## 市街地整備（２）（計画例）
（記載例）社会資本総合整備計画（市街地整備） | [19 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
計画の名称 |  | 1 | ○○地域における観光振興による広域的地域活性化
計画の期間 |  |  | 平成22年度 ～ 平成26年度 （5年間） | [6 empty] | 交付対象 |  | ○○県（××県と連携）
計画の目標
○○県△△地域及び××県××地域において、広域的な周遊観光ルートを形成することにより観光を振興し、地域の活性化を図る。
計画の成果目標（定量的指標）
・○○県△△市における観光交流客数を○○千人（H21）から○○千人（H26）に増加
・○○県への海外からの訪問客数を○○万人(H21)から○○万人(H26)に増加
定量的指標の定義及び算定式 | [12 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[13 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[13 empty] | （H21） | （H24末） |  | （H26末）
| △△地域の宿泊客数＋観光レクリエーション客数 | [11 empty] | ○○千人 | ○○千人 |  | ○○千人
| （△△地域の宿泊客数＋観光レクリエーション客数の増加率）＝（評価時点の年間客数－H21の年間客数）／（H21の年間客数） | [12 empty] | （○％増） |  | （○％増）
| 海外から○○県への訪問客数 | [11 empty] | ○○万人 | ○○万人 |  | ○○万人
| （海外からの○○県への訪問客の増加率） ＝ （評価時点の年間訪問客数 － H21の年間訪問客数）／（H21の年間訪問客数） | [12 empty] | （○％増） |  | （○％増）
拠点施設・重点地区
【拠点施設】▲▲温泉街、○○国際会議場、◎◎駅（重点地区：◎◎駅周辺地域）
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | ○○○○百万円 |  | Ａ | △△△△百万円 | Ｂ | □□百万円 | Ｃ | △△△百万円 | 効果促進事業費の割合 |  |  | ○％
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
交付対象事業
Ａ1 広域連携事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 |  | （事業箇所） |  |  | （延長・面積等） |  |  | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
1-A1-1 | 区画整理 | 一般 | ○○県 | 直接 | － | 区画 | － | ▲◎土地区画整理事業 |  |  | 区画整理 A=○ha |  | ○○市 | [5 empty] | ・・・
1-A1-2 | 道路 | 一般 | ○○県 | 直接 | － | 国道 | 改築 | （国） ○○号 ○○工区 |  |  | バイパス L=○km |  | ○○市、▲▲市 | [5 empty] | ・・・
1-A1-3 | 道路 | 一般 | ○○県 | 直接 | － | 県道 | 修繕 | （主） ○○線 ○○工区 |  |  | 舗装補修 L=○km |  | ○○市 | [5 empty] | ・・・
1-A1-4 | 河川 | 一般 | ○○県 | 直接 | － | 一級 | － | ○○川 河川環境整備事業 |  |  | 河川環境整備 500m |  | ○○市 | [5 empty] | ・・・
1-A1-5 | 港湾 | 一般 | ○○県 | 直接 | － | 重要 | 改良 | 旅客船岸壁の改良 |  |  | 水深 D=○m、延長 L=○m |  | ○○市 | [5 empty] | ・・・
1-A1-6 | 提案 | 一般 | ○○県 | 直接 | － | － | － | 広域連携活動推進事業 |  |  | 観光商品開発事業 |  | － | [5 empty] | ・・・ | ××県と連携
1-A1-7 | 提案 | 一般 | ○○県 | 直接 | － | － | － | 広域連携基盤整備支援事業 |  |  | 公共サイン整備事業 |  | ○○市、▲▲市 | [5 empty] | ・・・ | ××県と連携
[16 empty] | 小計（広域連携事業） |  |  | ○○○○
[16 empty] | 合計 |  |  | △△△△
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 |  |  |  |  | （延長・面積等） |  |  | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
1-B-1 | 海岸 | 内地 | ○○県 | 直接 | － | 津波・高潮 |  | ○○海岸／○○港海岸 |  |  | 避難路（L=100m) |  | △△市 | [5 empty] | ・・
[16 empty] | 合計 |  |  | □□
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考
1-B-1 | 避難路の整備により、緊急時における来訪者等の安全な避難経路を確保する。
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [7 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
1-C-1 | 施設整備 | 一般 | ○○県 | 直接 | － | － |  | 観光交流センター整備事業 |  |  | ○○地域観光交流センター |  | △△市 | [5 empty] | ・
1-C-2 | 調査 | 一般 | ○○県 | 直接 | － | － |  | 事業活用調査 |  |  | 周遊観光ルート形成調査 |  | － | [5 empty] | ・ | ××県と連携
[16 empty] | 合計 |  |  | ☆☆
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考
1-C-1 | ○○地域観光交流センターの整備により、観光客の利便性を高め、満足度の増大を図る。
1-C-2 | 広域的な周遊観光ルートの設定により観光客及び宿泊日数の増加を図る。

## 市街地整備（２）（図面例）
（参考図面）市街地整備（参考図面）
計画の名称 | 1 | ○○地域における観光振興による広域的地域活性化
計画の期間 |  | 平成22年度 ～ 平成26年度 （5年間） | 交付対象 | ○○県（××県と連携）