## 表紙
公共建築工事標準書式
令和３年改定
平成１５年３月
| 最終改定 | 令和 ３年３月
この標準書式は、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が、官庁施設の営繕を実施するための基準として制定したものです。また、この標準書式は、官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議の決定に基づく統一基準です。 利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール（http://www.mlit.go.jp/link.html）をご確認ください。 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

## 取扱い
公共建築工事標準書式の取扱いについて
１．工事書式の書式名については、標準的な名称としている。
なお、工事請負契約書などの規定により書式の名称が異なる場合は、それに
替えることができる。
２．書式内の（ ）書き及び＊印の用語については、適切な用語を記入する。

## 標準書式リスト
公共建築工事標準書式 リスト
※：電子契約システムにおいて提出できるもの
様式 NO | 公共建築工事標準書式名
契約直後
1(1) | 現場代理人等通知書 ※
1(2) | 経歴書 ※
2 | 電気保安技術者通知書
3 | 技能士通知書
4 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書
5 | 火災保険等加入状況報告書
6 | 緊急連絡体制
7 | 工事実績情報登録報告書
契約変更
8 | ◯◯工事に係る賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更請求について ※
9 | 変更届
工事開始
10 | 施工体制報告書
11 | 主要（資材・機材）発注先通知書
工事中
13 | 工事材料搬入報告書
14 | 現場代理人等変更通知書 ※
15 | 天災その他不可抗力による損害通知書
16 | 工期延期届 ※
17(1) | 発生材報告書
17(2) | 発生材調書
18 | 現場休止届
19 | 週間工程表
20 | 月間工程表
完成時
21 | 完成通知書 ※
22 | 引渡書 ※
23 | 予備品等引渡書
24 | 修補完了報告書
25 | 是正等措置請求書
既済完済
26 | 指定部分引渡書 ※
27 | 指定部分完成通知書 ※
28 | 請負工事既済部分検査請求書 ※

## 様式-1 (1)
様式-1(1)
現 場 代 理 人 等 通 知 書
令和 年 月 日
|  | （発注者） | 殿
|  |  |  | 受注者 | 住所
氏名
令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した〇〇〇〇工事に
ついて（各省庁契約書条項による）基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので
別紙経歴書を添えて通知します。
記
現場代理人氏名
主任技術者又は
監理技術者氏名※
専門技術者氏名
※「資格者証（写し）」を添付する。

## 様式-1(2)
様式-1(2)
令和 年 月 日
経 歴 書
現場代理人等氏名
現住所
生年月日
| * | 最終学歴
資格及び資格番号
| * | 職歴
| * | 工事経歴
*は、必要により記載する。

## 様式-2
様式-2
電 気 保 安 技 術 者 通 知 書
令和 年 月 日
（監督職員）
殿
受注者
現場代理人
令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した 工事の
電気保安技術者を下記のとおり定めたので通知します。
記
電気保安技術者氏名
経 歴 書
１．住 所
２．氏 名
３．生年月日 年 月 日
４．最終学歴＊
５．資 格
（注）＊は、必要により記載する。

## 様式-3
様式-3
令和 年 月 日
（監督職員）
殿
受注者
現場代理人
技 能 士 通 知 書
の技能士を下記のとおり定めたので通知します。
| 技能種別 | 氏 名 | 会 社 名 | 資格番号 |  | 備考

## 様式-4
様式-4
建設業退職金共済制度の掛金収納書
令和 年 月 日
（発注者）
殿
|  |  |  | 受注者 | （住所）
（氏名）
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事名 |  |  |  | 工事場所
| 契約年月日 |  |  |  | 契約金額
| 共済証紙購入金額 |  | ￥
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）
| 注１． | 添付する掛け金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、
大手事業主に雇われる場合は青色

## 様式-5
様式-5
令和 年 月 日
（発注者） |  |  | 殿
受注者
火災保険等加入状況報告書
標記について、（各省庁契約書条項による）に基づき,
別紙火災保険等（写）を添えて報告致します。
記
工 事 名
工 期 |  | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
請負代金額 |  | ￥

## 様式-6
様式-6
令和 年 月 日
（監督職員）
殿
受注者
現場代理人
緊 急 連 絡 体 制
工事名
| 関 係 官 公 署＊ | [6 empty] | 会社＊
| 消防署 |  | TEL |  |  |  |  | 担当
| 労基署 | [6 empty] | TEL
| 病院 |  |  |  |  | 現場代理人＊ 担当 |  | 夜間
警察署
| 電力会社 |  |  |  |  | TEL |  | 協力会社＊
| 水道局 |  |  |  |  | FAX |  | 担当
| 下水道 |  |  |  |  | 自宅 |  | TEL
| ガス会社 | [6 empty] | 夜間
| 電話会社 |  |  |  |  | 1.主任監督員＊ 担当
関係業者＊
[6 empty] | TEL |  | 担当
[6 empty] | FAX |  | TEL
[6 empty] | 自宅 |  | 夜間
[6 empty] | 2.総括監督員＊ |  | 監理業務 ＊ 受注者
|  | 4.所属部局＊ |  |  |  | 担当
[6 empty] | 自宅 |  | 担当
|  | TEL | [5 empty] | TEL
|  | FAX |  |  |  | 3.監督員＊
担当
|  | 5.各課、室＊ |  |  |  | 自宅 |  | 相手庁＊
|  | TEL | [5 empty] | 担当
|  | FAX | [5 empty] | TEL
＊参考記入例

## 様式ｰ7
様式-7
令和 年 月 日
（発注者）
殿
受注者
工事実績情報登録報告書
標記について、別紙工事カルテ（写）を添えて報告いたします。
記
工事名

## 様式-8
様式-8
発注者または受注者（受信者） 殿
受注者または発注者（発信者）
○○工事に係る賃金又は物価変動に基づく
請負代金額の変更請求について
現在施工中の○○工事について、賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が
不適当となったと認めたので、（各省庁契約書条項による）により請負代金額を
変更されるよう請求します。
また、変動前残工事代金額の算定の基礎となる当該請求時の出来形部分の確認の日
を定めたく下記のとおり協議します。
確認予定年月日 令和 年 月 日
上記確認予定年月日については、承諾します。
| 受注者 殿 | 発注者または受注者（承諾者）

## 様式-9
様式-9
令和 年 月 日
変 更 届
（発注者）
殿
受注者（住所）
（氏名）
下記のとおり変更したので届けます。
記
工事名：
| 変 更 事 項 |  | 変 更 前 |  | 変 更 後 |  | 変 更 年 月 日 |  | 変 更 理 由
| （注） | 1.名義変更、改印、代表者変更、他に使用する。
2.添付書類、印鑑証明書、登記簿抄本

## 様式ｰ10
様式-10
令和 年 月 日
（監督職員）
殿
受注者
現場代理人
施 工 体 制 報 告 書
工事の施工体制を別添の通り定めたので、報告致します。

## 様式-11
様式-11
令和 年 月 日
（監督職員）
殿
受注者
現場代理人
主要（資材・機材）発注先通知書
工事名
標記について下記のとおり定めたので通知します。
記
発注先
資・機材名 | 製作製造業者名 | 会社名 | 電 話 | 担当者 | 納入予定 | 備 考

## 様式-13
様式-13
令和 年 月 日
（監督職員）
殿
受注者
現場代理人
工 事 材 料 搬 入 報 告 書
工事名
下記材料を現場に搬入し、確認したので報告します。
記
搬 入 年月日 | 品 名 又は材料名 | 規 格 又は形状寸法 | 確認者 | 検 査 年月日 | 検査者 | 備 考
（注）確認者・検査者欄は、必要に応じ設ける。
確認者欄には、監理技術者又は主任技術者名を記載する。
検査者欄には、材料検査を行った監督職員名を記載する。

## 様式-14
様式-14
令和 年 月 日
| （発注者） | 殿
（受注者）
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
工 事 名
令和 年 月 日付けで通知した上記工事の（現場代理人･監理技術者・主任技術者）
を下記のとおり変更したので、別紙経歴書を添え、（各省庁契約書条項による）に基づき通知します。
記
現場代理人等変更年月日 |  | 令和 年 月 日
変更する現場代理人等区分
旧現場代理人等氏名 |  |  |  | 新現場代理人等氏名
変 更 事 由
※「資格者証（写し）」を添付する。
（注） | １．新現場代理人等の記入内容は様式－１に準ずる。

## 様式-15
様式-15
令和 年 月 日
（発注者）
殿
（受注者）
天災その他不可抗力による損害通知書
下記のとおり、天災、その他の不可抗力により損害を生じたので、（各省庁契約書条項による）
により通知します。
記
１． | 工事名
２． | 工期 | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
３． | 工事場所
４． | 天災等の概要
５． | 被災状況（別紙内訳書及び写真）
６． | 受注者のとった処置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（注） | １．天災、その他の不可抗力とは「暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、
地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象」
である。

## 様式-16
様式-16
令和 年 月 日
（発注者）
殿
工 期 延 期 届
下記工事について、（各省庁契約書条項による）により、工期の延長を請求します。
記
工 事 名
契 約 年 月 日 | 令和 年 月 日
工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
延 長 工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
理 由
（注）必要により下記書類を添付すること。
a 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳
細に記入）
b 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照
し最寄気象台等の証明等をうけること。
c 写真、図面等
理由は詳細に記入すること
（受注者）

## 様式-17(1)
様式-17(1)
令和 年 月 日
（発注者）
殿
受 注 者
現場代理人
発 生 材 報 告 書
| 工事名 |  |  | の施工に伴い別紙調書のとおり、発生材が
生じたので報告します。

## 様式-17(2)
様式-17(2)
発 生 材 調 書
名 称 | 品質・形状 | 寸 法 | 単 位 | 数 量 | 備 考

## 様式-18
様式-18
令和 年 月 日
（監督職員）
殿
統括安全衛生責任者
現 場 休 止 届
工 事 名
月
日
休 止 期 間 | 曜 日
予 定
| 職 務 |  |  | 氏 名 | Ｔ Ｅ Ｌ |  | 備 考
休 止 中 | 現場代理人
緊急連絡先 | 監理（主任）技術者
監 督 員
緊急連絡先
保 安 体 制

## 様式-19
様式-19
工 事 週 報 | [10 empty] | 令和 年 月 日 | 監督職員※1 | 監理事務所※1 | 現場代理人※1 | 監理技術者※1 | N0.
実 施 工 程 表 | [8 empty] | 工事 |  |  | ※2 | ※2 | ※2 | ※2
施 工 報 告 | [7 empty] | 受注者
|  |  | 区 分 |  |  | 工 事 週 報 | 実施工程表（今週） |  |  | 実施工程表（来週） |  |  | 施 工 報 告 |  |  |  | 資料 の 有無
施工場所 |  |  | 月／日 | [9 empty] | ※報告は一工程終了毎とする。
|  |  | 曜 日 | [9 empty] | （確認内容も含めて記載する。）
騒音・振動等
打合せ○ 検査△
天 気 | ○ 晴 | ◎ 曇 | ● 雨 | ＊ 雪 | ○ |  | 【キープラン】 | [5 empty] | 上記の内容について確認したので報告します。
記 事 | [12 empty] | 監理技術者
氏 名
（検査項目等記載）
（注）※1欄は参考表示とする。
※2欄には名前を記載する。

## 様式-20
様式-20
月度 |  |  | 工事名 | [26 empty] | 監督職員※1 |  |  |  | 監理事務所※1 |  | 現場代理人※1 | 監理技術者※1 | Ｎｏ．
[30 empty] | ※2 |  |  |  | ※2 |  | ※2 | ※2
月 間 工 程 表 |  |  |  | 受注者 | [24 empty] | 作成日： 令和 年 月 日
| 月 | 月 | [31 empty] | 工 期 |  | 自 令和 年 月 日
施工場所 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 至 令和 年 月 日
| 曜 日 | [34 empty] | 記 事
キ ー プ ラ ン
施 工 図
施 工 計 画 書
進 捗 状 況
[35 empty] | 今 月（累計） |  | 来 月（累計）
主 要 行 事 | [32 empty] | 予 定
[36 empty] | ％ |  | ％
実 施
[36 empty] | ％ |  | ％
（注）※1欄は参考表示とする。
※2欄には名前を記載する。

## 様式-21
様式-21
令和 年 月 日
（発注者）
殿
|  |  |  | 受 注 者 | （住所）
（氏名）
完 成 通 知 書
下記工事は、令和 |  | 年 月 日をもって完成したので（各省庁契約書条項による）に
基づき通知します。
記
１． | 工 事 名
２． | 請負代金額 |  | ￥
３． | 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
４． | 完成期限 |  | 令和 年 月 日
（注） | １．完成年月日及び提出日は実際に完成した年月日
２．完成期限は工事請負契約書記載の完成期限
３．検査願を兼ねる文言を付記する事ができる。

## 様式-22
様式-22
令和 年 月 日
（発注者）
殿
受 注 者 （住所）
（氏名）
引 渡 書
下記工事を（各省庁契約書条項による）に基づき引渡します。
| １． | 工 事 名
| ２． | 請負代金額 | ￥
| ３． | 検査年月日 | 令和 年 月 日
| （注） | 提出日は、引渡の日付とする。

## 様式-23
様式-23
予 備 品 等 引 渡 通 知 書
令和 年 月 日
（監督職員）
殿
現場代理人
工事名
上記工事において工事完成図書・鍵・工具・予備品等を別紙内容により
引き渡し致します
令和 年 月 日
現場代理人
殿
上記工事において工事完成図書・鍵・工具・予備品等（別紙内容による）を
受領致しました。
（監督職員）

## 様式-24
様式-24
令和 年 月 日
（検査職員） | 殿
（現場代理人）
令和 年 月 日の （ 工事名 ） 検査において、修補指示されました部分
につきましては、下記のとおり完了しましたので報告します。
修補完了報告書
工事名
検査官の修補指示箇所及び修補内容

## 様式-25
様式-25
令和 年 月 日
受注者または発注者（受信者） 殿
発注者または受注者（発信者）
是 正 等 措 置 請 求 書
令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した次の工事について、
（各省庁契約書条項による）に基づき、下記のとおり是正等の措置を請求する。
工事名
記
１．不適当と認められる者
２．必要とする措置
３．理由

## 様式-26
様式-26
（発注者） |  |  |  | 令和 年 月 日
殿
|  |  | 受注者 | （住所）
（氏名）
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を（各省庁契約書条項による）に基づき引渡します。
工 事 名
指 定 部 分
全 体 工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
指定部分に係る工期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
請 負 代 金 額 | ￥
指定部分に係る請負代金額 | ￥
指定部分に係る検査年月日 | 令和 年 月 日

## 様式-27
様式-27
令和 年 月 日
（発注者）
殿
|  |  | 受注者 | （住所）
（氏名）
指 定 部 分 完 成 通 知 書
下記工事の指定部分は、令和 年 月 日をもって完成したので（各省庁契約書条項による）
に基づき通知します。
記
工 事 名
| 工 期 | 自 | 令和 年 月 日
|  | 至 | 令和 年 月 日
| 請負代金額 |  | ￥
| 指定部分工期 | 自 | 令和 年 月 日
|  | 至 | 令和 年 月 日
| 指定部分に対する請負代金額 |  |  | ￥
（注） | 国債工事の場合は、出来高予定額を記入すること。

## 様式-28
様式-28
令和 年 月 日
（発注者）
殿
|  | 受注者 | （住所）
（氏名）
請 負 工 事 既 済 部 分 検 査 請 求 書
（各省庁契約書条項による）により第 回既済部分検査を請求します。
記
工 事 名
| 工 期 | 自 |  | 令和 年 月 日
|  | 至 |  | 令和 年 月 日