## 意見提出シート
[5 empty] | ２．リスク分担表について |  |  |  |  | 事業名 |  |  | 〇〇事業 | [24 empty] | ３．事業性の確認について |  |  |  | 事業名 | 〇〇事業
フェイスシート | [5 empty] | ○事業別のリスク分担表(様式３）をご覧になり、ご意見をお聞かせください | [32 empty] | ○今回の公表資料をご覧になり、下記についてお答えください。
○下記のシートに必要事項をご記入ください
[10 empty] | リスク分担 |  |  |  | 左記に示した公共と民間のリスク分担(○の位置等）に関し、ご意見をお聞かせ下さい | リスク分担の具体的内容、移転リスクに関する留意点について(★マークの位置等）、ご意見をお聞かせ下さい | [5 empty] | リスク分担 |  |  |  | 左記に示した公共と民間のリスク分担(○の位置等）に関し、ご意見をお聞かせ下さい | リスク分担の具体的内容、移転リスクに関する留意点について(★マークの位置等）、ご意見をお聞かせ下さい | [5 empty] | リスク分担 |  |  |  | 左記に示した公共と民間のリスク分担(○の位置等）に関し、ご意見をお聞かせ下さい | リスク分担の具体的内容、移転リスクに関する留意点について(★マークの位置等）、ご意見をお聞かせ下さい | 質 問 |  |  | 回 答
会社名
[5 empty] | リスクの種類 |  |  | No. | リスクの内容 | 従来型 |  | ＰＦＩ |  |  |  | リスクの種類 |  |  | No. | リスクの内容 | 従来型 |  | ＰＦＩ |  |  |  | リスクの種類 |  |  | No. | リスクの内容 | 従来型 |  | ＰＦＩ |  |  |  | 1 | 当該事業のPFIとしての事業性について、ご自由にご記入ください なお、そう判断した理由についてもお聞かせください (例：想定したPIRR、EIRRなど） | □
氏名 |  |  |  | 所属・役職 | [5 empty] | 公共 | 民間 | 公共 | 民間 | [7 empty] | 公共 | 民間 | 公共 | 民間 | [7 empty] | 公共 | 民間 | 公共 | 民間
[5 empty] | 共通 | 入札リスク | 入札手続 リスク | 1 | 入札説明書の誤り、入札手続の誤りなど | ○ |  | ○ |  |  |  | 計画段階 | 計画リスク | 測量・ 調査 リスク | 23 | 公共側が実施した測量、地質調査、文化財調査等に不備があった場合 | ○ |  | ○ |  |  |  | 運営段階 | 維持管理 リスク | 要求水準 未達リスク | 41 | 事業者の行う維持管理業務の内容が契約書に定める水準に達しない場合（従来は直営を想定） | ○ |  |  | ○
連絡先 |  |  | TEL
|  |  | FAX |  |  |  | 契約 リスク | 2 | 落札者と契約が結べない、または契約手続きに時間がかかる | △ | ○ | △ | ○ | [5 empty] | 24 | 事業者が実施した測量、地質調査、文化財調査等に不備があった場合 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 施設瑕疵 リスク | 42 | 事業期間中に施設の瑕疵が発見された場合（BOT事業） | ○ |  |  | ○
e-mail
[6 empty] | 制度変更 リスク | 法令変更 リスク | 3 | 当該事業に係る根拠法令の変更、新たな規制立法の成立など | ＊ | ＊ | ○ | [5 empty] | 設計 リスク | 25 | 公共側が実施した基本設計、実施設計等に不備があった場合 | ○ |  | ○ | [6 empty] | 43A | 事業期間中に施設の瑕疵が発見された場合（BTO事業で、瑕疵担保期間内の場合） |  | ○ |  | ○
１．事業の内容について
| ○個別事業概要(様式１および２）をご覧になり、ご意見をお聞かせください | [6 empty] | 4A | 当該事業のみならず、広く一般的に適用される法令の変更や新規立法 | ＊ | ＊ |  | ○ | [5 empty] | 26 | 公共側の施設設計要求内容、設計予条件の内容に不備があった場合 | ○ |  | ○ | [6 empty] | 43B | 事業期間中に施設の瑕疵が発見された場合（BTO事業で、瑕疵担保期間終了後の場合） | ○ |  | ○
事業名 |  |  | 〇〇事業 |  |  |  |  | 4B | 当該事業のみならず、広く一般的に適用される法令の変更や新規立法（建設期間） | ＊ | ＊ | ○ | [6 empty] | 27 | 事業者が実施した設計に不備があった場合 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 維持管理費 増大リスク | 44 | 公共側の指示以外の要因による維持管理費が増大する場合（除く物価・金利変動） | ○ |  |  | ○
1 | 事業概要 | □ | 当該事業の概要についてご意見、ご不明な点がございましたらご記入ください |  |  |  | 税制変更 リスク | 5 | 当該事業に関する新税の成立や税率の変更 | ＊ | ＊ | ○ | [5 empty] | 計画変更 リスク | 28 | 公共側の要望による設計変更、計画変更、ないし、環境アセスメント等による計画変更を行う場合 | ○ |  | ○ | [5 empty] | 施設損傷 リスク | 45 | 施設の劣化に対して、事業者が適切な維持管理業務を実施しなかったことに起因する施設の損傷（従来は直営の場合を想定） | ○ |  |  | ○
[8 empty] | 6A | 消費税に関する変更、法人に課される税金のうち、その利益に課されるもの以外に関する税制度の変更 | ＊ | ＊ | ○ |  |  |  | 建設段階 | 用地リスク | 用地取得 リスク | 29 | 施設整備に係る用地の取得遅延、ないし、取得できなかったことによる計画変更。用地取得費の予算オーバー | ○ |  | ○ | [6 empty] | 46A | 公共の責めにより施設が損傷した場合 | ○ |  | ○ |  |  |  | 2 | 実際に当該事業をPFI方式で実施すると仮定した場合、その課題と考えているものがあればご自由にご記入ください | □
2 | 立地条件 | □ | (立地場所） |  |  |  |  | 6B | 法人に課される税金のうちその利益に課されるものの税制度の変更 | ＊ | ＊ |  | ○ |  |  |  |  | 用地の 瑕疵リスク | 30 | 計画地の土壌汚染、埋蔵物などによる計画変更 | ○ |  | ○ | [6 empty] | 46B | 公共、民間どちらの責にもよらない事故や火災などの要因により施設が損傷した場合 | ○ |  | ○
当該事業の立地場所についてご意見、ご不明な点がございましたらご記入ください
[7 empty] | 許認可 リスク | 7 | 事業管理者として公共側が取得するべき許認可の遅延 | ○ |  | ○ | [5 empty] | 地質・地盤 リスク | 31 | 当初調査では予見不可能な地質・地盤状況の結果、工法、工期などに変更が生じた場合 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 運営業務 リスク | 要求水準 未達リスク | 47 | 事業者の提供する運営業務のサービスの内容が契約書に定める水準に達しない場合 | ○ |  |  | ○
|  | □ | (規模等） |  |  |  |  | 8 | 工事や運営業務の実施に関して事業者が取得するべき許認可の遅延 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 工事リスク | 工事費 増加 リスク | 32 | 事業者の責めにより、当初予定の工事費をオーバーしてしまう場合 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 需要変動 リスク | 48A | サービス購入型事業において、当初見込みより施設利用者が増減することにより、運営業務需要が減少（収入の減少）ないし、運営業務費用が増加する場合 | ○ |  | ○ | △
当該事業の規模等についてご意見、ご不明な点がございましたらご記入ください
[7 empty] | 政治 リスク | 9 | 政治上の理由ないし政策変更により、事業の内容が変更ないし中止される | ○ |  | ○ | [6 empty] | 33 | 公共側の要因による設計変更などで当初予定の工事費をオーバーしてしまう場合 | ○ |  | ○ | [5 empty] | 需要変動 リスク | 48B | サービス購入型事業において、当初見込みより施設利用者が増減することにより、運営業務需要が減少（収入の減少）ないし、運営業務費用が増加する場合 | ○ |  | △ | ○
3 | 業務範囲 | □ | (施設整備） |  |  | 社会リスク | 住民対応 リスク | 10 | 施設の設置および運営に関する住民反対運動、訴訟、要望などへの対応 | ○ |  | ○ | [6 empty] | 34 | 不可抗力により、当初予定の工事費をオーバーしてしまう場合 | ○ | △ | ○ | △ |  |  |  |  | 業務内容 変更リスク | 49 | 公共側の指示による運営業務の変更 | ○ |  | ○
当該事業の施設整備範囲についてご意見、ご不明な点がございましたらご記入ください
[8 empty] | 11 | 事業者が行う調査、建設、維持管理に関する住民の訴訟、苦情、要望などへの対応 | △ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 工期遅延 リスク | 35 | 事業者の責めにより、契約期日までに施設整備が完了しない場合 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 技術進歩リスク |  | 50 | 技術進歩により維持管理業務、運営業務の内容が変更される場合 | ○ |  | ○ | ○
|  | □ | (維持管理・運営） |  |  |  | 環境 リスク | 12 | 事業者が行う業務に起因する環境問題（騒音、振動、有害物質の排出など）に関する対応 | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 36 | 公共側の要因による設計変更などで、契約期日までに施設整備が完了しない場合 | ○ |  | ○ |  |  |  | 移管段階 | 施設の瑕疵リスク |  | 51 | 事業期間の終了に伴う施設の引渡前検査時点で施設の瑕疵が発見された場合（ＢＯＴ事業のみ） |  |  |  | ○
当該事業の維持管理・運営範囲についてご意見、ご不明な点がございましたらご記入ください
[7 empty] | 第三者 賠償 リスク | 13 | 事業者の行う業務に起因する事故、事業者の維持管理業務の不備に起因する事故などにより第三者に与えた損害 |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 37 | 不可抗力により、契約期日までに施設整備が完了しない場合 | ○ | △ | ○ | △ |  |  |  | 移管手続きリスク |  | 52 | 事業期間の終了に伴う、業務の移管に係る諸費用の発生、事業会社の清算に伴う評価損益の発生など |  |  |  | ○ |  |  | 3 | 今回の資料の有用性、および、今後の更なる改善案等について、ご自由にご意見をお聞かせください | □
4 | その他 | □ | (事業方式、事業期間） |  |  |  |  | 14A | 本件施設整備の施工に伴い避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断水、臭気の発生などにより第三者に損害を与えた場合 | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 工事監理リスク |  | 38 | 工事監理の不備により工事内容、工期などに不具合が発生 | ○ |  |  | ○
当該事業の事業方式・事業期間についてご意見、ご不明な点がございましたらご記入ください
[8 empty] | 14B | 公共側要因による事故で第三者に損害を与えた場合 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 要求性能未達リスク |  | 39 | 施設完成後、公共側の検査で要求性能に不適合の部分、施工不良部分が発見された場合 |  | ○ |  | ○
|  | □ | (事業費内訳） |  |  | 経済リスク | 資金調達 リスク | 15 | 事業に必要な資金の確保 | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 技術進歩リスク |  | 40 | 計画・建設段階における技術進歩に伴い、施設・設備内容の変更が必要となる場合 | ○ |  | ○
当該事業の事業費についてご意見、ご不明な点がございましたらご記入ください
[7 empty] | 物価変動 リスク | 16 | 設計・建設段階の物価変動 | △ | ○ | △ | ○
|  | □ | (資金調達） |  |  |  |  | 17 | 維持管理・運営段階の物価変動 | ○ |  | ○ | △
当該事業の資金調達についてご意見、ご不明な点がございましたらご記入ください
[7 empty] | 金利変動 リスク | 18 | 設計・建設段階の金利変動 | ＊ | ＊ |  | ○
|  | □ | (その他） |  |  |  |  | 19 | 維持管理・運営段階の金利変動 | ○ |  | ○ | △
その他、お気づきの点がございましたらご記入ください
[6 empty] | 不可抗力リスク |  | 22 | 計画段階で想定していない（想定以上の）暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷などの自然災害、および、戦争、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な事象による施設の損害、運営事業の変更、中止 | ○ |  | ○ | △
従来の公共工事では、当該リスクの分担については明確ではなく、 個々の発生したケースに応じて対応することとなる。
＊
従来の公共工事では、当該リスクの分担については明確ではなく、 個々の発生したケースに応じて対応することとなる。
＊