## 水の安全・安心基盤整備（計画例）
（記載例）社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） | [19 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
計画の名称 |  | 1 | ○○地域における流域一体となった総合的な浸水対策の推進
計画の期間 |  |  | 平成22年度 ～ 平成26年度 （5年間） | [6 empty] | 交付対象 |  | ○○県、○○市、○○町
計画の目標
集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、流域が一体となって総合的な浸水対策を実施することにより、水害に強い都市を作るとともに、安心安全な市民生活の確保を図る。
計画の成果目標（定量的指標）
・近年発生した床上浸水の被害戸数のうち未だ床上浸水の恐れがある戸数を、○戸（H22）から○戸（H26）に減少。
・下水道による都市浸水対策の達成率を○○%(H22)から○○%(H26)に増加。
定量的指標の定義及び算定式 | [12 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[13 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[13 empty] | （H22当初） | （H24末） |  | （H26末）
過去10年間（平成12年度から平成21年度までの間）に床上浸水を受けた家屋のうち、被災時と同程度の出水で、依然として床上
| 浸水被害を受ける可能性のある家屋数。 | [11 empty] | ○戸 | - |  | ○戸
都市浸水対策を実施すべき区域の面積のうち、概ね10年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全であるよう下水道整備が完了
| している区域の面積の割合。 | [11 empty] | ○％ | ○％ |  | ○％
下水道による都市浸水達成率（%）
=（概ね10年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全である区域の面積(ha)） /（ 都市浸水対策を実施すべき区域の面積(ha)）
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | ○○○○百万円 |  | Ａ | △△△△百万円 | Ｂ | □□百万円 | Ｃ | △△△百万円 | 効果促進事業費の割合 |  |  | ○％
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
交付対象事業
A１ 下水道事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 事業及び | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 施設種別 | [7 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
1-A1-1 | 下水道 | 一般 | ○○市 | 直接 | - | 雨水 | 新設 | ○○排水区（雨水管１） |  |  | 雨水管 φ=900mm L=75m |  | ○○市 | [5 empty] | ・・・
1-A1-2 | 下水道 | 一般 | ○○市 | 直接 | - | 雨水 | 新設 | ○○排水区（雨水管２） |  |  | 雨水管 φ=900mm L=100m |  | ○○市 | [5 empty] | ・・・
1-A1-3 | 下水道 | 一般 | ○○市 | 直接 | - | 雨水 | 新設 | ○○排水区（雨水管３） |  |  | 雨水管 φ=700mm L=180m |  | ○○市 | [5 empty] | ・・・
1-A1-4 | 下水道 | 一般 | ○○市 | 直接 | - | 雨水 | 新設 | ○○排水区（雨水管４） |  |  | 雨水管 φ=600mm L=220m |  | ○○市 | [5 empty] | ・・・
1-A1-5 | 下水道 | 一般 | ○○市 | 直接 | - | 雨水 | 新設 | ○○排水区（雨水管５） |  |  | 雨水管 φ=700mm L=250m |  | ○○市 | [5 empty] | ・・・
1-A1-6 | 下水道 | 一般 | ○○市 | 直接 | - | 雨水 | 新設 | ○○雨水ポンプ場 |  |  | 処理能力 25m3/s |  | ○○市 | [5 empty] | ・・・
1-A1-7 | 下水道 | 一般 | ○○町 | 直接 | - | 雨水 | 新設 | ○○雨水調整池 |  |  | 管型（φ=2m L=1km） 集水面積25ha 貯留量3000m3 |  | ○○町 | [5 empty] | ・・・
[16 empty] | 小計（下水道事業） |  |  | ○○○○
Ａ2 河川事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 事業及び | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 施設種別 | [7 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
1-A2-1 | 河川 | 一般 | ○○県 | 直接 | - | 広域河川1 | - | ○○川広域河川改修事業 |  |  | L=○,○○○m、築堤、護岸、掘削 |  | ○○市 | [5 empty] | ・・
1-A2-2 | 河川 | 一般 | ○○県 | 直接 | - | 流対河川1 | - | ◇◇◇川流域治水対策河川改修事業 |  |  | L=○○○m、護岸、掘削、ポンプ(25m3/s)1基 |  | ○○市 | [5 empty] | ・・
1-A2-3 | 河川 | 一般 | ○○県 | 直接 | - | 総治1 | - | ××川総合治水対策河川事業 |  |  | L=○○○m、築堤、護岸、地下調節地 |  | ○○市 | [5 empty] | ・・
1-A2-4 | 河川 | 一般 | ○○県 | 直接 | - | 流貯1 | - | ××川流域貯留浸透事業 |  |  | 校庭貯留 N=○箇所、浸透ます○箇所 |  | ○○市 | [5 empty] | ・・
[16 empty] | 小計（河川事業） |  |  | ×××
[16 empty] | 合計 |  |  | △△△△
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [7 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
1-B-1 | 公園 | 一般 | ○○市 | 直接 | - | - |  | 防災盛土（○○公園嵩上げ） |  |  | 防災盛土、張芝 |  | ○○市 | [5 empty] | ・・
[16 empty] | 合計 |  |  | □□
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考
1-B-1 | 公園の地盤を盛土（嵩上げ）することにより、災害発生時の避難場所が確保できる。
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [7 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
1-C-1 | 計画･調査 | 一般 | ○○市 | 直接 |  | ハザードマップ |  | ハザードマップ作成 |  |  | ○○川流域におけるハザードマップの作成 |  | ○○市 | [5 empty] | ・
1-C-2 | 施設整備 | 一般 | ○○市 | 直接 |  | 標識整備 |  | 浸水関連標識 |  |  | 浸水関連標識（避難場所、想定浸水深）設置 |  | ○○市 | [5 empty] | ・
1-C-3 | 施設整備 | 一般 | ○○市 | 直接 |  | 防災情報提供施設 |  | 雨に強い都市づくり事業 |  |  | 住民への降雨情報提供システムの整備 |  | ○○市 | [5 empty] | ・
1-C-4 | 活動支援 | 一般 | ○○市 | 直接 |  | 活動支援 |  | 水防訓練実施支援 |  |  | 防災訓練実施用の備品購入 |  | ○○市 | [5 empty] | ・
1-C-5 | 活動支援 | 一般 | ○○市 | 間接 | ○○組合 | 活動支援 |  | ボランティア活動支援 |  |  | 雨水ます・側溝清掃用の備品購入 |  | ○○市 | [5 empty] | ・
1-C-6 | 施設整備 | 一般 | ○○市 | 直接 |  | 備蓄整備 |  | 水防資機材備蓄倉庫整備事業 |  |  | 備蓄倉庫の整備 |  | ○○市 | [5 empty] | ・
[16 empty] | 合計 |  |  | ☆☆
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考
1-C-1 | ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、浸水被害の軽減を図る。
1-C-2 | 避難場所、経路、浸水想定深さの表示により、災害時における住民の適切な対応を促し、浸水被害の軽減を図る。
1-C-3 | 降雨情報をリアルタイムで住民に提供することにより、浸水被害の軽減を図る。
1-C-4 | 災害発生時の避難行動を訓練するとともに、防災に関する啓発を行い、災害発生時における被害の軽減を図る。
1-C-5 | 雨水ますや側溝の機能を維持するとともに、地域住民が連携した浸水対策への取り組みを促進することにより、浸水被害の軽減を図る。
1-C-6 | 災害発生時において、機動的な水防活動が実施することにより、浸水被害の軽減を図る。

## 水の安全・安心基盤整備（図面例）
（参考図面）水の安全・安心基盤整備（記載例）
計画の名称 | 1 | ○○地域における流域一体となった総合的な浸水対策の推進
計画の期間 |  | 平成22年度 ～ 平成26年度 （5年間） | 交付対象 | ○○県、○○市、○○町
××川
◇◇◇川
対象区域
○○川
文
文
▲
凸凸山
▲
凹凹山
▲
凸凹山
○○ＩＣ
○○ＩＣ
○○ＪＣＴ
××ＩＣ
Ｂ町
ＪＲ▲▲駅
ＪＲ△△線
○○電鉄
A2-4 ××川流域貯留浸透事業
A2-2 ◇◇◇川流域治水対策河川改修事業
A2-3 ××川総合治水対策河川事業
A2-1 ○○川広域河川改修事業
C-6 備蓄倉庫整備事業
A1-1～5 ○○排水区（雨水管1～5）
C-1 ハザードマップ作成
C-2 浸水関連標識
C-3 雨に強い都市づくり事業
（降雨情報提供システム）
C-4 水防訓練実施支援
C-5 ボランティア活動支援
（側溝等清掃用の備品購入）
A1-6 ○○雨水ポンプ場
B-1 公園整備
（○○公園嵩上げ）
A1-7 ○○雨水調整池
Ａ市