## 01電線路
01:電線路工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 30.4 | 62.3 | 7.3 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 30 | 70 | [22 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 22.5 | 41.3 | 29.1 | 7.1 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 7.8 | 37.6 | 36.5 | 17.9 | 0.2 | [19 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 5.9 | 26.5 | 37 | 23.5 | 7.1 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 11.4 | 21.5 | 36.8 | 26.8 | 3.5 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 4.2 | 21.8 | 30.4 | 22 | 15.3 | 5.4 | 0.9 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 6.3 | 19.3 | 21 | 30.4 | 21.3 | 1.7 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 2 | 12.1 | 26.1 | 24.7 | 16.8 | 12.2 | 5.1 | 1 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.4 | 8 | 11.4 | 17.1 | 22.1 | 17.8 | 11.2 | 7.8 | 0.2 | [15 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 1.7 | 9 | 17.8 | 23.1 | 18.6 | 13.9 | 10.2 | 4.9 | 0.8 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2 | 7 | 14.2 | 24.6 | 14.9 | 16.6 | 13.2 | 3.1 | 3.9 | 0.5 | [14 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 1.2 | 6.1 | 10.8 | 16.3 | 20 | 17.7 | 13.1 | 9.2 | 4.7 | 0.9 | [14 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.5 | 3 | 6.5 | 15.1 | 13.8 | 18.1 | 25.1 | 11.9 | 2 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | [12 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 1.2 | 5.1 | 9.1 | 13.6 | 17 | 16.7 | 13.6 | 10.6 | 7.8 | 4.4 | 0.9 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1 | 2.8 | 9.9 | 9 | 9.7 | 13.5 | 12.9 | 16.4 | 13.9 | 5.2 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 1 | [10 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 1.3 | 4.7 | 9.1 | 14.1 | 16.3 | 14 | 11.3 | 9.7 | 8.2 | 6.6 | 4 | 0.7 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.2 | 6.7 | 5.7 | 7 | 11.6 | 11.4 | 12.3 | 20.9 | 12.7 | 7.8 | 1.7 | [13 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 1 | 3.4 | 5.8 | 8.1 | 10.7 | 13.3 | 14.4 | 13.2 | 10.7 | 8.4 | 6.3 | 3.9 | 0.8 | [11 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.5 | 4.1 | 6.8 | 7.3 | 11.5 | 12.4 | 14.2 | 14.4 | 11.4 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | [12 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 1.1 | 3.2 | 5.3 | 7.6 | 10.3 | 12.7 | 13.3 | 11.9 | 9.9 | 8.2 | 6.9 | 5.4 | 3.5 | 0.7 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.8 | 7.6 | 9 | 7.2 | 6.9 | 10.6 | 10.7 | 8.8 | 7.9 | 8.5 | 7.4 | 10.6 | [12 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 1 | 2.7 | 4.4 | 6.2 | 8.4 | 11.1 | 12.9 | 12.4 | 10.4 | 8.5 | 7.1 | 6 | 4.9 | 3.2 | 0.8 | [9 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.4 | 0.7 | 4.3 | 11.7 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 10.4 | 16.3 | 8.5 | 7.3 | 14.7 | 3.4 | [11 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 1 | 2.4 | 3.8 | 5.1 | 6.9 | 9.3 | 12.1 | 13 | 11.1 | 8.8 | 7.2 | 6.2 | 5.4 | 4.4 | 2.8 | 0.5 | [8 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.4 | 9.4 | 2.8 | 5.1 | 9.2 | 21.7 | 6.2 | 7.2 | 5.9 | 8.1 | 6 | 4.8 | 9.1 | 4.1 | [10 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 1.3 | 2.5 | 3.7 | 5.1 | 6.5 | 8.1 | 9.5 | 10.3 | 10.2 | 9.3 | 8 | 7 | 6 | 5.1 | 4.2 | 2.6 | 0.6 | [7 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 7.6 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 2.3 | 0.5 | [6 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 2 | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 6.4 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 7.7 | 7 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 3.5 | 2 | 0.4 | [5 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 1.8 | 0.8 |  |  |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.9 | 7.7 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 5 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 1.4 | 0.2 |  |  |  | 100
|  | 改訂後 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 5.2 | 4.9 | 6.5 | 11.1 | 10.8 | 14.3 | 5.3 | 4.8 | 7.1 | 2.6 | 4.5 | 4.2 | 1.8 | 1.3 | 3.3 | 6.9 | [5 empty] | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.5 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 1 | 0.4 | 0.2 |  | 100
|  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 02機械装置等
02:機械装置等工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 33.6 | 58.6 | 7.8 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 32.1 | 57.2 | 10.7 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 13.5 | 45.4 | 33.4 | 7.7 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 20 | 33.3 | 33.1 | 13.6 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 6.7 | 34.2 | 31.5 | 20.4 | 7.2 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 15.8 | 29.6 | 27.7 | 26.9 | [20 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 4.9 | 16.3 | 28.1 | 26.4 | 17.2 | 6.2 | 0.9 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.7 | 12.4 | 28.2 | 20.4 | 25.2 | 9.1 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 3.6 | 11 | 20.4 | 26.5 | 19.1 | 12.8 | 5.7 | 0.9 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 9.5 | 8.6 | 15.8 | 18 | 29.5 | 14.7 | 3.1 | 0.8 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 3.6 | 9.8 | 18.3 | 22.2 | 17 | 13 | 10 | 5.4 | 0.7 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.7 | 7 | 12.6 | 13.4 | 25 | 23.3 | 13.3 | 1 | 0.7 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 3.2 | 6.9 | 10.7 | 14.8 | 18 | 17.3 | 13.4 | 9.4 | 5.5 | 0.8 | [14 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.7 | 2.4 | 10.4 | 16.7 | 13.7 | 38.2 | 12.5 | 5.4 | [16 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 3.5 | 6.8 | 10.6 | 14.5 | 16.1 | 14.5 | 11.8 | 9.4 | 7.3 | 4.9 | 0.6 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.9 | 4.6 | 9.8 | 14.9 | 17 | 14 | 16.6 | 10.2 | 10.3 | 0.7 | [14 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 3 | 5.4 | 7.9 | 11.1 | 14.4 | 15.4 | 13.1 | 10.3 | 8.1 | 6.2 | 4.6 | 0.5 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.4 | 6.3 | 9.6 | 12.1 | 12.9 | 13.3 | 12.4 | 10.7 | 8.9 | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | [10 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 3.2 | 5.1 | 7.1 | 9.4 | 11.8 | 13.3 | 12.8 | 10.9 | 8.9 | 7.1 | 5.5 | 4.4 | 0.5 | [11 empty] | 100
|  | 改訂後 | 10.5 | 8.3 | 4.5 | 7.4 | 9.4 | 12.7 | 9.7 | 8.5 | 17.3 | 5.4 | 5.7 | 0.6 | [12 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 4.3 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 10.1 | 9.1 | 7.8 | 6.4 | 5.1 | 4.3 | 0.6 | 0.1 | [9 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 3.5 | 6.8 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 8.8 | 7.8 | 7.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 3.2 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 9.2 | 10.9 | 11.7 | 10.9 | 9.3 | 7.7 | 6.4 | 5.2 | 4.1 | 3.7 | 0.2 | [9 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.7 | 2.2 | 4.1 | 8.9 | 9 | 11.8 | 9.6 | 12.9 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 5.2 | 3.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | [7 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 3.5 | 4.4 | 5.7 | 7.1 | 8.7 | 10 | 10.5 | 10 | 8.8 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.6 | 3.7 | 3.4 | 0.1 | [8 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.5 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 7.8 | 6.7 | 5.8 | 5 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | [7 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.3 | 3.1 | 4 | 5.2 | 8.5 | 10.7 | 17.8 | 11.2 | 13.2 | 8.6 | 7 | 4 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 6.6 | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 7.2 | 6.4 | 5.7 | 5.1 | 4.3 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | [6 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.5 | 2.2 | 4.6 | 8.9 | 10.1 | 5.7 | 15.4 | 8 | 8.1 | 7.3 | 4.9 | 5.1 | 6.7 | 4.9 | 3.6 | 2.5 | 1 | 0.3 | 0.2 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 3.9 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 6.7 | 6 | 5.3 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | [5 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.9 | 3.3 | 7.4 | 9.4 | 14.6 | 11.5 | 5.3 | 2.2 | 4.2 | 5.9 | 6.4 | 2.3 | 2.3 | 5.2 | 4.9 | 2 | 7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 7.2 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 6.8 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | [5 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.6 | 4 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 2 |  |  |  |  | 100
|  | 改訂後 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7 | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改訂後 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 7.6 | 6.5 | 4.4 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 5.5 | 5.8 | 7.9 | 8.2 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 4.3 |  |  |  |  | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 03舗装
03:舗装工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 30.8 | 59.7 | 9.5 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 41.7 | 22.2 | 36.1 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 15.9 | 48.7 | 26.6 | 8.8 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 10.2 | 43.6 | 43.5 | 2.7 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 11.6 | 30.8 | 29.3 | 20.1 | 8.2 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 5.5 | 17.8 | 39 | 21.7 | 13.3 | 2.7 | [18 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 6.7 | 23.2 | 27.6 | 20 | 15.1 | 6.9 | 0.5 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4 | 15.7 | 26.4 | 25.7 | 14.5 | 8.8 | 4.9 | [17 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 4.7 | 16.8 | 25 | 19 | 15.4 | 12.4 | 6.2 | 0.5 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2 | 20.4 | 23.1 | 26.7 | 14.9 | 5.8 | 6.4 | 0.7 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 2.7 | 8.8 | 18 | 23.6 | 17.2 | 13.2 | 10.6 | 5.6 | 0.3 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.7 | 10.2 | 19.6 | 19.8 | 22.5 | 12.8 | 9 | 2.1 | 0.3 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 2.2 | 6.6 | 11.9 | 18.2 | 19.3 | 15.1 | 11.8 | 9.5 | 4.9 | 0.5 | [14 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.9 | 5.5 | 15 | 15.2 | 16.1 | 19.2 | 14.9 | 8.9 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | [13 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 2.3 | 6.2 | 11 | 15.8 | 16.4 | 13.8 | 11.6 | 10 | 8.3 | 4.3 | 0.3 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.9 | 9.3 | 11.6 | 14.8 | 21.8 | 11.8 | 12.3 | 7.9 | 3.1 | 0.6 | 1.9 | [13 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 1.6 | 4.1 | 6.7 | 9.8 | 13.3 | 15.8 | 14.9 | 12.1 | 9.8 | 7.9 | 3.7 | 0.3 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.5 | 4.6 | 6.3 | 7.3 | 9.6 | 14.5 | 16.3 | 15 | 15.6 | 6.7 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | [11 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 1.4 | 3.6 | 5.8 | 8.3 | 11.5 | 14.1 | 14.3 | 12.2 | 10.1 | 8.4 | 7.1 | 3 | 0.2 | [11 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.6 | 8 | 7.1 | 11.9 | 8.5 | 8.2 | 9.4 | 16.8 | 8.1 | 9.4 | 7.7 | 1.6 | 0.7 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 1.4 | 3.3 | 5.4 | 8 | 10.9 | 13 | 12.8 | 11.1 | 9.5 | 8.3 | 7.4 | 6.5 | 2.2 | 0.2 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 7.2 | 5.6 | 7.3 | 8.8 | 6.8 | 8.2 | 6.8 | 10.1 | 10.9 | 7.9 | 8 | 12.2 | 0.2 | [11 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 1.5 | 2.8 | 4.5 | 6.1 | 7.9 | 9.7 | 11.1 | 11.5 | 10.9 | 9.7 | 8.5 | 7.3 | 6.3 | 1.8 | 0.4 | [9 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 2 | 4.3 | 5.3 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 4.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 5 | 6.4 | 8.3 | 10.4 | 12 | 11.7 | 10.1 | 8.5 | 7.4 | 6.5 | 5.7 | 0.8 | 0.1 | [8 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.6 | 5.6 | 6.2 | 7.2 | 10.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 5.1 | 5.9 | 5.2 | 10.8 | 9.4 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 1.5 | 2.4 | 3.7 | 5.1 | 6.6 | 8.2 | 9.6 | 10.2 | 9.9 | 9.1 | 8.1 | 7.3 | 6.7 | 6 | 5.4 | 0.2 | [8 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | 8.4 | 12.2 | 10.2 | 10.6 | 13.2 | 9.6 | 7.3 | 6 | 4.2 | 4.5 | 0.7 | [9 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 4.8 | 6.1 | 7.6 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 4.7 | 0.2 | [7 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 2.9 | 4.5 | 9 | 15.5 | 8.2 | 18.4 | 13.7 | 8.5 | 6.3 | 5.9 | 1.3 | [8 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 9.6 | 9.1 | 8.2 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | [7 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.7 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 6.3 | 5.3 | 5.1 | 9.8 | 8.5 | 6.2 | 12.9 | 7.7 | 7.2 | 5.4 | 2.9 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 5.1 | 6.5 | 7.9 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 7.2 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 3.8 | 0.4 | 0.1 |  |  |  |  | 100
|  | 改訂後 | 2 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 6.7 | 9.1 | 7 | 9.8 | 12.2 | 9.6 | 6.1 | 8.1 | 9.6 | 3 | 0.3 | [6 empty] | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 4 | 5 | 6.3 | 7.6 | 8.5 | 8.7 | 8.1 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 3.5 | 0.4 | 0.3 |  |  |  | 100
|  | 改訂後 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.7 | 4.6 | 5.8 | 6 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 4.5 | 3.8 | 11.4 | 9.6 | 9 | 6.9 | 2.9 | 1.9 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5 | 4.7 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 0.4 |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 04橋梁・高架構造物
04:橋梁・高架構造物工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 38.6 | 49.7 | 11.7 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 25.9 | 31.1 | 42.3 | 0.7 | [20 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 16.6 | 51.7 | 20.4 | 11.3 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 13.5 | 55.9 | 20.6 | 9.1 | 0.9 | [19 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 8.4 | 39.7 | 28.7 | 12.3 | 10.9 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 20.6 | 18.8 | 38.9 | 18.4 | 3.3 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 5.3 | 21 | 31.4 | 22.2 | 9.6 | 9.9 | 0.6 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 17.3 | 28 | 18.2 | 21.2 | 14.7 | 0.6 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 3.3 | 14.6 | 27.2 | 23.3 | 14.5 | 7 | 9.4 | 0.7 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.4 | 13.6 | 18.8 | 23.5 | 21.2 | 13.1 | 4 | 1.4 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 2.5 | 10.7 | 21.6 | 23.1 | 15.8 | 11 | 5.7 | 9 | 0.6 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.9 | 10 | 9.5 | 21.5 | 23.7 | 22.2 | 9.8 | 0.8 | 0.6 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 2.2 | 8.4 | 15.8 | 20.4 | 17.2 | 12.7 | 9.1 | 5 | 8.6 | 0.6 | [14 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.1 | 5.3 | 17.5 | 17.9 | 15.9 | 22 | 13.1 | 6.1 | 0.1 | [15 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 1.8 | 6.2 | 10.9 | 15.6 | 17.4 | 15 | 11.4 | 8.1 | 4.6 | 8.3 | 0.7 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.5 | 6.3 | 11.2 | 13.3 | 15.8 | 14.3 | 12 | 14.5 | 8 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | [12 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 1.3 | 4.5 | 7.7 | 11.5 | 15.9 | 16.7 | 13.3 | 9.7 | 6.9 | 4.1 | 7.9 | 0.5 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.5 | 4.2 | 10.5 | 9.7 | 12 | 9 | 8.5 | 9.1 | 10.9 | 15.1 | 4.5 | 2.3 | 1.7 | [11 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 1.2 | 4 | 7 | 10.8 | 14.6 | 15.2 | 12.4 | 9.7 | 7.7 | 5.9 | 3.7 | 7.5 | 0.3 | [11 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.8 | 5 | 6.4 | 6 | 12.8 | 11.6 | 11.8 | 13.9 | 14 | 10 | 6.1 | 1.6 | [12 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 1.7 | 3.9 | 6.6 | 9.3 | 11.7 | 12.6 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7 | 5.4 | 3.6 | 7.1 | 0.6 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2 | 4.1 | 5.4 | 5.3 | 8.9 | 9 | 10.8 | 14.2 | 12.6 | 12.3 | 6.1 | 6.2 | 2.3 | 0.8 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 1.3 | 3.1 | 5.1 | 7.3 | 9.7 | 11.8 | 12.2 | 11 | 9.2 | 7.6 | 6.2 | 4.9 | 3.4 | 6.7 | 0.5 | [9 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.5 | 5.7 | 3.6 | 4.2 | 5.2 | 10.2 | 9.8 | 6.6 | 11 | 9.9 | 12.6 | 10.7 | 7.5 | 0.5 | [10 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 1.1 | 2.7 | 4.2 | 5.9 | 8 | 10.3 | 11.8 | 11.4 | 9.8 | 8.1 | 6.7 | 5.6 | 4.5 | 3.2 | 6.3 | 0.4 | [8 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.6 | 2.5 | 4.7 | 8.6 | 9 | 10.2 | 7.3 | 11.9 | 11.6 | 9.3 | 9.6 | 6.5 | 4.6 | 2.4 | 0.2 | [9 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 1 | 2.3 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.2 | 8.6 | 9.8 | 10.4 | 9.9 | 8.8 | 7.3 | 6 | 4.6 | 3.4 | 6.1 | 0.4 | [7 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.2 | 4.3 | 4.8 | 9.3 | 9.8 | 8.8 | 7.6 | 11.4 | 13.2 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 4.7 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 2.2 | 2.9 | 4.4 | 6 | 7.4 | 8.5 | 9 | 8.8 | 8.1 | 7.4 | 6.7 | 6 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | 3.1 | 5.5 | 0.1 | [6 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.1 | 2.8 | 4.7 | 6 | 12.2 | 6.7 | 10.5 | 4.4 | 9.1 | 8.7 | 6.9 | 4.7 | 7.4 | 5.7 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 0.5 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 4.7 | 6 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 5.2 | 0.2 | [5 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 6.9 | 3.7 | 3.1 | 5.6 | 15.2 | 3.6 | 5.4 | 6.9 | 6 | 11.1 | 8.9 | 7.2 | 8 | 5.3 | [7 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 7.6 | 8.3 | 8.4 | 8 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 2.9 | 4.7 | 0.5 |  |  |  |  | 100
|  | 改訂後 | 1 | 2.9 | 2.2 | 5.9 | 5.3 | 6 | 8.1 | 10.9 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | 7.8 | 6.2 | 4.8 | 5 | 4.9 | 5.4 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 1.4 | 2 | 3 | 3.9 | 5 | 6.2 | 7.3 | 8 | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 4 |  |  |  |  | 100
|  | 改訂後 | 0.9 | 1.5 | 5.9 | 8.5 | 7.3 | 4.5 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 7.7 | 4.8 | 7.3 | 4.9 | 5.6 | 4 | 4.7 | 5.4 | 5 | 3.6 | 1.5 |  |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 3.9 | 0.2 |  |  | 100
|  | 改訂後 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 6.2 | 8.1 | 5.5 | 4.9 | 7.2 | 7.9 | 6.4 | 3.9 | 5.3 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 3.9 | 1.9 | 0 | 0.1 |  | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 05トンネル
05:トンネル工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 48.3 | 39.1 | 12.6 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 20.2 | 60.3 | 15.4 | 4.1 | [20 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 14.6 | 48.9 | 24.6 | 11.9 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 26.9 | 37.1 | 35.5 | 0.5 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 14.5 | 31.7 | 27.4 | 15.1 | 11.3 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 9.2 | 23.4 | 23.5 | 37.4 | 2.5 | 3 | 1 | [17 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 5.3 | 18.1 | 32.4 | 22.7 | 10.9 | 9.9 | 0.7 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 5.3 | 16.6 | 23.2 | 36 | 14.9 | 2.8 | 1.2 | [17 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 4.7 | 15.3 | 25 | 21.9 | 14.8 | 8.3 | 9.3 | 0.7 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.1 | 3.8 | 9.4 | 22.7 | 21.1 | 34.3 | 7.5 | 0.1 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 3.3 | 11.8 | 22.1 | 21.2 | 14.9 | 11 | 6.5 | 8.6 | 0.6 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.7 | 9.5 | 14 | 17.9 | 23.1 | 22.2 | 7.3 | 0.7 | 0.6 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 2.5 | 7.8 | 13.8 | 19.3 | 18.7 | 14 | 9.7 | 5.5 | 8.1 | 0.6 | [14 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.5 | 6.5 | 4.8 | 8.4 | 17.4 | 23.4 | 18 | 14.2 | 3.6 | 0.2 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 1.9 | 6 | 10.6 | 16.4 | 18.9 | 15.1 | 10.9 | 7.8 | 4.5 | 7.4 | 0.5 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.6 | 5.4 | 7.2 | 30.6 | 20.9 | 17.8 | 9.5 | 5.5 | 2.5 | [15 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 1.5 | 4.7 | 7.7 | 11 | 15 | 17 | 14.3 | 10.3 | 7.1 | 4 | 6.9 | 0.5 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.6 | 4.9 | 8 | 8.9 | 15.1 | 19.6 | 19.8 | 11.6 | 2.7 | 3.9 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | [11 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 1.5 | 4.3 | 7.2 | 10.2 | 13.3 | 14.7 | 13.4 | 10.8 | 8.3 | 5.9 | 3.5 | 6.2 | 0.7 | [11 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 2.5 | 6.9 | 8.3 | 10 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 11.9 | 10.8 | 8.6 | 5.7 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | [10 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 1.5 | 3.9 | 6.4 | 9.1 | 11.7 | 13.3 | 12.8 | 11 | 9 | 7 | 5.1 | 3.1 | 5.7 | 0.4 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.3 | 1.5 | 3.6 | 4.9 | 9.7 | 8.9 | 11.9 | 18.6 | 12.3 | 11.9 | 9 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 1 | 3.1 | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 12.4 | 13.4 | 12 | 9.6 | 7.7 | 6 | 4.4 | 2.6 | 5 | 0.5 | [9 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 2 | 4.3 | 5.3 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 4.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 1.1 | 2.9 | 4.8 | 6.7 | 8.9 | 10.9 | 11.9 | 11.3 | 9.9 | 8.3 | 6.8 | 5.4 | 3.9 | 2.4 | 4.4 | 0.4 | [8 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.2 | 3.5 | 5.8 | 9.9 | 8.2 | 6 | 4.8 | 7.8 | 7.3 | 19.5 | 12.6 | 6.5 | 2.1 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 0.9 | 2.4 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 8 | 9.4 | 10.5 | 10.8 | 10.2 | 8.7 | 7.1 | 5.5 | 3.9 | 2.3 | 3.9 | 0.6 | [7 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.3 | 1.8 | 5.6 | 8.8 | 7.5 | 9.1 | 10 | 11.1 | 9.5 | 8 | 5.7 | 5.4 | 6.8 | 4 | 2.5 | 0.9 | 2 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 1.2 | 2.5 | 4.1 | 5.6 | 7.4 | 9 | 10.1 | 10.2 | 9.6 | 8.5 | 7.4 | 6.3 | 5.3 | 4.3 | 3.2 | 1.9 | 3.2 | 0.2 | [6 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 7.3 | 7.3 | 8.6 | 12 | 9.6 | 7.5 | 8.8 | 11.2 | 9.7 | 6 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | [8 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 0.9 | 2.1 | 3.3 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8 | 9 | 9.6 | 9.5 | 8.8 | 7.7 | 6.5 | 5.4 | 4.2 | 3 | 1.8 | 2.6 | 0.7 | [5 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 4.6 | 5.8 | 7.2 | 8.3 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 7.9 | 7 | 6.1 | 5.2 | 4.4 | 3.5 | 2.6 | 1.5 | 2 | 0.4 |  |  |  |  | 100
|  | 改訂後 | 0.1 | 0.8 | 3 | 3.9 | 6.6 | 7 | 8.7 | 10.6 | 9.2 | 11.5 | 5.9 | 7.1 | 7.9 | 6.2 | 4.1 | 3.1 | 3.2 | 1.1 | [6 empty] | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.9 | 5.9 | 7 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 7.7 | 6.8 | 5.9 | 5 | 4.2 | 3.3 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 |  |  |  | 100
|  | 改訂後 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 5.3 | 7.3 | 10.2 | 7.9 | 10.6 | 8.1 | 10.1 | 6.7 | 7.4 | 8.4 | 5.1 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | [5 empty] | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 1 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4 | 3.2 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |  | 100
|  | 改訂後 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 2.2 | 4.4 | 5.5 | 7 | 9 | 10.5 | 10.9 | 9.2 | 6.5 | 5.9 | 7.1 | 7.1 | 5.5 | 3.8 | 2.3 | 1.3 |  |  |  |  | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 06ダム・えん堤
06:ダム・えん堤工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 43.3 | 43.5 | 13.2 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 46.7 | 53.3 | [22 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 21.6 | 46.7 | 19.2 | 12.5 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 21.8 | 31.9 | 22.7 | 23.6 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 11.2 | 37.9 | 30.5 | 9.1 | 11.3 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 10.7 | 29.1 | 36.7 | 23 | 0.5 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 6.6 | 22.7 | 31.7 | 21.8 | 6.5 | 10.3 | 0.4 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 16.6 | 13.7 | 27.8 | 25 | 15.2 | 1.7 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 5 | 18.7 | 28.8 | 20.7 | 12.9 | 4.2 | 9.4 | 0.3 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.9 | 19 | 24.5 | 22.6 | 17.6 | 10.6 | 1.8 | [17 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 4.6 | 13.4 | 21.9 | 21.9 | 15.9 | 10.1 | 3.4 | 8.7 | 0.1 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.3 | 6.7 | 12.4 | 17.6 | 21.7 | 17.6 | 15.3 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | [14 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 3.6 | 10 | 18.4 | 21.6 | 16.1 | 11.5 | 7.7 | 2.9 | 7.9 | 0.3 | 0 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.5 | 12.6 | 15.2 | 19.1 | 18.1 | 12.9 | 8.9 | 5.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | [13 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 3.3 | 7.7 | 12.8 | 18 | 18.1 | 13.6 | 9.9 | 6.5 | 2.7 | 7.2 | 0.2 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.1 | 5.2 | 12.3 | 17.6 | 14.4 | 12.9 | 14.3 | 7.8 | 9.1 | 4.6 | 0.5 | 0.2 | [12 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 3.4 | 6.6 | 10.4 | 14.4 | 16.4 | 14.5 | 11.2 | 8.3 | 5.6 | 2.8 | 6.3 | 0.1 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.1 | 9.9 | 11.1 | 10.4 | 9.7 | 18.2 | 12.9 | 10 | 7 | 5 | 2.6 | 0.4 | 1.7 | [11 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 3.2 | 5.6 | 8.2 | 11.3 | 14.2 | 14.7 | 12.5 | 9.6 | 7.2 | 5 | 2.7 | 5.6 | 0.2 | [11 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.3 | 17.2 | 14.6 | 11.5 | 8.6 | 8.9 | 6 | 6.1 | 6.2 | 10 | 7.3 | 0 | 3.3 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 3.5 | 5.3 | 7.6 | 9.9 | 12.1 | 13 | 12 | 10 | 8.1 | 6.2 | 4.5 | 2.8 | 4.8 | 0.2 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.6 | 6.8 | 10.2 | 9.4 | 9.3 | 11.5 | 8.2 | 7.8 | 10.2 | 10.6 | 5.4 | 5.6 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 3.1 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 9 | 11.2 | 12.8 | 12.1 | 9.9 | 7.6 | 5.7 | 4.1 | 2.8 | 4.2 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 5.8 | 4.6 | 3.2 | 6 | 4.5 | 7 | 10 | 14.3 | 10.2 | 10.4 | 9.7 | 7.2 | 4.1 | 2.1 | 0.9 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 5 | 5.3 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 9.8 | 9.7 | 9.1 | 8.3 | 7.2 | 6.2 | 5 | 3.9 | 2.9 | 3.4 | 0.1 | [8 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 3.5 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 9.9 | 10.1 | 9.5 | 8.3 | 7 | 5.8 | 4.6 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | [8 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 6 | 7.1 | 8.2 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 7.9 | 6.9 | 5.9 | 5.1 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 2 | [7 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 6 | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 7.4 | 6.6 | 5.8 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 3.2 | 2.9 | 1.3 | [6 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.6 | 3.6 | 6.2 | 8.6 | 6 | 6.5 | 6.2 | 4.7 | 5.6 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 9 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 0.1 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 100
|  | 改訂後 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 5 | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 0.1 |  |  |  |  | 100
|  | 改訂後 | 0 | 0 | 2 | 7.2 | 11.7 | 12.4 | 10.1 | 6 | 5.7 | 7.3 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 2.6 | 3.1 | 6.2 | 3.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 0.2 |  |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 07しゅんせつ・埋立
07:しゅんせつ・埋立工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 38 | 53.4 | 8.6 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 49 | 43.7 | 7.2 | 0.1 | [20 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 19 | 46.5 | 26.7 | 7.8 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 29.4 | 34.8 | 32.1 | 3.7 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 9.6 | 37.3 | 27.9 | 17.9 | 7.3 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 13 | 34 | 35.6 | 14 | 2.8 | 0.6 | [18 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 7.1 | 21.4 | 30.4 | 20.9 | 13.5 | 5.4 | 1.3 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.2 | 17.4 | 27.1 | 23.5 | 16.2 | 7.8 | 4.6 | 0.2 | [16 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 5.7 | 15.3 | 26.2 | 21.6 | 15 | 10.2 | 5 | 1 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.3 | 10.8 | 28.1 | 25 | 17.9 | 8.4 | 4.2 | 2.6 | 0.7 | [15 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 4.6 | 10.3 | 18.8 | 23.9 | 17 | 11.9 | 8.1 | 4.5 | 0.9 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.1 | 10 | 16.2 | 12.4 | 19.8 | 24.8 | 8.8 | 5.7 | 1.2 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 5.7 | 10.7 | 16.3 | 18.3 | 15.6 | 12.5 | 9.6 | 6.6 | 4.1 | 0.6 | [14 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.9 | 6.9 | 7.8 | 23.8 | 18.4 | 16 | 18.3 | 7.9 | [16 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 5.1 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 14.6 | 11.7 | 9.7 | 7.7 | 5.3 | 3.6 | 0.3 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.1 | 9.1 | 19.1 | 19.5 | 16.1 | 11.3 | 6.5 | 5.9 | 7.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | [12 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 4.2 | 6.9 | 10.3 | 14.2 | 16.1 | 14 | 11.1 | 8.7 | 6.6 | 4.4 | 3.2 | 0.3 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.5 | 4.7 | 13.6 | 18 | 13.2 | 11.1 | 11.1 | 8.9 | 7.8 | 4.9 | 3.2 | [13 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 4.5 | 6.6 | 9.2 | 11.9 | 13.6 | 13.4 | 11.5 | 9.5 | 7.6 | 5.7 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | [11 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 2.5 | 6.9 | 8.3 | 10 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 11.9 | 10.8 | 8.6 | 5.7 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | [10 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 4.3 | 5.9 | 7.9 | 10 | 11.8 | 12.5 | 11.8 | 10.3 | 8.4 | 6.7 | 5 | 3.1 | 2.3 | [11 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.8 | 9.4 | 6.6 | 12.4 | 5.2 | 8.6 | 10.7 | 8.8 | 8.5 | 5.8 | 13.2 | 8.9 | 0.1 | [11 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 3.7 | 5 | 6.5 | 8 | 9.8 | 11.5 | 12.3 | 11.5 | 9.7 | 7.6 | 5.9 | 3.6 | 2.7 | 2.2 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.6 | 9.8 | 7.1 | 10.4 | 13.6 | 12.5 | 13.1 | 9.1 | 4.7 | 4.4 | 2.7 | 8.7 | 2.3 | [11 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 3.6 | 4.8 | 6.1 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 12.2 | 11.3 | 9.3 | 7.5 | 6 | 4.7 | 2.7 | 2 | 1.6 | [9 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 4.2 | 4.9 | 6 | 7.2 | 8.5 | 9.7 | 10.1 | 9.7 | 8.6 | 7.4 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | [7 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 4.3 | 4.7 | 5.8 | 6.8 | 8 | 9 | 9.5 | 9.3 | 8.4 | 7.4 | 6.4 | 5.5 | 4.6 | 3.9 | 2.8 | 2 | 1.6 | [7 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 4 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 8.8 | 8.2 | 7.2 | 6.2 | 5.2 | 4.3 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | [6 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 4.7 | 4.6 | 5.3 | 6 | 6.8 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 6.7 | 6 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | [5 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 7.4 | 6.3 | 5.2 | 4.3 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 0.9 |  |  |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 4 | 4.1 | 4.6 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5 | 4.3 | 3.7 | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 08管渠
08:管渠工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 35 | 46.4 | 18.6 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 18.5 | 45 | 20.5 | 16 | [20 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 25.8 | 36.8 | 21.9 | 15.5 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 18.7 | 42.8 | 37.3 | 1.2 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 10.7 | 36.8 | 23.9 | 15.3 | 13.3 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 12 | 30.4 | 34.2 | 17.6 | 3.9 | 1.9 | [18 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 5.8 | 17.1 | 27.6 | 21.5 | 12.6 | 12.7 | 2.7 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.3 | 29.2 | 36.7 | 17.6 | 5.3 | 6.7 | 3.2 | [17 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 4.6 | 13.5 | 23.2 | 20.8 | 14.4 | 9.9 | 11.3 | 2.3 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 5.6 | 9.2 | 18 | 20.7 | 20.8 | 14.5 | 6.2 | 5 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 5 | 11 | 16.9 | 18.3 | 15.5 | 12.1 | 8.8 | 10.3 | 2.1 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.3 | 5.4 | 12.9 | 24.4 | 24.1 | 18.5 | 8.9 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | [14 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 3.1 | 7.6 | 13.6 | 18.4 | 16.5 | 12.5 | 10 | 7.5 | 9.1 | 1.7 | [14 empty] | 100
|  | 改訂後 | 6.6 | 9 | 16.2 | 18.9 | 14.9 | 10.6 | 8.8 | 9.7 | 3.7 | 0.5 | 1.1 | [13 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 2.5 | 5.8 | 10 | 15.1 | 16.8 | 13.7 | 10.7 | 8.7 | 6.9 | 8.2 | 1.6 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.2 | 9.1 | 21.3 | 21 | 13.5 | 11.2 | 9.9 | 7.4 | 3.4 | [15 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 2.5 | 5.4 | 9.2 | 13.4 | 14.9 | 12.7 | 10.4 | 8.8 | 7.6 | 6.3 | 7.3 | 1.5 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.3 | 0.8 | 5.9 | 10.8 | 14.2 | 17.9 | 18 | 11.4 | 8.9 | 6.5 | 5.3 | [13 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 9.4 | 11.9 | 12.8 | 12 | 10.3 | 8.7 | 7.4 | 6 | 6.5 | 1.4 | [11 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.1 | 2.4 | 4.9 | 10.9 | 8.5 | 16.7 | 8.1 | 9.6 | 16.1 | 17 | 2.7 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | [10 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 2.2 | 3.9 | 5.9 | 8.2 | 10.6 | 12 | 11.7 | 10.2 | 8.8 | 7.6 | 6.6 | 5.6 | 5.7 | 1 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.4 | 0.9 | 6.8 | 7.2 | 11.4 | 11.8 | 13.6 | 13 | 11.6 | 9.3 | 5.8 | 8.1 | 0.1 | [11 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 1.9 | 3.3 | 4.9 | 6.8 | 9 | 10.9 | 11.5 | 10.6 | 9.1 | 7.9 | 6.9 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 1 | [9 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.9 | 2.9 | 4.1 | 8.8 | 10.6 | 8.1 | 8.5 | 9.1 | 10.9 | 12.4 | 8.3 | 8.1 | 4.1 | 3.2 | [10 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 2.2 | 3.3 | 5 | 6.8 | 8.7 | 10 | 10.2 | 9.4 | 8.3 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 5.7 | 5 | 4.1 | 0.8 | [8 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1 | 1.4 | 3.2 | 5.2 | 9 | 9.8 | 11.2 | 13.7 | 7.2 | 8.9 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 8.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.5 | 9 | 10.1 | 10 | 9.2 | 8 | 7 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 3.4 | 0.8 | [7 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 7.1 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | 7.6 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 2.6 | 1.1 | [6 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.1 | 1.4 | 2.7 | 4.7 | 6.5 | 11.8 | 10.9 | 8.7 | 6.3 | 11 | 7.5 | 6.5 | 5 | 6.4 | 5.1 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 7.7 | 7 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 5 | 4.6 | 1.9 | 0.7 | [5 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.1 | 2 | 2.2 | 2.9 | 8.7 | 4.8 | 5.1 | 9.3 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 9.6 | 6.9 | 9.4 | 6.1 | 3.2 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 1.7 | 2.2 | 3 | 3.8 | 4.8 | 6 | 7.1 | 8 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 1.2 | 0.8 |  |  |  |  | 100
|  | 改訂後 | 2.4 | 0.2 | 6 | 6.5 | 5.7 | 10.4 | 3.8 | 6.3 | 9.8 | 13.4 | 12 | 14.3 | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | [6 empty] | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5 | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 1.2 | 0.6 |  |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 |  | 100
|  | 改訂後 | 0 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 3.9 | 2.2 | 2.9 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 9 | 5.5 | 7.4 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | 7.5 | 4 | 4.7 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 0.3 |  | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 09土工事
09:土工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 35 | 46.4 | 18.6 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 17.5 | 75.1 | 7.4 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 25.8 | 36.8 | 21.9 | 15.5 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 14 | 43.1 | 42.9 | [21 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 10.7 | 36.8 | 23.9 | 15.3 | 13.3 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.8 | 35.6 | 49.7 | 10.9 | [20 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 5.8 | 17.1 | 27.6 | 21.5 | 12.6 | 12.7 | 2.7 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.3 | 13.3 | 18.3 | 24 | 18.9 | 15.2 | 4.8 | 1.2 | [16 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 4.6 | 13.5 | 23.2 | 20.8 | 14.4 | 9.9 | 11.3 | 2.3 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.9 | 17.2 | 21.5 | 19.5 | 18.4 | 9.9 | 6.7 | 0.6 | 2 | 0.3 | [14 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 5 | 11 | 16.9 | 18.3 | 15.5 | 12.1 | 8.8 | 10.3 | 2.1 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.7 | 8.5 | 16.4 | 27.3 | 15.2 | 9.8 | 10.5 | 6.5 | 2.1 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 3.1 | 7.6 | 13.6 | 18.4 | 16.5 | 12.5 | 10 | 7.5 | 9.1 | 1.7 | [14 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.1 | 22.4 | 22 | 13.3 | 13.4 | 11 | 7.3 | 6 | 1.5 | [15 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 2.5 | 5.8 | 10 | 15.1 | 16.8 | 13.7 | 10.7 | 8.7 | 6.9 | 8.2 | 1.6 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.8 | 5 | 11.7 | 31.6 | 21.6 | 17.4 | 5.6 | 4.5 | 1.8 | [15 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 2.5 | 5.4 | 9.2 | 13.4 | 14.9 | 12.7 | 10.4 | 8.8 | 7.6 | 6.3 | 7.3 | 1.5 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.7 | 2.9 | 8 | 10 | 13.6 | 10.1 | 14.6 | 15.6 | 11.8 | 12.3 | 0.4 | [13 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 9.4 | 11.9 | 12.8 | 12 | 10.3 | 8.7 | 7.4 | 6 | 6.5 | 1.4 | [11 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.8 | 4.9 | 8.6 | 9.6 | 8.1 | 10.1 | 7.5 | 7.8 | 13.1 | 6.8 | 7.7 | 7 | 7 | 1 | [10 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 2.2 | 3.9 | 5.9 | 8.2 | 10.6 | 12 | 11.7 | 10.2 | 8.8 | 7.6 | 6.6 | 5.6 | 5.7 | 1 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.5 | 5.4 | 11.4 | 8.8 | 7.8 | 6.8 | 7.7 | 9 | 12.1 | 7.4 | 7.2 | 11.5 | 2.4 | [11 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 1.9 | 3.3 | 4.9 | 6.8 | 9 | 10.9 | 11.5 | 10.6 | 9.1 | 7.9 | 6.9 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 1 | [9 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.8 | 4 | 5.9 | 9.2 | 12.4 | 11.4 | 9.8 | 8.9 | 10.9 | 7.9 | 8.5 | 6.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 2.2 | 3.3 | 5 | 6.8 | 8.7 | 10 | 10.2 | 9.4 | 8.3 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 5.7 | 5 | 4.1 | 0.8 | [8 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 4.7 | 6.3 | 14.5 | 9.1 | 12.7 | 10.7 | 9.5 | 8.7 | 6.1 | 8.7 | 3.8 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.5 | 9 | 10.1 | 10 | 9.2 | 8 | 7 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 3.4 | 0.8 | [7 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 4.4 | 12.1 | 12.1 | 8.8 | 8.3 | 9.8 | 8.8 | 8.4 | 6.4 | 7.3 | 5 | 3 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 7.1 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | 7.6 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 2.6 | 1.1 | [6 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 3.4 | 5.5 | 8.8 | 8 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 10.2 | 9 | 8.4 | 7.6 | 4.4 | 7.1 | 1.9 | 0.2 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 7.7 | 7 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 5 | 4.6 | 1.9 | 0.7 | [5 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.5 | 1.6 | 5.9 | 2.5 | 2.9 | 5.9 | 9.3 | 6.4 | 8.4 | 6.7 | 5.3 | 7.2 | 9.9 | 9.6 | 9 | 6.2 | 2.7 | [7 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 1.7 | 2.2 | 3 | 3.8 | 4.8 | 6 | 7.1 | 8 | 8.3 | 8 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 1.2 | 0.8 |  |  |  |  | 100
|  | 改訂後 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 4.4 | 6.8 | 6.7 | 8.7 | 7.6 | 6.1 | 7.8 | 5.8 | 6.8 | 7.4 | 4.3 | 4.9 | 5.9 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 0.6 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5 | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 1.2 | 0.6 |  |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 |  | 100
|  | 改訂後 | 0.7 | 5.2 | 3.8 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 3.9 | 3.7 | 5.4 | 5 | 5.9 | 8.8 | 9 | 7.2 | 5.3 | 3.1 | 2.3 | 1.6 |  |  |  | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 10その他(河川・多目的ダム)
10:その他の土木工事(河川・多目的ダム) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 16 | 67.4 | 16.6 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 16.6 | 46.5 | 36.9 | [21 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 17.1 | 22.8 | 33 | 27.1 | [20 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 3.5 | 16.4 | 19.2 | 21 | 15.9 | 11.3 | 11.5 | 1.2 | [16 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.5 | 10.6 | 18.2 | 23.1 | 18.4 | 15.5 | 8.6 | 3.6 | 0.5 | [15 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.1 | 12.5 | 22.2 | 25.9 | 11.9 | 13 | 5.9 | 6.3 | 1.2 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 3.8 | 11.1 | 10.2 | 16.9 | 23.3 | 12 | 8.8 | 11.5 | 1 | 1.4 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 4.7 | 8.7 | 11 | 15 | 14.2 | 13.6 | 14.1 | 9.9 | 4.1 | 3.5 | 0.5 | 0.7 | [12 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 2.1 | 3.1 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 16.9 | 14.9 | 12.1 | 9.1 | 7.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | [11 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.5 | 2.9 | 7.3 | 15.1 | 17 | 11.7 | 9.9 | 6.5 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 3.3 | 2.1 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 3.9 | 8.5 | 9.4 | 4 | 7.9 | 8.2 | 9.1 | 10.7 | 7.5 | 10.2 | 9.2 | 9.8 | 1.6 | [11 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1 | 2.9 | 4.4 | 6.6 | 5.6 | 7.2 | 7 | 12.3 | 10.3 | 6.9 | 10.4 | 12.4 | 9.6 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.4 | 1.8 | 6.7 | 8.1 | 17.3 | 10.5 | 6.9 | 7.9 | 8.3 | 9.1 | 6.2 | 5.5 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.6 | 5.3 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 8.5 | 7.7 | 9.7 | 11.3 | 5.2 | 6.1 | 8.1 | 7.2 | 6 | 1 | [9 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.1 | 3.2 | 5.6 | 9.2 | 11.4 | 9.2 | 8.9 | 11.3 | 7.1 | 8.6 | 7.2 | 5.3 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 100
| 17ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 0 | 1.8 | 2.2 | 4.3 | 8.1 | 9.8 | 8.9 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 4 | 5.2 | 5.5 | 3.7 | 4.6 | 4.4 | 5.3 | 3.6 | 2.7 | 3.2 | 1.1 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 11その他(砂防・治山)
11:その他の土木工事(砂防・治山) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 42.4 | 45.3 | 12.3 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 32.8 | 45.8 | 21.4 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 16.4 | 46.8 | 25 | 11.8 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 5.8 | 45.1 | 46.1 | 3 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 8.7 | 34.3 | 35.1 | 11.4 | 10.5 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 10.7 | 19.3 | 40.3 | 16 | 4.5 | 3.5 | 5.7 | [17 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 6.7 | 24.8 | 32.3 | 19.1 | 7.4 | 8.5 | 1.2 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 8.5 | 15 | 22.2 | 24.1 | 15.3 | 10.3 | 4.1 | 0.5 | [16 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 5 | 16 | 27.5 | 23.5 | 13.9 | 5.2 | 8 | 0.9 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.5 | 13.2 | 20.9 | 22 | 21.5 | 9.7 | 6.3 | 1.5 | 0.4 | [15 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 4.4 | 12.5 | 21.2 | 23 | 16.7 | 10.4 | 3.8 | 7.4 | 0.6 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 6.4 | 20.9 | 17.9 | 16.1 | 15.1 | 12.2 | 10.7 | 0.7 | [16 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 3.6 | 9.7 | 16.9 | 21.7 | 17.8 | 12.4 | 7.9 | 2.7 | 6.8 | 0.5 | [14 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.4 | 4.1 | 15.2 | 15.1 | 18.1 | 13.9 | 9.2 | 10.9 | 8.2 | 0.9 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 3.2 | 7.7 | 12.6 | 17.8 | 18.8 | 14.7 | 10.3 | 6.4 | 2 | 6.3 | 0.2 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.8 | 4.7 | 13.7 | 17.2 | 16.2 | 17.9 | 7.7 | 7.9 | 6.3 | 5.1 | 1.5 | [13 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 3 | 6.5 | 10.4 | 15 | 17.8 | 15.5 | 11.4 | 8.2 | 5 | 1.5 | 5.6 | 0.1 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.5 | 6.8 | 9.9 | 15.9 | 12.3 | 12.5 | 11.2 | 12 | 11.1 | 3.9 | 0.9 | [13 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 3.2 | 6.2 | 9.4 | 12.8 | 15.2 | 14.7 | 12.1 | 9.4 | 6.8 | 3.4 | 1.3 | 5.4 | 0.1 | [11 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.3 | 3.3 | 4.3 | 8.5 | 12 | 17.5 | 14.2 | 16.2 | 10.5 | 7.1 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | [9 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 2.7 | 4.9 | 7.1 | 9.2 | 11.8 | 14.2 | 14.4 | 12 | 8.9 | 6.1 | 2.8 | 0.9 | 4.9 | 0.1 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.4 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 11.2 | 10.3 | 16.3 | 13.2 | 14.1 | 7.1 | 5.4 | 4.7 | 1.8 | 0.6 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 2.7 | 4.6 | 6.8 | 9 | 11.1 | 12.3 | 12.1 | 10.7 | 8.9 | 7.1 | 5.3 | 3 | 1.3 | 4.9 | 0.2 | [9 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0 | 0.9 | 6.6 | 13.6 | 13.6 | 11.1 | 11.8 | 9.6 | 12.4 | 11.5 | 4 | 3.2 | 1 | 0.7 | [10 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 2.8 | 4.4 | 6.7 | 8.9 | 10.9 | 11.8 | 11.2 | 9.8 | 8.4 | 7 | 5.7 | 4.4 | 2.5 | 1 | 4.5 | [9 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 2.3 | 3.7 | 5.1 | 6.5 | 8.1 | 9.5 | 10.6 | 10.9 | 10.2 | 8.8 | 7.2 | 5.7 | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 4 | 0.1 | [7 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 2.4 | 3.5 | 4.8 | 6.2 | 7.5 | 8.9 | 9.9 | 10.2 | 9.7 | 8.6 | 7.4 | 6.1 | 4.8 | 3.6 | 1.9 | 0.6 | 3.7 | 0.2 | [6 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 8 | 9 | 9.6 | 9.5 | 8.8 | 7.8 | 6.6 | 5.4 | 4.3 | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 3.1 | 0.1 | [5 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 8 | 6.9 | 5.8 | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | [5 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8 | 7.1 | 6.2 | 5.2 | 4.3 | 3.3 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 2.5 |  |  |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 1.7 | 3 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 7 | 7.7 | 8 | 8 | 7.7 | 7 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 3.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 0.2 |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 12その他(海岸堤防・海岸浸食)
12:その他の土木工事(海岸堤防・海岸浸食対策工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 49.6 | 40.9 | 9.5 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 46.7 | 39.5 | 10.4 | 3.4 | [20 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 18.8 | 53.2 | 18.8 | 9.2 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 14.5 | 42.2 | 33.3 | 4.9 | 5.1 | [19 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 13.3 | 41.6 | 29.3 | 7.2 | 8.6 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 10.2 | 21.2 | 37.4 | 27.8 | 3.4 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 10.1 | 29.4 | 30.4 | 17.8 | 4.2 | 7.6 | 0.5 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.9 | 14.3 | 32.4 | 27.1 | 17.5 | 5.2 | 1.4 | 0.2 | [16 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 6.8 | 17.7 | 28.7 | 23.5 | 12.9 | 2.8 | 7.3 | 0.3 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.5 | 22.2 | 26.8 | 25.6 | 15.5 | 5.3 | 0.1 | [17 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 5.9 | 13.7 | 23.6 | 23.7 | 15.2 | 8.9 | 1.9 | 6.8 | 0.3 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.4 | 6.9 | 16.7 | 19.2 | 10.7 | 20.6 | 22.5 | 2 | 1 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 5.8 | 11.5 | 18.3 | 21.2 | 16.7 | 11.5 | 6.9 | 1.5 | 6.5 | 0.1 | [14 empty] | 100
|  | 改訂後 | 6.1 | 11.5 | 14.9 | 20.1 | 17.8 | 12.1 | 11.9 | 4.9 | 0.5 | 0.2 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 5.6 | 9.6 | 14.2 | 17.9 | 17.2 | 13.2 | 9.3 | 5.5 | 1.4 | 6 | 0.1 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.2 | 8.9 | 15.6 | 18.8 | 18.6 | 13.2 | 7.6 | 6.6 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | [12 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 5.1 | 7.9 | 11.3 | 15.3 | 17 | 14.3 | 10.4 | 7.4 | 4.5 | 1.5 | 5.3 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.3 | 10.2 | 16.8 | 16.7 | 19.6 | 13.8 | 9.7 | 7 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | [13 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 5.8 | 8 | 10.9 | 13.7 | 14.4 | 12.7 | 10.3 | 8 | 6 | 3.8 | 1.4 | 5 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 11 | 31.8 | 11.6 | 13.4 | 7.9 | 15.7 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 1 | [13 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 5.5 | 6.8 | 8.6 | 10.4 | 11.9 | 12.4 | 11.6 | 9.7 | 7.6 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 4.7 | 0.1 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.5 | 6.8 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 8.8 | 7.8 | 7.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 5 | 6 | 7.3 | 8.7 | 10.4 | 11.7 | 11.9 | 10.5 | 8.4 | 6.4 | 4.7 | 2.7 | 1.8 | 4.4 | 0.1 | [9 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 2 | 4.3 | 5.3 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 4.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 5.1 | 5.8 | 6.9 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 11.1 | 10.1 | 8.5 | 6.8 | 5.3 | 4 | 2.4 | 1.7 | 3.9 | [9 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 6.6 | 6.6 | 7.5 | 8.6 | 9.6 | 9.7 | 8.9 | 7.6 | 6.5 | 5.6 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 2.4 | 4 | 0 | [7 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8 | 6.9 | 6 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 3.7 | 0.1 | [6 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 6 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7 | 6.1 | 5.2 | 4.5 | 4 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 6 | 6.4 | 7 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.8 | 0.1 |  |  |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.1 | 5.4 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 0.4 |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 13その他(農道・農地等)
13:その他の土木工事(農道・農地・草地・開墾干拓・農業施設・林道工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 26.1 | 61.3 | 12.6 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 22.4 | 56.8 | 20.8 | [21 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 8.2 | 28.3 | 48.2 | 15.1 | 0.2 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 3.6 | 19.2 | 27.6 | 23.4 | 15.6 | 6.6 | 2.6 | 1.4 | [16 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 4.8 | 9.8 | 21 | 20.4 | 25.1 | 14.5 | 3.4 | 1 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 3.2 | 7 | 18.2 | 23.2 | 18.1 | 16 | 7.7 | 4.2 | 1.9 | 0.5 | [14 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 4.4 | 9.6 | 14.9 | 17 | 15.3 | 14.5 | 13 | 8.4 | 1.6 | 1.3 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.6 | 6.9 | 12.6 | 22.2 | 13.2 | 13 | 13.2 | 9.7 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | [12 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 3.3 | 5.3 | 9.6 | 11.4 | 11.1 | 14.2 | 12 | 11.5 | 6.9 | 8.4 | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | [10 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 2.3 | 10.3 | 5.9 | 7.8 | 11.4 | 11.8 | 10.1 | 9.3 | 9.1 | 12.5 | 4.4 | 1.2 | 1.9 | 2 | [10 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 3.1 | 5.8 | 9 | 12.6 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 6.9 | 8.8 | 8.2 | 5.5 | 6.4 | 1.5 | 1 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.5 | 8.3 | 10.5 | 12.2 | 17.4 | 15.8 | 4.2 | 6 | 3.6 | 3.5 | 9 | 5.4 | 1.1 | 1.5 | [10 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.2 | 2.2 | 5.3 | 8 | 7.7 | 7.4 | 11.7 | 7.2 | 7 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 9.2 | 4.4 | 3.7 | 0.5 | [8 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.4 | 3 | 12.4 | 14 | 6.4 | 4.9 | 8.7 | 5.7 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 6.3 | 4.9 | 3 | 5.1 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 0.2 | 1.9 | 4.4 | 5.3 | 6.5 | 8.5 | 9.7 | 15.9 | 9.5 | 6.6 | 12.5 | 5.6 | 2.2 | 1.7 | 3.5 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | [6 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.1 | 3.3 | 2.5 | 9.7 | 10 | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 7.5 | 8.7 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 7.2 | 5.8 | 4.2 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | [5 empty] | 100
| 19ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 14その他(港湾・漁業等)
14:その他の土木工事(港湾・漁業・魚礁・養殖施設工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 13 | 68.6 | 18.4 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 10.6 | 55.5 | 26.2 | 7.7 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 19.4 | 36.3 | 27.6 | 14.4 | 2.3 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 5.7 | 26.4 | 30.3 | 17.4 | 16.5 | 3 | 0.7 | [17 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 6.7 | 31.1 | 24.8 | 16.9 | 11.9 | 7.1 | 1.1 | 0.4 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 2.5 | 10.8 | 25.2 | 21.6 | 16.7 | 10 | 9.4 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | [14 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 4.1 | 11.2 | 22 | 19.7 | 10.3 | 12.2 | 11.6 | 5.3 | 3.6 | [15 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 0 | 6.8 | 13 | 20.6 | 29.1 | 21.2 | 9.1 | 0.2 | [16 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.7 | 9.3 | 11.7 | 19.6 | 18.2 | 14 | 7.2 | 6.5 | 4.6 | 3.9 | 3 | 0.3 | [12 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 2 | 16.8 | 11.6 | 2.7 | 5.3 | 11.7 | 18.1 | 10.3 | 4.7 | 6.2 | 10.6 | [13 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 4.6 | 6.8 | 14 | 8.1 | 5.9 | 10.5 | 9.3 | 6.4 | 8.1 | 6 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | [11 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.9 | 3.8 | 7.5 | 19.5 | 11.7 | 9.3 | 9.3 | 8 | 5.5 | 7.7 | 8.3 | 6.7 | 0.8 | [11 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 15その他(空港)
15:その他の土木工事(空港工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 38.4 | 47.6 | 14 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 23.8 | 70.8 | 5.4 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 12.7 | 53.6 | 22.8 | 10.9 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 22.3 | 42.8 | 33.1 | 1.8 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 7.2 | 32.6 | 36.8 | 14.4 | 9 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 9.3 | 26.7 | 41.3 | 18.2 | 2 | 2.5 | [18 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 7.4 | 22.4 | 27.5 | 20.4 | 11 | 8.8 | 2.5 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 7.9 | 18.5 | 26.5 | 27.6 | 18.8 | 0.7 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 4.8 | 16.3 | 25 | 20.7 | 14.7 | 8.8 | 7.6 | 2.1 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.2 | 15.1 | 12.3 | 23 | 13.3 | 10.1 | 16.9 | 7.1 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 3 | 10.1 | 20.5 | 23.2 | 15.7 | 11.6 | 7.5 | 6.6 | 1.8 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.8 | 12.8 | 17 | 22.3 | 17.1 | 17.5 | 7.9 | 3 | 0.4 | 0.2 | [14 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 3 | 7.9 | 13.7 | 19 | 18.1 | 13.7 | 10.3 | 6.9 | 5.8 | 1.6 | [14 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.4 | 7.3 | 17.4 | 19.2 | 14.8 | 15.4 | 15.2 | 6.8 | 0.5 | [15 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 2.6 | 5.9 | 9.7 | 14.9 | 18.4 | 15.6 | 11.5 | 8.8 | 6.4 | 5 | 1.2 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.3 | 1.7 | 7.9 | 18.6 | 26 | 15.6 | 12.3 | 5.6 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 1.7 | [12 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 3.1 | 6.2 | 10.3 | 14.5 | 15.2 | 12.6 | 10.3 | 8.9 | 7.5 | 5.9 | 4.3 | 1.2 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.1 | 1.6 | 8.9 | 11.5 | 13.9 | 15.8 | 20.4 | 16.6 | 6.6 | 3.6 | [14 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 3 | 4.9 | 7.3 | 10.2 | 12.8 | 13.5 | 12 | 10 | 8.4 | 7.1 | 5.8 | 3.7 | 1.3 | [11 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 2.5 | 6.9 | 8.3 | 10 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 11.9 | 10.8 | 8.6 | 5.7 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | [10 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 3.5 | 5 | 7.3 | 9.7 | 11.6 | 11.7 | 10.6 | 9.2 | 8.1 | 7.2 | 6.5 | 5.5 | 3 | 1.1 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.5 | 8.8 | 11.6 | 9.9 | 9.4 | 9 | 8.9 | 8.3 | 7.1 | 14 | 5.8 | 3.7 | [12 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 3 | 4.1 | 5.6 | 7.4 | 9.5 | 11.2 | 11.3 | 10.1 | 8.7 | 7.6 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | [9 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 2 | 4.3 | 5.3 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 4.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 7.2 | 8.8 | 9.9 | 9.9 | 9.1 | 8.1 | 7.3 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 1.8 | 1.1 | [8 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 3 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 6.6 | 7.9 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 8.3 | 7.3 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 1.4 | 0.7 | [7 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 6.2 | 7.3 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 7.7 | 7 | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 1.3 | 0.5 | [6 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 3.2 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 7.9 | 8 | 7.6 | 6.9 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5 | 1.2 | 1 | [5 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7 | 6.7 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.5 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |  | 100
|  | 改訂後 | 0.8 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 6.2 | 7.4 | 9.4 | 8.8 | 10.8 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 5.5 | 1.9 | 0.3 |  |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 1.1 | 1 | 0.4 |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 16その他(下水道・上水道等)
16:その他の土木工事(下水道・上水道・工業用水道工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 26.2 | 60.8 | 12.4 | 0.6 | [20 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 16.2 | 42.2 | 33.5 | 7.8 | 0.3 | [19 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 12.1 | 34.2 | 41.9 | 7.8 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | [17 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 13.6 | 31.4 | 23.5 | 17.6 | 11.1 | 1.1 | 1.7 | [17 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 4.6 | 14.1 | 13.3 | 15.4 | 20.6 | 23.8 | 6.1 | 1.4 | 0.7 | [15 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 6.6 | 10.5 | 14.4 | 18.4 | 20.3 | 19.8 | 7.4 | 2.6 | [16 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 2.1 | 19.4 | 21.2 | 13.2 | 7.6 | 9.7 | 15.1 | 6.9 | 3.7 | 1.1 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 0.4 | 3.2 | 5 | 6.4 | 18.9 | 12.6 | 14.7 | 16.7 | 14.9 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | [12 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 0.9 | 9 | 14.5 | 19 | 13.4 | 14.6 | 8 | 7 | 4.4 | 4.2 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | [11 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 0.6 | 9.1 | 14.9 | 13.4 | 14.7 | 7.1 | 7 | 11.5 | 8.7 | 8.8 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 2.8 | 6 | 3.8 | 7.4 | 11 | 15.9 | 12.4 | 10.7 | 7.2 | 9.8 | 7.6 | 5 | 0.4 | [11 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.8 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 9 | 10.4 | 13.3 | 10.1 | 7 | 8.9 | 5.6 | 4.4 | 4.5 | 5.6 | 1.2 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.7 | 14.8 | 9.3 | 13.4 | 16.3 | 16.1 | 5.3 | 7 | 5.8 | 5.8 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | [10 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 0.3 | 1.6 | 5.7 | 14.1 | 6.9 | 8.2 | 10.8 | 7.6 | 8.2 | 5.3 | 7.9 | 9.7 | 5.6 | 3 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.6 | 1 | 7.7 | 7.2 | 10.5 | 8.2 | 8.9 | 8.3 | 6.4 | 6.6 | 5.4 | 10.5 | 6.1 | 5.5 | 3.3 | 2.3 | 0.5 | [7 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 2.6 | 5.7 | 9.4 | 4.9 | 7.2 | 9.5 | 13.9 | 6.8 | 8.6 | 6.1 | 9 | 6 | 3.9 | 2.7 | 2.5 | 0 | 0.2 | 1 | [6 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.6 | 5.1 | 5.7 | 6.6 | 5.6 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 3.8 | 4.1 | 2.3 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 0.4 | 1 | 3.3 | 6.3 | 8 | 8.6 | 10.1 | 7.4 | 8.2 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0.9 |  |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.4 | 4 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 4.8 | 5.7 | 5.9 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 6 | 6.6 | 6.2 | 8.7 | 8.7 | 5.6 | 4.5 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 17その他(公園・運動競技場施設)
17:その他の土木工事(公園・運動競技場施設工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 31 | 52.5 | 16.5 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 25 | 62.7 | 12.3 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 12.7 | 41.6 | 32.3 | 13.4 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 8.2 | 31.8 | 36.6 | 22.2 | 1.2 | [19 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 7.3 | 37.6 | 24.6 | 19.6 | 10.9 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 9.5 | 21.6 | 22.6 | 38.9 | 7.2 | 0.2 | [18 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 5 | 25.2 | 24.8 | 17.4 | 14.5 | 9.8 | 3.3 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.6 | 17.9 | 27.5 | 31.9 | 14.6 | 3.5 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 3.7 | 13.8 | 25.2 | 19.3 | 14.6 | 11.9 | 8.8 | 2.7 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.2 | 8 | 19.4 | 23.9 | 22.7 | 16.9 | 4.7 | 2.2 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 3.4 | 9.7 | 18.2 | 20.5 | 15.6 | 12.4 | 10 | 7.9 | 2.3 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.2 | 19 | 16.3 | 20.1 | 12.5 | 14.4 | 15 | 0.5 | [16 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 2.7 | 6.8 | 12.3 | 18.8 | 17.9 | 13.2 | 10.5 | 8.5 | 7.2 | 2.1 | [14 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.6 | 6.1 | 10.7 | 17.3 | 19.3 | 12.7 | 11.2 | 14.3 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | [13 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 2.8 | 5.9 | 9.8 | 14.6 | 16.7 | 14.2 | 11.2 | 9.1 | 7.4 | 6.5 | 1.8 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.8 | 7.3 | 13.4 | 14.3 | 12.6 | 17.4 | 9.5 | 13.3 | 7.2 | 2.2 | [14 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 2.7 | 5.1 | 8 | 11.5 | 14.6 | 14.4 | 11.9 | 9.6 | 8 | 6.5 | 6 | 1.7 | [12 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 2.4 | 6.3 | 9.6 | 12.1 | 12.9 | 13.3 | 12.4 | 10.7 | 8.9 | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | [10 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 2.8 | 4.6 | 6.9 | 9.5 | 12.3 | 13.5 | 12.2 | 10.1 | 8.4 | 7.1 | 5.8 | 5.4 | 1.4 | [11 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.1 | 7.9 | 13.7 | 10.4 | 8.3 | 8.3 | 12.4 | 10.8 | 12.1 | 7.8 | 6.2 | [13 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 2.7 | 4.1 | 5.7 | 7.5 | 9.6 | 11.6 | 12.3 | 11.2 | 9.4 | 7.8 | 6.4 | 5.3 | 5 | 1.4 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.9 | 8.4 | 6.1 | 6 | 6.4 | 7.9 | 9.2 | 9 | 15.8 | 10 | 8.7 | 11.2 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 2.9 | 4 | 5.3 | 6.8 | 8.6 | 10.1 | 11 | 10.7 | 9.4 | 8 | 6.8 | 5.8 | 4.8 | 4.5 | 1.3 | [9 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.6 | 2.4 | 4.2 | 6.8 | 8 | 10.4 | 7.7 | 7.1 | 10.2 | 13.4 | 8.3 | 7.9 | 8.7 | 3 | 0.3 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 3.1 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 9.2 | 10.5 | 10.5 | 9.3 | 8 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 3.9 | 1.1 | [8 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.2 | 9.3 | 9.7 | 9.2 | 8.1 | 7 | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 1.3 | [7 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.5 | 2.3 | 6.6 | 3.3 | 9.5 | 11.9 | 7.7 | 8.8 | 10.5 | 11.4 | 14 | 9.1 | 1.8 | [8 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 3.3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 7.4 | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 0.8 | [6 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 8 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 1 | [5 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 7.8 | 8 | 7.7 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 3 | 2.4 | 1.1 |  |  |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 6.4 | 5.7 | 5 | 4.5 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2 | 0.7 |  |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 7 | 7 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 5 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 0.8 |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 18その他(土地造成)
18:その他の土木工事(土地造成工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 27.8 | 53.5 | 18.6 | 0.1 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 23 | 66.4 | 10.6 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 27.1 | 35.3 | 24.6 | 13 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 5.4 | 49.7 | 29.8 | 9.2 | 5.9 | [19 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 10.7 | 34.3 | 26.3 | 17.6 | 11.1 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.4 | 37.6 | 34.6 | 21.5 | 2.9 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 6 | 19.7 | 28.5 | 19.4 | 13.4 | 10.4 | 2.6 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 5.9 | 32.6 | 23.3 | 14.3 | 15.7 | 6.1 | 2.1 | [17 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 5.1 | 14.3 | 23.5 | 20.2 | 14.7 | 10.8 | 9.4 | 2 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 7 | 21.8 | 20.4 | 17.3 | 15.5 | 8.8 | 5.3 | 3.9 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 3.9 | 9.5 | 16.4 | 20.6 | 17.2 | 12.7 | 9.2 | 8.5 | 2 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.7 | 11.7 | 11.7 | 21.3 | 13.7 | 21.5 | 12.9 | 1 | 1.5 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 4.1 | 8.8 | 14.4 | 17.4 | 15.6 | 12.5 | 10.1 | 7.7 | 7.7 | 1.7 | [14 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.5 | 7.5 | 9.3 | 16.9 | 20.4 | 15.6 | 14.5 | 5.4 | 5.3 | 3.1 | 0.5 | [13 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 3.2 | 6.6 | 10.8 | 15.1 | 16.2 | 13.6 | 10.8 | 8.7 | 6.7 | 6.9 | 1.4 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.3 | 3.2 | 5.5 | 18.1 | 16.2 | 16.6 | 11.4 | 10.5 | 10.4 | 7.8 | [14 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 2.7 | 5.2 | 8 | 11.4 | 14.5 | 14.8 | 12.3 | 9.8 | 7.8 | 5.9 | 6.3 | 1.3 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.3 | 4.6 | 8 | 16.7 | 16.8 | 15.2 | 10.1 | 8.7 | 7.9 | 6.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | [10 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 2.5 | 4.5 | 6.9 | 9.9 | 13 | 14.2 | 12.4 | 9.9 | 8.1 | 6.6 | 5.2 | 5.7 | 1.1 | [11 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.3 | 2 | 8.6 | 13.6 | 16 | 10.4 | 9.4 | 13.5 | 14.4 | 6.1 | 4.8 | 0.9 | [12 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 2.4 | 3.9 | 5.5 | 7.1 | 9 | 10.9 | 12.2 | 12 | 10.4 | 8.5 | 6.7 | 5 | 5.3 | 1.1 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.8 | 2.8 | 7.3 | 9.1 | 13.7 | 13.2 | 10.2 | 8.8 | 9 | 8 | 6.6 | 5.6 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 2.4 | 3.8 | 5.4 | 7.3 | 9.3 | 11.2 | 11.7 | 10.6 | 9.1 | 7.6 | 6.4 | 5.4 | 4.2 | 4.5 | 1.1 | [9 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.8 | 2.4 | 9.2 | 11 | 10.2 | 9.5 | 12.6 | 12.3 | 8.9 | 9.2 | 6.6 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 2.2 | 3.4 | 4.8 | 6.3 | 8 | 10 | 11.1 | 10.8 | 9.4 | 7.9 | 6.7 | 5.7 | 4.8 | 3.8 | 4 | 1.1 | [8 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 2.2 | 3.2 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10 | 10.5 | 9.9 | 8.5 | 7.2 | 6.1 | 5.2 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | [7 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1 | 4.9 | 7.1 | 9.1 | 11 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 6.3 | 4.9 | 3.6 | 4.6 | 4.7 | 12.8 | 5.4 | 1.4 | [8 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 7.6 | 8.5 | 9 | 8.9 | 8.3 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 0.9 | [6 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | 7.3 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | 7.9 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 5 | 4.4 | 3.7 | 3 | 2.5 | 0.9 | [5 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.1 | 6.3 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 0.5 |  |  |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.5 | 8.4 | 7.7 | 6.8 | 5.9 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 1.5 | 0.6 |  |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 0.5 |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 19その他(鉄道・軌道等)
19:その他の土木工事(鉄道・軌道・自動車交通事業用施設工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
* | 2ヶ月 | 改訂前 | 30.2 | 53.7 | 16.1 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 30.5 | 54.3 | 13.9 | 1.3 | [20 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 17.4 | 37.4 | 32.8 | 12.4 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 10 | 42.9 | 47.1 | [21 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 7.3 | 30.6 | 29.4 | 22.3 | 10.4 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 13.9 | 33.3 | 31 | 18.5 | 1.6 | 1.7 | [18 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 4.9 | 17.5 | 28.8 | 19 | 17 | 10.1 | 2.7 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.9 | 17.2 | 35.1 | 26.5 | 18.3 | 1 | [18 empty] | 100
* | 6ヶ月 | 改訂前 | 3.8 | 10.1 | 20.5 | 23.1 | 16.6 | 14 | 9.2 | 2.7 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 10.8 | 17.4 | 21 | 12 | 23.6 | 15.2 | [18 empty] | 100
* | 7ヶ月 | 改訂前 | 3.7 | 10.1 | 19.4 | 18.7 | 13.8 | 12.3 | 11.4 | 8.5 | 2.1 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.5 | 6.1 | 14.5 | 19.5 | 17.7 | 25.6 | 12.1 | [17 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 3.5 | 7.5 | 12.8 | 16.8 | 15.7 | 12.8 | 11.1 | 9.8 | 8 | 2 | [14 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 2.2 | 4.1 | 10.1 | 18.4 | 24.5 | 18.6 | 12.4 | 9 | 0.7 | [15 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 2.9 | 5.8 | 9.9 | 14.7 | 15.8 | 13.1 | 10.8 | 9.4 | 8.3 | 7.5 | 1.8 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.2 | 4 | 13 | 16.2 | 12 | 14.7 | 14.2 | 12.2 | 9.5 | [15 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 3.3 | 5.3 | 7.8 | 10.3 | 12.2 | 12.8 | 11.9 | 10.5 | 9 | 7.6 | 7.3 | 2 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.4 | 6.3 | 9.6 | 12.1 | 12.9 | 13.3 | 12.4 | 10.7 | 8.9 | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | [10 empty] | 100
* | 11ヶ月 | 改訂前 | 2.5 | 4.4 | 6.6 | 9.3 | 12.1 | 13.1 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.3 | 6.3 | 6.7 | 1.4 | [11 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.6 | 1.6 | 5.7 | 6.6 | 12.5 | 10.9 | 10 | 19.4 | 13 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | [10 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 2.3 | 3.7 | 5.4 | 7.3 | 9.4 | 11.2 | 11.9 | 11 | 9.5 | 8 | 6.7 | 5.6 | 6.4 | 1.6 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.5 | 6.8 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 8.8 | 7.8 | 7.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 2 | 3.3 | 4.6 | 6.1 | 7.9 | 10 | 11.6 | 11.5 | 9.9 | 8.2 | 6.9 | 5.8 | 4.9 | 6 | 1.3 | [9 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.9 | 7.4 | 8.8 | 8.5 | 5.9 | 8 | 7 | 10.8 | 8.7 | 8.2 | 9.5 | 8.6 | 3.7 | [11 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 1.9 | 2.9 | 4 | 4.9 | 6 | 7.3 | 8.9 | 10.6 | 11.2 | 10.2 | 8.4 | 6.8 | 5.5 | 4.4 | 5.8 | 1.2 | [8 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.6 | 1 | 4.1 | 2.2 | 10.2 | 8.2 | 6 | 6.4 | 8.6 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 6.4 | 13.1 | 1.6 | 3.2 | 0.7 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7 | 8.5 | 9.8 | 10.2 | 9.5 | 8.1 | 6.8 | 5.7 | 4.7 | 3.9 | 5.4 | 1.4 | [7 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 5 | 6.3 | 7.7 | 8.9 | 9.4 | 9 | 8.1 | 7 | 6.1 | 5.3 | 4.7 | 4 | 3.3 | 5.1 | 1.2 | [6 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.4 | 1.8 | 3.2 | 8.2 | 7.9 | 9 | 17.1 | 9.2 | 8.7 | 7.5 | 4.7 | 4.5 | 6.1 | 4.3 | 4.2 | 2.3 | 0.9 | [7 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 7.6 | 8.7 | 9.2 | 8.9 | 7.8 | 6.7 | 5.8 | 4.9 | 4.3 | 3.6 | 2.9 | 4.9 | 1.1 | [5 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 2.7 | 4.3 | 8.7 | 7 | 8.8 | 11.8 | 15.2 | 8.2 | 11 | 7.3 | 3.7 | 2.7 | 1 | 2.8 | 0.2 | [6 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 6.2 | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 8 | 7.4 | 6.6 | 5.8 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 2.6 | 4.6 | 1.1 |  |  |  |  | 100
|  | 改訂後 | 0.6 | 2.8 | 5 | 5 | 6 | 6.3 | 6.4 | 8.3 | 9 | 13.1 | 6.4 | 5.4 | 4.3 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 0.8 | 1.8 | 0.4 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 1.9 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7 | 6.3 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | 4.5 | 1.5 |  |  |  | 100
|  | 改訂後 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 3.4 | 4.5 | 4 | 2.7 | 6.1 | 5.9 | 9.5 | 5.1 | 10.4 | 6.2 | 9 | 8.8 | 6.8 | 4.2 | 5.1 | [5 empty] | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 4 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 4.2 | 1.3 | 1.2 |  | 100
|  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 20その他(道路)
20:その他の土木工事(道路〔共同溝を含む〕) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 32.6 | 52.7 | 14.7 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 20.1 | 66.3 | 13.6 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 31.3 | 33.5 | 23 | 12.2 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 14.5 | 40.8 | 29.5 | 15.2 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 8.2 | 39.8 | 25.3 | 15.9 | 10.8 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.1 | 24.9 | 45.6 | 22.7 | 1.4 | 1.3 | [18 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 5.6 | 23.9 | 27.8 | 17.9 | 11.8 | 10.2 | 2.8 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 8.6 | 17.3 | 22.2 | 24.5 | 18.4 | 9 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 3.7 | 14.6 | 25.8 | 20.3 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 2.4 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.9 | 8.6 | 20.4 | 26.9 | 15.8 | 14.4 | 7.1 | 3.8 | 0.1 | [15 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 2.6 | 9.6 | 19.5 | 22.2 | 15.6 | 11.6 | 7.9 | 8.9 | 2.1 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.7 | 9.9 | 11.2 | 14.5 | 19.9 | 18.9 | 17.8 | 4.4 | 0.7 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 2.5 | 7.8 | 14.1 | 18.6 | 16.8 | 13 | 10 | 6.9 | 8.5 | 1.8 | [14 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.2 | 7.8 | 11.4 | 16.2 | 17.5 | 17.4 | 14.6 | 9.9 | 1.2 | 0.8 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 1.8 | 5.7 | 10.1 | 15 | 17.1 | 14.6 | 11.2 | 8.6 | 6 | 8.1 | 1.8 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.9 | 5.7 | 10.8 | 8.5 | 10 | 12.9 | 10.4 | 9.6 | 10.3 | 4.3 | 10.9 | 3.2 | 2.5 | [11 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 1.5 | 4.6 | 7.8 | 11.6 | 14.9 | 15.1 | 12.5 | 9.8 | 7.6 | 5.4 | 7.8 | 1.4 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.7 | 6.2 | 8.1 | 9.1 | 9.4 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 11.7 | 8.7 | 5.7 | 3.5 | 2.6 | 1.5 | [10 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 1.6 | 4.1 | 7 | 10.1 | 12.9 | 13.6 | 12.2 | 10.1 | 8.3 | 6.6 | 4.9 | 7.4 | 1.2 | [11 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.3 | 3.5 | 10.9 | 5.8 | 13.1 | 9.2 | 12.7 | 12.4 | 17.3 | 7.4 | 4.1 | 2.4 | 0.9 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 1.5 | 3.6 | 6 | 8.9 | 11.5 | 12.7 | 11.7 | 10 | 8.4 | 7.1 | 5.8 | 4.3 | 7.2 | 1.3 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.7 | 4.5 | 6.2 | 7.4 | 9 | 9.8 | 10.2 | 11.5 | 12.1 | 9.6 | 8.4 | 6.6 | 2 | [11 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 1.1 | 2.7 | 4.4 | 6.1 | 8.1 | 10 | 11.6 | 11.8 | 10.5 | 8.7 | 7.1 | 5.6 | 4.1 | 7 | 1.2 | [9 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.3 | 2.1 | 2.9 | 6.1 | 6 | 10.8 | 15.2 | 15.3 | 11.2 | 11.5 | 9.5 | 5 | 3.8 | 0.3 | [10 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 1.2 | 2.7 | 4.4 | 6.3 | 8.4 | 10.3 | 11.1 | 10.4 | 9.1 | 7.8 | 6.7 | 5.7 | 4.7 | 3.6 | 6.7 | 0.9 | [8 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2 | 6 | 6.3 | 9.9 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 8.4 | 7.7 | 6.8 | 7.4 | 4.5 | 4.3 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0.7 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 1.4 | 2.6 | 4.4 | 6.5 | 8.7 | 10.1 | 10.2 | 9.1 | 7.9 | 7 | 6.3 | 5.7 | 5 | 4.2 | 3.4 | 6.5 | 1 | [7 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 5.7 | 6.2 | 7.2 | 7.8 | 12.2 | 6.6 | 7.1 | 8.3 | 10.8 | 7.6 | 5.4 | 2.9 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 1 | 2.1 | 3.2 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 7.7 | 6.7 | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 6.5 | 0.9 | [6 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.4 | 2.8 | 4.3 | 6.1 | 7.8 | 5.8 | 9 | 6.2 | 5.5 | 8.7 | 9 | 8.4 | 8.3 | 6.6 | 7.4 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 2 | 2.5 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 7.7 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 3.7 | 6.7 | 2.5 | 0.9 | [5 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 4.2 | 6.3 | 8.5 | 6.8 | 6.2 | 7.8 | 7.2 | 10.6 | 7.2 | 10.1 | 6.5 | 4.8 | 5.4 | 3.5 | 3.6 | [6 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 2.7 | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 7.8 | 2.8 | 2.1 | 0.5 |  |  |  |  | 100
|  | 改訂後 | 0.4 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 3.7 | 12.6 | 7.5 | 6.7 | 6.9 | 7.9 | 5.1 | 7.7 | 4.1 | 8.2 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 1 | 2.3 | 1.2 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7 | 6.5 | 6 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 8.8 | 3.2 | 2.6 | 1.5 | 0.6 |  |  |  | 100
|  | 改訂後 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 2 | 2.9 | 3.5 | 5.7 | 6.1 | 5.2 | 7.9 | 5.1 | 9.7 | 13.3 | 9.2 | 12 | 4.7 | 3 | 2.1 | 1.4 | [5 empty] | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 9.3 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 0.5 |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 21その他(廃棄物処理施設等)
21:その他の土木工事(廃棄物処理施設等工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 30.5 | 54.3 | 13.9 | 1.3 | [20 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 33.8 | 38 | 23.8 | 4.4 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 9.9 | 31.6 | 32.4 | 20.6 | 5.5 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 2.6 | 11.9 | 30.8 | 22.9 | 23.2 | 8.6 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 2.8 | 7.4 | 9.7 | 16.9 | 30.8 | 25.4 | 5 | 1.4 | 0.6 | [15 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1 | 4.4 | 13.7 | 17.7 | 23.3 | 16.7 | 9.1 | 7.7 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | [13 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.4 | 4.9 | 11.6 | 11.2 | 15.5 | 27.3 | 16.6 | 10.9 | 0.6 | [15 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.3 | 7.6 | 13.5 | 25.6 | 17.3 | 14.3 | 7.2 | 6.5 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 3.2 | [12 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 2.2 | 5.6 | 6.8 | 13.2 | 10.6 | 12 | 11.4 | 9.8 | 11.5 | 10.4 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | [11 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 2.5 | 6.9 | 8.3 | 10 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 11.9 | 10.8 | 8.6 | 5.7 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | [10 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 4.9 | 6 | 7.7 | 7.5 | 9.8 | 12.6 | 9.9 | 11 | 6.9 | 6.6 | 9.3 | 7.3 | 0.5 | [11 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 2 | 4.3 | 5.3 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 4.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 14.9 | 4 | 5.8 | 4.2 | 5.8 | 6.7 | 5.3 | 9.3 | 12.9 | 7.3 | 7.6 | 10.9 | 2.7 | 2.6 | [10 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 2.9 | 3.1 | 6.3 | 7.6 | 10.4 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 8 | 4.1 | 5.8 | 2.6 | 1.6 | 1 | 0.2 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 6.2 | 9.7 | 7.2 | 5.4 | 7.3 | 7 | 4.6 | 7.9 | 10.4 | 7.2 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 0.6 | 1 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 22その他(他に分類されない)
22:その他の土木工事(他に分類されない) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 15 | 41.3 | 37 | 6.7 | [20 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 22.3 | 50.8 | 24.9 | 2 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 15 | 28.7 | 26.1 | 17.3 | 12.8 | 0.1 | [18 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 12.3 | 20.8 | 26 | 30.9 | 5.8 | 4.2 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 3.4 | 7.6 | 29.1 | 19 | 27.1 | 13.8 | [18 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 2.4 | 13.5 | 16.7 | 17.1 | 19.1 | 13.9 | 9.9 | 5.1 | 2 | 0.3 | [14 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 0.7 | 9.1 | 13.4 | 19.8 | 14.3 | 7.5 | 14.3 | 13.7 | 3.2 | 1.6 | 2 | 0.4 | [12 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 6.3 | 9.6 | 21 | 14.1 | 14.6 | 10.8 | 12.6 | 8.8 | 1.8 | 0.4 | [14 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 0.8 | 6.3 | 10.3 | 12.9 | 14.4 | 17.7 | 13.2 | 10.2 | 7.8 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | [12 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 0.2 | 0.9 | 5.9 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11.1 | 13.3 | 8.5 | 20.7 | 11.8 | [13 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 2.7 | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 10.9 | 10.4 | 11.9 | 11.1 | 11.4 | 10.2 | 4.7 | 5.7 | [12 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.7 | 2.9 | 2.7 | 4.2 | 4.3 | 2.6 | 4 | 4.9 | 10.4 | 9 | 11.9 | 11.5 | 12.4 | 10.4 | 5.3 | 1.4 | 0.4 | [7 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 8 | 9.5 | 7.5 | 7.1 | 17 | 11 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 12.2 | 5.6 | 1.1 | 0.1 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前
|  | 改訂後 | 1.8 | 12.2 | 6.3 | 8.3 | 8 | 9.4 | 3.4 | 9.2 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 2.8 | 5 | 4.2 | [9 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前
* |  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 23災害復旧
23:災害復旧 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 46 | 43.1 | 10.9 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 39.5 | 41.6 | 13.8 | 4.7 | 0.4 | [19 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 16 | 53.8 | 20 | 10.2 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 12.9 | 41.6 | 30 | 15.5 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 14.7 | 39.3 | 24.2 | 11.9 | 9.9 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 9.3 | 28.5 | 29.7 | 22.4 | 6.4 | 3.4 | 0.3 | [17 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 6.2 | 25.6 | 31.9 | 18.5 | 8.5 | 8.7 | 0.6 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 6 | 16.5 | 28.9 | 25.9 | 13.1 | 6.4 | 2.7 | 0.5 | [16 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 4.4 | 14.9 | 27.8 | 23.5 | 14.2 | 6.6 | 8.4 | 0.2 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 5.8 | 15.8 | 24.2 | 21.3 | 16.3 | 11.5 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | [15 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 4.4 | 12.3 | 20.3 | 21.6 | 16.4 | 11.2 | 5.5 | 8 | 0.3 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.8 | 11.1 | 18.5 | 23.7 | 18.9 | 11.8 | 8.1 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | [13 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 3.7 | 8.8 | 14 | 18 | 18 | 14.4 | 9.9 | 5.1 | 7.7 | 0.4 | [14 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.8 | 7 | 14.2 | 19.2 | 18 | 14 | 11.6 | 6.7 | 4 | 2.5 | 1 | [13 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 3.2 | 7.9 | 14.2 | 18.8 | 16 | 12 | 9.6 | 7.1 | 4 | 7.1 | 0.1 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.5 | 8 | 15.9 | 17.8 | 15.8 | 11.3 | 10.9 | 10.2 | 4 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | [11 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 2.6 | 5.5 | 8.3 | 11.6 | 15.1 | 16.1 | 13.4 | 9.8 | 6.8 | 3.9 | 6.7 | 0.2 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.8 | 7.6 | 8.9 | 14 | 13.8 | 12.7 | 12.8 | 8.7 | 7.7 | 5.2 | 3.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | [10 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 3.7 | 6 | 8.9 | 11.7 | 13.2 | 12.8 | 11.1 | 9.2 | 7.5 | 5.6 | 3.7 | 6.4 | 0.2 | [11 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.9 | 6.3 | 6.5 | 10.7 | 8.9 | 8.3 | 9.4 | 15.3 | 13.7 | 11.2 | 5.2 | 1.4 | 1.2 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 2.5 | 4.2 | 6 | 7.6 | 9.4 | 11.2 | 12.6 | 12.3 | 10.4 | 8.1 | 5.6 | 3.7 | 6.1 | 0.3 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 2.1 | 8.3 | 9.9 | 9.4 | 8 | 10.2 | 9.7 | 11.8 | 10.7 | 7 | 7.9 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 2.6 | 4.1 | 4.9 | 8.5 | 9.7 | 11.5 | 11.9 | 10.9 | 9.2 | 7.4 | 5.9 | 4.5 | 3.2 | 5.5 | 0.2 | [9 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.9 | 5.7 | 5.6 | 7.1 | 9.1 | 7.8 | 11.6 | 8.9 | 10.6 | 9.7 | 7.7 | 8.5 | 4.9 | 0.9 | [10 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 2.9 | 4.1 | 5.6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 10.9 | 9.7 | 8.2 | 7 | 6 | 5.1 | 4.1 | 3.1 | 5.1 | 0.2 | [8 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.7 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | 7.6 | 10.2 | 8.6 | 9.2 | 9.4 | 8.7 | 8.1 | 5.6 | 4 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 7.2 | 8.5 | 9.7 | 10 | 9.4 | 8.3 | 7.1 | 5.9 | 5 | 4 | 3.1 | 4.9 | 0.1 | [7 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 3.7 | 4.2 | 5 | 5.9 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | 5 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 4.1 | 0.1 | [6 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 5.3 | 6.2 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 7 | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | [6 empty] | 100
|  | 改訂後 | 7.4 | 7 | 8.1 | 4.5 | 6 | 5.8 | 7.5 | 7.8 | 9.4 | 10 | 8.4 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3 | 2.4 | 1 | [7 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8 | 8.1 | 7.8 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 3.3 | 3 | 2.8 | 3.3 | [5 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 4 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 6.7 | 6 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 3 | 3.4 | 0.2 |  |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6 | 6.6 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 0.1 |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 24維持補修
24:維持補修 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
代替 | 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改訂前 | 45 | 45 | 10 | [21 empty] | 100
|  | 改訂後 | 29.3 | 62.4 | 7.7 | 0.6 | [20 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改訂前 | 32.6 | 36.5 | 21.7 | 9.2 | [20 empty] | 100
|  | 改訂後 | 16.7 | 40 | 34.6 | 8.6 | 0.1 | [19 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改訂前 | 18.7 | 35.2 | 22.8 | 15 | 8.3 | [19 empty] | 100
|  | 改訂後 | 7.6 | 28.6 | 26.4 | 27.1 | 7.7 | 1.5 | 1.1 | [17 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改訂前 | 8.8 | 27.6 | 27.4 | 17.5 | 11.3 | 6.8 | 0.6 | [17 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.6 | 15.4 | 23.7 | 24.4 | 25.9 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | [16 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改訂前 | 7.1 | 15.5 | 24 | 21.9 | 15.1 | 9.6 | 6.1 | 0.7 | [16 empty] | 100
|  | 改訂後 | 6.9 | 15.6 | 19.1 | 19.5 | 20 | 12.7 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | [14 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改訂前 | 5.7 | 11.2 | 19.2 | 22.4 | 16.2 | 11.5 | 8 | 5.3 | 0.5 | [15 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.9 | 12.9 | 14.5 | 16.4 | 16.8 | 13.8 | 14.1 | 3.6 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | [12 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改訂前 | 5 | 8.6 | 13.5 | 19.7 | 18.5 | 13 | 9.6 | 7 | 4.5 | 0.6 | [14 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.2 | 10.8 | 17.5 | 15.3 | 14.3 | 15.9 | 13 | 8.2 | 0.7 | 0.1 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改訂前 | 5.6 | 8.8 | 13.3 | 16.5 | 15.1 | 12 | 9.8 | 8.2 | 6.5 | 3.7 | 0.5 | [13 empty] | 100
|  | 改訂後 | 3.4 | 10.5 | 10.1 | 15.6 | 13.5 | 8.5 | 13.9 | 10.6 | 7.5 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | [11 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改訂前 | 5.6 | 7.6 | 10.5 | 13.3 | 14.1 | 12.6 | 10.5 | 8.8 | 7.4 | 6 | 3 | 0.6 | [12 empty] | 100
|  | 改訂後 | 4.7 | 7.8 | 10.6 | 10.6 | 13.2 | 11.7 | 13.4 | 8.7 | 7.7 | 9.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | [11 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改訂前 | 4.9 | 6.4 | 8.4 | 10.9 | 13.1 | 13.3 | 11.4 | 9.3 | 7.8 | 6.5 | 5.4 | 2.1 | 0.5 | [11 empty] | 100
|  | 改訂後 | 6.2 | 9.2 | 14.7 | 13.7 | 8.5 | 10 | 11.8 | 11.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | [8 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改訂前 | 5.2 | 6.1 | 7.6 | 9.4 | 11 | 11.7 | 10.9 | 9.6 | 8.2 | 7.1 | 6.2 | 5.3 | 1.3 | 0.4 | [10 empty] | 100
|  | 改訂後 | 5.4 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 8.1 | 9.9 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 8.1 | 8.7 | 7.8 | 0.6 | 0.1 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改訂前 | 4.7 | 5.4 | 6.6 | 8.3 | 10.2 | 11.4 | 11 | 9.5 | 8 | 7 | 6.2 | 5.6 | 5 | 0.7 | 0.4 | [9 empty] | 100
|  | 改訂後 | 6.2 | 4.8 | 6.3 | 7.4 | 10.7 | 8.7 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 12.1 | 9.2 | 4.1 | 4 | 2.7 | 0.2 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改訂前 | 5 | 5.5 | 6.7 | 8.3 | 9.8 | 10.6 | 10 | 8.7 | 7.5 | 6.6 | 6 | 5.4 | 5 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 100
|  | 改訂後 | 1.2 | 3.5 | 9.9 | 6.4 | 10.3 | 13.2 | 10.1 | 9.3 | 8 | 12.9 | 7.5 | 6.7 | 0.7 | 0.3 | [10 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改訂前 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 7.2 | 8.3 | 9.3 | 9.5 | 8.9 | 7.9 | 6.9 | 6 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 0.4 | 0.2 | [7 empty] | 100
|  | 改訂後 | 0.6 | 1.6 | 4.2 | 3.7 | 5.7 | 7.2 | 7.8 | 9.2 | 8 | 7.2 | 7.1 | 9.5 | 8.3 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 2.1 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改訂前 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 8 | 7.3 | 6.5 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 0.9 | 0.6 | [6 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改訂前 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 6.2 | 7.3 | 8.5 | 9 | 8.5 | 7.4 | 6.2 | 5.5 | 5 | 4.6 | 4.4 | 0.7 | 0.2 | [5 empty] | 100
* |  | 改訂後 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改訂前 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 7 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 6 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 0.6 | 0.3 |  |  |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改訂前 | 4 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 0.6 | 0.5 |  |  |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改訂前 | 4 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 6 | 5.5 | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |  | 100
* |  | 改訂後 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
代替：標本数が2件以下の層は、公共土木工事合計に代替した。

## 25住宅合計
16:住宅合計（公共建築） | [16 empty] | 月別進捗率（％）
工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 合計
2ヶ月 | 改訂前 | 44.9402 | 45.5755 | 8.3343 | 1.15 | [13 empty] | 100
| 改訂後 | 44 | 49.5 | 5.8 | 0.7 | [13 empty] | 100
3ヶ月 | 改訂前 | 19.8673 | 46.3892 | 25.2585 | 7.2849 | 1.2 | [12 empty] | 99.9999
| 改訂後 | 21.2 | 45.9 | 27.1 | 5.2 | 0.6 | [12 empty] | 100
4ヶ月 | 改訂前 | 11.7619 | 31.6792 | 30.0998 | 18.5736 | 6.8355 | 1.05 | [11 empty] | 100
| 改訂後 | 11.6 | 31 | 31.6 | 20.1 | 5 | 0.7 | [11 empty] | 100
5ヶ月 | 改訂前 | 7.9572 | 20.6668 | 28.9946 | 20.6406 | 14.7049 | 6.3361 | 0.7 | [10 empty] | 100
| 改訂後 | 8.3 | 21.1 | 29.1 | 20.8 | 15.4 | 4.7 | 0.6 | [10 empty] | 100
6ヶ月 | 改訂前 | 5.9277 | 13.5962 | 22.6182 | 22.2436 | 16.5226 | 12.855 | 5.8867 | 0.35 | [9 empty] | 100.0001
| 改訂後 | 6.3 | 14.1 | 22.9 | 22.3 | 16.6 | 12.8 | 4.5 | 0.5 | [9 empty] | 100
7ヶ月 | 改訂前 | 4.396 | 9.4575 | 16.4633 | 21.2633 | 17.7576 | 13.7962 | 11.3288 | 4.7373 | 0.8 | [8 empty] | 99.9999
| 改訂後 | 5 | 10.2 | 17.2 | 21.2 | 17.3 | 13.5 | 10.9 | 3.8 | 0.9 | [8 empty] | 100
8ヶ月 | 改訂前 | 3.8406 | 7.6565 | 12.4812 | 17.0147 | 17.307 | 14.458 | 12.0678 | 10.2864 | 4.1879 | 0.7 | [7 empty] | 100
| 改訂後 | 4.9 | 9.2 | 14.3 | 17 | 15.9 | 13.4 | 11.3 | 9.6 | 3.6 | 0.8 | [7 empty] | 100
9ヶ月 | 改訂前 | 3.0244 | 5.8316 | 9.3244 | 13.4527 | 16.2663 | 15.1655 | 12.6003 | 10.7204 | 9.3761 | 3.6885 | 0.55 | [6 empty] | 100.0001
| 改訂後 | 3.8 | 6.8 | 10.6 | 14.6 | 16 | 14 | 11.6 | 10 | 8.4 | 3.4 | 0.8 | [6 empty] | 100
10ヶ月 | 改訂前 | 2.5988 | 4.8392 | 7.4441 | 10.6138 | 13.4981 | 14.397 | 13.0106 | 11.1888 | 9.8816 | 8.8391 | 3.1891 | 0.5 | [5 empty] | 100
| 改訂後 | 3.4 | 5.7 | 8 | 10.1 | 12.4 | 11.6 | 12.6 | 12.5 | 11.8 | 7.8 | 3.6 | 0.5 | [5 empty] | 100
11ヶ月 | 改訂前 | 2.2851 | 4.072 | 6.1752 | 8.7947 | 11.6306 | 13.2828 | 12.7515 | 11.1364 | 9.7877 | 8.9053 | 8.1893 | 2.5897 | 0.4 |  |  |  |  | 100.0001
| 改訂後 | 3.5 | 4.9 | 6.9 | 8 | 10.3 | 11.4 | 13.4 | 12.1 | 11.4 | 8.9 | 5.9 | 2.8 | 0.5 |  |  |  |  | 100
12ヶ月 | 改訂前 | 2.0152 | 3.4436 | 5.1234 | 7.1045 | 9.337 | 11.371 | 12.1562 | 11.4429 | 10.131 | 9.1703 | 8.4112 | 7.9033 | 2.0903 | 0.3 |  |  |  | 100
| 改訂後 | 3 | 4.4 | 5.5 | 7.2 | 8.7 | 11.1 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 9.7 | 7.2 | 6 | 3.2 | 0.5 |  |  |  | 100
13ヶ月 | 改訂前 | 1.9275 | 3.0303 | 4.4088 | 5.9632 | 7.7934 | 9.6495 | 10.9314 | 10.9391 | 10.1727 | 9.1821 | 8.4673 | 8.0284 | 7.5653 | 1.5408 | 0.4 |  |  | 99.9999
| 改訂後 | 3.3 | 3.9 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 9 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 8.6 | 8.8 | 6.4 | 3 | 0.3 |  |  | 100
14ヶ月 | 改訂前 | 1.7139 | 2.6153 | 3.7603 | 4.9485 | 6.38 | 8.0549 | 9.5731 | 10.3847 | 10.1896 | 9.4379 | 8.5794 | 8.0144 | 7.6426 | 7.3642 | 1.0414 | 0.3 |  | 100
| 改訂後 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 5.9 | 6.6 | 7.8 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 8.3 | 7.1 | 4.9 | 2.3 | 0.4 |  | 100
15ヶ月 | 改訂前 | 1.5687 | 2.2875 | 3.2626 | 4.3437 | 5.581 | 7.0244 | 8.5241 | 9.5799 | 9.7918 | 9.2598 | 8.484 | 7.8643 | 7.4508 | 7.1935 | 6.9922 | 0.542 | 0.25 | 100
| 改訂後 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 | 10.4 | 9.1 | 8.1 | 7.4 | 6 | 4.5 | 2.4 | 0.4 | 100

## 26非住宅合計
17:非住宅合計（公共建築） | [16 empty] | 月別進捗率（％）
工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 合計
2ヶ月 | 改訂前 | 44.2711 | 53.179 | 2.25 | 0.3 | [13 empty] | 100
| 改訂後 | 42.1 | 51.8 | 6 | 0.1 | [13 empty] | 100
3ヶ月 | 改訂前 | 21.9032 | 45.4798 | 30.517 | 1.95 | 0.15 | [12 empty] | 100
| 改訂後 | 19.2 | 45.4 | 29.8 | 5.5 | 0.1 | [12 empty] | 100
4ヶ月 | 改訂前 | 10.2065 | 35.2696 | 31.2566 | 21.5174 | 1.64 | 0.1 | [11 empty] | 99.9899
| 改訂後 | 9.5 | 34 | 30.7 | 20.8 | 4.9 | 0.1 | [11 empty] | 100
5ヶ月 | 改訂前 | 6.1277 | 20.6194 | 31.7806 | 22.8112 | 17.0113 | 1.6 | [11 empty] | 99.9501
| 改訂後 | 5.8 | 20.3 | 32.2 | 23.2 | 16.9 | 1.5 | 0.1 | [10 empty] | 100
6ヶ月 | 改訂前 | 4.6494 | 13.305 | 23.6266 | 24.3641 | 18.3177 | 14.2873 | 1.45 | [10 empty] | 100.0001
| 改訂後 | 4.6 | 13.4 | 23.8 | 24.5 | 18.3 | 14 | 1.3 | 0.1 | [9 empty] | 100
7ヶ月 | 改訂前 | 3.5597 | 9.4813 | 17.0165 | 22.4655 | 19.0782 | 14.9044 | 12.1443 | 0.75 | 0.6 | [8 empty] | 99.9999
| 改訂後 | 3.6 | 8.6 | 15.2 | 21.4 | 19.7 | 16.2 | 14.3 | 0.6 | 0.4 | [8 empty] | 100
8ヶ月 | 改訂前 | 3.0798 | 7.3739 | 12.506 | 17.9761 | 18.8841 | 15.5801 | 12.7141 | 10.636 | 0.7 | 0.55 | [7 empty] | 99.9999
| 改訂後 | 3 | 7.2 | 11.5 | 18.5 | 18.1 | 15.2 | 12.9 | 11.7 | 1.5 | 0.4 | [7 empty] | 100
9ヶ月 | 改訂前 | 2.6723 | 5.9333 | 9.8949 | 14.6572 | 17.3701 | 15.5336 | 12.7478 | 10.8626 | 9.3281 | 0.6 | 0.4 | [6 empty] | 99.9999
| 改訂後 | 2.4 | 4.7 | 7.8 | 14.3 | 15.6 | 12.4 | 15.9 | 12.9 | 7.5 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | [5 empty] | 100
10ヶ月 | 改訂前 | 2.3908 | 4.9467 | 7.9054 | 11.5668 | 14.7308 | 15.1976 | 13.2171 | 11.1392 | 9.6641 | 8.4417 | 0.5 | 0.3 | [5 empty] | 100
| 改訂後 | 1.9 | 5 | 7.9 | 11.1 | 13.9 | 14.9 | 13.8 | 12.1 | 10.1 | 8.1 | 1 | 0.2 | [5 empty] | 100
11ヶ月 | 改訂前 | 2.2085 | 4.1968 | 6.4548 | 9.2325 | 12.1299 | 13.847 | 13.1837 | 11.4403 | 9.9164 | 8.8622 | 7.8278 | 0.45 | 0.25 |  |  |  |  | 99.9999
| 改訂後 | 1.8 | 3.7 | 5.3 | 6.4 | 6.2 | 12.1 | 12 | 15.4 | 13.7 | 15.7 | 6.9 | 0.8 | [5 empty] | 100
12ヶ月 | 改訂前 | 2.0095 | 3.6917 | 5.5391 | 7.7018 | 10.0798 | 12.0731 | 12.6317 | 11.5056 | 10.1448 | 8.9494 | 8.0192 | 7.1043 | 0.4 | 0.15 |  |  |  | 100
| 改訂後 | 1.4 | 3.3 | 4.6 | 6.7 | 9.4 | 11.9 | 12.1 | 12.8 | 10.2 | 10.1 | 9.6 | 6.8 | 0.6 | 0.5 |  |  |  | 100
13ヶ月 | 改訂前 | 1.8839 | 3.2041 | 4.7717 | 6.4865 | 8.5487 | 10.6082 | 11.7149 | 11.3191 | 10.1205 | 8.9193 | 8.0153 | 7.3086 | 6.5994 | 0.35 | 0.15 |  |  | 99.9999
| 改訂後 | 1.6 | 2.9 | 4 | 6.1 | 8.5 | 10.2 | 15.1 | 13.3 | 10.7 | 9 | 7.3 | 6.4 | 4.3 | 0.4 | 0.2 |  |  | 100
14ヶ月 | 改訂前 | 1.8248 | 2.8659 | 4.1773 | 5.6592 | 7.3114 | 9.034 | 10.3269 | 10.6402 | 10.0738 | 9.0278 | 8.1522 | 7.447 | 6.862 | 5.8975 | 0.45 | 0.25 |  | 99.9999
| 改訂後 | 1.7 | 2.7 | 3.9 | 5.5 | 7 | 9 | 9.8 | 9.6 | 10 | 10.1 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 6.2 | 0.7 | 0.7 |  | 100
15ヶ月 | 改訂前 | 1.7279 | 2.6145 | 3.6385 | 4.7998 | 6.0984 | 7.5343 | 8.9077 | 9.8183 | 9.8662 | 9.4015 | 8.3741 | 7.634 | 6.9812 | 6.5158 | 5.4377 | 0.45 | 0.2 | 99.9999
| 改訂後 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 5.1 | 6.3 | 7.8 | 9 | 9.6 | 9.9 | 9.3 | 8.3 | 7.8 | 6.9 | 6.2 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 100