## 01橋梁・高架構造物
01:橋梁・高架構造物工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 25.9 | 31.1 | 42.3 | 0.7 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 40.32 | 56.42 | 3.26 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 13.5 | 55.9 | 20.6 | 9.1 | 0.9 | [19 empty] | 100
|  | 改定後 | 18.38 | 45.8 | 32.56 | 3.26 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 20.6 | 18.8 | 38.9 | 18.4 | 3.3 | [19 empty] | 100
|  | 改定後 | 9.96 | 30.36 | 34.67 | 21.75 | 3.26 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 17.3 | 28 | 18.2 | 21.2 | 14.7 | 0.6 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 6.07 | 20.46 | 28.26 | 25.98 | 15.97 | 3.26 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 4.4 | 13.6 | 18.8 | 23.5 | 21.2 | 13.1 | 4 | 1.4 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 4 | 14.38 | 21.94 | 23.86 | 20.09 | 12.47 | 3.26 | [17 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1.9 | 10 | 9.5 | 21.5 | 23.7 | 22.2 | 9.8 | 0.8 | 0.6 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.79 | 10.51 | 17.03 | 20.34 | 19.85 | 16.05 | 10.17 | 3.26 | [16 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 2.1 | 5.3 | 17.5 | 17.9 | 15.9 | 22 | 13.1 | 6.1 | 0.1 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.02 | 7.94 | 13.39 | 16.97 | 18.04 | 16.63 | 13.2 | 8.55 | 3.26 | [15 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 6.3 | 11.2 | 13.3 | 15.8 | 14.3 | 12 | 14.5 | 8 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.52 | 6.16 | 10.7 | 14.11 | 15.87 | 15.82 | 14.1 | 11.1 | 7.36 | 3.26 | [14 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 4.2 | 10.5 | 9.7 | 12 | 9 | 8.5 | 9.1 | 10.9 | 15.1 | 4.5 | 2.3 | 1.7 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.17 | 4.9 | 8.68 | 11.79 | 13.78 | 14.47 | 13.86 | 12.12 | 9.52 | 6.45 | 3.26 | [13 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 5 | 6.4 | 6 | 12.8 | 11.6 | 11.8 | 13.9 | 14 | 10 | 6.1 | 1.6 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.91 | 3.97 | 7.15 | 9.92 | 11.93 | 13 | 13.08 | 12.21 | 10.54 | 8.3 | 5.73 | 3.12 | 0.14 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2 | 4.1 | 5.4 | 5.3 | 8.9 | 9 | 10.8 | 14.2 | 12.6 | 12.3 | 6.1 | 6.2 | 2.3 | 0.8 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.73 | 3.27 | 5.96 | 8.42 | 10.35 | 11.59 | 12.07 | 11.79 | 10.82 | 9.27 | 7.32 | 5.15 | 2.95 | 0.31 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 5.7 | 3.6 | 4.2 | 5.2 | 10.2 | 9.8 | 6.6 | 11 | 9.9 | 12.6 | 10.7 | 7.5 | 0.5 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.59 | 2.73 | 5.04 | 7.2 | 9 | 10.3 | 11.01 | 11.12 | 10.64 | 9.65 | 8.24 | 6.54 | 4.68 | 2.8 | 0.46 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 2.5 | 4.7 | 8.6 | 9 | 10.2 | 7.3 | 11.9 | 11.6 | 9.3 | 9.6 | 6.5 | 4.6 | 2.4 | 0.2 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.48 | 2.31 | 4.3 | 6.21 | 7.87 | 9.16 | 9.99 | 10.34 | 10.21 | 9.64 | 8.67 | 7.39 | 5.89 | 4.28 | 2.66 | 0.6 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.2 | 4.3 | 4.8 | 9.3 | 9.8 | 8.8 | 7.6 | 11.4 | 13.2 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 4.7 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.39 | 1.97 | 3.7 | 5.4 | 6.92 | 8.15 | 9.05 | 9.55 | 9.66 | 9.38 | 8.76 | 7.84 | 6.68 | 5.35 | 3.94 | 2.53 | 0.73 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.1 | 2.8 | 4.7 | 6 | 12.2 | 6.7 | 10.5 | 4.4 | 9.1 | 8.7 | 6.9 | 4.7 | 7.4 | 5.7 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 0.5 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.32 | 1.7 | 3.22 | 4.72 | 6.11 | 7.28 | 8.19 | 8.78 | 9.05 | 8.99 | 8.63 | 8 | 7.13 | 6.07 | 4.9 | 3.66 | 2.41 | 0.84 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 6.9 | 3.7 | 3.1 | 5.6 | 15.2 | 3.6 | 5.4 | 6.9 | 6 | 11.1 | 8.9 | 7.2 | 8 | 5.3 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.27 | 1.48 | 2.81 | 4.16 | 5.42 | 6.52 | 7.41 | 8.06 | 8.43 | 8.53 | 8.37 | 7.96 | 7.33 | 6.51 | 5.56 | 4.51 | 3.41 | 2.31 | 0.95 | [5 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1 | 2.9 | 2.2 | 5.9 | 5.3 | 6 | 8.1 | 10.9 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | 7.8 | 6.2 | 4.8 | 5 | 4.9 | 5.4 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.22 | 1.29 | 2.48 | 3.68 | 4.83 | 5.86 | 6.72 | 7.39 | 7.83 | 8.04 | 8.03 | 7.79 | 7.36 | 6.75 | 5.99 | 5.12 | 4.17 | 3.19 | 2.21 | 1.05 |  |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.9 | 1.5 | 5.9 | 8.5 | 7.3 | 4.5 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 7.7 | 4.8 | 7.3 | 4.9 | 5.6 | 4 | 4.7 | 5.4 | 5 | 3.6 | 1.5 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.19 | 1.14 | 2.2 | 3.28 | 4.33 | 5.29 | 6.11 | 6.77 | 7.26 | 7.55 | 7.64 | 7.54 | 7.26 | 6.82 | 6.23 | 5.53 | 4.73 | 3.88 | 2.99 | 2.11 | 1.15 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 6.2 | 8.1 | 5.5 | 4.9 | 7.2 | 7.9 | 6.4 | 3.9 | 5.3 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 3.9 | 1.9 | 0 | 0.1 |  | 100
|  | 改定後 | 0.16 | 1.01 | 1.96 | 2.94 | 3.9 | 4.78 | 5.57 | 6.22 | 6.72 | 7.06 | 7.23 | 7.24 | 7.08 | 6.78 | 6.34 | 5.78 | 5.13 | 4.4 | 3.62 | 2.82 | 2.03 | 1.23 |  |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 02トンネル
02:トンネル工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 20.2 | 60.3 | 15.4 | 4.1 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 43.54 | 54.42 | 2.04 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 26.9 | 37.1 | 35.5 | 0.5 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 20.7 | 46.87 | 30.39 | 2.04 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 9.2 | 23.4 | 23.5 | 37.4 | 2.5 | 3 | 1 | [17 empty] | 100
|  | 改定後 | 11.6 | 31.94 | 34.64 | 19.78 | 2.04 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 5.3 | 16.6 | 23.2 | 36 | 14.9 | 2.8 | 1.2 | [17 empty] | 100
|  | 改定後 | 7.25 | 22.04 | 28.91 | 25.52 | 14.24 | 2.04 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 3.8 | 9.4 | 22.7 | 21.1 | 34.3 | 7.5 | 0.1 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.89 | 15.81 | 22.84 | 24.03 | 19.45 | 10.94 | 2.04 | [17 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 4.7 | 9.5 | 14 | 17.9 | 23.1 | 22.2 | 7.3 | 0.7 | 0.6 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.47 | 11.77 | 18.01 | 20.81 | 19.76 | 15.34 | 8.8 | 2.04 | [16 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 6.5 | 4.8 | 8.4 | 17.4 | 23.4 | 18 | 14.2 | 3.6 | 0.2 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.56 | 9.03 | 14.36 | 17.58 | 18.25 | 16.39 | 12.47 | 7.32 | 2.04 | [15 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 5.4 | 7.2 | 30.6 | 20.9 | 17.8 | 9.5 | 5.5 | 2.5 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.95 | 7.12 | 11.62 | 14.79 | 16.24 | 15.85 | 13.77 | 10.38 | 6.24 | 2.04 | [14 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 4.9 | 8 | 8.9 | 15.1 | 19.6 | 19.8 | 11.6 | 2.7 | 3.9 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.52 | 5.73 | 9.55 | 12.49 | 14.24 | 14.67 | 13.78 | 11.74 | 8.81 | 5.43 | 2.04 | [13 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 6.9 | 8.3 | 10 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 11.9 | 10.8 | 8.6 | 5.7 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.21 | 4.7 | 7.96 | 10.62 | 12.44 | 13.3 | 13.15 | 12.05 | 10.13 | 7.61 | 4.79 | 2.02 | 0.02 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 0.3 | 1.5 | 3.6 | 4.9 | 9.7 | 8.9 | 11.9 | 18.6 | 12.3 | 11.9 | 9 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.97 | 3.92 | 6.71 | 9.1 | 10.89 | 11.96 | 12.25 | 11.78 | 10.6 | 8.84 | 6.66 | 4.28 | 1.95 | 0.09 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2 | 4.3 | 5.3 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 4.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.79 | 3.3 | 5.72 | 7.86 | 9.55 | 10.71 | 11.27 | 11.21 | 10.57 | 9.4 | 7.8 | 5.9 | 3.87 | 1.88 | 0.17 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.2 | 3.5 | 5.8 | 9.9 | 8.2 | 6 | 4.8 | 7.8 | 7.3 | 19.5 | 12.6 | 6.5 | 2.1 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.65 | 2.82 | 4.93 | 6.84 | 8.42 | 9.59 | 10.3 | 10.51 | 10.24 | 9.52 | 8.39 | 6.95 | 5.28 | 3.52 | 1.8 | 0.24 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 1.8 | 5.6 | 8.8 | 7.5 | 9.1 | 10 | 11.1 | 9.5 | 8 | 5.7 | 5.4 | 6.8 | 4 | 2.5 | 0.9 | 2 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.54 | 2.43 | 4.28 | 5.99 | 7.45 | 8.6 | 9.38 | 9.77 | 9.76 | 9.36 | 8.61 | 7.55 | 6.24 | 4.77 | 3.23 | 1.73 | 0.31 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 7.3 | 7.3 | 8.6 | 12 | 9.6 | 7.5 | 8.8 | 11.2 | 9.7 | 6 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.46 | 2.11 | 3.75 | 5.28 | 6.63 | 7.73 | 8.54 | 9.04 | 9.2 | 9.04 | 8.57 | 7.82 | 6.82 | 5.64 | 4.34 | 2.98 | 1.67 | 0.38 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.38 | 1.85 | 3.31 | 4.69 | 5.92 | 6.97 | 7.78 | 8.34 | 8.62 | 8.63 | 8.38 | 7.87 | 7.13 | 6.21 | 5.14 | 3.97 | 2.77 | 1.6 | 0.44 | [5 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.1 | 0.8 | 3 | 3.9 | 6.6 | 7 | 8.7 | 10.6 | 9.2 | 11.5 | 5.9 | 7.1 | 7.9 | 6.2 | 4.1 | 3.1 | 3.2 | 1.1 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.32 | 1.63 | 2.94 | 4.18 | 5.32 | 6.3 | 7.1 | 7.69 | 8.05 | 8.18 | 8.08 | 7.77 | 7.24 | 6.53 | 5.68 | 4.7 | 3.66 | 2.59 | 1.54 | 0.5 |  |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 5.3 | 7.3 | 10.2 | 7.9 | 10.6 | 8.1 | 10.1 | 6.7 | 7.4 | 8.4 | 5.1 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.28 | 1.45 | 2.62 | 3.75 | 4.8 | 5.72 | 6.49 | 7.09 | 7.5 | 7.72 | 7.74 | 7.56 | 7.21 | 6.68 | 6.01 | 5.21 | 4.33 | 3.38 | 2.42 | 1.49 | 0.55 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 2.2 | 4.4 | 5.5 | 7 | 9 | 10.5 | 10.9 | 9.2 | 6.5 | 5.9 | 7.1 | 7.1 | 5.5 | 3.8 | 2.3 | 1.3 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.23 | 1.29 | 2.35 | 3.38 | 4.34 | 5.21 | 5.95 | 6.54 | 6.98 | 7.26 | 7.37 | 7.3 | 7.08 | 6.7 | 6.19 | 5.55 | 4.81 | 4 | 3.15 | 2.28 | 1.43 | 0.61 |  |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 03ダム・えん堤
03:ダム・えん堤工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 46.7 | 53.3 | [22 empty] | 100
|  | 改定後 | 44.67 | 51.07 | 4.26 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 21.8 | 31.9 | 22.7 | 23.6 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 22.55 | 44.42 | 28.77 | 4.26 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 10.7 | 29.1 | 36.7 | 23 | 0.5 | [19 empty] | 100
|  | 改定後 | 13.22 | 31.45 | 32.05 | 19.02 | 2.47 | 1.79 | [18 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 16.6 | 13.7 | 27.8 | 25 | 15.2 | 1.7 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 8.56 | 22.48 | 27.3 | 23.52 | 13.88 | 3.01 | 1.25 | [17 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 3.9 | 19 | 24.5 | 22.6 | 17.6 | 10.6 | 1.8 | [17 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.94 | 16.61 | 22.12 | 22.3 | 17.97 | 10.8 | 3.14 | 1.12 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 3.3 | 6.7 | 12.4 | 17.6 | 21.7 | 17.6 | 15.3 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.33 | 12.67 | 17.86 | 19.63 | 18.21 | 14.26 | 8.78 | 3.1 | 1.16 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 4.5 | 12.6 | 15.2 | 19.1 | 18.1 | 12.9 | 8.9 | 5.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.27 | 9.94 | 14.56 | 16.89 | 16.98 | 15.08 | 11.66 | 7.36 | 3 | 1.26 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 5.2 | 12.3 | 17.6 | 14.4 | 12.9 | 14.3 | 7.8 | 9.1 | 4.6 | 0.5 | 0.2 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.55 | 7.98 | 12.02 | 14.47 | 15.31 | 14.64 | 12.68 | 9.77 | 6.32 | 2.86 | 1.4 | [13 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 9.9 | 11.1 | 10.4 | 9.7 | 18.2 | 12.9 | 10 | 7 | 5 | 2.6 | 0.4 | 1.7 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.03 | 6.53 | 10.05 | 12.43 | 13.63 | 13.68 | 12.68 | 10.83 | 8.35 | 5.53 | 2.72 | 1.54 | [12 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 0.3 | 17.2 | 14.6 | 11.5 | 8.6 | 8.9 | 6 | 6.1 | 6.2 | 10 | 7.3 | 0 | 3.3 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.64 | 5.44 | 8.5 | 10.73 | 12.08 | 12.54 | 12.18 | 11.08 | 9.38 | 7.26 | 4.91 | 2.58 | 0.53 | 1.15 | [10 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.6 | 6.8 | 10.2 | 9.4 | 9.3 | 11.5 | 8.2 | 7.8 | 10.2 | 10.6 | 5.4 | 5.6 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.35 | 4.59 | 7.28 | 9.33 | 10.71 | 11.41 | 11.44 | 10.86 | 9.75 | 8.22 | 6.39 | 4.41 | 2.45 | 0.69 | 1.12 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 5.8 | 4.6 | 3.2 | 6 | 4.5 | 7 | 10 | 14.3 | 10.2 | 10.4 | 9.7 | 7.2 | 4.1 | 2.1 | 0.9 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.13 | 3.92 | 6.29 | 8.17 | 9.52 | 10.34 | 10.62 | 10.4 | 9.72 | 8.66 | 7.28 | 5.69 | 4 | 2.33 | 0.81 | 1.12 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.95 | 3.38 | 5.48 | 7.19 | 8.49 | 9.36 | 9.8 | 9.83 | 9.46 | 8.75 | 7.75 | 6.51 | 5.12 | 3.66 | 2.22 | 0.89 | 1.16 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.81 | 2.94 | 4.81 | 6.38 | 7.61 | 8.49 | 9.02 | 9.21 | 9.07 | 8.62 | 7.91 | 6.98 | 5.87 | 4.65 | 3.37 | 2.11 | 0.95 | 1.2 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.69 | 2.58 | 4.26 | 5.69 | 6.84 | 7.72 | 8.3 | 8.59 | 8.61 | 8.37 | 7.88 | 7.19 | 6.33 | 5.33 | 4.24 | 3.12 | 2.02 | 0.98 | 1.26 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 3.6 | 6.2 | 8.6 | 6 | 6.5 | 6.2 | 4.7 | 5.6 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 9 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 0.1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.6 | 2.28 | 3.79 | 5.1 | 6.18 | 7.03 | 7.63 | 8 | 8.13 | 8.03 | 7.73 | 7.23 | 6.57 | 5.77 | 4.87 | 3.9 | 2.91 | 1.92 | 1 | 1.33 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.52 | 2.03 | 3.39 | 4.59 | 5.6 | 6.42 | 7.03 | 7.44 | 7.65 | 7.66 | 7.49 | 7.15 | 6.65 | 6.03 | 5.29 | 4.47 | 3.61 | 2.72 | 1.84 | 1.02 | 1.4 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0 | 0 | 2 | 7.2 | 11.7 | 12.4 | 10.1 | 6 | 5.7 | 7.3 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 2.6 | 3.1 | 6.2 | 3.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.45 | 1.82 | 3.05 | 4.15 | 5.1 | 5.88 | 6.48 | 6.92 | 7.18 | 7.28 | 7.21 | 6.99 | 6.63 | 6.14 | 5.55 | 4.88 | 4.13 | 3.35 | 2.55 | 1.77 | 1.02 | 1.47 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 0.4 | 1.63 | 2.76 | 3.77 | 4.65 | 5.39 | 5.99 | 6.44 | 6.74 | 6.89 | 6.9 | 6.78 | 6.52 | 6.16 | 5.69 | 5.14 | 4.51 | 3.84 | 3.13 | 2.41 | 1.7 | 1.02 | 1.54 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 04管渠
04:管渠工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 18.5 | 45 | 20.5 | 16 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 48.25 | 47.56 | 4.19 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 18.7 | 42.8 | 37.3 | 1.2 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 26.2 | 42.93 | 26.68 | 3.29 | 0.9 | [19 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 12 | 30.4 | 34.2 | 17.6 | 3.9 | 1.9 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 16.23 | 32.02 | 29.8 | 17.76 | 4.08 | 0.11 | [18 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 29.2 | 36.7 | 17.6 | 5.3 | 6.7 | 3.2 | [17 empty] | 100
|  | 改定後 | 11 | 23.88 | 26.29 | 21.57 | 13.08 | 4.16 | 0.02 | [17 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 5.6 | 9.2 | 18 | 20.7 | 20.8 | 14.5 | 6.2 | 5 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 7.94 | 18.26 | 22.04 | 20.89 | 16.42 | 10.26 | 4.01 | 0.18 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 2.3 | 5.4 | 12.9 | 24.4 | 24.1 | 18.5 | 8.9 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 6 | 14.34 | 18.35 | 18.88 | 16.82 | 13.03 | 8.39 | 3.78 | 0.05 | 0.36 | [14 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 6.6 | 9 | 16.2 | 18.9 | 14.9 | 10.6 | 8.8 | 9.7 | 3.7 | 0.5 | 1.1 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.7 | 11.53 | 15.35 | 16.67 | 15.98 | 13.82 | 10.68 | 7.08 | 3.53 | 0.55 | 0.11 | [13 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 3.2 | 9.1 | 21.3 | 21 | 13.5 | 11.2 | 9.9 | 7.4 | 3.4 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.78 | 9.46 | 12.97 | 14.61 | 14.72 | 13.6 | 11.58 | 8.98 | 6.11 | 3.3 | 0.87 | 0.02 | [12 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 0.3 | 0.8 | 5.9 | 10.8 | 14.2 | 17.9 | 18 | 11.4 | 8.9 | 6.5 | 5.3 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.11 | 7.9 | 11.06 | 12.82 | 13.36 | 12.92 | 11.69 | 9.88 | 7.71 | 5.37 | 3.09 | 1.07 | 0.02 | [11 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 0.1 | 2.4 | 4.9 | 10.9 | 8.5 | 16.7 | 8.1 | 9.6 | 16.1 | 17 | 2.7 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.6 | 6.69 | 9.53 | 11.28 | 12.07 | 12.05 | 11.37 | 10.15 | 8.56 | 6.72 | 4.79 | 2.9 | 1.2 | 0.09 | [10 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 0.4 | 0.9 | 6.8 | 7.2 | 11.4 | 11.8 | 13.6 | 13 | 11.6 | 9.3 | 5.8 | 8.1 | 0.1 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.21 | 5.73 | 8.29 | 9.98 | 10.89 | 11.15 | 10.83 | 10.06 | 8.91 | 7.51 | 5.94 | 4.31 | 2.73 | 1.28 | 0.18 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 0.9 | 2.9 | 4.1 | 8.8 | 10.6 | 8.1 | 8.5 | 9.1 | 10.9 | 12.4 | 8.3 | 8.1 | 4.1 | 3.2 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.9 | 4.97 | 7.27 | 8.87 | 9.84 | 10.26 | 10.21 | 9.75 | 8.95 | 7.9 | 6.66 | 5.31 | 3.93 | 2.57 | 1.32 | 0.29 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1 | 1.4 | 3.2 | 5.2 | 9 | 9.8 | 11.2 | 13.7 | 7.2 | 8.9 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 8.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.65 | 4.35 | 6.42 | 7.92 | 8.91 | 9.44 | 9.56 | 9.32 | 8.79 | 8.02 | 7.06 | 5.97 | 4.8 | 3.6 | 2.43 | 1.35 | 0.41 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.45 | 3.84 | 5.71 | 7.12 | 8.09 | 8.68 | 8.92 | 8.85 | 8.52 | 7.97 | 7.24 | 6.36 | 5.39 | 4.36 | 3.32 | 2.3 | 1.35 | 0.53 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 1.4 | 2.7 | 4.7 | 6.5 | 11.8 | 10.9 | 8.7 | 6.3 | 11 | 7.5 | 6.5 | 5 | 6.4 | 5.1 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.29 | 3.41 | 5.11 | 6.42 | 7.37 | 7.98 | 8.31 | 8.36 | 8.18 | 7.8 | 7.25 | 6.57 | 5.77 | 4.91 | 4 | 3.08 | 2.19 | 1.35 | 0.65 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 2 | 2.2 | 2.9 | 8.7 | 4.8 | 5.1 | 9.3 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 9.6 | 6.9 | 9.4 | 6.1 | 3.2 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.15 | 3.05 | 4.6 | 5.82 | 6.73 | 7.36 | 7.73 | 7.88 | 7.81 | 7.57 | 7.16 | 6.63 | 5.99 | 5.27 | 4.5 | 3.69 | 2.88 | 2.08 | 1.33 | 0.77 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 2.4 | 0.2 | 6 | 6.5 | 5.7 | 10.4 | 3.8 | 6.3 | 9.8 | 13.4 | 12 | 14.3 | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.03 | 2.75 | 4.16 | 5.3 | 6.17 | 6.8 | 7.2 | 7.41 | 7.43 | 7.29 | 7 | 6.6 | 6.09 | 5.49 | 4.84 | 4.14 | 3.42 | 2.69 | 1.99 | 1.32 | 0.88 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.93 | 2.49 | 3.79 | 4.84 | 5.67 | 6.29 | 6.72 | 6.96 | 7.05 | 6.99 | 6.8 | 6.5 | 6.09 | 5.61 | 5.06 | 4.47 | 3.83 | 3.19 | 2.54 | 1.9 | 1.29 | 0.99 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 3.9 | 2.2 | 2.9 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 9 | 5.5 | 7.4 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | 7.5 | 4 | 4.7 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 0.3 |  | 100
|  | 改定後 | 0.84 | 2.26 | 3.46 | 4.44 | 5.23 | 5.83 | 6.27 | 6.55 | 6.68 | 6.68 | 6.57 | 6.35 | 6.04 | 5.65 | 5.19 | 4.69 | 4.14 | 3.57 | 2.98 | 2.39 | 1.82 | 1.27 | 1.1 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 05電線路
05:電線路工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 30 | 70 | [22 empty] | 100
|  | 改定後 | 42.29 | 54.85 | 2.86 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 7.8 | 37.6 | 36.5 | 17.9 | 0.2 | [19 empty] | 100
|  | 改定後 | 21.79 | 43.36 | 31.99 | 2.86 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 11.4 | 21.5 | 36.8 | 26.8 | 3.5 | [19 empty] | 100
|  | 改定後 | 13.77 | 28.52 | 33.49 | 21.36 | 2.86 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 6.3 | 19.3 | 21 | 30.4 | 21.3 | 1.7 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 9.84 | 19.56 | 26.66 | 25.45 | 15.63 | 2.22 | 0.64 | [17 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 4.4 | 8 | 11.4 | 17.1 | 22.1 | 17.8 | 11.2 | 7.8 | 0.2 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 7.58 | 14.21 | 20.5 | 22.86 | 19.84 | 12.15 | 2.66 | 0.2 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 2 | 7 | 14.2 | 24.6 | 14.9 | 16.6 | 13.2 | 3.1 | 3.9 | 0.5 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 6.15 | 10.84 | 15.94 | 19.17 | 19.26 | 15.92 | 9.86 | 2.8 | 0.06 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1.5 | 3 | 6.5 | 15.1 | 13.8 | 18.1 | 25.1 | 11.9 | 2 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.16 | 8.61 | 12.67 | 15.85 | 17.21 | 16.28 | 13.1 | 8.26 | 2.81 | 0.05 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1 | 2.8 | 9.9 | 9 | 9.7 | 13.5 | 12.9 | 16.4 | 13.9 | 5.2 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 1 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.45 | 7.05 | 10.29 | 13.16 | 14.95 | 15.24 | 13.89 | 11.02 | 7.08 | 2.76 | 0.11 | [13 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 2.2 | 6.7 | 5.7 | 7 | 11.6 | 11.4 | 12.3 | 20.9 | 12.7 | 7.8 | 1.7 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.91 | 5.93 | 8.53 | 11.03 | 12.89 | 13.77 | 13.47 | 11.98 | 9.45 | 6.18 | 2.66 | 0.2 | [12 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 4.1 | 6.8 | 7.3 | 11.5 | 12.4 | 14.2 | 14.4 | 11.4 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.48 | 5.09 | 7.21 | 9.35 | 11.13 | 12.25 | 12.55 | 11.94 | 10.45 | 8.22 | 5.47 | 2.56 | 0.3 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 4.8 | 7.6 | 9 | 7.2 | 6.9 | 10.6 | 10.7 | 8.8 | 7.9 | 8.5 | 7.4 | 10.6 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.14 | 4.44 | 6.19 | 8.02 | 9.65 | 10.85 | 11.46 | 11.4 | 10.63 | 9.21 | 7.24 | 4.91 | 2.46 | 0.2 | 0.2 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 0.4 | 0.7 | 4.3 | 11.7 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 10.4 | 16.3 | 8.5 | 7.3 | 14.7 | 3.4 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.86 | 3.93 | 5.39 | 6.96 | 8.42 | 9.61 | 10.37 | 10.64 | 10.35 | 9.52 | 8.19 | 6.45 | 4.45 | 2.35 | 0.4 | 0.11 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 0.4 | 9.4 | 2.8 | 5.1 | 9.2 | 21.7 | 6.2 | 7.2 | 5.9 | 8.1 | 6 | 4.8 | 9.1 | 4.1 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.63 | 3.52 | 4.75 | 6.1 | 7.41 | 8.53 | 9.36 | 9.81 | 9.84 | 9.42 | 8.57 | 7.34 | 5.8 | 4.06 | 2.25 | 0.55 | 0.06 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.43 | 3.18 | 4.22 | 5.4 | 6.56 | 7.61 | 8.44 | 9 | 9.22 | 9.09 | 8.6 | 7.77 | 6.63 | 5.26 | 3.73 | 2.16 | 0.66 | 0.04 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.26 | 2.9 | 3.8 | 4.81 | 5.85 | 6.81 | 7.63 | 8.23 | 8.58 | 8.64 | 8.4 | 7.87 | 7.07 | 6.03 | 4.8 | 3.45 | 2.07 | 0.75 | 0.05 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.11 | 2.67 | 3.44 | 4.33 | 5.25 | 6.13 | 6.91 | 7.52 | 7.94 | 8.13 | 8.08 | 7.78 | 7.24 | 6.47 | 5.52 | 4.41 | 3.21 | 1.98 | 0.81 | 0.07 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.98 | 2.46 | 3.14 | 3.92 | 4.74 | 5.55 | 6.28 | 6.88 | 7.34 | 7.61 | 7.69 | 7.56 | 7.21 | 6.67 | 5.95 | 5.07 | 4.08 | 3 | 1.91 | 0.85 | 0.11 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 5.2 | 4.9 | 6.5 | 11.1 | 10.8 | 14.3 | 5.3 | 4.8 | 7.1 | 2.6 | 4.5 | 4.2 | 1.8 | 1.3 | 3.3 | 6.9 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.87 | 2.29 | 2.88 | 3.57 | 4.31 | 5.04 | 5.72 | 6.31 | 6.78 | 7.11 | 7.27 | 7.26 | 7.07 | 6.71 | 6.17 | 5.49 | 4.69 | 3.78 | 2.82 | 1.83 | 0.88 | 0.15 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 1.77 | 2.14 | 2.66 | 3.27 | 3.93 | 4.6 | 5.23 | 5.8 | 6.27 | 6.62 | 6.85 | 6.92 | 6.85 | 6.62 | 6.25 | 5.73 | 5.1 | 4.35 | 3.53 | 2.65 | 1.76 | 0.9 | 0.2 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 06舗装
06:舗装工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 41.7 | 22.2 | 36.1 | [21 empty] | 100
|  | 改定後 | 37.86 | 56.91 | 5.23 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 10.2 | 43.6 | 43.5 | 2.7 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 18.51 | 42.19 | 34.07 | 5.23 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 5.5 | 17.8 | 39 | 21.7 | 13.3 | 2.7 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 11.38 | 26.48 | 33.83 | 23.08 | 5.23 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 4 | 15.7 | 26.4 | 25.7 | 14.5 | 8.8 | 4.9 | [17 empty] | 100
|  | 改定後 | 8.03 | 17.5 | 25.95 | 26.25 | 17.04 | 5.23 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 2 | 20.4 | 23.1 | 26.7 | 14.9 | 5.8 | 6.4 | 0.7 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 6.16 | 12.34 | 19.36 | 22.84 | 20.74 | 13.33 | 3.24 | 1.99 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 3.7 | 10.2 | 19.6 | 19.8 | 22.5 | 12.8 | 9 | 2.1 | 0.3 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 5 | 9.2 | 14.66 | 18.67 | 19.57 | 16.8 | 10.87 | 3.38 | 1.85 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 0.9 | 5.5 | 15 | 15.2 | 16.1 | 19.2 | 14.9 | 8.9 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.21 | 7.17 | 11.39 | 15.09 | 17.09 | 16.74 | 13.94 | 9.14 | 3.36 | 1.87 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 4.9 | 9.3 | 11.6 | 14.8 | 21.8 | 11.8 | 12.3 | 7.9 | 3.1 | 0.6 | 1.9 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.63 | 5.8 | 9.07 | 12.28 | 14.56 | 15.35 | 14.42 | 11.8 | 7.86 | 3.27 | 1.96 | [13 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1.5 | 4.6 | 6.3 | 7.3 | 9.6 | 14.5 | 16.3 | 15 | 15.6 | 6.7 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.2 | 4.83 | 7.39 | 10.11 | 12.33 | 13.62 | 13.72 | 12.53 | 10.16 | 6.88 | 3.15 | 2.08 | [12 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.6 | 8 | 7.1 | 11.9 | 8.5 | 8.2 | 9.4 | 16.8 | 8.1 | 9.4 | 7.7 | 1.6 | 0.7 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.87 | 4.11 | 6.15 | 8.43 | 10.47 | 11.93 | 12.57 | 12.26 | 11 | 8.87 | 6.11 | 3.02 | 2.21 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 7.2 | 5.6 | 7.3 | 8.8 | 6.8 | 8.2 | 6.8 | 10.1 | 10.9 | 7.9 | 8 | 12.2 | 0.2 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.6 | 3.57 | 5.22 | 7.12 | 8.95 | 10.41 | 11.31 | 11.52 | 11 | 9.74 | 7.85 | 5.48 | 2.88 | 2.35 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2 | 4.3 | 5.3 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 4.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.37 | 3.15 | 4.49 | 6.1 | 7.7 | 9.09 | 10.1 | 10.61 | 10.55 | 9.91 | 8.7 | 7.02 | 4.97 | 2.76 | 2.48 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 5.6 | 6.2 | 7.2 | 10.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 5.1 | 5.9 | 5.2 | 10.8 | 9.4 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.19 | 2.81 | 3.92 | 5.28 | 6.69 | 7.97 | 9 | 9.67 | 9.9 | 9.67 | 8.97 | 7.83 | 6.33 | 4.55 | 2.63 | 0.74 | 1.85 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | 8.4 | 12.2 | 10.2 | 10.6 | 13.2 | 9.6 | 7.3 | 6 | 4.2 | 4.5 | 0.7 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.03 | 2.54 | 3.46 | 4.62 | 5.85 | 7.03 | 8.02 | 8.76 | 9.17 | 9.21 | 8.88 | 8.16 | 7.1 | 5.75 | 4.19 | 2.52 | 0.86 | 1.85 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 2.9 | 4.5 | 9 | 15.5 | 8.2 | 18.4 | 13.7 | 8.5 | 6.3 | 5.9 | 1.3 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.89 | 2.31 | 3.09 | 4.08 | 5.16 | 6.22 | 7.17 | 7.93 | 8.44 | 8.66 | 8.57 | 8.17 | 7.46 | 6.48 | 5.26 | 3.88 | 2.41 | 0.95 | 1.87 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.7 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 6.3 | 5.3 | 5.1 | 9.8 | 8.5 | 6.2 | 12.9 | 7.7 | 7.2 | 5.4 | 2.9 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.78 | 2.13 | 2.78 | 3.64 | 4.59 | 5.54 | 6.43 | 7.17 | 7.73 | 8.07 | 8.15 | 7.98 | 7.54 | 6.85 | 5.94 | 4.84 | 3.61 | 2.31 | 1.01 | 1.91 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 2 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 6.7 | 9.1 | 7 | 9.8 | 12.2 | 9.6 | 6.1 | 8.1 | 9.6 | 3 | 0.3 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.67 | 1.96 | 2.53 | 3.27 | 4.11 | 4.96 | 5.78 | 6.5 | 7.08 | 7.48 | 7.68 | 7.67 | 7.44 | 6.98 | 6.32 | 5.48 | 4.48 | 3.38 | 2.21 | 1.06 | 1.96 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.7 | 4.6 | 5.8 | 6 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 4.5 | 3.8 | 11.4 | 9.6 | 9 | 6.9 | 2.9 | 1.9 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.58 | 1.83 | 2.31 | 2.96 | 3.7 | 4.47 | 5.22 | 5.9 | 6.48 | 6.92 | 7.2 | 7.3 | 7.22 | 6.94 | 6.48 | 5.85 | 5.07 | 4.17 | 3.17 | 2.13 | 1.08 | 2.02 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 1.5 | 1.71 | 2.13 | 2.7 | 3.35 | 4.04 | 4.73 | 5.37 | 5.94 | 6.39 | 6.72 | 6.9 | 6.93 | 6.79 | 6.49 | 6.04 | 5.44 | 4.72 | 3.89 | 2.99 | 2.05 | 1.1 | 2.08 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 07しゅんせつ・埋立
07:しゅんせつ・埋立工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 49 | 43.7 | 7.2 | 0.1 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 46.84 | 47.89 | 5.27 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 29.4 | 34.8 | 32.1 | 3.7 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 24.25 | 44.67 | 25.81 | 5.27 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 13 | 34 | 35.6 | 14 | 2.8 | 0.6 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 14.93 | 31.91 | 31.14 | 16.75 | 5.27 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 3.2 | 17.4 | 27.1 | 23.5 | 16.2 | 7.8 | 4.6 | 0.2 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 10.4 | 22.5 | 27.66 | 22.01 | 12.16 | 5.17 | 0.1 | [17 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 2.3 | 10.8 | 28.1 | 25 | 17.9 | 8.4 | 4.2 | 2.6 | 0.7 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 7.85 | 16.4 | 22.59 | 22.07 | 16.35 | 9.47 | 4.64 | 0.63 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 10 | 16.2 | 12.4 | 19.8 | 24.8 | 8.8 | 5.7 | 1.2 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 6.27 | 12.41 | 18.14 | 19.93 | 17.55 | 12.71 | 7.72 | 4.18 | 1.09 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 0.9 | 6.9 | 7.8 | 23.8 | 18.4 | 16 | 18.3 | 7.9 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.21 | 9.72 | 14.63 | 17.28 | 16.95 | 14.19 | 10.25 | 6.5 | 3.8 | 1.47 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 2.1 | 9.1 | 19.1 | 19.5 | 16.1 | 11.3 | 6.5 | 5.9 | 7.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.45 | 7.85 | 11.94 | 14.78 | 15.56 | 14.33 | 11.7 | 8.51 | 5.61 | 3.47 | 1.8 | [13 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 4.7 | 13.6 | 18 | 13.2 | 11.1 | 11.1 | 8.9 | 7.8 | 4.9 | 3.2 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.89 | 6.5 | 9.89 | 12.61 | 13.94 | 13.72 | 12.18 | 9.83 | 7.24 | 4.93 | 3.2 | 1.97 | 0.1 | [11 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 6.9 | 8.3 | 10 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 11.9 | 10.8 | 8.6 | 5.7 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.46 | 5.5 | 8.31 | 10.81 | 12.36 | 12.75 | 12.03 | 10.45 | 8.4 | 6.27 | 4.39 | 2.96 | 1.93 | 0.38 | [10 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 9.4 | 6.6 | 12.4 | 5.2 | 8.6 | 10.7 | 8.8 | 8.5 | 5.8 | 13.2 | 8.9 | 0.1 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.11 | 4.74 | 7.08 | 9.31 | 10.93 | 11.67 | 11.51 | 10.56 | 9.06 | 7.29 | 5.51 | 3.96 | 2.76 | 1.88 | 0.63 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 9.8 | 7.1 | 10.4 | 13.6 | 12.5 | 13.1 | 9.1 | 4.7 | 4.4 | 2.7 | 8.7 | 2.3 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.83 | 4.15 | 6.11 | 8.09 | 9.66 | 10.59 | 10.8 | 10.34 | 9.32 | 7.94 | 6.4 | 4.9 | 3.6 | 2.58 | 1.82 | 0.87 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.6 | 3.67 | 5.33 | 7.08 | 8.56 | 9.58 | 10.03 | 9.91 | 9.28 | 8.27 | 7.02 | 5.69 | 4.41 | 3.3 | 2.43 | 1.75 | 1.09 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.4 | 3.29 | 4.7 | 6.24 | 7.62 | 8.65 | 9.25 | 9.37 | 9.05 | 8.35 | 7.39 | 6.27 | 5.1 | 4 | 3.05 | 2.29 | 1.69 | 1.29 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.23 | 2.98 | 4.19 | 5.54 | 6.8 | 7.82 | 8.5 | 8.79 | 8.69 | 8.26 | 7.55 | 6.64 | 5.63 | 4.62 | 3.66 | 2.84 | 2.16 | 1.63 | 1.47 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.09 | 2.72 | 3.76 | 4.95 | 6.11 | 7.08 | 7.8 | 8.19 | 8.27 | 8.04 | 7.54 | 6.84 | 6.01 | 5.1 | 4.21 | 3.37 | 2.65 | 2.05 | 1.58 | 1.64 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.96 | 2.5 | 3.4 | 4.45 | 5.51 | 6.43 | 7.16 | 7.62 | 7.82 | 7.74 | 7.43 | 6.91 | 6.23 | 5.46 | 4.65 | 3.86 | 3.12 | 2.48 | 1.95 | 1.52 | 1.8 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.85 | 2.31 | 3.09 | 4.03 | 4.99 | 5.86 | 6.57 | 7.08 | 7.35 | 7.4 | 7.23 | 6.86 | 6.34 | 5.7 | 4.99 | 4.27 | 3.56 | 2.91 | 2.34 | 1.86 | 1.47 | 1.94 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 1.75 | 2.15 | 2.83 | 3.67 | 4.54 | 5.35 | 6.04 | 6.57 | 6.9 | 7.04 | 6.98 | 6.74 | 6.35 | 5.83 | 5.24 | 4.59 | 3.93 | 3.3 | 2.72 | 2.21 | 1.78 | 1.42 | 2.07 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 08土工事
08:土工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 17.5 | 75.1 | 7.4 | [21 empty] | 100
|  | 改定後 | 43.31 | 53.11 | 3.58 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 14 | 43.1 | 42.9 | [21 empty] | 100
|  | 改定後 | 21.88 | 44.18 | 30.36 | 3.58 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 3.8 | 35.6 | 49.7 | 10.9 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 13.29 | 30.02 | 32.95 | 20.16 | 3.58 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 4.3 | 13.3 | 18.3 | 24 | 18.9 | 15.2 | 4.8 | 1.2 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 9.1 | 20.84 | 27.22 | 24.52 | 14.74 | 3.58 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 3.9 | 17.2 | 21.5 | 19.5 | 18.4 | 9.9 | 6.7 | 0.6 | 2 | 0.3 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 6.75 | 15.13 | 21.43 | 22.75 | 18.88 | 11.48 | 3.58 | [17 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 3.7 | 8.5 | 16.4 | 27.3 | 15.2 | 9.8 | 10.5 | 6.5 | 2.1 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.28 | 11.46 | 16.9 | 19.58 | 18.83 | 15.04 | 9.33 | 3.21 | 0.37 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 3.1 | 22.4 | 22 | 13.3 | 13.4 | 11 | 7.3 | 6 | 1.5 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.31 | 8.98 | 13.52 | 16.5 | 17.24 | 15.71 | 12.33 | 7.83 | 3.12 | 0.46 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 5 | 11.7 | 31.6 | 21.6 | 17.4 | 5.6 | 4.5 | 1.8 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.61 | 7.26 | 11.01 | 13.87 | 15.27 | 15.04 | 13.28 | 10.35 | 6.73 | 2.99 | 0.59 | [13 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 2.9 | 8 | 10 | 13.6 | 10.1 | 14.6 | 15.6 | 11.8 | 12.3 | 0.4 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.1 | 6 | 9.12 | 11.72 | 13.37 | 13.84 | 13.14 | 11.39 | 8.86 | 5.88 | 2.85 | 0.73 | [12 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 4.9 | 8.6 | 9.6 | 8.1 | 10.1 | 7.5 | 7.8 | 13.1 | 6.8 | 7.7 | 7 | 7 | 1 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.71 | 5.07 | 7.67 | 9.99 | 11.67 | 12.51 | 12.46 | 11.54 | 9.88 | 7.7 | 5.22 | 2.71 | 0.87 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 5.4 | 11.4 | 8.8 | 7.8 | 6.8 | 7.7 | 9 | 12.1 | 7.4 | 7.2 | 11.5 | 2.4 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.4 | 4.35 | 6.54 | 8.59 | 10.21 | 11.22 | 11.56 | 11.19 | 10.2 | 8.68 | 6.79 | 4.69 | 2.58 | 1 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 4 | 5.9 | 9.2 | 12.4 | 11.4 | 9.8 | 8.9 | 10.9 | 7.9 | 8.5 | 6.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.15 | 3.79 | 5.65 | 7.45 | 8.97 | 10.04 | 10.6 | 10.61 | 10.08 | 9.08 | 7.7 | 6.05 | 4.25 | 2.45 | 1.13 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 4.7 | 6.3 | 14.5 | 9.1 | 12.7 | 10.7 | 9.5 | 8.7 | 6.1 | 8.7 | 3.8 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.95 | 3.33 | 4.94 | 6.52 | 7.91 | 8.99 | 9.67 | 9.91 | 9.72 | 9.11 | 8.14 | 6.89 | 5.44 | 3.89 | 2.34 | 0.88 | 0.37 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 4.4 | 12.1 | 12.1 | 8.8 | 8.3 | 9.8 | 8.8 | 8.4 | 6.4 | 7.3 | 5 | 3 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.78 | 2.97 | 4.35 | 5.75 | 7.02 | 8.06 | 8.8 | 9.19 | 9.22 | 8.91 | 8.27 | 7.35 | 6.22 | 4.94 | 3.58 | 2.23 | 0.95 | 0.41 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 3.4 | 5.5 | 8.8 | 8 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 10.2 | 9 | 8.4 | 7.6 | 4.4 | 7.1 | 1.9 | 0.2 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.64 | 2.67 | 3.87 | 5.11 | 6.27 | 7.25 | 8.01 | 8.49 | 8.67 | 8.56 | 8.18 | 7.53 | 6.68 | 5.65 | 4.51 | 3.32 | 2.13 | 1 | 0.46 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 0.5 | 1.6 | 5.9 | 2.5 | 2.9 | 5.9 | 9.3 | 6.4 | 8.4 | 6.7 | 5.3 | 7.2 | 9.9 | 9.6 | 9 | 6.2 | 2.7 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.52 | 2.41 | 3.47 | 4.57 | 5.63 | 6.55 | 7.3 | 7.82 | 8.11 | 8.15 | 7.95 | 7.53 | 6.9 | 6.1 | 5.17 | 4.15 | 3.09 | 2.03 | 1.03 | 0.52 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 4.4 | 6.8 | 6.7 | 8.7 | 7.6 | 6.1 | 7.8 | 5.8 | 6.8 | 7.4 | 4.3 | 4.9 | 5.9 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 0.6 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.41 | 2.2 | 3.14 | 4.12 | 5.07 | 5.94 | 6.66 | 7.21 | 7.56 | 7.71 | 7.65 | 7.39 | 6.94 | 6.34 | 5.6 | 4.75 | 3.84 | 2.89 | 1.95 | 1.04 | 0.59 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.32 | 2.02 | 2.85 | 3.73 | 4.6 | 5.4 | 6.09 | 6.65 | 7.04 | 7.26 | 7.3 | 7.17 | 6.88 | 6.43 | 5.85 | 5.16 | 4.39 | 3.56 | 2.71 | 1.87 | 1.06 | 0.66 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 5.2 | 3.8 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 3.9 | 3.7 | 5.4 | 5 | 5.9 | 8.8 | 9 | 7.2 | 5.3 | 3.1 | 2.3 | 1.6 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.24 | 1.86 | 2.6 | 3.4 | 4.19 | 4.93 | 5.59 | 6.13 | 6.55 | 6.82 | 6.94 | 6.91 | 6.73 | 6.41 | 5.97 | 5.42 | 4.78 | 4.07 | 3.32 | 2.56 | 1.79 | 1.06 | 0.73 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 09機械装置等
09:機械装置等工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 32.1 | 57.2 | 10.7 | [21 empty] | 100
|  | 改定後 | 45.02 | 52.31 | 2.67 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 20 | 33.3 | 33.1 | 13.6 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 24.39 | 42.17 | 30.77 | 2.67 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 15.8 | 29.6 | 27.7 | 26.9 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 15.39 | 29.63 | 31.54 | 20.76 | 2.68 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 4.7 | 12.4 | 28.2 | 20.4 | 25.2 | 9.1 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 10.65 | 21.69 | 25.71 | 23.97 | 15.31 | 2.67 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 9.5 | 8.6 | 15.8 | 18 | 29.5 | 14.7 | 3.1 | 0.8 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 7.84 | 16.55 | 20.63 | 21.54 | 18.8 | 11.97 | 2.67 | [17 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 3.7 | 7 | 12.6 | 13.4 | 25 | 23.3 | 13.3 | 1 | 0.7 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 6.03 | 13.06 | 16.79 | 18.45 | 18.06 | 15.19 | 9.75 | 2.67 | [16 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 2.4 | 10.4 | 16.7 | 13.7 | 38.2 | 12.5 | 5.4 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.8 | 10.59 | 13.91 | 15.73 | 16.25 | 15.29 | 12.58 | 8.18 | 2.67 | [15 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1.9 | 4.6 | 9.8 | 14.9 | 17 | 14 | 16.6 | 10.2 | 10.3 | 0.7 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.92 | 8.76 | 11.71 | 13.5 | 14.37 | 14.3 | 13.1 | 10.64 | 7.03 | 2.67 | [14 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 2.4 | 6.3 | 9.6 | 12.1 | 12.9 | 13.3 | 12.4 | 10.7 | 8.9 | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.27 | 7.38 | 10 | 11.69 | 12.68 | 13.03 | 12.62 | 11.35 | 9.16 | 6.15 | 2.67 | [13 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 10.5 | 8.3 | 4.5 | 7.4 | 9.4 | 12.7 | 9.7 | 8.5 | 17.3 | 5.4 | 5.7 | 0.6 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.77 | 6.3 | 8.64 | 10.22 | 11.24 | 11.77 | 11.79 | 11.2 | 9.94 | 8 | 5.46 | 2.58 | 0.09 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 6.8 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 8.8 | 7.8 | 7.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.39 | 5.45 | 7.55 | 9 | 10 | 10.62 | 10.86 | 10.68 | 10 | 8.8 | 7.07 | 4.9 | 2.48 | 0.2 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 2.2 | 4.1 | 8.9 | 9 | 11.8 | 9.6 | 12.9 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 5.2 | 3.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.08 | 4.76 | 6.65 | 8 | 8.96 | 9.61 | 9.97 | 10.01 | 9.7 | 8.99 | 7.85 | 6.31 | 4.44 | 2.37 | 0.3 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.83 | 4.2 | 5.91 | 7.16 | 8.07 | 8.72 | 9.14 | 9.31 | 9.22 | 8.83 | 8.12 | 7.07 | 5.69 | 4.06 | 2.27 | 0.4 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 3.1 | 4 | 5.2 | 8.5 | 10.7 | 17.8 | 11.2 | 13.2 | 8.6 | 7 | 4 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.63 | 3.73 | 5.29 | 6.44 | 7.3 | 7.94 | 8.39 | 8.64 | 8.69 | 8.51 | 8.08 | 7.38 | 6.4 | 5.17 | 3.73 | 2.18 | 0.5 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 0.5 | 2.2 | 4.6 | 8.9 | 10.1 | 5.7 | 15.4 | 8 | 8.1 | 7.3 | 4.9 | 5.1 | 6.7 | 4.9 | 3.6 | 2.5 | 1 | 0.3 | 0.2 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.46 | 3.34 | 4.76 | 5.83 | 6.64 | 7.26 | 7.71 | 8.01 | 8.15 | 8.11 | 7.87 | 7.42 | 6.74 | 5.84 | 4.73 | 3.45 | 2.09 | 0.59 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.9 | 3.3 | 7.4 | 9.4 | 14.6 | 11.5 | 5.3 | 2.2 | 4.2 | 5.9 | 6.4 | 2.3 | 2.3 | 5.2 | 4.9 | 2 | 7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.31 | 3.01 | 4.31 | 5.3 | 6.07 | 6.67 | 7.12 | 7.44 | 7.62 | 7.67 | 7.57 | 7.29 | 6.84 | 6.19 | 5.35 | 4.35 | 3.22 | 2 | 0.67 | [5 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.19 | 2.73 | 3.92 | 4.84 | 5.57 | 6.14 | 6.58 | 6.91 | 7.13 | 7.24 | 7.23 | 7.07 | 6.78 | 6.32 | 5.71 | 4.93 | 4.03 | 3.01 | 1.92 | 0.75 |  |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.09 | 2.49 | 3.58 | 4.44 | 5.13 | 5.67 | 6.11 | 6.44 | 6.68 | 6.82 | 6.87 | 6.8 | 6.62 | 6.31 | 5.86 | 5.28 | 4.57 | 3.74 | 2.82 | 1.85 | 0.83 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 7.6 | 6.5 | 4.4 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 5.5 | 5.8 | 7.9 | 8.2 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 4.3 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1 | 2.27 | 3.29 | 4.09 | 4.74 | 5.26 | 5.68 | 6.01 | 6.26 | 6.43 | 6.51 | 6.51 | 6.41 | 6.21 | 5.89 | 5.46 | 4.91 | 4.25 | 3.49 | 2.66 | 1.78 | 0.89 |  |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 10その他(河川・多目的ダム)
10:その他の土木工事(河川・多目的ダム) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 16 | 67.4 | 16.6 | [21 empty] | 100
|  | 改定後 | 45.08 | 50.38 | 4.54 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 16.6 | 46.5 | 36.9 | [21 empty] | 100
|  | 改定後 | 23.72 | 42.62 | 29.12 | 4.54 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 17.1 | 22.8 | 33 | 27.1 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 14.42 | 30.66 | 30.69 | 19.69 | 4.54 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 16.4 | 19.2 | 21 | 15.9 | 11.3 | 11.5 | 1.2 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 9.64 | 22.36 | 26.1 | 22.73 | 14.63 | 4.54 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1.5 | 10.6 | 18.2 | 23.1 | 18.4 | 15.5 | 8.6 | 3.6 | 0.5 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 6.89 | 16.83 | 21.35 | 21.26 | 17.59 | 11.54 | 4.52 | 0.02 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 12.5 | 22.2 | 25.9 | 11.9 | 13 | 5.9 | 6.3 | 1.2 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.16 | 13.07 | 17.46 | 18.75 | 17.43 | 14.11 | 9.48 | 4.3 | 0.24 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 3.8 | 11.1 | 10.2 | 16.9 | 23.3 | 12 | 8.8 | 11.5 | 1 | 1.4 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.01 | 10.41 | 14.42 | 16.24 | 16.17 | 14.52 | 11.67 | 8.02 | 4.04 | 0.5 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 4.7 | 8.7 | 11 | 15 | 14.2 | 13.6 | 14.1 | 9.9 | 4.1 | 3.5 | 0.5 | 0.7 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.2 | 8.48 | 12.04 | 14.04 | 14.61 | 13.96 | 12.31 | 9.88 | 6.94 | 3.79 | 0.75 | [13 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 2.1 | 3.1 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 16.9 | 14.9 | 12.1 | 9.1 | 7.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.61 | 7.03 | 10.19 | 12.17 | 13.07 | 13.02 | 12.15 | 10.59 | 8.52 | 6.11 | 3.55 | 0.99 | [12 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1.5 | 2.9 | 7.3 | 15.1 | 17 | 11.7 | 9.9 | 6.5 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 3.3 | 2.1 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.17 | 5.92 | 8.71 | 10.61 | 11.67 | 11.97 | 11.6 | 10.66 | 9.24 | 7.46 | 5.45 | 3.33 | 1.21 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 3.9 | 8.5 | 9.4 | 4 | 7.9 | 8.2 | 9.1 | 10.7 | 7.5 | 10.2 | 9.2 | 9.8 | 1.6 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.84 | 5.05 | 7.53 | 9.31 | 10.42 | 10.93 | 10.89 | 10.37 | 9.43 | 8.15 | 6.62 | 4.92 | 3.14 | 1.38 | 0.02 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1 | 2.9 | 4.4 | 6.6 | 5.6 | 7.2 | 7 | 12.3 | 10.3 | 6.9 | 10.4 | 12.4 | 9.6 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.57 | 4.36 | 6.57 | 8.21 | 9.33 | 9.96 | 10.14 | 9.9 | 9.31 | 8.42 | 7.27 | 5.94 | 4.48 | 2.96 | 1.46 | 0.12 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.4 | 1.8 | 6.7 | 8.1 | 17.3 | 10.5 | 6.9 | 7.9 | 8.3 | 9.1 | 6.2 | 5.5 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.36 | 3.8 | 5.77 | 7.3 | 8.39 | 9.07 | 9.39 | 9.36 | 9.02 | 8.41 | 7.57 | 6.54 | 5.37 | 4.11 | 2.8 | 1.5 | 0.24 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 5.3 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 8.5 | 7.7 | 9.7 | 11.3 | 5.2 | 6.1 | 8.1 | 7.2 | 6 | 1 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.19 | 3.34 | 5.11 | 6.52 | 7.56 | 8.28 | 8.68 | 8.79 | 8.63 | 8.24 | 7.64 | 6.86 | 5.93 | 4.9 | 3.79 | 2.65 | 1.52 | 0.37 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 3.2 | 5.6 | 9.2 | 11.4 | 9.2 | 8.9 | 11.3 | 7.1 | 8.6 | 7.2 | 5.3 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.05 | 2.96 | 4.56 | 5.85 | 6.85 | 7.57 | 8.02 | 8.22 | 8.2 | 7.97 | 7.55 | 6.97 | 6.25 | 5.42 | 4.5 | 3.52 | 2.52 | 1.52 | 0.5 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.93 | 2.64 | 4.09 | 5.28 | 6.23 | 6.93 | 7.41 | 7.68 | 7.76 | 7.65 | 7.37 | 6.95 | 6.39 | 5.73 | 4.98 | 4.15 | 3.29 | 2.4 | 1.51 | 0.63 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0 | 1.8 | 2.2 | 4.3 | 8.1 | 9.8 | 8.9 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 4 | 5.2 | 5.5 | 3.7 | 4.6 | 4.4 | 5.3 | 3.6 | 2.7 | 3.2 | 1.1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.83 | 2.37 | 3.69 | 4.79 | 5.68 | 6.37 | 6.86 | 7.17 | 7.32 | 7.3 | 7.13 | 6.83 | 6.41 | 5.89 | 5.28 | 4.6 | 3.86 | 3.08 | 2.29 | 1.5 | 0.75 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.75 | 2.14 | 3.34 | 4.36 | 5.2 | 5.86 | 6.36 | 6.7 | 6.89 | 6.94 | 6.86 | 6.66 | 6.35 | 5.94 | 5.45 | 4.89 | 4.27 | 3.6 | 2.9 | 2.19 | 1.48 | 0.87 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 0.67 | 1.94 | 3.04 | 3.99 | 4.78 | 5.41 | 5.91 | 6.26 | 6.49 | 6.59 | 6.57 | 6.45 | 6.23 | 5.92 | 5.53 | 5.06 | 4.54 | 3.97 | 3.37 | 2.74 | 2.1 | 1.45 | 0.99 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 11その他(砂防・治山)
11:その他の土木工事(砂防・治山) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 32.8 | 45.8 | 21.4 | [21 empty] | 100
|  | 改定後 | 46.8 | 47.67 | 5.53 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 5.8 | 45.1 | 46.1 | 3 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 22.7 | 48.36 | 23.41 | 5.53 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 10.7 | 19.3 | 40.3 | 16 | 4.5 | 3.5 | 5.7 | [17 empty] | 100
|  | 改定後 | 13.23 | 33.57 | 34.01 | 13.66 | 5.53 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 8.5 | 15 | 22.2 | 24.1 | 15.3 | 10.3 | 4.1 | 0.5 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 8.81 | 22.97 | 30.09 | 23.63 | 8.97 | 5.53 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 4.5 | 13.2 | 20.9 | 22 | 21.5 | 9.7 | 6.3 | 1.5 | 0.4 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 6.41 | 16.28 | 24.1 | 24.26 | 17.03 | 6.38 | 5.54 | [17 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 6.4 | 20.9 | 17.9 | 16.1 | 15.1 | 12.2 | 10.7 | 0.7 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.97 | 12.02 | 18.97 | 21.71 | 19.24 | 12.76 | 4.8 | 5.53 | [16 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 4.4 | 4.1 | 15.2 | 15.1 | 18.1 | 13.9 | 9.2 | 10.9 | 8.2 | 0.9 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.03 | 9.2 | 15.01 | 18.56 | 18.63 | 15.38 | 9.89 | 4.65 | 4.65 | [15 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 4.7 | 13.7 | 17.2 | 16.2 | 17.9 | 7.7 | 7.9 | 6.3 | 5.1 | 1.5 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.38 | 7.27 | 12.05 | 15.63 | 16.96 | 15.77 | 12.48 | 7.88 | 4.29 | 4.29 | [14 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 6.8 | 9.9 | 15.9 | 12.3 | 12.5 | 11.2 | 12 | 11.1 | 3.9 | 0.9 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.91 | 5.9 | 9.82 | 13.15 | 15.02 | 15.07 | 13.36 | 10.28 | 6.43 | 4.03 | 4.03 | [13 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 0.3 | 3.3 | 4.3 | 8.5 | 12 | 17.5 | 14.2 | 16.2 | 10.5 | 7.1 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.55 | 4.9 | 8.12 | 11.12 | 13.17 | 13.9 | 13.25 | 11.37 | 8.59 | 5.35 | 3.84 | 3.84 | [12 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1.4 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 11.2 | 10.3 | 16.3 | 13.2 | 14.1 | 7.1 | 5.4 | 4.7 | 1.8 | 0.6 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.27 | 4.14 | 6.82 | 9.46 | 11.5 | 12.6 | 12.63 | 11.63 | 9.76 | 7.28 | 4.53 | 3.69 | 3.69 | [11 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 0 | 0.9 | 6.6 | 13.6 | 13.6 | 11.1 | 11.8 | 9.6 | 12.4 | 11.5 | 4 | 3.2 | 1 | 0.7 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.05 | 3.56 | 5.8 | 8.12 | 10.06 | 11.32 | 11.78 | 11.38 | 10.22 | 8.43 | 6.24 | 3.88 | 3.58 | 3.58 | [10 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.86 | 3.11 | 5 | 7.02 | 8.82 | 10.15 | 10.84 | 10.87 | 10.23 | 9.01 | 7.35 | 5.41 | 3.37 | 3.48 | 3.48 | [9 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.71 | 2.74 | 4.35 | 6.12 | 7.77 | 9.08 | 9.92 | 10.21 | 9.96 | 9.19 | 7.98 | 6.46 | 4.73 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | [8 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.58 | 2.45 | 3.82 | 5.38 | 6.88 | 8.14 | 9.04 | 9.51 | 9.53 | 9.1 | 8.27 | 7.11 | 5.71 | 4.18 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | [7 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.47 | 2.21 | 3.39 | 4.76 | 6.11 | 7.31 | 8.23 | 8.81 | 9.02 | 8.84 | 8.31 | 7.46 | 6.36 | 5.09 | 3.72 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | [6 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.38 | 2.01 | 3.03 | 4.24 | 5.46 | 6.58 | 7.5 | 8.14 | 8.47 | 8.48 | 8.18 | 7.59 | 6.75 | 5.72 | 4.56 | 3.33 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | [5 empty] | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.29 | 1.84 | 2.73 | 3.8 | 4.91 | 5.95 | 6.83 | 7.5 | 7.92 | 8.07 | 7.95 | 7.56 | 6.94 | 6.13 | 5.17 | 4.1 | 3 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 1.22 | 1.69 | 2.47 | 3.42 | 4.43 | 5.39 | 6.24 | 6.92 | 7.39 | 7.63 | 7.64 | 7.42 | 6.99 | 6.37 | 5.59 | 4.69 | 3.72 | 2.71 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 12その他(海岸堤防・海岸浸食)
12:その他の土木工事(海岸堤防・海岸浸食対策工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 46.7 | 39.5 | 10.4 | 3.4 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 54.63 | 44.51 | 0.86 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 14.5 | 42.2 | 33.3 | 4.9 | 5.1 | [19 empty] | 100
|  | 改定後 | 30.7 | 45.49 | 22.95 | 0.86 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 10.2 | 21.2 | 37.4 | 27.8 | 3.4 | [19 empty] | 100
|  | 改定後 | 19.52 | 35.11 | 30.21 | 14.3 | 0.86 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1.9 | 14.3 | 32.4 | 27.1 | 17.5 | 5.2 | 1.4 | 0.2 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 13.55 | 26.69 | 27.89 | 21.03 | 9.98 | 0.86 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 4.5 | 22.2 | 26.8 | 25.6 | 15.5 | 5.3 | 0.1 | [17 empty] | 100
|  | 改定後 | 9.99 | 20.7 | 23.93 | 21.56 | 15.46 | 7.5 | 0.86 | [17 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 0.4 | 6.9 | 16.7 | 19.2 | 10.7 | 20.6 | 22.5 | 2 | 1 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 7.72 | 16.45 | 20.22 | 20.04 | 16.92 | 11.88 | 5.92 | 0.05 | 0.8 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 6.1 | 11.5 | 14.9 | 20.1 | 17.8 | 12.1 | 11.9 | 4.9 | 0.5 | 0.2 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 6.16 | 13.36 | 17.11 | 18 | 16.63 | 13.58 | 9.46 | 4.85 | 0.34 | 0.51 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 3.2 | 8.9 | 15.6 | 18.8 | 18.6 | 13.2 | 7.6 | 6.6 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.05 | 11.06 | 14.58 | 15.98 | 15.62 | 13.89 | 11.14 | 7.74 | 4.08 | 0.51 | 0.35 | [13 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 0.3 | 10.2 | 16.8 | 16.7 | 19.6 | 13.8 | 9.7 | 7 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.23 | 9.32 | 12.54 | 14.15 | 14.39 | 13.5 | 11.73 | 9.3 | 6.48 | 3.5 | 0.61 | 0.25 | [12 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 11 | 31.8 | 11.6 | 13.4 | 7.9 | 15.7 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 1 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.61 | 7.95 | 10.88 | 12.55 | 13.14 | 12.8 | 11.7 | 10.02 | 7.9 | 5.53 | 3.06 | 0.67 | 0.19 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 6.8 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 8.8 | 7.8 | 7.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.12 | 6.88 | 9.52 | 11.18 | 11.96 | 11.97 | 11.35 | 10.21 | 8.65 | 6.8 | 4.79 | 2.71 | 0.7 | 0.16 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2 | 4.3 | 5.3 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 4.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.73 | 6.01 | 8.4 | 10 | 10.88 | 11.13 | 10.84 | 10.09 | 8.96 | 7.55 | 5.93 | 4.2 | 2.43 | 0.71 | 0.14 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.42 | 5.3 | 7.46 | 8.98 | 9.91 | 10.31 | 10.25 | 9.79 | 9 | 7.93 | 6.65 | 5.23 | 3.72 | 2.2 | 0.71 | 0.14 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.16 | 4.71 | 6.68 | 8.11 | 9.05 | 9.54 | 9.64 | 9.4 | 8.85 | 8.06 | 7.06 | 5.91 | 4.65 | 3.33 | 2 | 0.71 | 0.14 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.94 | 4.22 | 6.01 | 7.35 | 8.28 | 8.83 | 9.05 | 8.96 | 8.6 | 8.02 | 7.25 | 6.33 | 5.29 | 4.17 | 3.01 | 1.84 | 0.7 | 0.15 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.76 | 3.8 | 5.44 | 6.69 | 7.6 | 8.18 | 8.47 | 8.5 | 8.29 | 7.88 | 7.3 | 6.56 | 5.71 | 4.77 | 3.77 | 2.73 | 1.7 | 0.69 | 0.16 | [5 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.6 | 3.45 | 4.95 | 6.12 | 6.99 | 7.59 | 7.93 | 8.05 | 7.95 | 7.67 | 7.23 | 6.65 | 5.96 | 5.18 | 4.32 | 3.42 | 2.5 | 1.58 | 0.68 | 0.18 |  |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.47 | 3.14 | 4.52 | 5.61 | 6.45 | 7.05 | 7.43 | 7.61 | 7.6 | 7.42 | 7.1 | 6.65 | 6.09 | 5.44 | 4.72 | 3.94 | 3.13 | 2.3 | 1.47 | 0.67 | 0.19 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 1.35 | 2.88 | 4.14 | 5.17 | 5.97 | 6.57 | 6.97 | 7.19 | 7.24 | 7.15 | 6.92 | 6.58 | 6.13 | 5.59 | 4.99 | 4.32 | 3.61 | 2.87 | 2.12 | 1.38 | 0.65 | 0.21 |  |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 13その他(農道・農地等)
13:その他の土木工事(農道・農地・草地・開墾干拓・農業施設・林道工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 26.1 | 61.3 | 12.6 | [21 empty] | 100
|  | 改定後 | 47.62 | 49.9 | 2.48 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 22.4 | 56.8 | 20.8 | [21 empty] | 100
|  | 改定後 | 24.85 | 45.37 | 27.3 | 2.48 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 8.2 | 28.3 | 48.2 | 15.1 | 0.2 | [19 empty] | 100
|  | 改定後 | 15.23 | 32.39 | 32.21 | 17.69 | 2.48 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 3.6 | 19.2 | 27.6 | 23.4 | 15.6 | 6.6 | 2.6 | 1.4 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 10.41 | 23.19 | 27.96 | 23.22 | 12.74 | 2.48 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 4.8 | 9.8 | 21 | 20.4 | 25.1 | 14.5 | 3.4 | 1 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 7.66 | 17.19 | 22.77 | 22.6 | 17.48 | 9.82 | 2.48 | [17 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 3.2 | 7 | 18.2 | 23.2 | 18.1 | 16 | 7.7 | 4.2 | 1.9 | 0.5 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.94 | 13.19 | 18.4 | 20.12 | 18.25 | 13.69 | 7.93 | 2.48 | [16 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 4.4 | 9.6 | 14.9 | 17 | 15.3 | 14.5 | 13 | 8.4 | 1.6 | 1.3 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.79 | 10.45 | 15 | 17.38 | 17.27 | 14.94 | 11.08 | 6.61 | 2.48 | [15 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 6.9 | 12.6 | 22.2 | 13.2 | 13 | 13.2 | 9.7 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.97 | 8.48 | 12.39 | 14.91 | 15.69 | 14.77 | 12.44 | 9.21 | 5.66 | 2.41 | 0.07 | [13 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 3.3 | 5.3 | 9.6 | 11.4 | 11.1 | 14.2 | 12 | 11.5 | 6.9 | 8.4 | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.37 | 7.04 | 10.38 | 12.81 | 14.02 | 13.94 | 12.69 | 10.53 | 7.81 | 4.93 | 2.3 | 0.18 | [12 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.3 | 10.3 | 5.9 | 7.8 | 11.4 | 11.8 | 10.1 | 9.3 | 9.1 | 12.5 | 4.4 | 1.2 | 1.9 | 2 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.91 | 5.95 | 8.81 | 11.06 | 12.44 | 12.86 | 12.33 | 10.99 | 9.05 | 6.75 | 4.37 | 2.18 | 0.3 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 3.1 | 5.8 | 9 | 12.6 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 6.9 | 8.8 | 8.2 | 5.5 | 6.4 | 1.5 | 1 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.56 | 5.11 | 7.57 | 9.62 | 11.04 | 11.73 | 11.67 | 10.93 | 9.61 | 7.87 | 5.91 | 3.91 | 2.07 | 0.4 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1.5 | 8.3 | 10.5 | 12.2 | 17.4 | 15.8 | 4.2 | 6 | 3.6 | 3.5 | 9 | 5.4 | 1.1 | 1.5 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.27 | 4.44 | 6.58 | 8.42 | 9.81 | 10.65 | 10.89 | 10.56 | 9.72 | 8.47 | 6.93 | 5.24 | 3.54 | 1.97 | 0.51 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.04 | 3.9 | 5.77 | 7.43 | 8.75 | 9.65 | 10.08 | 10.04 | 9.56 | 8.69 | 7.53 | 6.16 | 4.69 | 3.23 | 1.88 | 0.6 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.2 | 2.2 | 5.3 | 8 | 7.7 | 7.4 | 11.7 | 7.2 | 7 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 9.2 | 4.4 | 3.7 | 0.5 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.85 | 3.47 | 5.1 | 6.6 | 7.84 | 8.75 | 9.29 | 9.44 | 9.22 | 8.66 | 7.81 | 6.75 | 5.53 | 4.24 | 2.97 | 1.79 | 0.69 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.4 | 3 | 12.4 | 14 | 6.4 | 4.9 | 8.7 | 5.7 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 6.3 | 4.9 | 3 | 5.1 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.69 | 3.1 | 4.55 | 5.9 | 7.05 | 7.95 | 8.55 | 8.83 | 8.8 | 8.47 | 7.88 | 7.06 | 6.08 | 5 | 3.86 | 2.75 | 1.71 | 0.77 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 0.2 | 1.9 | 4.4 | 5.3 | 6.5 | 8.5 | 9.7 | 15.9 | 9.5 | 6.6 | 12.5 | 5.6 | 2.2 | 1.7 | 3.5 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.55 | 2.8 | 4.08 | 5.3 | 6.37 | 7.24 | 7.87 | 8.23 | 8.33 | 8.18 | 7.79 | 7.19 | 6.42 | 5.52 | 4.55 | 3.54 | 2.56 | 1.64 | 0.83 | 0.01 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 3.3 | 2.5 | 9.7 | 10 | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 7.5 | 8.7 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 7.2 | 5.8 | 4.2 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.43 | 2.54 | 3.69 | 4.79 | 5.78 | 6.61 | 7.25 | 7.67 | 7.86 | 7.83 | 7.6 | 7.17 | 6.58 | 5.86 | 5.04 | 4.16 | 3.27 | 2.39 | 1.57 | 0.84 | 0.07 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.33 | 2.32 | 3.35 | 4.35 | 5.27 | 6.05 | 6.68 | 7.13 | 7.39 | 7.46 | 7.35 | 7.06 | 6.62 | 6.05 | 5.37 | 4.63 | 3.83 | 3.03 | 2.24 | 1.51 | 0.85 | 0.13 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 1.24 | 2.13 | 3.06 | 3.98 | 4.82 | 5.56 | 6.17 | 6.64 | 6.94 | 7.08 | 7.06 | 6.88 | 6.57 | 6.12 | 5.58 | 4.95 | 4.26 | 3.55 | 2.82 | 2.11 | 1.45 | 0.85 | 0.18 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 14その他(港湾・漁業等)
14:その他の土木工事(港湾・漁業・魚礁・養殖施設工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 13 | 68.6 | 18.4 | [21 empty] | 100
|  | 改定後 | 55.17 | 41.25 | 3.58 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 10.6 | 55.5 | 26.2 | 7.7 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 31.37 | 43.96 | 21.09 | 2.73 | 0.85 | [19 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 19.4 | 36.3 | 27.6 | 14.4 | 2.3 | [19 empty] | 100
|  | 改定後 | 19.8 | 35.37 | 27.92 | 13.33 | 2.66 | 0.92 | [18 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 5.7 | 26.4 | 30.3 | 17.4 | 16.5 | 3 | 0.7 | [17 empty] | 100
|  | 改定後 | 13.53 | 27.5 | 26.91 | 18.98 | 9.5 | 2.57 | 1.01 | [17 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 6.7 | 31.1 | 24.8 | 16.9 | 11.9 | 7.1 | 1.1 | 0.4 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 9.79 | 21.58 | 23.8 | 20.15 | 13.81 | 7.29 | 2.43 | 1.15 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 10.8 | 25.2 | 21.6 | 16.7 | 10 | 9.4 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 7.4 | 17.24 | 20.52 | 19.32 | 15.49 | 10.58 | 5.87 | 2.29 | 0.4 | 0.89 | [14 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 4.1 | 11.2 | 22 | 19.7 | 10.3 | 12.2 | 11.6 | 5.3 | 3.6 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.78 | 14.02 | 17.6 | 17.77 | 15.66 | 12.26 | 8.44 | 4.89 | 2.14 | 0.52 | 0.92 | [13 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 0 | 6.8 | 13 | 20.6 | 29.1 | 21.2 | 9.1 | 0.2 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.63 | 11.6 | 15.14 | 16.05 | 15.06 | 12.84 | 9.97 | 6.94 | 4.18 | 2.01 | 0.62 | 0.96 | [12 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1.7 | 9.3 | 11.7 | 19.6 | 18.2 | 14 | 7.2 | 6.5 | 4.6 | 3.9 | 3 | 0.3 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.79 | 9.74 | 13.1 | 14.4 | 14.14 | 12.77 | 10.69 | 8.29 | 5.85 | 3.65 | 1.88 | 0.68 | 1.02 | [11 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2 | 16.8 | 11.6 | 2.7 | 5.3 | 11.7 | 18.1 | 10.3 | 4.7 | 6.2 | 10.6 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.16 | 8.28 | 11.41 | 12.9 | 13.1 | 12.34 | 10.9 | 9.05 | 7.02 | 5.03 | 3.23 | 1.77 | 0.73 | 1.08 | [10 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 4.6 | 6.8 | 14 | 8.1 | 5.9 | 10.5 | 9.3 | 6.4 | 8.1 | 6 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.67 | 7.12 | 10 | 11.57 | 12.07 | 11.73 | 10.77 | 9.39 | 7.76 | 6.05 | 4.39 | 2.9 | 1.67 | 0.76 | 1.15 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1.9 | 3.8 | 7.5 | 19.5 | 11.7 | 9.3 | 9.3 | 8 | 5.5 | 7.7 | 8.3 | 6.7 | 0.8 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.28 | 6.19 | 8.83 | 10.41 | 11.08 | 11.05 | 10.45 | 9.44 | 8.16 | 6.74 | 5.28 | 3.88 | 2.63 | 1.58 | 0.78 | 1.22 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.97 | 5.43 | 7.85 | 9.39 | 10.17 | 10.34 | 10.02 | 9.31 | 8.32 | 7.17 | 5.92 | 4.66 | 3.47 | 2.4 | 1.49 | 0.79 | 1.3 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.72 | 4.79 | 7.01 | 8.5 | 9.35 | 9.66 | 9.53 | 9.06 | 8.32 | 7.39 | 6.34 | 5.25 | 4.16 | 3.13 | 2.21 | 1.42 | 0.79 | 1.37 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.52 | 4.26 | 6.3 | 7.72 | 8.59 | 9.01 | 9.03 | 8.74 | 8.19 | 7.46 | 6.6 | 5.66 | 4.7 | 3.75 | 2.85 | 2.04 | 1.35 | 0.79 | 1.44 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.34 | 3.81 | 5.69 | 7.04 | 7.92 | 8.4 | 8.53 | 8.38 | 7.99 | 7.43 | 6.72 | 5.93 | 5.09 | 4.23 | 3.4 | 2.61 | 1.9 | 1.29 | 0.79 | 1.51 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.2 | 3.43 | 5.16 | 6.44 | 7.31 | 7.83 | 8.05 | 8 | 7.75 | 7.32 | 6.75 | 6.09 | 5.36 | 4.6 | 3.84 | 3.1 | 2.41 | 1.78 | 1.23 | 0.77 | 1.58 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.07 | 3.1 | 4.7 | 5.91 | 6.76 | 7.31 | 7.58 | 7.63 | 7.47 | 7.15 | 6.71 | 6.16 | 5.54 | 4.87 | 4.19 | 3.51 | 2.85 | 2.23 | 1.67 | 1.18 | 0.77 | 1.64 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 0.97 | 2.82 | 4.3 | 5.44 | 6.27 | 6.83 | 7.15 | 7.25 | 7.18 | 6.96 | 6.61 | 6.16 | 5.64 | 5.06 | 4.45 | 3.83 | 3.22 | 2.63 | 2.08 | 1.57 | 1.13 | 0.75 | 1.7 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 15その他(道路)
15:その他の土木工事(道路〔共同溝を含む〕) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 20.1 | 66.3 | 13.6 | [21 empty] | 100
|  | 改定後 | 47.06 | 49.51 | 3.43 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 14.5 | 40.8 | 29.5 | 15.2 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 25.06 | 43.32 | 28.19 | 3.43 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 4.1 | 24.9 | 45.6 | 22.7 | 1.4 | 1.3 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 15.27 | 31.8 | 30.58 | 18.93 | 3.42 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 8.6 | 17.3 | 22.2 | 24.5 | 18.4 | 9 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 10.19 | 23.47 | 26.53 | 22.38 | 14 | 3.43 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 2.9 | 8.6 | 20.4 | 26.9 | 15.8 | 14.4 | 7.1 | 3.8 | 0.1 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 7.25 | 17.8 | 22.01 | 21.32 | 17.17 | 11.02 | 3.43 | [17 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 2.7 | 9.9 | 11.2 | 14.5 | 19.9 | 18.9 | 17.8 | 4.4 | 0.7 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.41 | 13.88 | 18.17 | 19.05 | 17.31 | 13.71 | 9.04 | 3.43 | [16 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 3.2 | 7.8 | 11.4 | 16.2 | 17.5 | 17.4 | 14.6 | 9.9 | 1.2 | 0.8 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.17 | 11.1 | 15.11 | 16.68 | 16.27 | 14.31 | 11.29 | 7.64 | 3.43 | [15 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 0.9 | 5.7 | 10.8 | 8.5 | 10 | 12.9 | 10.4 | 9.6 | 10.3 | 4.3 | 10.9 | 3.2 | 2.5 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.31 | 9.05 | 12.7 | 14.54 | 14.85 | 13.93 | 12.06 | 9.52 | 6.61 | 3.43 | [14 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1.7 | 6.2 | 8.1 | 9.1 | 9.4 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 11.7 | 8.7 | 5.7 | 3.5 | 2.6 | 1.5 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.68 | 7.51 | 10.78 | 12.69 | 13.4 | 13.13 | 12.04 | 10.34 | 8.2 | 5.81 | 3.36 | 0.06 | [12 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 0.3 | 3.5 | 10.9 | 5.8 | 13.1 | 9.2 | 12.7 | 12.4 | 17.3 | 7.4 | 4.1 | 2.4 | 0.9 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.21 | 6.33 | 9.25 | 11.11 | 12.04 | 12.17 | 11.61 | 10.51 | 8.99 | 7.17 | 5.18 | 3.16 | 0.27 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.7 | 4.5 | 6.2 | 7.4 | 9 | 9.8 | 10.2 | 11.5 | 12.1 | 9.6 | 8.4 | 6.6 | 2 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.86 | 5.4 | 8.01 | 9.79 | 10.82 | 11.19 | 10.99 | 10.32 | 9.26 | 7.91 | 6.35 | 4.67 | 2.97 | 0.46 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 0.3 | 2.1 | 2.9 | 6.1 | 6 | 10.8 | 15.2 | 15.3 | 11.2 | 11.5 | 9.5 | 5 | 3.8 | 0.3 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.57 | 4.66 | 7 | 8.67 | 9.73 | 10.26 | 10.3 | 9.94 | 9.23 | 8.24 | 7.04 | 5.68 | 4.25 | 2.8 | 0.63 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 2 | 6 | 6.3 | 9.9 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 8.4 | 7.7 | 6.8 | 7.4 | 4.5 | 4.3 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0.7 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.35 | 4.06 | 6.16 | 7.72 | 8.78 | 9.39 | 9.6 | 9.45 | 9.01 | 8.3 | 7.39 | 6.32 | 5.14 | 3.9 | 2.65 | 0.78 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 5.7 | 6.2 | 7.2 | 7.8 | 12.2 | 6.6 | 7.1 | 8.3 | 10.8 | 7.6 | 5.4 | 2.9 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.17 | 3.56 | 5.46 | 6.91 | 7.95 | 8.61 | 8.92 | 8.93 | 8.68 | 8.19 | 7.51 | 6.68 | 5.72 | 4.68 | 3.6 | 2.51 | 0.92 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 0.4 | 2.8 | 4.3 | 6.1 | 7.8 | 5.8 | 9 | 6.2 | 5.5 | 8.7 | 9 | 8.4 | 8.3 | 6.6 | 7.4 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.02 | 3.15 | 4.88 | 6.22 | 7.22 | 7.9 | 8.28 | 8.4 | 8.29 | 7.97 | 7.48 | 6.84 | 6.07 | 5.22 | 4.3 | 3.34 | 2.38 | 1.04 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 4.2 | 6.3 | 8.5 | 6.8 | 6.2 | 7.8 | 7.2 | 10.6 | 7.2 | 10.1 | 6.5 | 4.8 | 5.4 | 3.5 | 3.6 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.9 | 2.81 | 4.37 | 5.62 | 6.58 | 7.26 | 7.69 | 7.89 | 7.88 | 7.69 | 7.35 | 6.86 | 6.25 | 5.55 | 4.78 | 3.97 | 3.12 | 2.27 | 1.16 | [5 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.4 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 3.7 | 12.6 | 7.5 | 6.7 | 6.9 | 7.9 | 5.1 | 7.7 | 4.1 | 8.2 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 1 | 2.3 | 1.2 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.8 | 2.51 | 3.94 | 5.11 | 6.01 | 6.69 | 7.14 | 7.4 | 7.47 | 7.38 | 7.15 | 6.79 | 6.31 | 5.75 | 5.11 | 4.41 | 3.68 | 2.92 | 2.17 | 1.26 |  |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 2 | 2.9 | 3.5 | 5.7 | 6.1 | 5.2 | 7.9 | 5.1 | 9.7 | 13.3 | 9.2 | 12 | 4.7 | 3 | 2.1 | 1.4 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.71 | 2.26 | 3.58 | 4.65 | 5.51 | 6.17 | 6.64 | 6.93 | 7.07 | 7.06 | 6.91 | 6.65 | 6.29 | 5.84 | 5.31 | 4.72 | 4.09 | 3.43 | 2.75 | 2.07 | 1.36 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 0.63 | 2.05 | 3.26 | 4.26 | 5.07 | 5.71 | 6.18 | 6.5 | 6.68 | 6.73 | 6.65 | 6.47 | 6.2 | 5.84 | 5.41 | 4.92 | 4.39 | 3.81 | 3.21 | 2.6 | 1.98 | 1.38 | 0.07 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 16その他(空港)
16:その他の土木工事(空港工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 23.8 | 70.8 | 5.4 | [21 empty] | 100
|  | 改定後 | 46.29 | 50.39 | 3.32 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 22.3 | 42.8 | 33.1 | 1.8 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 23.5 | 45.36 | 27.81 | 3.33 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 9.3 | 26.7 | 41.3 | 18.2 | 2 | 2.5 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 13.8 | 32.49 | 32.25 | 18.13 | 3.11 | 0.22 | [18 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 7.9 | 18.5 | 26.5 | 27.6 | 18.8 | 0.7 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 8.94 | 23.35 | 27.91 | 23.37 | 13.11 | 3.09 | 0.23 | [17 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 2.2 | 15.1 | 12.3 | 23 | 13.3 | 10.1 | 16.9 | 7.1 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 6.2 | 17.31 | 22.78 | 22.58 | 17.68 | 10.13 | 3.02 | 0.3 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 12.8 | 17 | 22.3 | 17.1 | 17.5 | 7.9 | 3 | 0.4 | 0.2 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.51 | 13.23 | 18.48 | 20.07 | 18.28 | 13.9 | 8.2 | 2.9 | 0.27 | 0.16 | [14 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 3.4 | 7.3 | 17.4 | 19.2 | 14.8 | 15.4 | 15.2 | 6.8 | 0.5 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.4 | 10.4 | 15.11 | 17.37 | 17.24 | 15.02 | 11.29 | 6.85 | 2.76 | 0.34 | 0.22 | [13 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 0.3 | 1.7 | 7.9 | 18.6 | 26 | 15.6 | 12.3 | 5.6 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 1.7 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.64 | 8.36 | 12.51 | 14.94 | 15.65 | 14.77 | 12.55 | 9.4 | 5.86 | 2.62 | 0.48 | 0.22 | [12 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 1.6 | 8.9 | 11.5 | 13.9 | 15.8 | 20.4 | 16.6 | 6.6 | 3.6 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.1 | 6.85 | 10.47 | 12.87 | 14 | 13.91 | 12.72 | 10.65 | 7.99 | 5.12 | 2.48 | 0.61 | 0.23 | [11 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 6.9 | 8.3 | 10 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 11.9 | 10.8 | 8.6 | 5.7 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.7 | 5.7 | 8.88 | 11.14 | 12.45 | 12.82 | 12.32 | 11.05 | 9.17 | 6.91 | 4.53 | 2.35 | 0.72 | 0.26 | [10 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 8.8 | 11.6 | 9.9 | 9.4 | 9 | 8.9 | 8.3 | 7.1 | 14 | 5.8 | 3.7 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.39 | 4.81 | 7.6 | 9.7 | 11.07 | 11.71 | 11.64 | 10.94 | 9.68 | 8 | 6.07 | 4.07 | 2.22 | 0.8 | 0.3 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2 | 4.3 | 5.3 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 4.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.15 | 4.11 | 6.57 | 8.5 | 9.86 | 10.65 | 10.86 | 10.54 | 9.75 | 8.55 | 7.06 | 5.39 | 3.68 | 2.11 | 0.86 | 0.36 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.97 | 3.54 | 5.73 | 7.5 | 8.81 | 9.67 | 10.06 | 10.01 | 9.55 | 8.73 | 7.62 | 6.29 | 4.83 | 3.36 | 2.01 | 0.9 | 0.42 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.82 | 3.08 | 5.04 | 6.65 | 7.91 | 8.78 | 9.28 | 9.42 | 9.2 | 8.67 | 7.87 | 6.84 | 5.65 | 4.37 | 3.09 | 1.91 | 0.93 | 0.49 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.7 | 2.71 | 4.46 | 5.94 | 7.12 | 7.99 | 8.56 | 8.81 | 8.78 | 8.46 | 7.9 | 7.12 | 6.18 | 5.11 | 3.98 | 2.86 | 1.82 | 0.94 | 0.56 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.6 | 2.39 | 3.97 | 5.33 | 6.44 | 7.29 | 7.89 | 8.22 | 8.31 | 8.16 | 7.79 | 7.22 | 6.48 | 5.61 | 4.66 | 3.66 | 2.66 | 1.74 | 0.95 | 0.63 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.52 | 2.12 | 3.56 | 4.8 | 5.84 | 6.67 | 7.27 | 7.67 | 7.84 | 7.81 | 7.58 | 7.18 | 6.62 | 5.93 | 5.13 | 4.27 | 3.37 | 2.49 | 1.67 | 0.95 | 0.71 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 6.2 | 7.4 | 9.4 | 8.8 | 10.8 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 5.5 | 1.9 | 0.3 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.45 | 1.9 | 3.2 | 4.34 | 5.32 | 6.11 | 6.72 | 7.14 | 7.38 | 7.44 | 7.33 | 7.05 | 6.64 | 6.09 | 5.44 | 4.72 | 3.93 | 3.13 | 2.34 | 1.6 | 0.95 | 0.78 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 0.39 | 1.7 | 2.9 | 3.95 | 4.86 | 5.62 | 6.22 | 6.66 | 6.94 | 7.06 | 7.04 | 6.87 | 6.57 | 6.15 | 5.63 | 5.02 | 4.35 | 3.64 | 2.91 | 2.2 | 1.53 | 0.94 | 0.85 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 17その他(下水道・上水道等)
17:その他の土木工事(下水道・上水道・工業用水道工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 26.2 | 60.8 | 12.4 | 0.6 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 49.03 | 49.28 | 1.69 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 16.2 | 42.2 | 33.5 | 7.8 | 0.3 | [19 empty] | 100
|  | 改定後 | 26.69 | 44.71 | 26.91 | 1.69 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 12.1 | 34.2 | 41.9 | 7.8 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | [17 empty] | 100
|  | 改定後 | 17.23 | 31.8 | 31.92 | 17.36 | 1.69 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 13.6 | 31.4 | 23.5 | 17.6 | 11.1 | 1.1 | 1.7 | [17 empty] | 100
|  | 改定後 | 12.41 | 22.86 | 27.54 | 23.07 | 12.43 | 1.69 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 4.6 | 14.1 | 13.3 | 15.4 | 20.6 | 23.8 | 6.1 | 1.4 | 0.7 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 9.59 | 17.1 | 22.34 | 22.37 | 17.37 | 9.54 | 1.69 | [17 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 6.6 | 10.5 | 14.4 | 18.4 | 20.3 | 19.8 | 7.4 | 2.6 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 7.77 | 13.31 | 18.04 | 19.82 | 18.11 | 13.59 | 7.67 | 1.69 | [16 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 2.1 | 19.4 | 21.2 | 13.2 | 7.6 | 9.7 | 15.1 | 6.9 | 3.7 | 1.1 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 6.52 | 10.71 | 14.74 | 17.07 | 17.07 | 14.84 | 10.98 | 6.38 | 1.69 | [15 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 0.4 | 3.2 | 5 | 6.4 | 18.9 | 12.6 | 14.7 | 16.7 | 14.9 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.6 | 8.86 | 12.23 | 14.61 | 15.46 | 14.64 | 12.37 | 9.1 | 5.44 | 1.69 | [14 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 0.9 | 9 | 14.5 | 19 | 13.4 | 14.6 | 8 | 7 | 4.4 | 4.2 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.91 | 7.49 | 10.31 | 12.55 | 13.77 | 13.77 | 12.6 | 10.47 | 7.71 | 4.73 | 1.69 | [13 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 9.1 | 14.9 | 13.4 | 14.7 | 7.1 | 7 | 11.5 | 8.7 | 8.8 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.37 | 6.46 | 8.82 | 10.85 | 12.2 | 12.67 | 12.21 | 10.93 | 8.99 | 6.64 | 4.17 | 1.69 | [12 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.8 | 6 | 3.8 | 7.4 | 11 | 15.9 | 12.4 | 10.7 | 7.2 | 9.8 | 7.6 | 5 | 0.4 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.94 | 5.65 | 7.64 | 9.46 | 10.82 | 11.53 | 11.53 | 10.84 | 9.55 | 7.81 | 5.81 | 3.73 | 1.69 | [11 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 9 | 10.4 | 13.3 | 10.1 | 7 | 8.9 | 5.6 | 4.4 | 4.5 | 5.6 | 1.2 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.58 | 5.01 | 6.7 | 8.32 | 9.62 | 10.45 | 10.73 | 10.45 | 9.65 | 8.42 | 6.87 | 5.14 | 3.37 | 1.69 | [10 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.7 | 14.8 | 9.3 | 13.4 | 16.3 | 16.1 | 5.3 | 7 | 5.8 | 5.8 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.28 | 4.49 | 5.94 | 7.37 | 8.58 | 9.46 | 9.91 | 9.91 | 9.47 | 8.64 | 7.49 | 6.1 | 4.6 | 3.07 | 1.65 | 0.04 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 0.3 | 1.6 | 5.7 | 14.1 | 6.9 | 8.2 | 10.8 | 7.6 | 8.2 | 5.3 | 7.9 | 9.7 | 5.6 | 3 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.03 | 4.06 | 5.32 | 6.58 | 7.7 | 8.57 | 9.12 | 9.3 | 9.12 | 8.6 | 7.77 | 6.7 | 5.47 | 4.15 | 2.82 | 1.58 | 0.11 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 1 | 7.7 | 7.2 | 10.5 | 8.2 | 8.9 | 8.3 | 6.4 | 6.6 | 5.4 | 10.5 | 6.1 | 5.5 | 3.3 | 2.3 | 0.5 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.81 | 3.71 | 4.79 | 5.92 | 6.95 | 7.79 | 8.38 | 8.68 | 8.69 | 8.39 | 7.82 | 7.02 | 6.04 | 4.94 | 3.77 | 2.61 | 1.51 | 0.18 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 2.6 | 5.7 | 9.4 | 4.9 | 7.2 | 9.5 | 13.9 | 6.8 | 8.6 | 6.1 | 9 | 6 | 3.9 | 2.7 | 2.5 | 0 | 0.2 | 1 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.63 | 3.4 | 4.36 | 5.35 | 6.3 | 7.1 | 7.71 | 8.08 | 8.21 | 8.09 | 7.72 | 7.14 | 6.38 | 5.48 | 4.49 | 3.45 | 2.42 | 1.45 | 0.24 | [5 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 5.1 | 5.7 | 6.6 | 5.6 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 3.8 | 4.1 | 2.3 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.46 | 3.14 | 3.98 | 4.88 | 5.73 | 6.49 | 7.1 | 7.52 | 7.73 | 7.73 | 7.52 | 7.12 | 6.54 | 5.83 | 5 | 4.1 | 3.18 | 2.26 | 1.4 | 0.29 |  |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.4 | 1 | 3.3 | 6.3 | 8 | 8.6 | 10.1 | 7.4 | 8.2 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0.9 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.32 | 2.92 | 3.66 | 4.46 | 5.25 | 5.96 | 6.55 | 6.99 | 7.26 | 7.35 | 7.26 | 7 | 6.57 | 6.01 | 5.34 | 4.58 | 3.77 | 2.94 | 2.12 | 1.34 | 0.35 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.4 | 4 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 4.8 | 5.7 | 5.9 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 6 | 6.6 | 6.2 | 8.7 | 8.7 | 5.6 | 4.5 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 100
|  | 改定後 | 2.19 | 2.72 | 3.39 | 4.11 | 4.82 | 5.48 | 6.05 | 6.5 | 6.81 | 6.96 | 6.96 | 6.81 | 6.51 | 6.09 | 5.55 | 4.92 | 4.22 | 3.49 | 2.73 | 2 | 1.29 | 0.4 |  |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 18その他(公園・運動競技場施設)
18:その他の土木工事(公園・運動競技場施設工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 25 | 62.7 | 12.3 | [21 empty] | 100
|  | 改定後 | 40.91 | 51.89 | 7.2 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 8.2 | 31.8 | 36.6 | 22.2 | 1.2 | [19 empty] | 100
|  | 改定後 | 23.66 | 35.72 | 33.42 | 7.2 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 9.5 | 21.6 | 22.6 | 38.9 | 7.2 | 0.2 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 16.05 | 24.86 | 27.6 | 24.29 | 7.2 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 4.6 | 17.9 | 27.5 | 31.9 | 14.6 | 3.5 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 11.95 | 18.35 | 21.66 | 21.87 | 18.97 | 7.2 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 2.2 | 8 | 19.4 | 23.9 | 22.7 | 16.9 | 4.7 | 2.2 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 9.43 | 14.23 | 17.25 | 18.47 | 17.89 | 15.53 | 7.2 | [17 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 2.2 | 19 | 16.3 | 20.1 | 12.5 | 14.4 | 15 | 0.5 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 7.74 | 11.46 | 14.06 | 15.52 | 15.85 | 15.05 | 13.12 | 7.2 | [16 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 2.6 | 6.1 | 10.7 | 17.3 | 19.3 | 12.7 | 11.2 | 14.3 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 6.55 | 9.5 | 11.71 | 13.15 | 13.84 | 13.76 | 12.94 | 11.35 | 7.2 | [15 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 2.8 | 7.3 | 13.4 | 14.3 | 12.6 | 17.4 | 9.5 | 13.3 | 7.2 | 2.2 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.66 | 8.06 | 9.94 | 11.28 | 12.08 | 12.36 | 12.1 | 11.32 | 10 | 7.2 | [14 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 2.4 | 6.3 | 9.6 | 12.1 | 12.9 | 13.3 | 12.4 | 10.7 | 8.9 | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.98 | 6.97 | 8.57 | 9.78 | 10.61 | 11.05 | 11.1 | 10.77 | 10.04 | 8.93 | 7.2 | [13 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.1 | 7.9 | 13.7 | 10.4 | 8.3 | 8.3 | 12.4 | 10.8 | 12.1 | 7.8 | 6.2 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.44 | 6.11 | 7.49 | 8.58 | 9.38 | 9.89 | 10.11 | 10.04 | 9.67 | 9.02 | 8.07 | 6.83 | 0.37 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 0.9 | 8.4 | 6.1 | 6 | 6.4 | 7.9 | 9.2 | 9 | 15.8 | 10 | 8.7 | 11.2 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 4 | 5.43 | 6.63 | 7.61 | 8.36 | 8.89 | 9.19 | 9.28 | 9.13 | 8.76 | 8.17 | 7.35 | 6.31 | 0.89 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 2.4 | 4.2 | 6.8 | 8 | 10.4 | 7.7 | 7.1 | 10.2 | 13.4 | 8.3 | 7.9 | 8.7 | 3 | 0.3 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.64 | 4.87 | 5.92 | 6.8 | 7.5 | 8.03 | 8.37 | 8.54 | 8.54 | 8.36 | 8 | 7.47 | 6.76 | 5.87 | 1.33 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.34 | 4.41 | 5.34 | 6.13 | 6.77 | 7.28 | 7.65 | 7.87 | 7.95 | 7.89 | 7.7 | 7.35 | 6.87 | 6.25 | 5.48 | 1.72 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.5 | 2.3 | 6.6 | 3.3 | 9.5 | 11.9 | 7.7 | 8.8 | 10.5 | 11.4 | 14 | 9.1 | 1.8 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.08 | 4.02 | 4.85 | 5.56 | 6.16 | 6.64 | 7 | 7.26 | 7.4 | 7.42 | 7.33 | 7.12 | 6.8 | 6.36 | 5.81 | 5.14 | 2.05 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.86 | 3.69 | 4.43 | 5.07 | 5.62 | 6.08 | 6.44 | 6.71 | 6.88 | 6.96 | 6.94 | 6.83 | 6.62 | 6.32 | 5.92 | 5.43 | 4.84 | 2.36 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.66 | 3.41 | 4.07 | 4.66 | 5.17 | 5.59 | 5.94 | 6.21 | 6.41 | 6.52 | 6.55 | 6.51 | 6.38 | 6.18 | 5.9 | 5.54 | 5.1 | 4.58 | 2.62 | [5 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.5 | 3.16 | 3.76 | 4.3 | 4.77 | 5.17 | 5.5 | 5.77 | 5.97 | 6.11 | 6.18 | 6.18 | 6.12 | 5.99 | 5.79 | 5.53 | 5.2 | 4.8 | 4.34 | 2.86 |  |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.35 | 2.95 | 3.5 | 3.98 | 4.42 | 4.79 | 5.11 | 5.38 | 5.58 | 5.73 | 5.83 | 5.86 | 5.84 | 5.77 | 5.63 | 5.44 | 5.2 | 4.9 | 4.54 | 4.12 | 3.08 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 2.22 | 2.76 | 3.26 | 3.71 | 4.11 | 4.46 | 4.76 | 5.02 | 5.23 | 5.38 | 5.49 | 5.56 | 5.57 | 5.53 | 5.45 | 5.32 | 5.13 | 4.91 | 4.63 | 4.3 | 3.93 | 3.27 |  |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 19その他(土地造成)
19:その他の土木工事(土地造成工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 23 | 66.4 | 10.6 | [21 empty] | 100
|  | 改定後 | 51.51 | 45.67 | 2.82 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 5.4 | 49.7 | 29.8 | 9.2 | 5.9 | [19 empty] | 100
|  | 改定後 | 28.39 | 44.25 | 24.54 | 2.82 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 3.4 | 37.6 | 34.6 | 21.5 | 2.9 | [19 empty] | 100
|  | 改定後 | 17.71 | 33.8 | 29.79 | 15.88 | 2.25 | 0.57 | [18 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 5.9 | 32.6 | 23.3 | 14.3 | 15.7 | 6.1 | 2.1 | [17 empty] | 100
|  | 改定後 | 12.05 | 25.52 | 27.12 | 21.04 | 11.45 | 2.53 | 0.29 | [17 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 7 | 21.8 | 20.4 | 17.3 | 15.5 | 8.8 | 5.3 | 3.9 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 8.73 | 19.66 | 23.12 | 21.13 | 15.7 | 8.84 | 2.57 | 0.25 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 4.7 | 11.7 | 11.7 | 21.3 | 13.7 | 21.5 | 12.9 | 1 | 1.5 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 6.61 | 15.52 | 19.44 | 19.48 | 16.72 | 12.25 | 7.15 | 2.52 | 0.31 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1.5 | 7.5 | 9.3 | 16.9 | 20.4 | 15.6 | 14.5 | 5.4 | 5.3 | 3.1 | 0.5 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.19 | 12.52 | 16.38 | 17.42 | 16.25 | 13.54 | 9.9 | 5.98 | 2.41 | 0.41 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 0.3 | 3.2 | 5.5 | 18.1 | 16.2 | 16.6 | 11.4 | 10.5 | 10.4 | 7.8 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.18 | 10.3 | 13.91 | 15.41 | 15.19 | 13.65 | 11.2 | 8.22 | 5.12 | 2.29 | 0.14 | 0.39 | [12 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 2.3 | 4.6 | 8 | 16.7 | 16.8 | 15.2 | 10.1 | 8.7 | 7.9 | 6.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.44 | 8.61 | 11.91 | 13.6 | 13.94 | 13.18 | 11.6 | 9.44 | 6.98 | 4.47 | 2.18 | 0.36 | 0.29 | [11 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 0.3 | 2 | 8.6 | 13.6 | 16 | 10.4 | 9.4 | 13.5 | 14.4 | 6.1 | 4.8 | 0.9 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.88 | 7.31 | 10.3 | 12.03 | 12.69 | 12.44 | 11.48 | 9.97 | 8.09 | 6.03 | 3.96 | 2.06 | 0.51 | 0.25 | [10 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.8 | 7.3 | 9.1 | 13.7 | 13.2 | 10.2 | 8.8 | 9 | 8 | 6.6 | 5.6 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.45 | 6.28 | 8.98 | 10.68 | 11.52 | 11.6 | 11.08 | 10.05 | 8.66 | 7.03 | 5.29 | 3.55 | 1.96 | 0.62 | 0.25 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.4 | 9.2 | 11 | 10.2 | 9.5 | 12.6 | 12.3 | 8.9 | 9.2 | 6.6 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.11 | 5.45 | 7.89 | 9.52 | 10.45 | 10.76 | 10.53 | 9.88 | 8.87 | 7.61 | 6.19 | 4.69 | 3.22 | 1.86 | 0.7 | 0.27 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 10 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 5.5 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.84 | 4.77 | 6.98 | 8.53 | 9.5 | 9.94 | 9.94 | 9.55 | 8.84 | 7.88 | 6.75 | 5.5 | 4.21 | 2.94 | 1.77 | 0.75 | 0.31 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1 | 4.9 | 7.1 | 9.1 | 11 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 6.3 | 4.9 | 3.6 | 4.6 | 4.7 | 12.8 | 5.4 | 1.4 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.62 | 4.22 | 6.22 | 7.68 | 8.65 | 9.18 | 9.33 | 9.13 | 8.66 | 7.95 | 7.06 | 6.03 | 4.93 | 3.81 | 2.71 | 1.68 | 0.78 | 0.36 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.43 | 3.75 | 5.57 | 6.94 | 7.9 | 8.48 | 8.73 | 8.69 | 8.39 | 7.87 | 7.18 | 6.36 | 5.44 | 4.46 | 3.47 | 2.51 | 1.61 | 0.81 | 0.41 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.28 | 3.36 | 5.02 | 6.31 | 7.24 | 7.84 | 8.17 | 8.23 | 8.06 | 7.7 | 7.18 | 6.52 | 5.76 | 4.93 | 4.06 | 3.19 | 2.33 | 1.53 | 0.82 | 0.47 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.15 | 3.03 | 4.55 | 5.75 | 6.64 | 7.26 | 7.63 | 7.77 | 7.71 | 7.48 | 7.09 | 6.57 | 5.95 | 5.25 | 4.5 | 3.72 | 2.94 | 2.18 | 1.47 | 0.83 | 0.53 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.04 | 2.74 | 4.14 | 5.26 | 6.12 | 6.74 | 7.14 | 7.34 | 7.35 | 7.21 | 6.93 | 6.53 | 6.03 | 5.45 | 4.81 | 4.13 | 3.43 | 2.73 | 2.05 | 1.41 | 0.83 | 0.59 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 0.95 | 2.49 | 3.78 | 4.83 | 5.65 | 6.26 | 6.68 | 6.92 | 7 | 6.94 | 6.74 | 6.44 | 6.04 | 5.56 | 5.02 | 4.43 | 3.81 | 3.17 | 2.54 | 1.93 | 1.35 | 0.82 | 0.65 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 20その他(鉄道・軌道等)
20:その他の土木工事(鉄道・軌道・自動車交通事業用施設工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 30.5 | 54.3 | 13.9 | 1.3 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 44.19 | 51.48 | 4.33 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 10 | 42.9 | 47.1 | [21 empty] | 100
|  | 改定後 | 24.4 | 40.48 | 30.79 | 4.33 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 13.9 | 33.3 | 31 | 18.5 | 1.6 | 1.7 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 15.91 | 28.28 | 30.28 | 21.2 | 4.33 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1.9 | 17.2 | 35.1 | 26.5 | 18.3 | 1 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 11.48 | 20.49 | 24.75 | 23.02 | 15.93 | 4.33 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 10.8 | 17.4 | 21 | 12 | 23.6 | 15.2 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 8.85 | 15.54 | 19.79 | 20.7 | 18.12 | 12.67 | 4.33 | [17 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 4.5 | 6.1 | 14.5 | 19.5 | 17.7 | 25.6 | 12.1 | [17 empty] | 100
|  | 改定後 | 7.14 | 12.26 | 15.99 | 17.76 | 17.31 | 14.74 | 10.47 | 4.33 | [16 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 2.2 | 4.1 | 10.1 | 18.4 | 24.5 | 18.6 | 12.4 | 9 | 0.7 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.94 | 9.97 | 13.16 | 15.12 | 15.63 | 14.65 | 12.3 | 8.9 | 4.33 | [15 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 4.2 | 4 | 13 | 16.2 | 12 | 14.7 | 14.2 | 12.2 | 9.5 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.07 | 8.31 | 11.01 | 12.92 | 13.84 | 13.72 | 12.57 | 10.5 | 7.73 | 4.33 | [14 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 2.4 | 6.3 | 9.6 | 12.1 | 12.9 | 13.3 | 12.4 | 10.7 | 8.9 | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.42 | 7.07 | 9.37 | 11.12 | 12.21 | 12.54 | 12.09 | 10.92 | 9.11 | 6.82 | 4.26 | 0.07 | [12 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.6 | 5.7 | 6.6 | 12.5 | 10.9 | 10 | 19.4 | 13 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.9 | 6.11 | 8.08 | 9.67 | 10.78 | 11.34 | 11.32 | 10.73 | 9.61 | 8.03 | 6.1 | 3.98 | 0.35 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 6.8 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 8.8 | 7.8 | 7.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.49 | 5.36 | 7.06 | 8.48 | 9.56 | 10.23 | 10.46 | 10.24 | 9.59 | 8.54 | 7.15 | 5.51 | 3.73 | 0.6 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 4.9 | 7.4 | 8.8 | 8.5 | 5.9 | 8 | 7 | 10.8 | 8.7 | 8.2 | 9.5 | 8.6 | 3.7 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.15 | 4.76 | 6.23 | 7.51 | 8.53 | 9.23 | 9.6 | 9.62 | 9.29 | 8.62 | 7.66 | 6.44 | 5.03 | 3.51 | 0.82 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1 | 4.1 | 2.2 | 10.2 | 8.2 | 6 | 6.4 | 8.6 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 6.4 | 13.1 | 1.6 | 3.2 | 0.7 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.87 | 4.26 | 5.56 | 6.7 | 7.64 | 8.35 | 8.8 | 8.97 | 8.85 | 8.46 | 7.81 | 6.93 | 5.85 | 4.62 | 3.31 | 1.02 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.64 | 3.85 | 4.99 | 6.02 | 6.89 | 7.58 | 8.06 | 8.33 | 8.36 | 8.16 | 7.74 | 7.12 | 6.31 | 5.35 | 4.27 | 3.13 | 1.2 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 0.4 | 1.8 | 3.2 | 8.2 | 7.9 | 9 | 17.1 | 9.2 | 8.7 | 7.5 | 4.7 | 4.5 | 6.1 | 4.3 | 4.2 | 2.3 | 0.9 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.44 | 3.51 | 4.52 | 5.44 | 6.25 | 6.91 | 7.4 | 7.72 | 7.85 | 7.79 | 7.54 | 7.11 | 6.52 | 5.78 | 4.92 | 3.97 | 2.97 | 1.36 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 2.7 | 4.3 | 8.7 | 7 | 8.8 | 11.8 | 15.2 | 8.2 | 11 | 7.3 | 3.7 | 2.7 | 1 | 2.8 | 0.2 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.27 | 3.21 | 4.12 | 4.96 | 5.69 | 6.32 | 6.81 | 7.15 | 7.35 | 7.38 | 7.26 | 6.98 | 6.56 | 6.01 | 5.33 | 4.56 | 3.71 | 2.82 | 1.51 | [5 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 2.8 | 5 | 5 | 6 | 6.3 | 6.4 | 8.3 | 9 | 13.1 | 6.4 | 5.4 | 4.3 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 0.8 | 1.8 | 0.4 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.11 | 2.96 | 3.78 | 4.53 | 5.21 | 5.8 | 6.28 | 6.64 | 6.87 | 6.97 | 6.94 | 6.78 | 6.49 | 6.08 | 5.56 | 4.94 | 4.24 | 3.49 | 2.69 | 1.64 |  |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 3.4 | 4.5 | 4 | 2.7 | 6.1 | 5.9 | 9.5 | 5.1 | 10.4 | 6.2 | 9 | 8.8 | 6.8 | 4.2 | 5.1 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.98 | 2.74 | 3.48 | 4.17 | 4.79 | 5.34 | 5.81 | 6.17 | 6.43 | 6.58 | 6.61 | 6.53 | 6.34 | 6.05 | 5.65 | 5.16 | 4.6 | 3.96 | 3.28 | 2.57 | 1.76 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 1.86 | 2.55 | 3.22 | 3.85 | 4.43 | 4.94 | 5.38 | 5.74 | 6.01 | 6.19 | 6.28 | 6.26 | 6.15 | 5.95 | 5.65 | 5.27 | 4.82 | 4.3 | 3.72 | 3.1 | 2.46 | 1.8 | 0.07 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 21その他(廃棄物処理施設等)
21:その他の土木工事(廃棄物処理施設等工事) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 30.5 | 54.3 | 13.9 | 1.3 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 46.35 | 50.42 | 3.23 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 33.8 | 38 | 23.8 | 4.4 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 24.67 | 43.16 | 28.94 | 3.23 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 9.9 | 31.6 | 32.4 | 20.6 | 5.5 | [19 empty] | 100
|  | 改定後 | 15.15 | 31.2 | 30.98 | 19.44 | 3.23 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 2.6 | 11.9 | 30.8 | 22.9 | 23.2 | 8.6 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 10.23 | 22.87 | 26.42 | 22.9 | 14.35 | 3.23 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 2.8 | 7.4 | 9.7 | 16.9 | 30.8 | 25.4 | 5 | 1.4 | 0.6 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 7.37 | 17.3 | 21.68 | 21.48 | 17.68 | 11.26 | 3.23 | [17 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1 | 4.4 | 13.7 | 17.7 | 23.3 | 16.7 | 9.1 | 7.7 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.57 | 13.49 | 17.78 | 18.97 | 17.59 | 14.16 | 9.21 | 3.23 | [16 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1.4 | 4.9 | 11.6 | 11.2 | 15.5 | 27.3 | 16.6 | 10.9 | 0.6 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.36 | 10.79 | 14.73 | 16.47 | 16.34 | 14.64 | 11.68 | 7.76 | 3.2 | 0.03 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 7.6 | 13.5 | 25.6 | 17.3 | 14.3 | 7.2 | 6.5 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 3.2 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.51 | 8.82 | 12.34 | 14.27 | 14.79 | 14.1 | 12.39 | 9.86 | 6.69 | 3.09 | 0.14 | [13 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 2.2 | 5.6 | 6.8 | 13.2 | 10.6 | 12 | 11.4 | 9.8 | 11.5 | 10.4 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.89 | 7.34 | 10.47 | 12.4 | 13.25 | 13.16 | 12.25 | 10.65 | 8.48 | 5.87 | 2.95 | 0.29 | [12 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 6.9 | 8.3 | 10 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 11.9 | 10.8 | 8.6 | 5.7 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.42 | 6.2 | 8.98 | 10.83 | 11.85 | 12.11 | 11.72 | 10.74 | 9.28 | 7.41 | 5.22 | 2.81 | 0.43 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 4.9 | 6 | 7.7 | 7.5 | 9.8 | 12.6 | 9.9 | 11 | 6.9 | 6.6 | 9.3 | 7.3 | 0.5 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.06 | 5.31 | 7.78 | 9.52 | 10.6 | 11.08 | 11.01 | 10.47 | 9.5 | 8.18 | 6.56 | 4.7 | 2.67 | 0.56 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2 | 4.3 | 5.3 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 4.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.78 | 4.6 | 6.8 | 8.42 | 9.51 | 10.11 | 10.26 | 10 | 9.4 | 8.47 | 7.28 | 5.87 | 4.27 | 2.54 | 0.69 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 14.9 | 4 | 5.8 | 4.2 | 5.8 | 6.7 | 5.3 | 9.3 | 12.9 | 7.3 | 7.6 | 10.9 | 2.7 | 2.6 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.55 | 4.02 | 5.99 | 7.5 | 8.56 | 9.22 | 9.51 | 9.46 | 9.11 | 8.48 | 7.62 | 6.54 | 5.3 | 3.91 | 2.42 | 0.81 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.36 | 3.55 | 5.32 | 6.71 | 7.73 | 8.42 | 8.8 | 8.89 | 8.72 | 8.32 | 7.7 | 6.89 | 5.93 | 4.82 | 3.61 | 2.3 | 0.93 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.9 | 3.1 | 6.3 | 7.6 | 10.4 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 8 | 4.1 | 5.8 | 2.6 | 1.6 | 1 | 0.2 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.21 | 3.15 | 4.75 | 6.04 | 7.02 | 7.71 | 8.14 | 8.33 | 8.29 | 8.05 | 7.62 | 7.02 | 6.28 | 5.4 | 4.42 | 3.34 | 2.2 | 1 | 0.03 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.08 | 2.82 | 4.27 | 5.46 | 6.39 | 7.07 | 7.54 | 7.79 | 7.85 | 7.73 | 7.44 | 7 | 6.44 | 5.75 | 4.95 | 4.07 | 3.12 | 2.1 | 1.05 | 0.08 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.97 | 2.54 | 3.86 | 4.96 | 5.83 | 6.51 | 6.98 | 7.28 | 7.41 | 7.38 | 7.2 | 6.9 | 6.47 | 5.93 | 5.29 | 4.57 | 3.77 | 2.92 | 2.01 | 1.07 | 0.15 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 6.2 | 9.7 | 7.2 | 5.4 | 7.3 | 7 | 4.6 | 7.9 | 10.4 | 7.2 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 0.6 | 1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.88 | 2.3 | 3.51 | 4.52 | 5.35 | 6 | 6.48 | 6.81 | 6.99 | 7.02 | 6.93 | 6.73 | 6.41 | 5.99 | 5.48 | 4.89 | 4.23 | 3.51 | 2.74 | 1.93 | 1.09 | 0.21 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 0.8 | 2.09 | 3.2 | 4.14 | 4.92 | 5.55 | 6.03 | 6.37 | 6.58 | 6.67 | 6.65 | 6.52 | 6.29 | 5.97 | 5.56 | 5.09 | 4.54 | 3.94 | 3.28 | 2.59 | 1.85 | 1.09 | 0.28 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 22その他(他に分類されない)
22:その他の土木工事(他に分類されない) | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 15 | 41.3 | 37 | 6.7 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 46.46 | 50.8 | 2.74 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 22.3 | 50.8 | 24.9 | 2 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 24.31 | 44.93 | 28.02 | 2.04 | 0.7 | [19 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 15 | 28.7 | 26.1 | 17.3 | 12.8 | 0.1 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 15.15 | 31.32 | 32.68 | 18.11 | 1.78 | 0.96 | [18 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 12.3 | 20.8 | 26 | 30.9 | 5.8 | 4.2 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 10.57 | 22.17 | 27.68 | 23.86 | 12.98 | 2.01 | 0.73 | [17 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 3.4 | 7.6 | 29.1 | 19 | 27.1 | 13.8 | [18 empty] | 100
|  | 改定後 | 7.94 | 16.37 | 22.15 | 22.78 | 18.07 | 9.95 | 2.14 | 0.6 | [16 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 2.4 | 13.5 | 16.7 | 17.1 | 19.1 | 13.9 | 9.9 | 5.1 | 2 | 0.3 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 6.28 | 12.58 | 17.71 | 19.92 | 18.6 | 14.18 | 7.99 | 2.16 | 0.58 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 9.1 | 13.4 | 19.8 | 14.3 | 7.5 | 14.3 | 13.7 | 3.2 | 1.6 | 2 | 0.4 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.15 | 10 | 14.34 | 16.98 | 17.33 | 15.35 | 11.48 | 6.63 | 2.13 | 0.61 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 6.3 | 9.6 | 21 | 14.1 | 14.6 | 10.8 | 12.6 | 8.8 | 1.8 | 0.4 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.35 | 8.16 | 11.8 | 14.42 | 15.54 | 14.97 | 12.84 | 9.53 | 5.65 | 2.07 | 0.67 | [13 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 6.3 | 10.3 | 12.9 | 14.4 | 17.7 | 13.2 | 10.2 | 7.8 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.74 | 6.82 | 9.87 | 12.3 | 13.73 | 13.96 | 12.96 | 10.9 | 8.07 | 4.91 | 2 | 0.01 | 0.73 | [11 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 0.2 | 0.9 | 5.9 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11.1 | 13.3 | 8.5 | 20.7 | 11.8 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.28 | 5.81 | 8.38 | 10.57 | 12.08 | 12.73 | 12.46 | 11.29 | 9.38 | 6.95 | 4.33 | 1.92 | 0.17 | 0.65 | [10 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.7 | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 10.9 | 10.4 | 11.9 | 11.1 | 11.4 | 10.2 | 4.7 | 5.7 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.92 | 5.02 | 7.21 | 9.16 | 10.65 | 11.51 | 11.67 | 11.11 | 9.9 | 8.17 | 6.08 | 3.87 | 1.83 | 0.3 | 0.6 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1.7 | 2.9 | 2.7 | 4.2 | 4.3 | 2.6 | 4 | 4.9 | 10.4 | 9 | 11.9 | 11.5 | 12.4 | 10.4 | 5.3 | 1.4 | 0.4 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.62 | 4.4 | 6.28 | 8.01 | 9.42 | 10.37 | 10.78 | 10.63 | 9.94 | 8.75 | 7.19 | 5.38 | 3.49 | 1.76 | 0.4 | 0.58 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 8 | 9.5 | 7.5 | 7.1 | 17 | 11 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 12.2 | 5.6 | 1.1 | 0.1 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.38 | 3.9 | 5.52 | 7.06 | 8.37 | 9.34 | 9.9 | 10.02 | 9.68 | 8.92 | 7.8 | 6.39 | 4.8 | 3.18 | 1.68 | 0.48 | 0.58 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 12.2 | 6.3 | 8.3 | 8 | 9.4 | 3.4 | 9.2 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 2.8 | 5 | 4.2 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.17 | 3.49 | 4.9 | 6.27 | 7.48 | 8.43 | 9.07 | 9.35 | 9.27 | 8.82 | 8.05 | 6.99 | 5.72 | 4.33 | 2.92 | 1.61 | 0.54 | 0.59 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2 | 3.15 | 4.39 | 5.61 | 6.71 | 7.62 | 8.3 | 8.68 | 8.77 | 8.56 | 8.06 | 7.29 | 6.31 | 5.17 | 3.94 | 2.7 | 1.55 | 0.58 | 0.61 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.85 | 2.86 | 3.96 | 5.05 | 6.06 | 6.92 | 7.6 | 8.05 | 8.25 | 8.2 | 7.91 | 7.38 | 6.64 | 5.73 | 4.7 | 3.6 | 2.5 | 1.48 | 0.62 | 0.64 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.73 | 2.62 | 3.59 | 4.57 | 5.49 | 6.31 | 6.97 | 7.45 | 7.73 | 7.8 | 7.66 | 7.31 | 6.77 | 6.07 | 5.23 | 4.3 | 3.31 | 2.34 | 1.43 | 0.65 | 0.67 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.61 | 2.41 | 3.28 | 4.16 | 5.01 | 5.76 | 6.41 | 6.9 | 7.23 | 7.39 | 7.36 | 7.15 | 6.77 | 6.24 | 5.57 | 4.8 | 3.95 | 3.07 | 2.19 | 1.37 | 0.66 | 0.71 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 1.51 | 2.23 | 3.01 | 3.81 | 4.58 | 5.29 | 5.9 | 6.4 | 6.76 | 6.97 | 7.03 | 6.93 | 6.68 | 6.29 | 5.76 | 5.14 | 4.42 | 3.65 | 2.85 | 2.06 | 1.32 | 0.67 | 0.74 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 23災害復旧
23:災害復旧 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 39.5 | 41.6 | 13.8 | 4.7 | 0.4 | [19 empty] | 100
|  | 改定後 | 43.68 | 50.53 | 5.79 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 12.9 | 41.6 | 30 | 15.5 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 22.45 | 42.42 | 29.34 | 5.79 | [20 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 9.3 | 28.5 | 29.7 | 22.4 | 6.4 | 3.4 | 0.3 | [17 empty] | 100
|  | 改定後 | 13.26 | 30.42 | 30.61 | 19.92 | 5.79 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 6 | 16.5 | 28.9 | 25.9 | 13.1 | 6.4 | 2.7 | 0.5 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 8.59 | 22.07 | 25.99 | 22.71 | 14.85 | 5.79 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 5.8 | 15.8 | 24.2 | 21.3 | 16.3 | 11.5 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | [15 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.93 | 16.51 | 21.23 | 21.19 | 17.6 | 11.75 | 5.79 | [17 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 3.8 | 11.1 | 18.5 | 23.7 | 18.9 | 11.8 | 8.1 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.29 | 12.72 | 17.32 | 18.67 | 17.39 | 14.15 | 9.67 | 4.72 | 1.07 | [15 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1.8 | 7 | 14.2 | 19.2 | 18 | 14 | 11.6 | 6.7 | 4 | 2.5 | 1 | [13 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.21 | 10.05 | 14.26 | 16.16 | 16.11 | 14.5 | 11.72 | 8.2 | 4.4 | 1.39 | [14 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 8 | 15.9 | 17.8 | 15.8 | 11.3 | 10.9 | 10.2 | 4 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.46 | 8.11 | 11.87 | 13.95 | 14.55 | 13.92 | 12.3 | 9.94 | 7.11 | 4.1 | 1.69 | [13 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 2.8 | 7.6 | 8.9 | 14 | 13.8 | 12.7 | 12.8 | 8.7 | 7.7 | 5.2 | 3.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.93 | 6.67 | 10 | 12.07 | 13.01 | 12.98 | 12.11 | 10.59 | 8.58 | 6.27 | 3.82 | 1.97 | [12 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1.9 | 6.3 | 6.5 | 10.7 | 8.9 | 8.3 | 9.4 | 15.3 | 13.7 | 11.2 | 5.2 | 1.4 | 1.2 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.53 | 5.56 | 8.52 | 10.5 | 11.6 | 11.92 | 11.56 | 10.63 | 9.25 | 7.53 | 5.6 | 3.58 | 2.22 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.1 | 8.3 | 9.9 | 9.4 | 8 | 10.2 | 9.7 | 11.8 | 10.7 | 7 | 7.9 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.24 | 4.7 | 7.32 | 9.19 | 10.35 | 10.88 | 10.85 | 10.34 | 9.42 | 8.18 | 6.69 | 5.05 | 3.35 | 1.69 | 0.75 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1.9 | 5.7 | 5.6 | 7.1 | 9.1 | 7.8 | 11.6 | 8.9 | 10.6 | 9.7 | 7.7 | 8.5 | 4.9 | 0.9 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.01 | 4.01 | 6.35 | 8.09 | 9.25 | 9.91 | 10.09 | 9.87 | 9.29 | 8.41 | 7.3 | 6.01 | 4.61 | 3.16 | 1.73 | 0.91 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.7 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | 7.6 | 10.2 | 8.6 | 9.2 | 9.4 | 8.7 | 8.1 | 5.6 | 4 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.83 | 3.46 | 5.56 | 7.16 | 8.3 | 9.02 | 9.35 | 9.32 | 8.99 | 8.39 | 7.57 | 6.58 | 5.44 | 4.23 | 2.98 | 1.75 | 1.07 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.68 | 3.01 | 4.9 | 6.38 | 7.48 | 8.22 | 8.63 | 8.75 | 8.6 | 8.22 | 7.63 | 6.86 | 5.97 | 4.97 | 3.91 | 2.82 | 1.74 | 1.23 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.57 | 2.64 | 4.34 | 5.71 | 6.76 | 7.5 | 7.97 | 8.19 | 8.17 | 7.94 | 7.53 | 6.96 | 6.26 | 5.46 | 4.57 | 3.63 | 2.68 | 1.73 | 1.39 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 7.4 | 7 | 8.1 | 4.5 | 6 | 5.8 | 7.5 | 7.8 | 9.4 | 10 | 8.4 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3 | 2.4 | 1 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 0.47 | 2.32 | 3.87 | 5.14 | 6.13 | 6.87 | 7.37 | 7.65 | 7.72 | 7.62 | 7.35 | 6.93 | 6.39 | 5.75 | 5.02 | 4.22 | 3.39 | 2.54 | 1.7 | 1.55 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.4 | 2.06 | 3.47 | 4.64 | 5.58 | 6.3 | 6.81 | 7.14 | 7.28 | 7.27 | 7.11 | 6.81 | 6.4 | 5.89 | 5.3 | 4.64 | 3.93 | 3.18 | 2.43 | 1.67 | 1.69 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 0.33 | 1.84 | 3.13 | 4.21 | 5.09 | 5.79 | 6.31 | 6.66 | 6.86 | 6.91 | 6.83 | 6.64 | 6.33 | 5.93 | 5.46 | 4.91 | 4.31 | 3.66 | 3 | 2.32 | 1.64 | 1.84 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 0.28 | 1.65 | 2.83 | 3.83 | 4.67 | 5.33 | 5.85 | 6.22 | 6.45 | 6.56 | 6.55 | 6.43 | 6.21 | 5.9 | 5.52 | 5.07 | 4.57 | 4.02 | 3.43 | 2.83 | 2.22 | 1.61 | 1.97 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 24維持補修
24:維持補修 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 29.3 | 62.4 | 7.7 | 0.6 | [20 empty] | 100
|  | 改定後 | 42.34 | 52.85 | 4.81 | [21 empty] | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 16.7 | 40 | 34.6 | 8.6 | 0.1 | [19 empty] | 100
|  | 改定後 | 22.35 | 41.08 | 31.76 | 4.29 | 0.52 | [19 empty] | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 7.6 | 28.6 | 26.4 | 27.1 | 7.7 | 1.5 | 1.1 | [17 empty] | 100
|  | 改定後 | 13.94 | 28.4 | 30.91 | 21.94 | 4.81 | [19 empty] | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 4.6 | 15.4 | 23.7 | 24.4 | 25.9 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | [16 empty] | 100
|  | 改定後 | 9.65 | 20.33 | 25.12 | 23.57 | 16.52 | 4.81 | [18 empty] | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 6.9 | 15.6 | 19.1 | 19.5 | 20 | 12.7 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 7.16 | 15.2 | 19.98 | 21.09 | 18.61 | 13.15 | 4.81 | [17 empty] | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 3.9 | 12.9 | 14.5 | 16.4 | 16.8 | 13.8 | 14.1 | 3.6 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | [12 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.58 | 11.79 | 16.05 | 18.04 | 17.69 | 15.16 | 10.88 | 4.81 | [16 empty] | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 4.2 | 10.8 | 17.5 | 15.3 | 14.3 | 15.9 | 13 | 8.2 | 0.7 | 0.1 | [14 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.5 | 9.43 | 13.1 | 15.3 | 15.92 | 15 | 12.68 | 9.26 | 4.81 | [15 empty] | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 3.4 | 10.5 | 10.1 | 15.6 | 13.5 | 8.5 | 13.9 | 10.6 | 7.5 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.74 | 7.74 | 10.88 | 13.02 | 14.06 | 14 | 12.88 | 10.83 | 8.04 | 4.77 | 0.04 | [13 empty] | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 4.7 | 7.8 | 10.6 | 10.6 | 13.2 | 11.7 | 13.4 | 8.7 | 7.7 | 9.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | [11 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.17 | 6.47 | 9.17 | 11.16 | 12.37 | 12.76 | 12.36 | 11.21 | 9.42 | 7.1 | 4.45 | 0.36 | [12 empty] | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 6.2 | 9.2 | 14.7 | 13.7 | 8.5 | 10 | 11.8 | 11.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.74 | 5.51 | 7.84 | 9.65 | 10.88 | 11.52 | 11.54 | 10.98 | 9.87 | 8.3 | 6.36 | 4.16 | 0.65 | [11 empty] | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 5.4 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 8.1 | 9.9 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 8.1 | 8.7 | 7.8 | 0.6 | 0.1 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.4 | 4.75 | 6.78 | 8.42 | 9.62 | 10.36 | 10.64 | 10.45 | 9.82 | 8.79 | 7.41 | 5.75 | 3.9 | 0.91 | [10 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 6.2 | 4.8 | 6.3 | 7.4 | 10.7 | 8.7 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 12.1 | 9.2 | 4.1 | 4 | 2.7 | 0.2 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.13 | 4.16 | 5.93 | 7.4 | 8.55 | 9.33 | 9.75 | 9.8 | 9.49 | 8.85 | 7.89 | 6.67 | 5.24 | 3.67 | 1.14 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.2 | 3.5 | 9.9 | 6.4 | 10.3 | 13.2 | 10.1 | 9.3 | 8 | 12.9 | 7.5 | 6.7 | 0.7 | 0.3 | [10 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.91 | 3.67 | 5.23 | 6.56 | 7.63 | 8.42 | 8.92 | 9.12 | 9.03 | 8.66 | 8.02 | 7.14 | 6.06 | 4.82 | 3.46 | 1.35 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.6 | 4.2 | 3.7 | 5.7 | 7.2 | 7.8 | 9.2 | 8 | 7.2 | 7.1 | 9.5 | 8.3 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 2.1 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.72 | 3.27 | 4.66 | 5.86 | 6.85 | 7.62 | 8.16 | 8.46 | 8.51 | 8.33 | 7.93 | 7.31 | 6.51 | 5.55 | 4.46 | 3.27 | 1.53 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.1 | 2.1 | 4.8 | 7 | 8.1 | 6.9 | 10.7 | 8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.57 | 2.93 | 4.17 | 5.26 | 6.18 | 6.92 | 7.47 | 7.83 | 7.98 | 7.94 | 7.71 | 7.29 | 6.71 | 5.97 | 5.11 | 4.15 | 3.11 | 1.7 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.44 | 2.65 | 3.77 | 4.75 | 5.61 | 6.31 | 6.86 | 7.24 | 7.46 | 7.52 | 7.41 | 7.14 | 6.73 | 6.18 | 5.51 | 4.74 | 3.87 | 2.95 | 1.86 | [5 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.32 | 2.41 | 3.42 | 4.32 | 5.11 | 5.77 | 6.31 | 6.71 | 6.97 | 7.09 | 7.08 | 6.92 | 6.64 | 6.24 | 5.72 | 5.11 | 4.41 | 3.64 | 2.81 | 1.96 | 0.04 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.23 | 2.21 | 3.12 | 3.94 | 4.67 | 5.3 | 5.82 | 6.22 | 6.51 | 6.68 | 6.73 | 6.66 | 6.48 | 6.19 | 5.81 | 5.32 | 4.76 | 4.12 | 3.42 | 2.69 | 1.92 | 0.2 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100
|  | 改定後 | 1.14 | 2.03 | 2.86 | 3.61 | 4.29 | 4.88 | 5.38 | 5.78 | 6.08 | 6.28 | 6.38 | 6.38 | 6.28 | 6.08 | 5.79 | 5.42 | 4.97 | 4.45 | 3.87 | 3.24 | 2.57 | 1.88 | 0.36 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査