## 01発電用土木工事
01:発電用土木工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 53.8 | 2ヶ月: 46.2 |  | 100
|  | 改定後 | 45.8 | 2ヶ月: 47.92; 3ヶ月: 6.28 |  | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 34 | 2ヶ月: 38.5; 3ヶ月: 25.3; 4ヶ月: 2.2 |  | 100
|  | 改定後 | 28.02 | 2ヶ月: 35.87; 3ヶ月: 29.83; 4ヶ月: 6.28 |  | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 13.7 | 2ヶ月: 34; 3ヶ月: 33.4; 4ヶ月: 13.8; 5ヶ月: 5.1 |  | 100
|  | 改定後 | 19.74 | 2ヶ月: 26.06; 3ヶ月: 26.73; 4ヶ月: 21.19; 5ヶ月: 6.28 |  | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 10 | 2ヶ月: 26.7; 3ヶ月: 25; 4ヶ月: 28.3; 5ヶ月: 10 |  | 100
|  | 改定後 | 15.07 | 2ヶ月: 19.93; 3ヶ月: 21.72; 4ヶ月: 20.72; 5ヶ月: 16.28; 6ヶ月: 6.28 |  | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 7.8 | 2ヶ月: 14; 3ヶ月: 25.3; 4ヶ月: 15; 5ヶ月: 23.5; 6ヶ月: 10.2; 7ヶ月: 4.2 |  | 100
|  | 改定後 | 12.12 | 2ヶ月: 15.91; 3ヶ月: 17.77; 4ヶ月: 18.09; 5ヶ月: 16.67; 6ヶ月: 13.16; 7ヶ月: 6.28 |  | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 5.1 | 2ヶ月: 8.1; 3ヶ月: 25.7; 4ヶ月: 19.7; 5ヶ月: 25.6; 6ヶ月: 9.4; 7ヶ月: 4.8; 8ヶ月: 1.6 |  | 100
|  | 改定後 | 10.1 | 2ヶ月: 13.12; 3ヶ月: 14.83; 4ヶ月: 15.56; 5ヶ月: 15.28; 6ヶ月: 13.82; 7ヶ月: 11.01; 8ヶ月: 6.28 |  | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 2ヶ月: 18.6; 3ヶ月: 23.1; 4ヶ月: 15; 5ヶ月: 11.2; 6ヶ月: 10.1; 7ヶ月: 6.3; 8ヶ月: 6.2; 9ヶ月: 8.9 |  | 100
|  | 改定後 | 8.64 | 2ヶ月: 11.1; 3ヶ月: 12.61; 4ヶ月: 13.44; 5ヶ月: 13.63; 6ヶ月: 13.1; 7ヶ月: 11.74; 8ヶ月: 9.45; 9ヶ月: 6.27; 10ヶ月: 0.02 |  | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 4.8 | 2ヶ月: 11.1; 3ヶ月: 18.7; 4ヶ月: 11.9; 5ヶ月: 5.9; 6ヶ月: 10.5; 7ヶ月: 16.2; 8ヶ月: 14.3; 9ヶ月: 6.6 |  | 100
|  | 改定後 | 7.54 | 2ヶ月: 9.58; 3ヶ月: 10.91; 4ヶ月: 11.74; 5ヶ月: 12.11; 6ヶ月: 12.02; 7ヶ月: 11.39; 8ヶ月: 10.16; 9ヶ月: 8.27; 10ヶ月: 5.75; 11ヶ月: 0.53 |  | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 4.8 | 2ヶ月: 11.4; 3ヶ月: 6.9; 4ヶ月: 6; 5ヶ月: 7.8; 6ヶ月: 14.9; 7ヶ月: 16.5; 8ヶ月: 10.6; 9ヶ月: 9.6; 10ヶ月: 6.5; 11ヶ月: 5 |  | 100
|  | 改定後 | 6.68 | 2ヶ月: 8.39; 3ヶ月: 9.57; 4ヶ月: 10.35; 5ヶ月: 10.8; 6ヶ月: 10.92; 7ヶ月: 10.68; 8ヶ月: 10.04; 9ヶ月: 8.93; 10ヶ月: 7.35; 11ヶ月: 5.31; 12ヶ月: 0.98 |  | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 4.8 | 2ヶ月: 7.5; 3ヶ月: 7.3; 4ヶ月: 8; 5ヶ月: 10.1; 6ヶ月: 10.2; 7ヶ月: 12.1; 8ヶ月: 12.6; 9ヶ月: 9.6; 10ヶ月: 8.2; 11ヶ月: 8; 12ヶ月: 1.4; 13ヶ月: 0.2 |  | 100
|  | 改定後 | 5.99 | 2ヶ月: 7.46; 3ヶ月: 8.5; 4ヶ月: 9.22; 5ヶ月: 9.69; 6ヶ月: 9.91; 7ヶ月: 9.88; 8ヶ月: 9.57; 9ヶ月: 8.94; 10ヶ月: 7.95; 11ヶ月: 6.61; 12ヶ月: 4.92; 13ヶ月: 1.36 |  | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 13.7 | 2ヶ月: 9.3; 3ヶ月: 7.9; 4ヶ月: 6.5; 5ヶ月: 9; 6ヶ月: 4.4; 7ヶ月: 8.6; 8ヶ月: 12.1; 9ヶ月: 7.7; 10ヶ月: 9.6; 11ヶ月: 5.3; 12ヶ月: 5.9 |  | 100
|  | 改定後 | 5.42 | 2ヶ月: 6.69; 3ヶ月: 7.62; 4ヶ月: 8.29; 5ヶ月: 8.75; 6ヶ月: 9.02; 7ヶ月: 9.11; 8ヶ月: 8.99; 9ヶ月: 8.64; 10ヶ月: 8.03; 11ヶ月: 7.16; 12ヶ月: 6; 13ヶ月: 4.58; 14ヶ月: 1.7 |  | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 4.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 7.2 | 4 | 2.1 | 1 | 0.1 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.96 | 6.06 | 6.89 | 7.5 | 7.95 | 8.24 | 8.39 | 8.38 | 8.21 | 7.85 | 7.28 | 6.5 | 5.5 | 4.29 | 2 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 6.2 | 2ヶ月: 5.3; 3ヶ月: 6.4; 4ヶ月: 10.5; 5ヶ月: 7; 6ヶ月: 3; 7ヶ月: 5.4; 8ヶ月: 7.2; 9ヶ月: 5.3; 10ヶ月: 4.9; 11ヶ月: 9.1; 12ヶ月: 8.1; 13ヶ月: 10.5; 14ヶ月: 11.1 |  | 100
|  | 改定後 | 4.56 | 5.53 | 6.28 | 6.84 | 7.27 | 7.56 | 7.75 | 7.81 | 7.74 | 7.54 | 7.18 | 6.65 | 5.94 | 5.07 | 4.02 | 2.26 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 3.5 | 6.4 | 11.3 | 6.6 | 8.4 | 5.2 | 6.5 | 7.1 | 12.1 | 8.5 | 8.2 | 5.5 | 5.8 | 3.1 | 1 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.23 | 5.09 | 5.76 | 6.28 | 6.67 | 6.97 | 7.17 | 7.27 | 7.28 | 7.17 | 6.95 | 6.6 | 6.11 | 5.47 | 4.7 | 3.79 | 2.49 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 3.3 | 5.1 | 6.9 | 5.7 | 5 | 12.5 | 7.1 | 9.4 | 9.2 | 6.6 | 4.1 | 9.1 | 7.2 | 6.3 | 1.4 | 1.1 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.93 | 4.7 | 5.31 | 5.79 | 6.16 | 6.45 | 6.66 | 6.79 | 6.83 | 6.8 | 6.67 | 6.44 | 6.1 | 5.64 | 5.07 | 4.38 | 3.58 | 2.68 | 0.02 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 5 | 4.4 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 8.1 | 8 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 3.9 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.68 | 4.37 | 4.92 | 5.36 | 5.72 | 5.99 | 6.2 | 6.34 | 6.42 | 6.43 | 6.36 | 6.22 | 5.98 | 5.66 | 5.24 | 4.72 | 4.1 | 3.4 | 2.61 | 0.28 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 6.7 | 4.3 | 3.5 | 4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 7.3 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 5.5 | 7.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 6.9 | 1.1 | 0.1 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 3.46 | 4.08 | 4.58 | 4.99 | 5.32 | 5.59 | 5.79 | 5.94 | 6.04 | 6.07 | 6.05 | 5.97 | 5.81 | 5.58 | 5.28 | 4.89 | 4.41 | 3.86 | 3.23 | 2.53 | 0.53 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 5 | 5.9 | 6.3 | 7.9 | 8.1 | 6.4 | 7.9 | 6.4 | 5.8 | 7.4 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 3.26 | 3.82 | 4.28 | 4.67 | 4.98 | 5.23 | 5.43 | 5.58 | 5.69 | 5.74 | 5.75 | 5.71 | 5.61 | 5.45 | 5.23 | 4.94 | 4.57 | 4.14 | 3.64 | 3.07 | 2.45 | 0.76 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 3.3 | 7.7 | 6.8 | 11 | 9.2 | 6.8 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 1.8 | 2.2 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 5.9 | 4.9 | 4.1 | 0.4 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 3.08 | 3.59 | 4.02 | 4.37 | 4.67 | 4.91 | 5.1 | 5.25 | 5.36 | 5.44 | 5.47 | 5.45 | 5.4 | 5.29 | 5.13 | 4.91 | 4.63 | 4.3 | 3.9 | 3.45 | 2.93 | 2.37 | 0.98 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 02鉄道工事
02:鉄道工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 40.3 | 2ヶ月: 53.8; 3ヶ月: 5.9 |  | 100
|  | 改定後 | 51.71 | 2ヶ月: 46.71; 3ヶ月: 1.58 |  | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 3.8 | 2ヶ月: 52.8; 3ヶ月: 40.9; 4ヶ月: 2.5 |  | 100
|  | 改定後 | 30.79 | 2ヶ月: 40.77; 3ヶ月: 26.85; 4ヶ月: 1.59 |  | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 10 | 2ヶ月: 23.3; 3ヶ月: 38.7; 4ヶ月: 20.4; 5ヶ月: 4.4; 6ヶ月: 3.2 |  | 100
|  | 改定後 | 20.65 | 2ヶ月: 31.07; 3ヶ月: 28.71; 4ヶ月: 17.99; 5ヶ月: 1.58 |  | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 2.2 | 2ヶ月: 19.1; 3ヶ月: 20.3; 4ヶ月: 25.5; 5ヶ月: 26.4; 6ヶ月: 3.9; 7ヶ月: 2.3; 8ヶ月: 0.3 |  | 100
|  | 改定後 | 14.94 | 2ヶ月: 24.22; 3ヶ月: 24.72; 4ヶ月: 21.33; 5ヶ月: 13.21; 6ヶ月: 1.58 |  | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 7.5 | 2ヶ月: 27.9; 3ヶ月: 15.5; 4ヶ月: 21.5; 5ヶ月: 13.3; 6ヶ月: 11.8; 7ヶ月: 2.2; 8ヶ月: 0.3 |  | 100
|  | 改定後 | 11.39 | 2ヶ月: 19.4; 3ヶ月: 20.92; 4ヶ月: 19.85; 5ヶ月: 16.55; 6ヶ月: 10.3; 7ヶ月: 1.59 |  | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 6.6 | 2ヶ月: 11.2; 3ヶ月: 6.9; 4ヶ月: 8.1; 5ヶ月: 18.8; 6ヶ月: 25.6; 7ヶ月: 21.1; 8ヶ月: 1.7 |  | 100
|  | 改定後 | 9.03 | 2ヶ月: 15.89; 3ヶ月: 17.84; 4ヶ月: 17.7; 5ヶ月: 16.28; 6ヶ月: 13.29; 7ヶ月: 8.38; 8ヶ月: 1.59 |  | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 6.7 | 2ヶ月: 11; 3ヶ月: 12.7; 4ヶ月: 14.6; 5ヶ月: 12.8; 6ヶ月: 11.2; 7ヶ月: 10; 8ヶ月: 21 |  | 100
|  | 改定後 | 7.38 | 2ヶ月: 13.27; 3ヶ月: 15.36; 4ヶ月: 15.7; 5ヶ月: 15.1; 6ヶ月: 13.61; 7ヶ月: 10.97; 8ヶ月: 7.02; 9ヶ月: 1.59 |  | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 3.1 | 2ヶ月: 4.6; 3ヶ月: 8.4; 4ヶ月: 16.6; 5ヶ月: 16.1; 6ヶ月: 15.7; 7ヶ月: 8.8; 8ヶ月: 10.6; 9ヶ月: 13.1; 10ヶ月: 3 |  | 100
|  | 改定後 | 6.17 | 2ヶ月: 11.26; 3ヶ月: 13.37; 4ヶ月: 13.97; 5ヶ月: 13.78; 6ヶ月: 13.02; 7ヶ月: 11.57; 8ヶ月: 9.26; 9ヶ月: 6.02; 10ヶ月: 1.58 |  | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 3.9 | 2ヶ月: 8.3; 3ヶ月: 8.3; 4ヶ月: 9.3; 5ヶ月: 9.1; 6ヶ月: 12; 7ヶ月: 13.6; 8ヶ月: 4.8; 9ヶ月: 6.2; 10ヶ月: 11.7; 11ヶ月: 5.5; 12ヶ月: 7.3 |  | 100
|  | 改定後 | 5.26 | 2ヶ月: 9.68; 3ヶ月: 11.73; 4ヶ月: 12.49; 5ヶ月: 12.55; 6ヶ月: 12.17; 7ヶ月: 11.35; 8ヶ月: 9.98; 9ヶ月: 7.95; 10ヶ月: 5.26; 11ヶ月: 1.58 |  | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 12.7 | 2ヶ月: 11.8; 3ヶ月: 4.6; 4ヶ月: 6.5; 5ヶ月: 7.9; 6ヶ月: 13.1; 7ヶ月: 8.5; 8ヶ月: 11.6; 9ヶ月: 8.9; 10ヶ月: 8; 11ヶ月: 5.8; 12ヶ月: 0.6 |  | 100
|  | 改定後 | 4.55 | 2ヶ月: 8.42; 3ヶ月: 10.38; 4ヶ月: 11.23; 5ヶ月: 11.45; 6ヶ月: 11.29; 7ヶ月: 10.81; 8ヶ月: 9.98; 9ヶ月: 8.71; 10ヶ月: 6.93; 11ヶ月: 4.66; 12ヶ月: 1.59 |  | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.4 | 2ヶ月: 8.6; 3ヶ月: 6.9; 4ヶ月: 8.5; 5ヶ月: 10.2; 6ヶ月: 11.5; 7ヶ月: 7.9; 8ヶ月: 7.9; 9ヶ月: 7.5; 10ヶ月: 9.4; 11ヶ月: 6.9; 12ヶ月: 11.6; 13ヶ月: 0.7 |  | 100
|  | 改定後 | 3.99 | 2ヶ月: 7.4; 3ヶ月: 9.25; 4ヶ月: 10.15; 5ヶ月: 10.47; 6ヶ月: 10.45; 7ヶ月: 10.18; 8ヶ月: 9.67; 9ヶ月: 8.86; 10ヶ月: 7.69; 11ヶ月: 6.12; 12ヶ月: 4.18; 13ヶ月: 1.59 |  | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 3.8 | 2ヶ月: 6.6; 3ヶ月: 11.6; 4ヶ月: 6.6; 5ヶ月: 6.7; 6ヶ月: 10.4; 7ヶ月: 9.4; 8ヶ月: 11.2; 9ヶ月: 7.9; 10ヶ月: 6.3; 11ヶ月: 8.1; 12ヶ月: 7.5; 13ヶ月: 3.9 |  | 100
|  | 改定後 | 3.54 | 2ヶ月: 6.57; 3ヶ月: 8.3; 4ヶ月: 9.21; 5ヶ月: 9.61; 6ヶ月: 9.69; 7ヶ月: 9.55; 8ヶ月: 9.23; 9ヶ月: 8.7; 10ヶ月: 7.92; 11ヶ月: 6.85; 12ヶ月: 5.46; 13ヶ月: 3.79; 14ヶ月: 1.58 |  | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 7.5 | 6.5 | 10 | 5.7 | 4.8 | 6 | 7.4 | 5.6 | 6.8 | 10.2 | 9.8 | 8.4 | 6.6 | 1.2 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.16 | 5.87 | 7.49 | 8.4 | 8.84 | 8.99 | 8.95 | 8.75 | 8.41 | 7.88 | 7.14 | 6.15 | 4.92 | 3.46 | 1.59 | [9 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 3.1 | 7.1 | 6.7 | 9 | 7.1 | 6.3 | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 8 | 8 | 8.2 | 8.3 | 6.7 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.85 | 5.28 | 6.8 | 7.69 | 8.17 | 8.37 | 8.39 | 8.28 | 8.05 | 7.69 | 7.17 | 6.47 | 5.57 | 4.46 | 3.18 | 1.58 | [8 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 7 | 8.5 | 6.4 | 7.5 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 6.4 | 8.1 | 5.7 | 3 | 0.1 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.59 | 4.78 | 6.2 | 7.07 | 7.56 | 7.8 | 7.88 | 7.83 | 7.68 | 7.42 | 7.06 | 6.56 | 5.9 | 5.07 | 4.08 | 2.94 | 1.58 | [7 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 0.1 | 1 | 4.7 | 9 | 6.9 | 7.7 | 5.9 | 8.8 | 7 | 6.3 | 7.3 | 3.8 | 5.9 | 8.5 | 5.6 | 4.6 | 4.9 | 1 | 0.8 | 0.2 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.37 | 4.36 | 5.68 | 6.52 | 7.02 | 7.29 | 7.4 | 7.4 | 7.31 | 7.13 | 6.87 | 6.51 | 6.02 | 5.4 | 4.65 | 3.75 | 2.74 | 1.58 | [6 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.5 | 3.4 | 5.8 | 4.4 | 3.7 | 5.7 | 4.9 | 7.5 | 9.3 | 7.4 | 5.3 | 6.3 | 5 | 7.6 | 5.5 | 4 | 5.9 | 6.8 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.18 | 3.99 | 5.22 | 6.03 | 6.54 | 6.83 | 6.97 | 7 | 6.95 | 6.83 | 6.64 | 6.38 | 6.02 | 5.55 | 4.98 | 4.28 | 3.47 | 2.56 | 1.58 | [5 empty] | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0 | 2.9 | 2.4 | 4.6 | 9.1 | 8.4 | 6.1 | 7 | 8.7 | 9 | 6.6 | 9.4 | 5 | 4.9 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 2.6 | 1.9 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.01 | 3.67 | 4.82 | 5.6 | 6.1 | 6.41 | 6.57 | 6.63 | 6.62 | 6.54 | 6.4 | 6.2 | 5.94 | 5.59 | 5.14 | 4.6 | 3.96 | 3.22 | 2.4 | 1.52 | 0.06 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 3.3 | 7.7 | 6.8 | 11 | 9.2 | 6.8 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 1.8 | 2.2 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 5.9 | 4.9 | 4.1 | 0.4 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.87 | 3.38 | 4.47 | 5.21 | 5.71 | 6.02 | 6.2 | 6.29 | 6.3 | 6.25 | 6.16 | 6.01 | 5.81 | 5.54 | 5.2 | 4.78 | 4.27 | 3.68 | 3 | 2.26 | 1.47 | 0.12 |  |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 03埠頭・港湾工事
03:埠頭・港湾工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計 | サンプル数 | No1 | No2
| 2ヶ月 | 改定前 | 41.2 | 2ヶ月: 58.8 |  | 100 |  | 1 | 1
|  | 改定後 | 51.14 | 2ヶ月: 43.43; 3ヶ月: 5.43 |  | 100 |  | 2 | 23
| 3ヶ月 | 改定前 | 13.5 | 2ヶ月: 55; 3ヶ月: 31.5 |  | 100 |  | 3 | 2
|  | 改定後 | 30.51 | 2ヶ月: 39.66; 3ヶ月: 24.4; 4ヶ月: 5.43 |  | 100 |  | 4 | 24
| 4ヶ月 | 改定前 | 16.9 | 2ヶ月: 25.5; 3ヶ月: 23.8; 4ヶ月: 22.4; 5ヶ月: 6.6; 6ヶ月: 2.4; 7ヶ月: 2.4 |  | 100 |  | 5 | 3
|  | 改定後 | 20.68 | 2ヶ月: 30.46; 3ヶ月: 27.12; 4ヶ月: 16.31; 5ヶ月: 3.7; 6ヶ月: 1.73 |  | 100 |  | 6 | 25
| 5ヶ月 | 改定前 | 7.3 | 2ヶ月: 30.7; 3ヶ月: 24.9; 4ヶ月: 21.7; 5ヶ月: 11; 6ヶ月: 2.9; 7ヶ月: 0.8; 8ヶ月: 0.7 |  | 100 |  | 7 | 4
|  | 改定後 | 15.25 | 2ヶ月: 23.51; 3ヶ月: 24.18; 4ヶ月: 19.59; 5ヶ月: 12.04; 6ヶ月: 3.86; 7ヶ月: 1.57 |  | 100 |  | 8 | 26
| 6ヶ月 | 改定前 | 7.1 | 2ヶ月: 19.1; 3ヶ月: 21.4; 4ヶ月: 20.6; 5ヶ月: 16.5; 6ヶ月: 13.4; 7ヶ月: 1.9 |  | 100 |  | 9 | 5
|  | 改定後 | 11.89 | 2ヶ月: 18.62; 3ヶ月: 20.63; 4ヶ月: 19.03; 5ヶ月: 14.93; 6ヶ月: 9.47; 7ヶ月: 3.74; 8ヶ月: 1.69 |  | 100 |  | 10 | 27
| 7ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 2ヶ月: 9.5; 3ヶ月: 27; 4ヶ月: 10.5; 5ヶ月: 21.8; 6ヶ月: 20.8; 7ヶ月: 9.8 |  | 100 |  | 11 | 6
|  | 改定後 | 9.66 | 2ヶ月: 15.15; 3ヶ月: 17.51; 4ヶ月: 17.35; 5ヶ月: 15.27; 6ヶ月: 11.87; 7ヶ月: 7.76; 8ヶ月: 3.54; 9ヶ月: 1.89 |  | 100 |  | 12 | 28
| 8ヶ月 | 改定前 | 6.2 | 2ヶ月: 11; 3ヶ月: 14.1; 4ヶ月: 14.4; 5ヶ月: 14.4; 6ヶ月: 14.1; 7ヶ月: 10.3; 8ヶ月: 10.6; 9ヶ月: 4.4; 10ヶ月: 0.5 |  | 100 |  | 13 | 7
|  | 改定後 | 8.08 | 2ヶ月: 12.6; 3ヶ月: 14.96; 4ヶ月: 15.5; 5ヶ月: 14.58; 6ヶ月: 12.54; 7ヶ月: 9.75; 8ヶ月: 6.56; 9ヶ月: 3.32; 10ヶ月: 2.11 |  | 100 |  | 14 | 29
| 9ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2ヶ月: 7.6; 3ヶ月: 9.7; 4ヶ月: 8; 5ヶ月: 18.5; 6ヶ月: 19.9; 7ヶ月: 17.5; 8ヶ月: 13.9; 9ヶ月: 4.1 |  | 100 |  | 15 | 8
|  | 改定後 | 6.91 | 2ヶ月: 10.69; 3ヶ月: 12.91; 4ヶ月: 13.78; 5ヶ月: 13.52; 6ヶ月: 12.36; 7ヶ月: 10.52; 8ヶ月: 8.21; 9ヶ月: 5.67; 10ヶ月: 3.1; 11ヶ月: 2.33 |  | 100 |  | 16 | 30
| 10ヶ月 | 改定前 | 6.3 | 2ヶ月: 8.3; 3ヶ月: 9.1; 4ヶ月: 11.3; 5ヶ月: 11.3; 6ヶ月: 10.1; 7ヶ月: 10.6; 8ヶ月: 11.3; 9ヶ月: 11.4; 10ヶ月: 8.5; 11ヶ月: 1.1; 12ヶ月: 0.7 |  | 100 |  | 17 | 9
|  | 改定後 | 6.02 | 2ヶ月: 9.22; 3ヶ月: 11.25; 4ヶ月: 12.26; 5ヶ月: 12.39; 6ヶ月: 11.79; 7ヶ月: 10.61; 8ヶ月: 8.98; 9ヶ月: 7.06; 10ヶ月: 4.99; 11ヶ月: 2.9; 12ヶ月: 2.53 |  | 100 |  | 18 | 31
| 11ヶ月 | 改定前 | 4.8 | 2ヶ月: 7.5; 3ヶ月: 7.3; 4ヶ月: 8; 5ヶ月: 10.1; 6ヶ月: 10.2; 7ヶ月: 12.1; 8ヶ月: 12.6; 9ヶ月: 9.6; 10ヶ月: 8.2; 11ヶ月: 8; 12ヶ月: 1.4; 13ヶ月: 0.2 |  | 100 |  | 19 | 10
|  | 改定後 | 5.33 | 2ヶ月: 8.06; 3ヶ月: 9.9; 4ヶ月: 10.95; 5ヶ月: 11.31; 6ヶ月: 11.07; 7ヶ月: 10.34; 8ヶ月: 9.21; 9ヶ月: 7.79; 10ヶ月: 6.17; 11ヶ月: 4.44; 12ヶ月: 2.72; 13ヶ月: 1.1; 14ヶ月: 1.61 |  | 100 |  | 20 | 32
| 12ヶ月 | 改定前 | 5.1 | 7.5 | 8 | 10 | 9.3 | 9 | 9.4 | 8.7 | 9.6 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 100 |  | 21 | 11
|  | 改定後 | 4.76 | 7.13 | 8.79 | 9.83 | 10.32 | 10.31 | 9.9 | 9.13 | 8.09 | 6.84 | 5.46 | 4.01 | 2.56 | 1.18 | 1.69 | [9 empty] | 100 |  | 22 | 33
| 13ヶ月 | 改定前 | 4.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 7.2 | 4 | 2.1 | 1 | 0.1 | [8 empty] | 100 |  | 23 | 12
|  | 改定後 | 4.31 | 6.36 | 7.87 | 8.87 | 9.43 | 9.57 | 9.37 | 8.87 | 8.12 | 7.18 | 6.08 | 4.89 | 3.65 | 2.41 | 1.23 | 1.79 | [8 empty] | 100 |  | 24 | 34
| 14ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 7.5 | 6.5 | 10 | 5.7 | 4.8 | 6 | 7.4 | 5.6 | 6.8 | 10.2 | 9.8 | 8.4 | 6.6 | 1.2 | [9 empty] | 100 |  | 25 | 13
|  | 改定後 | 3.92 | 5.73 | 7.1 | 8.05 | 8.63 | 8.88 | 8.83 | 8.52 | 7.99 | 7.28 | 6.42 | 5.45 | 4.42 | 3.35 | 2.28 | 1.26 | 1.89 | [7 empty] | 100 |  | 26 | 35
| 15ヶ月 | 改定前 | 3.1 | 7.1 | 6.7 | 9 | 7.1 | 6.3 | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 8 | 8 | 8.2 | 8.3 | 6.7 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | [6 empty] | 100 |  | 27 | 14
|  | 改定後 | 3.6 | 5.2 | 6.44 | 7.34 | 7.93 | 8.24 | 8.3 | 8.13 | 7.76 | 7.23 | 6.57 | 5.79 | 4.93 | 4.02 | 3.09 | 2.16 | 1.27 | 2 | [6 empty] | 100 |  | 28 | 36
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 7 | 8.5 | 6.4 | 7.5 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 6.4 | 8.1 | 5.7 | 3 | 0.1 | [7 empty] | 100 |  | 29 | 15
|  | 改定後 | 3.32 | 4.75 | 5.88 | 6.73 | 7.31 | 7.65 | 7.78 | 7.72 | 7.48 | 7.1 | 6.58 | 5.96 | 5.26 | 4.49 | 3.69 | 2.87 | 2.05 | 1.26 | 2.12 | [5 empty] | 100 |  | 30 | 37
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 5 | 4.4 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 8.1 | 8 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 3.9 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | [5 empty] | 100 |  | 31 | 16
|  | 改定後 | 3.09 | 4.37 | 5.4 | 6.19 | 6.76 | 7.12 | 7.3 | 7.31 | 7.17 | 6.9 | 6.51 | 6.02 | 5.44 | 4.8 | 4.12 | 3.4 | 2.68 | 1.95 | 1.25 | 2.22 |  |  |  |  | 100 |  | 32 | 38
| 18ヶ月 | 改定前 | 6.7 | 4.3 | 3.5 | 4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 7.3 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 5.5 | 7.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 6.9 | 1.1 | 0.1 |  |  |  |  | 100 |  | 33 | 17
|  | 改定後 | 2.88 | 4.04 | 4.98 | 5.72 | 6.27 | 6.64 | 6.85 | 6.92 | 6.85 | 6.67 | 6.37 | 5.99 | 5.52 | 4.99 | 4.41 | 3.8 | 3.16 | 2.51 | 1.86 | 1.24 | 2.33 |  |  |  | 100 |  | 34 | 39
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 5 | 5.9 | 6.3 | 7.9 | 8.1 | 6.4 | 7.9 | 6.4 | 5.8 | 7.4 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |  |  | 100 |  | 35 | 18
|  | 改定後 | 2.7 | 3.74 | 4.61 | 5.3 | 5.83 | 6.21 | 6.44 | 6.55 | 6.54 | 6.42 | 6.2 | 5.9 | 5.53 | 5.09 | 4.61 | 4.08 | 3.52 | 2.94 | 2.36 | 1.78 | 1.22 | 2.43 |  |  | 100 |  | 36 | 40
| 20ヶ月 | 改定前 | 3.3 | 7.7 | 6.8 | 11 | 9.2 | 6.8 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 1.8 | 2.2 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 5.9 | 4.9 | 4.1 | 0.4 |  |  |  | 100 |  | 37 | 19
|  | 改定後 | 2.53 | 3.49 | 4.29 | 4.93 | 5.44 | 5.81 | 6.06 | 6.2 | 6.23 | 6.16 | 6.01 | 5.78 | 5.48 | 5.12 | 4.72 | 4.27 | 3.78 | 3.28 | 2.75 | 2.23 | 1.71 | 1.2 | 2.53 |  | 100 |  | 38 | 41
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 04道路工事
04:道路工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 46 | 2ヶ月: 43.5; 3ヶ月: 9.3; 4ヶ月: 1.2 |  | 100
|  | 改定後 | 46.39 | 2ヶ月: 48.43; 3ヶ月: 5.18 |  | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 13 | 2ヶ月: 35; 3ヶ月: 45.4; 4ヶ月: 6.6 |  | 100
|  | 改定後 | 26.54 | 2ヶ月: 40.01; 3ヶ月: 28.27; 4ヶ月: 5.18 |  | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 38.8 | 2ヶ月: 29.8; 3ヶ月: 16.6; 4ヶ月: 8.8; 5ヶ月: 6 |  | 100
|  | 改定後 | 17.81 | 2ヶ月: 28.58; 3ヶ月: 29.27; 4ヶ月: 19.17; 5ヶ月: 4.7; 6ヶ月: 0.47 |  | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 9 | 2ヶ月: 23.2; 3ヶ月: 24.9; 4ヶ月: 24.8; 5ヶ月: 15.8; 6ヶ月: 1.8; 7ヶ月: 0.4; 8ヶ月: 0.1 |  | 100
|  | 改定後 | 13.16 | 2ヶ月: 21.06; 3ヶ月: 24.46; 4ヶ月: 21.9; 5ヶ月: 14.24; 6ヶ月: 4.73; 7ヶ月: 0.45 |  | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1.5 | 2ヶ月: 17.3; 3ヶ月: 18.8; 4ヶ月: 21.4; 5ヶ月: 22.3; 6ヶ月: 16; 7ヶ月: 2.7 |  | 100
|  | 改定後 | 10.34 | 2ヶ月: 16.21; 3ヶ月: 19.84; 4ヶ月: 20.16; 5ヶ月: 17.03; 6ヶ月: 11.24; 7ヶ月: 4.53; 8ヶ月: 0.65 |  | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 6.8 | 2ヶ月: 12.8; 3ヶ月: 17.4; 4ヶ月: 16.8; 5ヶ月: 18.3; 6ヶ月: 15.7; 7ヶ月: 9.3; 8ヶ月: 1.8; 9ヶ月: 0.3; 10ヶ月: 0.8 |  | 100
|  | 改定後 | 8.47 | 2ヶ月: 12.95; 3ヶ月: 16.22; 4ヶ月: 17.56; 5ヶ月: 16.68; 6ヶ月: 13.71; 7ヶ月: 9.23; 8ヶ月: 4.26; 9ヶ月: 0.92 |  | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 6.2 | 2ヶ月: 11; 3ヶ月: 14.1; 4ヶ月: 14.4; 5ヶ月: 14.4; 6ヶ月: 14.1; 7ヶ月: 10.3; 8ヶ月: 10.6; 9ヶ月: 4.4; 10ヶ月: 0.5 |  | 100
|  | 改定後 | 7.15 | 2ヶ月: 10.66; 3ヶ月: 13.47; 4ヶ月: 15.11; 5ヶ月: 15.29; 6ヶ月: 13.98; 7ヶ月: 11.35; 8ヶ月: 7.81; 9ヶ月: 3.99; 10ヶ月: 1.19 |  | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 7 | 2ヶ月: 12.4; 3ヶ月: 14.9; 4ヶ月: 13; 5ヶ月: 8.4; 6ヶ月: 8.2; 7ヶ月: 10.7; 8ヶ月: 18.4; 9ヶ月: 7 |  | 100
|  | 改定後 | 6.18 | 2ヶ月: 8.99; 3ヶ月: 11.38; 4ヶ月: 13.02; 5ヶ月: 13.69; 6ヶ月: 13.3; 7ヶ月: 11.89; 8ヶ月: 9.62; 9ヶ月: 6.76; 10ヶ月: 3.72; 11ヶ月: 1.45 |  | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 6.3 | 2ヶ月: 8.3; 3ヶ月: 9.1; 4ヶ月: 11.3; 5ヶ月: 11.3; 6ヶ月: 10.1; 7ヶ月: 10.6; 8ヶ月: 11.3; 9ヶ月: 11.4; 10ヶ月: 8.5; 11ヶ月: 1.1; 12ヶ月: 0.7 |  | 100
|  | 改定後 | 5.43 | 2ヶ月: 7.73; 3ヶ月: 9.76; 4ヶ月: 11.3; 5ヶ月: 12.17; 6ヶ月: 12.29; 7ヶ月: 11.63; 8ヶ月: 10.26; 9ヶ月: 8.3; 10ヶ月: 5.95; 11ヶ月: 3.48; 12ヶ月: 1.7 |  | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 4.8 | 2ヶ月: 7.5; 3ヶ月: 7.3; 4ヶ月: 8; 5ヶ月: 10.1; 6ヶ月: 10.2; 7ヶ月: 12.1; 8ヶ月: 12.6; 9ヶ月: 9.6; 10ヶ月: 8.2; 11ヶ月: 8; 12ヶ月: 1.4; 13ヶ月: 0.2 |  | 100
|  | 改定後 | 4.84 | 2ヶ月: 6.75; 3ヶ月: 8.49; 4ヶ月: 9.89; 5ヶ月: 10.83; 6ヶ月: 11.21; 7ヶ月: 11.02; 8ヶ月: 10.25; 9ヶ月: 8.97; 10ヶ月: 7.27; 11ヶ月: 5.31; 12ヶ月: 3.26; 13ヶ月: 1.91 |  | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 5.1 | 7.5 | 8 | 10 | 9.3 | 9 | 9.4 | 8.7 | 9.6 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.37 | 5.97 | 7.47 | 8.73 | 9.66 | 10.18 | 10.27 | 9.9 | 9.1 | 7.93 | 6.45 | 4.79 | 3.07 | 1.46 | 0.65 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 4.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 7.2 | 4 | 2.1 | 1 | 0.1 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.97 | 5.35 | 6.65 | 7.78 | 8.66 | 9.24 | 9.49 | 9.38 | 8.93 | 8.14 | 7.08 | 5.79 | 4.36 | 2.89 | 1.51 | 0.78 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 7.5 | 6.5 | 10 | 5.7 | 4.8 | 6 | 7.4 | 5.6 | 6.8 | 10.2 | 9.8 | 8.4 | 6.6 | 1.2 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.64 | 4.83 | 5.97 | 6.98 | 7.81 | 8.41 | 8.75 | 8.81 | 8.59 | 8.09 | 7.34 | 6.37 | 5.24 | 4 | 2.73 | 1.53 | 0.91 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 3.1 | 7.1 | 6.7 | 9 | 7.1 | 6.3 | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 8 | 8 | 8.2 | 8.3 | 6.7 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.36 | 4.4 | 5.4 | 6.31 | 7.08 | 7.67 | 8.06 | 8.23 | 8.17 | 7.88 | 7.36 | 6.66 | 5.78 | 4.78 | 3.69 | 2.59 | 1.53 | 1.05 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 7 | 8.5 | 6.4 | 7.5 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 6.4 | 8.1 | 5.7 | 3 | 0.1 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.12 | 4.03 | 4.92 | 5.74 | 6.45 | 7.02 | 7.44 | 7.67 | 7.72 | 7.57 | 7.24 | 6.74 | 6.07 | 5.28 | 4.38 | 3.43 | 2.46 | 1.53 | 1.19 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 5 | 4.4 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 8.1 | 8 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 3.9 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.91 | 3.72 | 4.51 | 5.25 | 5.91 | 6.45 | 6.87 | 7.14 | 7.26 | 7.23 | 7.03 | 6.68 | 6.19 | 5.57 | 4.85 | 4.05 | 3.2 | 2.34 | 1.51 | 1.33 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 6.7 | 4.3 | 3.5 | 4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 7.3 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 5.5 | 7.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 6.9 | 1.1 | 0.1 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.73 | 3.45 | 4.16 | 4.83 | 5.43 | 5.95 | 6.36 | 6.66 | 6.83 | 6.86 | 6.76 | 6.54 | 6.18 | 5.71 | 5.14 | 4.48 | 3.76 | 3 | 2.23 | 1.49 | 1.45 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 5 | 5.9 | 6.3 | 7.9 | 8.1 | 6.4 | 7.9 | 6.4 | 5.8 | 7.4 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.57 | 3.22 | 3.85 | 4.46 | 5.02 | 5.5 | 5.9 | 6.21 | 6.41 | 6.5 | 6.48 | 6.34 | 6.09 | 5.74 | 5.29 | 4.76 | 4.16 | 3.51 | 2.82 | 2.13 | 1.46 | 1.58 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 3.3 | 7.7 | 6.8 | 11 | 9.2 | 6.8 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 1.8 | 2.2 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 5.9 | 4.9 | 4.1 | 0.4 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.42 | 3.01 | 3.59 | 4.14 | 4.65 | 5.11 | 5.49 | 5.8 | 6.02 | 6.15 | 6.18 | 6.11 | 5.95 | 5.69 | 5.34 | 4.92 | 4.43 | 3.87 | 3.28 | 2.67 | 2.04 | 1.44 | 1.7 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 05管工事
05:管工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 36.7 | 2ヶ月: 63.3 |  | 100
|  | 改定後 | 48.72 | 2ヶ月: 45.87; 3ヶ月: 5.41 |  | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 37.4 | 2ヶ月: 38.4; 3ヶ月: 13; 4ヶ月: 8.8; 5ヶ月: 2.4 |  | 100
|  | 改定後 | 27.56 | 2ヶ月: 41; 3ヶ月: 26.03; 4ヶ月: 5.41 |  | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 16.7 | 2ヶ月: 33.5; 3ヶ月: 22.5; 4ヶ月: 24.8; 5ヶ月: 2.5 |  | 100
|  | 改定後 | 17.76 | 2ヶ月: 30.96; 3ヶ月: 28.34; 4ヶ月: 17.53; 5ヶ月: 5.41 |  | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 23.9 | 2ヶ月: 26.9; 3ヶ月: 14.1; 4ヶ月: 16.5; 5ヶ月: 18.6 |  | 100
|  | 改定後 | 12.5 | 2ヶ月: 23.45; 3ヶ月: 25.04; 4ヶ月: 20.58; 5ヶ月: 13.02; 6ヶ月: 5; 7ヶ月: 0.41 |  | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 7.1 | 2ヶ月: 19.1; 3ヶ月: 21.4; 4ヶ月: 20.6; 5ヶ月: 16.5; 6ヶ月: 13.4; 7ヶ月: 1.9 |  | 100
|  | 改定後 | 9.35 | 2ヶ月: 18.21; 3ヶ月: 21.16; 4ヶ月: 19.84; 5ヶ月: 15.75; 6ヶ月: 10.28; 7ヶ月: 4.67; 8ヶ月: 0.74 |  | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 10.4 | 2ヶ月: 18.9; 3ヶ月: 28; 4ヶ月: 17.4; 5ヶ月: 8.3; 6ヶ月: 12.8; 7ヶ月: 4.2 |  | 100
|  | 改定後 | 7.31 | 2ヶ月: 14.52; 3ヶ月: 17.77; 4ヶ月: 17.98; 5ヶ月: 15.98; 6ヶ月: 12.57; 7ヶ月: 8.46; 8ヶ月: 4.32; 9ヶ月: 1.09 |  | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 6.2 | 2ヶ月: 11; 3ヶ月: 14.1; 4ヶ月: 14.4; 5ヶ月: 14.4; 6ヶ月: 14.1; 7ヶ月: 10.3; 8ヶ月: 10.6; 9ヶ月: 4.4; 10ヶ月: 0.5 |  | 100
|  | 改定後 | 5.91 | 2ヶ月: 11.85; 3ヶ月: 15.01; 4ヶ月: 15.95; 5ヶ月: 15.18; 6ヶ月: 13.16; 7ヶ月: 10.36; 8ヶ月: 7.17; 9ヶ月: 3.99; 10ヶ月: 1.42 |  | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 4.8 | 2ヶ月: 14.7; 3ヶ月: 16.3; 4ヶ月: 21.5; 5ヶ月: 11.3; 6ヶ月: 10.7; 7ヶ月: 6.9; 8ヶ月: 11.3; 9ヶ月: 2.5 |  | 100
|  | 改定後 | 4.91 | 2ヶ月: 9.86; 3ヶ月: 12.8; 4ヶ月: 14.07; 5ヶ月: 14.01; 6ヶ月: 12.91; 7ヶ月: 11.07; 8ヶ月: 8.75; 9ヶ月: 6.21; 10ヶ月: 3.7; 11ヶ月: 1.42; 12ヶ月: 0.29 |  | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 6.3 | 2ヶ月: 8.3; 3ヶ月: 9.1; 4ヶ月: 11.3; 5ヶ月: 11.3; 6ヶ月: 10.1; 7ヶ月: 10.6; 8ヶ月: 11.3; 9ヶ月: 11.4; 10ヶ月: 8.5; 11ヶ月: 1.1; 12ヶ月: 0.7 |  | 100
|  | 改定後 | 4.16 | 2ヶ月: 8.34; 3ヶ月: 11.02; 4ヶ月: 12.43; 5ヶ月: 12.77; 6ヶ月: 12.27; 7ヶ月: 11.11; 8ヶ月: 9.47; 9ヶ月: 7.54; 10ヶ月: 5.48; 11ヶ月: 3.44; 12ヶ月: 1.56; 13ヶ月: 0.41 |  | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 2ヶ月: 4.3; 3ヶ月: 8.5; 4ヶ月: 7.9; 5ヶ月: 13.1; 6ヶ月: 12.6; 7ヶ月: 13.2; 8ヶ月: 12.6; 9ヶ月: 9.7; 10ヶ月: 4.3; 11ヶ月: 7.7; 12ヶ月: 3; 13ヶ月: 0.6 |  | 100
|  | 改定後 | 3.58 | 2ヶ月: 7.16; 3ヶ月: 9.58; 4ヶ月: 11.01; 5ヶ月: 11.59; 6ヶ月: 11.47; 7ヶ月: 10.79; 8ヶ月: 9.67; 9ヶ月: 8.23; 10ヶ月: 6.61; 11ヶ月: 4.89; 12ヶ月: 3.21; 13ヶ月: 1.64; 14ヶ月: 0.57 |  | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 7.4 | 7.3 | 10 | 9.7 | 11.6 | 10.2 | 6.1 | 14.1 | 9.2 | 6.3 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.13 | 6.22 | 8.41 | 9.8 | 10.52 | 10.64 | 10.29 | 9.55 | 8.5 | 7.25 | 5.86 | 4.42 | 3 | 1.67 | 0.74 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1 | 2.2 | 4.4 | 11.4 | 5.1 | 4.7 | 9.8 | 6.7 | 8.1 | 8 | 9.4 | 10.4 | 6.4 | 4.7 | 7.7 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.77 | 5.46 | 7.44 | 8.77 | 9.55 | 9.84 | 9.71 | 9.25 | 8.51 | 7.55 | 6.45 | 5.26 | 4.03 | 2.82 | 1.68 | 0.91 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 7.5 | 6.5 | 10 | 5.7 | 4.8 | 6 | 7.4 | 5.6 | 6.8 | 10.2 | 9.8 | 8.4 | 6.6 | 1.2 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.47 | 4.84 | 6.63 | 7.89 | 8.69 | 9.08 | 9.12 | 8.86 | 8.35 | 7.63 | 6.77 | 5.8 | 4.76 | 3.7 | 2.66 | 1.66 | 1.09 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 3.1 | 7.1 | 6.7 | 9 | 7.1 | 6.3 | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 8 | 8 | 8.2 | 8.3 | 6.7 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.23 | 4.33 | 5.95 | 7.13 | 7.93 | 8.38 | 8.53 | 8.42 | 8.09 | 7.57 | 6.9 | 6.12 | 5.25 | 4.35 | 3.42 | 2.51 | 1.64 | 1.25 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 7 | 8.5 | 6.4 | 7.5 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 6.4 | 8.1 | 5.7 | 3 | 0.1 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.02 | 3.89 | 5.37 | 6.48 | 7.26 | 7.75 | 7.98 | 7.98 | 7.77 | 7.4 | 6.89 | 6.27 | 5.56 | 4.8 | 3.99 | 3.18 | 2.38 | 1.61 | 1.42 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 5 | 4.4 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 8.1 | 8 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 3.9 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.85 | 3.53 | 4.87 | 5.91 | 6.67 | 7.18 | 7.45 | 7.53 | 7.43 | 7.18 | 6.8 | 6.31 | 5.73 | 5.09 | 4.4 | 3.69 | 2.97 | 2.26 | 1.58 | 1.57 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 6.7 | 4.3 | 3.5 | 4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 7.3 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 5.5 | 7.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 6.9 | 1.1 | 0.1 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.7 | 3.21 | 4.44 | 5.41 | 6.14 | 6.65 | 6.97 | 7.11 | 7.08 | 6.93 | 6.65 | 6.27 | 5.8 | 5.27 | 4.68 | 4.07 | 3.43 | 2.79 | 2.15 | 1.54 | 1.71 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 5 | 5.9 | 6.3 | 7.9 | 8.1 | 6.4 | 7.9 | 6.4 | 5.8 | 7.4 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.57 | 2.94 | 4.07 | 4.98 | 5.68 | 6.19 | 6.52 | 6.7 | 6.74 | 6.65 | 6.46 | 6.17 | 5.79 | 5.35 | 4.86 | 4.33 | 3.77 | 3.2 | 2.62 | 2.06 | 1.51 | 1.84 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 3.3 | 7.7 | 6.8 | 11 | 9.2 | 6.8 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 1.8 | 2.2 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 5.9 | 4.9 | 4.1 | 0.4 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.45 | 2.7 | 3.75 | 4.59 | 5.26 | 5.76 | 6.11 | 6.32 | 6.4 | 6.37 | 6.24 | 6.03 | 5.73 | 5.38 | 4.96 | 4.51 | 4.03 | 3.52 | 3 | 2.48 | 1.97 | 1.47 | 1.97 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 06電気・通信等の電線路工事
06:電気・通信等の電線路工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 32.8 | 2ヶ月: 67.2 |  | 100
|  | 改定後 | 48.68 | 2ヶ月: 48.47; 3ヶ月: 2.85 |  | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 18.5 | 2ヶ月: 60.3; 3ヶ月: 21.2 |  | 100
|  | 改定後 | 28.74 | 2ヶ月: 38.95; 3ヶ月: 29.46; 4ヶ月: 2.85 |  | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 6.7 | 2ヶ月: 37.3; 3ヶ月: 29.3; 4ヶ月: 23.4; 5ヶ月: 3.3 |  | 100
|  | 改定後 | 19.12 | 2ヶ月: 29.56; 3ヶ月: 27.71; 4ヶ月: 20.76; 5ヶ月: 2.85 |  | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 5.8 | 2ヶ月: 18; 3ヶ月: 28.9; 4ヶ月: 30.6; 5ヶ月: 16.7 |  | 100
|  | 改定後 | 13.77 | 2ヶ月: 22.94; 3ヶ月: 23.59; 4ヶ月: 20.97; 5ヶ月: 15.88; 6ヶ月: 2.85 |  | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 9.2 | 2ヶ月: 15.4; 3ヶ月: 29.3; 4ヶ月: 20.3; 5ヶ月: 9.4; 6ヶ月: 16.4 |  | 100
|  | 改定後 | 10.47 | 2ヶ月: 18.26; 3ヶ月: 19.95; 4ヶ月: 19.01; 5ヶ月: 16.66; 6ヶ月: 12.8; 7ヶ月: 2.85 |  | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 4.2 | 2ヶ月: 6.3; 3ヶ月: 15.8; 4ヶ月: 29.8; 5ヶ月: 21.7; 6ヶ月: 10; 7ヶ月: 12.2 |  | 100
|  | 改定後 | 8.29 | 2ヶ月: 14.88; 3ヶ月: 16.98; 4ヶ月: 16.89; 5ヶ月: 15.71; 6ヶ月: 13.7; 7ヶ月: 10.7; 8ヶ月: 2.85 |  | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 2.9 | 2ヶ月: 7.7; 3ヶ月: 16.7; 4ヶ月: 18.2; 5ヶ月: 17.6; 6ヶ月: 21.4; 7ヶ月: 6.7; 8ヶ月: 7.1; 9ヶ月: 1.6; 10ヶ月: 0; 11ヶ月: 0.1 |  | 100
|  | 改定後 | 6.76 | 2ヶ月: 12.36; 3ヶ月: 14.58; 4ヶ月: 14.98; 5ヶ月: 14.43; 6ヶ月: 13.29; 7ヶ月: 11.58; 8ヶ月: 9.17; 9ヶ月: 2.85 |  | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 4.4 | 2ヶ月: 9.7; 3ヶ月: 14.3; 4ヶ月: 12.8; 5ヶ月: 12.4; 6ヶ月: 12.7; 7ヶ月: 11.6; 8ヶ月: 12.6; 9ヶ月: 8.3; 10ヶ月: 1; 11ヶ月: 0.2 |  | 100
|  | 改定後 | 5.65 | 2ヶ月: 10.44; 3ヶ月: 12.64; 4ヶ月: 13.32; 5ヶ月: 13.15; 6ヶ月: 12.49; 7ヶ月: 11.45; 8ヶ月: 9.99; 9ヶ月: 8.02; 10ヶ月: 2.85 |  | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 6.3 | 2ヶ月: 8.3; 3ヶ月: 9.1; 4ヶ月: 11.3; 5ヶ月: 11.3; 6ヶ月: 10.1; 7ヶ月: 10.6; 8ヶ月: 11.3; 9ヶ月: 11.4; 10ヶ月: 8.5; 11ヶ月: 1.1; 12ヶ月: 0.7 |  | 100
|  | 改定後 | 4.82 | 2ヶ月: 8.95; 3ヶ月: 11.05; 4ヶ月: 11.89; 5ヶ月: 11.97; 6ヶ月: 11.62; 7ヶ月: 10.95; 8ヶ月: 10.02; 9ヶ月: 8.76; 10ヶ月: 7.12; 11ヶ月: 2.85 |  | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 12.4 | 2ヶ月: 7.4; 3ヶ月: 6.1; 4ヶ月: 6.6; 5ヶ月: 6.5; 6ヶ月: 7.6; 7ヶ月: 6.2; 8ヶ月: 14.4; 9ヶ月: 13.5; 10ヶ月: 6.5; 11ヶ月: 8; 12ヶ月: 4.8 |  | 100
|  | 改定後 | 4.17 | 2ヶ月: 7.77; 3ヶ月: 9.74; 4ヶ月: 10.66; 5ヶ月: 10.92; 6ヶ月: 10.76; 7ヶ月: 10.34; 8ヶ月: 9.72; 9ヶ月: 8.88; 10ヶ月: 7.79; 11ヶ月: 6.4; 12ヶ月: 2.85 |  | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 4.4 | 2ヶ月: 7.1; 3ヶ月: 6.2; 4ヶ月: 8.4; 5ヶ月: 7.8; 6ヶ月: 5.8; 7ヶ月: 11; 8ヶ月: 10.4; 9ヶ月: 10.3; 10ヶ月: 10; 11ヶ月: 11.2; 12ヶ月: 7.1; 13ヶ月: 0; 14ヶ月: 0.3 |  | 100
|  | 改定後 | 3.66 | 2ヶ月: 6.81; 3ヶ月: 8.65; 4ヶ月: 9.61; 5ヶ月: 9.98; 6ヶ月: 9.97; 7ヶ月: 9.72; 8ヶ月: 9.29; 9ヶ月: 8.7; 10ヶ月: 7.95; 11ヶ月: 7; 12ヶ月: 5.81; 13ヶ月: 2.85 |  | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 3.9 | 2ヶ月: 2.7; 3ヶ月: 8.3; 4ヶ月: 11.2; 5ヶ月: 7; 6ヶ月: 8.7; 7ヶ月: 7; 8ヶ月: 3.2; 9ヶ月: 6.2; 10ヶ月: 13.8; 11ヶ月: 12.5; 12ヶ月: 9.8; 13ヶ月: 5.7 |  | 100
|  | 改定後 | 3.25 | 2ヶ月: 6.03; 3ヶ月: 7.74; 4ヶ月: 8.7; 5ヶ月: 9.14; 6ヶ月: 9.24; 7ヶ月: 9.11; 8ヶ月: 8.82; 9ヶ月: 8.41; 10ヶ月: 7.86; 11ヶ月: 7.19; 12ヶ月: 6.34; 13ヶ月: 5.32; 14ヶ月: 2.85 |  | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 7.5 | 6.5 | 10 | 5.7 | 4.8 | 6 | 7.4 | 5.6 | 6.8 | 10.2 | 9.8 | 8.4 | 6.6 | 1.2 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.91 | 5.38 | 6.97 | 7.91 | 8.4 | 8.57 | 8.54 | 8.35 | 8.05 | 7.66 | 7.16 | 6.55 | 5.8 | 4.9 | 2.85 | [9 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.7 | 3.4 | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 4.9 | 2.3 | 3 | 5.8 | 5.9 | 8.1 | 8.7 | 13.4 | 10.7 | 5 | 4.3 | 1.2 | 1.9 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.62 | 4.84 | 6.31 | 7.23 | 7.74 | 7.97 | 8 | 7.9 | 7.69 | 7.39 | 7.02 | 6.56 | 6 | 5.34 | 4.54 | 2.85 | [8 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 7 | 8.5 | 6.4 | 7.5 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 6.4 | 8.1 | 5.7 | 3 | 0.1 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.39 | 4.38 | 5.74 | 6.62 | 7.15 | 7.43 | 7.51 | 7.46 | 7.32 | 7.1 | 6.82 | 6.47 | 6.04 | 5.54 | 4.94 | 4.24 | 2.85 | [7 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 5 | 4.4 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 8.1 | 8 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 3.9 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.18 | 3.98 | 5.25 | 6.09 | 6.63 | 6.93 | 7.06 | 7.06 | 6.97 | 6.81 | 6.59 | 6.32 | 5.99 | 5.6 | 5.13 | 4.59 | 3.97 | 2.85 | [6 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 6.7 | 4.3 | 3.5 | 4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 7.3 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 5.5 | 7.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 6.9 | 1.1 | 0.1 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.01 | 3.64 | 4.81 | 5.63 | 6.16 | 6.48 | 6.64 | 6.68 | 6.63 | 6.52 | 6.35 | 6.14 | 5.88 | 5.57 | 5.21 | 4.78 | 4.29 | 3.73 | 2.85 | [5 empty] | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 5 | 5.9 | 6.3 | 7.9 | 8.1 | 6.4 | 7.9 | 6.4 | 5.8 | 7.4 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.86 | 3.35 | 4.44 | 5.21 | 5.74 | 6.07 | 6.25 | 6.32 | 6.31 | 6.24 | 6.11 | 5.94 | 5.74 | 5.49 | 5.2 | 4.86 | 4.47 | 4.03 | 3.52 | 2.85 |  |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 3.3 | 7.7 | 6.8 | 11 | 9.2 | 6.8 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 1.8 | 2.2 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 5.9 | 4.9 | 4.1 | 0.4 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.73 | 3.09 | 4.11 | 4.84 | 5.36 | 5.69 | 5.9 | 5.99 | 6.01 | 5.97 | 5.87 | 5.74 | 5.58 | 5.38 | 5.14 | 4.87 | 4.56 | 4.2 | 3.79 | 3.33 | 2.81 | 0.04 |  |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 07土地造成・埋立工事
07:土地造成・埋立工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 47.9 | 2ヶ月: 52; 3ヶ月: 0.1 |  | 100
|  | 改定後 | 50.52 | 2ヶ月: 47.81; 3ヶ月: 1.67 |  | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 21.8 | 2ヶ月: 44.2; 3ヶ月: 32.6; 4ヶ月: 1.4 |  | 100
|  | 改定後 | 29.36 | 2ヶ月: 41.93; 3ヶ月: 27.04; 4ヶ月: 1.67 |  | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 9.1 | 2ヶ月: 19.4; 3ヶ月: 46.7; 4ヶ月: 20.8; 5ヶ月: 3.9; 6ヶ月: 0.1 |  | 100
|  | 改定後 | 19.76 | 2ヶ月: 30.76; 3ヶ月: 29.89; 4ヶ月: 17.92; 5ヶ月: 1.67 |  | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 7.1 | 2ヶ月: 18.4; 3ヶ月: 33.3; 4ヶ月: 27.2; 5ヶ月: 13.3; 6ヶ月: 0.7 |  | 100
|  | 改定後 | 14.57 | 2ヶ月: 23.07; 3ヶ月: 25.62; 4ヶ月: 21.98; 5ヶ月: 13.09; 6ヶ月: 1.67 |  | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 5.6 | 2ヶ月: 18.7; 3ヶ月: 16.6; 4ヶ月: 19.3; 5ヶ月: 21; 6ヶ月: 14.9; 7ヶ月: 3.9 |  | 100
|  | 改定後 | 11.4 | 2ヶ月: 17.96; 3ヶ月: 21.16; 4ヶ月: 20.77; 5ヶ月: 16.87; 6ヶ月: 10.17; 7ヶ月: 1.67 |  | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 6.2 | 2ヶ月: 12.7; 3ヶ月: 18.1; 4ヶ月: 17; 5ヶ月: 19; 6ヶ月: 10.8; 7ヶ月: 7.1; 8ヶ月: 5.3; 9ヶ月: 1.3; 10ヶ月: 2.5 |  | 100
|  | 改定後 | 9.29 | 2ヶ月: 14.46; 3ヶ月: 17.54; 4ヶ月: 18.39; 5ヶ月: 16.97; 6ヶ月: 13.42; 7ヶ月: 8.26; 8ヶ月: 1.67 |  | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 6.2 | 2ヶ月: 11; 3ヶ月: 14.1; 4ヶ月: 14.4; 5ヶ月: 14.4; 6ヶ月: 14.1; 7ヶ月: 10.3; 8ヶ月: 10.6; 9ヶ月: 4.4; 10ヶ月: 0.5 |  | 100
|  | 改定後 | 7.81 | 2ヶ月: 11.95; 3ヶ月: 14.73; 4ヶ月: 16.03; 5ヶ月: 15.81; 6ヶ月: 14.08; 7ヶ月: 11; 8ヶ月: 6.92; 9ヶ月: 1.67 |  | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 4.7 | 2ヶ月: 7.6; 3ヶ月: 14.1; 4ヶ月: 12; 5ヶ月: 15.7; 6ヶ月: 12.2; 7ヶ月: 10.9; 8ヶ月: 12.9; 9ヶ月: 7; 10ヶ月: 2.7; 11ヶ月: 0.2 |  | 100
|  | 改定後 | 6.71 | 2ヶ月: 10.11; 3ヶ月: 12.55; 4ヶ月: 13.97; 5ヶ月: 14.33; 6ヶ月: 13.62; 7ヶ月: 11.87; 8ヶ月: 9.23; 9ヶ月: 5.94; 10ヶ月: 1.67 |  | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 4.3 | 2ヶ月: 5.2; 3ヶ月: 9.2; 4ヶ月: 13.3; 5ヶ月: 12.2; 6ヶ月: 10.6; 7ヶ月: 9; 8ヶ月: 10.3; 9ヶ月: 13.4; 10ヶ月: 12.5 |  | 100
|  | 改定後 | 5.87 | 2ヶ月: 8.7; 3ヶ月: 10.83; 4ヶ月: 12.24; 5ヶ月: 12.88; 6ヶ月: 12.74; 7ヶ月: 11.81; 8ヶ月: 10.17; 9ヶ月: 7.9; 10ヶ月: 5.19; 11ヶ月: 1.67 |  | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 4.1 | 2ヶ月: 9.2; 3ヶ月: 12.4; 4ヶ月: 10; 5ヶ月: 14.8; 6ヶ月: 10.4; 7ヶ月: 7.6; 8ヶ月: 10; 9ヶ月: 6.1; 10ヶ月: 6; 11ヶ月: 9.4 |  | 100
|  | 改定後 | 5.21 | 2ヶ月: 7.6; 3ヶ月: 9.47; 4ヶ月: 10.8; 5ヶ月: 11.56; 6ヶ月: 11.74; 7ヶ月: 11.33; 8ヶ月: 10.34; 9ヶ月: 8.82; 10ヶ月: 6.86; 11ヶ月: 4.6; 12ヶ月: 1.67 |  | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 4.4 | 2ヶ月: 9.2; 3ヶ月: 10.8; 4ヶ月: 13; 5ヶ月: 9.5; 6ヶ月: 5.9; 7ヶ月: 7.6; 8ヶ月: 9.4; 9ヶ月: 8.4; 10ヶ月: 5.7; 11ヶ月: 6.8; 12ヶ月: 6.9; 13ヶ月: 1.4; 14ヶ月: 1 |  | 100
|  | 改定後 | 4.68 | 2ヶ月: 6.72; 3ヶ月: 8.36; 4ヶ月: 9.6; 5ヶ月: 10.4; 6ヶ月: 10.76; 7ヶ月: 10.66; 8ヶ月: 10.11; 9ヶ月: 9.12; 10ヶ月: 7.74; 11ヶ月: 6.05; 12ヶ月: 4.13; 13ヶ月: 1.67 |  | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 0.5 | 5.3 | 9 | 12.2 | 9.9 | 7.1 | 12.3 | 10.5 | 10.6 | 9.4 | 5 | 4.9 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.24 | 2ヶ月: 6.01; 3ヶ月: 7.46; 4ヶ月: 8.59; 5ヶ月: 9.39; 6ヶ月: 9.85; 7ヶ月: 9.94; 8ヶ月: 9.68; 9ヶ月: 9.06; 10ヶ月: 8.11; 11ヶ月: 6.87; 12ヶ月: 5.39; 13ヶ月: 3.74; 14ヶ月: 1.67 |  | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 4.8 | 2ヶ月: 9.4; 3ヶ月: 10.5; 4ヶ月: 9.8; 5ヶ月: 6.8; 6ヶ月: 4.7; 7ヶ月: 2.9; 8ヶ月: 4.1; 9ヶ月: 3.3; 10ヶ月: 5.5; 11ヶ月: 11.5; 12ヶ月: 12; 13ヶ月: 7.7; 14ヶ月: 7 |  | 100
|  | 改定後 | 3.88 | 5.42 | 6.71 | 7.75 | 8.52 | 9.02 | 9.23 | 9.16 | 8.8 | 8.16 | 7.27 | 6.15 | 4.84 | 3.42 | 1.67 | [9 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 10.1 | 10.5 | 5.8 | 6 | 8.9 | 4.9 | 7.3 | 2.8 | 2.7 | 12.3 | 8.9 | 8.1 | 6.8 | 2.2 | 2.7 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.57 | 4.92 | 6.08 | 7.03 | 7.76 | 8.28 | 8.56 | 8.62 | 8.44 | 8.03 | 7.4 | 6.56 | 5.55 | 4.39 | 3.14 | 1.67 | [8 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 7 | 8.5 | 6.4 | 7.5 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 6.4 | 8.1 | 5.7 | 3 | 0.1 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.3 | 4.51 | 5.54 | 6.41 | 7.11 | 7.62 | 7.95 | 8.08 | 8.03 | 7.78 | 7.35 | 6.73 | 5.96 | 5.04 | 4.01 | 2.91 | 1.67 | [7 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 7.4 | 9.8 | 11.4 | 9 | 10.6 | 10.7 | 7.3 | 5.8 | 6.1 | 7.4 | 0.9 | 3.3 | 2 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.07 | 4.15 | 5.08 | 5.88 | 6.53 | 7.03 | 7.38 | 7.57 | 7.61 | 7.48 | 7.19 | 6.75 | 6.16 | 5.44 | 4.61 | 3.69 | 2.71 | 1.67 | [6 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 6.7 | 4.3 | 3.5 | 4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 7.3 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 5.5 | 7.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 6.9 | 1.1 | 0.1 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.87 | 3.84 | 4.69 | 5.42 | 6.03 | 6.51 | 6.87 | 7.1 | 7.19 | 7.14 | 6.97 | 6.65 | 6.22 | 5.66 | 4.99 | 4.24 | 3.41 | 2.53 | 1.64 | 0.03 |  |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 5 | 5.9 | 6.3 | 7.9 | 8.1 | 6.4 | 7.9 | 6.4 | 5.8 | 7.4 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.7 | 3.57 | 4.34 | 5.01 | 5.59 | 6.05 | 6.41 | 6.66 | 6.79 | 6.81 | 6.71 | 6.5 | 6.18 | 5.75 | 5.22 | 4.6 | 3.91 | 3.16 | 2.37 | 1.57 | 0.1 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 3.3 | 7.7 | 6.8 | 11 | 9.2 | 6.8 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 1.8 | 2.2 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 5.9 | 4.9 | 4.1 | 0.4 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.54 | 3.33 | 4.04 | 4.66 | 5.19 | 5.64 | 5.99 | 6.25 | 6.41 | 6.47 | 6.44 | 6.3 | 6.07 | 5.75 | 5.33 | 4.84 | 4.26 | 3.63 | 2.95 | 2.24 | 1.51 | 0.16 |  |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 08ゴルフ場建設工事
08:ゴルフ場建設工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 46.8 | 2ヶ月: 51.5; 3ヶ月: 1.7 |  | 100
|  | 改定後 | 48.04 | 2ヶ月: 47.88; 3ヶ月: 4.08 |  | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 30.4 | 2ヶ月: 45; 3ヶ月: 24; 4ヶ月: 0.6 |  | 100
|  | 改定後 | 28.65 | 2ヶ月: 38.46; 3ヶ月: 28.81; 4ヶ月: 4.08 |  | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 6.6 | 2ヶ月: 21.5; 3ヶ月: 31.2; 4ヶ月: 27.6; 5ヶ月: 13.1 |  | 100
|  | 改定後 | 19.65 | 2ヶ月: 28.39; 3ヶ月: 27.78; 4ヶ月: 20.1; 5ヶ月: 4.08 |  | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 9 | 2ヶ月: 23.2; 3ヶ月: 24.9; 4ヶ月: 24.8; 5ヶ月: 15.8; 6ヶ月: 1.8; 7ヶ月: 0.4; 8ヶ月: 0.1 |  | 100
|  | 改定後 | 14.68 | 2ヶ月: 21.6; 3ヶ月: 23.39; 4ヶ月: 20.97; 5ヶ月: 15.28; 6ヶ月: 4.08 |  | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 12.4 | 2ヶ月: 22.3; 3ヶ月: 23.6; 4ヶ月: 18.6; 5ヶ月: 16.1; 6ヶ月: 7 |  | 100
|  | 改定後 | 11.6 | 2ヶ月: 17.05; 3ヶ月: 19.39; 4ヶ月: 19.07; 5ヶ月: 16.54; 6ヶ月: 12.27; 7ヶ月: 4.08 |  | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 7.5 | 2ヶ月: 15.2; 3ヶ月: 28.5; 4ヶ月: 15.4; 5ヶ月: 18.3; 6ヶ月: 9.7; 7ヶ月: 5; 8ヶ月: 0.4 |  | 100
|  | 改定後 | 9.53 | 2ヶ月: 13.88; 3ヶ月: 16.21; 4ヶ月: 16.77; 5ヶ月: 15.79; 6ヶ月: 13.52; 7ヶ月: 10.22; 8ヶ月: 4.08 |  | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 6.2 | 2ヶ月: 11; 3ヶ月: 14.1; 4ヶ月: 14.4; 5ヶ月: 14.4; 6ヶ月: 14.1; 7ヶ月: 10.3; 8ヶ月: 10.6; 9ヶ月: 4.4; 10ヶ月: 0.5 |  | 100
|  | 改定後 | 8.06 | 2ヶ月: 11.59; 3ヶ月: 13.74; 4ヶ月: 14.65; 5ヶ月: 14.46; 6ヶ月: 13.32; 7ヶ月: 11.36; 8ヶ月: 8.74; 9ヶ月: 4.08 |  | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 4.2 | 2ヶ月: 9.2; 3ヶ月: 13.8; 4ヶ月: 12.5; 5ヶ月: 11.9; 6ヶ月: 12.2; 7ヶ月: 11.8; 8ヶ月: 13.5; 9ヶ月: 8.7; 10ヶ月: 1.5; 11ヶ月: 0.7 |  | 100
|  | 改定後 | 6.96 | 2ヶ月: 9.88; 3ヶ月: 11.81; 4ヶ月: 12.84; 5ヶ月: 13.06; 6ヶ月: 12.56; 7ヶ月: 11.43; 8ヶ月: 9.75; 9ヶ月: 7.63; 10ヶ月: 4.08 |  | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 6.3 | 2ヶ月: 8.3; 3ヶ月: 9.1; 4ヶ月: 11.3; 5ヶ月: 11.3; 6ヶ月: 10.1; 7ヶ月: 10.6; 8ヶ月: 11.3; 9ヶ月: 11.4; 10ヶ月: 8.5; 11ヶ月: 1.1; 12ヶ月: 0.7 |  | 100
|  | 改定後 | 6.12 | 2ヶ月: 8.57; 3ヶ月: 10.28; 4ヶ月: 11.32; 5ヶ月: 11.76; 6ヶ月: 11.63; 7ヶ月: 11.01; 8ヶ月: 9.95; 9ヶ月: 8.52; 10ヶ月: 6.76; 11ヶ月: 4.08 |  | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 4.8 | 2ヶ月: 7.5; 3ヶ月: 7.3; 4ヶ月: 8; 5ヶ月: 10.1; 6ヶ月: 10.2; 7ヶ月: 12.1; 8ヶ月: 12.6; 9ヶ月: 9.6; 10ヶ月: 8.2; 11ヶ月: 8; 12ヶ月: 1.4; 13ヶ月: 0.2 |  | 100
|  | 改定後 | 5.45 | 2ヶ月: 7.53; 3ヶ月: 9.05; 4ヶ月: 10.06; 5ヶ月: 10.59; 6ヶ月: 10.69; 7ヶ月: 10.4; 8ヶ月: 9.75; 9ヶ月: 8.78; 10ヶ月: 7.55; 11ヶ月: 6.07; 12ヶ月: 4.08 |  | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 5 | 7.2 | 7.7 | 9.5 | 9 | 8.7 | 9.2 | 9 | 9.6 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.91 | 2ヶ月: 6.69; 3ヶ月: 8.05; 4ヶ月: 9; 5ヶ月: 9.58; 6ヶ月: 9.81; 7ヶ月: 9.72; 8ヶ月: 9.35; 9ヶ月: 8.71; 10ヶ月: 7.84; 11ヶ月: 6.76; 12ヶ月: 5.5; 13ヶ月: 4.08 |  | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 4.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 7.2 | 4 | 2.1 | 1 | 0.1 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.46 | 6.01 | 7.22 | 8.11 | 8.7 | 9 | 9.05 | 8.86 | 8.45 | 7.84 | 7.06 | 6.12 | 5.04 | 3.84 | 0.24 | [9 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 9.2 | 7 | 6 | 9.3 | 5.3 | 4.6 | 5.5 | 7 | 5.2 | 6.3 | 9.6 | 9.9 | 7.8 | 6.2 | 1.1 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.09 | 5.45 | 6.53 | 7.35 | 7.93 | 8.28 | 8.41 | 8.35 | 8.1 | 7.68 | 7.12 | 6.41 | 5.58 | 4.64 | 3.61 | 0.47 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 3.1 | 7.1 | 6.7 | 9 | 7.1 | 6.3 | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 8 | 8 | 8.2 | 8.3 | 6.7 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.77 | 4.97 | 5.94 | 6.71 | 7.27 | 7.63 | 7.82 | 7.85 | 7.71 | 7.44 | 7.03 | 6.5 | 5.86 | 5.12 | 4.3 | 3.4 | 0.68 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 7 | 8.5 | 6.4 | 7.5 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 6.4 | 8.1 | 5.7 | 3 | 0.1 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.5 | 4.56 | 5.44 | 6.15 | 6.68 | 7.06 | 7.28 | 7.37 | 7.32 | 7.14 | 6.86 | 6.46 | 5.97 | 5.39 | 4.73 | 4.01 | 3.22 | 0.86 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 5 | 4.4 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 8.1 | 8 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 3.9 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.26 | 4.22 | 5.01 | 5.66 | 6.17 | 6.55 | 6.79 | 6.91 | 6.93 | 6.83 | 6.63 | 6.34 | 5.97 | 5.51 | 4.99 | 4.4 | 3.75 | 3.05 | 1.03 | [5 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 6.7 | 4.3 | 3.5 | 4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 7.3 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 5.5 | 7.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 6.9 | 1.1 | 0.1 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 3.05 | 3.91 | 4.64 | 5.24 | 5.72 | 6.09 | 6.34 | 6.5 | 6.55 | 6.51 | 6.38 | 6.18 | 5.89 | 5.54 | 5.12 | 4.64 | 4.1 | 3.52 | 2.9 | 1.18 |  |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 5 | 5.9 | 6.3 | 7.9 | 8.1 | 6.4 | 7.9 | 6.4 | 5.8 | 7.4 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.87 | 3.65 | 4.31 | 4.87 | 5.32 | 5.68 | 5.94 | 6.11 | 6.19 | 6.2 | 6.12 | 5.98 | 5.77 | 5.49 | 5.16 | 4.77 | 4.33 | 3.85 | 3.32 | 2.76 | 1.31 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 3.3 | 7.7 | 6.8 | 11 | 9.2 | 6.8 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 1.8 | 2.2 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 5.9 | 4.9 | 4.1 | 0.4 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.71 | 3.41 | 4.02 | 4.54 | 4.97 | 5.31 | 5.57 | 5.75 | 5.86 | 5.9 | 5.86 | 5.77 | 5.61 | 5.4 | 5.14 | 4.82 | 4.46 | 4.06 | 3.62 | 3.14 | 2.64 | 1.44 |  |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 09構内環境整備工事
09:構内環境整備工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 21.7 | 2ヶ月: 71; 3ヶ月: 7.3 |  | 100
|  | 改定後 | 48.25 | 2ヶ月: 49.75; 3ヶ月: 2 |  | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 12.6 | 2ヶ月: 59.6; 3ヶ月: 21.4; 4ヶ月: 6.4 |  | 100
|  | 改定後 | 28.66 | 2ヶ月: 40.06; 3ヶ月: 29.28; 4ヶ月: 2 |  | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 7.3 | 2ヶ月: 19.2; 3ヶ月: 29.4; 4ヶ月: 30.1; 5ヶ月: 9; 6ヶ月: 5 |  | 100
|  | 改定後 | 20.16 | 2ヶ月: 28.09; 3ヶ月: 29.85; 4ヶ月: 19.9; 5ヶ月: 2 |  | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 6.3 | 2ヶ月: 13.6; 3ヶ月: 19.3; 4ヶ月: 27.1; 5ヶ月: 30.9; 6ヶ月: 2.8 |  | 100
|  | 改定後 | 15.59 | 2ヶ月: 20.58; 3ヶ月: 24.5; 4ヶ月: 22.52; 5ヶ月: 14.81; 6ヶ月: 2 |  | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 7.1 | 2ヶ月: 19.1; 3ヶ月: 21.4; 4ヶ月: 20.6; 5ヶ月: 16.5; 6ヶ月: 13.4; 7ヶ月: 1.9 |  | 100
|  | 改定後 | 12.74 | 2ヶ月: 15.92; 3ヶ月: 19.59; 4ヶ月: 20.47; 5ヶ月: 17.59; 6ヶ月: 11.69; 7ヶ月: 2 |  | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 6.8 | 2ヶ月: 12.8; 3ヶ月: 17.4; 4ヶ月: 16.8; 5ヶ月: 18.3; 6ヶ月: 15.7; 7ヶ月: 9.3; 8ヶ月: 1.8; 9ヶ月: 0.3; 10ヶ月: 0.8 |  | 100
|  | 改定後 | 10.8 | 2ヶ月: 12.87; 3ヶ月: 15.87; 4ヶ月: 17.6; 5ヶ月: 17.06; 6ヶ月: 14.2; 7ヶ月: 9.61; 8ヶ月: 1.99 |  | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 6.2 | 2ヶ月: 11; 3ヶ月: 14.1; 4ヶ月: 14.4; 5ヶ月: 14.4; 6ヶ月: 14.1; 7ヶ月: 10.3; 8ヶ月: 10.6; 9ヶ月: 4.4; 10ヶ月: 0.5 |  | 100
|  | 改定後 | 9.39 | 2ヶ月: 10.78; 3ヶ月: 13.12; 4ヶ月: 14.96; 5ヶ月: 15.48; 6ヶ月: 14.37; 7ヶ月: 11.78; 8ヶ月: 8.13; 9ヶ月: 1.99 |  | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 2.8 | 2ヶ月: 7.3; 3ヶ月: 9.4; 4ヶ月: 11.5; 5ヶ月: 14.2; 6ヶ月: 14.7; 7ヶ月: 11.4; 8ヶ月: 13; 9ヶ月: 12; 10ヶ月: 2.4; 11ヶ月: 1; 12ヶ月: 0.3 |  | 100
|  | 改定後 | 8.31 | 2ヶ月: 9.26; 3ヶ月: 11.09; 4ヶ月: 12.79; 5ヶ月: 13.72; 6ヶ月: 13.56; 7ヶ月: 12.26; 8ヶ月: 9.99; 9ヶ月: 7.03; 10ヶ月: 1.99 |  | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 14.1 | 2ヶ月: 12.9; 3ヶ月: 11.9; 4ヶ月: 7.5; 5ヶ月: 8.2; 6ヶ月: 4; 7ヶ月: 11.6; 8ヶ月: 13; 9ヶ月: 13.9; 10ヶ月: 2.2; 11ヶ月: 0.7 |  | 100
|  | 改定後 | 7.46 | 2ヶ月: 8.12; 3ヶ月: 9.55; 4ヶ月: 11.03; 5ヶ月: 12.09; 6ヶ月: 12.42; 7ヶ月: 11.92; 8ヶ月: 10.61; 9ヶ月: 8.62; 10ヶ月: 6.19; 11ヶ月: 1.99 |  | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 4.8 | 2ヶ月: 7.5; 3ヶ月: 7.3; 4ヶ月: 8; 5ヶ月: 10.1; 6ヶ月: 10.2; 7ヶ月: 12.1; 8ヶ月: 12.6; 9ヶ月: 9.6; 10ヶ月: 8.2; 11ヶ月: 8; 12ヶ月: 1.4; 13ヶ月: 0.2 |  | 100
|  | 改定後 | 6.78 | 2ヶ月: 7.24; 3ヶ月: 8.36; 4ヶ月: 9.63; 5ヶ月: 10.67; 6ヶ月: 11.23; 7ヶ月: 11.2; 8ヶ月: 10.54; 9ヶ月: 9.28; 10ヶ月: 7.56; 11ヶ月: 5.52; 12ヶ月: 1.99 |  | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 6.7 | 2ヶ月: 4.3; 3ヶ月: 6.1; 4ヶ月: 13.2; 5ヶ月: 6.2; 6ヶ月: 15.3; 7ヶ月: 13; 8ヶ月: 6.3; 9ヶ月: 7.8; 10ヶ月: 6; 11ヶ月: 5.5; 12ヶ月: 9.6 |  | 100
|  | 改定後 | 6.21 | 2ヶ月: 6.53; 3ヶ月: 7.42; 4ヶ月: 8.5; 5ヶ月: 9.47; 6ヶ月: 10.13; 7ヶ月: 10.36; 8ヶ月: 10.11; 9ヶ月: 9.38; 10ヶ月: 8.21; 11ヶ月: 6.71; 12ヶ月: 4.98; 13ヶ月: 1.99 |  | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2.9 | 2ヶ月: 19.6; 3ヶ月: 9.7; 4ヶ月: 4.5; 5ヶ月: 8.8; 6ヶ月: 8; 7ヶ月: 4; 8ヶ月: 11.1; 9ヶ月: 5.8; 10ヶ月: 4.2; 11ヶ月: 4.2; 12ヶ月: 6.7; 13ヶ月: 8.8; 14ヶ月: 1.7 |  | 100
|  | 改定後 | 5.73 | 2ヶ月: 5.96; 3ヶ月: 6.67; 4ヶ月: 7.58; 5ヶ月: 8.45; 6ヶ月: 9.14; 7ヶ月: 9.51; 8ヶ月: 9.52; 9ヶ月: 9.15; 10ヶ月: 8.41; 11ヶ月: 7.34; 12ヶ月: 6.02; 13ヶ月: 4.53; 14ヶ月: 1.99 |  | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 7.5 | 6.5 | 10 | 5.7 | 4.8 | 6 | 7.4 | 5.6 | 6.8 | 10.2 | 9.8 | 8.4 | 6.6 | 1.2 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 5.32 | 5.48 | 6.06 | 6.82 | 7.6 | 8.26 | 8.71 | 8.88 | 8.75 | 8.31 | 7.59 | 6.61 | 5.45 | 4.16 | 2 | [9 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 3.1 | 7.1 | 6.7 | 9 | 7.1 | 6.3 | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 8 | 8 | 8.2 | 8.3 | 6.7 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.97 | 5.08 | 5.54 | 6.19 | 6.88 | 7.51 | 7.98 | 8.25 | 8.28 | 8.05 | 7.58 | 6.89 | 6 | 4.97 | 3.84 | 1.99 | [8 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 7 | 8.5 | 6.4 | 7.5 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 6.4 | 8.1 | 5.7 | 3 | 0.1 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.66 | 4.73 | 5.11 | 5.67 | 6.27 | 6.85 | 7.32 | 7.64 | 7.77 | 7.7 | 7.42 | 6.95 | 6.29 | 5.49 | 4.56 | 3.57 | 2 | [7 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 5 | 4.4 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 8.1 | 8 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 3.9 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.39 | 4.43 | 4.75 | 5.22 | 5.75 | 6.28 | 6.74 | 7.08 | 7.28 | 7.31 | 7.17 | 6.86 | 6.39 | 5.78 | 5.04 | 4.21 | 3.33 | 1.99 | [6 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 6.7 | 4.3 | 3.5 | 4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 7.3 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 5.5 | 7.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 6.9 | 1.1 | 0.1 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 4.14 | 4.17 | 4.43 | 4.83 | 5.31 | 5.78 | 6.22 | 6.57 | 6.81 | 6.91 | 6.87 | 6.69 | 6.36 | 5.9 | 5.33 | 4.66 | 3.91 | 3.12 | 1.99 | [5 empty] | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 5 | 5.9 | 6.3 | 7.9 | 8.1 | 6.4 | 7.9 | 6.4 | 5.8 | 7.4 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |  |  | 100
|  | 改定後 | 3.93 | 3.94 | 4.15 | 4.5 | 4.92 | 5.35 | 5.76 | 6.1 | 6.36 | 6.51 | 6.55 | 6.46 | 6.25 | 5.91 | 5.47 | 4.94 | 4.32 | 3.65 | 2.94 | 1.99 |  |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 3.3 | 7.7 | 6.8 | 11 | 9.2 | 6.8 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 1.8 | 2.2 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 5.9 | 4.9 | 4.1 | 0.4 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 3.73 | 3.73 | 3.91 | 4.21 | 4.58 | 4.97 | 5.35 | 5.69 | 5.95 | 6.13 | 6.22 | 6.2 | 6.07 | 5.84 | 5.51 | 5.09 | 4.6 | 4.03 | 3.42 | 2.77 | 2 |  |  |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査

## 10その他の土木工事
10:その他の土木工事 | [24 empty] | 月別進捗率（％）
| 予定工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月以上 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 37.1 | 2ヶ月: 62.4; 3ヶ月: 0.5 |  | 100
|  | 改定後 | 45.4 | 2ヶ月: 51.52; 3ヶ月: 3.08 |  | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 27 | 2ヶ月: 38.7; 3ヶ月: 26.9; 4ヶ月: 7.4 |  | 100
|  | 改定後 | 24.71 | 2ヶ月: 42.79; 3ヶ月: 29.42; 4ヶ月: 3.08 |  | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 11.3 | 2ヶ月: 42.2; 3ヶ月: 23; 4ヶ月: 20; 5ヶ月: 3.5 |  | 100
|  | 改定後 | 16.33 | 2ヶ月: 29.07; 3ヶ月: 32.04; 4ヶ月: 19.48; 5ヶ月: 2.36; 6ヶ月: 0.72 |  | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 8.5 | 2ヶ月: 18.8; 3ヶ月: 24.7; 4ヶ月: 29; 5ヶ月: 16; 6ヶ月: 2.3; 7ヶ月: 0.7 |  | 100
|  | 改定後 | 12.11 | 2ヶ月: 20.38; 3ヶ月: 26.34; 4ヶ月: 23.89; 5ヶ月: 14.21; 6ヶ月: 2.9; 7ヶ月: 0.17 |  | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 6.3 | 2ヶ月: 16.5; 3ヶ月: 22.5; 4ヶ月: 25.7; 5ヶ月: 16.8; 6ヶ月: 11.8; 7ヶ月: 0.4 |  | 100
|  | 改定後 | 9.63 | 2ヶ月: 15.08; 3ヶ月: 20.69; 4ヶ月: 22.1; 5ヶ月: 18.38; 6ヶ月: 11.04; 7ヶ月: 3.06; 8ヶ月: 0.02 |  | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 10.6 | 2ヶ月: 15; 3ヶ月: 17.8; 4ヶ月: 17.6; 5ヶ月: 15.3; 6ヶ月: 15.1; 7ヶ月: 6.8; 8ヶ月: 1.8 |  | 100
|  | 改定後 | 8.01 | 2ヶ月: 11.71; 3ヶ月: 16.34; 4ヶ月: 18.95; 5ヶ月: 18.33; 6ヶ月: 14.62; 7ヶ月: 8.96; 8ヶ月: 3.04; 9ヶ月: 0.04 |  | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 6.2 | 2ヶ月: 11; 3ヶ月: 14.1; 4ヶ月: 14.4; 5ヶ月: 14.4; 6ヶ月: 14.1; 7ヶ月: 10.3; 8ヶ月: 10.6; 9ヶ月: 4.4; 10ヶ月: 0.5 |  | 100
|  | 改定後 | 6.87 | 2ヶ月: 9.46; 3ヶ月: 13.15; 4ヶ月: 15.92; 5ヶ月: 16.74; 6ヶ月: 15.31; 7ヶ月: 11.97; 8ヶ月: 7.51; 9ヶ月: 2.94; 10ヶ月: 0.13 |  | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 5.7 | 2ヶ月: 9.2; 3ヶ月: 13.5; 4ヶ月: 14.1; 5ヶ月: 16.1; 6ヶ月: 14.1; 7ヶ月: 9.6; 8ヶ月: 10.6; 9ヶ月: 7.1 |  | 100
|  | 改定後 | 6.03 | 2ヶ月: 7.88; 3ヶ月: 10.8; 4ヶ月: 13.38; 5ヶ月: 14.78; 6ヶ月: 14.63; 7ヶ月: 12.94; 8ヶ月: 10.04; 9ヶ月: 6.44; 10ヶ月: 2.82; 11ヶ月: 0.26 |  | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 2.4 | 2ヶ月: 5.5; 3ヶ月: 4.6; 4ヶ月: 24.3; 5ヶ月: 20.1; 6ヶ月: 16.4; 7ヶ月: 7.5; 8ヶ月: 13.4; 9ヶ月: 3.6; 10ヶ月: 1.7; 11ヶ月: 0.5 |  | 100
|  | 改定後 | 5.37 | 2ヶ月: 6.74; 3ヶ月: 9.05; 4ヶ月: 11.33; 5ヶ月: 12.91; 6ヶ月: 13.43; 7ヶ月: 12.79; 8ヶ月: 11.09; 9ヶ月: 8.58; 10ヶ月: 5.63; 11ヶ月: 2.69; 12ヶ月: 0.22; 13ヶ月: 0.17 |  | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 5.4 | 2ヶ月: 11.8; 3ヶ月: 9.7; 4ヶ月: 5.6; 5ヶ月: 7.9; 6ヶ月: 11.2; 7ヶ月: 8.6; 8ヶ月: 7.7; 9ヶ月: 9.4; 10ヶ月: 13.6; 11ヶ月: 9.1 |  | 100
|  | 改定後 | 4.85 | 2ヶ月: 5.87; 3ヶ月: 7.73; 4ヶ月: 9.69; 5ヶ月: 11.26; 6ヶ月: 12.11; 7ヶ月: 12.11; 8ヶ月: 11.24; 9ヶ月: 9.62; 10ヶ月: 7.45; 11ヶ月: 4.99; 12ヶ月: 2.56; 13ヶ月: 0.46; 14ヶ月: 0.06 |  | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 5.5 | 2ヶ月: 8.8; 3ヶ月: 9.5; 4ヶ月: 18.1; 5ヶ月: 13.8; 6ヶ月: 12.4; 7ヶ月: 7.4; 8ヶ月: 1.1; 9ヶ月: 6.8; 10ヶ月: 2.4; 11ヶ月: 8; 12ヶ月: 6.2 |  | 100
|  | 改定後 | 4.43 | 5.2 | 6.7 | 8.38 | 9.85 | 10.84 | 11.21 | 10.89 | 9.94 | 8.44 | 6.56 | 4.48 | 2.43 | 0.63 | 0.02 | [9 empty] | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 6.5 | 9.4 | 5.9 | 11.3 | 12.4 | 10.9 | 5.9 | 4.4 | 10.7 | 5.6 | 4 | 2 | 2 | 7.5 | 1.5 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 4.07 | 4.67 | 5.89 | 7.33 | 8.67 | 9.69 | 10.26 | 10.3 | 9.82 | 8.85 | 7.48 | 5.84 | 4.06 | 2.31 | 0.75 | 0.01 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 3.5 | 7.5 | 6.5 | 10 | 5.7 | 4.8 | 6 | 7.4 | 5.6 | 6.8 | 10.2 | 9.8 | 8.4 | 6.6 | 1.2 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.77 | 4.24 | 5.24 | 6.47 | 7.67 | 8.67 | 9.34 | 9.61 | 9.45 | 8.88 | 7.93 | 6.69 | 5.25 | 3.71 | 2.2 | 0.84 | 0.04 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 3.4 | 5.8 | 6.7 | 15.7 | 9.8 | 7.6 | 4.4 | 7.9 | 6.9 | 7.1 | 7 | 5.1 | 6.8 | 3.1 | 2.7 | [9 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.51 | 3.88 | 4.71 | 5.76 | 6.84 | 7.78 | 8.49 | 8.89 | 8.96 | 8.67 | 8.06 | 7.16 | 6.03 | 4.76 | 3.42 | 2.1 | 0.9 | 0.08 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 7 | 8.5 | 6.4 | 7.5 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 6.4 | 8.1 | 5.7 | 3 | 0.1 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.29 | 3.58 | 4.28 | 5.18 | 6.14 | 7.01 | 7.72 | 8.2 | 8.41 | 8.33 | 7.97 | 7.34 | 6.5 | 5.48 | 4.34 | 3.16 | 2 | 0.94 | 0.13 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 5 | 4.4 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 8.1 | 8 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 3.9 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.09 | 3.33 | 3.91 | 4.69 | 5.54 | 6.35 | 7.04 | 7.55 | 7.85 | 7.92 | 7.74 | 7.33 | 6.72 | 5.93 | 5 | 3.99 | 2.94 | 1.92 | 0.97 | 0.19 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 6.7 | 4.3 | 3.5 | 4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 7.3 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 5.5 | 7.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 6.9 | 1.1 | 0.1 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.92 | 3.11 | 3.6 | 4.28 | 5.03 | 5.77 | 6.43 | 6.95 | 7.31 | 7.47 | 7.43 | 7.2 | 6.77 | 6.17 | 5.44 | 4.6 | 3.69 | 2.75 | 1.84 | 0.98 | 0.26 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 2.1 | 3.9 | 4.8 | 8.3 | 5.7 | 8.1 | 6.3 | 5.7 | 8 | 5.1 | 5.3 | 3.9 | 2 | 7.3 | 4.6 | 5 | 2.6 | 3 | 3.3 | 2.8 | 2.2 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.76 | 2.92 | 3.34 | 3.93 | 4.6 | 5.27 | 5.89 | 6.41 | 6.8 | 7.03 | 7.09 | 6.98 | 6.7 | 6.27 | 5.69 | 5.01 | 4.24 | 3.42 | 2.58 | 1.76 | 0.99 | 0.32 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 3.3 | 7.7 | 6.8 | 11 | 9.2 | 6.8 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 1.8 | 2.2 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 5.9 | 4.9 | 4.1 | 0.4 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.63 | 2.75 | 3.11 | 3.63 | 4.22 | 4.83 | 5.41 | 5.92 | 6.32 | 6.59 | 6.72 | 6.71 | 6.55 | 6.25 | 5.82 | 5.27 | 4.64 | 3.94 | 3.19 | 2.43 | 1.69 | 0.99 | 0.39 |  | 100
※改定前：平成18年度調査
※改定後：平成24年度調査