## チェックリスト
|  |  | 適切な工期を設定するためのチェックシート |  |  | 調査・設計段階
| 工事名 | [5 empty] | 調査日
工事概要
| 担当者 |  |  | 施設使用者の窓口
条件等 |  | 確認項目 |  | 確認 及び 有無 | 内 容
敷地条件
| 敷地自然条件 | ・積雪量
・降雨量
・気温
| 敷 地 | ・地下障害物の有無
・土壌汚染の有無
・井戸水利用の有無（周辺含む）
・敷地境界の確認
| 敷地周辺 | ・道路条件
進入路の幅等
・土地高低差
・周辺家屋状況
家屋調査の必要性の有無
・近隣施設状況
学校、幼稚園、公共施設等
| 官公署 | ・建築主事
・消防
・保健所
・警察、道路管理者
・鉄道
・水道
・下水道
・電気
・ガス
施設使用者
| 施工 期間等 | ・時間制約の有無
・曜日制約の有無
・各種行事等
・施工に影響するセキュリティーの有無
・後工事の有無
改修工事
・停電作業の可否
・空調期間中の施工の可否
・資材等の置き場
・既存図面と現場の差異確認
・工事に伴う家具等の移動方法及び範囲の確認
解体工事
| 建物状況 | ・アスベスト使用建材の有無
| 解体・改修の場合 | ・ダイオキシンの有無
・PCBの有無
・既存杭引き抜きの有無
・廃棄物処理場の受入れ状況
・有価物の引き渡し方法

## Sheet2
このシートは「【機密性２】」とページ右上部に表示されます。

## Sheet3
このシートは「【機密性２】」とページ右上部に表示されます。