## 業務スケジュール管理表（ver.2.0.0）
| 業務スケジュール管理表 【履行期間設定支援型】 | [18 empty] | 更新日 | 2020-04-10
業 務 名 | [31 empty] | 現 在 の 状 況 | [27 empty] | 【スケジュール管理表への意見・改善点等】
受 注 者 | [59 empty] | （自由記述）
契 約 額 (消費税込み)
主 た る 工 種 | [15 empty] | 履行期間設定支援 |  |  |  |  | 自動（デフォルト）
業 種 区 分 （複数選択可） | [15 empty] | 手動設定の理由
履 行 期 間 | [7 empty] | ～ | [7 empty] | 設計着手日（※）
管 理 技 術 者 | [153 empty] | 履行期間(休日含む) | 0 | 日
照 査 技 術 者
担 当 技 術 者（主）、担 当 技 術 者（副） | [31 empty] | 次 回 打 合 せ
（※設計着手日：設計業務として着手を開始した日（履行期間設定支援の起算日）を記入。）
[9 empty] | 西暦 | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2021 |  |  | 年 |  |  | 2021 |  |  | 年 |  |  | 2021 |  |  | 年 |  |  | 2021 |  |  | 年 |  |  | 2021 |  |  | 年 |  |  | 2021 |  |  | 年 |  |  | 2021 |  |  | 年 |  |  | 2021 |  |  | 年 |  |  | 2021 |  |  | 年 |  |  | 2021 |  |  | 年 |  |  | 2021 |  |  | 年 |  |  | 2021 |  |  | 年 |  |  | 2022 |  |  | 年 |  |  | 2022 |  |  | 年 |  |  | 2022 |  |  | 年
[10 empty] | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4
作業項目 |  |  |  | 着手日 |  | 完了日（当初） | 完了日（変更） ※変更があった場合のみ |  | 作業日数 |  | 4 |  | 月 |  |  |  | 5 |  | 月 |  |  |  | 6 |  | 月 |  |  |  | 7 |  | 月 |  |  |  | 8 |  | 月 |  |  |  | 9 |  | 月 |  |  |  | 10 |  | 月 |  |  |  | 11 |  | 月 |  |  |  | 12 |  | 月 |  |  |  | 1 |  | 月 |  |  |  | 2 |  | 月 |  |  |  | 3 |  | 月 |  |  |  | 4 |  | 月 |  |  |  | 5 |  | 月 |  |  |  | 6 |  | 月 |  |  |  | 7 |  | 月 |  |  |  | 8 |  | 月 |  |  |  | 9 |  | 月 |  |  |  | 10 |  | 月 |  |  |  | 11 |  | 月 |  |  |  | 12 |  | 月 |  |  |  | 1 |  | 月 |  |  |  | 2 |  | 月 |  |  |  | 3 |  | 月 |  |  | 履行期間 集計 （休日除く） |  |  | 備 考
[10 empty] | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 31 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 31 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 31 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 31 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 31 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 31 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 28 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 31 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 31 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 31 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 31 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 31 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 31 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 31 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 28 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 31
|  | 上旬(～10日),中旬(11～20日),下旬（21日～） | [7 empty] | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 計画日数（クリティカル） | 0 | 日
|  | 作業日数（休日含まない）⇒ | [7 empty] | 8 |  | 6 |  | 7 |  | 3 |  | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 6 |  | 7 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 6 |  | 8 |  | 5 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 6 |  | 4 |  | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 3 |  | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 6 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 5 |  | 5 |  | 8 |  | 6 |  | 8 |  | 実施日数（クリティカル） | 0 | 日
関連業務 | 測量 |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | 作業日数（計画） | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | 作業日数（実施） | 0 | 日
| 地質調査 |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | 作業日数（計画） | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | 作業日数（実施） | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | 作業日数（計画） | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | 作業日数（実施） | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | 作業日数（計画） | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | 作業日数（実施） | 0 | 日
受注者 | 照査◇、照査報告◆ （※手動入力、日付は初回照査～成果照査完了） |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | 照査報告（計画） | 0 | 回
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | 照査報告（実施） | 0 | 回
| 設計計画(現地踏査等含む) |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
| 基本事項の確定 |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
| 設計条件の整理・確認 |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
| 設計条件の確定（第1回照査報告） |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
| 報告書作成・設計成果とりまとめ |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
| 成果照査・納品 |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(計画) | 0 | 日
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0 | [144 empty] | クリティカル(実施) | 0 | 日
受注者・ 発注者 | 設計協議 （※手動入力、日付は初回打ち合せ～最終打ち合せ） |  | 計画 | [5 empty] | 0
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0
| 合同現地踏査 （※手動入力、日付は準備～合同現地踏査完了） |  | 計画 | [5 empty] | 0
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0
| 関係機関協議（受発注者合同） （※手動入力、日付は初回協議～協議完了） |  | 計画 | [5 empty] | 0
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0
| 工事連携会議（三者会議等） （※手動入力、日付は準備～会議終了） |  | 計画 | [5 empty] | 0
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0
作業項目 | [76 empty] | #REF! |  | 月 |  |  |  | #REF! |  | 月 |  |  |  | #REF! |  | 月 |  |  |  | #REF! |  | 月 |  |  |  | #REF! |  | 月 |  |  |  | #REF! |  | 月 |  |  |  | #REF! |  | 月 |  |  |  | #REF! |  | 月 |  |  |  | #REF! |  | 月 |  |  |  | #REF! |  | 月 |  |  |  | #REF! |  | 月 |  |  |  | #REF! |  | 月 |  |  |  | #REF! |  | 月 |  |  | 備 考
[76 empty] | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬
[76 empty] | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7
発注者 | 基本条件の整理
| 既往成果等の貸与 （※手動入力、日付は設計着手～貸与完了） |  | 計画 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 実施 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 条件明示チェックシートの貸与 （※手動入力、日付は設計着手～貸与完了） |  | 計画 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 実施 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 測量成果の貸与 （※手動入力、日付は設計着手～貸与完了） |  | 計画 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 実施 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 地質成果の貸与 （※手動入力、日付は設計着手～貸与完了） |  | 計画 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 実施 | 0 | 0 |  |  |  | 0
現状の問題・課題整理
| 巡視点検結果の貸与 （※手動入力、日付は設計着手～貸与完了） |  | 計画 | [5 empty] | 0
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0
関係機関協議（発注者単独）
| 協議の実施 （※手動入力、日付は協議開始～協議完了） |  | 計画 | [5 empty] | 0
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0
| 協議結果の提示 （※手動入力、日付は設計着手～結果提示） |  | 計画 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 実施 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0
|  |  | 計画 | [5 empty] | 0
|  |  | 実施 | [5 empty] | 0
凡例 上段：計画工程 ○ ◇ 計画クリティカルパス 計画工程（変更）
下段：実施工程 ○ ◇ 実施クリティカルパス 実施工程（変更）
凡例
（履行期間設定支援） 条件確定時期 報告書とりまとめ時期 成果照査・納品時期
Note on X1: ［Ctrl］＋［;］で、 本日の日付を入力できます。

## 休日設定 (hidden)
（土日以外の積算基準上の休日リスト、土日はExcel関数で考慮）
2017年～2029年（※毎年確認、祝日法改正等）
日付 | 曜日 | 名称
2017-01-01 | 42736 | 元日
2017-01-02 | 42737 | 振替休日
2017-01-09 | 42744 | 成人の日
2017-02-11 | 42777 | 建国記念の日
2017-03-20 | 42814 | 春分の日
2017-04-29 | 42854 | 昭和の日
2017-05-03 | 42858 | 憲法記念日
2017-05-04 | 42859 | みどりの日
2017-05-05 | 42860 | こどもの日
2017-07-17 | 42933 | 海の日
2017-08-11 | 42958 | 山の日
2017-08-14 | 42961 | 積算基準より
2017-08-15 | 42962 | 積算基準より
2017-08-16 | 42963 | 積算基準より
2017-09-18 | 42996 | 敬老の日
2017-09-23 | 43001 | 秋分の日
2017-10-09 | 43017 | 体育の日
2017-11-03 | 43042 | 文化の日
2017-11-23 | 43062 | 勤労感謝の日
2017-12-23 | 43092 | 天皇誕生日
2017-12-29 | 43098 | 積算基準より
2017-12-30 | 43099 | 積算基準より
2017-12-31 | 43100 | 積算基準より
2018-01-01 | 43101 | 元日
2018-01-02 | 43102 | 積算基準より
2018-01-03 | 43103 | 積算基準より
2018-01-08 | 43108 | 成人の日
2018-02-11 | 43142 | 建国記念の日
2018-02-12 | 43143 | 振替休日
2018-03-21 | 43180 | 春分の日
2018-04-29 | 43219 | 昭和の日
2018-04-30 | 43220 | 振替休日
2018-05-03 | 43223 | 憲法記念日
2018-05-04 | 43224 | みどりの日
2018-05-05 | 43225 | こどもの日
2018-07-16 | 43297 | 海の日
2018-08-11 | 43323 | 山の日
2018-08-14 | 43326 | 積算基準より
2018-08-15 | 43327 | 積算基準より
2018-08-16 | 43328 | 積算基準より
2018-09-17 | 43360 | 敬老の日
2018-09-23 | 43366 | 秋分の日
2018-09-24 | 43367 | 振替休日
2018-10-08 | 43381 | 体育の日
2018-11-03 | 43407 | 文化の日
2018-11-23 | 43427 | 勤労感謝の日
2018-12-23 | 43457 | 天皇誕生日
2018-12-24 | 43458 | 振替休日
2018-12-29 | 43463 | 積算基準より
2018-12-30 | 43464 | 積算基準より
2018-12-31 | 43465 | 積算基準より
2019-01-01 | 43466 | 元日
2019-01-02 | 43467 | 積算基準より
2019-01-03 | 43468 | 積算基準より
2019-01-14 | 43479 | 成人の日
2019-02-11 | 43507 | 建国記念の日
2019-03-21 | 43545 | 春分の日
2019-04-29 | 43584 | 昭和の日
2019-04-30 | 43585 | 国民の休日
2019-05-01 | 43586 | 天皇の即位の日
2019-05-02 | 43587 | 国民の休日
2019-05-03 | 43588 | 憲法記念日
2019-05-04 | 43589 | みどりの日
2019-05-05 | 43590 | こどもの日
2019-05-06 | 43591 | 振替休日
2019-07-15 | 43661 | 海の日
2019-08-11 | 43688 | 山の日
2019-08-12 | 43689 | 振替休日
2019-08-14 | 43691 | 積算基準より
2019-08-15 | 43692 | 積算基準より
2019-08-16 | 43693 | 積算基準より
2019-09-16 | 43724 | 敬老の日
2019-09-23 | 43731 | 秋分の日
2019-10-14 | 43752 | 体育の日
2019-10-22 | 43760 | 即位礼正殿の儀の行われる日
2019-11-03 | 43772 | 文化の日
2019-11-04 | 43773 | 振替休日
2019-11-23 | 43792 | 勤労感謝の日
2019-12-29 | 43828 | 積算基準より
2019-12-30 | 43829 | 積算基準より
2019-12-31 | 43830 | 積算基準より
2020-01-01 | 43831 | 元日
2020-01-02 | 43832 | 積算基準より
2020-01-03 | 43833 | 積算基準より
2020-01-13 | 43843 | 成人の日
2020-02-11 | 43872 | 建国記念の日
2020-02-23 | 43884 | 天皇誕生日
2020-02-24 | 43885 | 振替休日
2020-03-20 | 43910 | 春分の日
2020-04-29 | 43950 | 昭和の日
2020-05-03 | 43954 | 憲法記念日
2020-05-04 | 43955 | みどりの日
2020-05-05 | 43956 | こどもの日
2020-05-06 | 43957 | 振替休日
2020-07-23 | 44035 | 海の日
2020-07-24 | 44036 | スポーツの日
2020-08-10 | 44053 | 山の日
2020-08-14 | 44057 | 積算基準より
2020-08-15 | 44058 | 積算基準より
2020-08-16 | 44059 | 積算基準より
2020-09-21 | 44095 | 敬老の日
2020-09-22 | 44096 | 秋分の日
2020-11-03 | 44138 | 文化の日
2020-11-23 | 44158 | 感謝の日
2020-12-29 | 44194 | 積算基準より
2020-12-30 | 44195 | 積算基準より
2020-12-31 | 44196 | 積算基準より
2021-01-01 | 44197 | 元日
2021-01-02 | 44198 | 積算基準より
2021-01-03 | 44199 | 積算基準より
2021-01-11 | 44207 | 成人の日
2021-02-11 | 44238 | 建国記念の日
2021-02-23 | 44250 | 天皇誕生日
2021-03-20 | 44275 | 春分の日
2021-04-29 | 44315 | 昭和の日
2021-05-03 | 44319 | 憲法記念日
2021-05-04 | 44320 | みどりの日
2021-05-05 | 44321 | こどもの日
2021-07-19 | 44396 | 海の日
2021-08-11 | 44419 | 山の日
2021-08-14 | 44422 | 積算基準より
2021-08-15 | 44423 | 積算基準より
2021-08-16 | 44424 | 積算基準より
2021-09-20 | 44459 | 敬老の日
2021-09-23 | 44462 | 秋分の日
2021-10-11 | 44480 | スポーツの日
2021-11-03 | 44503 | 文化の日
2021-11-23 | 44523 | 感謝の日
2021-12-29 | 44559 | 積算基準より
2021-12-30 | 44560 | 積算基準より
2021-12-31 | 44561 | 積算基準より
2022-01-01 | 44562 | 元日
2022-01-02 | 44563 | 積算基準より
2022-01-03 | 44564 | 積算基準より
2022-01-10 | 44571 | 成人の日
2022-02-11 | 44603 | 建国記念の日
2022-02-23 | 44615 | 天皇誕生日
2022-03-21 | 44641 | 春分の日
2022-04-29 | 44680 | 昭和の日
2022-05-03 | 44684 | 憲法記念日
2022-05-04 | 44685 | みどりの日
2022-05-05 | 44686 | こどもの日
2022-07-18 | 44760 | 海の日
2022-08-11 | 44784 | 山の日
2022-08-14 | 44787 | 積算基準より
2022-08-15 | 44788 | 積算基準より
2022-08-16 | 44789 | 積算基準より
2022-09-19 | 44823 | 敬老の日
2022-09-23 | 44827 | 秋分の日
2022-10-10 | 44844 | スポーツの日
2022-11-03 | 44868 | 文化の日
2022-11-23 | 44888 | 感謝の日
2022-12-29 | 44924 | 積算基準より
2022-12-30 | 44925 | 積算基準より
2022-12-31 | 44926 | 積算基準より
2023-01-01 | 44927 | 元日
2023-01-02 | 44928 | 積算基準より
2023-01-03 | 44929 | 積算基準より
2023-01-02 | 44928 | 振替休日
2023-01-09 | 44935 | 成人の日
2023-02-11 | 44968 | 建国記念の日
2023-02-23 | 44980 | 天皇誕生日
2023-03-21 | 45006 | 春分の日
2023-04-29 | 45045 | 昭和の日
2023-05-03 | 45049 | 憲法記念日
2023-05-04 | 45050 | みどりの日
2023-05-05 | 45051 | こどもの日
2023-07-17 | 45124 | 海の日
2023-08-11 | 45149 | 山の日
2023-08-14 | 45152 | 積算基準より
2023-08-15 | 45153 | 積算基準より
2023-08-16 | 45154 | 積算基準より
2023-09-18 | 45187 | 敬老の日
2023-09-23 | 45192 | 秋分の日
2023-10-09 | 45208 | スポーツの日
2023-11-03 | 45233 | 文化の日
2023-11-23 | 45253 | 勤労感謝の日
2023-12-29 | 45289 | 積算基準より
2023-12-30 | 45290 | 積算基準より
2023-12-31 | 45291 | 積算基準より
2024-01-01 | 45292 | 元日
2024-01-02 | 45293 | 積算基準より
2024-01-03 | 45294 | 積算基準より
2024-01-08 | 45299 | 成人の日
2024-02-11 | 45333 | 建国記念の日
2024-02-12 | 45334 | 振替休日
2024-02-23 | 45345 | 天皇誕生日
2024-03-20 | 45371 | 春分の日
2024-04-29 | 45411 | 昭和の日
2024-05-03 | 45415 | 憲法記念日
2024-05-04 | 45416 | みどりの日
2024-05-05 | 45417 | こどもの日
2024-05-06 | 45418 | 振替休日
2024-07-15 | 45488 | 海の日
2024-08-11 | 45515 | 山の日
2024-08-12 | 45516 | 振替休日
2024-08-14 | 45518 | 積算基準より
2024-08-15 | 45519 | 積算基準より
2024-08-16 | 45520 | 積算基準より
2024-09-16 | 45551 | 敬老の日
2024-09-22 | 45557 | 秋分の日
2024-09-23 | 45558 | 振替休日
2024-10-14 | 45579 | スポーツの日
2024-11-03 | 45599 | 文化の日
2024-11-04 | 45600 | 振替休日
2024-11-23 | 45619 | 勤労感謝の日
2024-12-29 | 45655 | 積算基準より
2024-12-30 | 45656 | 積算基準より
2024-12-31 | 45657 | 積算基準より
2025-01-01 | 45658 | 元日
2025-01-02 | 45659 | 積算基準より
2025-01-03 | 45660 | 積算基準より
2025-01-13 | 45670 | 成人の日
2025-02-11 | 45699 | 建国記念の日
2025-02-23 | 45711 | 天皇誕生日
2025-02-24 | 45712 | 振替休日
2025-03-20 | 45736 | 春分の日
2025-04-29 | 45776 | 昭和の日
2025-05-03 | 45780 | 憲法記念日
2025-05-04 | 45781 | みどりの日
2025-05-05 | 45782 | こどもの日
2025-05-06 | 45783 | 振替休日
2025-07-21 | 45859 | 海の日
2025-08-11 | 45880 | 山の日
2025-08-14 | 45883 | 積算基準より
2025-08-15 | 45884 | 積算基準より
2025-08-16 | 45885 | 積算基準より
2025-09-15 | 45915 | 敬老の日
2025-09-23 | 45923 | 秋分の日
2025-10-13 | 45943 | スポーツの日
2025-11-03 | 45964 | 文化の日
2025-11-23 | 45984 | 勤労感謝の日
2025-11-24 | 45985 | 振替休日
2025-12-29 | 46020 | 積算基準より
2025-12-30 | 46021 | 積算基準より
2025-12-31 | 46022 | 積算基準より
2026-01-01 | 46023 | 元日
2026-01-02 | 46024 | 積算基準より
2026-01-03 | 46025 | 積算基準より
2026-01-12 | 46034 | 成人の日
2026-02-11 | 46064 | 建国記念の日
2026-02-23 | 46076 | 天皇誕生日
2026-03-20 | 46101 | 春分の日
2026-04-29 | 46141 | 昭和の日
2026-05-03 | 46145 | 憲法記念日
2026-05-04 | 46146 | みどりの日
2026-05-05 | 46147 | こどもの日
2026-05-06 | 46148 | 振替休日
2026-07-20 | 46223 | 海の日
2026-08-11 | 46245 | 山の日
2026-08-14 | 46248 | 積算基準より
2026-08-15 | 46249 | 積算基準より
2026-08-16 | 46250 | 積算基準より
2026-09-21 | 46286 | 敬老の日
2026-09-22 | 46287 | 国民の休日
2026-09-23 | 46288 | 秋分の日
2026-10-12 | 46307 | スポーツの日
2026-11-03 | 46329 | 文化の日
2026-11-23 | 46349 | 勤労感謝の日
2026-12-29 | 46385 | 積算基準より
2026-12-30 | 46386 | 積算基準より
2026-12-31 | 46387 | 積算基準より
2027-01-01 | 46388 | 元日
2027-01-02 | 46389 | 積算基準より
2027-01-03 | 46390 | 積算基準より
2027-01-11 | 46398 | 成人の日
2027-02-11 | 46429 | 建国記念の日
2027-02-23 | 46441 | 天皇誕生日
2027-03-21 | 46467 | 春分の日
2027-03-22 | 46468 | 振替休日
2027-04-29 | 46506 | 昭和の日
2027-05-03 | 46510 | 憲法記念日
2027-05-04 | 46511 | みどりの日
2027-05-05 | 46512 | こどもの日
2027-07-19 | 46587 | 海の日
2027-08-11 | 46610 | 山の日
2027-08-14 | 46613 | 積算基準より
2027-08-15 | 46614 | 積算基準より
2027-08-16 | 46615 | 積算基準より
2027-09-20 | 46650 | 敬老の日
2027-09-23 | 46653 | 秋分の日
2027-10-11 | 46671 | スポーツの日
2027-11-03 | 46694 | 文化の日
2027-11-23 | 46714 | 勤労感謝の日
2027-12-29 | 46750 | 積算基準より
2027-12-30 | 46751 | 積算基準より
2027-12-31 | 46752 | 積算基準より
2028-01-01 | 46753 | 元日
2028-01-02 | 46754 | 積算基準より
2028-01-03 | 46755 | 積算基準より
2028-01-10 | 46762 | 成人の日
2028-02-11 | 46794 | 建国記念の日
2028-02-23 | 46806 | 天皇誕生日
2028-03-20 | 46832 | 春分の日
2028-04-29 | 46872 | 昭和の日
2028-05-03 | 46876 | 憲法記念日
2028-05-04 | 46877 | みどりの日
2028-05-05 | 46878 | こどもの日
2028-07-17 | 46951 | 海の日
2028-08-11 | 46976 | 山の日
2028-08-14 | 46979 | 積算基準より
2028-08-15 | 46980 | 積算基準より
2028-08-16 | 46981 | 積算基準より
2028-09-18 | 47014 | 敬老の日
2028-09-22 | 47018 | 秋分の日
2028-10-09 | 47035 | スポーツの日
2028-11-03 | 47060 | 文化の日
2028-11-23 | 47080 | 勤労感謝の日
2028-12-29 | 47116 | 積算基準より
2028-12-30 | 47117 | 積算基準より
2028-12-31 | 47118 | 積算基準より
2029-01-01 | 47119 | 元日
2029-01-02 | 47120 | 積算基準より
2029-01-03 | 47121 | 積算基準より
2029-01-08 | 47126 | 成人の日
2029-02-11 | 47160 | 建国記念の日
2029-02-12 | 47161 | 振替休日
2029-02-23 | 47172 | 天皇誕生日
2029-03-20 | 47197 | 春分の日
2029-04-29 | 47237 | 昭和の日
2029-04-30 | 47238 | 振替休日
2029-05-03 | 47241 | 憲法記念日
2029-05-04 | 47242 | みどりの日
2029-05-05 | 47243 | こどもの日
2029-07-16 | 47315 | 海の日
2029-08-11 | 47341 | 山の日
2029-08-14 | 47344 | 積算基準より
2029-08-15 | 47345 | 積算基準より
2029-08-16 | 47346 | 積算基準より
2029-09-17 | 47378 | 敬老の日
2029-09-23 | 47384 | 秋分の日
2029-09-24 | 47385 | 振替休日
2029-10-08 | 47399 | スポーツの日
2029-11-03 | 47425 | 文化の日
2029-11-23 | 47445 | 感謝の日
2029-12-29 | 47481 | 積算基準より
2029-12-30 | 47482 | 積算基準より
2029-12-31 | 47483 | 積算基準より

## 業務遂行管理リスト
【業務遂行管理リスト】※業務遂行に必要な標準的な作業事項について記載（適宜、修正更新） | [7 empty] | 【設計条件確定までの実施事項】※条件確定までの標準的な確認内容について記載（適宜修正可）
日付 | 作業事項（タスク） | 作業者 |  | 期限 | 状況 | 今後の検討事項･課題･目標 |  | 時期 |  | 条件確認対象事項 |  |  |  | 細部項目 | 状況 | 備考
|  | 発注者 | 受注者 |  |  | 内 容 | 予定 | 【業務計画書作成】業務計画を実施する上での条件明示
契約書類関係等 | [7 empty] | 着手時確認・確定事項 （設計着手から７日程度） |  | 基本的な設計に用いる条件確定 | 基本条件 |  |  | 暫定計画、交通量、道路規格、線形条件確定
| テクリス登録 | [9 empty] | 設計範囲 |  |  | 業務内容、作業範囲
| 業務計画書提出 | [9 empty] | 地質調査等 |  |  | 追加調査実施の有無、実施の場合の報告書貸与時期（工程計画に反映）
| 業務スケジュール管理表提出 | [9 empty] | 用地境界や測量の確定時期 |  |  | 用地境界の未確定箇所の有無と確定時期、未完の測量の有無と完了時期（工程計画に反映）
| 条件明示チェックシート貸与 | [9 empty] | 地域条件 |  |  | 路線統一の有無、類似業務の有無
| 照査計画書提出 | [9 empty] | 協議状況 |  |  | 協議先、これまでの協議資料貸与、補償問題の有無とこれまでの協議状況
| 再委託承諾申請書提出 | [6 empty] | 【設計条件の整理、条件決定】貸与資料・条件明示資料
| 身分証明書の発行 | [6 empty] | 設計条件整理のための事項（設計着手から12日程度） |  | 既往成果の確認による設計方針の確定 | 地質調査・水文条件 |  |  | 土質・地質調査資料の資料貸与
合同現地踏査 | [13 empty] | 水文関連報告書があれば資料貸与
| 実施日程調整 | [9 empty] | 用地条件 |  |  | 測量図貸与、未買収地有無と有の場合に取得状況を示す資料の貸与、未買収の買収時期と施工時期の関係明示
実施報告書提出
貸与資料等 | [10 empty] | 予備設計内容 |  |  | 予備設計成果品 貸与
| 既往報告書貸与 | [6 empty] | 【合同現地踏査の準備】合同現地踏査に向けた確認事項：コンサル作成資料による確認・決定
| 測量成果貸与 | [6 empty] | 第2回打合せ 合同現地踏査準備 （設計着手から30日程度） |  | 条件整理結果の確認 | 設計条件確認 |  |  | 設計条件表による確認・決定
| 地質調査成果貸与 | [9 empty] | 業務課題 |  |  | 設計上の課題の確認、対応の協議、追加測試の有無の確認と決定（判断出来次第報告・協議）
設計変更関係等 | [10 empty] | 地質地盤条件 |  |  | 地質地盤条件整理結果の報告と確認
| 設計変更協議 | [9 empty] | 制約条件 |  |  | 未買収用地、環境配慮施設などの報告と確認
| 設計変更上申書提出 | [9 empty] | 施工計画 |  |  | 制約条件(施工ヤード、環境配慮施設、交差協議に制約など)
| 指示書提示 | [6 empty] | 【合同現地踏査】合同現地踏査による現地確認事項：コンサル作成現地チェックリストによる確認・決定
| 契約変更（第1回） | [6 empty] | 合同現地踏査（設計着手から35日程度） |  | 現地での条件確認 | 協議箇所確認 |  |  | 協議対象物の新たな課題の有無確認
| 業務計画書（第1回変更）提出 | [9 empty] | 交差、周辺環境確認 |  |  | 交差条件確認、環境配慮施設の確認、追加環境配慮の確認
| テクリス変更登録 | [9 empty] | 設計範囲 |  |  | 隣接工区との設計境界を現地で確認
照査の実施 | [7 empty] | 【条件最終確認】照査結果による条件最終確認事項：コンサル照査報告、コンサル作成条件確認・決定
| 第1回照査報告 | [6 empty] | 設計着手から70日程度 |  | 最終条件確定 | 照査結果報告 |  |  | 照査確認し整理された条件確認・決定
| 第2回照査報告 | [9 empty] | 予備設計内容変更及び確定 |  |  | 延長、支間割、形式など確認・決定
| 第3回照査報告 | [9 empty] | 施工計画基本事項 |  |  | ヤード条件、施工方法、架設工法などの確認・決定
| 第4回照査報告 | [9 empty] | 協議確定事項 |  |  | 設計開始に必要な、協議より決定された設計条件の確認、決定
主要な協議事項
| 第1回打合せ（〇○について） | [7 empty] | 【履行期間チェックポイント】
| 第2回打合せ（〇○について） | [7 empty] | 項目 |  |  | 残り日数 |  | （休日を除く）
| 第3回打合せ（〇○について） | [7 empty] | ➀条件確定時期（計画） |  |  | -31314 | 日
| 第4回打合せ（〇○について） | [7 empty] | ➀条件確定時期（実施） |  |  | -31314 | 日
| 第5回打合せ（〇○について） | [7 empty] | ②報告書取りまとめ時期（計画） |  |  | -31314 | 日
成果の納品等 | [8 empty] | ②報告書取りまとめ時期（実施） |  |  | -31314 | 日
| 業務報告書の納品 | [7 empty] | ③成果照査時期（計画） |  |  | -31314 | 日
| 業務スケジュール管理表の納品 | [7 empty] | ③成果照査時期（実施） |  |  | -31314 | 日
[9 empty] | 適宜設定 |  |  |  | 日
その他 | [8 empty] | 適宜設定 |  |  |  | 日
2019.2.Ver

## (編集不可)教師データ (hidden)
| 【履行期間：ハイライト教師データ】 |  |  |  | 使用しない
| 1,000万未満 | ➀条件確定まで |  |  | ②報告書作成期間 |  |  | ③報告書作成とりまとめ |  |  | 履行期間（照査完了・納品）
|  | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限）
リスト⇒ | 道路橋設計（詳細設計） | 83.7278 | 68.5049 | 98.9507 | 60.8599 | 41.1964 | 80.5234 | 11 | 3.2499 | 18.7501 | 179.4662 | 152.6369 | 206.2956
リスト⇒ | 道路設計（詳細設計） | 79 | 59.0493 | 98.9507 | 79.573 | 68.6227 | 90.5234 | 9 | 1.939 | 16.061 | 187.2921 | 168.2886 | 206.2956
リスト⇒ | トンネル設計（詳細設計） | 82.1998 | 65.4489 | 98.9507 | 58.0938 | 45.6642 | 70.5234 | 9.8067 | 3.5524 | 16.061 | 171.5842 | 146.8727 | 206.2956
リスト⇒ | 河川構造物設計（詳細設計） | 89.2074 | 79.4641 | 98.9507 | 49.1555 | 42.7876 | 55.5234 | 9 | 1.939 | 16.061 | 172.5103 | 138.7249 | 206.2956
リスト⇒ | 砂防構造物設計（詳細設計） | 88.2464 | 77.542 | 98.9507 | 63.5186 | 46.5137 | 80.5234 | 9.6555 | 3.2499 | 16.061 | 185.3461 | 164.3967 | 206.2956
リスト⇒ | その他設計（詳細設計） | 80.9733 | 62.9958 | 98.9507 | 70.3821 | 50.2407 | 90.5234 | 9 | 1.939 | 16.061 | 190.8008 | 175.3061 | 206.2956
リスト⇒ | その他業務
| 1,000万～2,000万 | ➀条件確定まで |  |  | ②報告書作成期間 |  |  | ③報告書作成とりまとめ |  |  | 履行期間（照査完了・納品）
|  | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限）
| 道路橋設計（詳細設計） | 94.3576 | 68.5049 | 120.2104 | 104.6905 | 81.1964 | 128.1846 | 11.0637 | 6.3842 | 15.7432 | 216.7605 | 202.6369 | 230.8841
| 道路設計（詳細設計） | 92 | 63.7896 | 120.2104 | 113.4036 | 98.6227 | 128.1846 | 9 | 2.2568 | 15.7432 | 224.5864 | 218.2886 | 230.8841
| トンネル設計（詳細設計） | 88 | 65.4489 | 110.5511 | 94.0756 | 71.8154 | 116.3358 | 11.1478 | 5.5524 | 16.7432 | 207 | 186.8727 | 227.1273
| 河川構造物設計（詳細設計） | 99.8372 | 79.4641 | 120.2104 | 97.9861 | 77.7876 | 118.1846 | 7.5 | 2.2568 | 12.7432 | 214.8045 | 198.7249 | 230.8841
| 砂防構造物設計（詳細設計） | 98.8762 | 77.542 | 120.2104 | 90 | 71.8154 | 108.1846 | 9.5 | 3.2499 | 15.7501 | 212.6404 | 194.3967 | 230.8841
| その他設計（詳細設計） | 90.3969 | 63.7896 | 117.0042 | 85.5 | 66.8154 | 104.1846 | 9.5057 | 3.2681 | 15.7432 | 205 | 179.1159 | 230.8841
| 2,000万～3,000万 | ➀条件確定まで |  |  | ②報告書作成期間 |  |  | ③報告書作成とりまとめ |  |  | 履行期間（照査完了・納品）
|  | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限）
| 道路橋設計（詳細設計） | 96 | 68.5049 | 123.4951 | 101.4312 | 84.0588 | 118.8036 | 13.4228 | 6.3842 | 20.4614 | 230 | 202.6369 | 257.3631
| 道路設計（詳細設計） | 97.7062 | 67.3545 | 128.0579 | 121.2819 | 98.6227 | 143.9412 | 10 | 0 | 20.4614 | 242.2152 | 218.2886 | 266.1418
| トンネル設計（詳細設計） | 88.9528 | 67.3545 | 110.5511 | 100.1973 | 74.0588 | 126.3358 | 14.5069 | 8.5524 | 20.4614 | 214.4928 | 201.8582 | 227.1273
| 河川構造物設計（詳細設計） | 104.0548 | 79.4641 | 128.6455 | 99.1356 | 74.0588 | 124.2124 | 9 | 0.20346 | 17.7965 | 243.5666 | 221.8582 | 265.2751
| 砂防構造物設計（詳細設計） | 103.0938 | 77.542 | 128.6455 | 101.2725 | 69.0588 | 133.4863 | 6 | 3.2499 | 13.7501 | 227.7308 | 211.8582 | 243.6033
| その他設計（詳細設計） | 92.1794 | 67.3545 | 117.0042 | 106.909 | 84.0588 | 129.7593 | 10 | 1.2681 | 18.7319 | 218.2761 | 201.8582 | 234.6939
| 3,000万～4,000万 | ➀条件確定まで |  |  | ②報告書作成期間 |  |  | ③報告書作成とりまとめ |  |  | 履行期間（照査完了・納品）
|  | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限）
| 道路橋設計（詳細設計） | 96 | 68.5049 | 123.4951 | 115.9921 | 93.1805 | 138.8036 | 17 | 6.3842 | 27.6158 | 241.3605 | 225.3579 | 257.3631
| 道路設計（詳細設計） | 97.8731 | 67.6883 | 128.0579 | 125.7211 | 94.6227 | 156.8195 | 15.3233 | 2 | 28.6467 | 251 | 225.3579 | 276.6421
| トンネル設計（詳細設計） | 89.1197 | 67.6883 | 110.5511 | 109.7582 | 93.1805 | 126.3358 | 17 | 8.5524 | 25.4476 | 233.7426 | 225.3579 | 242.1273
| 河川構造物設計（詳細設計） | 108.8879 | 79.4641 | 138.3117 | 113.6965 | 93.1805 | 134.2124 | 10 | 2.2035 | 17.7965 | 245.3165 | 225.3579 | 265.2751
| 砂防構造物設計（詳細設計） | 104 | 77.542 | 130.458 | 113.3334 | 93.1805 | 133.4863 | 8 | 3.2499 | 12.7501 | 236.4806 | 225.3579 | 247.6033
| その他設計（詳細設計） | 92.3462 | 67.6883 | 117.0042 | 111.4699 | 93.1805 | 129.7593 | 10.5 | 2.2681 | 18.7319 | 230.0259 | 225.3579 | 234.6939
| 4,000万～5,000万 | ➀条件確定まで |  |  | ②報告書作成期間 |  |  | ③報告書作成とりまとめ |  |  | 履行期間（照査完了・納品）
|  | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限）
| 道路橋設計（詳細設計） | 96 | 68.5049 | 123.4951 | 114.9764 | 91.1492 | 138.8036 | 17 | 6.3842 | 27.6158 | 238.9494 | 220.5357 | 257.3631
| 道路設計（詳細設計） | 92 | 59.339 | 124.661 | 122.2368 | 88.6227 | 155.8508 | 15.1101 | 1.5735 | 28.6467 | 243 | 220.5357 | 265.4643
| トンネル設計（詳細設計） | 88 | 65.4489 | 110.5511 | 108.7425 | 91.1492 | 126.3358 | 17 | 8.5524 | 25.4476 | 223.8315 | 220.5357 | 237.1273
| 河川構造物設計（詳細設計） | 102.0626 | 79.4641 | 124.661 | 112.6808 | 91.1492 | 134.2124 | 9.685 | 1.5735 | 17.7965 | 242.9054 | 220.5357 | 265.2751
| 砂防構造物設計（詳細設計） | 101.1015 | 77.542 | 124.661 | 112.3177 | 91.1492 | 133.4863 | 6 | 3.2499 | 13.7501 | 227.0695 | 220.5357 | 243.6033
| その他設計（詳細設計） | 90 | 62.9958 | 117.0042 | 110.4542 | 91.1492 | 129.7593 | 10.1527 | 1.5735 | 18.7319 | 227.6148 | 220.5357 | 234.6939
| 5,000万以上 | ➀条件確定まで |  |  | ②報告書作成期間 |  |  | ③報告書作成とりまとめ |  |  | 履行期間（照査完了・納品）
|  | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限）
| 道路橋設計（詳細設計） | 104.3965 | 85.2978 | 123.4951 | 114.2136 | 89.6236 | 138.8036 | 16 | 8.0552 | 23.9448 | 246.2493 | 235.1355 | 257.3631
| 道路設計（詳細設計） | 106.6778 | 85.2978 | 128.0579 | 121.9995 | 93.6227 | 150.3764 | 16 | 8.0552 | 23.9448 | 257.4234 | 235.1355 | 279.7114
| トンネル設計（詳細設計） | 97.9245 | 85.2978 | 110.5511 | 107.9797 | 89.6236 | 126.3358 | 16.2486 | 8.5524 | 23.9448 | 246.1314 | 227.1273 | 265.1355
| 河川構造物設計（詳細設計） | 115.9169 | 85.2978 | 146.5359 | 111.918 | 89.6236 | 134.2124 | 12.9258 | 8.0552 | 17.7965 | 250.2053 | 235.1355 | 265.2751
| 砂防構造物設計（詳細設計） | 107.8779 | 85.2978 | 130.458 | 107.0549 | 83.6236 | 130.4863 | 8.4026 | 6.0552 | 14.7501 | 231.8694 | 220.1355 | 243.6033
| その他設計（詳細設計） | 101.151 | 85.2978 | 117.0042 | 109.6915 | 89.6236 | 129.7593 | 13.3935 | 8.0552 | 18.7319 | 234.9147 | 225.1355 | 244.6939
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限） | 平均 | 範囲帯（下限） | 範囲帯（上限）
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A

## List (hidden)
区分 | 大項目 |  | 小項目 |  | #N/A |  | 道路橋設計 | 道路設計 | トンネル設計 | 河川構造物設計 | 砂防構造物設計 | その他設計 | その他業務
| 項目名 | レベル | 項目名 | レベル |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工 | 道路詳細設計（Ａ）予備設計あり | 本体工 | 樋門 | 砂防堰堤
道路橋設計（詳細設計） | ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工 | 3 |  |  | 工種 | 工種（入力規則用） | 鋼橋上部工 | 道路詳細設計（Ｂ）予備設計なし | 坑門工 | 河川排水機場 | 流木対策工
| 鋼橋上部工 | 3 |  |  | 道路橋設計（詳細設計） | 道路橋設計 | 橋台工 |  | 防水工 | 護岸 | 渓流保全工
| 橋台工 | 3 |  |  | 道路設計（詳細設計） | 道路設計 | 橋脚工 |  | 排水工
| 橋脚工 | 3 |  |  | トンネル設計（詳細設計） | トンネル設計 | 橋台基礎工 |  | 舗装工
| 橋台基礎工 | 3 |  |  | 河川構造物設計（詳細設計） | 河川構造物設計 | 橋脚基礎工 |  | 非常用施設
| 橋脚基礎工 | 3 |  |  | 砂防構造物設計（詳細設計） | 砂防構造物設計 | 架設計画 |  | 施工計画・仮設備計画
| 架設計画 | 3 |  |  | その他設計（詳細設計） | その他設計 |  |  | 換気検討
[5 empty] | その他業務 | その他業務
道路設計（詳細設計） | 道路詳細設計（Ａ）予備設計あり | 4 | 設計計画及び施工計画 | -
|  |  | 現地踏査 | -
|  |  | 平面縦断設計 | -
|  |  | 横断設計 | -
|  |  | 道路付帯構造物・小構造物設計 | -
|  |  | 仮設構造物・用排水設計 | -
| 道路詳細設計（Ｂ）予備設計なし | 4 | 設計計画及び施工計画 | -
|  |  | 現地踏査 | -
|  |  | 平面縦断設計 | -
|  |  | 横断設計 | -
|  |  | 道路付帯構造物・小構造物設計 | -
|  |  | 仮設構造物・用排水設計 | -
トンネル設計（詳細設計） | 本体工 | -
| 坑門工 | -
| 防水工 | -
| 排水工 | -
| 舗装工 | -
| 非常用施設 | -
| 施工計画・仮設備計画 | -
| 換気検討 | -
河川構造物設計（詳細設計） | 樋門 | 3
| 河川排水機場 | 3
| 護岸 | 3
砂防構造物設計（詳細設計） | 砂防堰堤 | 4
| 流木対策工 | 4
| 渓流保全工 | 4
その他設計（詳細設計）
その他業務
Note on B23: 設計業務等標準積算基準書より