## B-６-1工程計画
■工程計画
年度 |  | 令和3年度 | [11 empty] | 令和4年度 | [11 empty] | 令和5年度 | [11 empty] | 令和6年度 | [11 empty] | 令和7年度
業務 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
設計 | 電波障害事前調査
交通量調査
埋蔵文化財調査
［新庁舎(含 新設付属棟）、A棟、８号館、外構(既存・新設）、C棟］
基本設計
実施設計
各種許認可手続き
[既存付属棟・既存工作物]
解体図作成
各種許認可手続き
建設
新庁舎建設工事(含 新設付属棟）
新設付属施設建設工事
外構工事
Ａ棟、８号館、外構（既存部分）、C棟改修工事
移設付属棟の移設業務
工事監理 | 新庁舎(含 新設付属棟、外構（新設））工事監理業務
Ａ棟、８号館、外構（既存）、C棟改修工事監理業務
別途工事等
※必要に応じて項目を追加すること。
工程計画
Ｂ－６－１
書類名
様式番号
１／１

## Ｂ-６-２建築概要・各階面積表
■建築概要 | [10 empty] | （㎡）
| 項目 |  | 全体 |  | 新庁舎・新設付属施設 |  | Ａ棟・８号館・既存門衛所 |  | Ｃ棟 |  | 備考
１） | 計画敷地面積 |  | ㎡
２） | 建築面積（建ぺい率） |  | ㎡ | （ ％） |  | ㎡ |  | 6,843.73㎡ |  | 50.20㎡
３） | 延べ床面積（容積率） |  | ㎡ | （ ％） |  | ㎡ |  | 70,740.57㎡ |  | 466.22㎡ | 建築基準法上の延べ床面積
４） | 国有財産法上の延面積 |  |  |  |  | ㎡
５） | 建物高さ（最高高さ） |  |  |  | ｍ | ＴＰ＝ ｍ
６） | 構造 |  |  |  |  | 造
７） | 駐車台数 | 全体 | 台
|  | （官用車用） | 台
|  | （来庁者用） | 台
|  | （荷捌き用） | 台 | 平面自走
（※駐車方式の別も記載すること。）
８） | 駐輪場 |  | 計 台
９） | 緑化率 | 地上緑化 | ㎡ | （敷地面積比 ％）
|  | 屋上緑化 | ㎡ | （屋上面積比 ％） |  | ㎡ |  | 660.20㎡
■新庁舎・新設付属施設 各階面積表 | [10 empty] | （㎡）
| 新庁舎 |  |  |  | 新設付属施設③ |  |  |  | 新設部分 総面積 ①+②+③ |  | 備考
| 専用部分面積① | 共用部分面積② |  | 計①＋② | 新門衛所１ | 新門衛所２ | ○○○ | ○○○
階 |  | 地下駐車場以外※a | 地下駐車場※b |  | 面積 | 面積 | 面積 | 面積
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
○Ｆ
計
注意事項
※a：エントランス、ロビー、エレベーター、階段（附室含む）、廊下等、地下駐車場以外の共用部分の面積を記載すること。ただし、新設付属施設の面積を除いた面積とする。
※b：駐車場及び車路として、容積率の緩和を受けられる部分を記載すること。
※その他必要に応じて、欄を追加すること。
*ｄ
建築概要・各階面積表
Ｂ－６－２
書類名
様式番号
１／１

## B-６-３各室面積表
■新庁舎 |  |  |  |  | ■新庁舎 |  |  |  |  | ■新庁舎
部局 | 室名 | 室面積 | 各室内訳 |  | 部局 | 室名 | 室面積 | 各室内訳 |  | 部局 | 室名 | 室面積 | 各室内訳
|  | (㎡) | (㎡/室) | 室 |  |  | (㎡) | (㎡/室) | 室 |  |  | (㎡) | (㎡/室) | 室
（記載例）部局A
（記載例）A-1-上級室１
■新庁舎 |  |  |  |  | ■新庁舎 |  |  |  |  | ■新庁舎
部局 | 室名 | 室面積 | 各室内訳 |  | 部局 | 室名 | 室面積 | 各室内訳 |  | 部局 | 室名 | 室面積 | 各室内訳
|  | (㎡) | (㎡/室) | 室 |  |  | (㎡) | (㎡/室) | 室 |  |  | (㎡) | (㎡/室) | 室
各室面積表
Ｂ－６－３
書類名
様式番号
１／２
各室面積表
Ｂ－６－３
書類名
様式番号
２／２

## B-６-21建設工事費等（参考）
■建設工事費等（参考） | [15 empty] | （千円 税抜き）
項目 |  |  |  | 新庁舎 （その１） （含：新設付属棟） |  | 新庁舎 （その２） |  | Ａ棟、８号館、C棟 改修※ａ |  | 既存工作物解体撤去 |  | 移設付属棟 |  | 小計 |  | 備考
Ⅰ．設計費
調査がある場合は調査費と設計費を分けて計上すること。
Ⅱ．建設工事費 | 直接工事費 | １．建築工事費
|  | 種目 | １．１ 土工・地業 | [12 empty] | 直接仮設を含む。
１．２ 躯体
１．３ 外部内部仕上
１．４ その他
２．電気設備工事
|  | 種目 | ２．１ 電力設備
２．２ 通信情報設備
３．機械設備工事
|  | 種目 | ３．１ 空気調和設備
３．２ 給排水衛生設備
３．３ 昇降機設備
|  | ４．外構工事 | [13 empty] | 舗装、駐車場、その他附帯施設の整備、緑化整備等
|  | ５．その他工事 ※ｂ | [13 empty] | 上記以外の工事費を計上すること。
直接工事費 計
| 共通費 | 共通仮設費
現場管理費
一般管理費
共通費 計
建設工事費 計
| （ ㎡単価 ） |  |  |  | （ 千円／㎡） |  | （ 千円／㎡） |  | （ 千円／㎡） |  | （ 千円／㎡） |  | （ 千円／㎡） |  | （ 千円／㎡）
Ⅲ．工事監理費
Ⅳ．埋蔵文化財調査費
Ⅴ．電波障害対策費、各種負担金等
合計 （Ⅰ～Ⅴ）
注意事項 ※a：Ａ棟・８号館・C棟改修には、業務要求水準書添付資料4-3「Ａ棟・8号館・C棟改修の範囲」に記載の内容についての金額を記載すること。 Ａ棟・８号館・C棟と、新庁舎との電気・機械的取り合い等、業務要求水準書にて記載されている見込むべきに内容については、新庁舎に含むこと。 ※ｂ：その他には、上記の各項目に見込むことが困難な項目を記載すること。 ※その他必要に応じて、欄を追加すること。
建設工事費等（参考）
Ｂ－６－２1
書類名
様式番号
１／１