## 利用に当たって
「概算工事費算出標準書式」の利用に当たって
■科目別シートの記載について
１）各シートの具体的な内容
「概算工事費算出にあたっての留意事項」表１を参照。
２）建物諸元表の作成
● 設計内容に応じて必要な数値等を入力。
● 建物諸元表を入力することで「科目別シート」の一部の値が自動的に入力される設定となっている。
３）科目別ｼｰﾄの作成
|  | ★ | ： 一般的な庁舎の概算を算出する場合に重点を置くべき項目で、数量の算出を基本とする項目又は 一式計上するもので積み上げによる単価の算出や見積を収集することを基本とする項目を示す。
：設計者が数量、単価等を入力するセルを示す。
：「建物諸元表」等を元に計算式が組み込まれており、自動的に入力されるセルを示す。
●設計内容を適切に反映し、該当する事項について、規格・仕様欄、数量欄、単価欄に必要事項を入力する。
●標準書式に予め記載している規格・仕様と異なる場合等は、仕様等の書き換え又は項目の追加を適宜行う。
→予め記載している規格・仕様と異なる場合でも、行の削除は行わないこと。
→項目の追加により、行を追加した場合は、小計の計算式を確認すること。
科目別シート上の凡例
←重要！！

## コスト管理表
４－２ コスト管理表（特殊要因を決定する時点）
項 目 |  |  |  |  | 概算工事費（基本設計着手段階） |  |  | 概算工事費（特殊要因を決定する時点） |  |  | 基本設計着手段階後に実施した調整の経緯
[5 empty] | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%) | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%) | 調整内容 | 理由 | 1 特殊要因を決定する時点 | ←表示する段階を以下から選択
建築工事 | 直接工事費 | 建物本体 | 直接仮設 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 1 特殊要因を決定する時点 | ４－２ コスト管理表（特殊要因を決定する時点） | 概算工事費（基本設計着手段階） | 概算工事費（特殊要因を決定する時点） | 基本設計着手段階後に実施した調整の経緯 | 検証の追加等
|  |  | 土工 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2 基本設計審査段階 | ４－３ コスト管理表（基本設計審査段階） | 概算工事費（基本設計着手段階） | 概算工事費（基本設計審査段階） | 基本設計着手段階後に実施した調整の経緯 | 検証の追加等
|  |  | 地業 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 3 実施設計審査段階 | ４－４ コスト管理表（実施設計審査段階） | 概算工事費（基本設計審査段階） | 概算工事費（実施設計審査段階） | 基本設計審査段階後に実施した調整の経緯 | 反映結果等
|  |  | 躯体 | 鉄筋 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | コンクリート |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 型枠 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 鉄骨 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 仕上 | 外部仕上 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 内部仕上 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 附属屋 |  |  |  | - |  | 0 | - | #N/A
|  | 屋外 |  |  |  | - |  | #N/A | - | #N/A
|  | その他 |  |  |  | - |  | 0 | - | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A | 100%
| 共通費 |  |  |  |  | - | - | #N/A | - | -
[7 empty] | - | #N/A | #N/A | -
電気設備工事 | 直接工事費 | 建物本体 | 電力設備 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 通信設備 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 附属屋・屋外・その他 |  |  |  | - |  | 0 | - | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | 100%
| 共通費 |  |  |  |  | - | - | #VALUE! | - | -
[7 empty] | - | #VALUE! | #VALUE! | -
機械設備工事 | 直接工事費 | 建物本体 | 空調設備 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 指摘事項等（※発注者が記入）
|  |  | 衛生設備 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 附属屋・屋外・その他 |  |  |  | - |  | 0 | - | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | 100%
| 共通費 |  |  |  |  | - | - | #VALUE! | - | -
[7 empty] | - | #VALUE! | #VALUE! | -
昇降機設備 | 直接工事費 |  | 昇降機設備 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 100%
| 共通費 |  |  |  |  | - | - | #VALUE! | - | -
[7 empty] | - | #VALUE! | #VALUE! | -
| 負担金等 |  |  |  |  | - | - | 0 | - | -
合計 | [6 empty] | - | #N/A | #N/A | -
| 延床面積（㎡） | [6 empty] | 0 |  |  | 検証の追加等
| 構造・階数 | [6 empty] | -
| 予定工事費との差（千円） |  |  |  | － |  |  | #N/A
直接工事費の構成比 （参考） |  |  |  |  | 概算工事費（基本設計着手段階） |  |  | 概算工事費（特殊要因を決定する時点）
工 種 |  |  |  |  | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%) | 金額(千円) | 単価(円/㎡) | 構成比率(%)
直接工事費 | 本 体 | 建築 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 電気設備 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #N/A
|  | 機械設備 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #N/A
|  | 昇降機設備 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #N/A
|  | 附属屋・屋外・その他 |  |  |  | - |  | #N/A | - | #N/A
| 計 | [6 empty] | #N/A | #N/A | 100% | 予定工事費(千円：税抜き)
「予定工事額（千円）」は直接入力してください。 設計内容の決定時点の「負担金」は直接入力してください。共通費は自動計算ですが変更できます。 基本設計審査段階の概算額の修正は当該部分の概算シートで行ってください。

## 集計表（建築）
1 |  |  |  | 一番下の行にある工期を入力する。 科目別の金額は部位別のシートの金額が自動的に引用されます。データの修正（金額の変更）は部位別シートで行ってください。
2 | 建築工事 概算工事費集計表
| プロジェクト名 | 0 |  |  | 概算工事費算出日
3
4 | 区分 | 科目 | 中科目 |  | 金額（円） | 構成比（％）
5 | 直接工事費 | 直接仮設工事 |  |  | #N/A
6 |  |  |  | 小計 | #N/A | #N/A
7 |  | 土 工 | 一般土工 |  | #N/A
8 |  |  | 山留め他 |  | 0
9 |  |  |  | 小計 | #N/A | #N/A
10 |  | 地 業 | 地業 |  | #N/A
11 |  |  | 既成コンクリート杭 |  | #N/A
12 |  |  | 場所打ちコンクリート杭 |  | #N/A
13 |  |  | 地盤改良 |  | 0
14 |  |  |  | 小計 | #N/A | #N/A
15 |  | 躯 体 | 鉄 筋 |  | #N/A
16 |  |  | コンクリート |  | #N/A
17 |  |  | 型 枠 |  | #N/A
18 |  |  | 鉄 骨 |  | #N/A
19 |  |  |  | 小計 | #N/A | #N/A
20 |  | 外部仕上 | 屋 根・外部床等 |  | #N/A
21 |  |  | 外 壁 |  | #N/A
22 |  |  | 外部開口部 |  | #N/A
23 |  |  | 外部雑 |  | 0
24 |  |  |  | 小計 | #N/A | #N/A
25 |  | 内部仕上 | 内部床・内部壁・内部天井 |  | #N/A
26 |  |  | 内部建具・内部開口部 |  | 0
27 |  |  | 内部雑 |  | 0
28 |  |  |  | 小計 | #N/A | #N/A
|  | 付属屋 | 付属屋 |  | 0
|  |  |  | 小計 | 0 | #N/A
29 |  | 屋外 | 工作物 |  | 0
30 |  |  | 構内舗装 |  | #N/A
31 |  |  | 屋外排水 |  | 0
32 |  |  | 植栽 |  | 0
33 |  |  |  | 小計 | #N/A | #N/A
34 |  | その他 | 附帯改修 |  | 0
36 |  |  | 解体・その他 |  | 0
37 |  |  |  | 小計 | 0 | #N/A
38 |  | 計 |  | 計 | #N/A | #N/A
39
40 | 共通費 | 共通仮設費 | 共通仮設費率分 |  | #N/A
41 |  | 共通仮設費 | 共通仮設費（積上げ分） |  | #N/A
42 |  | 現場管理費 |  |  | #N/A
43 |  | 一般管理費 |  |  | #N/A
44 |  | 計 |  | 計 | #N/A | #N/A
45 | 純工事費 |  |  |  | #N/A
46 | 工事原価 |  |  |  | #N/A
47
48 | 建築工事 |  | 工事価格 |  | #N/A
49 |  |  | 工期 T（ヶ月） |  | 0
50
51
52
53 |  |  | 共通仮設費率（新営建築工事） （公共建築工事共通費積算基準（令和５年改定） 別表－１）
54 |  |  | 共通仮設費
55 |  |  | 建築 新営
56 |  |  | P：直接工事費（円） |  | #N/A
57 |  |  | 工期（ヶ月） |  | 0
58 |  |  | 算定値 |  | #N/A
59 |  |  | 共通仮設費 |  | #N/A
60 |  |  | 積上げ |  | #N/A
61 |  |  | （純工事費） |  | #N/A
62
63 |  |  | 直工過少・過大 |  | #N/A
64 |  |  | 範囲確認（円以下） |  | 10000000
65 |  |  | 範囲確認（円以上） |  | 5000000000
66
67 |  |  | 共通仮設費率 | Kr=Exp(A- | 3.346
68 |  |  |  | B*loge(P) | 0.282
69 |  |  |  | +C×loge(T) | 0.625
70
71 |  |  | 現場管理費率（新営建築工事） （公共建築工事共通費積算基準（令和５年改定） 別表－８）
72 |  |  | 現場経費
73 |  |  | 建築 新営
74 |  |  | Np：純工事費（円） |  | #N/A
75 |  |  | 工期（ヶ月） |  | 0
|  |  | 算定値 |  | #N/A
|  |  | 現場管理費 |  | #N/A
|  |  | 積上げ |  | 0
|  |  | （工事原価） |  | #N/A
|  |  | 純工過少・過大 |  | #N/A
|  |  | 範囲確認（円以下） |  | 10000000
|  |  | 範囲確認（円以上） |  | 5000000000
|  |  | 現場管理費率 | Jo=Exp(A- | 5.899
|  |  |  | B*loge(Nｐ) | 0.447
|  |  |  | +C×loge(T) | 0.831
一般管理費等率（建築工事） （公共建築工事共通費積算基準（令和５年改定） 別表－１５）
一般管理費等
建築 新営
|  |  | Cp:工事原価 |  | #N/A
|  |  | 下限値 |  | 8.43
|  |  | 算定値 |  | #N/A
|  |  | 上限値 |  | 17.24
|  |  | 決定値 |  | #N/A
|  |  | 一般管理費（率による） |  | #N/A
|  |  | （工事価格） |  | #N/A
|  |  | 一般管理費等率 | Gp=C1- | 28.978
|  |  |  | C2×log(Cp) | 3.173
|  |  | 契約補償費の補正 |  | 0.04
|  |  | 一般管理費（契約補償費） |  | #N/A
|  |  | 工事価格 |  | #N/A
Note on G52: 工期（月）を記入する

## 集計表（電気設備）
1 | 電気設備工事 概算工事費集計表
2 | [12 empty] | 概算工事費算出日
3 | 番号 | プロジェクト名 | 0 |  |  | 延床面積 | 0 |  | ㎡
4 |  | 科目分類 |  |  |  | 概算数量 |  | 概算単価 |  | 大科目概算金額 | 科目等概算金額 | 中科目概算金額 | ㎡単価
5 |  | 大科目 | 科目 | 中科目 | 細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 単位 | 円 | 円 | 円 | 円/㎡
6
7 | ① | 科目: 電灯設備; 中科目: 電灯幹線; 数量: 0; 単位: ㎡; 単位: 円／㎡; 円: 0
8 |  | 中科目: 電灯コンセント分岐; 数量: 0; 単位: ㎡; 単位: 円／㎡; 円: 0
9 |  | 中科目: 小計; 円: 0
10
11 | ② | 科目: 動力設備; 中科目: 動力幹線
12 |  | 中科目: 動力分岐
13 |  | 中科目: 小計; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
14
15 | ③ | 科目: 受変電設備; 中科目: 受変電設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
16
17 | ④ | 科目: 発電設備; 中科目: 自家発電設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
18 |  | 中科目: 太陽光発電設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
19
20 | ⑤ | 科目: 電力貯蔵; 中科目: 直流電源; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
21 |  | 中科目: 無停電電源
22 | bar: 中科目
23 | ⑥ | bar: 科目
24 | ⑦ | 科目: 雷保護; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
26
27 | Ⅰ | 大科目: 電力設備; 科目: 計; 円: 0
28
29 | ① | 科目: 構内情報通信網設備; 中科目: 構内情報通信網設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
30 | ② | 科目: 構内交換設備; 中科目: 構内交換設備; 数量: 0; 単位: ㎡; 単位: 円／㎡; 円: 0
31 | ③ | 科目: 情報表示設備; 中科目: 情報表示設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
32 | ④ | 科目: 映像・音響設備; 中科目: 映像・音響設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
33 | ⑤ | 科目: 拡声設備; 中科目: 拡声設備; 数量: 0; 単位: ㎡; 単位: 円／㎡; 円: 0
34 | ⑥ | 科目: 誘導支援設備; 中科目: 誘導支援設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
35 | ⑦ | 科目: 呼出設備; 中科目: 呼出設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
36 | ⑧ | 科目: テレビ共同受信設備; 中科目: テレビ共同受信設備; 数量: 0; 単位: ㎡; 単位: 円／㎡; 円: 0
37 | ⑨ | 科目: 監視カメラ設備; 中科目: 監視カメラ設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
38 | ⑩ | 科目: 駐車場管制設備; 中科目: 駐車場管制設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
39 | ⑪ | 科目: 防犯・入退室管理設備; 中科目: 防犯・入退室管理設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
40 | ⑫ | 科目: 火災報知設備; 中科目: 火災報知設備; 数量: 0; 単位: ㎡; 単位: 円／㎡; 円: 0
41 | ⑬ | 科目: 中央監視制御設備; 中科目: 中央監視制御設備
42 | Ⅱ | 大科目: 通信設備; 科目: 計; 円: 0
43
44
45 | ① | 科目: 屋外設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
46 | ② | 科目: 屋外・その他
47
48 | Ⅲ | 大科目: 屋外・附帯; 科目: 計; 円: 0
49
50 | Ⅳ | 大科目: 直接工事費; 科目: 合計; 円: 0
51
52 | ① | 科目: 共通仮設費; 円: #VALUE!
53 |  | 科目: (純工事費）; 円: #VALUE!
54 | ② | 科目: 現場管理費; 円: #VALUE!
55 |  | 科目: (工事原価）; 円: #VALUE!
56 | ③ | 科目: 一般管理費; 円: #VALUE!
57
58 | Ⅴ | 大科目: 共通費; 科目: 計; 円: #VALUE!
59
60 | Ⅵ | 大科目: 予算額; 科目: 総合計; 円: #VALUE!
61
62
|  | 円: 電気設備工事; 円: 工事価格 | #VALUE!
|  | 円: 工期 T（ヶ月） | 0
共通仮設費率（新営電気設備工事） （公共建築工事共通費積算基準（令和５年改定） 別表－３）
共通仮設費
電気設備 新営
[10 empty] | P：直接工事費（円） |  | 0
[10 empty] | 工期（ヶ月） |  | 0
[10 empty] | 算定値 |  | #VALUE!
[10 empty] | 共通仮設費 |  | #VALUE!
[10 empty] | 積上げ |  | 0
[10 empty] | （純工事費） |  | #VALUE!
[10 empty] | 直工過少・過大 |  | 過少
[10 empty] | 範囲確認（円以下） |  | 10000000
[10 empty] | 範囲確認（円以上） |  | 1000000000
[10 empty] | 共通仮設費率 | Kr=Exp(A- | 3.086
[11 empty] | B*loge(P) | 0.283
[11 empty] | +C×loge(T) | 0.673
現場管理費率（新営電気設備工事） （公共建築工事共通費積算基準（令和５年改定） 別表－１０）
現場経費
電気設備 新営
[10 empty] | Np：純工事費（円） |  | #VALUE!
[10 empty] | 工期（ヶ月） |  | 0
[10 empty] | 算定値 |  | #VALUE!
[10 empty] | 現場管理費 |  | #VALUE!
[10 empty] | 積上げ |  | 0
[10 empty] | （工事原価） |  | #VALUE!
[10 empty] | 純工過少・過大 |  | #VALUE!
[10 empty] | 範囲確認（円以下） |  | 10000000
[10 empty] | 範囲確認（円以上） |  | 1000000000
[10 empty] | 現場管理費率 | Jo=Exp(A- | 5.961
[11 empty] | B*loge(Nｐ) | 0.387
[11 empty] | +C×loge(T) | 0.629
一般管理費等率（電気設備工事） （公共建築工事共通費積算基準（令和５年改定） 別表－１６）
一般管理費等
電気設備 新営
[10 empty] | Cp:工事原価 |  | #VALUE!
[10 empty] | 下限値 |  | 8.06
[10 empty] | 算定値 |  | #VALUE!
[10 empty] | 上限値 |  | 17.49
[10 empty] | 決定値 |  | #VALUE!
[10 empty] | 一般管理費（率による） |  | #VALUE!
[10 empty] | （工事価格） |  | #VALUE!
[10 empty] | 一般管理費等率 | Gp=C1- | 29.102
[11 empty] | C2×log(Cp) | 3.34
[10 empty] | 契約補償費の補正 |  | 0.04
[10 empty] | 一般管理費（契約補償費） |  | #VALUE!
[10 empty] | 工事価格 |  | #VALUE!
Note on P64: RIBC-PC066: 設備工期（月）を記入する

## 集計表（機械設備）
1 | 機械設備工事 概算工事費集計表
2 | [13 empty] | 概算工事費算出日
3 | 番号 | プロジェクト名 | 0 |  |  | 延床面積 | 0 |  | ㎡ | 設備方式 |  | 空調方式：吸収式冷温水器＋空調機＋個別HP央熱源、給水方式：水道直結ポンプ直送併用方式、排水方式：自然流下、下水道放流方式
4 |  | 科目分類 |  |  |  | 概算数量 |  | 概算単価 |  | 大科目概算金額 | 科目概算金額 | 中科目概算金額 | 細目概算金額 | ㎡単価
5 |  | 大科目 | 科目 | 中科目 | 細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円/㎡
6
7 | ① | 科目: 空気調和設備; 中科目: 機器設備; 数量: 0; 単位: ㎡; 単位: 円／㎡; 円: 0
8
9 |  | 中科目: ダクト設備; 単位: Ｄ㎡; 単位: 円／D㎡; 円: 0
10 |  | 中科目: 配管設備; 単位: ｋｇ; 単位: 円／ｋｇ; 円: 0
11 |  | 中科目: 総合調整; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
12 |  | 中科目: 小計; 円: 0
13 | ② | 科目: 換気設備; 中科目: 換気設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
14
15 | ③ | 科目: 排煙設備; 中科目: 排煙設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
16
17 | ④ | 科目: 自動制御設備; 中科目: 自動制御設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
18
19
20
21 | Ⅰ | 大科目: 空調設備; 科目: 計; 円: 0
22
23
24 | ① | 科目: 衛生器具設備; 中科目: 衛生器具設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
25
26 | ② | 科目: 給水設備; 中科目: 給水設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
27
28 | ③ | 科目: 排水設備; 中科目: 排水設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
29
30 | ④ | 科目: 給湯設備; 中科目: 給湯設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
31
32 | ⑤ | 科目: 消火設備; 中科目: 屋内消火栓設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
33 |  | 中科目: 連結送水設備; 円: 0
34 |  | 中科目: ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備; 円: 0
35 |  | 中科目: 不活性ガス消火設備; 円: 0
36 |  | 中科目: 泡消火設備; 円: 0
37 |  | 中科目: 小計; 円: 0
38
39 | ⑥ | 科目: ガス設備; 中科目: 都市ガス設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
40
41
42
43
44 | Ⅱ | 大科目: 衛生設備; 科目: 計; 円: 0
45
46
47
48 | ① | 科目: 給水設備; 中科目: 給水設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
49
50 | ② | 科目: 排水設備; 中科目: 排水設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
51
52 | ③ | 科目: ガス設備; 中科目: 都市ガス設備; 単位: 一式; 単位: 円／一式; 円: 0
53
54
55
56 | Ⅲ | 大科目: 付属屋・屋外・その他 計; 円: 0
57
58 | Ⅳ | 大科目: 直接工事費; 科目: 合計; 円: 0
59
60 | ① | 科目: 共通仮設費; 円: #VALUE!
61 |  | 科目: (純工事費）; 円: #VALUE!
62 | ② | 科目: 現場管理費; 円: #VALUE!
63 |  | 科目: (工事原価）; 円: #VALUE!
64 | ③ | 科目: 一般管理費; 円: #VALUE!
65
66 | Ⅴ | 大科目: 共通費; 科目: 計; 円: #VALUE!
67
68 | Ⅵ | 大科目: 概算金額; 科目: 総合計; 円: #VALUE!
69
70
[10 empty] | 機械設備工事 |  | 工事価格 |  | #VALUE!
[12 empty] | 工期 T（ヶ月） |  | 0
共通仮設費率（新営機械設備工事） （公共建築工事共通費積算基準（令和５年改定） 別表－５）
共通仮設費
機械設備 新営
[10 empty] | P：直接工事費（円） |  | 0
[10 empty] | 工期（ヶ月） |  | 0
[10 empty] | 算定値 |  | #VALUE!
[10 empty] | 共通仮設費 |  | #VALUE!
[10 empty] | 積上げ |  | 0
[10 empty] | （純工事費） |  | #VALUE!
[10 empty] | 直工過少・過大 |  | 過少
[10 empty] | 範囲確認（円以下） |  | 10000000
[10 empty] | 範囲確認（円以上） |  | 1000000000
[10 empty] | 共通仮設費率 | Kr=Exp(A- | 2.173
[11 empty] | B*loge(P) | 0.178
[11 empty] | +C×loge(T) | 0.481
現場管理費率（新営機械設備工事） （公共建築工事共通費積算基準（令和５年改定） 別表－１２）
現場経費
機械設備 新営
[10 empty] | Np：純工事費（円） |  | #VALUE!
[10 empty] | 工期（ヶ月） |  | 0
[10 empty] | 算定値 |  | #VALUE!
[10 empty] | 現場管理費 |  | #VALUE!
[10 empty] | 積上げ |  | 0
[10 empty] | （工事原価） |  | #VALUE!
[10 empty] | 純工過少・過大 |  | #VALUE!
[10 empty] | 範囲確認（円以下） |  | 10000000
[10 empty] | 範囲確認（円以上） |  | 1000000000
[10 empty] | 現場管理費率 | Jo=Exp(A- | 4.723
[11 empty] | B*loge(Nｐ) | 0.252
[11 empty] | +C×loge(T) | 0.428
一般管理費等率（機械設備工事、昇降機設備工事） （公共建築工事共通費積算基準（令和５年改定） 別表－１７）
一般管理費等
機械設備 新営
[10 empty] | Cp:工事原価 |  | #VALUE!
[10 empty] | 下限値 |  | 8.07
[10 empty] | 算定値 |  | #VALUE!
[10 empty] | 上限値 |  | 16.68
[10 empty] | 決定値 |  | #VALUE!
[10 empty] | 一般管理費（率による） |  | #VALUE!
[10 empty] | （工事価格） |  | #VALUE!
[10 empty] | 一般管理費等率 | Gp=C1- | 27.283
[11 empty] | C2×log(Cp) | 3.049
[10 empty] | 契約補償費の補正 |  | 0.04
[10 empty] | 一般管理費（契約補償費） |  | #VALUE!
[10 empty] | 工事価格 |  | #VALUE!
Note on P73: RIBC-PC066: 設備工期（月）を記入する

## 集計表（昇降機設備）
1 | 昇降設備工事 概算工事費集
2 | [13 empty] | 概算工事費算出日
3 | 番号 | プロジェクト名 | 0 |  |  | 延床面積 | 0 |  | ㎡ | その他条件 |  | 建築構造：ＲＣ/階数：５階建
4 |  | 科目分類 |  |  |  | 概算数量 |  | 概算単価 |  | 大科目概算金額 | 科目概算金額 | 中科目概算金額 | 細目概算金額 | ㎡単価
5 |  | 大科目 | 科目 | 中科目 | 細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円/㎡
6
7 | ① | 科目: エレベーター設備; 中科目: １号機; 単位: 台; 単位: 円/台; 円: 0
8 |  | 中科目: ２号機; 単位: 台; 単位: 円/台; 円: 0
9 |  | 中科目: 小計; 円: 0
10
11 | ② | 科目: 小荷物専用昇降機設備; 中科目: 小荷物専用昇降機設備; 円: 0
12
13 | ③ | 科目: エスカレーター設備; 中科目: エスカレーター設備; 円: 0
14
15 | Ⅰ | 大科目: 昇降機設備; 科目: 合計; 円: 0
16
17 | ① | 科目: 共通仮設費; 円: #VALUE!
18 |  | 科目: (純工事費）; 円: #VALUE!
19 | ② | 科目: 現場管理費; 円: #VALUE!
20 |  | 科目: (工事原価）; 円: #VALUE!
21 | ③ | 科目: 一般管理費; 円: #VALUE!
22
23 | Ⅱ | 大科目: 共通費; 科目: 計; 円: #VALUE!
24
25 | Ⅲ | 大科目: 概算金額; 科目: 総合計; 円: #VALUE!
26
27
[10 empty] | 機械設備工事 |  | 工事価格 |  | #VALUE!
共通仮設費率（昇降機設備工事） （公共建築工事共通費積算基準（令和５年改定） 別表－７）
共通仮設費
昇降機設備
[10 empty] | P：直接工事費（円） |  | 0
[10 empty] | 工期（ヶ月） |  | -
[10 empty] | 算定値 |  | #VALUE!
[10 empty] | 共通仮設費 |  | #VALUE!
[10 empty] | 積上げ |  | 0
[10 empty] | （純工事費） |  | #VALUE!
[10 empty] | 直工過少・過大 |  | 過少
[10 empty] | 範囲確認（円以下） |  | 5000000
[10 empty] | 範囲確認（円以上） |  | 500000000
[10 empty] | 共通仮設費率 | Kr=Exp(A- | 4.577
[11 empty] | B*loge(P) | 0.323
[11 empty] | +C×loge(T) | -
現場管理費率（昇降機設備工事） （公共建築工事共通費積算基準（令和５年改定） 別表－１４）
現場経費
昇降機設備
[10 empty] | Np：純工事費（円） |  | #VALUE!
[10 empty] | 工期（ヶ月） |  | -
[10 empty] | 算定値 |  | #VALUE!
[10 empty] | 現場管理費 |  | #VALUE!
[10 empty] | 積上げ |  | 0
[10 empty] | （工事原価） |  | #VALUE!
[10 empty] | 純工過少・過大 |  | #VALUE!
[10 empty] | 範囲確認（円以下） |  | 5000000
[10 empty] | 範囲確認（円以上） |  | 500000000
[10 empty] | 現場管理費率 | Jo=Exp(A- | 7.438
[11 empty] | B*loge(Nｐ) | 0.448
[11 empty] | +C×loge(T) | -
一般管理費等率（機械設備工事、昇降機設備工事） （公共建築工事共通費積算基準（令和５年改定） 別表－１７）
一般管理費等
昇降機
[10 empty] | Cp:工事原価 |  | #VALUE!
[10 empty] | 下限値 |  | 8.07
[10 empty] | 算定値 |  | #VALUE!
[10 empty] | 上限値 |  | 16.68
[10 empty] | 決定値 |  | #VALUE!
[10 empty] | 一般管理費（率による） |  | #VALUE!
[10 empty] | （工事価格） |  | #VALUE!
[10 empty] | 一般管理費等率 | Gp=C1- | 27.283
[11 empty] | C2×log(Cp) | 3.049
[10 empty] | 契約補償費の補正 |  | 0.04
[10 empty] | 一般管理費（契約補償費） |  | #VALUE!
[10 empty] | 工事価格 |  | #VALUE!

## 建築諸元表
建築概要記入シート
プロジェクト名 |  |  | ←建物名称を記入
項 目 | 名 称 | 単位 | 記入欄
建築概要 | 敷地面積 | ｍ2
| 建築面積 | ｍ2
| 延床面積 | ｍ2
| （内 階高４ｍ超５ｍ以下部分床面積） | ｍ2
| （内 階高５ｍ超部分床面積） | ｍ2
| 地上階数 | 階
| 地下階数 | 階
| 地下階の床面積 | ｍ2
| 一階周長 | ｍ
| ピット面積 | ｍ2
| 杭長さ | ｍ
| 外部見付面積 | ｍ2
共通仮設 | 敷鉄板 | ｍ2
| 仮囲い長さ | ｍ
| 仮設ゲート | ヶ所
| 交通誘導員Ｂ | 人・日
項 目 | 名 称 | 単位 | 記入欄
選択項目 | 建物構造種別 | 選択
| 床下防湿層の有無 | 選択
| 土間下断熱材の有無 | 選択
| 土間下断熱材の厚さ | 選択
| 杭の有無・杭の種類 | 選択
| 既成杭の種別 | 選択
| 既成杭の工法 | 選択
| 既成杭の径 | 選択
| 場所打ち杭工法 | 選択
| 場所打ち杭頭部鋼管杭 | 選択
| 場所打ち杭の杭径 | 選択
| コンクリートの設計基準強度・スランプ | 選択
| コンクリートの温度補正 | 選択
Note on F11: 地上１～１０階までの階数を記入
Note on F16: 1m単位で記入する
Note on F36: 温度補正が「必要」の場合３Ｎ上位のコンクリート単価が選択される

## ①直接仮設・共通仮設（積上げ）
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－① |  |  | 直接仮設・共通仮設 |  | 0
直接仮設工事費 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 |  | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
(1) | ★ | 直接仮設 |  | 遣方・地足場 | 一般 |  | 0 | 建築面積 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(2)-1 | ★ | 直接仮設 |  | 墨出し、養生、整理清掃後片付け | 一般 RC SRC造 地上階 |  | 0 | 地上階床面積 | ｍ2 | 適宜算出する | 概算用合成単価 | #VALUE!
(2)-2 | ★ | 直接仮設 |  | 墨出し、養生、整理清掃後片付け | 一般 RC SRC造 地下階 |  | 0 | 地下階床面積 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(2)-3 | ★ | 直接仮設 |  | 墨出し、養生、整理清掃後片付け | 一般 S造 地上階 |  | 0 | 地上階床面積 | ｍ2 | 0 | 概算用合成単価 | 0
(2)-4 | ★ | 直接仮設 |  | 墨出し、養生、整理清掃後片付け | 一般 RC SRC造 ピット |  | 0 | ピット面積 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(3)-1 | ★ | 直接仮設 |  | 外部足場 | 枠組足場（手すり先行式） |  | 0 | 外部見付け面積 | ｍ2 | 0 | 概算用合成単価 | 0
(3)-2 | ★ | 直接仮設 |  | 外部足場 | 安全手すり |  | 0 | 一階周長 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(4)-1 | ★ | 直接仮設 |  | 内部躯体足場 | 脚立足場 |  | 0 | 階高４ｍ以下の床面積 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(4)-2 | ★ | 直接仮設 |  | 内部躯体足場 | 枠組足場（手すり先行式） |  | 0 | 階高４ｍ超５ｍ以下の床面積 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(4)-3 | ★ | 直接仮設 |  | 内部躯体足場 | 枠組足場（手すり先行式） |  | 0 | 階高５ｍ超の床面積 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(5)-1 | ★ | 直接仮設 |  | 内部仕上足場 | 脚立足場 |  | 0 | 階高４ｍ以下の床面積 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(5)-2 | ★ | 直接仮設 |  | 内部仕上足場 | 簡易型移動式足場 |  | 0 | 階高４ｍ超の床面積 | ｍ2 |  | 刊行物単価 | 0
(5)-3 | ★ | 直接仮設 |  | 内部仕上足場 | 枠組足場（手すり先行式） |  |  | 階高４ｍ超の床面積 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(6)-1 | ★ | 直接仮設 |  | 災害防止 | 養生シート張り |  | 0 | 外部見付け面積 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(6)-2 | ★ | 直接仮設 |  | 災害防止 | 水平ネット張り |  | 0 | ＳＲＣ、Ｓ造の地上階床面積 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
|  | 直接仮設 |  | （追加記入欄） | [7 empty] | 0
|  | 直接仮設 |  | （追加記入欄） | [7 empty] | 0
|  | 小 計 | [9 empty] | #N/A
共通仮設費（積上げ分）概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 | 設置期間 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
(1) | ★ | 共通仮設（積上分） |  | 仮囲い | 仮囲鉄板 H=3.0m 塗装有り 運搬共 |  | 0 | 設計者算出 | ｍ | #N/A | 概算用合成単価、刊行物単価 | #N/A
(2) | ★ | 共通仮設（積上分） |  | 仮設ゲート | シートゲート W6.0m×H4.5m |  | 0 | 設計者算出 | か所 | #N/A | 概算用合成単価、刊行物単価 | #N/A
(3) | ★ | 共通仮設（積上分） |  | 仮設鉄板敷 | 敷鉄板 厚22㎜ |  | 0 | 設計者算出 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価、刊行物単価 | #N/A
(4) | ★ | 共通仮設（積上分） |  | 揚重機械器具 | デフォルト値 |  |  | デフォルト値 | 一式 |  | デフォルト値（直接工事費×1.0%) | #N/A
(5) | ★ | 共通仮設（積上分） |  | 交通誘導員 | 交通誘導員Ｂ |  | 0 | 設計者算出 | 人日 |  | 刊行物単価 | 0
|  | 共通仮設（積上分） |  | （追加記入欄） | [7 empty] | 0
|  | 共通仮設（積上分） |  | （追加記入欄） | [7 empty] | 0
|  | 小 計 | [9 empty] | #N/A
Note on G32: デフォルト値として直接工事費の１．0％を設定しているが、定置式の揚重機などでは積上げを行う必要がある。
Note on H29: 必要な設置期間を選択又は直接入力する
Note on H30: 必要な設置期間を選択又は直接入力する
Note on H31: 必要な設置期間を選択又は直接入力する
Note on I18: デフォルトとして移動式足場を選択。 枠組足場を計上する場合は下段に数値を入力。その場合はこの欄を適切な数値に修正する。
Note on N32: 設計者が算出した場合はデフォルト値を削除する

## ②土工事・山留め
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－② |  |  | 土工 |  | 0
一般土工 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
(1) |  | 土工 |  | すきとり | 積み込み共、H=300程度 |  | 設計者算出数量 | ｍ3 | #N/A | 市場単価 | #N/A
(2) | ★ | 土工 |  | 根切り | つぼ・布掘り |  | 設計者算出数量 | ｍ3 | #N/A | 市場単価 | #N/A
(3) |  | 土工 |  | 床付け |  | 0 | 設計者算出数量 （デフォルト値：建築面積＊1.05） | ｍ2 | #N/A | 市場単価 | #N/A
(4)-1 | ★ | 土工 |  | 埋戻し | Ｂ種 |  | 設計者算出数量 | ｍ3 | #N/A | 市場単価 | #N/A
(4)-2 | ★ | 土工 |  | 埋戻し | Ｃ種 |  | 設計者算出数量 | ｍ3 |  | 実績単価 | 0
(5) | ★ | 土工 |  | 盛土 | Ａ種 |  | 設計者算出数量 | ｍ3 |  | 実績単価 | 0
(6)-1 |  | 土工 |  | 土工機械運搬 | 根切り、埋戻し |  | 設計者算出数量 | 往復 | #N/A | 市場単価 | #N/A
(6)-2 |  | 土工 |  | 土工機械運搬 | 根切り（クラムシェル） | 0 | 設計者算出数量 | 往復 | #N/A | 市場単価 | #N/A
(7)-1 | ★ | 土工 |  | 建設発生土運搬 |  |  | 設計者算出数量 | ｍ3 |  | 実績単価 | 0
(7)-2 | ★ | 土工 |  | 建設発生土処分 |  |  | 設計者算出数量 | ｍ3 |  | 実績単価 | 0
|  | 土工 |  | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 土工 |  | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 小 計 | [8 empty] | #N/A
土工事（山留め） 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
(1) | ★ | 土工 | 山留め壁 | 親杭横矢板 |  |  | 設計者算出 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(2) | ★ | 土工 | 支保工 | 鋼製腹起し切梁 |  |  | 設計者算出 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(3) | ★ | 土工 | 乗入れ構台 |  |  |  | 設計者算出 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(4)-1 | ★ | 土工 | 排水 | 釜場 |  |  | 設計者算出 | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
(4)-2 | ★ | 土工 | 排水 | 排水処分費 |  |  | 設計者算出 | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
|  |  |  | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 土工 |  | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 小 計 | [8 empty] | 0
Note on F24: 工法を選択
Note on F25: 支保工の種類を選択
Note on F27: 工法を選択
Note on G8: 根切りの種類を選択する
Note on G11: Ｂ種以外の場合、設計者が選択
Note on G12: 設計者が選択する
Note on I9: デフォルト値＝建築面積×１．０５である
Note on I13: 土工機械運搬の想定回数を選択
Note on I14: クラムシェル利用の場合「１」を選択

## ③地業・既成杭・場所打ち杭・地盤改良
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－③－１/２ |  |  | 地業 |  | 0
地業 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 |  |  |  | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
(1)-1 |  | 地業 | 地業 | 砂利地業・捨てコンクリート | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ・FC=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm 打設手間共 |  |  |  | 0 | 建築面積 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(1)-2 |  | 地業 | 地業 | ポンプ圧送 | 基本料金 |  |  |  | 1 | デフォルト値１回 | 回 | #N/A | 市場単価 | #N/A
(2) |  | 地業 | 地業 | 床下防湿層・土間下断熱材 | ポリエチレンフィルム、ＰＦ板厚 |  |  |  | 0 | (建築面積-地下階面積）*0.8 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
|  | 地業 | 地業 | （追加記入欄） | [9 empty] | 0
|  | 地業 | 地業 | （追加記入欄） | [9 empty] | 0
|  | 小 計 | [11 empty] | #N/A
既成コンクリート杭 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 |  |  |  | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
[5 empty] | 種別 |  | 径 | 長さ
(1) | ★ | 地業 | 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 杭材料価格 | 0 |  | 0 | 0 |  | 設計者算出 | セット |  | 刊行物 | 0
(2) | ★ | 地業 | 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 杭施工費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 設計者算出 | セット |  | 刊行物 | 0
(3)-1 |  | 地業 | 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 杭頭補強・処理 | ＰＨＣ杭の場合 |  | 0 |  | 0 | 設計者算出 | セット | 0 | 概算用合成単価 | 0
(3)-2 |  | 地業 | 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 杭頭補強・処理 | その他の杭の場合 |  | 0 |  | 0 | 設計者算出 | セット |  | 実績単価 | 0
(4) |  | 地業 | 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 杭降ろし |  |  |  |  | 1 |  | 一式 |  | デフォルト値(材料費*0.07) | 0
(5) |  | 地業 | 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 杭間さらい |  |  |  |  | 0 |  | セット | #N/A | 市場単価 | #N/A
(6)-1 |  | 地業 | 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 建設汚泥処分費 |  |  |  |  | 1 |  | 一式 |  | 実績単価 | 0
(6)-2 |  | 地業 | 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 建設汚泥運搬費 |  |  |  |  | 1 |  | 一式 |  | 実績単価 | 0
|  | 地業 | 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | （追加記入欄） | [9 empty] | 0
|  | 地業 | 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | （追加記入欄） | [9 empty] | 0
|  | 小 計 | [11 empty] | #N/A
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－③－２/２ |  |  | 地業 |  | 0
場所打ちコンクリート杭 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 |  |  | 本数 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
[5 empty] | 種別 | 径 | 長さ
(1) | ★ | 地業 | 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | コンクリート （手間・圧送は施工費に含む） | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 杭径、長さ、本数から算出 | ｍ3 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(2) | ★ | 地業 | 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 鉄筋・平鋼 | 材料(異形構棒D32)・加工・組立・運搬 |  |  |  |  | 設計者算出 | ｔ | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(3) | ★ | 地業 | 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 鋼管 | [5 empty] | 設計者算出 | ｔ |  | 刊行物単価 | 0
(4) | ★ | 地業 | 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 杭施工費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （杭長＋０．８）＊本数 | ｍ |  | 刊行物単価 | 0
(5) |  | 地業 | 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 杭頭処理 |  |  |  |  | 0 | 杭本数 | 本 |  | 刊行物単価 | 0
(6)-1 |  | 地業 | 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 建設汚泥処分費 | [5 empty] | 設計者算出 | 一式 |  | 実績単価 | 0
(6)-2 |  | 地業 | 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 建設汚泥運搬費 | [5 empty] | 設計者算出 | 一式 |  | 実績単価 | 0
(7) | ★ | 地業 | 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 載荷試験 | [5 empty] | 設計者算出 | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
|  | 地業 | 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | （追加記入欄） | [9 empty] | 0
|  | 地業 | 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | （追加記入欄） | [9 empty] | 0
|  | 小 計 | [11 empty] | #N/A
地盤改良 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 |  |  |  | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
(1) | ★ | 地業 | 地盤改良 | 地盤改良 |  |  |  |  | 1 | 設計者算出 | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
|  | 地業 | 地盤改良 | （追加記入欄） | [9 empty] | 0
|  | 地業 | 地盤改良 | （追加記入欄） | [9 empty] | 0
|  | 小 計 | [11 empty] | 0
Note on J36: 設計者が本数を算出する
Note on K37: 類似実績等から設計者が算出する
Note on L9: 係数0.8はデフォルト値

## ④躯体（鉄筋・コンクリート・型枠・鉄骨）
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－④－1/2 |  |  | 躯体 |  | 0
鉄筋 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
(1) | ★ | 躯体 | 鉄筋 | 異形鉄筋 | SD345 |  | 設計者算出 | ｔ | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(2) | ★ | 躯体 | 鉄筋 | 鉄筋加工組立 | RCラーメン構造（SRC以外） | 0 | 設計者算出 | ｔ | #N/A | 市場単価 | #N/A
(3) | ★ | 躯体 | 鉄筋 | 鉄筋運搬費 | 10t 30km程度 | 0 | 設計者算出 | ｔ | #N/A | 市場単価 | #N/A
(4) |  | 躯体 | 鉄筋 | 鉄筋ガス圧接 |  | 1 |  | 一式 | #N/A | 実績単価（デフォルト値加工組立の15％） | #N/A
(5) |  | 躯体 | 鉄筋 | 梁貫通口補強筋 |  | 1 |  | 一式 | #N/A | 実績単価（デフォルト値加工組立の7％） | #N/A
|  | 躯体 | 鉄筋 | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 躯体 | 鉄筋 | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 小 計 | [8 empty] | #N/A
コンクリート 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
(1) | ★ | 躯体 | コンクリート | 普通コンクリート |  |  | 設計者算出 | m3 |  | 刊行物単価 | 0
(2) | ★ | 躯体 | コンクリート | 打設手間 |  | 0 | 設計者算出 | m3 | #N/A | 市場単価（地上軸部単価） | #N/A
(3) |  | 躯体 | コンクリート | ポンプ圧送 | 基本料金 | 0 | (延べ面積×1.0 m3／㎡÷200 m3) （建物階数＋３） の大きい値 | 回 | #N/A | 市場単価 | #N/A
(4) |  | 躯体 | コンクリート | 止水板 |  |  | 設計者算出 | ｍ |  | 実績単価 | 0
|  | 躯体 | コンクリート | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 躯体 | コンクリート | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 小 計 | [8 empty] | #N/A
型枠 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
(1) | ★ | 躯体 | 型枠 | 型枠 | 普通合板型枠 |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 市場単価（地上軸部単価） | #N/A
(2) | ★ | 躯体 | 型枠 | フラットデッキ型枠 |  |  | 設計者算出 | m2 |  | 刊行物単価 | 0
(3) | ★ | 躯体 | 型枠 | 型枠運搬費 | 10t 30km程度 往復 | 0 | 設計者算出 | m2 | #N/A | 市場単価 | #N/A
(4) |  | 躯体 | 型枠 | 耐震スリット |  |  | 設計者算出 | ｍ |  | 実績単価 | 0
(5) |  | 躯体 | 型枠 | 目地棒 |  | 0 | デフォルト値（0.6m＊建物見付け面積） | ｍ |  | 実績単価 | 0
|  | 躯体 | 型枠 | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 躯体 | 型枠 | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 小 計 | [8 empty] | #N/A
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－④－2/2 |  |  | 躯体 |  | 0
鉄骨 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
(1) | ★ | 躯体 | 鉄骨（本体鉄骨） | 鋼材費 | 鋼板・型鋼等 |  | 設計者算出 | ｔ |  | 刊行物単価 | 0
(2) | ★ | 躯体 | 鉄骨（本体鉄骨） | 工場加工組立 |  | 0 | 設計者算出 | ｔ |  | 実績単価 | 0
(3) | ★ | 躯体 | 鉄骨（本体鉄骨） | 鉄骨運搬・現場建方 |  | 0 | 設計者算出 | ｔ | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(4) |  | 躯体 | 鉄骨（本体鉄骨） | その他 | さび止め塗装、高力ボルト・締付、現場溶接等 | 1 | 設計者算出 | 一式 |  | 実績単価 | 0
|  | 躯体 | 鉄骨（本体鉄骨） | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 躯体 | 鉄骨（本体鉄骨） | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
(5) |  | 躯体 | 鉄骨（附帯鉄骨等） | 鉄骨階段 |  | 1 | 設計者算出 | 一式 |  | 実績単価 | 0
(6) | ★ | 躯体 | 鉄骨（附帯鉄骨等） | 鋼製デッキプレート |  |  | 設計者算出 | ｍ2 |  | 実績単価 | 0
(7) |  | 躯体 | 鉄骨（附帯鉄骨等） | 鉄骨足場 | 単管吊り足場（運搬含む） |  | 設計者算出 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(8) |  | 躯体 | 鉄骨（附帯鉄骨等） | 耐火被覆 |  | 1 |  | 一式 |  | 実績単価 | 0
(9) |  | 躯体 | 鉄骨（附帯鉄骨等） | その他 |  | 1 | 設計者算出 | 一式 |  | 実績単価 | 0
|  | 躯体 | 鉄骨（附帯鉄骨等） | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 躯体 | 鉄骨（附帯鉄骨等） | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 躯体 | 鉄骨（附帯鉄骨等） | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 小 計 | [8 empty] | #N/A
木造 概算金額算出シート（参考）
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
|  | 躯体 | 木造 | 構造材（土台、柱、梁、桁、母屋） |  |  | 設計者算出 | m3 |  | 実績単価 | 0
|  | 躯体 | 木造 | 羽柄材（間柱、筋交い、垂木、根太） |  |  | 設計者算出 | m3 |  | 実績単価 | 0
|  | 躯体 | 木造 | 現場建方・運搬 |  |  | 設計者算出 | m3 |  | 実績単価 | 0
|  | 躯体 | 木造 | 接合金物 |  | 一式 | 設計者算出 | 一式 |  | 実績単価 | 0
|  | 躯体 | 木造 | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 躯体 | 木造 | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 小 計 | [8 empty] | 0
Note on G29: 厚さを選択する
Note on G50: 厚1.2、厚1.6 から選択
Note on L43: 設計者が鋼材のベース価格にエキストラ価格を加えて単価を算出する

## ⑤外部仕上
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－⑤－1/4 |  |  | 外部仕上 |  | 0
屋根・外部床等 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 |  | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
(1) | ★ | 外部仕上 | 屋根 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（平面） | AI-1(防水層・絶縁ｼｰﾄ・保護ｺﾝ・押さえｺﾃ・目地含) |  |  | 屋根面積（ｱｽﾌｧﾙﾄ防水対象平面範囲） | m2 | #N/A | 概算用合成単価、市場、刊行物、実績単価 | #N/A
(2) | ★ | 外部仕上 | 屋根 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（立上り） | AI-1(防水層H650・乾式保護材・ｼｰﾘﾝｸﾞ含） |  |  | 防水立上り部分長さ（H=650) | ｍ | #N/A | 概算用合成単価、市場、刊行物、実績単価 | #N/A
| ★ | 外部仕上 | 屋根 | アルミ笠木 |  |  |  | 立上り長さ | ｍ |  | 市場、刊行物、実績単価 | 0
|  | 外部仕上 | 屋根 | ＰＦ板Ｂ類－３種（＠２５割増兼ねる） |  |  |  | 屋根面積（ｱｽﾌｧﾙﾄ防水対象範囲） | m2 |  | 市場、刊行物、実績単価 | 0
|  | 外部仕上 | 屋根 | 伸縮調整目地 | 成形目地 |  |  | 屋根面積あたりの長さの実績値０.67ｍ／m2 | ｍ | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
|  | 外部仕上 | 屋根 | 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | 金ごて |  |  | 屋根面積 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
|  | 外部仕上 | 屋根 | 防水押さえｺﾝｸﾘｰﾄ | 打設手間、圧送含む |  |  | Ａｓ防水対象面積 | m2 |  | 市場、刊行物、実績単価 | 0
|  | 外部仕上 | 屋根 | 溶接金網 | 径6mm 網目寸法100mm |  |  | Ａｓ防水対象面積 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
|  | 外部仕上 | 屋根 | 防水入隅処理 | 成形キャント（既製品） |  |  | 立上り長さの合計値 | ｍ | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
|  | 外部仕上 | 屋根 | 成形緩衝材 | 既製品 |  |  | 立上り長さの合計値 | ｍ | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
|  | 外部仕上 | 屋根 | 防水押え金物 | アルミ製 L-30×15×2mm程度 |  |  | 立上り長さの合計値 | ｍ | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
|  | 外部仕上 | 屋根 | 立ち上がり部乾式保護材 |  |  |  | 立上り長さ | ｍ |  | 市場、刊行物、実績単価 | 0
|  | 外部仕上 | 屋根 | 金属笠木 |  |  |  | 立上り長さ | ｍ |  | 市場、刊行物、実績単価 | 0
|  | 外部仕上 | 屋根 | ｺﾝｸﾘｰﾄこて仕上 | 笠木：５－０２－５ |  |  | 立上り長さ | ｍ |  | 市場、刊行物、実績単価 | 0
(3) | ★ | 外部仕上 | 屋根 | 塗膜防水（躯体から仕上面まで含む） |  | (X-2)他 |  | 設計者算出 | m2 |  | 市場、刊行物、実績単価 | 0
(4) | ★ | 外部仕上 | 屋根 | シート防水（合成高分子系）（躯体から仕上面まで含む） |  | (S-F1)他 |  | 設計者算出 | m2 |  | 市場、刊行物、実績単価 | 0
(5) | ★ | 外部仕上 | 屋根 | 屋上手すり | 共通詳細図5-23-1など |  |  | 設計者算出 | ｍ |  | 市場、刊行物、実績単価 | 0
(6) | ★ | 外部仕上 | 屋根 | 屋上目隠し（鉄骨下地含む） |  |  |  | 設計者算出 | m2 |  | 市場、刊行物、実績単価 | 0
(7) | ★ | 外部仕上 | 屋根 | 金属板葺き等（折版・亜鉛鉄板瓦棒葺等） |  |  |  | 設計者算出 | m2 |  | 市場、刊行物、実績単価 | 0
(8) |  | 外部仕上 | 外部床 | 石、タイル、モルタルコテ（下地共）等 |  |  |  | 設計者算出 | m2 |  | 市場、刊行物、実績単価 | 0
(9) |  | 外部仕上 | 外部天井 | スパンドレル等（軽鉄下地含む） |  |  |  | 設計者算出 | m2 |  | 市場、刊行物、実績単価 | 0
|  | 外部仕上 | （追加欄） | （追加欄） | [7 empty] | 0
|  | 外部仕上 | （追加欄） | （追加欄） | [7 empty] | 0
|  | 小 計 | [9 empty] | #N/A
※ 単位欄が空白の項目は設計者が数量単位を適宜設定して概算工事費を算出する。
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－⑤－2/4 |  |  | 外部仕上 |  | 0
外壁 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 |  | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
(1) | ★ | 外部仕上 | 外壁 | タイル仕上 |  |  |  | 設計者算出 | m2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(1) | ★ | 外部仕上 | 外壁 | タイル仕上（下地） | ＲＣ面目荒らし＋外壁ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙコテ2回 |  | 0 | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(2)-1 | ★ | 外部仕上 | 外壁 | ＲＣ打放＋塗装１ | 塗装ＲＥ |  |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(2)-2 | ★ | 外部仕上 | 外壁 | ＲＣ打放＋塗装２ | 塗装Ｅ |  |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(3) | ★ | 外部仕上 | 外壁 | 押出し成形セメント板 | 押出し成形版＋○仕上 取り合いｼｰﾙ含む |  |  | 設計者算出 | m2 |  |  | 0
(4) | ★ | 外部仕上 | 外壁 | ＡＬＣパネル | ＡＬＣ版＋○○仕上 |  |  | 設計者算出 | m2 |  |  | 0
(5) | ★ | 外部仕上 | 外壁 | 金属外装仕上 | （仕様、形状、下地、金物込み） |  |  | 設計者算出 | m2 |  |  | 0
(6) | ★ | 外部仕上 | 外壁 | メタルカーテンウォール | （仕様、寸法、表面処理等） |  |  | 設計者算出 | m2 |  |  | 0
(7) | ★ | 外部仕上 | 外壁 | ＰＣカーテンウォール | （厚み、形状、寸法、表面仕上等） |  |  | 設計者算出 | m2 |  |  | 0
(8) |  | 外部仕上 | 外壁 | 地下外壁防水 | Ｙ－１ |  |  | 設計者算出 | m2 |  |  | 0
(9) |  | 外部仕上 | 外壁 | その他（石、セラミック、金属ボーダー等） |  |  |  | 設計者算出 |  |  |  | 0
|  | 外部仕上 | （追加欄） | （追加記入欄） | [7 empty] | 0
|  | 外部仕上 | （追加欄） | （追加記入欄） | [7 empty] | 0
|  | 小 計 | [9 empty] | #N/A
※ 単位欄が空白の項目は設計者が数量単位を適宜設定して概算工事費を算出する。
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－⑤－3/4 |  |  | 外部仕上 |  | 0
外部開口部 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 |  | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
(1)-1 | ★ | 外部仕上 | 外部開口部 | AW引き違い窓 | 枠見込・性能・表面処理 |  |  | 見付合計面積又は箇所 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(1)-2 | ★ | 外部仕上 | 外部開口部 | AW片引き1段窓 | 枠見込・性能・表面処理 |  |  | 見付合計面積又は箇所 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(1)-3 | ★ | 外部仕上 | 外部開口部 | AW片引き２段窓 | 枠見込・性能・表面処理 |  |  | 見付合計面積又は箇所 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(1)-4 | ★ | 外部仕上 | 外部開口部 | ＡＷ突出・外倒・fixの段窓 | 枠見込・性能・表面処理 |  |  | 見付合計面積又は箇所 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(1)-5 | ★ | 外部仕上 | 外部開口部 | ＡＷ縦すべり系の単窓 | 枠見込・性能・表面処理 |  |  | 見付合計面積又は箇所 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(2)-1 | ★ | 外部仕上 | 外部開口部 | ｱﾙﾐCW（高さ4.5m未満） | 枠見込・性能・表面処理 |  |  | 見付合計面積又は箇所 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(2)-2 | ★ | 外部仕上 | 外部開口部 | ｱﾙﾐCW（高さ4.5m以上） | 枠見込・性能・表面処理 |  |  | 見付合計面積又は箇所 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(3)-1 | ★ | 外部仕上 | 外部開口部 | SSD両袖付き引き分け | 100、框扉、HL仕上、自動扉エンジン付き |  |  | 見付合計面積又は箇所 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(3)-2 | ★ | 外部仕上 | 外部開口部 | ＳＤ両開き | 100、簡易気密、SUS沓づり |  |  | 見付合計面積又は箇所 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(3)-3 | ★ | 外部仕上 | 外部開口部 | ＡＤ親子開き | ７０、B2、框扉、 |  |  | 見付合計面積又は箇所 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(4) | ★ | 外部仕上 | 外部開口部 | ＡＧアルミガラリ | 枠見込・性能・表面処理 |  |  | 見付合計面積又は箇所 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(5)-1 | ★ | 外部仕上 | 外部開口部 | ＳＳ |  |  |  | 見付合計面積又は箇所 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(5)-2 | ★ | 外部仕上 | 外部開口部 | ＬＳ |  |  |  | 見付合計面積又は箇所 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(5)-3 | ★ | 外部仕上 | 外部開口部 | ＯＨＤ |  |  |  | 見付合計面積又は箇所 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(6)-1 | ★ | 外部仕上 | 外部開口部 | ガラス | 種類・厚み |  |  | 設計者算出 | m2 |  | 市場単価、刊行物、実績単価 | 0
(7) |  | 外部仕上 | 外部開口部 | 建具廻り 片額縁（室内側） | 120×30 ＣＬ |  |  | 設計者算出 | m | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
|  | 外部仕上 | （追加欄） | （追加欄） | [7 empty] | 0
|  | 外部仕上 | （追加欄） | （追加欄） | [7 empty] | 0
|  | 小 計 | [9 empty] | #N/A
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－⑤－4/4 |  |  | 外部仕上 |  | 0
外部雑 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 |  | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
(1) | ★ | 外部仕上 | 外部雑 | 屋上緑化（ユニット含む） |  |  |  | 設計者算出 | m2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(2) |  | 外部仕上 | 外部雑 | 屋上機械基礎類 |  |  |  | 設計者算出 | 箇所 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(3) | ★ | 外部仕上 | 外部雑 | 煙突 |  |  |  | 設計者算出 | 箇所 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(4) | ★ | 外部仕上 | 外部雑 | 庇（出が１ｍ以下又は既製品） |  |  |  | 設計者算出 | 箇所 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(5) |  | 外部仕上 | 外部雑 | EXP.J（仕様、寸法） |  |  |  | 設計者算出 | m |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(6) |  | 外部仕上 | 外部雑 | 旗竿、懸垂幕受け金物等 |  |  |  | 設計者算出 | 箇所 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(7) |  | 外部仕上 | 外部雑 | 屋外手摺（屋根以外） |  |  |  | 設計者算出 | m |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(8) |  | 外部仕上 | 外部雑 | 外部金属（屋根樋、丸環等） | 一般に建物に附属するもの |  |  | 延べ床面積 | m2 |  | 実績単価 | 0
(9)-1 |  | 外部仕上 | 外部雑 | その他 | （玄関庇・車寄せ等） | [5 empty] | 刊行物、見積、実績単価 | 0
(9)-2 |  | 外部仕上 | 外部雑 | その他 | （外部階段） | [5 empty] | 刊行物、見積、実績単価 | 0
|  | 外部仕上 | 外部雑 | （追加欄） | [7 empty] | 0
|  | 外部仕上 | 外部雑 | （追加欄） | [7 empty] | 0
|  | 小 計 | [9 empty] | 0
※ 単位欄が空白の項目は設計者が数量単位を適宜設定して概算工事費を算出する。
Note on K61: ㎡又は箇所を選択
Note on K62: ㎡又は箇所を選択
Note on K63: ㎡又は箇所を選択
Note on K64: ㎡又は箇所を選択
Note on K65: ㎡又は箇所を選択
Note on K66: ㎡又は箇所を選択
Note on K67: ㎡又は箇所を選択
Note on K68: ㎡又は箇所を選択
Note on K69: ㎡又は箇所を選択
Note on K70: ㎡又は箇所を選択
Note on K71: ㎡又は箇所を選択
Note on K72: ㎡又は箇所を選択
Note on K73: ㎡又は箇所を選択
Note on K74: ㎡又は箇所を選択
Note on L7: 規格・仕様を自由記述とした場合は、設計者が入力
Note on L8: 規格・仕様を自由記述とした場合は、設計者が入力

## ⑥内部仕上
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－⑥－1/4 |  |  | 内部仕上 |  | 0
内部床・内部壁・内部天井 概算金額算出シート（１／２）
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
1 | ★ | 内部仕上 | 内部床 | ビニルシート | t=2.0 ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ下地 |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
2 | ★ | 内部仕上 | 内部床 | ビニル床タイル | t=2.0 ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ下地 |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
3 | ★ | 内部仕上 | 内部床 | タイルカーペット | ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ（支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法H=100 水平力0.6G 耐荷重3,000N）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ（第一種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ500角 t6.5) |  | 設計者算出 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
4 | ★ | 内部仕上 | 内部床 | ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ仕上 | 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ t10 (Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm) |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
5 | ★ | 内部仕上 | 内部床 | 石張 | 花崗岩 600×600×25 JB仕上 並級C程度 |  | 設計者算出 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
6 | ★ | 内部仕上 | 内部床 | 木フローリング | 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞＣ種塗装あり＋床組（ころばし）合板下地H=150程度 |  | 設計者算出 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
7 | ★ | 内部仕上 | 内部床 | 磁器質タイル | 磁器質ﾀｲﾙ（標準品）100角 ﾓﾙﾀﾙ下地 |  | 設計者算出 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
8 | ★ | 内部仕上 | 内部床 | 合成樹脂塗床 | 厚膜型塗床材（弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系 平滑仕上）ｺﾃ下地 |  | 設計者算出 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
9 | ★ | 内部仕上 | 内部床 | 合成樹脂塗床 | 厚膜型塗床材（ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 平滑仕上）ｺﾃ下地 |  | 設計者算出 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
10 | ★ | 内部仕上 | 内部床 | 合成樹脂塗床 | 薄膜型塗床材（ｴﾎﾟｷｼ樹脂系）ｺﾃ下地 |  | 設計者算出 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
|  | 内部仕上 |  |  | （追加記入欄） | [5 empty] | 0
|  | 内部仕上 |  |  | （追加記入欄） | [5 empty] | 0
|  | 計 | [8 empty] | #N/A
1 | ★ | 内部仕上 | 内部天井 | ロックウール化粧吸音板 | DR t9 + GB-R t12.5(LGS共) |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
2 | ★ | 内部仕上 | 内部天井 | 不燃積層石膏ボード | GB-NC(T) t9.5 化粧ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ(LGS共) |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
3 | ★ | 内部仕上 | 内部天井 | 石膏ボード EP塗 | GB-R t9.5+9.5、継目処理(LGS共) |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
4 | ★ | 内部仕上 | 内部天井 | 無石綿ケイカル板 | t6 EP(LGS共) |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
5 | ★ | 内部仕上 | 内部天井 | 化粧石膏ボード | GB-D(木目) t12.5 (LGS共) |  | 設計者算出 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
6 | ★ | 内部仕上 | 内部天井 | グラスウールボード | 32kg t25 張付け表面押え |  | 設計者算出 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
7 | ★ | 内部仕上 | 内部天井 | 打放補修 B種＋塗装ＥＰ |  |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
8 |  | 内部仕上 | 内部天井 | 回り縁 | 木製 30×36 CL塗り（6-44-1） |  | 設計者算出 | m | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
9 |  | 内部仕上 | 内部天井 | 回り縁 | アルミ製 |  | 設計者算出 | m | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
|  | 内部仕上 |  |  | （追加記入欄） | [5 empty] | 0
|  | 内部仕上 |  |  | （追加記入欄） | [5 empty] | 0
|  | 計 | [8 empty] | #N/A
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－⑥－2/4 |  |  | 内部仕上 |  | 0
内部床・内部壁・内部天井 概算金額算出シート（２／２）
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
1 | ★ | 内部仕上 | 内壁 | 石膏ボード EP塗 | GB-R t12.5 継目処理 GL工法［片面］ |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
2 | ★ | 内部仕上 | 内壁 | 石膏ボード EP塗 | GB-R t12.5 突付 GL工法［片面］ |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
3 | ★ | 内部仕上 | 内壁 | 石膏ボード EP塗 | GB-R t12.5+12.5 継目処理 LGS下地［片面］ |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
4 | ★ | 内部仕上 | 内壁 | 石膏ボード EP塗 | GB-R t12.5+12.5 突付 LGS下地［片面］ |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
5 | ★ | 内部仕上 | 内壁 | 打放補修 | B種 ｺｰﾝ EP |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
6 | ★ | 内部仕上 | 内壁 | ケイカル版 EP | 下地GB-S t12.5 突付 GL工法 |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
7 | ★ | 内部仕上 | 内壁 | GW ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り | t25 |  | 設計者算出 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
8 | ★ | 内部仕上 | 内壁 | 壁紙（ビニルクロス） | 壁紙（ビニルクロス中級品 不燃）下地GB-R t12.5 継目処理 GL工法［片面］ |  | 設計者算出 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
9 | ★ | 内部仕上 | 内壁 | 壁紙（ビニルクロス） | 壁紙（ビニルクロス中級品 不燃）下地GB-R t12.5 継目処理 軽量鉄骨［片面］ |  | 設計者算出 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
10 | ★ | 内部仕上 | 内壁 | 天然木練付ケイカル板 |  |  | 設計者算出 | m2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
11 | ★ | 内部仕上 | 内壁 | 竪羽目板張り（腰壁） |  |  | 設計者算出 | m2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
12 | ★ | 内部仕上 | 内壁 | ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ t1.6 |  |  | 設計者算出 | m2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
13 | ★ | 内部仕上 | 内壁 | 軽鉄間仕切り下地ｽﾀｯﾄﾞ式 | 内壁LGS下地 CH=2800、65形＠450 |  | 設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
14 | ★ | 内部仕上 | 内壁 | 軽鉄下地耐火間仕切 | 耐火壁（CH=3.8＜4m GB-R ｔ15+15 LGS下地）［両面］ |  | 設計者算出 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
15 | ★ | 内部仕上 | 内壁 | 軽鉄下地耐火間仕切 | （補正） 一般的なﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ（GB-R t12.5+12.5 LGS下地）と耐火壁（GB-R ｔ15+15 LGS下地）の差額［両面］ |  | 設計者算出 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
16 | ★ | 内部仕上 | 内壁 | 既製コンクリート板 等 | 押出成形セメント板 t60（一次金物別途） |  | 設計者算出 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
17 |  | 内部仕上 | 内壁 | 幅木 | ビニル幅木 |  | 設計者算出 | m | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
18 |  | 内部仕上 | 内壁 | 幅木 | 木製幅木 |  | 設計者算出 | m | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
|  | 内部仕上 | 内壁 |  | （追加記入欄） | [5 empty] | 0
|  | 内部仕上 | 内壁 |  | （追加記入欄） | [5 empty] | 0
|  | 計 | [8 empty] | #N/A
1 |  | 内部仕上 | 内部仕上その他 | 外壁内側断熱材 | 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板（ｽｷﾝなし）ｔ＝25 打込み |  | 設計者算出 | m2 | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
2 |  | 内部仕上 | 内部仕上その他 | 出角部 堅木集成材 | 木ボーダー６０×６０ Ｃ．Ｌ |  | 設計者算出 | m |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
3 |  | 内部仕上 | 内部仕上その他 | 和室 畳敷き床壁天井 | 和室４．５畳＋押入一間＋踏込み |  | 設計者算出 | 箇所 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
4 |  | 内部仕上 | 内部仕上その他 | 和室 畳敷き床壁天井 | 和室６畳＋押入一間＋踏込み |  | 設計者算出 | 箇所 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
5 |  | 内部仕上 | 内部仕上その他 | 内部防水 | （小規模の場合は省略） |  | 設計者算出 | m2 |  | 実績単価 | 0
6 |  | 内部仕上 | 内部仕上その他 | 地下外壁廻り2重壁 | （小規模の場合は省略） |  | 設計者算出 | m2 |  | 実績単価 | 0
|  | 内部仕上 |  |  | （追加記入欄） | [5 empty] | 0
|  | 内部仕上 |  |  | （追加記入欄） | [5 empty] | 0
|  | 計 | [8 empty] | #N/A
|  | 小 計 | [8 empty] | #N/A
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－⑥－3/4 |  |  | 内部仕上 |  | 0
内部建具・内部開口部 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
1 | ★ | 内部仕上 | 内部開口部 | ＳＳＤ |  |  | 設計者算出 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
2 | ★ | 内部仕上 | 内部開口部 | ＳＤ |  |  | 設計者算出 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
3 | ★ | 内部仕上 | 内部開口部 | ＬＤ |  |  | 設計者算出 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
4 | ★ | 内部仕上 | 内部開口部 | ＡＤ |  |  | 設計者算出 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
5 | ★ | 内部仕上 | 内部開口部 | ＷＤ |  |  | 設計者算出 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
6 | ★ | 内部仕上 | 内部開口部 | 木製襖 |  |  | 設計者算出 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
7 | ★ | 内部仕上 | 内部開口部 | ＳＳ |  |  | 設計者算出 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
8 | ★ | 内部仕上 | 内部開口部 | ＬＳ |  |  | 設計者算出 | ｍ2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
9 | ★ | 内部仕上 | 内部開口部 | 防煙垂れ壁 |  |  | 設計者算出 | m2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
10 | ★ | 内部仕上 | 内部開口部 | ガラス | 種類・厚み |  | 設計者算出 | m2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
11 |  | 内部仕上 | 内部開口部 | 木工額縁 | 内部建具寸法、枠寸法 |  | 設計者算出 | 箇所 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
|  | 内部仕上 | 内部開口部 |  | （追加記入欄） | [5 empty] | 0
|  | 内部仕上 | 内部開口部 |  | （追加記入欄） | [5 empty] | 0
|  | 小 計 | [8 empty] | 0
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－⑥－4/4 |  |  | 内部仕上 |  | 0
内部雑 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
1 | ★ | 内部仕上 | 内部雑 | ブラインド |  |  | 設計者算出 | m2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
2 | ★ | 内部仕上 | 内部雑 | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ |  |  | 設計者算出 | ｍ |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
3 | ★ | 内部仕上 | 内部雑 | 移動間仕切 |  |  | 設計者算出 | m2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
4 | ★ | 内部仕上 | 内部雑 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｶﾊﾞｰ | 金属・木等 |  | 設計者算出 |  |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
5 | ★ | 内部仕上 | 内部雑 | 書架・収納棚等 |  |  | 設計者算出 |  |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
6 | ★ | 内部仕上 | 内部雑 | 家具類 |  |  | 設計者算出 |  |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
7 | ★ | 内部仕上 | 内部雑 | 階段手摺 |  |  | 設計者算出 |  |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
8 | ★ | 内部仕上 | 内部雑 | トイレブース | ﾒﾗﾐﾝ樹脂系（標準色ｱﾙﾐｺｰﾅｰｴｯｼﾞ付き） 脚部 幅木ﾀｲﾌﾟ |  | 設計者算出 | ｍ | 0 | 概算用合成単価、刊行物、見積、実績単価 | 0
9 | ★ | 内部仕上 | 内部雑 | 洗面カウンター |  |  | 設計者算出 |  |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
10 | ★ | 内部仕上 | 内部雑 | 便所手摺り |  |  | 設計者算出 |  |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
11 | ★ | 内部仕上 | 内部雑 | 流し台・コンロ台 |  |  | 設計者算出 |  |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
12 | ★ | 内部仕上 | 内部雑 | 水切り |  |  | 設計者算出 |  |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
13 | ★ | 内部仕上 | 内部雑 | 吊り戸棚 |  |  | 設計者算出 | m2 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
|  | 内部仕上 | 内部雑 |  | （その他算出すべきもの） | [5 empty] | 0
|  | 内部仕上 | 内部雑 |  | （追加記入欄） | [5 empty] | 0
|  | 内部仕上 | 内部雑 |  | （追加記入欄） | [5 empty] | 0
|  | 小 計 | [8 empty] | 0
※ 単位欄が空白の項目は設計者が数量単位を適宜設定して概算工事費を算出する。
Note on K78: ㎡又は箇所を選択
Note on K79: ㎡又は箇所を選択
Note on K80: ㎡又は箇所を選択
Note on K81: ㎡又は箇所を選択
Note on K82: ㎡又は箇所を選択
Note on K83: ㎡又は箇所を選択
Note on K84: ㎡又は箇所を選択
Note on K85: ㎡又は箇所を選択

## ⑦付属屋
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－⑦ |  |  | 附属屋 |  | 0
附帯施設 概算金額算出シート
番号 | ★ | 種目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
1 | ★ | 附属屋 | 附帯施設 | 車庫 |  | 1 |  | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
2 | ★ | 附属屋 | 附帯施設 | 倉庫 |  | 1 |  | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
3 | ★ | 附属屋 | 附帯施設 | 自転車置き場等 |  | 1 |  | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
4 | ★ | 附属屋 | 附帯施設 | 渡り廊下 |  | 1 |  | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
5 | ★ | 附属屋 | 附帯施設 | ごみ置き場 |  | 1 |  | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
|  | 附属屋 | 附帯施設 | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 附属屋 | 附帯施設 | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 小 計 | [8 empty] | 0

## ⑧屋外
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－⑧－1/3 |  |  | 屋外 |  | 0
工作物 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 |  | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
1 | ★ | 屋外 | 工作物 | 門 | 門・門扉 |  | 1 | 設計者算出 | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
2 | ★ | 屋外 | 工作物 | 庁名板 |  |  | 1 | 設計者算出 | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
3 | ★ | 屋外 | 工作物 | 囲 障 |  |  |  | 設計者算出 | ｍ |  | 実績単価 | 0
4 | ★ | 屋外 | 工作物 | 旗竿 |  |  | 1 | 設計者算出 | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
5 | ★ | 屋外 | 工作物 | 車止め支柱 |  |  | 1 | 設計者算出 | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
6 | ★ | 屋外 | 工作物 | 懸垂幕塔 |  |  | 1 | 設計者算出 | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
7 | ★ | 屋外 | 工作物 | 屋外掲示板 |  |  | 1 | 設計者算出 | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
8 | ★ | 屋外 | 工作物 | 屋外サイン |  |  | 1 | 設計者算出 | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
9 | ★ | 屋外 | 工作物 | くつ洗い流し |  |  | 1 | 設計者算出 | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
10 | ★ | 屋外 | 工作物 | オイルタンク基礎 |  |  | 1 | 設計者算出 | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
11 | ★ | 屋外 | 工作物 | 設備基礎 |  |  | 1 | 設計者算出 | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
12 | ★ | 屋外 | 工作物 | 水槽等 |  |  | 1 | 設計者算出 | 一式 |  | 見積、実績単価 | 0
|  | 屋外 | 工作物 | （追加記入欄） | [7 empty] | 0
|  | 屋外 | 工作物 | （追加記入欄） | [7 empty] | 0
|  | 小 計 | [9 empty] | 0
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－⑧－2/3 |  |  | 屋外 |  | 0
構内舗装 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 |  | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
(1) | ★ | 屋外 | 構内舗装 | 直接仮設 | 専用仮設 |  | 0 | 舗装面積合計 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(2) | ★ | 屋外 | 構内舗装 | すき取り、積み込み | H300程度 |  | 0 | 舗装面積合計*舗装断面厚さ | m3 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
[5 empty] | 標準詳細図番号 |  |  |  |  | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(3)-1 |  | 屋外 | 構内舗装 | アスファルト舗装 | 路盤厚さ |  |  | 設計者が当該舗装面積を算出 | ｍ2
[5 empty] | 単価決定施工規模 | 500以内
[5 empty] | 標準詳細図番号 | [5 empty] | 実績単価 | 0
(3)-2 |  | 屋外 | 構内舗装 | 透水性舗装(9-21-4) | 路盤厚さ |  |  | 設計者が当該舗装面積を算出 | ｍ2
[5 empty] | 単価決定施工規模 | 500以内
(3)-3 | ★ | 屋外 | 構内舗装 | 透水性舗装 歩道(9-23-3) | 路盤厚さ | 150以下 |  | 設計者が当該舗装面積を算出 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(3)-4 | ★ | 屋外 | 構内舗装 | インターロッキング舗装 |  |  |  | 設計者が当該舗装面積を算出 | ｍ2 |  | 刊行物単価 | 0
(3)-5 | ★ | 屋外 | 構内舗装 | タイル舗装 |  |  |  | 設計者が当該舗装面積を算出 | ｍ2 |  | 実績単価 | 0
(3)-6 | ★ | 屋外 | 構内舗装 | 石張り舗装 |  |  |  | 設計者が当該舗装面積を算出 | ｍ2 |  | 実績単価 | 0
(3)-7 | ★ | 屋外 | 構内舗装 | コンクリート平板舗装 | 9-24-1 |  |  | 設計者が当該舗装面積を算出 | ｍ2 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(4)-1 |  | 屋外 | 構内舗装 | 縁石１ | 9-11-6 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  |  | 設計者が当該長さを算出 | ｍ | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(4)-2 |  | 屋外 | 構内舗装 | 縁石２ | 花こう岩120*150 |  |  | 設計者が当該長さを算出 | ｍ |  | 実績単価 | 0
(5)-1 |  | 屋外 | 構内舗装 | 建設発生土運搬 | 処分地までの運搬距離㎞ |  | 0 | すき取り量 | m3 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(5)-2 |  | 屋外 | 構内舗装 | 建設発生土処分 |  |  | 0 | すき取り量 | m3 |  | 実績単価 | 0
(6)-1 |  | 屋外 | 構内舗装 | 土工機械運搬 |  |  | 0 | デフォルト値１回 | 往復 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
(6)-2 |  | 屋外 | 構内舗装 | 舗装機械運搬 |  |  | 0 | デフォルト値１回 | 往復 | #N/A | 概算用合成単価 | #N/A
|  | 屋外 | 構内舗装 | その他 | 区画線、車止めブロック、誘導ブロック等 |  |  |  | 一式 |  | デフォルト値 （舗装・縁石の合計の７％） | #N/A
|  | 屋外 | 構内舗装 | （追加記入欄） | [7 empty] | 0
|  | 屋外 | 構内舗装 | （追加記入欄） | [7 empty] | 0
|  | 小 計 | [9 empty] | #N/A
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－⑧－3/3 |  |  | 屋外 |  | 0
屋外排水 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 |  | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
|  | 屋外 | 屋外排水 |  |  |  | 0 | 敷地面積 | ｍ2 |  | 実績単価 | 0
|  |  |  | （追加記入欄） | [7 empty] | 0
|  | 小 計 | [9 empty] | 0
植栽 概算金額算出シート
番号 | ★ | 科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 |  | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
|  | 屋外 | 植栽 |  |  |  |  | 植栽対象面積 | ｍ2 |  | 実績単価 | 0
|  | 屋外 |  | （追加記入欄） | [7 empty] | 0
|  | 小 計 | [9 empty] | 0
Note on H31: 標準詳細図番号を選択
Note on H32: 路盤の厚さを選択する。9-21-2で350には単価がありません。
Note on H33: 数量を入力すれば自動的に選択される
Note on H34: 標準詳細図番号を選択
Note on H35: 路盤の厚さを選択する。フィルター層の厚さが150の単価になります。
Note on H36: 数量を入力すれば自動的に選択される。
Note on H44: 処分地までの距離を選択する。
Note on I46: デフォルト値を１往復とする
Note on I47: デフォルト値を１往復とする

## ⑨その他
■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号 |  |  | 工種・部位名 |  | プロジェクト名
Ａ－⑨ |  |  | その他 |  | 0
既存改修 概算金額算出シート
番号 | ★ | 種目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
1 |  | その他 | 既存改修 | 既存建物改修 |  | 1 |  | 一式 |  | 実績単価 | 0
|  | その他 | （追加記入欄） |  |  | 1 |  | 一式 |  | 実績単価 | 0
|  | 小 計 | [8 empty] | 0
解体・その他 概算金額算出シート
番号 | ★ | 種目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 金額
1 |  | その他 | 附帯改修 | 仮庁舎 |  | 1 |  | 一式 |  | 刊行物、見積、実績単価 | 0
2 |  | その他 | その他 | 解体 |  | 1 |  | 一式 |  | 実績単価 | 0
|  | その他 |  | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | その他 |  | （追加記入欄） | [6 empty] | 0
|  | 小 計 | [8 empty] | 0

## 単価シート（躯体）
1 | ■ 単価シート（躯体）
2
3 | 直接仮設費・共通仮設費 概算金額算出用単価シート
4 | 大科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 |  |  | 単位 | 単価 | 単価根拠
5 | 直接仮設工事 |  | 遣方・地足場・地足場運搬 | 一般・ＲＣ標準日数 | - | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100010000000000000000000099999000000000000000000000000000000000000
6 | 直接仮設工事 |  | 墨出し・養生・整理清掃 | 一般 RC SRC造 地上階 | - | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100020190190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
7 | 直接仮設工事 |  | 墨出し・養生・整理清掃 | 一般 RC SRC造 地下階 | - | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100020190290000000000000099999099999099999000000000000000000000000
8 | 直接仮設工事 |  | 墨出し・養生・整理清掃 | 一般 S造 地上階 | - | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100020290190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
9 | 直接仮設工事 |  | 墨出し・養生・整理清掃 | 一般 RC SRC造 ピット | - | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100020190390000000000000099999099999099999000000000000000000000000
10 | 直接仮設工事 |  | 外部足場（１階） | 枠組足場（手すり先行式）・運搬費 | 1 | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100040190190190000000000099999099999099999099999000000000000000000
11 | 直接仮設工事 |  | 外部足場（２階） | 枠組足場（手すり先行式）・運搬費 | 2 | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100040190190290000000000099999099999099999099999000000000000000000
12 | 直接仮設工事 |  | 外部足場（３階） | 枠組足場（手すり先行式）・運搬費 | 3 | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100040190190390000000000099999099999099999099999000000000000000000
13 | 直接仮設工事 |  | 外部足場（４階） | 枠組足場（手すり先行式）・運搬費 | 4 | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100040190190490000000000099999099999099999099999000000000000000000
14 | 直接仮設工事 |  | 外部足場（５階） | 枠組足場（手すり先行式）・運搬費 | 5 | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100040190190590000000000099999099999099999099999000000000000000000
15 | 直接仮設工事 |  | 外部足場（６階） | 枠組足場（手すり先行式）・運搬費 | 6 | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100040190190690000000000099999099999099999099999000000000000000000
16 | 直接仮設工事 |  | 外部足場（７階） | 枠組足場（手すり先行式）・運搬費 | 7 | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100040190190790000000000099999099999099999099999000000000000000000
17 | 直接仮設工事 |  | 外部足場（８階） | 枠組足場（手すり先行式）・運搬費 | 8 | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100040190190890000000000099999099999099999099999000000000000000000
18 | 直接仮設工事 |  | 外部足場（９階） | 枠組足場（手すり先行式）・運搬費 | 9 | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100040190190990000000000099999099999099999099999000000000000000000
19 | 直接仮設工事 |  | 外部足場（１０階） | 枠組足場（手すり先行式）・運搬費 | 10 | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100040190191090000000000099999099999099999099999000000000000000000
20 | 直接仮設工事 |  | 外部足場安全手すり | 手すり先行方式（最上部）・運搬費 | - | - | ｍ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100050190190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
21 | 直接仮設工事 |  | 内部躯体足場 | 脚立足場・運搬費 | - | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100060190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
22 | 直接仮設工事 |  | 内部躯体足場（階高4.5m超5m以下） | 枠組足場（手すり先行式）・運搬費 | - | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100070190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
23 | 直接仮設工事 |  | 内部躯体足場（階高5m超） | 枠組足場（手すり先行式）・運搬費 | - | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100070290000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
24 | 直接仮設工事 |  | 内部仕上足場 | 脚立足場・運搬費 | - | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100080190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
25 | 直接仮設工事 |  | 内部仕上足場 | 枠組足場（手すり先行式）・運搬費 | - | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100090190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
26 | 直接仮設工事 |  | 災害防止 | 養生シート張り・運搬費 | - | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100100190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
27 | 直接仮設工事 |  | 災害防止 | 水平ネット張り・運搬費 | - | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90100100290000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
28 | 共通仮設費 |  | 仮囲い | 仮囲い鉄板H=3.0m 塗装有り 運搬共 6ヶ月 | 6 |  | ｍ |  | 概算用合成単価
29 | 共通仮設費 |  | 仮囲い | 仮囲い鉄板H=3.0m 塗装有り 運搬共 9ヶ月 | 9 |  | ｍ |  | 概算用合成単価
30 | 共通仮設費 |  | 仮囲い | 仮囲い鉄板H=3.0m 塗装有り 運搬共 12ヶ月 | 12 |  | ｍ |  | 概算用合成単価
31 | 共通仮設費 |  | 仮設ゲート | シートゲート W6.0m×H4.5m 6ヶ月 | 6 |  | か所 |  | 概算用合成単価
32 | 共通仮設費 |  | 仮設ゲート | シートゲート W6.0m×H4.5m 9ヶ月 | 9 |  | か所 |  | 概算用合成単価
33 | 共通仮設費 |  | 仮設ゲート | シートゲート W6.0m×H4.5m 12ヶ月 | 12 |  | か所 |  | 概算用合成単価
34 | 共通仮設費 |  | 仮設鉄板敷 | 敷鉄板 厚22mm 6ヶ月 | 6 |  | ㎡ |  | 概算用合成単価
35 | 共通仮設費 |  | 仮設鉄板敷 | 敷鉄板 厚22mm 9ヶ月 | 9 |  | ㎡ |  | 概算用合成単価
36 | 共通仮設費 |  | 仮設鉄板敷 | 敷鉄板 厚22mm 12ヶ月 | 12 |  | ㎡ |  | 概算用合成単価
37
38 | 土工事費（一般） 概算金額算出用単価シート
39 | 大科目 | 中科目 | 小科目 | 規格・仕様 |  |  | 単位 | 単価 | 単価根拠
40 | 土工事 |  | すきとり | 積み込み共、H=300程度 | － | - | ｍ３ | #N/A | 市場単価 | B90200010190190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
41 | 土工事 |  | 根切り | つぼ・布掘り | － | - | ｍ３ | #N/A | 市場単価 | B90200020190190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
42 | 土工事 |  | 根切り | 総掘り（オープンカット） | － | - | ｍ３ | #N/A | 市場単価 | B90200020290290000000000000099999099999099999000000000000000000000000
43 | 土工事 |  | 根切り | 総掘り（自立山留め内） | － | - | ｍ３ | #N/A | 市場単価 | B90200020290390000000000000099999099999099999000000000000000000000000
44 | 土工事 |  | 根切り | 総掘り（山留め内切梁） | － | - | ｍ３ | #N/A | 市場単価 | B90200020290490000000000000099999099999099999000000000000000000000000
45 | 土工事 |  | 根切り | 総掘り（切梁・クラムシェル） | － | - | ｍ３ | #N/A | 市場単価 | B90200020290590000000000000099999099999099999000000000000000000000000
46 | 土工事 |  | 床付け |  | － | - | ㎡ | #N/A | 市場単価 | B90200030190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
47 | 土工事 |  | 杭間ざらい |  | － | - | 本 | #N/A | 市場単価 | B90200060190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
48 | 土工事 |  | 埋戻し | Ｂ種 | － | - | ｍ３ | #N/A | 市場単価 | B90200040190190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
49 | 土工事 |  | 土工機械運搬 | 根切り、埋戻し | － | - | 往復 | #N/A | 市場単価 | B90200050190190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
50 | 土工事 |  | 土工機械運搬 | 根切り、埋戻し（クラムシェル） | － | - | 往復 | #N/A | 市場単価 | B90200050290290000000000000099999099999099999000000000000000000000000
51
52 | 直接仮設費 概算金額算出用単価シート
53 | 大科目 | 中科目 | 細目 | 規格・仕様 |  |  | 単位 | 単価 | 単価根拠
54 | 地業工事費 | 地業 | 砂利地業・捨てコンクリート | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ・FC=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm・手間・圧送 | － | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90300010190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
55 | 地業工事費 | 地業 | 床下防湿層 | ポリエチレンフィルム厚0.15 | － | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90300050190190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
56 | 地業工事費 | 地業 | 土間下断熱材 | ポチスチレンフォーム保温版Ｂ類3種厚25 | 25 | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90300060190190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
57 | 地業工事費 | 地業 | 土間下断熱材 | ポチスチレンフォーム保温版Ｂ類3種厚30以上 | 30以上 | - |  | #N/A | 概算用合成単価 | B90300060190290000000000000099999099999099999000000000000000000000000
58
59 | 直接仮設費 概算金額算出用単価シート
60 | 大科目 | 中科目 | 細目 | 種別 | 径 |  | 単位 | 単価 | 単価根拠
61 | 地業工事費 | 既成杭 | 杭頭処理・杭頭補強 | ＰＨＣ杭 | 300 | - | セット | #N/A | 概算用合成単価 | B90300030190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
62 | 地業工事費 | 既成杭 | 杭頭処理・杭頭補強 | ＰＨＣ杭 | 350 | - | セット | #N/A | 概算用合成単価 | B90300030290000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
63 | 地業工事費 | 既成杭 | 杭頭処理・杭頭補強 | ＰＨＣ杭 | 400 | - | セット | #N/A | 概算用合成単価 | B90300030390000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
64 | 地業工事費 | 既成杭 | 杭頭処理・杭頭補強 | ＰＨＣ杭 | 450 | - | セット | #N/A | 概算用合成単価 | B90300030490000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
65 | 地業工事費 | 既成杭 | 杭頭処理・杭頭補強 | ＰＨＣ杭 | 500 | - | セット | #N/A | 概算用合成単価 | B90300030590000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
66 | 地業工事費 | 既成杭 | 杭頭処理・杭頭補強 | ＰＨＣ杭 | 600 | - | セット | #N/A | 概算用合成単価 | B90300030690000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
67 | 地業工事費 | 既成杭 | 杭間ざらい |  |  |  | 本 | #N/A | 市場単価 | B90200060190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
68
69 | 場所打ちコンクリート杭 概算金額算出用単価シート
70 | 科目 | 中科目 | 細目 | 種別 |  |  | 単位 | 単価 | 単価内訳構成
71 | 地業工事費 | 場所打ちコンクリート杭 | コンクリート（手間・圧送は施工費） | 24N S15 | - | - | ｍ3 | #N/A | 概算用合成単価 | B90300070190190190190000000099999099999099999099999099999000000000000
72 | 地業工事費 | 場所打ちコンクリート杭 | コンクリート（手間・圧送は施工費） | 24N S18 | - | - | ｍ3 | #N/A | 概算用合成単価 | B90300070190190290190000000099999099999099999099999099999000000000000
73 | 地業工事費 | 場所打ちコンクリート杭 | コンクリート（手間・圧送は施工費） | 27N S15 | - | - | ｍ3 | #N/A | 概算用合成単価 | B90300070190290190190000000099999099999099999099999099999000000000000
74 | 地業工事費 | 場所打ちコンクリート杭 | コンクリート（手間・圧送は施工費） | 27N S18 | - | - | ｍ3 | #N/A | 概算用合成単価 | B90300070190290290190000000099999099999099999099999099999000000000000
75 | 地業工事費 | 場所打ちコンクリート杭 | コンクリート（手間・圧送は施工費） | 30N S15 | - | - | ｍ3 | #N/A | 概算用合成単価 | B90300070190390190190000000099999099999099999099999099999000000000000
76 | 地業工事費 | 場所打ちコンクリート杭 | コンクリート（手間・圧送は施工費） | 30N S18 | - | - | ｍ3 | #N/A | 概算用合成単価 | B90300070190390290190000000099999099999099999099999099999000000000000
77 | 地業工事費 | 場所打ちコンクリート杭 | 鉄筋・平鋼 | 異形構棒D32・鉄筋加工組立・運搬費 | - | - | t | #N/A | 概算用合成単価 | B90300080190190190190000000099999099999099999099999099999000000000000
78
79 | 鉄筋 概算金額算出用単価シート
80 | 科目 | 中科目 | 細目 | 種別 |  |  | 単位 | 単価 | 単価根拠
81 | 鉄筋工事費 |  | 異形鉄筋 | SD345 | - | - | t | #N/A | 概算用合成単価 | B90600010190290190000000000099999099999099999099999000000000000000000
82 | 鉄筋工事費 |  | 加工組立 | RCラーメン構造（SRC以外） | - | - | t | #N/A | 市場単価 | B90600020190190190190000000099999099999099999099999099999000000000000
83 | 鉄筋工事費 |  | 加工組立 | SRCラーメン構造 | - | - | t | #N/A | 市場単価 | B90600020290190190190000000099999099999099999099999099999000000000000
84 | 鉄筋工事費 |  | 運搬費 | 10t車 30km程度 | - | - | t | #N/A | 市場単価 | B90600030190190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
85 | 鉄筋工事費 |  | 鉄筋ガス圧接 | D25+D25 | - | - | 箇所 | #N/A | 市場単価 | B90600040290290000000000000099999099999099999000000000000000000000000
86 | 鉄筋工事費 |  | 鉄筋ガス圧接 | D29+D29 | - | - | 箇所 | #N/A | 市場単価 | B90600040390390000000000000099999099999099999000000000000000000000000
87 | 鉄筋工事費 |  | 鉄筋ガス圧接 | D32+D32 | - | - | 箇所 | #N/A | 市場単価 | B90600040490490000000000000099999099999099999000000000000000000000000
88
89 | コンクリート 概算金額算出用単価シート
90 | 科目 | 中科目 | 細目 | 種別 |  |  | 単位 | 単価 | 単価根拠
91 | コンクリート工事費 |  | 打設手間（基礎） | ポンプ打ち | - | - | ｍ3 | #N/A | 市場単価 | B90400020190190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
92 | コンクリート工事費 |  | 打設手間（躯体） | ポンプ打ち | - | - | ｍ3 | #N/A | 市場単価 | B90400020290190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
93 | コンクリート工事費 |  | ポンプ圧送（基本料金） | ブーム式、配管式 | - | - | 回 | #N/A | 市場単価 | B90400030190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
94
95 | 型枠 概算金額算出用単価シート
96 | 科目 | 中科目 | 細目 | 種別 |  |  | 単位 | 単価 | 単価根拠
97 | 型枠工事費 | 基礎躯体 | 型枠 | 普通合板型枠 基礎部 | - | - | ㎡ | #N/A | 市場単価 | B90500010190190190190000000099999099999099999099999099999000000000000
98 | 型枠工事費 | 基礎躯体 | 型枠 | 普通合板型枠 地下軸部 | - | - | ㎡ | #N/A | 市場単価 | B90500010190190290290000000099999099999099999099999099999000000000000
99 | 型枠工事費 | 基礎躯体 | 型枠 | 普通合板型枠 地上軸部(3.5～4.0m) | - | - | ㎡ | #N/A | 市場単価 | B90500010190190390290000000099999099999099999099999099999000000000000
100 | 型枠工事費 |  | 型枠運搬費 | 10ｔ車 30ｋｍ程度 往復 | - | - | ㎡ | #N/A | 市場単価 | B90500020190190190000000000099999099999099999099999000000000000000000
101 | 型枠工事費
102
103 | 鉄骨 概算金額算出用単価シート
104 | 科目 | 中科目 | 細目 | 種別 | 仕様 |  | 単位 | 単価 | 単価根拠
105 | 鉄骨工事費 | 本体鉄骨 | 鉄骨運搬・建方費 | 11t車・低層（標準） |  |  | t | #N/A | 概算用合成単価 | B90700010190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
106 | 鉄骨工事費 | 本体鉄骨 | 鉄骨運搬・建方費 | 11t車・中層（標準） |  |  | t | #N/A | 概算用合成単価 | B90700010290000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
107 | 鉄骨工事費 | 付帯鉄骨 | 鉄骨足場・運搬費 | 鉄骨足場（単管吊り足場）・運搬費 |  | - | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B90700020190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
108
109 | 構内舗装 概算金額算出用単価シート
110 | 科目 | 細目 | 仕様等 |  |  |  | 単位 | 単価 | 単価根拠
111 |  |  | 標準詳細図番号 | 路盤厚さ | 単価決定施工規模 | 符号
112 | 構内舗装 | 直接仮設 |  |  |  |  | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B92000000000000000000000000099999000000000000000000000000000000000000
113 | 構内舗装 | すき取り、積み込み |  |  |  |  | m3 | #N/A | 概算用合成単価 | B92000100000000000000000000099999000000000000000000000000000000000000
114 | 構内舗装 | アスファルト舗装 | 9-21-1 | 150以内 | 500以内 | 路盤150以内 500㎡以内 | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B92000010190190190000000000099999099999099999099999000000000000000000
115 | 構内舗装 | アスファルト舗装 | 9-21-1 | 150以内 | 500超 | 路盤150以内 500㎡超 | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B92000010190190290000000000099999099999099999099999000000000000000000
116 | 構内舗装 | アスファルト舗装 | 9-21-1 | 250以上 | 500以内 | 路盤250以内 500㎡以内 | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B92000010190290190000000000099999099999099999099999000000000000000000
117 | 構内舗装 | アスファルト舗装 | 9-21-1 | 250以上 | 500超 | 路盤250以内 500㎡超 | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B92000010190290290000000000099999099999099999099999000000000000000000
118 | 構内舗装 | アスファルト舗装 | 9-21-2 | 150以内 | 500以内 | 路盤150以内 500㎡以内 | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B92000010290190190000000000099999099999099999099999000000000000000000
119 | 構内舗装 | アスファルト舗装 | 9-21-2 | 150以内 | 500超 | 路盤150以内 500㎡超 | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B92000010290190290000000000099999099999099999099999000000000000000000
120 | 構内舗装 | アスファルト舗装 | 9-21-2 | 250以上 | 500以内 | 路盤250以内 500㎡以内 | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B92000010290290190000000000099999099999099999099999000000000000000000
121 | 構内舗装 | アスファルト舗装 | 9-21-2 | 250以上 | 500超 | 路盤250以内 500㎡超 | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B92000010290290290000000000099999099999099999099999000000000000000000
122 | 構内舗装 | 透水性舗装 歩道(9-23-3) | 9-23-3 | 150以内 |  | 路盤150以内 歩道 | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B92000030190190190000000000099999099999099999099999000000000000000000
123 | 構内舗装 | 平板舗装 | 9-24-1 |  |  |  | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | B92000050190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
124 | 構内舗装 | 縁石１ | 9-11-6 |  |  |  | ｍ | #N/A | 概算用合成単価 | B92000060190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
125 | 構内舗装 | 建設発生土運搬 | 10t積 バックホウ0.8 DID区間有 0.5㎞～10km |  |  | ～10km | ｍ3 | #N/A | 概算用合成単価 | B92000070190190190190190000099999099999099999099999099999099999000000
126 | 構内舗装 | 建設発生土運搬 | 10t積 バックホウ0.8 DID区間有 10㎞～30km |  |  | 10～30km | ｍ3 | #N/A | 概算用合成単価 | B92000070190190190190290000099999099999099999099999099999099999000000
127 | 構内舗装 | 建設発生土運搬 | 10t積 バックホウ0.8 DID区間有 30～60㎞ |  |  | 30～60km | ｍ3 | #N/A | 概算用合成単価 | B92000070190190190190390000099999099999099999099999099999099999000000
128 | 構内舗装 | 土工機械運搬 |  |  |  |  | 往復 | #N/A | 概算用合成単価 | B92000080190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
129 | 構内舗装 | 舗装機械運搬 |  |  |  |  | 往復 | #N/A | 概算用合成単価 | B92000090000000000000000000099999000000000000000000000000000000000000

## 単価シート（仕上）
1 | ■ 単価シート（仕上）
2
3 | 屋根 概算金額算出用単価シート | [8 empty] | 作成日 | 0
4 | 大科目 | 中科目 | 小科目 |  | 細目 | 種別 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 単価内訳構成
5 | 外部仕上 | 屋根 | 複合 |  | アスファルト防水（平面） | AI-1(防水層・絶縁ｼｰﾄ・保護ｺﾝ・押さえｺﾃ・目地含) |  | 屋根面積（アスファルト防水対象範囲） | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | 躯体表面から表層まで（防水層、絶縁シート、保護コン、押さえｺﾃ、目地含む） | B90900010190190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
6 | 外部仕上 | 屋根 | 複合 |  | 同上 | AI-2(防水層・絶縁ｼｰﾄ・保護ｺﾝ・押さえｺﾃ・目地含) |  | 屋根面積（アスファルト防水対象範囲） | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | 同上 | B90900010290190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
7 | 外部仕上 | 屋根 | 複合 |  | 同上 | BI-1(防水層・絶縁ｼｰﾄ・保護ｺﾝ・押さえｺﾃ・目地含) |  | 屋根面積（アスファルト防水対象範囲） | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | 同上 | B90900010390190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
8 | 外部仕上 | 屋根 | 複合 |  | 同上 | BI-1(防水層・絶縁ｼｰﾄ・保護ｺﾝ・押さえｺﾃ・目地含) |  | 屋根面積（アスファルト防水対象範囲） | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | 同上 | B90900010490190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
9 | 外部仕上 | 屋根 | 複合 |  | アスファルト防水（立上り） | AI-1(防水層H650・乾式保護材・ｼｰﾘﾝｸﾞ含） |  | 防水立上り部分長さ | ｍ | #N/A | 概算用合成単価 | 躯体表面から表層まで（防水層H=650、乾式保護材、シーリング共）<金属系笠木と併せて使用 笠木は別> | B90900040100200000000000000080000000000000000000000000000000000000000
10 | 外部仕上 | 屋根 | 複合 |  | 同上 | AI-2(防水層H650・乾式保護材・ｼｰﾘﾝｸﾞ含） |  | 防水立上り部分長さ | ｍ | #N/A | 概算用合成単価 | 同上 | B90900040200200000000000000080000000000000000000000000000000000000000
11 | 外部仕上 | 屋根 | 複合 |  | 同上 | BI-1(防水層H650・乾式保護材・ｼｰﾘﾝｸﾞ含） |  | 防水立上り部分長さ | ｍ | #N/A | 概算用合成単価 | 同上 | B90900040300200000000000000080000000000000000000000000000000000000000
12 | 外部仕上 | 屋根 | 複合 |  | 同上 | BI-2(防水層H650・乾式保護材・ｼｰﾘﾝｸﾞ含） |  | 防水立上り部分長さ | ｍ | #N/A | 概算用合成単価 | 同上 | B90900040400200000000000000080000000000000000000000000000000000000000
13 | 外部仕上 | 屋根 |  |  | 伸縮調整目地 | 成形目地 |  |  | ｍ |  | 概算用合成単価
14 | 外部仕上 | 屋根 |  |  | 床コンクリート直均し仕上げ | 金ごて |  |  | ㎡ |  | 概算用合成単価
15 | 外部仕上 | 屋根 |  |  | 溶接金網 | 径6.0mm 網目寸法100mm |  |  | ㎡ |  | 概算用合成単価
16 | 外部仕上 | 屋根 |  |  | 防水入隅処理 | 成形キャント（既製品） |  |  | ｍ |  | 概算用合成単価
17 | 外部仕上 | 屋根 |  |  | 成形緩衝材 | 既製品 |  |  | ｍ |  | 概算用合成単価
18 | 外部仕上 | 屋根 |  |  | 防水押え金物 | アルミ製 L-30×15×2mm程度 |  |  | ｍ |  | 概算用合成単価
19
20 | 外壁 概算金額算出用単価シート
21 |  | 中科目 | 小科目 |  | 細目 | 種別 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 単価内訳構成
22 | 外部仕上 | 外壁 | 複合 | ﾀｲﾙ | タイル仕上（下地） | 目荒らし＋湿式外壁ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ |  | 当該外壁見付面積設計者算出 | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | ＲＣ面目荒らし＋外壁ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙコテ2回 | B91800010190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
23 | 外部仕上 | 外壁 | 複合 | 塗装 | ＲＣ打放＋塗装１ | 塗装ＲＥ |  | 当該外壁見付面積設計者算出 | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | （ＲＣ面一般型枠とＢ種の差額）＋塗装ＲＥ＋凸部処理吹き付けアクリルシリコン系 | B91800020190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
24 | 外部仕上 | 外壁 | 複合 | 塗装 | ＲＣ打放＋塗装２ | 塗装Ｅ |  | 当該外壁見付面積設計者算出 | ㎡ | #N/A | 概算用合成単価 | （ＲＣ面一般型枠とＢ種の差額）＋塗装Ｅ＋凸部処理吹き付けアクリルタイル | B91800180190000000000000000099999080000000000000000000000000000000000
25 | 外部仕上
26
27 | 外部開口部 概算金額算出用単価シート
28 | 大科目 | 中科目 | 小科目 |  | 細目 | 種別 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 単価内訳構成
29 | 外部仕上 | 外部開口部⑦ | 木工 | 付属 | 建具廻り 片額縁 （室内側） | 120×30 ＣＬ |  | 設計者算出 | m | #N/A | 概算用合成単価 | 木工事１２０×３０＋塗装＋施 | B91200010290000000000000000080000080000000000000000000000000000000000
30
31
32 | 外部雑・その他 概算金額算出用単価シート
33 | 大科目 | 中科目 | 小科目 |  | 細目 | 種別 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 単価内訳構成
34
35
36 | 内部床 概算金額算出用単価シート
37 | 大科目 | 中科目 | （工種） | 品目 | 細目 | 種別 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 単価内訳構成
38 | 内部仕上 | 内部床 |  |  | ビニル床シートt2.0 | ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ下地(ビニル床シート） |  | （数量シート）設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ仕上＋ビニル床シートt2.0 | B91800030190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
39 | 内部仕上 | 内部床 |  |  | ビニル床タイルt2.0 | ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ下地(ビニル床タイル） |  | （数量シート）設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ仕上＋ビニル床タイルt2.0 | B91800040190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
40 | 内部仕上 | 内部床 |  |  | タイルカーペット | ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ（支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法H=100 水平力0.6G 耐荷重3,000N）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ（第一種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ500角 t6.5) |  | （数量シート）設計者算出 | m2 |  | 概算用合成単価
41 | 内部仕上 | 内部床 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ仕上 | 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ t10 Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm |  |  | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ仕上 | B91800050190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
42 | 内部仕上 | 内部床 |  |  | 石張 | 花崗岩 600×600×25 JB仕上 並級C程度 |  |  | m2 |  | 概算用合成単価
43 | 内部仕上 | 内部床 |  |  | 木フローリング | 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞＣ種塗装あり＋床組（ころばし）合板下地H=150程度 |  |  | m2 |  | 概算用合成単価
44 | 内部仕上 | 内部床 |  |  | 磁器質タイル | 磁器質ﾀｲﾙ（標準品）100角 ﾓﾙﾀﾙ下地 |  |  | m2 |  | 概算用合成単価
45 | 内部仕上 | 内部床 |  |  | 合成樹脂塗床 | 厚膜型塗床材（弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系 平滑仕上）ｺﾃ下地 |  |  | m2 |  | 概算用合成単価
46 | 内部仕上 | 内部床 |  |  | 合成樹脂塗床 | 厚膜型塗床材（ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 平滑仕上）ｺﾃ下地 |  |  | m2 |  | 概算用合成単価
47 | 内部仕上 | 内部床 |  |  | 合成樹脂塗床 | 薄膜型塗床材（ｴﾎﾟｷｼ樹脂系）ｺﾃ下地 |  |  | m2 |  | 概算用合成単価
48
49 | 内部天井 概算金額算出用単価シート
50 | 大科目 | 中科目 | （工種） | 品目 | 細目 | 種別 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 単価内訳構成
51 | 内部仕上 | 内部天井 |  |  | ロックウール化粧吸音板 | DR t9 + GB-R t12.5 |  | （数量シート）設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | 軽量鉄骨下地共 | B91800060190190190190000000099999099999099999099999099999000000000000
52 | 内部仕上 | 内部天井 |  |  | 不燃積層石膏ボード | GB-NC(T) t9.5 化粧ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ |  | （数量シート）設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | 軽量鉄骨下地共 | B91800070190190190190000000099999099999099999099999099999000000000000
53 | 内部仕上 | 内部天井 |  |  | 石膏ボード EP塗 | GB-R t9.5+9.5、継目処理 |  | （数量シート）設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | 軽量鉄骨下地共 | B91800080190190190190190000099999099999099999099999099999099999000000
54 | 内部仕上 | 内部天井 |  |  | 無石綿ケイカル板 | t6 EP |  |  | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | 軽量鉄骨下地共 | B91800090190190190190000000099999099999099999099999099999000000000000
55 | 内部仕上 | 内部天井 |  |  | 化粧石膏ボード | GB-D(木目) t12.5 (LGS共) |  |  | m2 |  | 概算用合成単価
56 | 内部仕上 | 内部天井 |  |  | グラスウールボード | 32kg t25 張付け表面押え |  |  | m2 |  | 概算用合成単価
57 | 内部仕上 | 内部天井 |  |  | 打放補修 B種＋塗装ＥＰ |  |  |  | m2 | #N/A | 概算用合成単価 | 打放補修B種＋塗装 | B91800100190190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
58 | 内部仕上 | 内部天井 |  |  | 回り縁 | 木製 30×36 CL塗り（6-44-1） |  |  | m2 | #N/A | 概算用合成単価 |  | B91800160190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
59 | 内部仕上 | 内部天井 |  |  | 回り縁 | アルミ製 |  |  | m2 | #N/A | 概算用合成単価 |  | B91800160290000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
60 | 内部仕上 | 内部天井 | [6 empty] | m2
61 | 内部仕上 | 内部天井 | [6 empty] | m2
62
63 | 内部壁 概算金額算出用単価シート
64 | 大科目 | 中科目 | （工種） | 品目 | 細目 | 種別 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 単価内訳構成
65 | 内部仕上 | 内部壁 |  |  | 石膏ボード EP塗 | GB-R t12.5 継目処理 GL工法 |  | （数量シート）設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 |  | B91800110190190190000190000099999099999080000080000000000080000000000
66 | 内部仕上 | 内部壁 |  |  | 石膏ボード EP塗 | GB-R t12.5 突付 GL工法 |  | （数量シート）設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 |  | B91800110190190290000000000099999099999080000080000000000000000000000
67 | 内部仕上 | 内部壁 |  |  | 石膏ボード EP塗 | GB-R t12.5+12.5 継目処理 軽量鉄骨下地 |  | （数量シート）設計者算出 | m2 | #N/A | 概算用合成単価 |  | B91800110190290190190190000099999099999080000080000080000080000000000
68 | 内部仕上 | 内部壁 |  |  | 石膏ボード EP塗 | GB-R t12.5+12.5 突付 軽量鉄骨下地 |  |  | m2 | #N/A | 概算用合成単価 |  | B91800110190290290190190000099999099999080000080000080000080000000000
69 | 内部仕上 | 内部壁 |  |  | 打放補修 | B種 ｺｰﾝ EP |  |  | m2 | #N/A | 概算用合成単価 |  | B91800120190190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
70 | 内部仕上 | 内部壁 |  |  | ケイカル版 EP | 下地GB-S t12.5 突付GL工法 |  |  | m2 | #N/A | 概算用合成単価 |  | B91800130190190100190190000099999099999099999000000099999099999000000
71 | 内部仕上 | 内部壁 |  |  | GW ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り | t25 |  |  | m2 |  | 概算用合成単価
72 | 内部仕上 | 内部壁 |  |  | 壁紙（ビニルクロス） | 壁紙（ビニルクロス中級品）下地GB-R t12.5 継目処理 GL工法［片面］ |  |  | m2 |  | 概算用合成単価
73 | 内部仕上 | 内部壁 |  |  | 壁紙（ビニルクロス） | 壁紙（ビニルクロス中級品）下地GB-R t12.5 継目処理 軽量鉄骨［片面］ |  |  | m2 |  | 概算用合成単価
74 | 内部仕上 | 内部壁 |  |  | 軽鉄間仕切り下地ｽﾀｯﾄﾞ式 | 内壁LGS下地 CH=2800、65形＠450 |  |  | m | #N/A | 概算用合成単価 |  | B91800140190190000000000000099999099999099999000000000000000000000000
75 | 内部仕上 | 内部壁 |  |  | 軽鉄下地耐火間仕切 | 耐火壁（CH=3.8＜4m GB-R ｔ15+15 LGS下地）［両面］ |  |  | m2 |  | 概算用合成単価
76 | 内部仕上 | 内部壁 |  |  | 軽鉄下地耐火間仕切 | （補正） 一般的なﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ（GB-R t12.5+12.5 LGS下地）と耐火壁（GB-R ｔ15+15 LGS下地）の差額［両面］ |  |  | m2 |  | 概算用合成単価
77 | 内部仕上 | 内部壁 |  |  | 既製コンクリート板 等 | 押出成形セメント板 t60（一次金物別途） |  |  | m2 |  | 概算用合成単価
78 | 内部仕上 | 内部壁 |  |  | 幅木 | ビニル幅木 H=60 |  |  | m | #N/A | 概算用合成単価 |  | B91200030190000000000000000080000080000000000000000000000000000000000
79 | 内部仕上 | 内部壁 |  |  | 幅木 | 木製幅木 H=60 |  |  | m | #N/A | 概算用合成単価 |  | B91200030190190000000000000080000099999080000000000000000000000000000
80 | 内部仕上 | 内部壁
81 | 内部仕上 | 内部壁
82
83 | 内部壁間仕切他 概算金額算出用単価シート
84 | 大科目 | 中科目 | （工種） | 品目 | 細目 | 種別 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 単価内訳構成
85 | 内部仕上 | 内部仕上その他 |  |  | 外壁内側断熱材 | 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板（ｽｷﾝなし）ｔ＝25 打込み |  | 設計者算出 | m2 |  | 概算用合成単価
86
87 | 内部仕上 | 内部仕上その他 | 複合 |  | 床組 畳敷き壁天井 一式 | 仕様４ 和室４．５畳＋押入一間＋踏込み |  |  | 箇所 | #N/A | 概算用合成単価 | 床壁天井（下地共）含む | B91800150190000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
88 | 内部仕上 | 内部仕上その他 | 複合 |  | 床組 畳敷き壁天井 一式 | 仕様５ 和室６畳＋押入一間＋踏込み |  |  | 箇所 | #N/A | 概算用合成単価 | 床壁天井（下地共）含む | B91800150290000000000000000099999099999000000000000000000000000000000
89
90 | 内部開口部 概算金額算出用単価シート
91 | 大科目 | 中科目 | （工種） |  | 細目 | 種別 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 単価内訳構成
92 | 内部仕上 | 内部開口部 | 木工 | 額縁 | 内部建具900×2100廻り 枠 | 仕様1 木枠 120×30 C.L |  | 設計者算出 | 箇所 | #N/A | 概算用合成単価 | ３方枠（標準詳細図4-11-3程度）くつずり付 | B91200020190190190000000000080000080000080000080000000000000000000000
93 | 内部仕上 | 内部開口部 | 木工 | 額縁 | 内部建具1800×2100廻り 枠 | 仕様2 木枠 120×30 C.L |  | 設計者算出 | 箇所 | #N/A | 概算用合成単価 | 同上 | B91200020290190190000000000080000080000080000080000000000000000000000
94 | 内部仕上 | 内部開口部 | 木工 | 額縁 | 内部建具900×2100廻り 枠 | 仕様3 木枠 170×30 C.L |  | 設計者算出 | 箇所 | #N/A | 概算用合成単価 | ３方枠（標準詳細図4-11-2程度）くつずり付 | B91200020190290190000000000080000080000080000080000000000000000000000
95 | 内部仕上 | 内部開口部 | 木工 | 額縁 | 内部建具1800×2100廻り 枠 | 仕様4 木枠 170×30 C.L |  | 設計者算出 | 箇所 | #N/A | 概算用合成単価 | 同上 | B91200020290290190000000000080000080000080000080000000000000000000000
96
97 | 内部雑・その他 概算金額算出用単価シート
98 | 大科目 | 中科目 | （工種） | （品目） | 細目 | 種別 | 数量 | 数量根拠 | 単位 | 単価 | 単価根拠 | 単価内訳構成
99 | 内部仕上 | 内部雑 |  |  | トイレブース | ﾒﾗﾐﾝ樹脂系（標準色ｱﾙﾐｺｰﾅｰｴｯｼﾞ付き） 脚部 幅木ﾀｲﾌﾟ |  |  | m |  | 概算用合成単価
Note on B33: RIBC-PC069: 外部と内部を一つの項目にまとめた

## コストテーブル（標準）
コード | 名称 | 摘要 | 単位 | 単価 | 備考
| 遣方、地足場 |  | ㎡
| 墨出し、養生、整理清掃 | RC、SRC造 地上階 | ㎡
| 墨出し、養生、整理清掃 | RC、SRC造 地下階 | ㎡
| 墨出し、養生、整理清掃 | RC、SRC造 ﾋﾟｯﾄ | ㎡
| 墨出し、養生、整理清掃 | S造 地上階 | ㎡
| 外部足場 | 枠組本足場 (手すり先行方式) 平屋建 | ㎡
| 外部足場 | 枠組本足場 (手すり先行方式) 2階建 | ㎡
| 外部足場 | 枠組本足場 (手すり先行方式) 3階建 | ㎡
| 外部足場 | 枠組本足場 (手すり先行方式) 4階建 | ㎡
| 外部足場 | 枠組本足場 (手すり先行方式) 5階建 | ㎡
| 外部足場 | 枠組本足場 (手すり先行方式) 6階建 | ㎡
| 外部足場 | 枠組本足場 (手すり先行方式) 7階建 | ㎡
| 外部足場 | 枠組本足場 (手すり先行方式) 8階建 | ㎡
| 外部足場 | 枠組本足場 (手すり先行方式) 9階建 | ㎡
| 外部足場 | 枠組本足場 (手すり先行方式) 10階建 | ㎡
| 外部足場用 安全手すり | 安全手すり (手すり先行方式) | ｍ
| 内部躯体足場 | 脚立 | ㎡
| 内部躯体足場 (手すり先行方式) | 4.0m超5.0m未満 | ㎡
| 内部躯体足場 (手すり先行方式) | 5.0m超 | ㎡
| 内部仕上足場 | 脚立 | ㎡
| 内部仕上足場 (手すり先行方式) | 4.0m超 | ㎡
| 災害防止 | 養生ｼｰﾄ張り | ㎡
| 災害防止 | 安全ﾈｯﾄ水平張り | ㎡
| すきとり | 積み込み共 H300程度 | ｍ3
| 根切り | つぼ、布堀り 深さ2.5m程度 | ｍ3
| 根切り | 総堀り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | ｍ3
| 根切り | 総堀り 自立山留め内 | ｍ3
| 根切り | 総堀り 山留め内･切梁 | ｍ3
| 根切り | 総堀り 切梁あり ｸﾗﾑｼｪﾙ使用 | ｍ3
| 床付け | つぼ、布堀り | ㎡
| 杭間ざらい | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ φ350～600 | 本
| 埋戻し(B種) | － 発生土 | ｍ3
| 土工機械運搬 | 根切り、埋戻し － | 往復
| 土工機械運搬 | 根切り(ｸﾗﾑｼｪﾙ使用) 分解組立共 | 往復
| 地業 | 砂利地業、捨てｺﾝ共 | ㎡
| 床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 | ㎡
| 土間下断熱材敷き | B類3種 厚さ25mm | ㎡
| 土間下断熱材敷き | B類3種 厚さ30mm以上 | ㎡
| 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭頭処理、杭頭補強 | 杭径300 | か所
| 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭頭処理、杭頭補強 | 杭径350 | か所
| 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭頭処理、杭頭補強 | 杭径400 | か所
| 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭頭処理、杭頭補強 | 杭径450 | か所
| 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭頭処理、杭頭補強 | 杭径500 | か所
| 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭頭処理、杭頭補強 | 杭径600 | か所
| 場所打ち杭用 ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20 | ｍ3
| 場所打ち杭用 ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20 | ｍ3
| 場所打ち杭用 ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20 | ｍ3
| 場所打ち杭用 ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20 | ｍ3
| 場所打ち杭用 ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20 | ｍ3
| 場所打ち杭用 ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20 | ｍ3
| 場所打ち杭用鉄筋 | JIS G3112 SD345 D32 ﾛｽ込み | ｍ3
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼 | JIS G3112 SD345 ﾛｽ込み | ｔ
| 鉄筋加工組立 | RCﾗｰﾒﾝ構造 一般 D32以下 一般建物 | ｔ
| 鉄筋加工組立 | SRCﾗｰﾒﾝ構造 一般 D32以下 一般建物 | ｔ
| 鉄筋運搬費 | 10ｔ車 30km程度 | ｔ
| 鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D25 -D25 | か所
| 鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D29 -D29 | か所
| 鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D32 -D32 | か所
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | ﾌﾞｰﾑ式、配管式 | 回
| 型枠 | 普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 － | ㎡
| 型枠 | 普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造 地下軸部 標準階高 | ㎡
| 型枠 | 普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 標準階高 | ㎡
| 型枠運搬費 | 10t車 30km程度 往復 | ㎡
| 鉄骨運搬、建て方 | 11t車、低層 | ｔ
| 鉄骨運搬、建て方 | 11t車、中層 | ｔ
| 鉄骨足場 | 単管吊り足場 | ㎡
| ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平 | AI-1(保護密着断熱) 平場 | ㎡
| ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平 | AI-2(保護密着断熱) 平場 | ㎡
| ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平 | BI-1(保護絶縁断熱) 平場 | ㎡
| ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平 | BI-2(保護絶縁断熱) 平場 | ㎡
| ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り | AI-1(保護密着断熱) 5-01-07 | ｍ
| ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り | AI-2(保護密着断熱) 5-01-07 | ｍ
| ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り | BI-1(保護絶縁断熱) 5-01-07 | ｍ
| ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り | BI-2(保護絶縁断熱) 5-01-07 | ｍ
| 外壁ﾀｲﾙ張り | ﾀｲﾙ下地まで | ㎡
| 外壁 複層塗材 RE | 下地共 | ㎡
| 外部 複層塗材 E | 下地共 | ㎡
| 外部建具 額縁 | C.L塗り | ｍ
| 床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り | 下地共 | ㎡
| 床ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り | 下地共 | ㎡
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄこて 仕上げ | 増しｺﾝ10 | ㎡
| 天井 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板張り | 厚9.0 不燃 捨張り工法 軽鉄天井下地共 | ㎡
| 天井 不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC) | 厚9.5 不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝ) 軽鉄天井下地共 | ㎡
| 天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R) | 厚9.5 準不燃 継目処理 EP共 軽鉄天井下地共 | ㎡
| 天井 けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚6 EP共 軽鉄天井下地共 | ㎡
| 天井打放し面補修 | B種 EP塗り | ㎡
| 天井 回り縁 | 木製 | ｍ
| 天井 回り縁 | アルミ製 | ｍ
| 壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R) | 厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 EP塗り | ㎡
| 壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R) | 厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け | ㎡
| 壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R) | 厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理 下張りGB-R EP塗り | ㎡
| 壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R) | 厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 下張りGB-R EP塗り | ㎡
| 壁打放し面補修 | B種 EP塗り | ㎡
| 壁 けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚8＋GB-R12.5 RC、CB直貼り 突付け EP塗り | ㎡
| 幅木 | ビニル幅木
| 幅木 | 木製幅木 ｏｓ塗り
| 軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450 | ㎡
| 和室 | 4畳半 | か所
| 和室 | 6畳 | か所
| 建具枠 | 900×2,100 120×30 C.L塗り | ｍ
| 建具枠 | 900×2,100 170×30 C.L塗り | ｍ
| 建具枠 | 1,800×2,100 120×30 C.L塗り | ｍ
| 建具枠 | 1,800×2,100 170×30 C.L塗り | ｍ
| 舗装 直接仮設 |  | ㎡
| すきとり、積み込み |  | ｍ3
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 9-21-1 路盤150以内 500㎡未満 | ㎡
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 9-21-1 路盤150以内 500㎡超える | ㎡
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 9-21-1 路盤250以上 500㎡未満 | ㎡
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 9-21-1 路盤250以上 500㎡超える | ㎡
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 9-21-2 路盤150以内 500㎡未満 | ㎡
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 9-21-2 路盤150以内 500㎡超える | ㎡
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 9-21-2 路盤250以上 500㎡未満 | ㎡
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 9-21-2 路盤250以上 500㎡超える | ㎡
| 透水性舗装 歩道 | 9-23-3 路盤150以内 500㎡未満 | ㎡
| ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 | 9-24-1 | ㎡
| 縁石 | 9-11-6 | ｍ
| 建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 0.5km～10km | ｍ3
| 建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 10km～30km | ｍ3
| 建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 60km以下 | ｍ3
| 土工機械運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15ｔ | 往復
| 舗装機械運搬 |  | 往復