## Sheet1
図表Ⅰ－３－１－５ 各事業における時間管理概念の考え方
街路事業 | 残りわずかな用地買収が事業進捗のあい路となっている路線等を、一定期間内に完了させる路線（完了期間宣言路線）として公表し、重点的に実施。
道路事業 | 投資効果が高いプロジェクト等から５年後の姿が見えるプロジェクトを抽出して、供用目標などを提示したうえで、毎年の事業の進捗管理を徹底。
下水道事業 | 重要水域での水質保全、合流式下水道の改善等重要な政策課題を達成するため、５年間の事業の到達点を含めた事業計画を策定した地方公共団体に重点投資。新規箇所は原則５年以内に一部供用開始する箇所のみを採択。
都市公園事業 | 国家的事業関連公園、防災公園、自然再生緑地等国が定める政策課題に対応して５年間で発現させる効果等事業計画を定めた地方公共団体に重点投資。
市街地再開発事業 土地区画整理事業 | 都市計画決定済み又は決定が確実なことを採択基準とするとともに、権利変換計画認可前・仮換地指定前の調査設計計画に対する補助を原則採択後５年間に限定。
河川事業 | 治水上の緊急性・必要性が高く、整備効果が大きい区間等を新たに設定、公表し重点投資を実施。（直轄事業：概ね10年、補助事業：概ね５年 以内に完了）
砂防関係事業 | 自力避難が困難な災害弱者が24時間入居・入院している施設のうち、特に土砂災害のおそれの高い箇所を特定、公表し重点投資を実施。（補助事業：概ね５年 以内に完了）
海岸事業 | 高潮・侵食被害の特に著しい区間を中心に緊急に整備すべき区間を設定、公表し重点投資を実施。（直轄事業：概ね10年、補助事業：概ね５年 以内に完了）
港湾整備事業 | 事業採択時に事業期間を明示し、概ね５年以内の事業効果発現を目標に投資を重点化。また、地域が策定した「みなとまちづくりプラン（仮称）」に基づき実施する事業を概ね５年間で完了できるよう投資を重点化。