自治体名：福岡県宗像市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

【事業背景・目的】

実証事業を行った、「自由ヶ丘地区」は開発から半世紀が経過した現在、高齢化、施設の老朽化等様々な問題が顕在化していることから、本市が住宅団地再生の取り組みを推進している地区である。同地区に居住する全住民を対象としたアンケートでは、移動に対する不安や商業施設当の立地を求める声が多く寄せられたことから、「自家用車での移動を前提としたこれまでの暮らし」を見直し、公共交通への転換を促すことで、「自家用車に頼らず暮らし続けられる」まちを目指し、実証事業に取り組んだ。

本実証事業で、次のとおり運行を実施した。

【運行場所】

自由ヶ丘地区コミュニティ・センター～JR赤間駅南口　※往復

【運行期間】

テスト走行：2月3日（月）～2月12日（水）※8日（土）、9日（日）を除く

本番運行：2月13日（木）～2月18日（火）※16日（日）を除く

【運行車両】

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 既存のバス路線への自動運転バス導入による収支構造への影響 | 収支構造シミュレーションを実施 |
|  | レベル４自動運転の社会実装に向けた体制構築 | 26年度以降、レベル4自動運転を社会実装できる体制の構築 |
| 技術面 | 自動運転システムの安定性 | 1走行ごとの走行データよりシステムエラー数をカウント |
|  | 運休率からみた実装の可能性 | 走行データより運休数を算出し総運休から割合を算出する。 |
|  | 自動走行割合 | あらかじめ手動走行区間に設定した箇所以外での走行距離にて算出 |
|  | 現地人材での自動運転ドライバー認定 | ㈱ティアフォーが定める認定試験項目をクリアし、公道での自動運転対応を可能とする人数をカウント |
| 社会受容性面 | 利用者ニーズの検証 | 実験参加者に対するアンケート調査 |
|  | 利用者満足度① 安全面 | 実験参加者に対するアンケート調査 |
|  | 利用者満足度② 乗り心地 | 実験参加者に対するアンケート調査 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

①収支構造への影響に関して、自動運転バス（車内無人化）実装により人件費削減等を見込めると試算できる。現行、同路線は補助路線であることから、補助が全くなくなることは想定しづらいが、人件費削減により現在と同程度の経費で運行できる可能性がある。

②社会実装に向けて、26年度以降を自動社会実装フェーズとし、以降技術レベル、運用レベルを発展させながら既存バス路線の自動運転バスへの置き換えを行いつつ、最終的には現在と同程度以下の経費で運行することを目指す想定である。同路線を自動運転レベル４で運行するのに十分なレベルまで自動運転技術を高めていく事ができれば、乗務員・保安員の人件費が不要で遠隔監視（1対1）による運行が可能になる。限られたリソースでの同路線維持確保が可能になるとともに、運行に係る人件費を削減する事が期待される。しかし現状では、自動運転バス導入経費が高額であることや遠隔監視員の配置など、運行に係る人件費の一時的な増加等が見込まれるため、過渡期においては、国交省補助事業及び本市による予算確保を検討していく。

■経営面

【成功】
事前に設定したKPIをすべて達成出来た。実際の走行では事前に関係者間で懸念とされていた事象が要因の手動介入がほとんどであり、解消に向けて対策を講じやすくなった。

設定した目標と実際の成果の比較を下記に示した。

| 検証項目 | 目標 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 自動運転システムの安定性 (走行毎に対してシステムエラーを記録しシステムの安定性を検証) | 総走行本数の内、１０％以下 | 達成:0% |
| 運休率から見た実装の可能性 | 総運行数の内、５％以下 | 達成:0%(運休なし) |
| 自動走行割合 | 自動走行割合９０％以上 | 達成:90.6% |
| 現地人材での自動運転ドライバー認定 | 合格率１００％ | 達成:合格率100% |

【課題】
特定の路上駐車や交差点での右左折時における手動介入が課題として上がった。これらの課題を解決するために、システムの認識精度の向上とともに、インフラ整備が重要である。 特に、システムによる判断能力の向上やセンサーの最適化を進めることで、認識精度の向上が期待される。 さらに、信号機や看板の設置、自治体との連携による交通環境の改善が必要。

次回の実証実験では、これらの課題解決に向けた技術開発と環境整備を一体的に進めることで、自動運転の安定性と実用性をさらに高め、社会実装に向けた確実なステップを築くことが求められる。

■技術面

【成果】
利用者ニーズの検証では96％が自動運転バスの導入に肯定的な意見を得ることができた。また複数回乗車する試乗者などもおり再利用という観点では成功したと言える。地域住民のみならず、宗像市以外からの参加者も多く見受けられ周辺への影響が高いと言える。今後の自動運転で地域を発展させることもできると思われる。また実装化した際の導入に関して肯定的な意見が9割近くあり社会受容性が高く、既存のバス路線も加味しながら、周辺の施設にアクセスする公共交通を、自動運転を活用し構築する事で、住民の利便性向上に繋がるとともに地域コミュニティの強化が期待される。

【課題】

安全面という観点では７４％のみ安全と回答をしており、走行中の車両停止や他車両とのすれ違い時などに危険と感じた意見が目立った。また乗り心地が参加者の想定した物よりも低かったためネガティブな意見が多数あった。車両性能や道路環境が起因によるものなどが原因と見られるため、次年度以降の車両性能向上や挙動の改善などを関係者間で共有し議論して対応していく。

■社会受容性面