## 表紙
空き家データベースシステム標準仕様書 【第1.0版】
別紙９ 外部インタフェース一覧
令和７年４月
国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 住環境整備室

## 外部インタフェース一覧
■空き家データベースシステム 外部インタフェース一覧
：令和７年度における作業対象（想定）
種別 | 業務ID | システム名*1 | 調整先 | 要件定義 実施時期*2 | 設計・開発 実施時期 | 連携テスト 実施時期*3 | 連携開始 予定時期 | 連携仕様
[8 empty] | 公共サービスメッシュ | 個別インタフェース
[8 empty] | ファイル連携*4 | API連携 | その他
地方公共団体基幹業務システム | 001 | 住民基本台帳システム | デジタル庁/総務省 | 令和７年度 | 令和７年度 | 令和７年度 | 令和８年４月 | ○
| 003 | 戸籍情報システム | 法務省 | 令和７年度 | 未定*5 | 未定*5 | 未定*5 |  |  | ○*5
| 012 | 固定資産税情報システム | デジタル庁/総務省 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和８年度 | 令和８～９年度 | ○
| 022 | 障害者福祉システム | デジタル庁/厚生労働省 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和８年度 | 令和８～９年度 | ○
| 023 | 介護保険システム | デジタル庁/厚生労働省 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和８年度 | 令和８～９年度 | ○
| 024 | 国民健康保険システム | デジタル庁/厚生労働省 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和８年度 | 令和８～９年度 | ○
| 025 | 後期高齢者医療システム | デジタル庁/厚生労働省 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和８年度 | 令和８～９年度 | ○
ベース・ レジストリ | - | 会社登記ベース・レジストリ | デジタル庁 | 令和７年度 | 令和７年度 後期*6 | 令和７年度 後期*6 | 令和８年４月 |  | ○
| - | 不動産登記ベース・レジストリ | デジタル庁 | 令和７年度 | 令和８～９年度 | 令和９年度 | 令和10年度 |  | ○
その他 | - | 転送管理システム（仮称） | 日本郵便（株） | 令和７年度 | 未定*5 | 未定*5 | 未定*5 |  |  | ○*5
*１：上記10システムのほかにも、公共又は民間事業者のシステムとの連携が今後も増加する予定であり、将来的には最大で20システム程度との連携を想定（令和７年度中の追加検討は不要）。
*２：設計・開発・テストを令和７年度中に実施できないシステムについても、令和７年度中に接続可否の確定及び要件定義を実施しておき、令和８年度以降、連携先での準備状況に合わせて迅速に設計・開発を開始できる体制を整備する想定。
*３：連携先システム側（公共サービスメッシュを通じた連携である場合には公共サービスメッシュ側）でテストを実施できる予定時期。
*４：公共サービスメッシュを通じた情報取得に当たっては、条件を指定し必要な情報だけを取得する方式での連携が困難であることから、API連携ではなくファイル連携とする方針。
*５：接続可否を含めて未定。調整先機関に確認中であり、令和７年度に実施する設計・開発と並行して、引き続き確認・検討を進めること。
*６：会社登記ベース・レジストリの設計・開発・テスト工程の開始は令和７年度後半となる想定。