## 事例一覧表
◆設計変更の事例一覧表
番号 | 工種 | 工事概要 | 設計変更の事例（概要） | 設計変更事項 |  |  |  |  | 契約書 条項 | キーワード |  |  | 個票 掲載
|  |  |  | 処理方法 | 変更金額 |  | 工期変更 |  |  | 主な事象 | その他
1 | 計測工 | 沈埋トンネルの沈埋函製作工事 | 特記仕様書で定めた計測方法について、契約後に計測できないことが判明したため、別の計測方法に変更した。これに伴い、当初想定していた計測方法の特許権使用料を減額し、他の計測方法の費用に変更した。 | 軽変 | 減額 | 当初の △0.01％ | － | － | 8条 | 特許権等使用料の変更 | ① | 工法変更
| 計測工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 8条 | 特許権等使用料の変更 | ②
| 計測工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 8条 | 特許権等使用料の変更 | ③
2 | 本体工 | 防波堤のケーソン据付工事 | 別件のケーソン製作工事から、後続工事に支給されるケーソン（支給材料）の引渡時期が遅れたため、工程調整により、後続工事へのケーソン（支給材料）の引渡時期を変更した。 | 軽変 | － | － | － | － | 15条 | 支給材料及び貸与物件の引渡（返還）条件の変更 | ① | 調整（他工事）
| 本体工 |  |  | 軽変 | － |  | － |  | 15条 | 支給材料及び貸与物件の引渡（返還）条件の変更 | ②
| 本体工 |  |  | 軽変 | － |  | － |  | 15条 | 支給材料及び貸与物件の引渡（返還）条件の変更 | ③
3 | 本体工 | 防波堤のケーソン製作工事 | スリットケーソン用の止水板（貸与物件）をケーソン沈設仮置後、ケーソンから取外して返還することとしていたが、後続工事の据付作業までの期間が短くなることが判明したため、止水板を取外せず返還することとして、費用の減額及び返還場所を変更した。 | 軽変 | 減額 | 当初の △0.3％ | － | － | 15条 | 支給材料及び貸与物件の引渡（返還）条件の変更 | ① | 止水板
| 本体工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 15条 | 支給材料及び貸与物件の引渡（返還）条件の変更 | ② | 調整（他工事）
| 本体工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 15条 | 支給材料及び貸与物件の引渡（返還）条件の変更 | ③
4 | 本体工 | 防波堤のケーソン据付工事 | 止水板(貸与物件)を取付したスリットケーソン（支給材料)を立会による検査により引渡をしたが、ケーソン据付用資機材を艤装中、止水板の落下が確認された。潜水士により点検した結果、取付ボルト部の破損が確認されたため、止水板取外・取付工を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の1.5％ | － | － | 15条 | 支給材料及び貸与物件の引渡（返還）条件の変更 | ① | 止水板
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 15条 | 支給材料及び貸与物件の引渡（返還）条件の変更 | ② | 部材破損・劣化・腐食
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 15条 | 支給材料及び貸与物件の引渡（返還）条件の変更 | ③
5 | 土留壁補修工 | 直杭式桟橋の上部工、桟橋補修工等を行う工事 | 既設杭式上部工の補修および新設杭式上部工を施工後、上部工下面に、支給材料である添加管を設置することとなっていたが、支給材料の腐食が酷く、使用不可であったため、購入材料に変更した。 | 軽変 | － | － | － | － | 15条 | 支給材料及び貸与物件の引渡（返還）条件の変更 | ① | 部材破損・劣化・腐食
| 土留壁補修工 |  |  | 軽変 | － |  | － |  | 15条 | 支給材料及び貸与物件の引渡（返還）条件の変更 | ② | 購入材料
| 土留壁補修工 |  |  | 軽変 | － |  | － |  | 15条 | 支給材料及び貸与物件の引渡（返還）条件の変更 | ③
6 | 上部工 | 防波堤の上部工事 | 着工前に特記仕様書と図面を照査したところ、防波堤の上部工の施工延長が一致していないことが確認されたため、上部工に係る数量を減らした。 | 軽変 | 減額 | 当初の △0.3％ | － | － | 18条 1項1号 | 照査による仕様変更 | ① | 施工延長 | 〇
| 上部工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項1号 | 照査による仕様変更 | ②
| 上部工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項1号 | 照査による仕様変更 | ③
7 | 基礎工 | 防波堤のケーソン据付工事 | 着工前に特記仕様書と図面を照査したところ、基礎工の深浅値が一致していないことが確認されたため、基礎捨石の投入量を減らした。 | 軽変 | 減額 | 当初の △0.2％ | － | － | 18条 1項1号 | 照査による仕様変更 | ① | 深浅値 | 〇
| 基礎工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項1号 | 照査による仕様変更 | ②
| 基礎工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項1号 | 照査による仕様変更 | ③
8 | 本体工 | 海岸堤防の改良工事 | 着工前に設計照査を照査した結果、天端被覆工の伸縮目地及び型枠について図面から算出した値と工事数量総括表の数量が一致しないことが判明したため、数量を変更した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項1号 | 照査による数量変更 | ① | 伸縮目地 | 〇
|  |  |  | 軽変 | 減額 |  | － |  | 18条 1項1号 | 照査による仕様変更 | ② | 型枠
|  |  |  | 軽変 | 減額 |  | － |  | 18条 1項1号 | 照査による仕様変更 | ③
9 | 躯体工 | 橋梁の下部工事 | 着工前に特記仕様書と図面を照査したところ、当初の鉄筋数量に相違があることが確認されたため、鉄筋数量を増やした。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.1％ | － | － | 18条 1項1号 | 照査による仕様変更 | ① | 鉄筋
| 躯体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項1号 | 照査による仕様変更 | ②
| 躯体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項1号 | 照査による仕様変更 | ③
10 | 本体工 | 物揚場の整備工事 | 着工前に数量算出書と図面を照査したところ、削孔（削岩機）、差筋材料費、薬液定着ｱﾝｶｰ取付（注入型）（陸上）、定着アンカー材料費(注入型)に相違があることが確認されたため、数量を減らした。 | 軽変 | 減額 |  | － |  | 18条 1項1号 | 照査による仕様変更 | ① | 削孔（削岩機）
[7 empty] | － |  | 18条 1項1号 | 照査による仕様変更 | ② | 差筋材料費
[7 empty] | － |  | 18条 1項1号 | 照査による仕様変更 | ③ | 薬液定着アンカー
11 | 上部工 | 防波堤の上部工事 | 着工前に図面を照査したところ、上部コンクリートの伸縮目地の位置等が明記されていないことが確認されたため、明示するとともに数量を変更した。 | 軽変 | － | － | － | － | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ① | 目地 | 〇
| 上部工 |  |  | 軽変 | － |  | － |  | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ②
| 上部工 |  |  | 軽変 | － |  | － |  | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ③
12 | 本体工 | 岸壁のジャケット製作・設置工事 | 着工前に図面を照査したところ、ジャケット構成部材の部材長等に誤謬があることが確認されたため、鋼材重量を増やした。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ① | 誤謬・脱漏 | 〇
| 本体工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ②
| 本体工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ③
13 | 本体工 | 岸壁の改良工事 | 着工前に図面を照査したところ、鋼管杭の吊金具の規格、重防食被覆範囲施工に誤謬があることが確認されたため、仕様を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.6％ | － | － | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ① | 誤謬・脱漏
| 躯体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ②
| 躯体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ③
14 | 躯体工 | 橋梁の下部工事 | 着工前に図面を照査したところ、塗装鉄筋を使用すべき沓座の補強鉄筋が塗装鉄筋の指定となってないことが確認されたため、塗装鉄筋の数量を増やした。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.1％ | － | － | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ① | 鉄筋
| 躯体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ②
| 躯体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ③
15 | 躯体工 | 臨港道路の下部工事 | 着工前に図面を照査したところ、施工に必要な鉄筋組立用の架台が未計上であったため、追加変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.6％ | － | － | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ① | 誤謬・脱漏
| 躯体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ② | 当初未計上
| 躯体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ③
16 | 本体工 | 土砂処分場護岸のケーソン製作工事 | 着工前に図面を照査したところ、ケーソンに使用する鉄筋重量に誤謬があることが確認されたため、鉄筋重量を増減変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の △0.2% | － | － | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ① | 誤謬・脱漏
| 本体工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ②
| 本体工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ③
17 | 本体工 | 防波堤の直立消波ブロック据付工事 | 防波堤の設計図面を照査した結果、捨石荒均し(水中）及び捨石本均し(荒均し済み±30cm)が明示されていないことが確認されたため数量を変更。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項2号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ① | 捨石荒均し
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項2号 |  | ② | 捨石本均し
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項2号 |  | ③
18 | 本体工 | 岸壁の改良工事 | 着工前に図面を照査したところ、鋼管杭の吊金具の規格、重防食被覆範囲施工に誤謬があることが確認されたため、仕様を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.6％ | － | － | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ① | 誤謬・脱漏
| 躯体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ②
| 躯体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項2号 | 照査による仕様変更 | ③
18 | 本体工 | 防波堤のケーソン据付工事 | 防波堤の中詰材について、山砂・浚渫砂・岩ズリを混合して所定の単位体積重量を確保しなければならないが、当初仕様における配合比が明確ではなかったため、受注者が実施した配合試験結果を確認のうえ、特記仕様書に配合比を明示して中詰材費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 4.7％ | － | － | 18条 1項3号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ① | 中詰材
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項3号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ② | 配合
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項3号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ③
19 | 舗装工 | 物揚場の舗装工事 | 設計図書の明示に不明瞭な箇所があり、既設水叩き路盤材を保護する必要があることが確認されたため、止壁を追加変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の △0.01％ | － | － | 18条 1項3号 | 照査による仕様変更 | ① | 止壁
| 計測工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項3号 |  | ②
| 計測工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項3号 |  | ③
20 | 基礎工 | 防波堤の築造工事 | 事前測量の結果、発注図書に示された当初計画の深浅値と現状の海底地盤高に差異が確認されたため、基礎工、被覆・値固工の捨石及び均し数量を変更した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 事前測量 | 〇
[9 empty] | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ②
[9 empty] | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
21 | 構造物撤去工 | 防波堤の災害復旧工事 | 破砕コンクリートの陸揚げに際し、エプロン範囲の上載荷重制限によりエプロン上へのバックホウの乗入れが出来ないことに加え、アウトリーチ不足によりエプロン背後部からのバックホウでの陸揚げが不可能であることが判明したため、起重機船による揚土方法に変更した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 事前調査 | 〇
[9 empty] | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 工法変更
[9 empty] | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
22 | 基礎工 | 防波堤築造工事 | 捨石投入において、現場水深が浅く、捨石投入箇所へのガット船の進入が困難であることが判明したため、クレーン付台船による瀬取投入に変更した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 事前測量 | 〇
[9 empty] | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 工法変更
[9 empty] | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
23 | 被覆・根固工 | 防波堤築造工事 | 被覆ブロックを撤去し、海中に一時仮置する際、漂砂によりブロック仮置予定場所に大量の砂が堆積していることが判明したため、ブロックが埋没する恐れがない場所に仮置場所を変更した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 漂砂 | 〇
[9 empty] | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 埋没
[9 empty] | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
24 | 浚渫工 | 航路の浚渫工事 | 施工区域内に発注図書に記載のない岩盤（硬質）の存在が判明したため、施工方法を硬度盤浚渫から砕岩浚渫に変更した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 岩盤 | 〇
[9 empty] | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 工法変更
[9 empty] | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
25 | 本体工 | 岸壁の整備工事 | 鋼矢板打設において、地盤が想定以上に固く、地中障害物の存在も確認されたため施工方法をバイブロハンマ工法からバイブロハンマ＋ウォータージェット併用工法に変更した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 地盤強度 | 〇
[9 empty] | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 工法変更
[9 empty] | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
26 | 地盤改良工 | 岸壁の地盤改良工事 | 深層混合処理の施工にあたり現場条件を確認したところ、当初想定していた作業船規格では施工が困難であることが判明したため、施工可能な規格に変更した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 混合処理 | 〇
[9 empty] | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 規格変更
[9 empty] | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
27 | 上部工 | 防波堤の災害復旧工事 | 港内岸壁の利用調整の結果、当初計画の岸壁及び背後地の利用が困難であることが判明したため、代替の岸壁を確保したが、生コンの平均往復距離が長くなり、想定の日当り施工量の確保が困難となったことから、台船バケット打設方式からミキサー船打設方式に変更した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（港湾利用者） | 〇
[9 empty] | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | ヤード調整
[9 empty] | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③ | 工法変更
28 | 揚土土捨工 | 浚渫工事 | 発注後に、関連工事との調整により使用予定岸壁及び背後用地が使用できないことが判明したため、揚土場所を変更したが、水深不足により土運船が直接接岸できない場所であったことから、揚土方法をバックホウ揚土から起重機船揚土に変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の25% | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | ヤード調整 | 〇
| 揚土土捨工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 工法変更
| 揚土土捨工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
29 | 裏込・裏埋工 | 護岸の改良工事 | 現場における波浪の影響を確認したところ、既設ケーソン目地からの吹上げ、越波水による裏込め材の被災防止対策が必要であることが判明したため、これにかかる費用を変更した。 | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 越波・越流 | 〇
[9 empty] | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 被災防止
[9 empty] | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
30 | 圧密・排水工 | 地盤改良工事 | 施工箇所の地盤が軟弱であり、プラスチックボードドレーン施工機に対する地盤支持力が不足したため、砕石厚さを20cmから60cmに変更し、支持力を確保した。 | 重変 | 増額 | 当初の18% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 地盤支持力 | 〇
| 圧密・排水工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | ヤード造成・整地
| 圧密・排水工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
31 | 仮設工 | 地盤改良工事 | 工事車両駐機及び工事用重機走行路における地盤強度確保、工事車両の安全走行性確保等を考慮し、仮設ヤードや工事車両駐機場所への敷鉄板設置を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の1.6% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 地盤強度 | 〇
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 養生
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | 敷鉄板
32 | 構造物撤去工 | 舗装工事 | 既設コンクリート舗装を撤去したところ、コンクリート殻内に当初想定していなかった鋼繊維（スチールファイバー）を確認したため、コンクリート殻の運搬処分に要する費用を変更した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | コンクリート殻 | 〇
[9 empty] | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 鋼繊維
[9 empty] | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
33 | 構造物撤去工 | 防波堤の築造工事 | 既設根固ブロック撤去にあたり、現地状況を確認したところ、根固ブロックの吊鉄筋が腐食により使用できないことが判明したため、吊金具の設置（吊金具、削孔、差筋アンカー）を追加した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 吊鉄筋 | 〇
[9 empty] | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 腐食
[9 empty] | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
35 | 上部工 | 桟橋式岸壁の本体工事 | 桟橋上部工において、鉄筋取付プレートに鉄筋を溶接する施工が潮位により困難なため、事前に鉄筋を取付加工した鞘管による施工に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の1.7% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 潮位 | 〇
| 上部工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 工法変更
| 上部工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
36 | 上部工 | 岸壁の上部工事 | 岸壁上部工の施工にあたり、海水がケーソン天端を越流することが確認されたため、海水が留まる状況下にある一部を水中コンクリートに変更した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 越波・越流 | 〇
[9 empty] | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ②
[9 empty] | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
37 | 本体工 | ジャケット式岸壁の本体工事 | 地盤条件が不明な施工範囲において、転石の位置や深度を把握するために潜水調査を実施した結果、先行掘削の施工箇所を増やした他、施工長も実施工に基づいて変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の1.8％ | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 潜水調査 | 〇
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 追加対策
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | 実績精査
38 | 仮設工 | 航路の浚渫工事 | 浚渫土砂の埋立場所において、ダンプトラックの走行が困難となったため、仮設道路の新設を追加し、場内に良質材がないため海砂の購入も追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の3% | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 土捨場 | 〇
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | トラフィカビリティ
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 仮設道路
39 | 浚渫・土捨工 | 泊地の浚渫工事 | 事前測量の結果、現状の海底地盤高と発注図書に示される深浅値の差異が確認されたため、浚渫土量を増やした。 | 軽変 | 増額 | 当初の 3％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 事前測量
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 深浅値
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
40 | 浚渫・土捨工 | 泊地の浚渫工事 | 土捨場内の排砂管を海上受枠にて当初計画していたが、受枠を支持する地盤が軟弱土で所定の支持力が得られない事が確認されたため、フローターの追加と排砂管数量を減らした。 | 軽変 | 減額 | 当初の △2％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 地盤支持力
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ②
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
41 | 浚渫・土捨工 | 泊地の浚渫工事 | 揚土土捨工において、バージアンローダ船の接岸場所が当初計画場所から狭隘な場所に変更となったため、土運船の回頭を支援する補助船の追加と排砂管延長、揚土作業時間を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 18％ | － | － | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | ヤード調整
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 補助船
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③ | 歩掛変更
42 | 浚渫・土捨工 | 泊地の浚渫工事 | 土捨ては築堤上からの重ダンプトラックによる土捨場内への投入を当初計画していたが、浚渫土砂の粘性が強く、土捨内へ流れないことが確認されたため、泥上掘削機による浚渫土砂の土捨場内部への移動工を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の1.4% | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 土質
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 追加対策
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
43 | 浚渫・土捨工 | 航路の浚渫工事 | 施工に先立ち、浚渫後の法面の安定勾配について事前調査の結果、発注図書に示される当初の法面勾配より１：８の法面勾配で安定する事が確認されたため、浚渫後の法面の安定勾配を１：８とし、これに伴う浚渫土量を増やした。 | 軽変 | 増額 | 当初の 2％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 法面勾配
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ②
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
44 | 浚渫・土捨工 | 沈埋トンネルの床掘浚渫工事 | 掘割部、立坑との偶角部及び鋼管矢板前面において、岩盤層が現れ、当初の床掘方法（硬土盤用グラブ）では、掘削不能な箇所が発生したため、補助工法として、陸上より先行削孔及び水中バックホウによる水中破砕を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 5％ | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 土質
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 追加対策
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
45 | 浚渫・土捨工 | 航路の浚渫工事 | 航路浚渫において、一般航行船舶の入出港時に退避が生じたため、運転日報、船位測定記録等の資料を提出し、退避に係わる内容を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の1.6% | － | － | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（港湾利用者）
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 退避
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
46 | 床掘工 | 岸壁の床掘工、置換材投入等を行う工事 | 床掘土砂のバージアンローダ船による揚土において、異物・礫・砂が揚土できなく土運船内に残ったことが確認されたため、起重機船による陸揚げと揚土物の分別および処分を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の0.01% | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 撤去・分別・処分等
| 床掘工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ②
| 床掘工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
47 | 陸上地盤改良工 | 岸壁の地盤改良工事 | 薬液注入工において、建設汚泥が発生したため、マニュフェストを基に運搬費及び処分費用を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.2％ | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 建設汚泥
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 撤去・分別・処分等
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
48 | 陸上地盤改良工 | 岸壁の地盤改良工等を行う工事 | 事前混合処理工について、使用予定の土砂が当初想定した以上に細粒分が多く、当初予定していたベルトコンベア工法では施工できないため、回転式破砕混合方式に施工方法を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の9% | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 混合処理
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 工法変更
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | 粒度
49 | 海上地盤 改良工 | 岸壁等の床掘及び基礎工事 | 当初提示した土質性状が現地と異なる事が確認されたため、床掘及び基礎マウンドに係る数量を減らした。 | 軽変 | 減額 | 当初の △4.6％ | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 土質
| 海上地盤 改良工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ②
| 海上地盤 改良工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
50 | 海上地盤 改良工 | 地盤改良工事 | サンドコンパンクションパイルの打止深度の確認方法を決定するために行う貫入試験に必要な土質調査を行ったところ、一部区間において改良の対象となる粘性土層が設計改良深度以深にも存在することが確認されたため、砂の数量を増やした。 | 軽変 | 増額 | 当初の 1％ | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 土質
| 海上地盤 改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | サンドコンパクションパイル
| 海上地盤 改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 支持層
51 | 海上地盤 改良工 | 防波堤の築造工事 | 事前調査において、既設の置換材に浮泥が堆積していることが確認されたため、海上地盤改良工及び土捨工に係る数量を増やした。 | 軽変 | 増額 | 当初の 9.7％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 浮泥
| 海上地盤 改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 追加対策
| 海上地盤 改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
52 | 海上地盤 改良工 | 地盤改良工事 | サンドコンパクションパイルによる盛上り土の影響により造成杭長が増加したことが確認されたため、施工後の深浅値から判断し、造成杭長を長くした。 | 軽変 | 増額 | 当初の 5.3％ | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | サンドコンパクションパイル
| 海上地盤 改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 盛上り土
| 海上地盤 改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
53 | 陸上地盤改良工 | 地盤改良工事 | 試験打ちの結果、設計図書よりも浅いところに支持層が確認されたため、地盤改良の改良長を短くした。 | 軽変 | 減額 | 当初の △0.2％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 土質
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 支持層
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
54 | 陸上地盤改良工 | 岸壁の地盤改良工事 | 現地試掘調査の結果、貸与されたボーリングデータと土質性状が異なり、当初設計工法である浅層・中層混合処理工法での現地攪拌施工が困難であると確認されたため、高圧噴射撹拌工法および静的締固工法に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 13％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 土質
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 試掘
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | 工法変更
55 | 海上地盤 改良工 | 岸壁のケーソン据付等の工事 | グラブ浚渫による床堀の結果、支持岩盤層が設計図書に対して浅い水深であることが確認されたため、床堀、基礎工に係る数量を減らした。 | 軽変 | 減額 | 当初の △0.8% | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 支持層
| 海上地盤 改良工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ②
| 海上地盤 改良工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
56 | 基礎工 | 防波堤の基礎工事 | 防波堤先端付近で波の回折等が要因と想定される洗掘が発生し、設計図書の深浅値と、現地の状況に差異が確認されたため、基礎捨石等の数量を増やした。 | 軽変 | 増額 | 当初の 11％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 深浅値
| 基礎工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 洗堀
| 基礎工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
57 | 基礎工 | 防波堤の基礎工、ケーソン据付等を行う工事 | 既設捨石マウンド(暫定)について、事前測量の結果、沈下によって設計図書の深浅値と差異が確認されたため、捨石マウンドに係る数量を増やした。 | 軽変 | 増額 | 当初の 3％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 深浅値
| 基礎工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ②
| 基礎工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
58 | 鋼管杭内 掘削 | 仮設桟橋の撤去工事 | 鋼管杭の撤去において、鋼管杭内に土砂が堆積しており当初想定の施工が不可能であることが確認されたため、アースオーガによる鋼管杭内掘削を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 4％ | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 追加対策
| 鋼管杭内 掘削 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ②
| 鋼管杭内 掘削 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
59 | 消波工 | 消波ブロック製作・据付工事 | 事前測量の結果、設計図書の深浅値と差異が確認されたため、消波ブロックの製作・据付の数量を増やした。 | 軽変 | 増額 | 当初の 3％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 深浅値
| 消波工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ②
| 消波工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
60 | 土工 | 既設護岸撤去等を行う工事 | 既設上部工バットレス間の割栗石を撤去することとなっていたが、セメントミルクによって固結された割栗石が存在しており、現地の掘削機械では撤去できない状況であったため、新たにコンクリート切断工法による割栗石の撤去を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 9％ | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 撤去
| 土工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 掘削
| 土工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 工法変更
61 | 土工 | 岸壁の陸上地盤改良工、本体工等を行う工事 | 現地での掘削・埋戻において、埋戻材には掘削土と撤去した既設路盤材を流用することとなっていたが、掘削土は含水比が非常に高く、埋戻後も湧水の影響を受け埋戻材として不適合であることが確認されたため、埋戻材を再生砕石に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 1％ | － | － | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ① | 埋戻
| 土工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ② | 流用・転用
| 土工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ③ | 購入材料
62 | 土工 | 道路の土工、重力式擁壁工等を行う工事 | 当初設計とおりに開削工法にて床掘りを行っていたが、湧水量が想定以上に多く地盤崩壊の傾向が確認されたため、開削工法を土留掘削工法に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.7％ | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 湧水・地下水位
| 土工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 掘削
| 土工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 工法変更
63 | 舗装工 | 岸壁の上部工、舗装工等を行う工事 | 事前に既設舗装面の地盤高を測量した結果、舗装版の沈下が確認されたため、調整コンクリートの打設に係る数量を増やした。 | 軽変 | 増額 | 当初の 3％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 地盤高
| 舗装工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 沈下
| 舗装工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
64 | 本体工 | 防波堤のケーソン据付工事 | 当初計画ではケーソンの中詰砂を海中採取でを想定していたが、単位体積重量が所定の数値を下回っていたことが確認されたため、所定の単位体積重量が確保できる購入砂に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 3％ | － | － | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ① | 中詰材
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ② | 購入材料
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ③
65 | 本体工 | 防波堤の改良工事 | 事前に現況調査を行った結果、中詰砂が想定より吸出していることが確認されたため、改良範囲について変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 2％ | － | － | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ① | 中詰材
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ② | 吸出し
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ③ | 改良範囲
66 | 本体工 | 道路取付部の築造工事 | 別件工事で撤去された既設セルラーブロックの据付にあたり、現地を確認した結果、吊り鉄筋の腐食が激しいため、ケミカルアンカー及び吊ピースの取付を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の0.1% | － | － | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ① | 撤去
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ② | 部材破損・劣化・腐食
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ③
67 | 本体工 | 岸壁の本体工事 | 岸壁築造において、鋼管等資材の仮置きヤードが確保できないことが確認されたため、現地盤の掘り下げ及び拡幅による仮置きヤードの造成を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の0.1% | － | － | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | ヤード造成・整地
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 資材仮置
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
68 | 上部工 | 岸壁の上部工事 | 岸壁PC桁据付に使用するクローラクレーン等の施工基盤が軟弱であり、支持力およびトラフィカビリティの確保ができないこと、また不陸が確認されたため、施工基盤の表層改良（セメント改良）及び平坦性を確保する盛土を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の0.7% | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | ヤード造成・整地
| 上部工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | トラフィカビリティ
| 上部工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | セメント改良
69 | 橋台工 | 橋台の杭打設工事 | 橋台鋼管杭の打設において、支持層到達前に転石と思われる支障物に当たり打設不能となったため、掘削方法としてケーシングによる先行掘削を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 1％ | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 埋設物・支障物等
| 橋台工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 掘削
| 橋台工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 追加対策
70 | ケーブル 敷設工 | 光ケーブルの敷設工事 | 海底の事前調査をした結果、ケーブル敷設計画ルート内に岩盤が存在することが確認されたため、掘削方法を岩盤掘削用埋設機の掘削に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 16％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 岩盤
| ケーブル 敷設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 掘削
| ケーブル 敷設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | 工法変更
71 | 土留工 | 道路（トンネル）の地盤改良等を行う工事 | 中間杭及び桟橋支持杭施工に際し、事前に深層混合処理(CDM)改良地盤の強度確認をしたところ、当初想定していた土相当(N値=48)ではなく、軟岩(Ⅰ)相当(qu=2.7～6.7N/mm2)の強度が発現していることが確認されたため、改良地盤の強度を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.4％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 深層混合処理
| 土留工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 地盤強度
| 土留工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
72 | 本体工 | 岸壁の本体工 | バイブロハンマ工法による鋼矢板の試験打込みを行ったところ、特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準（75dB以下）を敷地境界で超えることが確認されたため、打設方法をバイブロハンマ工法から油圧式圧入引抜ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併用工法に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 5％ | － | － | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 振動・騒音
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 工法変更
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
73 | 構造物撤去工 | 既設護岸背面への鋼管矢板打設工事 | 鋼管矢板打設にあたり、護岸裏込石の撤去を先行削孔にて行っていたところ、当初予想していた裏込石の撤去延長が長く、また撤去深度も深いことが確認されたため、削孔数量(本数、削孔長)を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 9.4％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 削孔
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 撤去
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
74 | 本体工 | 重力壁擁壁の築造工事 | 中掘根固工法による鋼管杭打設において、中掘土砂の含水比が高く、ダンプトラックによる運搬が不可能であることが確認されたため、中掘土砂の固化処理（バックホウ混合）工法を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.3％ | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 中堀工法
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 排土
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | セメント改良
75 | 構造物撤去工 | 海岸護岸の築造工事 | 事前測量の結果、設計図書の地盤高との差異が確認されたため、六脚ブロックの撤去数量の増減を行った。また、当初想定外の突堤が確認されたため、その撤去費用を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.5％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 地盤高
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 現地調査
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
76 | 構造物撤去工 | 岸壁の改良工事 | 埋設物撤去にあたっての事前調査の結果、設計図書より深い深度にも埋設物が存在した他、地下水位が当初想定以上に高かったことなどから、当初計画していた開削工法による取壊が困難であるため、オールケーシング工法による取壊撤去工法に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 2％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 埋設物・支障物等
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 湧水・地下水位
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | 工法変更
77 | 構造物撤去工 | 既設構造物の撤去工事 | 既設のジャケット撤去において、鋼管内切断機により２重管を切断することになっていたが、航跡波の影響により２重管の内側鋼管しか切断できないことが確認された。そのため２重管の外側鋼管の切断は、潜水士による水中切断に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 3％ | － | － | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 航跡波
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 工法変更
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
78 | 構造物撤去工 | 岸壁の築造工事 | 掘削を実施したところ、設計図書に示されていない給水管が存在していることが確認されたため、給水管敷設替えを追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.1％ | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 埋設物・支障物等
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 掘削
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 敷設替
79 | 構造物撤去工 | 岸壁の本体工事 | 掘削を実施したところ、残留水位が想定された水位より高く、設計図書に示されていた掘削法面勾配では掘削面付近の土砂崩壊が懸念されたため、掘削の法面保護工を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 1％ | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 掘削
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 湧水・地下水位
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 法面保護
80 | 付属工 | 橋脚の築造工事 | 鋼管矢板井筒基礎において、事前測量した結果、設計図書よりも現地盤高が高くなっている事が確認されたたため、電気防食装置の数量を減らした。 | 軽変 | 減額 | 当初の △0.1％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 地盤高
| 付属工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 電気防食
| 付属工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
81 | 排水工 | 岸壁の地盤改良工事 | 排水管敷設工において、当初計画とおり釜場排水にて排水を行うため掘削したが、想定した以上に地下水位が高くボイリングの発生が確認されたため、地下水位低減対策としてウエルポイントによる排水工法に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の1.7％ | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 掘削
| 排水工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 湧水・地下水位
| 排水工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 工法変更
82 | 仮設工 | 道路橋脚の基礎工、躯体工等を行う工事 | 隣接工区の締切内床付作業中にヒービングが発生したことをうけて確認を行ったところ、被圧層の水位が設計水位より高く、現設計における土留・仮締切計画では盤ぶくれ（ヒービング）の発生が予想されたため、対策工として地盤改良工を追加した。 | 重変 | 増額 | 当初の36％ | 延伸 | ２ヶ月延伸 | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | ヒーピング
| 仮設工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 追加対策
| 仮設工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
83 | 仮設工 | 臨港道路の整備工事 | 排水施工箇所の路床土が軟弱であり、所定の地盤支持力等を確保することが出来なかったことから、置換工法に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の0.2％ | － | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 地盤支持力
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 置換
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 工法変更
84 | 回航費 | 防波堤のケーソン据付工事 | 床掘に使用する土運船の回航費について、当初は往復の回航費を計上していたが、他港の工事で使用することが確認されたため、復路の回航費を減額した。 | 軽変 | 減額 | 当初の △4％ | － | － | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（他工事）
| 回航費 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ②
| 回航費 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
85 | 回航費 | 防波堤のケーソン据付工事 | ケーソン据付に使用する船舶の回航費について、特記仕様書に明示していた船舶が使用できないことが確認されたため、再度、在港船の調査を行い使用可能な船舶の経済比較を行った結果、最も経済的で使用可能な船舶の回航費について変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の 8.9％ | － | － | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 作業船の在港状況
| 回航費 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ②
| 回航費 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
86 | 構造物撤去工 | 既設桟橋上部の撤去工事 | 着工前に現地を確認したところ、撤去の対象としていた桟橋上部の下面に船舶給水管が確認され、撤去作業に支障があることが判明したため、船舶給水管の撤去及び閉塞に係る工種を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.5％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 埋設物・支障物等
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ②
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
87 | 回航費 | 防波堤のブロック据付工事 | 相馬港在港の起重機船を想定していたが、他工事で使用されていたため、当時在港の起重機船に変更し、同船の基地港までの回航費を追加した。 | 重変 | 増額 | 当初の 27% | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 作業船の在港状況
| 回航費 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ②
| 回航費 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
88 | 仮設工 | 橋梁の下部工・橋梁工等を行う工事 | フーチング及び柱1ロット完了後、鋼矢板内の埋戻において、フーチングと鋼矢板の隙間が25ｃｍしかなかったため、埋戻材料を発生土（粘土質を含む土砂）から再生砕石に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の0.3% | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ① | 流用・転用
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ② | 購入材料
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ③
89 | 仮設工 | 岸壁前面の床掘、浚渫工事 | 床堀法面に土留矢板を打設する際、打設完了面が水中となるため、視認性が悪いことからヤットコを使用する打設方法に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の0.3% | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | ヤットコ
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 工法変更
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
90 | 揚土土捨工 | 岸壁前面の床掘、浚渫工事 | 当初設計の圧送船では砂質土の圧送が困難なため、圧送能力の高い圧送船に変更することにしたが、砂質土の歩掛がないため(標準積算は粘性土のみ)、実施工の歩掛を参考にして費用を算出し変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の1.6% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 土質
| 揚土土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 規格変更
| 揚土土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | 歩掛変更
91 | 土工 | 既設堤防の撤去及び新設堤防築造工事 | 試掘確認をしたところ、湧水により既設堤体が崩れるため、水位低減工法（ウエルポイント）を追加変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の4% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 湧水・地下水位
| 土工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 工法変更
| 土工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
92 | 回航費 | 桟橋式岸壁の本体工事 | 当初設計において、杭打船及び運搬台船の回航費が未計上であったため | 重変 | 増額 | 当初の6% | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 当初未計上
| 回航費 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ②
| 回航費 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
93 | 本体工 | ケーソン製作工事 | ケーソン進水用架台の故障修理のため、進水時期を延期した。これに伴い、曳航ロープ大回しのために足場の一部を残置しなければならず、延長分の賃料を変更計上した。 | 軽変 | 増額 | 当初の1% | 延伸 | 43 | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 施工時期
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 賃料
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
94 | 圧密・排水工 | 地盤改良工事 | 支給した載荷土砂のトラフィカビリティが低くブルドーザによる敷均しができないため、バックホウ敷均しに工法変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の7% | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ① | トラフィカビリティ
| 圧密・排水工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ② | 工法変更
| 圧密・排水工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ③
95 | 土工 | 桟橋護岸部の構造物撤去、本体工等を行う工事 | 施工着手前に試掘を行った結果、地下水位が高いことが判明したため、地下水位低下工としてウエルポイントによる施工を追加変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の5% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 湧水・地下水位
| 土工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 追加対策
| 土工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
96 | 陸上地盤改良工 | 地盤改良工事 | サンドコンパクションパイルによる締固めに先立ち、硬質地盤ではアースオーガによる先行削孔を施工するものであるが、硬質地盤の厚さ（深度）は想定であるため、実施工による先端抵抗値を測定し、ブロック区域毎の実施数量（平均深度）に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の10.7% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 先行掘削
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 土質
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | 実績精査
97 | 陸上地盤改良工 | 地盤改良工事 | 当初未計上であったサンドコンパクションパイル施工に伴う盛上り土砂について、土砂処分場への搬出・処分の追加変更を行った。 | 軽変 | 増額 | 当初の7.4% | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 当初未計上
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 盛上り土
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③ | 撤去・分別・処分等
98 | 構造物撤去工 | 防波堤の消波工事 | 海底に飛散している構造物の撤去において、実際に陸揚げしたコンクリート塊の重量により、撤去数量の変更を行った。 | 軽変 | 増額 | 当初の8.2% | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 撤去・分別・処分等
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 陸揚げ
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 埋設物・支障物等
99 | 波浪観測装置撤去工・設置工 | GPS波浪計の設置工事 | GPS波浪計の撤去及び設置に先立ち、現場条件（起重機船の作業半径及び船腹寸法）を確認したところ、発注時の規格では施工が困難であることが判明したため、施工可能な規格に変更し、これにかかる費用を変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の13.8% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | GPS波浪計
| 波浪観測装置撤去工・設置工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 規格変更
| 波浪観測装置撤去工・設置工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
100 | 裏込・裏埋工 | 岸壁の裏込工事 | 事前混合処理工において、土質調査の結果、当初計画していた仮置土砂は想定以上に多くの細粒分がが確認されたため、仮置土砂から購入土に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の3.3% | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ① | 土質
| 裏込・裏埋工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ② | 支給材料
| 裏込・裏埋工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ③ | 購入材料
101 | 仮設工 | 排水施設改良工事 | 排水管更新において、現地調査を行ったところ、既設排水管の沈下が確認されたため、土留掘削を深くし、これにかかる費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の2.3% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 埋設深度
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 沈下
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | 土留掘削
102 | 仮設工 | 岸壁の地盤改良工事 | 当初想定されていなかった裏込石層及び埋設護岸があること確認されたため、オールケーシング工法による掘削置換を行い、これにかかる費用を変更及び工期の延伸を行った。 | 重変 | 増額 | 当初の24.6% | 延伸 | 119 | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 埋設物・支障物等
| 仮設工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 追加対策
| 仮設工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
103 | 構造物撤去工 | 既設岸壁の撤去及び新設岸壁築造工事 | 事前調査の結果、撤去する既設桟橋の桁等の経年劣化が想定以上であり、当初計画していた当該既設桟橋上からのクローラクレーンでの撤去作業は安全上問題があることが判明したため、海上からの起重機船と既設桟橋背後からのクローラクレーンによる撤去方法に変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の2.2% | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ① | 経年劣化
| 構造物撤去工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ② | 工法変更
| 構造物撤去工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ③
104 | 本体工 | 既設岸壁の撤去及び新設岸壁築造工事 | 事前調査の結果、撤去する既設桟橋の桁等が経年劣化が想定以上であり、当初計画していた当該既設桟橋上からのクローラクレーンでの鋼管矢板打設作業は安全上問題があると確認されたため、海上からクレーン付台船による鋼管矢板打設方法に変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の1.2% | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ① | 経年劣化
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ② | 工法変更
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ③
105 | 本体工 | 既設岸壁の撤去及び新設岸壁築造工事 | 当初設計は既設タイロッド位置等を確認するために既設桟橋直下に堆積しているかき殻をバックホウで撤去する計画であったが、事前調査の結果、バックホウ撤去は既設タイロッドに損傷を与える可能性があることが判明したため、サンドポンプによるかき殻の撤去方法に変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の5.5% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 既設構造物への影響
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 工法変更
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
106 | 付属工 | 橋梁の下部工・橋脚工等工事 | 躯体設置の防舷材取付けアンカーは後施工アンカーであったが、躯体鉄筋は全て太径で配筋間隔も狭く、アンカーが鉄筋に干渉し打込み不能やエポキシ樹脂塗装の剥離等、構造的欠陥が生じる問題が確認されたため、埋込アンカ－方式として防舷材取付金具を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の3.2% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 取付アンカー
| 付属工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 取付方法変更
| 付属工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
107 | 上部工 | 海岸突堤の上部工等を行う工事 | 当初、コンクリート（規格18-12-25）をコンクリートポンプ車（配管延長190ｍ）で打設する計画であったが、契約後の検討の結果、ポンプ圧送が困難であると確認されたため、ポンプ圧送可能なコンクリートの規格（21-15-25）に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の0.3% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 生コン配合
| 上部工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | ポンプ圧送
| 上部工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | 規格変更
108 | 仮設工 | 岸壁の床堀・土捨工等を行う工事 | 仮設土留壁（２重鋼矢板）の変位計測値をもとに、今後の土留壁前面の床掘時における変位を検討した結果、変位が許容値を超えることが確認されたため、土留壁の変状抑制としてグラウンドアンカーを追加（増設）した。 | 軽変 | 増額 | 当初の10.1% | 延伸 | 69 | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 床掘
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 変状抑制
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 追加対策
109 | 構造物撤去工 | 水門取付護岸の整備工事 | 当初、二重締切矢板内の土砂撤去をクレーン付台船で計画していたが、地盤改良体が土砂撤去範囲まで存在することが判明し、クラムシェルバケットでは撤去不可能となったため、地盤改良体が撤去可能なバックホウ台船（水中ブレーカー併用）による撤去工法に変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の6.1% | 延伸 | 69 | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 改良範囲
| 構造物撤去工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 工法変更
| 構造物撤去工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
110 | 技術管理費 | ジャケット式岸壁の本体工事 | 当初、鋼管杭の支持力確認のため衝撃載荷試験が計画されていたが、衝撃載荷試験に使用する鋼管杭が試験時のハンマー打撃による発生応力の降伏点を超えることが事前照査で確認されたため、降伏点を超えない鋼管杭の仕様に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の0.2% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 規格変更
| 技術管理費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ②
| 技術管理費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
111 | 揚土土捨工 | 岸壁の本体工、海上地盤改良工等を行う工事 | 当初、撤去土砂を空気圧送船で土砂処分場に揚土する計画であったが、撤去土砂への捨石混入が確認されたため、施工能力を低下させないことを目的に石材破砕機を装備した空気圧送船に変更し、かつ破砕石材による排砂管の摩耗対策として肉厚が厚い排砂管の採用と排砂管ルートの変更を行った。 | 重変 | 増額 | 当初の7.8% | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 異常物
| 揚土土捨工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 工法変更
| 揚土土捨工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 規格変更
112 | 構造物撤去工 | 岸壁の撤去工、本体工等を行う工事 | 当初、既設護岸前面の鋼矢板を陸上からクローラクレーンにより撤去する計画であったが、事前調査の結果、クレーンを配置可能な位置が当初想定より陸側であり、大型のクレーンが必要になることが確認されたため、施工性・工程・経済性等を検討し海上からクレーン付台船を使用した撤去方法に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の0.1% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | ヤード調整
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 工法変更
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
113 | 構造物撤去工 | 地盤改良工、ケーソン据付等を行う工事 | 事前調査で施工の支障となる消波ブロックが施工区域に散乱していることが判明したため、支障物の撤去・運搬・仮置の変更を行った。 | 重変 | 増額 | 当初の5.3% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 事前調査
| 構造物撤去工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 埋設物・支障物等
| 構造物撤去工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | 追加対策
114 | 陸上地盤改良工 | 岸壁の改良工事 | 高圧噴射撹拌工法の土質区分が当初設計と異なっていたため、土質区分を変更し、歩掛の見直しを行った。 | 重変 | 増額 | 当初の13.4% | 延伸 | 242 | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 土質
| 陸上地盤改良工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 歩掛変更
| 陸上地盤改良工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
115 | 本体工 | 岸壁の改良工事 | 鋼管打設個所を事前調査したところ、設計に無い玉石混じりレキ層が見つかった。供用中のコンテナ荷役ターミナル内を施工するもので作業時間が制限されたため、作業能力実績を基に歩掛を見直した | 重変 | 増額 | 当初の11% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 土質
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 調整（港湾利用者）
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | 歩掛変更
116 | 陸上地盤改良工 | 液状化対策工事 | 地中障害物の影響により、曲り削孔及び薬液注入の歩掛が当初設計と相違したため、土質区分や注入機械セット数を変更するなど歩掛修正を行い、積算単価と工期を適正に見直した。 | 重変 | 増額 | 当初の20% | 延伸 | 330 | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 埋設物・支障物等
| 陸上地盤改良工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 土質
| 陸上地盤改良工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 歩掛変更
117 | 陸上地盤改良工 | 地盤改良工事 | 陸上地盤改良工作業終了時の舗装面の清掃に使用した洗浄水を仮設ヤードまで運搬、中和する費用を変更で追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の2.6% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 清掃
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 追加対策
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
118 | 浚渫・土捨工 | 泊地の浚渫工事 | 対象土質が当初設計とは異なっていたため、土質区分を硬土盤浚渫（中質）から岩盤浚渫に変更し、歩掛の見直し、工期の延伸を行った。 | 軽変 | 増額 | 当初の11% | 延伸 | 13 | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 土質
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 規格変更
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
119 | 消波工 | 防波堤の消波工等を行う工事 | 水中に仮置された消波ブロックを転用、据付する計画であったが、仮置中のブロックが堆砂により埋没していたため、土砂撤去費用を追加計上した。 | 軽変 | 増額 | 当初の1.4% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 流用・転用
| 消波工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 埋没
| 消波工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
120 | 土捨工 | 防波堤の海上地盤改良工、土捨工等を行う工事 | 床掘土砂をセメント固化処理・運搬する計画であったが、配合試験の結果、含水比が高く当初設計の添加量十分に固化しなかったため、添加量を増加し設計変更した | 軽変 | 増額 | 当初の2.4% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | セメント改良
| 土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 配合変更
| 土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
121 | 基礎工 | 防波堤の基礎工、本体工等を行う工事 | ICT活用モデル工事として現地盤をナローマルチソナー測量した結果、深浅値が設計図書と異なり、基礎捨石の数量が増、荒均し部分の均し面積が減、洗堀防止マットの敷設面積が減となった | 軽変 | 増額 | 当初の0.2% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | ICT
| 基礎工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 深浅値
| 基礎工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
122 | 本体工 | 岸壁の本体工事 | ジャケット鋼管杭の支持力算定方法は、当初未計上となっており、受注者が提案して発注者が承認することとなっていたため、支持力算定に必要な載荷試験を追加した | 軽変 | 増額 | 当初の2% | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 支持力
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 当初未計上
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③ | 提案事項
123 | 陸上地盤改良工 | 岸壁背面の裏埋工、陸上地盤改良工を行う工事 | 先行掘削により裏込雑石の形状が異なることが判明したため、現況に合わせて注入深度を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の3.5% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 先行掘削
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 土質
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | 注入深度
124 | 陸上地盤改良工 | 岸壁背面の裏埋工、陸上地盤改良工を行う工事 | 土質試験および試験施工の結果を受けて、薬液注入工法の注入率を当初設計の45.5%から50.5％に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の5.6% | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 土質
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 注入率
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
125 | 被覆・根固工 | 防波堤の被覆工事 | 事前測量を行ったところ、既設根固工形状の欠損（現状不一致）を確認したため、間詰石の数量を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の △0.3％ | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 間詰石
|  |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 現地盤高
|  |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
126 | 地盤改良工 | 重力式岸壁の地盤改良工事 | 現地試料を用いた事前の室内配合試験結果に基づき、深層混合処理杭の固化材添加量の変更を行った。 | 軽変 | 増額 | － | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 深層混合処理杭
|  |  |  | 軽変 | 減額 |  | － |  | 18条 1項4号 |  | ② | 固化材添加量
|  |  |  | 軽変 | 減額 |  | － |  | 18条 1項4号 |  | ③
127 | 床堀工 | 桟橋式岸壁の撤去工、床堀工、基礎工等を行う工事 | 当初想定していた空気圧送船が、台風被害により使用できなくなったため、船舶動静調査の結果に基づき、港内の別の空気圧送船を使用することとし、回航費及び空気圧送船の規格の変更を行った。 | 軽変 | 増額 | － | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 回航費
|  |  |  | 軽変 | 減額 |  | － |  | 18条 1項4号 |  | ② | 空気圧送船
|  |  |  | 軽変 | 減額 |  | － |  | 18条 1項4号 |  | ③
128 | 構造物撤去工 | 桟橋式岸壁の本体工、被覆・根固工を行う工事 | 新設鋼管杭の打設にあたり、受注者による現地調査の結果、既設鋼管杭（斜杭）及び矢板が支障となることが判明したため、これらの引抜き撤去を追加変更した. | 重変 | 増額 | － | － | － | 18条 1項4号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 鋼管杭
|  |  |  | 軽変 | 減額 |  | － |  | 18条 1項4号 |  | ② | 支障物
|  |  |  | 軽変 | 減額 |  | － |  | 18条 1項4号 |  | ③
129 | 仮設工 | 護岸の鋼管矢板打設工事 | 鋼管矢板打設に使用するクローラクレーンの設置圧に対して既設舗装版の地耐力不足が判明し、既設舗装版の損傷や沈下が予想されたため、敷鉄板設置を追加した。 | 軽変 | 増額 | － | － |  | 18条 1項4号 | 施工前に判明した現状不一致 | ① | 敷鉄板
| 計測工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項4号 | 特許権等使用料の変更 | ②
| 計測工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 18条 1項4号 | 特許権等使用料の変更 | ③
130 | 上部工 | 岸壁の築造工事 | 航跡波の影響を考慮し、上部工の形状を変更。また、工期延伸も行った。 | 軽変 | 増額 | 当初の 3％ | 延伸 | － | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 上部工
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 航跡波
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | コンクリート
131 | 基礎工 | 岸壁の築造工事 | 支給材料の基礎捨石において、一部規格外のものが確認された為、支給材の数量変更を行った。 また、基礎捨石のふるい分けの費用を計上した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 3％ | - | － | 18条 1項4号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致 | ① | 支給材料
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 |  | ② | 基礎捨石
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項4号 |  | ③
132 | 構造物撤去工 | 災害復旧応急工事 | 災害復旧工事における構造物撤去工（石材撤去）において、施工範囲内より、設計図書に記載のない支障物（鋼管杭、H鋼、係留支柱等）が揚収されたため、これらの支障物の撤去、運搬・仮置を追加変更した。 | 軽変 | 増額 | － | － | － | 18条 1項5号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 災害復旧工事 | 〇
[9 empty] | 18条 1項5号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 撤去・分別・処分等
[9 empty] | 18条 1項5号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
133 | 構造物撤去工 | 防波堤の災害復旧工事 | グラブ浚渫船による捨石マウンドの撤去において、汚濁防止枠及び汚濁防止膜を使用するにあたり、施工箇所付近は潮流が早く、汚濁拡散防止のためには潮流が遅くなる下げ潮時の作業に限定されることが判明したため、グラブ浚渫船の1日当りの運転時間を変更した。 | 軽変 | 増額 | － | － | － | 18条 1項5号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 潮流 | 〇
[9 empty] | 18条 1項5号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 運転時間補正
[9 empty] | 18条 1項5号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
134 | 浚渫・土捨工 | 岸壁整備のため浚渫工、構造物撤去工等を行う工事 | 土砂に異常物（捨石）が多量に混入し、土捨場への受け入れが不可能であることが確認されたため、バックホウ浚渫船による障害物の分別費用とクレーン付台船による障害物の陸揚げ処分費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の1% | － | － | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 異常物
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 撤去・分別・処分等
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
135 | 浚渫・土捨工 | 泊地の浚渫工事 | 事前測量の結果、水路測量範囲内の施工箇所以外である捨石上に浮泥が堆積し、深浅値が設計水深以浅であることが確認されたため、浮泥除去工を追加した。 | 重変 | 増額 | 当初の2.5% | － | － | 18条 1項5号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 深浅値
| 浚渫・土捨工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 浮泥
| 浚渫・土捨工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
136 | 海上地盤 改良工 | 岸壁の地盤改良工事 | 海上地盤改良工の施工中において、工事範囲に障害物（舗装片）があることが確認されたため、障害物の撤去費用と撤去期間における深層混合処理船等の作業船拘束費を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の12% | － | － | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 埋設物・支障物等
| 海上地盤 改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 拘束費
| 海上地盤 改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
137 | 陸上地盤改良工 | 護岸の本体工、地盤改良工等行う工事 | 既設盛土背面にサンドコンパクションパイルを施工中、バイブロハンマによる振動で盛土の法崩れ等の変状が発生したため、無振動の静的締固め工法に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の2.1% | － | － | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 振動・騒音
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 法崩れ
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 工法変更
138 | 基礎工 | 津波被害による船揚場の復旧工事 | 船揚場の災害復旧を行う際、既設のブロックを撤去したところ、基礎マウンドの吸い出しが確認されたため、捨石投入等の数量を増やした。 | 軽変 | 増額 | 当初の 1％ | － | － | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 吸出し
| 基礎工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ②
| 基礎工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
139 | 土工 | 既設護岸の撤去及び新新設護岸の本体工等を行う工事 | 土工における掘削土砂が、塩化ビニル管等の廃棄物を含む土砂であり、調査の結果、建設混合廃棄物である事が確認されたため、掘削残土を建設混合廃棄物として適切な処分方法に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 3％ | － | － | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 異常物
| 土工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 撤去・分別・処分等
| 土工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 建設廃棄物
140 | 構造物撤去工 | 既設堤防の撤去及び新たに本体工等を行う工事 | 土砂掘削箇所において、埋設物（無筋コンクリート版）が確認されたため、掘削数量の変更と埋設物撤去工を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.2％ | － | － | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 埋設物・支障物等
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ②
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
141 | 本体工 | 桟橋式岸壁の本体工事 | 陸側の鋼管杭の打ち込み結果から、引き続き打ち込みを行う海側の鋼管杭について、目標支持力の確保が出来ない恐れがあるため、目標支持力を確保するため鋼管杭先端内の十字仕切板取付けを追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の1％ | － | － | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 支持力
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 追加対策
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
142 | 構造物撤去工 | 桟橋式岸壁の改良工事 | 渡版撤去を行う際、既設上部と背後土留上部に挟まれた状態で吊上荷重30tをかけても撤去出来ない状況が発生したため、ﾜｲﾔｰｿｰ切断による渡版の撤去方法を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 1％ | － | － | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 工法変更
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ②
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
143 | 本体工 | 防波堤のケーソン製作工事 | ハイブリッドケーソン製作において、世界的な鋼材不足により当初想定規格の鋼材が市場で入手出来ないことが判明したため、入手可能な規格の鋼材に変更した（厚さt=7mm→=8mm）。 | 重変 | 増額 | 当初の 1.5％ | － | － | 18条 1項5号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 鋼材需要
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 規格変更
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
144 | 目地工 | トンネルの地盤改良工、目地工等を行う工事 | トンネルの目地補修において、立坑（ライナープレート使用）内を掘削したところ、地盤条件の不一致により施工対象範囲の一部に漏水が確認されたため、立坑周囲への薬液注入による漏水対策を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 1％ | － | － | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 地盤条件
| 目地工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 漏水
| 目地工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 追加対策
145 | 構造物撤去工 | 岸壁の改良工事 | 本体工の既設鋼管矢板撤去において、撤去箇所に想定外の土質（硬質層）が確認され、既設鋼管矢板の引抜撤去が不可能となったため、水中切断による撤去工法へ変更し、それに伴い工期を延伸した。 | 重変 | 増額 | 当初の 1.6％ | 延伸 | 70日延伸 | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 土質
| 構造物撤去工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 工法変更
| 構造物撤去工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
146 | 仮設工 | 岸壁の地盤改良、仮設工等を行う工事 | 親杭横矢板工において、当初計画通りアースオーガ併用打設工法にて親杭を施工していたところ、オーガースクリュー引抜時にプレボーリング孔が崩落・閉塞し、親杭の設置が困難となったため、孔の崩落・閉塞がないアースオーガ二軸同軸式工法に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 1.6％ | － | － | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | ボーリング孔
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 閉塞
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 工法変更
147 | 仮設工 | 岸壁の改良工事 | 本体工の鋼管矢板打設において、打設箇所に想定外の転石があり、鋼管矢板の打設が不能となることから、別途仮設矢板を打設し、転石層の撤去を行う費用を追加変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の 0.4％ | － | － | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 埋設物・支障物等
| 仮設工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 追加対策
| 仮設工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ③ | 撤去・分別・処分等
148 | 雑工 | 岸壁の改良工事 | 岸壁の上部工を施工する際、背後の地盤を掘削したところ、既設タイロッドの破損が発見されたため、タイロッドの補修にかかる費用を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.2％ | － | － | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 既設構造物の破損
| 雑工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 追加対策
| 雑工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
149 | 雑工 | 臨港道路の整備工事 | 降雪により現場内除雪が必要となったため、除雪にかかる費用を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.2％ | － | － | 18条 1項5号 | 自然的施工条件の現状不一致 | ① | 除雪
| 雑工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 自然的施工条件の現状不一致 | ② | 追加対策
| 雑工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 自然的施工条件の現状不一致 | ③
150 | 雑工 | 岸壁のケーソン据付工事 | 近隣海域における鮫の目撃情報を受け、本工事においても鮫対策が必要と判断し、退避用かご設置を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.1％ | － | － | 18条 1項5号 | 自然的施工条件の現状不一致 | ① | 鮫対策
| 雑工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 自然的施工条件の現状不一致 | ② | 追加対策
| 雑工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 自然的施工条件の現状不一致 | ③
151 | 上部工 | 防波護岸の上部工事 | 経年により、暫定上部工にひび割れ・欠落が生じており、嵩上げする上部コンクリートに影響を及ぼす恐れがあったため、性能を満たしていない部分を撤去・復旧し、これに伴う費用を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 2％ | － | － | 18条 1項5号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 経年劣化
| 上部工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 追加対策
| 上部工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 18条 1項5号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
152 | 回航費 | 航路の浚渫工事 | 使用船舶について、当初は往復回航費を計上していたが、当該工事終了後に港内で実施される別件工事へ引き継ぐことが確認できたため、復路の回航を取りやめた。 | 軽変 | 減額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（他工事） | 〇
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ②
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
153 | 安全費 | 防波堤の築造工事 | ケーソンえい航・据付に際し、漁船やプレジャーボートの入出航時の安全対策として、海上保安部より安全監視船の追加配備を要請されたため、ケーソンえい航・据付時の安全監視船を配備にかかる費用を変更した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（海上保安部） | 〇
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 安全監視船
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
154 | 基礎工 | 防波堤の築造工事 | 当該地区の石材組合において石材供給体制が整わないことから、当該地区以外から基礎捨石を調達する必要があることが判明したため、これにかかる費用を変更した。 | 重変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 資材調達 | 〇
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 石材供給
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③ | 遠隔地
155 | 構造物撤去工 | 防波堤の災害復旧工事 | 航路上に転倒したケーソン撤去の施工にあたり、港湾施設利用調整会議にて、作業船が入出港船舶の航行の支障となる時間帯があることが判明したため、作業船の一時退避にかかる費用を変更した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（港湾利用者） | 〇
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 調整（港湾管理者）
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③ | 退避
156 | 地盤改良工 | 海上地盤改良工事 | 作業船が入出港船舶の支障となる時間帯があり、船舶の入出港が無い時間帯での作業としなければならないことが判明したため、稼働実績から運転時間を補正した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（港湾利用者） | 〇
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 運転時間補正
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
157 | 構造物撤去工 | 護岸の災害復旧工事 | 護岸背後の土砂を掘削し、被災した直立消波ブロックを撤去すると掘削法面に直接波浪が作用し、法面崩壊が生じる可能性があることが判明したため、被災防止策として袋型根固材を設置した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 被災防止対策 | 〇
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ②
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
158 | 運搬費 | 岸壁の改良工事 | 仮設材（鋼矢板）調達にあたり、当初は市内工場からの調達を想定して運搬費を計上していたが、市内だけでなく周辺地区内の工場にも在庫が無いことが判明したため、遠隔地から調達に変更した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 資材調達 | 〇
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 遠隔地
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
159 | 設置・撤去工 | ＧＰＳ波浪計の撤去・設置工事 | ＧＰＳ波浪計の撤去及び設置にあたり、契約後に現場条件（起重機船の作業半径及び船腹寸法）、施工性、安全性を検討したところ、起重機船の規格変更が必要であることが判明したため、変更した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | GPS波浪計 | 〇
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 規格変更
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
160 | 構造物撤去工 | 岸壁の改良工事 | 事前調査の結果、撤去する既設桟橋の桁等の経年劣化が想定以上であり、当該既設桟橋上からのクローラクレーンでの撤去作業は安全上問題があることが判明したため、海上からの起重機船と既設桟橋背後からのクローラクレーンによる撤去方法に変更した。 | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 経年劣化 | 〇
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 工法変更
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
161 | 上部工 | 橋梁の整備工事 | 杭式上部工を現場打ちコンクリートで施工する想定であったが、本現場は複数の工事が同時に施工しており、他工事の遅れの影響及び後続の県工事の着工時期などの制約により、当該工事の施工期間短縮が必要となったため、一部をプレキャスト式に変更した。 | 重変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 工法変更 | 〇
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ②
[9 empty] | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
162 | 浚渫・土捨工 | 航路の浚渫工事 | 当初計画していた土捨場の変更が生じ、別の土捨場を確保したことと、これに伴う警戒船の追加配備が必要となったため、土捨場の変更及び警戒船の追加配備について変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.35％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 安全監視船
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | ヤード変更
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
163 | 浚渫・土捨工 | 航路の浚渫工事 | 本工事を実施するにあたり、別件工事の完了前に発注せざるをえなかったため、施工途中で別件工事の完了に伴い数量の確定が生じ、浚渫土量を変更した。 | 軽変 | 減額 | 当初の △3％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（他工事）
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ②
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
164 | 浚渫・土捨工 | 航路泊地の浚渫工事 | 浚渫した土砂を全て別件工事にて流用する予定だったが、その一部が受入困難となり、別の土捨場に揚土する必要があることから、バージアンローダー揚土の追加及び土砂運搬距離を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 15％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（他工事）
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 流用・転用
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③ | 追加対策
165 | 浚渫・土捨工 | 航路の浚渫工事 | 浚渫土砂のリクレーマ揚土の実施にあたり、地元漁協と調整の結果、揚土箇所についてブルドーザ等による整正の必要が生じたため、これらに要する費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.4％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（漁業者）
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | ヤード造成・整地
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
166 | 床掘工 | 道路橋梁の床掘工、橋梁下部工等を行う工事 | 床掘工において経層探査工が追加され、床掘を一時中断し経層探査を行う必要が生じたため、経層探査の追加費用と経層探査作業期間のグラブ浚渫船等作業船拘束費を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の6％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 経層探査
| 床掘工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 追加対策
| 床掘工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③ | 拘束費
167 | 陸上地盤改良工 | 岸壁の地盤改良工事 | 事前の土質調査の結果、地中から当初想定にない人頭大の礫および鉱滓等の存在が確認され、サンドコンパクションの施工障害となるため、当該障害物の撤去とその撤去部の埋戻し費用を追加変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.5％ | － | － | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 埋設物・支障物等
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 撤去・分別・処分等
| 陸上地盤改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
168 | 基礎工 | 既設護岸の基礎工、本体工等を行う工事 | 軽量混合処理土の打設に際し、浚渫土砂を使用し、配合試験を実施した結果、特記仕様書にある標準配合では所定の性能が発揮できないことが確認されたため、配合方法を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 2％ | － | － | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 軽量混合処理
| 基礎工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 配合変更
| 基礎工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
169 | 安全費 | 防波堤の上部工ブロック製作工事 | 本工事を実施するにあたり、海上保安部からの指導により、安全対策として上部工のパイラー部を塗装する必要が生じたため、その費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.2％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（海上保安部）
| 安全費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 追加対策
| 安全費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
170 | 裏込・裏埋工 | 岸壁の裏埋工事 | 港湾管理者との同時施工箇所において、港湾管理者との工程調整の結果、同時施工が不可能となる箇所の一部取り止めることで減額変更した。 | 重変 | 減額 | 当初の △2％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（他工事）
| 裏込・裏埋工 |  |  | 重変 | 減額 |  |  |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 調整（港湾管理者）
| 裏込・裏埋工 |  |  | 重変 | 減額 |  |  |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③ | 取り止め
171 | 付属工 | 岸壁の改良工事 | 港湾管理者から維持管理を考慮した車止め設置の要望があったため、当初計画していた樹脂製から角形鋼管製に規格を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.8％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 車止め
| 付属工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 調整（港湾管理者）
| 付属工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③ | 規格変更
172 | 橋脚工 | 橋脚の築造工事 | 鋼管矢板井筒基礎の施工において、マスコンクリートの温度応力による影響を確認するため、計測機器取付及び計測データ解析実施について変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.4％ | － | － | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 当初未計上
| 橋脚工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 計測
| 橋脚工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | 追加対策
173 | 橋脚工 | 橋梁の下部工事 | 別件工事の橋梁上部工（PC箱桁）の架設方法を再検討した結果、本工事にて橋脚の頂部付近に上部架設部材用のアンカーボルトを予め設けておく必要があることが判明したことから、その部材の設置を追加変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 1％ | － | － | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 調整（他工事）
| 橋脚工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 追加対策
| 橋脚工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
174 | 被覆・根固工 | 防波堤のブロック製作工事 | 施工ヤード周辺の地域住民から、工事による騒音等の苦情があり、騒音対策として、防音シートで対策する必要が生じたため、これらに要する費用を変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の 2％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 振動・騒音
|  |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 追加対策
|  |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
175 | 防塵処理工 | 護岸の裏込・裏埋工、構造物撤去工等を行う工事 | 作業ヤードの裏埋土表面の粉塵が、強風により施工ヤード背後の周辺地域へ飛散することを防ぐため、防塵処理工（裏埋土表面に砕石を敷設）を変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の 20％ | － | － | 19条 | 自然的施工条件の現状不一致 | ① | 周辺地域への影響
| 防塵処理工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 自然的施工条件の現状不一致 | ②
| 防塵処理工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 自然的施工条件の現状不一致 | ③
176 | 構造物撤去工 | 構造物撤去工、地盤改良工等を行う工事 | 別件の潜水探査調査から未揚収物の報告があり、本工事で支障となる大型異常物の揚収及び仮置を指示し、これに伴う費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.1％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（他工事）
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 異常物
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③ | 撤去・分別・処分等
177 | 安全費 | 航路の浚渫工事 | 「船舶航行安全委員会」において、工事区域を縮小するよう指導を受けたため、安全監視船の配置計画を変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の0.7% | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 安全監視船
| 安全費 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 調整（港湾利用者）
| 安全費 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
178 | 安全費 | 防波堤のケーソン据付工事 | 安全監視船の配備について、海上保安部との協議の結果、当初計画していた配備隻数に変更が生じたため、安全監視船の隻数を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.6％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 安全監視船
| 安全費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 調整（海上保安部）
| 安全費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
179 | 安全費 | 防波堤のケーソン据付工事 | 工事開始前に工事の許可を港長より得ていたが、夜間の視認状況等を確認した結果、航行船舶の安全上の理由から灯浮標増設の依頼があり、灯浮標２基を増設した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.4％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 灯浮標増設
| 安全費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 調整（海上保安部）
| 安全費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
180 | 安全費 | 岸壁のケーソン据付工事 | 工事区域の明示のため設置している灯浮標について、港運関係者よりコンテナ船入出港時の支障となることから移設の要望を受け、関係者と協議した結果、工程及び作業方法の見直しを行い、灯浮標の移設について変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.1％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（港湾利用者）
| 安全費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 灯浮標移設
| 安全費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
181 | 安全費 | 航路の浚渫工事 | 地元漁協から安全監視船の配置について要望を受け、「船舶航行安全委員会」で検討協議を行った結果、当初予定していた配備隻数に変更が生じたため、安全監視船の隻数を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 1.2％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 安全監視船
| 安全費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 調整（漁業者）
| 安全費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
182 | 安全費 | 防波堤の改良工事 | 本工事で使用した灯浮標を別件工事にそのまま引き渡す予定であったが、台風の影響等により別件工事着工前までに工事完了ができず、別件工事に引渡しできなくなったため、本工事完了後の灯浮標撤去を追加変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の0.8% | 延伸 | 19日延伸 | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（他工事）
| 安全費 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 工程遅延
| 安全費 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③ | 灯浮標
183 | 雑工 | 既設護岸の撤去及び新設護岸整備工事 | 本工事において借用した作業ヤード(民有施設)を返還するにあたり、所有者と協議した結果、原形復旧することとなったため、それに伴う費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 2.6％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | ヤード返還
| 雑工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 調整（土地所有者）
| 雑工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③ | 原形復旧
184 | 回航費 | 防波堤の築造工事 | ケーソン据付に使用する起重機船が発注時に明示した所在港に所在していなかったため、再度、在港船の調査を行い、最も経済的で使用可能な船舶を選定し、回航費を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 3％ | － | － | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 在港調査
| 回航費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ②
| 回航費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
185 | 仮設工 | トンネルの整備工事 | 地元説明において、歩行者の転落防止について要請があり、急勾配の箇所について仮設のすりつけ工及び設備の配管設置について変更した。 | 軽変 | 減額 | 当初の △1％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（地元住民）
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ②
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
186 | 仮設工 | 海岸護岸の築造工事 | 地元漁業者から、本工事の施工と採貝の重複時期において、施工内容の制限に関する要請があったため、、制約条件による作業能力の低下及び工期延伸について変更した。 | 重変 | － | － | 延伸 | ２ヶ月延伸 | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（漁業者）
| 仮設工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 歩掛変更
| 仮設工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③ | 工期延伸
187 | 運搬費 | 消波ブロックの製作工事 | 陸上建設機械の運搬費について、往復の運搬費を計上していたが、別件工事で継続使用することとなったため、運搬費について減額した。 | 軽変 | 減額 | 当初の △0.5％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（他工事）
| 運搬費 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ②
| 運搬費 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
188 | 上部工 | ジャケット式岸壁の本体工事 | 当初、上部工は現場打ちコンクリートで別件発注の予定であったが、実工程の遅れなどの影響もあり、別件発注では供用開始時期に遅れが生じることが判明したため、上部工をプレキャストとして本工事に追加変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の27％ | 延伸 | 173 | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 工法変更
| 上部工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ②
| 上部工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
189 | 被覆・根固工 | 防波堤の被覆・根固及び消波工事 | 施工場所と航路が近接しており、被覆ブロックが航路へ滑落して侵入する恐れがあった。侵入防止対策として被覆ブロック据付箇所の法尻に法留ブロックを設置することとして、対策にかかる費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の2％ | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 周辺施設への影響
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ②
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
190 | 橋脚工 | 橋梁の下部工及び橋脚工等を行う工事 | 鋼管矢板井筒内に橋脚のフ－チングとなる頂版コンクリ－トを構築する計画であったが、上筋を下方から支える鋼製の鉄筋受架台が必要となることが判明したため、これに要する費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の0.8％ | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 鉄筋受架台
| 橋脚工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 追加対策
| 橋脚工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
191 | 構造物撤去工 | 橋梁の下部工及び橋脚工等を行う工事 | 切断・撤去する鋼管矢板の規格（径）が標準積算基準の適用範囲から外れていたため、使用するクロ－ラクレ－ンやバイブロハンマ等の規格・構成や施工歩掛りについて変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の1.1％ | － |  | 19条 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 規格変更
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 歩掛変更
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
192 | 土砂混合工 | 建設発生土等を用いた浅場造成工事 | 他事業者からの受入となる建設発生土の日当り受入量が当該作業に使用する機械の施工能力を下回り、かつ搬入がない日も発生して機械の待機が生じたため、その機械の拘束費を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の0.3％ | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（他工事）
| 土砂混合工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | 歩掛変更
| 土砂混合工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③ | 拘束費
193 | 土砂混合工 | 建設発生土等を用いた浅場造成工事 | 他事業者から受入した建設発生土と購入砂を混合する作業において、当初受入土量を基にヤード使用計画を立案していたが、一部土砂の受入量が増加したため、計画ヤード区域外への仮置に伴う陸上運搬距離について変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の0.3％ | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（他工事）
| 土砂混合工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ② | ヤード調整
| 土砂混合工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ③
194 | 被覆・根固工 | 防波堤の基礎工、被覆・根固工等を行う工事 | 発注時に在港と明示していた起重機船が所在していなかったため、、協議により在港している規格の起重機船に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の4％ | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 在港調査
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 規格変更
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
195 | 仮設工 | 岸壁の改良工事 | 仮設鋼管矢板打設箇所に支障物（石材）が出現したため、対象箇所の鋼管矢板の打設方法を当初予定していたバイブロハンマ工法からジャイロプレス工法に変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の22.4％ | 延伸 | 242 | 19条 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 埋設物・支障物等
| 仮設工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 19条 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 工法変更
| 仮設工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 19条 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
196 | 上部工 | 既設防波堤の災害復旧工事 | 当初計画における海上コンクリート打設は、コンクリートミキサー船方式にて施工するものとされていたが、実際は当該港に対象船舶が在港していなかったため、起重機船による台船バケット方式に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の4％ | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 在港調査
| 上部工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 工法変更
| 上部工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
197 | 裏込・裏埋工 | 既設護岸の裏込工事 | 護岸裏込工事において、越波する波で被災する裏込材を防護するため、裏埋材で裏込材を被覆した。 | 軽変 | 増額 | 当初の27％ | 延伸 | 90 | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 追加対策
| 裏込・裏埋工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | 延伸 |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 越波・越流
| 裏込・裏埋工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | 延伸 |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
198 | 仮設工 | 既設護岸の裏込工事 | 裏込材を陸上から投入する際、既設護岸の段差によりダンプの走行が困難であった、加えて護岸上部の越波対策も必要であったため、L型擁壁を利用した嵩上げ仮設道路を築造した。 | 軽変 | 増額 | 当初の9％ | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | ヤード造成・整地
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 仮設道路
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | 越波・越流
199 | 土捨工 | 航路泊地の浚渫工事 | 事前配合試験を実施したところ、特記仕様書記載のセメント添加量では所定の強度が発現しないことが判明したため、セメント添加量を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の1.6％ | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | セメント改良
| 土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 配合変更
| 土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
200 | 運搬費 | 岸壁のケーソン製作工事 | ハイブリッドケーソン鋼殻（異形函）の積込・荷卸しに使用する標準的な吊枠が存在しなかったため、新たに吊枠を製作することとし、その費用を追加変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の3.6％ | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 吊枠
| 運搬費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ②
| 運搬費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
201 | 本体工 | 岸壁の本体工事 | 別途工事の地盤調査から支持層が想定より10m程度深い箇所が点在することがわかったため、当該工事の杭長を長くし、使用船舶及び打設機械の規格をアップし、その費用を変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の11％ | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 支持層
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 規格変更
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
202 | 上部工 | 鋼管杭打設及び杭式上部工等を行う工事 | 当初設計では杭式上部工11基を現場施工するものであったが、橋脚は潮汐の影響で支保工の施工が困難であること、ベルコン基礎は施工ヤードの制限から工期に影響が出ることを理由に一部をプレキャストに変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の1.5％ | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | プレキャスト部材
| 上部工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 工法変更
| 上部工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
203 | 海上地盤 改良工 | 防波堤の海上地盤改良工、本体工等を行う工事 | 近接するフェリー航路にSCP船団のアンカーが干渉するため、フェリーの最終便出港後から始発便入港前までの夜間施工に条件変更し、深夜割増分を追加計上した | 軽変 | 増額 | 当初の0.3％ | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 周辺施設への影響
| 海上地盤 改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ② | 調整（港湾利用者）
| 海上地盤 改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③ | 夜間施工
204 | 本体工 | 岸壁の海上地盤改良工、本体工等を行う工事 | ジャケット仮受杭の仕様を決定するにあたり、本杭（斜杭）打設時の水平力が考慮されていなかったため、仮受杭の仕様を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の1％ | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ①
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ②
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
205 | 本体工 | 橋梁下部工及び上部工等を行う工事 | 外洋に面する厳しい海象条件下における鋼管杭打設で、当初設計の導杭の仕様はH鋼であったが、変位が大きく品質・安全上のリスクが高いことから鋼管に変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の3％ | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 規格変更
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ②
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
206 | 本体工 | 橋梁下部工及び上部工等を行う工事 | 外洋に面する厳しい海象条件下における橋脚下部工（４本１組の斜杭構造）で、打設済みの鋼管杭が波浪により動揺し損傷するリスクを回避するため、杭頭を結構材にて結合し剛性を高める対策を追加変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の1.9％ | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ① | 追加対策
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ②
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 19条 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致 | ③
207 | 仮設工 | 桟橋式岸壁の築造工事 | 後続施工となる港湾管理者の発注工事との調整により、本工事で設置した作業ヤード出入口をそのまま使用することとなったため、当初計上していた仮設可動柵撤去、フェンス復旧を取りやめた。 | 軽変 | 減額 | 当初の1.5％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（他工事）
|  |  |  | 軽変 | 減額 |  | － |  | 19条 |  | ②
|  |  |  | 軽変 | 減額 |  | － |  | 19条 |  | ③
208 | 本体工 | 防波堤の築造工事 | 港湾管理者からの要請により、撤去した既設防波堤ブロックの取壊し作業予定場所が使用できなくなったため、陸揚げ後に別のヤードへの移動が必要となったことから、ブロックの転置及びクレーンの分解組立費用を追加変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の1.5％ | － | － | 19条 | 人為的施工条件の現状不一致 | ① | 調整（土地所有者）
|  |  |  | 軽変 | 減額 |  | － |  | 19条 |  | ②
|  |  |  | 軽変 | 減額 |  | － |  | 19条 |  | ③
209 | 本体工 | 岸壁の築造工事 | バイブロハンマ工法による鋼管矢板の試験打込みの結果、所定深度までの打ち込みが出来なかったため、バイブロハンマによる建て込み後の所定深度までの打設方法を油圧ハンマ工法に変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 3％ | － | － | 19条 | 自然的施工条件の現状不一致 | ① | 工法変更
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 |  | ②
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 19条 |  | ③
210 | 撤去工 | 海岸堤防の改良工事 | 本体工の取り壊し工事中に、近隣住民より家屋に振動があるとの申し出があったため、家屋の現状及び今後の工事に伴う影響を把握するため、家屋調査を追加変更した。 | 軽変 | 増額 | － | － | － | 19条 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ① | 振動・騒音
|  |  |  | 軽変 | 減額 |  | － |  | 19条 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ② | 家屋調査
|  |  |  | 軽変 | 減額 |  | － |  | 19条 | 施行中に判明した現地状況の現状不一致 | ③
211 | 上部工 | 岸壁の改良工事 | 上部コンクリートブロック製作ヤードの地耐力不足が判明し、ヤードの固化改良が必要となった。一定以上の土地形質変更に該当することから、土壌汚染対策法に基づく手続きが必要となり、手続き完了までの1か月半程度の期間の工事(一部)を一時中止した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 3％ | － | － | 20条 | 工事の一時中止 | ① | 調整（自治体）
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 20条 | 工事の一時中止 | ② | 追加対策
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 20条 | 工事の一時中止 | ③ | 土壌汚染対策法
212 | - | 橋脚補強工事 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、まん延防止等重点措置の実施が決定されたことを受け、工事の一時中止及び工期を延伸した。 | 重変 | - | 当初の 3％ | 延伸 | － | 20条 | 工事の一時中止 | ① | 新型コロナウイルス
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 20条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ②
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 20条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ③
213 | その他 | 岸壁の築造工事 | 作業船の船員が新型コロナウイルス感染症に感染したことが判明し、作業船内の感染拡大対策及び工事関係者全員のPCR検査による陰性確認に期間を要した。このため、工事一時中止を行った。 | 軽変 | 増額 | 当初の 3％ | － | － | 20条 | 工事の一時中止 | ① | 新型コロナウイルス
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 20条 | 工事の一時中止 | ②
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 20条 | 工事の一時中止 | ③
214 | 浚渫・土捨工 | 航路の浚渫工事 | 潜水探査工において不発弾が発見されたため、海上保安部に通報したところ、発見箇所付近で水中爆破することから、関係者との調整に日数を要した。このため、工事の一時中止を行い工期を延伸した。 | 重変 | － | － | 延伸 | 122日延伸 | 20条 | 工事の一時中止 | ① | 潜水探査
| 浚渫・土捨工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 20条 | 工事の一時中止 | ② | 調整（海上保安部）
| 浚渫・土捨工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 20条 | 工事の一時中止 | ③
215 | 浚渫・土捨工 | 航路泊地の浚渫工事 | 台風の影響により土捨場の護岸が被災し、護岸が復旧されるまでの間、浚渫作業ができないこととなった。このため、工事の一時中止を行い工期延伸及び現場維持に必要な費用について変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の0.5％ | 延伸 | 84日延伸 | 20条 | 工事の一時中止 | ① | 台風・低気圧
| 浚渫・土捨工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 20条 | 工事の一時中止 | ②
| 浚渫・土捨工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 20条 | 工事の一時中止 | ③
216 | 床掘工 | 既設岸壁の改良工事 | 工事箇所近傍でのダイオキシン類が検出され、発生土砂受入予定の自治体から、再度、調査済の深度以深の土壌調査等の対応が求められ、結果判明迄の間施工が出来ない状況が発生したため、工事の一時中止を行い、工期延伸及び臨機の措置等を行った。 | 重変 | 増額 | 当初の0.3％ | 延伸 | 192日延伸 | 20条 | 工事の一時中止 | ① | 調整（自治体）
| 床掘工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 20条 | 工事の一時中止 | ② | 追加対策
| 床掘工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 20条 | 工事の一時中止 | ③
217 | 本体工 | 防波堤の築造工事 | 地元漁業者から工事の中止要請があり、工事の継続実施のため地元漁業者と調整を行う期間が必要となった。このため、工事の一時中止を行い工期を延伸した。 | 重変 | － | － | 延伸 | 220日延伸 | 20条 | 工事の一時中止 | ① | 調整（漁業者）
| 本体工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 20条 | 工事の一時中止 | ②
| 本体工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 20条 | 工事の一時中止 | ③
218 | 本体工 | 防波堤のケーソン据付を行う工事 | 工事の大部分が完成していたが、台風の影響により防波堤の安定について支障が生じ、補強工事が必要となった。しかし、海苔養殖時期と重なり工事が実施できないため、工事の一時中止を行い工期を延伸した。 | 重変 | － | － | 延伸 | 193日延伸 | 20条 | 工事の一時中止 | ① | 台風・低気圧
| 本体工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 20条 | 工事の一時中止 | ② | 調整（漁業者）
| 本体工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 20条 | 工事の一時中止 | ③
219 | 本体工 | 沈埋トンネル工事のため一時撤去した河川護岸の復旧工事 | 埋設した沈埋函の上に護岸を復旧しようとしたところ、沈埋函継手部のせん断力が管理目標値の90％を超えたことが確認されたため、工事を継続することは不可能と判断し、工事の一時中止を行い工期延伸及び工事内容を変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の0.5％ | 延伸 | 250日延伸 | 20条 | 工事の一時中止 | ① | せん断力
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 20条 | 工事の一時中止 | ②
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 20条 | 工事の一時中止 | ③
220 | 構造物撤去工 | 護岸の改良工事 | 施工現場の前面では海苔養殖を行っており、地元漁協と調整の結果、近年の品質低下、生産量の落込みを背景にコンクリート打設の中止時期が当初計画より１ヶ月早まった。このため、工事の一時中止を行い工期延伸した。 | 重変 | － | － | 延伸 | 150日延伸 | 20条 | 工事の一時中止 | ① | 調整（漁業者）
| 構造物撤去工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 20条 | 工事の一時中止 | ②
| 構造物撤去工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 20条 | 工事の一時中止 | ③
221 | 構造物撤去工 | 荷さばき地の改良工事 | 施工場所に近接した場所でヒアリが確認されたことから、構造物徹去工及び土工による撤去物の移動を制限した。このため、工事の一時中止を行い工期を延伸した。 | 軽変 | － | － | 延伸 | 91 | 20条 | 工事の一時中止 | ① | ヒアリ
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | － |  |  |  | 20条 | 工事の一時中止 | ②
| 構造物撤去工 |  |  | 軽変 | － |  |  |  | 20条 | 工事の一時中止 | ③
222 | 構造物撤去工 | 水門取付護岸の構造物撤去工、本体工等を行う工事 | 作業構台の撤去、鋼管矢板土留壁の撤去が計画されていたが、事前測量により、想定を上回る作業構台と土留壁の変形が確認された。工事の一時中止を行い工期延長及撤去方法変更に係る費用を変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の6.6％ | 延伸 | 73 | 20条 | 工事の一時中止 | ① | 工法変更
| 構造物撤去工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 20条 | 工事の一時中止 | ②
| 構造物撤去工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 20条 | 工事の一時中止 | ③
223 | 支保工 | 橋梁の下部工事 | 井筒内排水時に、鋼管矢板の応力が設計値を超過したため、工事を一時中止し対策工の検討を行った。この期間の工事一時中止費用が追加となった。 | 軽変 | 増額 | 当初の0.4％ | 延伸 | 150 | 20条 | 工事の一時中止 | ① | 工法変更
| 支保工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | 延伸 |  | 20条 | 工事の一時中止 | ②
| 支保工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | 延伸 |  | 20条 | 工事の一時中止 | ③
224 | 海上地盤 改良工 | 土砂処分場の地盤改良工事 | 床掘、置換材の数量増となったが現場海域の牡蠣養殖の関係で3カ月は海上作業が不可なため、工事を一時中止して変更した。 | 軽変 | 増額 |  | 延伸 | 273 | 20条 | 工事の一時中止 | ① | 調整（漁業者）
| 海上地盤 改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | 延伸 |  | 20条 | 工事の一時中止 | ②
| 海上地盤 改良工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | 延伸 |  | 20条 | 工事の一時中止 | ③
225 | その他 | 橋梁の下部工事 | 新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、受注者から工事一時中止の協議があり、約1か月の工事中止を行った。 | 軽変 | － |  | 延伸 |  | 20条 | 工事の中止 | ① | 新型コロナウイルス
[9 empty] | 20条 |  | ②
[9 empty] | 20条 |  | ③
226 | 本体工 | 防波堤の築造工事 | 連続した台風の影響により、ケーソン据付作業等に遅れが生じたため、工期内に工事を完成できなくたったことから、受注者の申請により、1か月工期を延長した。 | 重変 | － | － | 延伸 |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ① | 施工丁場 | 〇
| 基礎工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ②
| 基礎工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ③
227 | 本体工 | 防波堤のケーソン製作工事 | ケーソン製作（海上打継）作業において、発注者が貸与するジブクレーンの不具合が発生したことにより作業が中断したため、工期を延伸したため、受注者の申請で1か月半工期延伸した。 | 重変 | － | － | 延伸 | 54日延伸 | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ① | 建設機械の不具合 | 〇
| 本体工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ②
| 本体工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ③
228 | 基礎工 | 防波堤の基礎工事 | 施工現場の濁りの影響により、均し作業が計画工程通りに進まなかった。同工区は丁場も狭く、施工パーティ数の追加等の対策も出来ないことから、工期を延伸した。 | 重変 | － | － | 延伸 | 17日延伸 | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ① | 施工丁場
| 基礎工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ②
| 基礎工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ③
229 | 基礎工 | 防波堤の基礎工事 | 低気圧の断続的な来襲により、海上作業が大幅に滞り、施工パーティー数の追加等の対策を講じても工期内の完成が見込めない状況が生じたことから、工期を延伸した。 | 重変 | － | － | 延伸 | 28日延伸 | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ① | 台風・低気圧
| 基礎工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ②
| 基礎工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ③
230 | 基礎工 | 防波堤の基礎工事 | 荒天日が非常に多く、作業日を調整するなどの稼働率の向上に努めたが、今後の稼働率が向上する状況が見込めず、また、事前測量の結果で施工量が増加していることもあり、工期を延伸した。 | 重変 | － | － | 延伸 | 31日延伸 | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ① | 荒天日
| 基礎工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ②
| 基礎工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ③
231 | 浚渫・土捨工 | 泊地の浚渫工事 | 台風の来襲が４度あり、その影響で作業中止が続き工期内の完成が見込めない状況が生じたことから、工期を延伸した。 | 重変 | － | － | 延伸 | 10日延伸 | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ① | 台風・低気圧
| 浚渫・土捨工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ②
| 浚渫・土捨工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ③
232 | 本体工 | ケーソン製作工事 | 荒天日が続き海象状況が悪く、ケーソンの進水仮置作業が工期内に実施できない状況が生じたことから、工期を延伸した。 | 重変 | － | － | 延伸 | 54日延伸 | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ① | 荒天日
| 本体工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ②
| 本体工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ③
233 | 本体工 | 岸壁の築造工事 | コンクリート骨材を供給する鉱山の製造設備が故障したことにより、生コン工場からコンクリートを出荷することができなくなったため、設備が復旧するまでの間、工期を延伸した。 | 重変 | － | － | 延伸 | 24日延伸 | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ①
| 本体工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ②
| 本体工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ③
234 | 回航費 | 岸壁の本体工、海上地盤改良工等を行う工事 | 別件工事の工程が遅延することにより事業全体の供用開始時期の遅れが確認されたため、当該工事において工程短縮を目的として地盤改良船（ＳＣＰ）１隻から２隻体制に変更し施工を行い、その回航費について変更した。 | 軽変 | 増額 | 2.53 | － |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ①
| 回航費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ②
| 回航費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長 | ③
235 | 基礎工 | 防波堤の基礎・被覆工事 | 石材価格の高騰により、受注者から単品スライドの請求があったため、変動額（３．１％）が請負代金額の１％を超える範囲の費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | - | - | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ① | インフレスライド
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  |  | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ②
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  |  | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ③
236 | 浚渫・土捨工 | 航路の浚渫工事 | 燃料油類の高騰により、受注者から単品スライドの請求があったため、変動額（２．１％）が請負代金額の１％を超える範囲の費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 1.1％ | － | - | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ① | 単品スライド
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ②
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ③
237 | 浚渫・土捨工 | 泊地の浚渫工事 | 燃料油類の急落により、発注者から単品スライドの請求を行い、変動額（△２．３％）が請負代金額の１％を超える範囲の費用を変更した。 | 軽変 | 減額 | 当初の △1.3％ | - | - | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ① | 単品スライド
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ②
| 浚渫・土捨工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ③
238 | 本体工 | 岸壁本体の製作及び据付を行う工事 | 鋼材類の高騰により、受注者から単品スライドの請求があったため、変動額（３．６％）が請負代金額の１％を超える範囲の費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 2.6％ | － | - | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ① | 単品スライド
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ②
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ③
239 | 土留・控工 | 岸壁の本体工事 | 鋼材類の急落により、発注者から単品スライドの請求を行い、変動額（△１．３％）が請負代金額の１％を超える範囲の費用を変更した。 | 軽変 | 減額 | 当初の △0.3％ | - | - | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ① | 単品スライド
| 土留・控工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ②
| 土留・控工 |  |  | 軽変 | 減額 |  |  |  | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ③
240 | その他 | PC中空床版橋の架設工事 | 賃金等の上昇により、受注者からインフレスライドの請求があったため、残工事に対する変動額（３．９％）が残工事額の１％を超える範囲の費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | - | - | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ① | インフレスライド
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  |  | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ②
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  |  | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ③
241 | 浚渫・土捨工 | 航路の浚渫工事 | 台風の接近で港内への退避を検討したが、波向き等により適切な退避箇所がなく、最寄りの避難港まで退避せざるを得なかったため、退避にかかる費用を変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の 0.5％ | － | － | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ① | 台風・低気圧 | 〇
| 浚渫・土捨工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ②
| 浚渫・土捨工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ③
242 | 被覆・根固工 | 防波堤の築造工事 | 台風の接近により、ケーソン据付箇所周辺のマウンドが被災を受ける可能性があることから、被災防止のためマウンドの保護（根固方塊の仮置）を行い、この措置にかかる費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.2％ | － | － | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ① | 台風・低気圧 | 〇
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ②
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ③
243 | 本体工 | 防波堤のケーソン製作工事 | ケーソンをＦＤで製作中、台風の接近により、うねり等の影響で被災を受ける可能性があることから、ＦＤをほかの地区へ避難せざるを得なくなったため、ＦＤの避難にかかる費用を変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の 0.2％ | － | － | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ① | 台風・低気圧 | 〇
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ②
| 本体工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ③
244 | 雑工 | 岸壁の本体工事 | 工事中の地震により、岸壁エプロンに段差が生じたため、緊急の対応として、段差解消のすりつけ舗装を行うため、この措置にかかる費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.5％ | － | － | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ① | 地震 | 〇
| 雑工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ②
| 雑工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ③
245 | 事業損失防止施設費 | 防波堤の築造工事 | 台風の接近により、被災を受ける可能性があることから、汚濁防止膜及び灯浮標の一時撤去・復旧を実施し、この措置にかかる費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.4％ | － | － | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ① | 台風・低気圧 | 〇
| 事業損失防止施設費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ②
| 事業損失防止施設費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ③
246 | 仮設工 | 台風による被災した作業ヤードの復旧工事 | 台風により被災したヤードの復旧工事において、台風が最接近しているため、土砂流出に備え、被災拡大の防止措置を行う必要があるため、応急対策工（土嚢製作・据付）を行い、この措置にかかる費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 0.7％ | － | － | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ① | 台風・低気圧 | 〇
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ②
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ③
247 | 本体工 | BOXカルバート（通水工）を敷設する工事 | 本体工のBOXカルバートの曳航前の艤装中に台風が接近してきたため、沈設して仮置した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 1％ | 延伸 | 126 | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ① | 台風・低気圧
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | 延伸 |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ②
| 本体工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | 延伸 |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ③
248 | 上部工 | 海岸突堤の築造工事 | 冬期波浪の影響でケーソンの隔壁が被災する恐れがあったため上部工の施工を追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 6％ | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ① | 冬期波浪
| 上部工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ②
| 上部工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ③
249 | 仮設工 | 海岸突堤の築造工事 | 波浪の影響により本工事で据え付けたケーソンが移動して次工程の施工が困難になったため、施工箇所の越冬対策として袋詰玉石を製作しケーソン及び中詰石の養生材として追加した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 22％ | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ① | 追加対策
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ② | 越波
| 仮設工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ③
250 | 基礎工 | 防波堤のケーソン撤去工事 | 台風により被災したケーソンの復旧において、台風の再接近により、撤去移設前にケーソンが被災（マウンドのすべり破壊）する可能性があったため、被災防止のためのマウンドの拡幅と拡幅部の地盤改良を行い、これにかかる費用を変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の 16％ | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ① | 台風・低気圧
| 基礎工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ②
| 基礎工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ③
251 | 安全費 | 航路の浚渫工事 | 台風の接近により、被災を受ける可能性があることから、作業船の待避、排砂管設備（海上管）および汚濁防止膜の撤去設置を行い、これにかかる費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 1.8％ | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ① | 台風・低気圧
| 安全費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ②
| 安全費 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等） | ③
252 | 本体工 | 防波堤のケーソン据付工事 | 施工完了前に、台風によりケーソン本体が被災したため、ケーソン本体や上部工などの復旧が必要となったことから、被災箇所の復旧費用が原契約額の1％を超える費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 3％ | 延伸 | － | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ① | 台風・低気圧 | 〇
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ②
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ③
253 | 浚渫・土捨工 | 航路の浚渫工事 | 盛砂設置の施工途中段階（土のうによる端部保護前）において、強風による波浪のため、すでに設置済み部分の流出が確認されたことから、被災箇所の復旧費用（3％）が原契約額の1％を超える費用を変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の 2％ | － | － | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ① | 強風
| 浚渫・土捨工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ②
| 浚渫・土捨工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ③
254 | 本体工 | 堤防の本体工等を行う工事 | 台風通過に伴う波浪により、施工中であった大型波返しブロックが滑動する被災が発生したため、現地調査を行い損害状況を確認のうえ、原形復旧に係る工期を延伸した。（本損害額負担請求については、原契約額の1％に満たないため、受注者が全額負担） | 重変 | － | － | 延伸 | 1ヶ月延伸 | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ① | 台風・低気圧
| 本体工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ②
| 本体工 |  |  | 重変 | － |  |  |  | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ③
255 | 上部工 | 防波堤上部にコンクリートを打設する工事 | 工事施工中に低気圧による波浪の影響により、支保工、鉄筋、型枠に被災が生じた。波浪状況及び被災状況を確認し、被災箇所の支保工、鉄筋組立、型枠組立等の復旧費用（2％）が原契約額の1％を超える費用を変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の 1％ | － | － | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ① | 台風・低気圧
| 上部工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ②
| 上部工 |  |  | 重変 | 増額 |  | － |  | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ③
256 | 裏込・裏埋工 | 泊地の浚渫等を行う工事 | 東日本大震災による津波によって防砂シートの損傷が確認されたため、損傷箇所の防砂シート復旧に係る費用（1.02％）が原契約額の1％を超える費用を変更した。 | 重変 | 増額 | 当初の 0.02％ | 延伸 | 21日延伸 | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ① | 津波
| 裏込・裏埋工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ②
| 裏込・裏埋工 |  |  | 重変 | 増額 |  | 延伸 |  | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ③
257 | 土工 | 岸壁の築造工事 | 記録的な台風の影響により事前混合処理土の投入に先立つ掘削完了箇所に土砂が流入による被災が確認されたことから、被災箇所の復旧費用（2％）が原契約額の1％を超える費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 1％ | － | － | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ① | 台風・低気圧
| 土工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ②
| 土工 |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ③
258 | 被覆・根固工 | 護岸の被覆ブロック製作・据付工事 | 施工完了後の完成検査前に、低気圧による波浪の影響により、施工済の被覆ブロックに破損及び移動が確認されたことから、被災個所の復旧費用（4％）が原契約額の1％を超える費用を変更した。 | 軽変 | 増額 | 当初の 3％ | － | － | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ① | 台風・低気圧
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ②
|  |  |  | 軽変 | 増額 |  | － |  | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等） | ③
Note on E49: 契約書条項から予想して青字追記
Note on K202: 15条（支給材料）ではないのか？
主にはこの欄をフィルタリングして事例を抽出・絞り込み

## 検索分類 (hidden)
(2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
計測工 | 重変 | 増額 | 延伸 | 8条 | 特許権等使用料の変更
本体工 | 軽変 | 減額 | 短縮 | 15条 | 支給材料及び貸与物件の引渡（返還）条件の変更
土留壁補修工 |  | － | 打切 | 17条 | 設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等
上部工 |  |  | － | 18条 1項1号 | 照査による仕様変更
基礎工 |  |  |  | 18条 1項2号 | 工事目的物・材料の状態の現状不一致
躯体工 | 不明 |  |  | 18条 1項3号 | 事前調査・検討による現地状況の現状不一致
浚渫・土捨工 |  |  |  | 18条 1項4号 | 施工中に判明した現地状況の現状不一致
床掘工 |  |  |  | 18条 1項5号 | 人為的施工条件の現状不一致
構造物撤去工 |  |  |  | 19条 | 自然的施工条件の現状不一致
陸上地盤改良工 |  |  |  | 20条 | 工事の一時中止
海上地盤 改良工 |  |  |  | 22条 | 受注者の請求による工期延長
鋼管杭内 掘削 |  |  |  |  | 発注者の請求による工期延長
消波工 |  |  |  | 23条 | 発注者の請求による工期短縮
土工 |  |  |  | 26条 | 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更
舗装工 |  |  |  | 27条 | 臨機の措置（自然災害防止や不発弾処理等）
橋台工 |  |  |  | 28条 | 一般的損害
ケーブル 敷設工 |  |  |  | 30条 | 不可抗力による損害（自然災害による手戻り等）
土留工 |  |  |  | 34条 | 部分使用
付属工
排水工
仮設工
回航費
揚土土捨工
圧密・排水工
波浪観測装置撤去工・設置工
裏込・裏埋工
技術管理費
目地工
雑工
安全費
橋脚工
防塵処理工
土砂混合工
運搬費
事業損失防止施設費
土捨工
土留・控工
支保工

## 1式(当初) (hidden)
１．契約書第８条(特許権等の使用)
契約書条項 | 番号 | 工種 | 工事概要 | 設計変更の事例（概要） | 設計変更事項 |  |  |  | 整備局 | 港名
[5 empty] | 処理方法 | 項目 | 変更金額 | 工期変更
8条 | 1 | 計測工 | 沈埋トンネルの沈埋函製作工事 | 特記仕様書にて定めた計測方法について、契約後、計測できないことが判明し、別の計測方法にて計測することに変更した。このことにより、当初計上していた計測方法の特許権使用料を減額し、他の方法により計測を行うことで変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の △0.01％ | － | 沖縄 | 那覇港 | Ｈ２５ 表現の修正
２．契約書第１５条(支給材料及び貸与物件)
契約書条項 | 番号 | 工種 | 工事概要 | 設計変更の事例（概要） | 設計変更事項 |  |  |  | 整備局 | 港名
[5 empty] | 処理方法 | 項目 | 変更金額 | 工期変更
15条 | 1 | 本体工 (ｹｰｿﾝ式) 被覆・根固工 | 防波堤のケーソン据付などを行う工事 | 別件のケーソン製作工事から、後続工事に支給されるケーソン（支給材料）の引渡時期が遅れたため、工程調整により、後続工事へのケーソン（支給材料）の引渡時期を変更した。 | 軽変 | 特記仕様書 | － | － | 北海道 | 白老港 | Ｈ２５ 表現の修正
15条 | 2 | 本体工 （ｹｰｿﾝ式） | 防波堤のケーソン製作を行う工事 | 当初、スリットケーソン用の止水板（貸与物件）をケーソン沈設仮置き後、止水板（貸与物件）をケーソンから取り外し返還することとしていたが、別件の後続工事にて行うケーソン据付作業までの期間が短くなることが判明したため、止水板（貸与物件）をケーソンに取り付けたまま返還することとし、取り外し費用の減額及び返還場所を変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の △0.3％ | － | 九州 | 名瀬港 | Ｈ２５ 誤字の修正 Ｈ２５ 表現の修正
| 3 | アイスブーム工 | 防波堤（防氷）の施工を行う工事 | アイスブーム補修ヤードに渡る桟橋の覆鋼板の経年変化により劣化していることから、通行の安全を図るため覆鋼板の交換を設計変更で行った。 | 軽変 | 代金変更 | 当初の 0.2％ | － | 北海道 | サロマ湖漁港 | Ｈ２１更新
15条 | 3 | 本体工 （ｹｰｿﾝ式） | 防波堤のケーソン据付などを行う工事 | 止水板(貸与物件)が取り付けられたスリットケーソン（支給材料)の引渡し時に、発注者・受注者の立会による検査を行い引き渡しを受けたが、ケーソン据付用資機材を艤装中、止水板の落下が確認された。潜水士により点検した結果、取付ボルト部の破損が確認されたため、止水板取外・取付工を追加した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の1.5％ | － | 九州 | 名瀬港 | Ｈ２５追加
※契約書第１７条(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
設計変更事例なし
４－１．契約書第１８条第１項第一号(条件変更等)
契約書条項 | 番号 | 工種 | 工事概要 | 設計変更の事例（概要） | 設計変更事項 |  |  |  | 整備局 | 港名
[5 empty] | 処理方法 | 項目 | 変更金額 | 工期変更
18条第1項一号 | 1 | 上部工 | 防波堤上部工の施工を行う工事 | 着工前に特記仕様書と図面を照査したところ、防波堤の上部工の延長が一致していないことが確認されたため、上部工に係る数量を減らした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の △0.3％ | － | 関東 | 常陸那珂港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項一号 | 2 | 基礎工 | 防波堤のケーソン据付を行う工事 | 着工前に特記仕様書と図面を照査したところ、基礎工の深浅値が一致していないことが確認されたため、基礎捨石の投入量を減らした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の △0.2％ | － | 関東 | 常陸那珂港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項一号 | 3 | 橋梁下部 （橋脚躯体工） | 橋梁の下部工（RC橋脚）を施工する工事 | 着工前に特記仕様書と図面を照査したところ、当初の鉄筋数量に相違があることが確認されたため、鉄筋数量を増やした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 0.1％ | － | 北陸 | 伏木富山港 | Ｈ２５ 表現の修正
４－２．契約書第１８条第１項第二号(条件変更等)
契約書条項 | 番号 | 工種 | 工事概要 | 設計変更の事例（概要） | 設計変更事項 |  |  |  | 整備局 | 港名
[5 empty] | 処理方法 | 項目 | 変更金額 | 工期変更
18条第1項二号 | 1 | 上部工 | 防波堤上部工の施工を行う工事 | 着工前に図面を照査したところ、上部コンクリートの伸縮目地の位置等が明記されていないことが確認されたため、伸縮目地の位置を明示するとともに数量を変更した。 | 軽変 | 特記仕様書 | － | － | 北海道 | 白老港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項二号 | 2 | 撤去工 | 既設桟橋上部の撤去を行う工事 | 着工前に現地を確認したところ、撤去の対象としていた桟橋上部の下面に船舶給水管が確認され、撤去作業に支障ある事が確認されたため、船舶給水管の撤去及び閉塞に係る工種を追加した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 0.5％ | － | 関東 | 川崎港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項二号 | 3 | 橋梁下部 （橋脚躯体工） | 橋梁の下部工（RC橋脚）を施工する工事 | 着工前に図面を照査したところ、塗装鉄筋を使用すべき沓座の補強鉄筋が塗装鉄筋の指定となってないことが確認されたため、塗装鉄筋の数量を増やした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 0.1％ | － | 北陸 | 伏木富山港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項二号 | 4 | 本体工 | 岸壁ジャケットを製作・設置する工事 | 着工前に図面を照査したところ、ジャケット構成部材の部材長等に誤謬があることが確認されたため、鋼材重量を減らした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の △0.2% | － | 九州 | 博多港 | Ｈ２５ 表現の修正
４－３．契約書第１８条第１項第三号(条件変更等)
契約書条項 | 番号 | 工種 | 工事概要 | 設計変更の事例（概要） | 設計変更事項 |  |  |  | 整備局 | 港名
[5 empty] | 処理方法 | 項目 | 変更金額 | 工期変更
18条第1項三号 | 1 | 本体工 （ｹｰｿﾝ式） | 防波堤のケーソン据付を行う工事 | 防波堤の中詰材について、山砂（支給）、浚渫砂（支給）、岩ズリ（購入）を混合して所定の単位体積重量を確保し施工しなければならないが、当初計画の配合比に対し乙が配合試験を実施した結果、配合比について変更が必要となっため、配合数量を増やした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 4.7％ | － | 関東 | 常陸那珂港 | Ｈ２５ 表現の修正
４－４．契約書第１８条第１項第四号(条件変更等)
契約書条項 | 番号 | 工種 | 工事概要 | 設計変更の事例（概要） | 設計変更事項 |  |  |  | 整備局 | 港名
[5 empty] | 処理方法 | 項目 | 変更金額 | 工期変更
18条第1項四号 | 1 | 浚渫・土捨工 | 泊地の浚渫を行う工事 | 事前の深浅測量の結果、現状の海底地盤高と発注図書に示される当初計画の深浅値について差異が確認されたため、浚渫土量を増やした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 3％ | － | 東北 | 八戸港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 2 | 浚渫・土捨工 | 航路の浚渫を行う工事 | 浚渫区域において、一部、コンクリート塊の撤去が確認されたため、この状況によるコンクリート塊の形状調査を追加した。また、破砕撤去に係る数量及び処分費を増やした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 2％ | － | 関東 | 東京湾口 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 3 | 浚渫・土捨工 | 泊地をグラブ浚渫船により浚渫し、空気圧送船により土捨場に圧送揚土を行う工事 | 土捨場内の排砂管を海上受枠にて当初計画していたが、受枠を支持する地盤が軟弱土で所定の支持力が得られない事が確認されたため、フローターの追加と排砂管数量を減らした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の △2％ | － | 中部 | 清水 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 4 | 浚渫・土捨工 | 泊地をグラブ浚渫船により浚渫し、バージアンローダ船により土捨場に揚土を行う工事 | 揚土土捨工において、バージアンローダ船の配船場所が当初計画場所から狭隘な場所に変更となったため、土運船の回頭を支援する補助船の追加と排砂管延長、揚土作業時間を変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 18％ | － | 四国 | 徳島小松島 | Ｈ２５ 追加
18条第1項四号 | 5 | 浚渫・土捨工 | 航路をグラブ浚渫船にて浚渫し、バックホウ揚土後、重ダンプトラックにて運搬・土捨てする工事 | 土捨ては築堤上からの重ダンプトラックによる土捨場内への投入を当初計画していたが、浚渫土砂の粘性が強く、土捨内へ流れないことが確認されたため、泥上掘削機による浚渫土砂の土捨場内部への移動工を追加した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の1.4% | － | 中国 | 福山港 | Ｈ２５ 追加
18条第1項四号 | 6 | 浚渫工 | 航路の浚渫工を施工する工事 | 施工に先立ち、浚渫後の法面の安定勾配について事前調査の結果、発注図書に示される当初の法面勾配より１：８の法面勾配で安定する事が確認されたため、浚渫後の法面の安定勾配を１：８とし、これに伴う浚渫土量を増やした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 2％ | － | 関東 | 鹿島港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 7 | 浚渫工 | 沈埋トンネルの床掘浚渫を行う工事 | 掘割部、立坑との偶角部及び鋼管矢板前面において、岩盤層が現れ、当初の床掘方法（硬土盤用グラブ）では、掘削不能な箇所が発生したため、補助工法として、陸上より先行削孔及び水中バックホウによる水中破砕を追加した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 5％ | － | 沖縄 | 那覇港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 8 | 浚渫工 | 航路をグラブ浚渫船にて浚渫を行う工事 | 航路浚渫において、一般航行船舶の入出港時に退避が生じたため、運転日報、船位測定記録等の資料を提出し、退避に係わる内容を変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の1.6% | － | 九州 | 北九州港 | Ｈ２５ 追加
18条第1項四号 | 9 | 床堀工 | 岸壁の床掘工、置換材投入・均し工を行う工事 | 床掘土砂のバージアンローダ船による揚土において、異物・礫・砂が揚土できなく土運船内に残ったことが確認されたため、起重機船による陸揚げと揚土物の分別および処分を追加した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の0.01% | － | 近畿 | 大阪港 | Ｈ２５ 追加
18条第1項四号 | 10 | 陸上地盤 改良工 | 岸壁の地盤改良を行う工事 | 薬液注入工において、建設汚泥が発生したため、マニュフェストを基に運搬費及び処分費用を追加した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 0.2％ | － | 東北 | 仙台塩釜港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 11 | 陸上地盤 改良工 | 岸壁の上部工・付属工・裏込・裏埋工・陸上地盤改良工・護岸工を行う工事 | 事前混合処理工について、使用予定の土砂が当初想定した以上に細粒分が多く、当初予定していたベルトコンベア工法では施工できないため、回転式破砕混合方式に施工方法を変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の9% | － | 北海道 | 羽幌港 | Ｈ２５ 追加
18条第1項四号 | 12 | 海上地盤改良工 | 防波堤の海上地盤改良工、基礎工、本体工、被覆・根固工、上部工及び消波工を行う工事 | 海上地盤改良工の水深について、事前の深浅測量の結果、設計図書の深浅図と差異が確認されたため、海上地盤改良に係る数量を減らした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の △0.7％ | － | 近畿 | 日高港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 13 | 海上地盤 改良工 | 岸壁、防波堤、護岸（防波）施工に伴う床掘及び基礎マウンド（暫定）の施工を行う工事 | 当初提示した土質性状が現地と異なる事が確認されたため、床掘及び基礎マウンドに係る数量を減らした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の △4.6％ | － | 四国 | 松山港 | Ｈ２５ 表現の修正 Ｈ２５ 誤謬の修正
18条第1項四号 | 14 | 海上地盤 改良工 | サンドコンパンクションパイルを行う工事 | サンドコンパンクションパイルの打止深度の確認方法を決定するために行う貫入試験に必要な土質調査を行ったところ、一部区間において改良の対象となる粘性土層が設計改良深度以深にも存在することが確認されたため、砂の数量を増やした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 1％ | － | 九州 | 博多港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 15 | 海上地盤改良工・土捨工 | 防波堤の海上地盤改良工、土捨工、基礎工、被覆工、本体工、根固工及び上部工を行う工事 | 事前調査において、既設の置換材に浮泥が堆積していることが確認されたため、海上地盤改良工及び土捨工に係る数量を増やした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 9.7％ | － | 中部 | 三河港 | Ｈ２１更新 Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 16 | 海上地盤 改良工 | サンドコンパクションパイルを行う工事 | サンドコンパクションパイルによる盛上がり土の影響により造成杭長が増加したことが確認されたため、施工後の深浅値から判断し、造成杭長を長くした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 5.3％ | － | 四国 | 撫養港海岸 | Ｈ２１更新 Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 17 | 地盤改良工 | 護岸（防波）の地盤改良を行う工事 | 当初想定していた支持層が、試験打ちの結果、設計図書よりも浅いところに支持層が確認されたため、地盤改良の改良長を短くした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の △0.2％ | － | 関東 | 横浜港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 18 | 地盤改良工 | 岸壁の陸上地盤改良工、舗装工、付属物工等を行う工事 | 現地試掘調査の結果、貸与されたボーリングデータと土質性状が異なり、当初設計工法である浅層・中層混合処理工法での現地攪拌施工が困難であると確認されたため、施工可能な工法である高圧噴射撹拌工法および静的締固工法に変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 13％ | － | 北海道 | 稚内港 | Ｈ２５ 追加
18条第1項四号 | 19 | 床堀工 | 岸壁の床堀、基礎、ケーソン据付を行う工事 | グラブ浚渫による床堀の結果、支持岩盤層が設計図書に対して浅い水深であることが確認されたため、床堀、基礎工に係る数量を減らした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の △0.8% | － | 九州 | 下関港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 20 | 基礎工 | 捨石工 | 防波堤先端付近で波の回折等が要因と想定される洗掘が発生し、設計図書の深浅値と、現地の状況に差異が確認されたため、基礎捨石等の数量を増やした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 11％ | － | 中国 | 鳥取港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 21 | 基礎工 | 防波堤延伸のため、基礎マウンド、ケーソン据付、上部工打設を行う工事 | 既設捨石マウンド(暫定)について、事前の深浅測量の結果、沈下によって設計図書と差異が確認されたため、捨石マウンドに係る数量を増やした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 3％ | － | 四国 | 須崎港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 22 | 鋼管杭内 掘削 | 仮設桟橋の撤去を行う工事 | 鋼管杭の撤去において、鋼管杭内に土砂が堆積しており当初想定の施工が不可能であることが確認されたため、アースオーガによる鋼管杭内掘削を追加した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 4％ | － | 近畿 | 舞鶴港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 23 | 消波工 | 消波ブロックを製作・据付する工事 | 事前の深浅測量の結果、設計図書の水深と差異が確認されたため、消波ブロックの製作・据付の数量を増やした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 3％ | － | 北海道 | 瀬棚港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 24 | 土工 | 既設護岸を撤去し、新たに本体工、上部工、舗装工等を行う工事 | 既設上部工バットレス間の割栗石を撤去することとなっていたが、セメントミルクによって固結された割栗石が存在しており、現地の掘削機械では撤去できない状況であったため、新たにコンクリート切断工法による割栗石の撤去を追加した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 9％ | － | 四国 | 高松港海岸 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 25 | 土工 | 岸壁の陸上地盤改良工、鋼管杭工、既設構造物撤去復旧工、舗装工等を行う工事 | 現地での掘削・埋戻しにおいて、埋戻材には掘削土と撤去した既設路盤材を流用することとなっていたが、掘削土は含水比が非常に高く、埋戻し後も湧水の影響を受け埋戻材として不適合であることが確認されたため、埋戻材を現場流用土から再生砕石(RC40)に変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 1％ | － | 関東 | 横浜港 | Ｈ２５ 追加
18条第1項四号 | 26 | 土工 | 道路の土工、重力式擁壁工、排水構造物工、道路付属施設工、構造物取壊工、仮設工を行う工事 | 当初設計とおりに開削工法にて床掘りを行っていたが、湧水量が想定以上に多く地盤崩壊の傾向が確認されたため、開削工法を土留掘削工法に変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 0.7％ | － | 近畿 | 堺泉北港 | Ｈ２５ 追加
18条第1項四号 | 27 | 舗装工 | 岸壁の撤去工、上部工、舗装工、付属工、雑工を行う工事 | 事前に既設舗装面の地盤高を測量した結果、舗装版の沈下が確認されたため、調整コンクリートの打設に係る数量を増やした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 3％ | － | 九州 | 長崎港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 28 | 本体工 | ケーソン式防波堤の据付工事 | 当初計画ではケーソンの中詰砂を海中採取で想定していたが、単位体積重量が所定の数値を下回っていたことが確認されたため、所定の単位体積重量が確保できる購入砂に変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 3％ | － | 北海道 | 瀬棚港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 29 | 本体工 （ｹｰｿﾝ式） | 既設防波堤の改良を行う工事 | 事前に現況調査を行った結果、中詰砂が想定より吸出していることが確認されたため、改良範囲について変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 2％ | － | 東北 | 八戸港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 30 | 本体工 | 道路取付部築造工事 | 別件工事で撤去された既設セルラーブロックの据付にあたり、現地を確認した結果、吊り鉄筋の腐食が激しいため、ケミカルアンカー及び吊ピースの取付を追加した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の0.1% | － | 沖縄 | 那覇港 | Ｈ２１更新 Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 31 | 本体工 （鋼管矢板式） | 岸壁の鋼管矢板、鋼管杭を打設する工事 | 岸壁築造において、鋼管等資材の仮置きヤードが確保できないことが確認されたため、現地盤の掘り下げ及び拡幅による仮置きヤードの造成を追加した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の0.1% | － | 北陸 | 新潟港 | Ｈ２５ 追加
18条第1項四号 | 32 | 上部工 | 岸壁の上部工、付属工を行う工事 | 岸壁PC桁据付に使用するクローラクレーン等の施工基盤が軟弱であり、支持力およびトラフィカビリティの確保ができないこと、また不陸が確認されたため、施工基盤の表層改良（セメント改良）及び平坦性を確保する盛土を追加した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の0.7% | － | 中部 | 名古屋港 | Ｈ２５ 追加
18条第1項四号 | 33 | 橋台工 | 鋼管杭打設 | 橋台鋼管杭の打設において、支持層到達前に転石と思われる障害物に当たり打設不能となったため、掘削方法としてケーシングによる先行掘削を追加した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 1％ | － | 中国 | 呉港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 34 | ケーブル 敷設工 | 光ケーブルを敷設する工事 | 海底の事前調査をした結果、ケーブル敷設計画ルート内に岩盤が存在することが確認されたため、掘削方法について岩盤掘削用埋設機の掘削について変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 16％ | － | 関東 | 東京湾口 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 35 | 藻場移植工 | 既設堤防を撤去し、新たに基礎工、本体工、被覆ブロック設置及び付属工(手摺等)を行う工事。併せて、既存の藻場移植を行う工事 | 藻場移植に先立ち、当初想定より移植範囲が拡大している事が確認されたため、移植範囲を変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 2％ | － | 四国 | 松山港海岸 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 36 | 土留工 | 道路（トンネル）の基礎工、本体工、土留工、撤去工、土工、計測管理工及び雑工並びに残土処分工を行う工事 | 中間杭及び桟橋支持杭施工に際し、事前に深層混合処理(CDM)改良地盤の強度確認をしたところ、当初想定していた土相当(N値=48)ではなく、軟岩(Ⅰ)相当(qu=2.7～6.7N/mm2)の強度が発現していることが確認されたため、深層混合処理(CDM)改良地盤の強度を変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 0.4％ | － | 近畿 | 大阪港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 37 | 矢板工 | 矢板工（応力遮断矢板） | バイブロハンマ工法による鋼矢板の試験打込みを行ったところ、特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準（75dB以下）を敷地境界で超えることが確認されたため、打設方法をバイブロハンマ工法から油圧式圧入引抜ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併用工法に変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 5％ | － | 中国 | 呉港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 38 | 鋼矢板工 構造物撤去工 | 高潮対策として既設護岸背面に鋼管矢板を打設する工事 | 鋼管矢板打設にあたり、護岸裏込石の撤去を先行削孔にて行っていたところ、当初予想していた裏込石の撤去延長が長く、また撤去深度も深いことが確認されたため、削孔数量(本数、削孔長)を変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 9.4％ | － | 中国 | 広島港海岸 | Ｈ２５ 追加
18条第1項四号 | 39 | 鋼杭工 | 重力壁擁壁を構築する工事 | 中掘根固工法による鋼管杭打設において、中掘土砂の含水比が高く、ダンプトラックによる運搬が不可能であることが確認されたため、中掘土砂の固化処理（バックホウ混合）工法を追加した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 0.3％ | － | 近畿 | 堺泉北港 | Ｈ２５ 追加
18条第1項四号 | 40 | 仮設工 撤去工 | 高潮対策として海岸護岸を築造するため、土工、基礎工、被覆工等を施工する工事 | 事前の測量の結果、設計図書の地盤高との差異が確認されたため、六脚ブロックの撤去数量の増減を行った。また、当初想定外の突堤が確認されたため、その撤去費用を追加した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 0.5％ | － | 中部 | 津松阪港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 41 | 構造物撤去工 | 老朽岸壁の改良工事で、撤去工、仮設工、舗装工、上部工、付工を行う工事 | 既存岸壁の埋設物撤去にあたり、現況を確認した結果、設計図書より深い深度にも埋設物が存在し、また、地下水位が当初想定以上に高かったことなどから、当初計画していた開削工法による取り壊しが困難であるため、各種代替工法を比較検討した結果、オールケーシング工法による取り壊し撤去工法に変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 2％ | － | 北陸 | 伏木富山港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 42 | 構造物撤去工 | 空港施設の撤去を行う工事 | 空港施設灯のジャケット撤去において、鋼管内切断機により２重管を切断することになっていたが、航跡波の影響により２重管の内側鋼管しか切断できないことが確認された。そのため２重管の外側鋼管の切断は、潜水士による水中切断に変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 3％ | － | 関東 | 羽田空港 | Ｈ２５ 追加
18条第1項四号 | 43 | 撤去工 | 岸壁の本体工、仮設工及び撤去工を行う工事 | 撤去工の掘削を実施したところ、設計図書に示されていない給水管が存在していることが確認されたため、給水管布設替えを追加した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 0.1％ | － | 中部 | 田子の浦 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 44 | 撤去工 | 岸壁の本体工、仮設工及び撤去工を行う工事 | 撤去工の掘削を実施したところ、残留水位が想定された水位より高く、設計図書に示されていた掘削法面勾配では掘削面付近の土砂崩壊が懸念されたため、掘削の法面保護工を追加した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の 1％ | － | 中部 | 田子の浦 | ？←整備局は１９条で処理。 Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 45 | 付属工 | 海上に橋脚を築造する工事 | 鋼管矢板井筒基礎において、事前に測量した結果、設計図書よりも現地盤高が高くなっている事が確認されたたため、電気防食装置の数量を減らした。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の △0.1％ | － | 関東 | 東京港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 46 | 排水工 | 岸壁の陸上地盤改良工、舗装工を行う工事 | 排水管布設工において、当初計画とおり釜場排水にて排水を行うため掘削したが、想定した以上に地下水位が高くボイリングの発生が確認されたため、地下水位低減対策としてウエルポイントによる排水工法に変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の1.7％ | － | 中部 | 名古屋港 | Ｈ２５ 追加
18条第1項四号 | 47 | 仮設工 | 道路橋脚の基礎工(既設杭)、躯体工、土留・仮締切工を行う工事 | 橋脚基礎の施工において、隣接する他工区の締切内床付作業中にヒービングが発生したことをうけて、施工範囲について確認を行ったところ、被圧層の水位が設計水位より高く、現設計における土留・仮締切計画では、当該工区においても盤ぶくれ（ヒービング）の発生が予想されたため、対策工として地盤改良工を追加した。 | 重変 | 請負代金額 工期延伸 | 当初の36％ | ２ヶ月延伸 | 中国 | 水島港 | Ｈ２５ 追加
18条第1項四号 | 48 | 仮設工 | 臨港道路の施工を行う工事 | 排水施工箇所の路床土が軟弱であり、所定の地盤支持力等を確保することが出来なかったことから、置き換え材料に変更し投入する費用について変更した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の0.2％ | － | 北海道 | 奥尻港 | Ｈ２５ 追加
18条第1項四号 | 49 | 回航費 | 防波堤のケーソン据付を行う工事 | 床掘に使用する土運船の回航費について、当初は往復の回航費を計上していたが、他港の工事で使用することが確認されたため、復路の回航費を減額した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の △4％ | － | 東北 | 石巻港 | Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 50 | 回航費 | 防波堤のケーソン据付、消波ブロック据付等を行う工事 | ケーソン据付に使用する船舶の回航費について、特記仕様書に明示していた船舶が使用できないことが確認されたため、再度、在港船の調査を行い使用可能な船舶の経済比較を行った結果、最も経済的で使用可能な船舶の回航費について変更した。 | 重変 | 請負代金額 | 当初の 8.9％ | － | 四国 | 高知港 | Ｈ２１更新 Ｈ２５ 表現の修正
18条第1項四号 | 51 | 回航費 | 沈埋トンネルの沈埋函製作工事 | 製作工事に使用する船舶の回航費について、当初は往復の回航費を計上していたが、他港から直接入港できることが確認されたため、往路の回航費を減額した。 | 軽変 | 請負代金額 | 当初の△0.5% | － | 沖縄 | 那覇港 | Ｈ２１更新 Ｈ２５ 表現の修正
４－５．契約書第１８条第１項第五号(条件変更等)
契約書条項 | 番号 | 工種 | 工事概要 | 設計変更の事例（概要） | 設計変更事項