## ①
◆港湾空港関係直轄工事の事故防止に係る令和６年度重点対策における「施工計画書」チェックリスト | [9 empty] | 【チェックリスト①】
１．工 事 名 |  | 令和６年度〇〇港〇〇工事 | [6 empty] | １．施工計画書の安全面からの点検強化【チェックリスト①】
２．工 期 |  | 令和〇年〇月〇日 ～ 令和〇年〇月〇日 | [6 empty] | ◆工事着手前に受注者が提出する施工計画書の受理に際し、安全管理並びに緊急時の体制・対応について記載内容を十分に点検する。
３．受注者名 |  | 〇〇 | [6 empty] | ◆特に、今年度の重点項目である墜落・転落事故、重機との接触事故、海中転落事故、潜水作業事故、はさまれ・巻き込まれ事故、飛来・落下物に
４．確認者 |  | 氏 名 |  | ５．チェック日 |  |  |  |  | よる事故、物損事故及び曳航作業における事故等の防止対策については、施工計画書に具体的な取り組み内容が記載されているか、
監理技術者 |  | 〇〇 |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  |  |  | 作業方法・手順が適切か等を確認するとともに、記載内容が不十分な場合は、追加資料等により詳細を確認すること。
支店安全責任者 |  | 〇〇 |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  |  |  | ◆受発注者間で相談し「各工事」において「各重点項目」ごとに「固有の現場条件を踏まえた留意点（対策）」を追加する。
現場技術員 |  | 〇〇 |  | 令和〇年〇月〇日
主任現場監督員 |  | 〇〇 |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  |  |  | ２．安全協議会等での働きかけ及び安全パトロールにおける確認【チェックリスト②】
６．本工事の現場条件を踏まえた上での「留意点」
◆ ○○が○○しており、○○に留意が必要。
◆ ○○が○○しており、○○に留意が必要。
◆ ○○が○○しており、○○に留意が必要。
◆ ○○が○○しており、○○に留意が必要。
チェック欄 |  |  |  |  | チェック項目【該当する作業がある場合、施工計画書への記載があるか確認する。】 |  |  |  |  | 備考
非該当 | 受注者 |  | 発注者
| 監理技術者 | 支店安全責任者 | 現場技術員 | 主任現場監督員
①はさまれ・巻き込まれ事故の防止対策
[6 empty] | ①-1 | はさまれ・巻き込まれの危険がある箇所には注意喚起の掲示を行う。
[6 empty] | ①-2 | 新規入場者教育や日々の危険予知活動等において関係者に周知徹底する。
[6 empty] | ①-3 | 重機等との接触事故の防止対策と同様に作業員と機械等との接触を防止するため、バリケード等による立入禁止措置、或いは見張員の配置を行う。 また、状況に応じて機械等の緊急停止装置の周知、機械等への警報装置の設置等を行う。
[6 empty] | ①-4 | 着衣が機械等に巻き込まれることがないように、作業開始前に確認を行う。
[6 empty] | ①-5 | クレーン等での吊り作業に伴う手・指の挟まれ防止として、揚重前の退避及び適正な吊具の使用を徹底する。
[6 empty] | ①-6 | クレーン災害対策として、以下について周知徹底する。
①玉掛け作業の３・３・３運動の推進 ※地切り30cm、停止3秒以上、荷から3m離れる（厚生労働省 外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）より）
・巻き上げて荷のバランス確認：地切り３０cm以内巻上げ
・荷姿を確認：停止３秒以上
・荷とワイヤーの際確認：荷から３m離れる
②クレーンオペレーター、合図者、玉掛者間の意思疎通の徹底
③クレーン作業計画書の作成と周知の徹底
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[7 empty] | ①-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[7 empty] | ①-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
②重機等との接触事故の防止対策
[6 empty] | ②-1 | 作業員と重機との接触を防止するため、バリケード等による重機作業半径内への立入禁止措置の実施、或いは見張員の配置を行う。 また、状況に応じて、重機の緊急停止装置の周知、重機への警報装置の設置等を行う。
[6 empty] | ②-2 | 係留作業や投錨作業等に伴う激突を防止するため、綱取り作業の手順、機械の操作手順、ロープ等が絡まる等の異常が発生した場合の措置方法等について関係者に周知徹底する。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[7 empty] | ②-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[7 empty] | ②-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
チェック欄 |  |  |  |  | チェック項目【該当する作業がある場合、施工計画書への記載があるか確認する。】 |  |  |  |  | 備考
非該当 | 受注者 |  | 発注者
| 監理技術者 | 支店安全責任者 | 現場技術員 | 主任現場監督員
③墜落・転落事故の防止対策
[6 empty] | ③-1 | 墜落・転落の危険がある箇所の作業では、作業員に対し「労働安全衛生規則」等の関係諸法令に基づく安全装具の具備、不安全行動の禁止等の指導を行う。
[6 empty] | ③-2 | 安全教育等により関係者に周知徹底する。
[6 empty] | ③-3 | 始業前における気象・海象予報の把握を徹底する。
[6 empty] | ③-4 | 天候の急変等緊急時の連絡体制構築を徹底する。
[6 empty] | ③-5 | 足場（足場の機能を有する支保工含む。）の施工にあたっては、以下に基づく墜落・転落防止対策を行う。
「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について（厚生労働省 令和5年3月）」
「手すり先行工法に関するガイドライン（厚生労働省 令和5年12月）」
「足場等の安全点検の確実な実施について（厚生労働省 平成 24 年 4 月）」
「「労働安全衛生規則」の一部改正（令和5年12月）に基づく墜落・転落防止対策」
[6 empty] | ③-6 | 「労働安全衛生規則」に基づく足場の点検においては「足場等の種類別点検チェックリスト」を作成し実施する。
[6 empty] | ③-7 | ｢足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について（厚生労働省令和5年3月）｣の第２条に定められた、通常作業時の墜落防止措置として取り組むことが望ましいとされている、｢より安全な措置｣の一層の普及のため、例えば、わく組足場においては｢上さん｣を設置する等、実効性のある対策を講ずること。
[6 empty] | ③-8 | 足場以外の高所作業についても、墜落・転落のおそれがある箇所への囲い等の設置、墜落制止用器具の使用等の措置を行う。
[6 empty] | ③-9 | 墜落制止用器具の使用にあたっては、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン（厚生労働省平成30年6月）」に記載された事項を的確に実施する。
[6 empty] | ③-10 | 高所作業時等において、安全ブロックを使用する際には、より具体的なルール（昇降作業等に入る前に墜落制止用器具D環と安全ブロックを装着する等）を周知徹底する。
[6 empty] | ③-11 | 作業床を使用する場合において、集中載荷した場合でも、各現場条件に応じて強度的に余裕を持った作業床の構造とする。また、最大積載重量（荷重、人員の目安）や安全標識等の明示を行う。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[7 empty] | ③-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[7 empty] | ③-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
④飛来・落下物による事故の防止対策
[6 empty] | ④-1 | ワイヤー等を作業船に引き込む場合等には、立入禁止措置を実施する。
[6 empty] | ④-2 | 玉掛け等をした荷を吊り上げる場合には、落下防止対策を実施する。
[6 empty] | ④-3 | 高所から物を投下する場合には、適当な投下設備を設置する。
[6 empty] | ④-4 | 飛来・落下のおそれがある箇所では、飛来防止設備を設置し、作業員に保護具の着用を徹底させる。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[7 empty] | ④-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[7 empty] | ④-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
チェック欄 |  |  |  |  | チェック項目【該当する作業がある場合、施工計画書への記載があるか確認する。】 |  |  |  |  | 備考
非該当 | 受注者 |  | 発注者
| 監理技術者 | 支店安全責任者 | 現場技術員 | 主任現場監督員
⑤海中転落事故の防止対策
[6 empty] | ⑤-1 | 転落防止設備の設置及び使用を徹底する。
[6 empty] | ⑤-2 | 救命胴衣着用の徹底する。
[6 empty] | ⑤-3 | 救命浮環の適正な配置を行う。
[6 empty] | ⑤-4 | 現場で使用する膨張式救命胴衣等の各装具・設備について、傷や故障がないか、確実に機能するか点検する。また、適切な使用方法について周知徹底する。
[6 empty] | ⑤-5 | 係留作業や投錨作業に伴う綱取り作業の手順、合図、機械の操作手順等を工事関係者に周知徹底する。
[6 empty] | ⑤-6 | 船舶から構造物等への乗り移り時の手順、合図等を工事関係者に周知徹底する。
[6 empty] | ⑤-7 | はしご等の昇降設備の設置について検討し、必要な場合は措置を行う。
[6 empty] | ⑤-8 | 始業前における気象・海象予報を把握し、安全な航行が出来る事を確認するとともに、作業員が海中転落した場合には、救助の連絡が速やかにできるよう、海上保安部、消防署等への連絡体制を構築する。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[7 empty] | ⑤-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[7 empty] | ⑤-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
⑥潜水作業事故の防止対策
[6 empty] | ⑥-1 | 平成 27 年 4 月に施行された「改正高気圧作業安全規則」等の関係諸法令に基づき作業を実施するよう安全教育を徹底する。
[6 empty] | ⑥-2 | 始業前の関係諸法令に基づく機材等の点検を日々確実に行うと共に、その点検結果を日誌等に整理する。
[6 empty] | ⑥-3 | 始業前の潜水士の健康状態の確認を日々確実に行うと共に、その点検結果を日誌等に整理する。
[6 empty] | ⑥-4 | 潜水作業の方法、潜水作業中の人員・設備等の配置体制、場所、水深、時間、浮上位置等について十分に検討のうえ、潜水作業計画に記載する。
[6 empty] | ⑥-5 | 上記（⑥-4）を潜水士をはじめとする関係者に周知徹底する。
[6 empty] | ⑥-6 | 「潜水作業に係る重大事故の再発防止策について（港湾局技術企画課長 令和 3 年 3 月事務連絡）」の別添により共有した再発防止策の実施状況について適宜確認を行い、対策が不十分な場合は確実に実施されるよう指導する。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[7 empty] | ⑤-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[7 empty] | ⑤-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
⑦物損事故の防止対策
[6 empty] | ⑦-1 | 始業前における気象・海象予報の把握を徹底する。
[6 empty] | ⑦-2 | 天候の急変等緊急時の連絡体制の構築を徹底する。
[6 empty] | ⑦-3 | 現場（状況により現場間移動を含む）や資機材等の運搬経路の既設構造物・架線・埋設物等の位置等を十分に把握し関係者に周知徹底する。
[6 empty] | ⑦-4 | 水道・電気などライフラインの切断事故は、一般市民生活や企業活動など社会的にも多大な障害を及ぼす可能性があるため、十分注意する。
[6 empty] | ⑦-5 | 架線付近での作業や移動等がある場合は、「移動式クレーン等の送配電線類への接触による感電災害の防止対策について（厚生労働省 昭和50年12月）」に基づく他、「作業船団安全運航指針（一般社団法人日本海上起重技術協会 令和2年6月）2．作業船による架空送電線接触事故防止対策指針」を活用した事故防止対策を実施する。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[7 empty] | ⑦-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[7 empty] | ⑦-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
チェック欄 |  |  |  |  | チェック項目【該当する作業がある場合、施工計画書への記載があるか確認する。】 |  |  |  |  | 備考
非該当 | 受注者 |  | 発注者
| 監理技術者 | 支店安全責任者 | 現場技術員 | 主任現場監督員
⑧曳航作業等における事故の防止対策
[6 empty] | ⑧-1 | ケーソン等の曳航・据付作業において、各工程の安全対策を精査し、関係者に周知徹底する。
[6 empty] | ⑧-2 | 特に、施工計画時に浮体の安定性を十分検討し、必要な対策を行う。
[6 empty] | ⑧-3 | 横付け係留した状態で航行する場合は、えい航に準じて係留船舶に対する見張り役を配置する。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[7 empty] | ⑧-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[7 empty] | ⑧-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
⑨その他の事故防止対策
[6 empty] | ⑨-1 | 建設機械・作業船の使用にあたり、作業前に不具合等の点検・安全確認を徹底させる
[6 empty] | ⑨-2 | 令和3年度に発生した2件の死亡事故では、潜水作業や簡易足場を使用した作業において、作業手順書の記載が不十分であったことが確認された。このような作業が原因 で生じる事故を防止するため、各種作業の具体的な手順を作業手順書に明記して作業員に周知する。
[6 empty] | ⑨-3 | 上記（⑨-2）について、実際の作業にあたっては作業手順書の遵守を徹底する。
[6 empty] | ⑨-4 | 作業中止基準以下での作業の徹底はもちろんのこと、作業中止基準以下であっても、各種気象海象情報を収集のうえ気象海象が急変する恐れがある場合には、そのリスク を十分に考慮して作業可否の判断を行う。また、前述を踏まえた作業計画の立案を行う。
[6 empty] | ⑨-5 | 法令上の資格が必要とされる作業を行う際は、適正な資格を保持している者を選任し、その作業につかせるよう徹底するとともに、誰もが確認出来るよう有資格者一覧を掲示し、常に最新に保つべく必要に応じ適宜更新を行う。
[6 empty] | ⑨-6 | 作業手順書に記載のない予定外作業等への対応ルールを作成し、関係者に周知するとともに対応ルールの遵守を徹底する。
[6 empty] | ⑨-7 | 防波堤上で作業を行う場合は、港外波高に対する作業中止基準を設け、基準以下での作業を遵守するとともに、緊急性がある場合でも独自の判断で行動をしないよう繰り返し安全教育を徹底する。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[7 empty] | ⑨-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[7 empty] | ⑨-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
⑩○○の防止対策（固有の現場条件を踏まえた対策）
[6 empty] | ⑩-1 | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[6 empty] | ⑩-2 | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。

## ②-1
◆港湾空港関係直轄工事の事故防止に係る令和６年度重点対策における「施工計画書 実施状況確認」チェックリスト | [7 empty] | 【チェックリスト②-１】
１．工 事 名 |  | 令和６年度〇〇港〇〇工事 |  |  |  |  | １．施工計画書の安全面からの点検強化【チェックリスト①】
２．工 期 |  | 令和〇年〇月〇日 ～ 令和〇年〇月〇日
３．受注者名 |  | 〇〇 |  |  |  |  | ２．安全協議会等での働きかけ及び安全パトロールにおける確認
４．安パト実施 |  | 氏 名 |  |  | ５．安パト実施日 |  | ◆安全協議会等において、以下の防止対策を中心に確実な対応を行うよう受注者に働きかける。
現場技術員 |  | 〇〇 |  |  | 令和〇年〇月〇日 |  | ◆確実に実施されているか安全パトロールにより確認するものとする。【チェックリスト②-１】
主任現場監督員 |  | 〇〇 |  |  | 令和〇年〇月〇日
６．是正確認者 |  | 氏 名 |  |  | ７．是正確認日 |  | ◆請負工事成績評定の考査項目「２．施工状況」細目「Ⅲ.安全対策」における評価対象項目により確認するものとする。【チェックリスト②-２】
監理技術者 |  | 〇〇 |  |  | 令和〇年〇月〇日
主任現場監督員 |  | 〇〇 |  |  | 令和〇年〇月〇日
８．安全パトロール実施日の工事内容
◆ ○○工の○○作業を実施。
◆ ○○工の○○作業を実施。
◆ ○○工の○○作業を実施。
◆ ○○工の○○作業を実施。
①【施工計画書の記載内容のとおり、確実に実施されているか安全パトロールにより確認し、チェック欄に結果（レ点）を記入し、「指摘事項等」がある場合は、「指摘事項欄」に記入する。】 ②【指摘事項があった場合は、「是正確認」をする。】
安パトでの実施確認 |  |  | チェック項目【該当する作業がある場合、確実に実施されているか確認する。】 |  |  |  |  | 指摘事項 | 「是正確認」
非該当 | 発注者 | [7 empty] | 受注者 | 発注者
| 現場技術員 | 主任現場監督員 | [6 empty] | 監理技術者 | 主任現場監督員
①はさまれ・巻き込まれ事故の防止対策
|  |  |  | ①-1 | はさまれ・巻き込まれの危険がある箇所には注意喚起の掲示を行う。
|  |  |  | ①-2 | 新規入場者教育や日々の危険予知活動等において関係者に周知徹底する。
|  |  |  | ①-3 | 重機等との接触事故の防止対策と同様に作業員と機械等との接触を防止するため、バリケード等による立入禁止措置、或いは見張員の配置を行う。 また、状況に応じて機械等の緊急停止装置の周知、機械等への警報装置の設置等を行う。
|  |  |  | ①-4 | 着衣が機械等に巻き込まれることがないように、作業開始前に確認を行う。
|  |  |  | ①-5 | クレーン等での吊り作業に伴う手・指の挟まれ防止として、揚重前の退避及び適正な吊具の使用を徹底する。
|  |  |  | ①-5 | クレーン等での吊り作業に伴う手・指の挟まれ防止として、揚重前の退避及び適正な吊具の使用を徹底する。
|  |  |  | ①-6 | クレーン災害対策として、以下について周知徹底する。
①玉掛け作業の３・３・３運動の推進 ※地切り30cm、停止3秒以上、荷から3m離れる（厚生労働省 外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）より）
・巻き上げて荷のバランス確認：地切り３０cm以内巻上げ
・荷姿を確認：停止３秒以上
・荷とワイヤーの際確認：荷から３m離れる
②クレーンオペレーター、合図者、玉掛者間の意思疎通の徹底
③クレーン作業計画書の作成と周知の徹底
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[5 empty] | ①-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[5 empty] | ①-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
②重機等との接触事故の防止対策
|  |  |  | ②-1 | 作業員と重機との接触を防止するため、バリケード等による重機作業半径内への立入禁止措置の実施、或いは見張員の配置を行う。 また、状況に応じて、重機の緊急停止装置の周知、重機への警報装置の設置等を行う。
|  |  |  | ②-2 | 係留作業や投錨作業等に伴う激突を防止するため、綱取り作業の手順、機械の操作手順、ロープ等が絡まる等の異常が発生した場合の措置方法等について関係者に周知徹底する。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[5 empty] | ②-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[5 empty] | ②-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
安パト等での実施確認 |  |  | チェック項目【該当する作業がある場合、確実に実施されているか確認する。】 |  |  |  |  | 指摘事項 | 「是正確認」
非該当 | 発注者 | [7 empty] | 受注者 | 発注者
| 現場技術員 | 主任現場監督員 | [6 empty] | 監理技術者 | 主任現場監督員
③墜落・転落事故の防止対策
|  |  |  | ③-1 | 墜落・転落の危険がある箇所の作業では、作業員に対し「労働安全衛生規則」等の関係諸法令に基づく安全装具の具備、不安全行動の禁止等の指導を行う。
|  |  |  | ③-2 | 安全教育等により関係者に周知徹底する。
|  |  |  | ③-3 | 始業前における気象・海象予報の把握を徹底する。
|  |  |  | ③-4 | 天候の急変等緊急時の連絡体制構築を徹底する。
|  |  |  | ③-5 | 足場（足場の機能を有する支保工含む。）の施工にあたっては、以下に基づく墜落・転落防止対策を行う。
「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について（厚生労働省 令和5年3月）」
「手すり先行工法に関するガイドライン（厚生労働省 令和5年12月）」
「足場等の安全点検の確実な実施について（厚生労働省 平成 24 年 4 月）」
「「労働安全衛生規則」の一部改正（令和5年12月）に基づく墜落・転落防止対策」
|  |  |  | ③-6 | 「労働安全衛生規則」に基づく足場の点検においては「足場等の種類別点検チェックリスト」を作成し実施する。
|  |  |  | ③-7 | ｢足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について（厚生労働省令和5年3月）｣の第２条に定められた、通常作業時の墜落防止措置として取り組むことが望ましいとされている、｢より安全な措置｣の一層の普及のため、例えば、わく組足場においては｢上さん｣を設置する等、実効性のある対策を講ずること。
|  |  |  | ③-8 | 足場以外の高所作業についても、墜落・転落のおそれがある箇所への囲い等の設置、墜落制止用器具の使用等の措置を行う。
|  |  |  | ③-9 | 墜落制止用器具の使用にあたっては、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン（厚生労働省平成30年6月）」に記載された事項を的確に実施する。
|  |  |  | ③-10 | 高所作業時等において、安全ブロックを使用する際には、より具体的なルール（昇降作業等に入る前に墜落制止用器具D環と安全ブロックを装着する等）を周知徹底する。
|  |  |  | ③-11 | 作業床を使用する場合において、集中載荷した場合でも、各現場条件に応じて強度的に余裕を持った作業床の構造とする。また、最大積載重量（荷重、人員の目安）や安全標識等の明示を行う。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[5 empty] | ③-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[5 empty] | ③-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
④飛来・落下物による事故の防止対策
|  |  |  | ④-1 | ワイヤー等を作業船に引き込む場合等には、立入禁止措置を実施する。
|  |  |  | ④-2 | 玉掛け等をした荷を吊り上げる場合には、落下防止対策を実施する。
|  |  |  | ④-3 | 高所から物を投下する場合には、適当な投下設備を設置する。
|  |  |  | ④-4 | 飛来・落下のおそれがある箇所では、飛来防止設備を設置し、作業員に保護具の着用を徹底させる。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[5 empty] | ④-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[5 empty] | ④-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
安パト等での実施確認 |  |  | チェック項目【該当する作業がある場合、確実に実施されているか確認する。】 |  |  |  |  | 指摘事項 | 「是正確認」
非該当 | 発注者 | [7 empty] | 受注者 | 発注者
| 現場技術員 | 主任現場監督員 | [6 empty] | 監理技術者 | 主任現場監督員
⑤海中転落事故の防止対策
|  |  |  | ⑤-1 | 転落防止設備の設置及び使用を徹底する。
|  |  |  | ⑤-2 | 救命胴衣着用の徹底する。
|  |  |  | ⑤-3 | 救命浮環の適正な配置を行う。
|  |  |  | ⑤-4 | 現場で使用する膨張式救命胴衣等の各装具・設備について、傷や故障がないか、確実に機能するか点検する。また、適切な使用方法について周知徹底する。
|  |  |  | ⑤-5 | 係留作業や投錨作業に伴う綱取り作業の手順、合図、機械の操作手順等を工事関係者に周知徹底する。
|  |  |  | ⑤-6 | 船舶から構造物等への乗り移り時の手順、合図等を工事関係者に周知徹底する。
|  |  |  | ⑤-7 | はしご等の昇降設備の設置について検討し、必要な場合は措置を行う。
|  |  |  | ⑤-8 | 始業前における気象・海象予報を把握し、安全な航行が出来る事を確認するとともに、作業員が海中転落した場合には、救助の連絡が速やかにできるよう、海上保安部、消防署等への連絡体制を構築する。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[5 empty] | ⑤-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[5 empty] | ⑤-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
⑥潜水作業事故の防止対策
|  |  |  | ⑥-1 | 平成 27 年 4 月に施行された「改正高気圧作業安全規則」等の関係諸法令に基づき作業を実施するよう安全教育を徹底する。
|  |  |  | ⑥-2 | 始業前の関係諸法令に基づく機材等の点検を日々確実に行うと共に、その点検結果を日誌等に整理する。
|  |  |  | ⑥-3 | 始業前の潜水士の健康状態の確認を日々確実に行うと共に、その点検結果を日誌等に整理する。
|  |  |  | ⑥-4 | 潜水作業の方法、潜水作業中の人員・設備等の配置体制、場所、水深、時間、浮上位置等について十分に検討のうえ、潜水作業計画に記載する。
|  |  |  | ⑥-5 | 上記（⑥-4）を潜水士をはじめとする関係者に周知徹底する。
|  |  |  | ⑥-6 | 「潜水作業に係る重大事故の再発防止策について（港湾局技術企画課長 令和 3 年 3 月事務連絡）」の別添により共有した再発防止策の実施状況について適宜確認を行い、対策が不十分な場合は確実に実施されるよう指導する。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[5 empty] | ⑥-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[5 empty] | ⑥-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
⑦物損事故の防止対策
|  |  |  | ⑦-1 | 始業前における気象・海象予報の把握を徹底する。
|  |  |  | ⑦-2 | 天候の急変等緊急時の連絡体制の構築を徹底する。
|  |  |  | ⑦-3 | 現場（状況により現場間移動を含む）や資機材等の運搬経路の既設構造物・架線・埋設物等の位置等を十分に把握し関係者に周知徹底する。
|  |  |  | ⑦-4 | 水道・電気などライフラインの切断事故は、一般市民生活や企業活動など社会的にも多大な障害を及ぼす可能性があるため、十分注意する。
|  |  |  | ⑦-5 | 架線付近での作業や移動等がある場合は、「移動式クレーン等の送配電線類への接触による感電災害の防止対策について（厚生労働省 昭和50年12月）」に基づく他、「作業船団安全運航指針（一般社団法人日本海上起重技術協会 令和2年6月）2．作業船による架空送電線接触事故防止対策指針」を活用した事故防止対策を実施する。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[5 empty] | ⑦-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[5 empty] | ⑦-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
安パト等での実施確認 |  |  | チェック項目【該当する作業がある場合、確実に実施されているか確認する。】 |  |  |  |  | 指摘事項 | 「是正確認」
非該当 | 発注者 | [7 empty] | 受注者 | 発注者
| 現場技術員 | 主任現場監督員 | [6 empty] | 監理技術者 | 主任現場監督員
⑧曳航作業等における事故の防止対策
|  |  |  | ⑧-1 | ケーソン等の曳航・据付作業において、各工程の安全対策を精査し、関係者に周知徹底する。
|  |  |  | ⑧-2 | 特に、施工計画時に浮体の安定性を十分検討し、必要な対策を行う。
|  |  |  | ⑧-3 | 横付け係留した状態で航行する場合は、えい航に準じて係留船舶に対する見張り役を配置する。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[5 empty] | ⑧-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[5 empty] | ⑧-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
⑨その他の事故防止対策
|  |  |  | ⑨-1 | 建設機械・作業船の使用にあたり、作業前に不具合等の点検・安全確認を徹底させる
|  |  |  | ⑨-2 | 令和3 年度に発生した2 件の死亡事故では、潜水作業や簡易足場を使用した作業において、作業手順書の記載が不十分であったことが確認された。このような作業が原因で生じる事故を防止するため、各種作業の具体的な手順を作業手順書に明記して作業員に周知する。
|  |  |  | ⑨-3 | 上記（⑨-2）について、実際の作業にあたっては作業手順書の遵守を徹底する。
|  |  |  | ⑨-4 | 作業中止基準以下での作業の徹底はもちろんのこと、作業中止基準以下であっても、各種気象海象情報を収集のうえ気象海象が急変する恐れがある場合には、そのリスクを十分に考慮して作業可否の判断を行う。また、前述を踏まえた作業計画の立案を行う。
|  |  |  | ⑨-5 | 法令上の資格が必要とされる作業を行う際は、適正な資格を保持している者を選任し、その作業につかせるよう徹底するとともに、誰もが確認出来るよう有資格者一覧を掲示し、常に最新に保つべく必要に応じ適宜更新を行う。
|  |  |  | ⑨-6 | 作業手順書に記載のない予定外作業等への対応ルールを作成し、関係者に周知するとともに対応ルールの遵守を徹底する。
|  |  |  | ⑨-7 | 防波堤上で作業を行う場合は、港外波高に対する作業中止基準を設け、基準以下での作業を遵守するとともに、緊急性がある場合でも独自の判断で行動をしないよう繰り返し安全教育を徹底する。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[5 empty] | ⑨-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[5 empty] | ⑨-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
⑩○○の防止対策（固有の現場条件を踏まえた対策）
|  |  |  | ⑩-1 | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
|  |  |  | ⑩-2 | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
【安全パトロールでの指摘事項等】 | [8 empty] | 「是正確認」
[9 empty] | 受注者 | 発注者
[9 empty] | 監理技術者 | 主任現場監督員
【その他、安全パトロール当日の「チェック項目以外」での「指摘事項等」】
○○については良い事例であり、他工事の見本となる。
○○について是正が必要。
○○について是正が必要。
○○について是正が必要。
○○について是正が必要。

## ②-2
◆港湾空港関係直轄工事の事故防止に係る令和６年度重点対策における「安全対策 実施状況確認」チェックリスト | [7 empty] | 【チェックリスト②-２】
１．工 事 名 |  | 令和６年度〇〇港〇〇工事 |  |  |  | １．施工計画書の安全面からの点検強化【チェックリスト①】
２．工 期 |  | 令和〇年〇月〇日 ～ 令和〇年〇月〇日
３．受注者名 |  | 〇〇 |  |  |  | ２．安全協議会等での働きかけ及び安全パトロールにおける確認
４．確認者 |  | 氏 名 |  |  | ５．確認実施日 | ◆安全協議会等において、以下の防止対策を中心に確実な対応を行うよう受注者に働きかける。
現場技術員 |  | 〇〇 |  |  | 令和〇年〇月〇日 | ◆確実に実施されているか安全パトロールにより確認するものとする。【チェックリスト②-１】
主任現場監督員 |  | 〇〇 |  |  | 令和〇年〇月〇日
６．是正確認者 |  | 氏 名 |  |  | ７．是正確認日 | ◆請負工事成績評定の考査項目「２．施工状況」細目「Ⅲ.安全対策」における評価対象項目により確認するものとする。【チェックリスト②-２】
監理技術者 |  | 〇〇 |  |  | 令和〇年〇月〇日
主任現場監督員 |  | 〇〇 |  |  | 令和〇年〇月〇日
①【書類もしくは現場等で確認し、チェック欄に結果（レ点）を記入し、「指摘事項等」がある場合は、「指摘事項欄」に記入する。】
②【指摘事項があった場合は、「是正確認」をする。】
チェック欄 |  |  | チェック項目 |  |  |  |  | 指摘事項 | 「是正確認」
非該当 | 発注者 | [7 empty] | 受注者 | 発注者
| 現場技術員 | 主任現場監督員 | [6 empty] | 監理技術者 | 主任現場監督員
◆請負工事成績評定の考査項目「２．施工状況」細目「Ⅲ.安全対策」における評価対象項目
① 「施工プロセス」のチェックリストの「安全対策」項目（以下の「①-1～12」）が実施されている。
② 災害防止協議会等を１回／月以上行っている。
③ 安全教育・訓練等を４時間／月以上実施している。
④ 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。
⑤ 緊急時の体制及び対応と連絡体制が確立されている。
⑥ 作業限界条件を設定し、気象海象状況を把握し、適切に安全に作業を実施している。
⑦ 過積載防止に積極的に取り組んでいる。
⑧ 仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施されている。
⑨ 工事現場における保安施設等の設置・管理が各種基準及び関係者協議に基づき実施されている。
◆『上記①の「施工プロセス」チェックリストの「安全対策」項目』
|  |  |  | ①- 1 災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。 |  |  | 【災害防止協議会活動記録など】
|  |  |  | ①- 2 店社パトロールを実施し、記録がある。 |  |  | 【店社パトロール実施記録など】
|  |  |  | ①- 3 安全・訓練等を実施し、記録がある。 |  |  | 【安全・訓練等実施記録など】
|  |  |  | ①- 4 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。 |  |  | 【安全巡視、TBM、KY等実施記録など】
|  |  |  | ①- 5 新規入場者教育を実施し、記録がある。 |  |  | 【新規入場者教育実施記録など】
|  |  |  | ①- 6 過積載防止に取り組んでいる記録がある。 |  |  | 【過積載防止記録など】
|  |  |  | ①- 7 使用船舶・機械、車輛等の点検整備等が管理され、記録がある。 |  |  | 【機械、車輛等点検整備管理記録など】
|  |  |  | ①- 8 重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。 |  |  | 【誘導員配置、重機分離措置点検記録など】
|  |  |  | ①- 9 山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。 |  |  | 【山留め、仮締切等管理記録など】
|  |  |  | ①-10 足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。 |  |  | 【足場、支保工管理記録など】
|  |  |  | ①-11 保安施設及び標識等の整理・設置・管理が的確であり、記録がある。 |  |  | 【保安施設及び標識管理記録など】
|  |  |  | ①-12 各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。 |  |  | 【安全パトロール是正記録など】