## 業務スケジュール進捗表
| 別紙 業務スケジュール進捗表 | [41 empty] | 現 在 の 状 況 | [16 empty] | ・設計条件の設定 ・構造計算 ・実施設計
|  | 業 務 名 | ○○港○○地区○○岸壁（-12m）外基本設計
|  | 設 計 会 社 名 | ○○コンサルタント（株） | [39 empty] | 現在の課題、問題 | [16 empty] | ○○護岸の検討方針確認
|  | 契 約 額 | \10,000,000-（税込み）
|  | 管 理 技 術 者 | ○○ ○○ | [39 empty] | 当面の目標、予定 | [16 empty] | ○○護岸の検討方針決定
|  | 担 当 技 術 者（主） | ○○ ○○
|  | （副） | [40 empty] | 次 回 打 合 せ | [16 empty] | １月中旬
作業項目 |  |  |  |  | 8 |  |  | 月 | [5 empty] | 9 |  |  | 月 | [5 empty] | 10 |  |  | 月 | [5 empty] | 11 |  |  | 月 | [6 empty] | 12 |  | 月 | [6 empty] | 1 |  | 月 | [6 empty] | 2 |  | 月 |  | 備 考
協議・報告 |  |  | ○ ● | [14 empty] | ○ ● | [20 empty] | ○ | [23 empty] | ○
照 査 |  |  | ○ ● | [14 empty] | ○ | [17 empty] | ○ | [20 empty] | ○ | [5 empty] | ○
設計計画
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
基本設計 |  | 照査用震度算定
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
永続状態および変動状態の安定性の照査
[21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
構造諸元の決定
[33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
図面作成
[33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
実施設計 |  | 図面作成・数量計算
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
報告書作成
[54 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
■計画 ■実績
着手日 （回答日） |  | 作業事項（タスク） | 作業者 | [7 empty] | 期 限 | [15 empty] | 状 況 | [22 empty] | 今後の検討事項･課題･目標 | [14 empty] | 備 考
|  |  | 発注者 |  |  |  | 受注者 | [42 empty] | 内 容 | [13 empty] | 予 定
8/3 |  | 着手届,通知書,経歴書,技術者届等 |  |  |  |  | ○ | [19 empty] | 済 |  |  | 8/4発注者へ提出
8/4 |  | 初回打合せ | ○ |  |  |  | ○ | [19 empty] | 済 |  |  | 業務計画書（案）を発注者へ提出
8/7 |  | 設計条件の設定 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 発注者回答11月1日まで | [15 empty] | 未 |  |  | ○○護岸の検討方針未定 | [19 empty] | 背後の利用について、港湾管理者と調整要
9/5 |  | 実施設計 |  |  |  |  | ○ | [19 empty] | 未 |  |  | 主要図面作成中・数量算出項目抽出
9/15 |  | 構造計算 |  |  |  |  | ○ | [19 empty] | 未 |  |  | 概略計算中
9/29 |  | 中間打合せ | ○ |  |  |  | ○ | [19 empty] | 済
11/1 |  | ○○護岸の検討方針（予定） | ○ | [23 empty] | 未
1/19 |  | 中間打合せ | ○ |  |  |  | ○ | [19 empty] | 未
2/1 |  | 報告書取り纏め |  |  |  |  | ○ | [19 empty] | 未
2/27 |  | 最終報告 | ○ |  |  |  | ○ | [19 empty] | 未
平成30年8月3日～平成31年2月28日
現在