## ①
◆港湾空港関係直轄工事の事故防止に係る令和8年度重点対策における「施工計画書」チェックリスト | [9 empty] | 【チェックリスト①】
１．工 事 名 |  | 令和８年度〇〇港〇〇工事 | [6 empty] | １．施工計画書の安全面からの点検強化【チェックリスト①】
２．工 期 |  | 令和〇年〇月〇日 ～ 令和〇年〇月〇日 | [6 empty] | ◆工事着手前に受注者が提出する施工計画書の受理に際し、安全管理並びに緊急時の体制・対応について記載内容を十分に点検する。
３．受注者名 |  | 〇〇 | [6 empty] | ◆特に、今年度の重点項目である墜落・転落事故、重機との接触事故、海中転落事故、潜水作業事故、はさまれ・巻き込まれ事故、飛来・落下物に
４．確認者 |  | 氏 名 |  | ５．チェック日 |  |  |  |  | よる事故、物損事故及び曳航作業における事故等の防止対策については、施工計画書に具体的な取り組み内容が記載されているか、
監理技術者 |  | 〇〇 |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  |  |  | 作業方法・手順が適切か等を確認するとともに、記載内容が不十分な場合は、追加資料等により詳細を確認すること。
支店安全責任者 |  | 〇〇 |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  |  |  | ◆受発注者間で相談し「各工事」において「各重点項目」ごとに「固有の現場条件を踏まえた留意点（対策）」を追加する。
現場技術員 |  | 〇〇 |  | 令和〇年〇月〇日
主任現場監督員 |  | 〇〇 |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  |  |  | ２．安全協議会等での働きかけ及び安全パトロールにおける確認【チェックリスト②】
６．本工事の現場条件を踏まえた上での「留意点」
◆ ○○が○○しており、○○に留意が必要。
◆ ○○が○○しており、○○に留意が必要。
◆ ○○が○○しており、○○に留意が必要。
◆ ○○が○○しており、○○に留意が必要。
チェック欄 |  |  |  |  | チェック項目【該当する作業がある場合、施工計画書への記載があるか確認する。】 |  |  |  |  | 備考
非該当 | 受注者 |  | 発注者
| 監理技術者 | 支店安全責任者 | 現場技術員 | 主任現場監督員
①はさまれ・巻き込まれ事故の防止対策
[6 empty] | ①-1 | はさまれ・巻き込まれの危険がある箇所、誤侵入の恐れがある箇所には、注意喚起の掲示といった危険箇所の可視化を行うとともに、新規入場者教育や日々の危険予知活動等の安全教育において関係者に周知徹底されている。
[6 empty] | ①-2 | クレーン等での吊り作業に伴う身体や手・指のはさまれ防止として、揚重前の退避及び適正な吊具の使用が徹底されている。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[7 empty] | ①-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[7 empty] | ①-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
②墜落・転落事故の防止対策
[6 empty] | ②-1 | 墜落・転落の危険がある作業箇所では、「労働安全衛生規則」等の関係諸法令に基づく安全装具の具備をはじめとする安全な作業環境が確保されているか、また、作業員に対し、正しい使用方法・不安全行動の禁止等が指導されているとともに安全教育等により関係者に周知徹底されている。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[7 empty] | ②-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[7 empty] | ②-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
チェック欄 |  |  |  |  | チェック項目【該当する作業がある場合、施工計画書への記載があるか確認する。】 |  |  |  |  | 備考
非該当 | 受注者 |  | 発注者
| 監理技術者 | 支店安全責任者 | 現場技術員 | 主任現場監督員
③飛来・落下物による事故の防止対策
[6 empty] | ③-1 | 飛来・落下の恐れがある作業箇所では、飛来防止設備が設置され、作業員に保護具の着用を徹底させるとともに、工具等の落下防止対策として、開口部付近や架台端部等の落下しやすい場所には、工具等の物を置かないように指導されている。
[6 empty] | ③-2 | 飛散物を仮置する場合は緊結等の対策を徹底するとともに、落下の恐れがある範囲を塗料等で見える化するなどして注意喚起が促されている。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[7 empty] | ③-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[7 empty] | ③-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
④海中転落事故の防止対策
[6 empty] | ④-1 | 始業前及び作業中の気象・海象予報を把握し、安全な航行ができることを確認するとともに、作業員が海中転落した場合に救助の連絡が速やかにできるよう、海上保安部、消防署等への連絡体制が構築されている。
[6 empty] | ④-2 | 船舶から構造物等への乗り移り時の手順、合図等が工事関係者及び船員に周知徹底されている。また、はしご等の昇降設備の設置について検討し、必要な場合は措置が行われている。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[7 empty] | ④-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[7 empty] | ④-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
⑤潜水作業事故の防止対策
[6 empty] | ⑤-1 | 新規入場時に潜水士本人の経験、技能を確認するとともに熟練度に応じた教育・指導が行われている。
[6 empty] | ⑤-2 | 潜水作業の方法、潜水作業中の人員・設備等の配置体制、場所、水深、時間、浮上位置等について十分に検討のうえ、潜水作業計画に記載し、作業開始までに潜水士をはじめとする関係者に周知徹底されている。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[7 empty] | ⑤-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[7 empty] | ⑤-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
⑥物損事故の防止対策
[6 empty] | ⑥-1 | 現場（現場間の移動を含む）や資機材等の運搬経路の既設構造物・架線・埋設物等については、建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省告示第496号、令和元年9月2日付））に基づき対応するよう周知徹底されている。
[6 empty] | ⑥-2 | 特に、水道・電気などのライフラインの切断事故は、一般市民生活や企業活動など社会的にも多大な障害を及ぼす可能性が高いことから、想定外の位置や深さに埋設物が存在する可能性を常に念頭に十分注意するよう周知徹底されている。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[7 empty] | ⑤-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[7 empty] | ⑤-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
チェック欄 |  |  |  |  | チェック項目【該当する作業がある場合、施工計画書への記載があるか確認する。】 |  |  |  |  | 備考
非該当 | 受注者 |  | 発注者
| 監理技術者 | 支店安全責任者 | 現場技術員 | 主任現場監督員
⑦施工計画書・施工手順書にかかる取組事項
[6 empty] | ⑦-1 | 安全に関する教育、作業計画等の作成・指導、作業場の巡視等を行う職員の教育・育成に努めている。
[6 empty] | ⑦-2 | 作業手順書の記載が不十分なことに起因する事故を防止するため、各種作業の具体的な手順に加え、必要に応じて禁止行為を作業手順書に明記し、作業員への周知、作業手順書の遵守が徹底されている。
[6 empty] | ⑦-3 | 作業手順書に記載のない予定外作業等（準備・跡片付けを含む）への対応ルールを作成し、関係者への周知、対応ルールの遵守が徹底されている。
[6 empty] | ⑦-4 | 気象海象が急変する恐れがある場合は、作業中止基準にかかわらず、各種気象海象情報を収集の上、作業可否の判断や作業計画の立案がなされている。
[6 empty] | ⑦-5 | 作業前に、当該作業に適した資機材が準備されているか確認するとともに、資機材の用途外使用を行わないことを関係者へ周知徹底されている。
[6 empty] | ⑦-6 | 熱中症が懸念される工事においては、「建設現場における建設業従事者及び警備員の熱中症予防対策の強化について（令和7年7月事務連絡）」のとおり、適切に取り組まれている。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[7 empty] | ⑧-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[7 empty] | ⑧-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
⑧○○の防止対策（固有の現場条件を踏まえた対策）
[6 empty] | ⑩-1 | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[6 empty] | ⑩-2 | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。

## ②-1
◆港湾空港関係直轄工事の事故防止に係る令和８年度重点対策における「施工計画書 実施状況確認」チェックリスト | [7 empty] | 【チェックリスト②-１】
１．工 事 名 |  | 令和○年度〇〇港〇〇工事 |  |  |  |  | １．施工計画書の安全面からの点検強化【チェックリスト①】
２．工 期 |  | 令和〇年〇月〇日 ～ 令和〇年〇月〇日
３．受注者名 |  | 〇〇 |  |  |  |  | ２．安全協議会等での働きかけ及び安全パトロールにおける確認
４．安パト実施 |  | 氏 名 |  |  | ５．安パト実施日 |  | ◆安全協議会等において、以下の防止対策を中心に確実な対応を行うよう受注者に働きかける。
現場技術員 |  | 〇〇 |  |  | 令和〇年〇月〇日 |  | ◆確実に実施されているか安全パトロールにより確認するものとする。【チェックリスト②-１】
主任現場監督員 |  | 〇〇 |  |  | 令和〇年〇月〇日
６．是正確認者 |  | 氏 名 |  |  | ７．是正確認日 |  | ◆請負工事成績評定の考査項目「２．施工状況」細目「Ⅲ.安全対策」における評価対象項目により確認するものとする。【チェックリスト②-２】
監理技術者 |  | 〇〇 |  |  | 令和〇年〇月〇日
主任現場監督員 |  | 〇〇 |  |  | 令和〇年〇月〇日
８．安全パトロール実施日の工事内容
◆ ○○工の○○作業を実施。
◆ ○○工の○○作業を実施。
◆ ○○工の○○作業を実施。
◆ ○○工の○○作業を実施。
①【施工計画書の記載内容のとおり、確実に実施されているか安全パトロールにより確認し、チェック欄に結果（レ点）を記入し、「指摘事項等」がある場合は、「指摘事項欄」に記入する。】 ②【指摘事項があった場合は、「是正確認」をする。】
安パトでの実施確認 |  |  | チェック項目【該当する作業がある場合、確実に実施されているか確認する。】 |  |  |  |  | 指摘事項 | 「是正確認」
非該当 | 発注者 | [7 empty] | 受注者 | 発注者
| 現場技術員 | 主任現場監督員 | [6 empty] | 監理技術者 | 主任現場監督員
①はさまれ・巻き込まれ事故の防止対策
|  |  |  | ①-1 | はさまれ・巻き込まれの危険がある箇所、誤侵入の恐れがある箇所には、注意喚起の掲示といった危険箇所の可視化を行うとともに、新規入場者教育や日々の危険予知活動等の安全教育において関係者に周知徹底されている。
|  |  |  | ①-2 | クレーン等での吊り作業に伴う身体や手・指のはさまれ防止として、揚重前の退避及び適正な吊具の使用が徹底されている。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[5 empty] | ①-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[5 empty] | ①-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
②墜落・転落事故の防止対策
|  |  |  | ②-1 | 墜落・転落の危険がある作業箇所では、「労働安全衛生規則」等の関係諸法令に基づく安全装具の具備をはじめとする安全な作業環境が確保されているか、また、作業員に対し、正しい使用方法・不安全行動の禁止等が指導されているとともに安全教育等により関係者に周知徹底されている。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[5 empty] | ②-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[5 empty] | ②-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
安パト等での実施確認 |  |  | チェック項目【該当する作業がある場合、確実に実施されているか確認する。】 |  |  |  |  | 指摘事項 | 「是正確認」
非該当 | 発注者 | [7 empty] | 受注者 | 発注者
| 現場技術員 | 主任現場監督員 | [6 empty] | 監理技術者 | 主任現場監督員
③飛来・落下物による事故の防止対策
|  |  |  | ③-1 | 飛来・落下の恐れがある作業箇所では、飛来防止設備が設置され、作業員に保護具の着用を徹底させるとともに、工具等の落下防止対策として、開口部付近や架台端部等の落下しやすい場所には、工具等の物を置かないように指導されている。
|  |  |  | ③-2 | 飛散物を仮置する場合は緊結等の対策を徹底するとともに、落下の恐れがある範囲を塗料等で見える化するなどして注意喚起が促されている。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[5 empty] | ③-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[5 empty] | ③-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
④海中転落事故の防止対策
|  |  |  | ④-1 | 始業前及び作業中の気象・海象予報を把握し、安全な航行ができることを確認するとともに、作業員が海中転落した場合に救助の連絡が速やかにできるよう、海上保安部、消防署等への連絡体制が構築されている。
|  |  |  | ④-2 | 船舶から構造物等への乗り移り時の手順、合図等が工事関係者及び船員に周知徹底されている。また、はしご等の昇降設備の設置について検討し、必要な場合は措置が行われている。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[5 empty] | ④-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[5 empty] | ④-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
⑤潜水作業事故の防止対策
|  |  |  | ⑤-1 | 新規入場時に潜水士本人の経験、技能を確認するとともに熟練度に応じた教育・指導が行われている。
|  |  |  | ⑤-2 | 潜水作業の方法、潜水作業中の人員・設備等の配置体制、場所、水深、時間、浮上位置等について十分に検討のうえ、潜水作業計画に記載し、作業開始までに潜水士をはじめとする関係者に周知徹底されている。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[5 empty] | ⑤-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[5 empty] | ⑤-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
⑥物損事故の防止対策
|  |  |  | ⑥-1 | 現場（現場間の移動を含む）や資機材等の運搬経路の既設構造物・架線・埋設物等については、建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省告示第496号、令和元年9月2日付））に基づき対応するよう周知徹底されている。
|  |  |  | ⑥-2 | 特に、水道・電気などのライフラインの切断事故は、一般市民生活や企業活動など社会的にも多大な障害を及ぼす可能性が高いことから、想定外の位置や深さに埋設物が存在する可能性を常に念頭に十分注意するよう周知徹底されている。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[5 empty] | ⑥-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[5 empty] | ⑥-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
安パト等での実施確認 |  |  | チェック項目【該当する作業がある場合、確実に実施されているか確認する。】 |  |  |  |  | 指摘事項 | 「是正確認」
非該当 | 発注者 | [7 empty] | 受注者 | 発注者
| 現場技術員 | 主任現場監督員 | [6 empty] | 監理技術者 | 主任現場監督員
⑦施工計画書・施工手順書にかかる取組事項
|  |  |  | ⑦-1 | 安全に関する教育、作業計画等の作成・指導、作業場の巡視等を行う職員の教育・育成に努めている。
|  |  |  | ⑦-2 | 作業手順書の記載が不十分なことに起因する事故を防止するため、各種作業の具体的な手順に加え、必要に応じて禁止行為を作業手順書に明記し、作業員への周知、作業手順書の遵守が徹底されている。
|  |  |  | ⑦-3 | 作業手順書に記載のない予定外作業等（準備・跡片付けを含む）への対応ルールを作成し、関係者への周知、対応ルールの遵守が徹底されている。
|  |  |  | ⑦-4 | 気象海象が急変する恐れがある場合は、作業中止基準にかかわらず、各種気象海象情報を収集の上、作業可否の判断や作業計画の立案がなされている。
|  |  |  | ⑦-5 | 作業前に、当該作業に適した資機材が準備されているか確認するとともに、資機材の用途外使用を行わないことを関係者へ周知徹底されている。
|  |  |  | ⑦-6 | 熱中症が懸念される工事においては、「建設現場における建設業従事者及び警備員の熱中症予防対策の強化について（令和7年7月事務連絡）」のとおり、適切に取り組まれている。
【固有の現場条件を踏まえた対策】
[5 empty] | ⑧-a | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
[5 empty] | ⑧-b | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
⑩○○の防止対策（固有の現場条件を踏まえた対策）
|  |  |  | ⑩-1 | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
|  |  |  | ⑩-2 | 〇〇にあたり、〇〇を徹底する。
【安全パトロールでの指摘事項等】 | [8 empty] | 「是正確認」
[9 empty] | 受注者 | 発注者
[9 empty] | 監理技術者 | 主任現場監督員
【その他、安全パトロール当日の「チェック項目以外」での「指摘事項等」】
○○については良い事例であり、他工事の見本となる。
○○について是正が必要。
○○について是正が必要。
○○について是正が必要。
○○について是正が必要。

## ②-2
◆港湾空港関係直轄工事の事故防止に係る令和８年度重点対策における「安全対策 実施状況確認」チェックリスト | [7 empty] | 【チェックリスト②-２】
１．工 事 名 |  | 令和○年度〇〇港〇〇工事 |  |  |  | １．施工計画書の安全面からの点検強化【チェックリスト①】
２．工 期 |  | 令和〇年〇月〇日 ～ 令和〇年〇月〇日
３．受注者名 |  | 〇〇 |  |  |  | ２．安全協議会等での働きかけ及び安全パトロールにおける確認
４．確認者 |  | 氏 名 |  |  | ５．確認実施日 | ◆安全協議会等において、以下の防止対策を中心に確実な対応を行うよう受注者に働きかける。
現場技術員 |  | 〇〇 |  |  | 令和〇年〇月〇日 | ◆確実に実施されているか安全パトロールにより確認するものとする。【チェックリスト②-１】
主任現場監督員 |  | 〇〇 |  |  | 令和〇年〇月〇日
６．是正確認者 |  | 氏 名 |  |  | ７．是正確認日 | ◆請負工事成績評定の考査項目「２．施工状況」細目「Ⅲ.安全対策」における評価対象項目により確認するものとする。【チェックリスト②-２】
監理技術者 |  | 〇〇 |  |  | 令和〇年〇月〇日
主任現場監督員 |  | 〇〇 |  |  | 令和〇年〇月〇日
①【書類もしくは現場等で確認し、チェック欄に結果（レ点）を記入し、「指摘事項等」がある場合は、「指摘事項欄」に記入する。】
②【指摘事項があった場合は、「是正確認」をする。】
チェック欄 |  |  | チェック項目 |  |  |  |  | 指摘事項 | 「是正確認」
非該当 | 発注者 | [7 empty] | 受注者 | 発注者
| 現場技術員 | 主任現場監督員 | [6 empty] | 監理技術者 | 主任現場監督員
◆請負工事成績評定の考査項目「２．施工状況」細目「Ⅲ.安全対策」における評価対象項目
① 「施工プロセス」のチェックリストの「安全対策」項目（以下の「①-1～12」）が実施されている。
② 災害防止協議会等を１回／月以上行っている。
③ 安全教育・訓練等を４時間／月以上実施している。
④ 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。
⑤ 緊急時の体制及び対応と連絡体制が確立されている。
⑥ 作業限界条件を設定し、気象海象状況を把握し、適切に安全に作業を実施している。
⑦ 過積載防止に積極的に取り組んでいる。
⑧ 仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施されている。
⑨ 工事現場における保安施設等の設置・管理が各種基準及び関係者協議に基づき実施されている。
◆『上記①の「施工プロセス」チェックリストの「安全対策」項目』
|  |  |  | ①- 1 災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。 |  |  | 【災害防止協議会活動記録など】
|  |  |  | ①- 2 店社パトロールを実施し、記録がある。 |  |  | 【店社パトロール実施記録など】
|  |  |  | ①- 3 安全・訓練等を実施し、記録がある。 |  |  | 【安全・訓練等実施記録など】
|  |  |  | ①- 4 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。 |  |  | 【安全巡視、TBM、KY等実施記録など】
|  |  |  | ①- 5 新規入場者教育を実施し、記録がある。 |  |  | 【新規入場者教育実施記録など】
|  |  |  | ①- 6 過積載防止に取り組んでいる記録がある。 |  |  | 【過積載防止記録など】
|  |  |  | ①- 7 使用船舶・機械、車輛等の点検整備等が管理され、記録がある。 |  |  | 【機械、車輛等点検整備管理記録など】
|  |  |  | ①- 8 重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。 |  |  | 【誘導員配置、重機分離措置点検記録など】
|  |  |  | ①- 9 山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。 |  |  | 【山留め、仮締切等管理記録など】
|  |  |  | ①-10 足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。 |  |  | 【足場、支保工管理記録など】
|  |  |  | ①-11 保安施設及び標識等の整理・設置・管理が的確であり、記録がある。 |  |  | 【保安施設及び標識管理記録など】
|  |  |  | ①-12 各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。 |  |  | 【安全パトロール是正記録など】