## ★使用方法 (１)
広域化・共同化計画 進捗管理表（試行版）の使用方法
１．はじめに
1年毎に、1ファイルを使用します。
管理表の原本をコピーして、ファイル名に年度を入れてください。
1
2．シートの説明
3．アウトプットの活用
アウトプットの抜粋例…「入力シート/e.メニューの進捗評価」を選択すると赤枠のように表示されます。（評価基準は表１参照）
表１．メニューの進捗評価の基準
コピー
毎年度更新を行い、
メニューごとの
進捗状況を見える化
入力シートのページ
【シートの説明】
使用方法・・・・・ ・進捗管理フォーマットの使用方法を記載しています。
入力シート ・・・・・取組状況を入力するページです。主にこちらのページを使用します。
アウトプット ・・・・データの集計結果が表示されるページです。

## ★使用方法 (2)
広域化・共同化計画 進捗管理表（試行版）の使用方法
4．入力シートの使い方
(1) 基本情報の選択及び入力【入力シート】
記入例
(2) メニュー進捗状況の入力
団体名を選択
当該年度を選択
それぞれ数値を入力
広域化・共同化
メニューを選択
関係市町村
を入力
短期・中期・長期における取組内容を入力
実施主体
を入力
当該年度時点の進捗状況を選択
該当する場合は
「1」を選択
取組時期に対する進捗状況を選択
当該年度の取組内容、取組の中止理由を入力
来年度の取組内容
を入力
※注意
入力可能な行は、300行まであり”非表示”になっております。行数が足りない場合は再表示させて使用してください。
(301行目以降の入力内容はアウトプットのページに反映されません。)
※赤枠内の「計画メニューの分類」「取組期間」は、貴団体のロードマップと整合した内容に修正して使用してください。
※計画メニューの分類は既存のメニューを「ハード」「ソフト」、計画策定後に新規追加となった項目は「追加ハード」
「追加ソフト」等、貴団体において管理しやすい方法でご使用ください。

## ★使用方法 (3)
広域化・共同化計画 進捗管理表（試行版）の使用方法
5．年度が変わった際の対応
(1) 前年度分のファイルをコピーし、ファイル名の年度を変えてください。
(2) 昨年度のデータをコピーして貼り付けます。
① 統廃合計画地区数、統廃合完了地区数
※入力シートの左上
※出力シートの310、311行目
② デジタル化の推進、PPP/PFIの推進に関わるメニュー数
※入力シートの316、317行目
※アウトプットシートの313、314行目
コピー
2) 昨年度の統廃合地区数を出力シート310，311行目(薄オレンジ部分)に
貼り付け、更新してください。
※昨年度から変更があった場合は、入力シートを更新してください。
3)昨年度のデジタル化の推進、PPP/PFIの推進に関わるメニュー数を
出力シート313，314行目(薄オレンジ部分)に貼り付け、更新してください。
1) 年度を変更してください。

## ★使用方法 (4)
5．年度が変わった際の対応
(3) メニューの進捗状況で、非表示になっている入力欄を表示させます。
※入力シート
1) R6以降の入力欄はグループされ、
非表示となっています。
赤枠内の”＋マーク”を押して、再表示してください。
3)ページ全体を選択した状態で
データ＞グループ解除を押下してください。
5)グループ化が解除された状態となり、
”＋マーク”が消えます。
非表示にしたい範囲を再設定するので、
不要な再来年度の列～AN列を選択します。
2)すべての入力欄が表示されます。
4)ポップアップが表示されるので
「列 」を選択し、OKボタンを押下してください。
6)データ＞グループ化を押下してください。
7) ”－マーク”が表示されるので押下してください。
設定した不要な範囲が非表示になります。

## ★使用方法 (5)
5．年度が変わった際の対応
(4) 昨年度のデータを削除します。
※入力シート
8) 7)の作業が終わると、
該当年度の入力欄が表示されます。
9)昨年度入力した内容から変更がある場合は
赤枠内を更新をしてください。

## 入力シート
広域化・共同化計画 進捗管理表（入力様式）
都道府県 |  |  | 北海道 |  |  | ：選択箇所
年度 |  |  | R5 |  |  | ：昨年度実績の入力箇所
現行計画公表年度 |  |  | R5 |  |  | ：手入力の入力箇所
統廃合計画地区数 |  |  | 9 |  |  | ：入力の必要のない箇所
統廃合完了地区数 |  |  | 8
連携メニュー数 |  |  | 16
未着手 |  |  | 3
事業中 |  |  | 9
完了 |  |  | 4
分類 |  | a.広域的な連携メニュー |  | b.参加市町村 ・団体等 | c.実施主体 | d.取組時期 |  |  | e.メニューの進捗評価 | [29 empty] | f.取組時期に対する進捗状況 ○ 予定通り、△ 予定未達、× 進捗なし 該当するものを選択 | ｇ.デジタル化の推進に関わる取組に該当 該当する場合：1 | ｈ.PPP/PFIの推進に関わる取組に該当 該当する場合：1 | i. R5に実施した取組 取組を中止した理由 | ｊ.来年度の取組予定
[6 empty] | 短期（～5年間） | 中期（～10年間） | 長期（～30年間）
[6 empty] | （R5～R9） | （R10～R14） | （R15～R34） | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34
計画メニュー | ハード | 汚水処理施設の統廃合 | 集落排水施設の統廃合 | 〇〇〇、××× | 〇〇〇 | 接続検討 関係機関協議 | 関係機関協議 計画変更、設計、施工 | 広域化の実施 | R5: 可能性調査 | 〇
|  | 汚水処理施設の統廃合 | し尿処理場の統廃合 | 〇〇〇、××× | 〇〇〇 | 接続検討 関係機関協議 | 関係機関協議 計画変更、設計、施工 | 広域化の実施 | R5: 地方自治法手続き | △ | 1
|  | 汚泥処理の共同化 | 汚泥処理の共同化 | 〇〇〇、××× | 〇〇〇 | 接続検討 関係機関協議 | 関係機関協議 計画変更、設計、施工 | 広域化の実施 | R5: 施設建設 | × | 1
|  | 汚泥処理の共同化 | 汚泥集約処理の設置 （PPP/PFI手法の検討含む） | 〇〇〇、××× | 〇〇〇 | 実現可能性の検討 発注方式の検討 | 合意形成 共同発注の開始 | 広域化の実施 | R5: 供用開始
| ソフト | 計画・調査委託の共同発注 | ストックマネジメント計画 （管渠） | 〇〇〇、××× | ××× | 実現可能性の検討 発注方式等の検討 | 合意形成 共同発注の開始 |  | R5: 未着手
|  | 計画・調査委託の共同発注 | ストックマネジメント計画 （施設） | 〇〇〇、××× | ××× | 実現可能性の検討 発注方式等の検討 | 合意形成 共同発注の開始 |  | R5: 未着手 |  |  | 1
|  | 維持管理業務の共同発注 | 保守点検業務の共同化 (処理場) | 〇〇〇、××× | ××× | 実現可能性の検討 発注方式等の検討 | 合意形成 共同発注の開始 |  | R5: 業務内容の検討 |  |  | 1
|  | 維持管理業務の共同発注 | 保守点検業務の共同化 (管渠) | 〇〇〇、××× | ××× | 実現可能性の検討 発注方式等の検討 | 合意形成 共同発注の開始 |  | R5: 業務内容の検討
|  | 台帳システムの共同化 | 設備台帳 (処理施設、ポンプ場) | 〇〇〇、××× | ××× | 実現可能性の検討 発注方式等の検討 | 合意形成 共同発注の開始 |  | R5: システム仕様等の検討
|  | 台帳システムの共同化 | 施設台帳 （管渠） | 〇〇〇、××× | ××× | 実現可能性の検討 発注方式等の検討 | 合意形成 共同発注の開始 |  | R5: 未着手
|  | 人材育成の共同化 | 勉強会の開催 | 〇〇〇、××× | ××× | 下水道場の参加継続 上記以外の合同勉強会の実施 |  |  | R5: 活動内容の検討
|  | 下水道PR・広報活動の共同化 | PRイベントの開催、 下水道の接続促進・啓発活動 | 〇〇〇、××× | ××× | PR活動の継続、流域下水道による年1回の下水道展など | 接続促進業務の 共同委託 |  | R5: 合意形成
|  | 災害時対応の共同化 | BCPの策定 | 〇〇〇、××× | ××× | 広域BCPの策定、 共有資器材リストの作成及び共同購入 |  |  | R5: 業務開始
|  | 災害時対応の共同化 | 災害時合同訓練の実施 | 〇〇〇、××× | ××× | BCPに基づいた合同訓練の 開催 |  |  | R5: 業務開始
|  | 庁内事務の共同化 | 排水設備指定工事業者 の事務の一元化 | 〇〇〇、××× | ××× | 実施体制の検討 | 共同化の実施 |  | R5: 業務開始
|  | 計画・調査委託の共同発注 | 責任技術者の事務の一元化 | 〇〇〇、××× | ××× | 実施体制の検討 | 共同化の実施 |  | R5: 業務発注手続き
| 追加ハード |  |  | 〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
| 追加ソフト |  |  | 〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
〇〇〇、×××
|  | デジタル化の推進に関わる計画メニュー数 | [37 empty] | 2
|  | PPP/PFIの推進に関わる計画メニュー数 | [38 empty] | 2
指標を計算するための連携メニュー数の入力欄を追加
※関数の入っている、記入欄以外は編集ができないようにシートの保護をします。
①シート保護後も自由に入力したいセルを選択します。
②右クリックして「セルの書式設定」を選択します。
③ユーザー設定リストのウインドウが出てきますので「保護」タブに切り替えます。 デフォルトでは「ロック」にチェックが入っているので、
チェックを外し［セルのロック］をオフにします。
④シート全体を保護します。
シートのタブ上で右クリックして、「シートの保護」を選択します。
「シートとロックされたセルの内容を保護する」にチェック
「ロックされていないセル範囲の選択」にチェック

## 出力シート
広域化・共同化計画 進捗管理表（出力様式）
※ 削除NG | 分類 |  | a.広域的な連携メニュー |  | b.参加市町村 団体等 | c.実施主体 | d.取組時期 |  |  | f.取組時期に対する進捗状況 ○ 予定通り、△ 予定未達、× 進捗なし | f.デジタル化の推進に関わる取組に該当 | g.PPP/PFIの推進に関わる取組に該当 | h.メニューの進捗評価 | [29 empty] | i.当該年度(R5)に実施した取組 | j.来年度の取組予定
入力シート上で | [6 empty] | 短期（～5年間） | 中期（～10年間） | 長期（～30年間） |  |  |  | 短期 |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  | 長期
参照する行番号 | [6 empty] | （R5～R9） | （R10～R14） | （R15～R34） |  |  |  | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34
16 | 計画メニュー | ハード | 汚水処理施設の統廃合 | 集落排水施設の統廃合 | 〇〇〇、××× | 〇〇〇 | 接続検討 関係機関協議 | 関係機関協議 計画変更、設計、施工 | 広域化の実施 | #REF! | bar: 短期 R5
17 |  |  | 汚水処理施設の統廃合 | し尿処理場の統廃合 | 〇〇〇、××× | 〇〇〇 | 接続検討 関係機関協議 | 関係機関協議 計画変更、設計、施工 | 広域化の実施 | #REF! | #REF! | bar: 短期 R5
18 |  |  | 汚泥処理の共同化 | 汚泥処理の共同化 | 〇〇〇、××× | 〇〇〇 | 接続検討 関係機関協議 | 関係機関協議 計画変更、設計、施工 | 広域化の実施 | #REF! | #REF! | bar: 短期 R5
19 |  |  | 汚泥処理の共同化 | 汚泥集約処理の設置 （PPP/PFI手法の検討含む） | 〇〇〇、××× | 〇〇〇 | 実現可能性の検討 発注方式の検討 | 合意形成 共同発注の開始 | 広域化の実施 | bar: 短期 R5
20 |  | ソフト | 計画・調査委託の共同発注 | ストックマネジメント計画 （管渠） | 〇〇〇、××× | ××× | 実現可能性の検討 発注方式等の検討 | 合意形成 共同発注の開始 |  |  |  |  | 短期 R5: 未着手
21 |  |  | 計画・調査委託の共同発注 | ストックマネジメント計画 （施設） | 〇〇〇、××× | ××× | 実現可能性の検討 発注方式等の検討 | 合意形成 共同発注の開始 |  |  |  | 1 | 短期 R5: 未着手
22 |  |  | 維持管理業務の共同発注 | 保守点検業務の共同化 (処理場) | 〇〇〇、××× | ××× | 実現可能性の検討 発注方式等の検討 | 合意形成 共同発注の開始 |  |  |  | 1 | bar: 短期 R5
23 |  |  | 維持管理業務の共同発注 | 保守点検業務の共同化 (管渠) | 〇〇〇、××× | ××× | 実現可能性の検討 発注方式等の検討 | 合意形成 共同発注の開始 | bar: 短期 R5
24 |  |  | 台帳システムの共同化 | 設備台帳 (処理施設、ポンプ場) | 〇〇〇、××× | ××× | 実現可能性の検討 発注方式等の検討 | 合意形成 共同発注の開始 | bar: 短期 R5
25 |  |  | 台帳システムの共同化 | 施設台帳 （管渠） | 〇〇〇、××× | ××× | 実現可能性の検討 発注方式等の検討 | 合意形成 共同発注の開始 |  |  |  |  | 短期 R5: 未着手
26 |  |  | 人材育成の共同化 | 勉強会の開催 | 〇〇〇、××× | ××× | 下水道場の参加継続 上記以外の合同勉強会の実施 | bar: 短期 R5
27 |  |  | 下水道PR・広報活動の共同化 | PRイベントの開催、 下水道の接続促進・啓発活動 | 〇〇〇、××× | ××× | PR活動の継続、流域下水道による年1回の下水道展など | 接続促進業務の 共同委託 | bar: 短期 R5
28 |  |  | 災害時対応の共同化 | BCPの策定 | 〇〇〇、××× | ××× | 広域BCPの策定、 共有資器材リストの作成及び共同購入 | bar: 短期 R5
29 |  |  | 災害時対応の共同化 | 災害時合同訓練の実施 | 〇〇〇、××× | ××× | BCPに基づいた合同訓練の 開催 | bar: 短期 R5
30 |  |  | 庁内事務の共同化 | 排水設備指定工事業者 の事務の一元化 | 〇〇〇、××× | ××× | 実施体制の検討 | 共同化の実施 | bar: 短期 R5
31 |  |  | 計画・調査委託の共同発注 | 責任技術者の事務の一元化 | 〇〇〇、××× | ××× | 実施体制の検討 | 共同化の実施 | bar: 短期 R5
32 |  | 追加ハード |  |  | 〇〇〇、×××
33 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
34 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
35 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
36 |  | 追加ソフト |  |  | 〇〇〇、×××
37 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
38 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
39 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
40 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
41 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
42 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
43 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
44 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
45 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
46 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
47 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
48 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
49 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
50 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
51 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
52 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
53 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
54 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
55 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
56 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
57 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
58 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
59 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
60 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
61 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
62 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
63 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
64 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
65 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
66 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
67 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
68 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
69 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
70 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
71 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
72 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
73 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
74 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
75 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
76 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
77 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
78 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
79 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
80 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
81 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
82 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
83 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
84 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
85 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
86 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
87 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
88 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
89 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
90 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
91 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
92 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
93 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
94 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
95 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
96 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
97 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
98 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
99 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
100 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
101 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
102 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
103 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
104 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
105 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
106 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
107 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
108 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
109 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
110 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
111 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
112 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
113 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
114 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
115 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
116 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
117 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
118 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
119 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
120 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
121 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
122 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
123 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
124 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
125 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
126 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
127 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
128 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
129 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
130 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
131 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
132 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
133 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
134 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
135 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
136 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
137 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
138 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
139 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
140 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
141 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
142 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
143 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
144 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
145 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
146 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
147 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
148 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
149 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
150 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
151 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
152 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
153 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
154 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
155 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
156 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
157 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
158 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
159 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
160 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
161 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
162 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
163 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
164 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
165 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
166 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
167 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
168 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
169 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
170 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
171 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
172 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
173 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
174 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
175 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
176 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
177 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
178 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
179 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
180 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
181 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
182 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
183 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
184 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
185 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
186 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
187 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
188 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
189 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
190 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
191 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
192 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
193 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
194 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
195 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
196 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
197 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
198 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
199 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
200 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
201 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
202 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
203 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
204 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
205 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
206 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
207 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
208 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
209 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
210 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
211 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
212 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
213 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
214 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
215 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
216 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
217 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
218 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
219 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
220 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
221 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
222 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
223 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
224 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
225 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
226 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
227 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
228 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
229 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
230 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
231 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
232 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
233 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
234 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
235 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
236 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
237 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
238 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
239 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
240 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
241 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
242 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
243 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
244 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
245 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
246 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
247 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
248 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
249 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
250 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
251 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
252 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
253 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
254 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
255 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
256 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
257 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
258 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
259 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
260 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
261 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
262 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
263 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
264 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
265 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
266 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
267 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
268 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
269 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
270 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
271 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
272 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
273 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
274 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
275 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
276 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
277 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
278 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
279 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
280 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
281 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
282 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
283 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
284 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
285 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
286 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
287 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
288 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
289 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
290 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
291 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
292 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
293 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
294 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
295 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
296 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
297 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
298 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
299 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
300 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
301 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
302 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
303 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
304 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
305 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
306 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
307 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
308 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
309 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
310 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
311 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
312 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
313 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
314 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
315 |  |  |  |  | 〇〇〇、×××
|  | （1） | 検討開始率 (メニューの進捗評価のうちD以上のもの/取組中止を除いたメニュー数） | [9 empty] | 31.25% | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％
|  | （2） | 合意形成率 (メニューの進捗評価のうちC以上のもの/取組中止を除いたメニュー数） | [9 empty] | 12.5% | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％
|  | （3） | 事業着手率 (メニューの進捗評価のうちB以上のもの/取組中止を除いたメニュー数） | [9 empty] | 12.5% | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％
|  | （4） | 事業開始率 (メニューの進捗評価のうちA以上のもの/取組中止を除いたメニュー数） | [9 empty] | 25% | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％
|  | （5） | 汚水処理施設の統廃合完了地区数（過年度合計）
汚水処理施設の統廃合計画地区数
汚水処理施設の統廃合進捗 | bar: 短期 R5 to 長期 R34
|  | （6） | デジタル化の推進に関わる取組メニュー数（過年度累積）
|  | （7） | PPP/PFIの推進に関わる取組数（過年度累積）
|  | （8） | 事業化中止数（過年度累積） | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | （9） | メニュー数（過年度累積） | [9 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 未着手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 取組中止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 連携メニュー数 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R4の調査が完了した場合、R4は値貼り付けでデータを固定、
毎年、調査前に過年度データを固定する作業必要
R4の調査が完了した場合、R4は値貼り付けでデータを固定、
毎年、調査前に過年度データを固定する作業必要
※アウトプットは編集ができないようにシートの保護をします。

## 円グラフのイメージ
|  |  | ▼元データ |  |  | ▼修正後(230314)
メニューの 進捗評価 | 進捗状況 | メニュー数 | メニューの 進捗評価 | 進捗状況 | 内容 | メニューの 進捗評価 | 進捗状況 | 内容
D | 検討開始 | 0 | D | 検討開始 | ハード対策：可能性調査 ソフト対策：業務内容、活動内容、システム仕様等の検討 | D | 検討開始 | ハード対策：基礎調査、可能性調査、事業スキームの検討 ソフト対策：業務内容、活動内容、システム仕様等の検討
C | 合意形成 | 2 | C | 合意形成 | ハード対策：合意形成、地方自治法等法律上の手続き、事業計画の変更 ソフト対策：合意形成、地方自治法等法律上の手続き、庁内事務手続き | C | 合意形成 | ハード対策：合意形成、地方自治法等法律上の手続き、事業計画の変更 ソフト対策：合意形成、地方自治法等法律上の手続き、庁内事務手続き
B | 事業着手 | 3 | B | 事業着手 | ハード対策：基本設計、実施設計、施設建設開始 ソフト対策：維持管理業務の共同発注手続き、システム構築手続き | B | 事業着手 | ハード対策：予算要望、基本設計、実施設計、施設建設開始 ソフト対策：維持管理業務の共同発注手続き、システム構築手続き
A | 事業開始 | 10 | A | 事業開始 | ハード対策：統廃合完了、供用開始 ソフト対策：維持管理業務の共同発注、事務の共同化開始 | A | 事業開始 | ハード対策：統廃合完了、供用開始 ソフト対策：維持管理業務の共同発注、事務の共同化開始
合計 |  | 15

## 棒グラフのイメージ
都道府県 | D | C | B | A
北海道 | 9 | 9 | 8 | 3
青森県 | 8 | 3 | 0 | 2
岩手県 | 3 | 7 | 7 | 0
宮城県 | 10 | 2 | 9 | 4
秋田県 | 2 | 7 | 7 | 7
山形県 | 5 | 5 | 5 | 7
福島県 | 2 | 2 | 4 | 9
茨城県 | 3 | 2 | 6 | 0
栃木県 | 10 | 5 | 10 | 2
群馬県 | 6 | 8 | 8 | 3
埼玉県 | 0 | 8 | 6 | 4
千葉県 | 0 | 10 | 2 | 5
東京都 | 5 | 6 | 2 | 10
神奈川県 | 0 | 3 | 8 | 2
新潟県 | 9 | 6 | 2 | 2
富山県 | 5 | 1 | 7 | 3
石川県 | 2 | 8 | 9 | 7
福井県 | 4 | 2 | 7 | 3
山梨県 | 8 | 2 | 3 | 10
長野県 | 7 | 8 | 9 | 2
岐阜県 | 7 | 2 | 3 | 0
静岡県 | 5 | 9 | 6 | 5
愛知県 | 4 | 10 | 0 | 4
三重県 | 9 | 2 | 4 | 4
滋賀県 | 4 | 1 | 0 | 8
京都府 | 6 | 3 | 10 | 4
大阪府 | 1 | 8 | 7 | 10
兵庫県 | 8 | 8 | 10 | 3
奈良県 | 10 | 9 | 0 | 5
和歌山県 | 9 | 10 | 3 | 2
鳥取県 | 1 | 6 | 6 | 8
島根県 | 3 | 7 | 8 | 4
岡山県 | 5 | 1 | 0 | 3
広島県 | 8 | 0 | 9 | 9
山口県 | 4 | 9 | 2 | 2
徳島県 | 1 | 10 | 9 | 6
香川県 | 0 | 0 | 4 | 10
愛媛県 | 6 | 0 | 4 | 4
高知県 | 8 | 2 | 10 | 6
福岡県 | 4 | 8 | 9 | 0
佐賀県 | 8 | 9 | 8 | 9
長崎県 | 6 | 2 | 9 | 9
熊本県 | 5 | 3 | 8 | 7
大分県 | 1 | 1 | 7 | 10
宮崎県 | 3 | 4 | 4 | 1
鹿児島県 | 4 | 0 | 9 | 6
沖縄県 | 1 | 8 | 2 | 0
合計 | 229 | 236 | 270 | 224

## リスト
| 【都道府県】 | 【年度】
1 | 北海道 | R5
2 | 青森県 | R6
3 | 岩手県 | R7
4 | 宮城県 | R8
5 | 秋田県 | R9
6 | 山形県 | R10
7 | 福島県 | R11
8 | 茨城県 | R12
9 | 栃木県 | R13
10 | 群馬県 | R14
11 | 埼玉県 | R15
12 | 千葉県 | R16
13 | 東京都 | R17
14 | 神奈川県 | R18
15 | 新潟県 | R19
16 | 富山県 | R20
17 | 石川県 | R21
18 | 福井県 | R22
19 | 山梨県 | R23
20 | 長野県 | R24
21 | 岐阜県 | R25
22 | 静岡県 | R26
23 | 愛知県 | R27
24 | 三重県 | R28
25 | 滋賀県 | R29
26 | 京都府 | R30
27 | 大阪府 | R31
28 | 兵庫県 | R32
29 | 奈良県 | R33
30 | 和歌山県 | R34
31 | 鳥取県
32 | 島根県
33 | 岡山県
34 | 広島県
35 | 山口県
36 | 徳島県
37 | 香川県
38 | 愛媛県
39 | 高知県
40 | 福岡県
41 | 佐賀県
42 | 長崎県
43 | 熊本県
44 | 大分県
45 | 宮崎県
46 | 鹿児島県
47 | 沖縄県

## 進捗評価
【メニューごとの進捗評価】 | [10 empty] | 【カラーチャート】 | (1)評価D～A | (2)実施状況 | 【取組時期に対する進捗状況】
汚水処理施設の統廃合 | 汚泥処理の共同化 | 計画・調査委託の共同発注 | 維持管理業務の共同発注 | 台帳システムの共同化 | 人材育成の共同化 | 下水道PR・広報活動の共同化 | 災害時対応の共同化 | 庁内事務の共同化 | その他 |  | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 予定通り | 〇
未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 追加 | 基礎調査 | D | 検討中 | 少し遅れ気味 | △
基礎調査 | 基礎調査 | 業務内容の検討 | 業務内容の検討 | システム仕様等の検討 | 活動内容の検討 | 活動内容の検討 | 対応方法の検討 | 執行体制の検討 | 基礎調査 |  | 可能性調査 | D |  | 進んでいない | ×
可能性調査 | 可能性調査 | 合意形成 | 合意形成 | 合意形成 | 勉強会実施 | 合意形成 | 合意形成 | 合意形成 | 可能性調査 | 追加 | 事業スキームの検討 | D
事業スキームの検討 | 事業スキームの検討 | 地方自治法手続き | 地方自治法手続き | 地方自治法手続き | 検討の上、取組中止 | 庁内事務手続き | 庁内事務手続き | 地方自治法手続き | 事業スキームの検討 |  | 対応方法の検討 | D
合意形成 | 合意形成 | 庁内事務手続き | 庁内事務手続き | 庁内事務手続き |  | 業務開始 | 業務開始 | 庁内事務手続き | 対応方法の検討 |  | 執行体制の検討 | D
地方自治法手続き | 地方自治法手続き | 予算要望 | 予算要望 | システム構築業務発注手続き |  | 検討の上、取組中止 | 検討の上、取組中止 | 業務開始 | 執行体制の検討 |  | システム仕様等の検討 | D
予算要望 | 予算要望 | 業務発注手続き | 業務発注手続き | 構築作業 |  |  |  | 検討の上、取組中止 | システム仕様等の検討 |  | 業務内容の検討 | D
基本設計 | 基本設計 | 業務開始 | 業務開始 | システム運用開始 |  |  |  |  | 業務内容の検討 |  | 活動内容の検討 | D
実施設計 | 実施設計 | 検討の上、取組中止 | 検討の上、取組中止 | 検討の上、取組中止 |  |  |  |  | 活動内容の検討 |  | 法定計画の変更 | C
施設建設 | 施設建設 | [7 empty] | 法定計画の変更 |  | 地方自治法手続き | C
供用開始 | 供用開始 | [7 empty] | 地方自治法手続き |  | 合意形成 | C
検討の上、取組中止 | 検討の上、取組中止 | [7 empty] | 合意形成 |  | 庁内事務手続き | C
[9 empty] | 庁内事務手続き | D→Bへ | 予算要望 | B
[9 empty] | 予算要望 |  | 基本設計 | B
[9 empty] | 基本設計 |  | 実施設計 | B
[9 empty] | 実施設計 |  | 施設建設 | B
[9 empty] | 施設建設 |  | システム構築業務発注手続き | B
[9 empty] | システム構築業務発注手続き |  | 構築作業 | B
[9 empty] | 構築作業 |  | 業務発注手続き | B
[9 empty] | 業務発注手続き |  | 勉強会実施 | A | 完了
[9 empty] | 勉強会実施 |  | システム運用開始 | A
[9 empty] | システム運用開始 |  | 業務開始 | A
[9 empty] | 業務開始 |  | 供用開始 | A
[9 empty] | 供用開始 |  | 検討の上、取組中止 | 取組中止 | -
検討の上、取組中止

## ★使用方法
広域化・共同化計画 進捗管理表の使用方法
１．基本情報の選択及び入力【入力シート】
記入例
２．メニューの進捗状況の入力
３．アウトプットの活用
アウトプットの抜粋例
【入力シート】のd.メニューの進捗評価を選択すると赤枠のように表示されます。（評価基準は表１参照）
表１．メニューの進捗評価の基準
団体名を選択
当該年度を選択
それぞれ数値を入力
広域化・共同化メニューを選択
関係市町村
を入力
短期・中期・長期における取組内容を入力
当該年度時点の進捗状況を選択
該当する場合は「1」を選択
毎年度更新を行い、
メニューごとの進捗状況を見える化