## セルフチェックリスト
事業マネジメント実施のための簡易セルフチェックリスト
事業計画及び予算制度に基づく各計画の策定・変更時に簡易セルフチェックを実施するなど、事業マネジメントの精度向上に活用されたい。なお、本チェックリストは重点的にチェックすべきものを抜粋してリスト化したものです。事業マネジメントの考え方全てを網羅するものではありません。
事業マネジメント の実施プロセス | 審査項目 | チェック 欄 | 審査結果
現状評価と 課題抽出 Ｃ | 関連する各施策の実施状況や施設の状況を把握しているか。 【参照】ガイドラインP18「3.2.1 現状評価」
現状評価を行う客観的指標について、ガイドラインに示された指標や上位計画等で示された内容等を確認し、設定しているか。 【参照】ガイドラインP18「3.2.1 現状評価」
現状評価による進捗度合や社会要請の高まりを踏まえ、今後取り組むべき課題を抽出・整理しているか。 【参照】ガイドラインP23「3.2.2 課題抽出」
目標設定 Ａ | 当該施策のアウトカム（成果目標）及びアウトプット（取組目標）を定めているか。 【参照】ガイドラインP25「3.3.1 目標設定」
施策相互の調整 Ｐ | チェックリスト（施策の整理編）を活用するなどして、下水道事業に関連する計画策定状況や対策実施状況を把握し、施策間の関連性を整理しているか。 【参照】ガイドラインP26「3.4.1 施策の整理」 チェックリスト（施策の整理編）
各施策の優先度を調整し、施策相互の連携・調整を図ることで効率的な事業実施となっているか。
時代の変化に即した適切な規模や機能を備えた施設にフルモデルチェンジするという思想を持ち、計画の策定・見直しや新たな施策の導入検討に取り組んでいるか。
施策の実施 および進捗管理 Ｄ | 設定した目標に基づき、事業の進捗管理を行っているか。 【参照】ガイドラインP38「3.5.1 施策の実施および進捗管理」

## セルフチェックリスト (記載例)
事業マネジメント実施のための簡易セルフチェックリスト（記載例）
事業計画及び予算制度に基づく各計画の策定・変更時に簡易セルフチェックを実施するなど、事業マネジメントの精度向上に活用されたい。なお、本チェックリストは重点的にチェックすべきものを抜粋してリスト化したものです。事業マネジメントの考え方全てを網羅するものではありません。
事業マネジメント の実施プロセス | 審査項目 | チェック 欄 | 審査結果
現状評価と 課題抽出 Ｃ | 関連する各施策の実施状況や施設の状況を把握しているか。 【参照】ガイドラインP18「3.2.1 現状評価」 | ✓ | ガイドラインに示されている客観的指標を用いて、ギャップ分析を行っている。
| 現状評価を行う客観的指標について、ガイドラインに示された指標や上位計画等で示された内容等を確認し、設定しているか。 【参照】ガイドラインP18「3.2.1 現状評価」 | ✓ | 市総合計画や公共施設等総合管理計画、地球温暖化対策計画等、指標が示されている上位計画等を確認している。今後、下水道の中長期的な見通しを立てるために、中期ビジョンを策定する予定である。
| 現状評価による進捗度合や社会要請の高まりを踏まえ、今後取り組むべき課題を抽出・整理しているか。 【参照】ガイドラインP23「3.2.2 課題抽出」 | ✓ | 緊急度Ⅰ、健全度1の資産点数が増加しているため、老朽化対策に加え、現在埋め立て処分を行っているA処理場の汚泥に関する肥料化の検討が急務となっている。
目標設定 Ａ | 当該施策のアウトカム（成果目標）及びアウトプット（取組目標）を定めているか。 【参照】ガイドラインP25「3.3.1 目標設定」 | ✓ | 事業計画の様式1に記載されている指標等を参考に、各種施策の目標を定めている。
施策相互の調整 Ｐ | チェックリスト（施策の整理編）を活用するなどして、下水道事業に関連する計画策定状況や対策実施状況を把握し、施策間の関連性を整理しているか。 【参照】ガイドラインP26「3.4.1 施策の整理」 チェックリスト（施策の整理編） | ✓ | ストックマネジメント計画、耐水化計画の策定状況や耐震化実施状況や肥料化に向けた検討状況を把握・整理している。
| 各施策の優先度を調整し、施策相互の連携・調整を図ることで効率的な事業実施となっているか。 | ✓ | ストックマネジメント計画を起点とし、耐水化、耐震化、肥料化等の施策と連携・調整を図り、効率的な事業計画を立案している。
| 時代の変化に即した適切な規模や機能を備えた施設にフルモデルチェンジするという思想を持ち、計画の策定・見直しや新たな施策の導入検討に取り組んでいるか。 | ✓ | 設置後60年が経過し、老朽化が顕著であるB処理場について、耐震・老朽化・耐水化等さまざまな対応が必要であるため、来年度から新用地での新設に向けた検討を開始する。
施策の実施 および進捗管理 Ｄ | 設定した目標に基づき、事業の進捗管理を行っているか。 【参照】ガイドラインP38「3.5.1 施策の実施および進捗管理」 | ✓ | 事業が進捗した段階で、実績を目標値を照らし合わせる予定。実施時期は次期ストマネ計画見直し時の令和●年度を想定。

## （ボツ）様式1(仮想都市想定) (改良) (hidden)
様式１の改訂イメージ
（様式１）施設の建設改良に関する方針 （または、（様式1-2）事業マネジメントに関する方針【建設改良】）
基本理念 (方向性) | 基本方針 | 成果目標 (アウトカム) | 主要な施策 (事業計画に_ 基づき今後 実施する予 定の事業に 関連するも のを記載） |  | 施策の 優先度 | 取組目標（アウトプット） |  |  |  |  | 事業の重点化・効率化の方針 （老朽化対策、広域化・共同化、PPP／PFIの観点を含む） | 短期目標を 達成するための 主要な事業 | 事業計画期間内に 着手しない 施策の開始予定 | 指標等の引用元
[6 empty] | 指標等 | 現在 (令和5年度末) | 短期目標 ［事業計画目標年度］ (令和10年度末) | 中期目標 ［事業計画目標年度までの年数×2倍］ (令和15年度末) | 長期目標
【持続】 最適な下水道サービスの提供と広域的な環境保全及び改善 | マネジメントサイクルの確立 | 人・モノ・カネの持続可能な一体管理（アセットマネジメント）の確立 | 老朽化対策 (ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) | 管路施設 | 必須 | 緊急度Ⅰ の延長 | 1,000m | 0m | 0m | 0m | ウォーターPPPを導入し、民間のノウハウを生かすことで、効率的な点検・調査、修繕・改築を実施する。 | A地区における緊急度Ⅰの改築 | ― （早急に対策することを前提とする） | ―
|  |  |  | ポンプ場・ 処理場 施設 | 必須 | 健全度1の 資産数 | 10資産 | 0資産 | 0資産 | 0資産 | 高度処理、耐震化、耐水化を伴う反応タンクの設備改築を実施。 包括的民間委託による維持管理を実施し、維持管理の合理化・高度化を図る。 | 反応タンク設備高度処理対応工事【改築・耐震化・耐水化を含む】 上記に加え、汚泥撹拌機ほか健全度1設備の改築 | ― （早急に対策することを前提とする） | ―
|  |  | 施設情報・維持管理情報の電子化 |  | 高 | 管路施設の施設情報・維持管理情報の電子化率 | 50% | 100% | 100% | 100% | 共通プラットフォームを活用し、維持管理情報を一元管理することで業務の効率化、マネジメントの向上を図る。 | 維持管理情報の電子化を令和7年度までに完了させる。 | ―
| 市民生活を浸水から守る | 雨水管理のスマート化 | 浸水対策 |  | 低 | 都市浸水対策達成率 | 10% | 10% | 20% | 100% | ストックマネジメントと連携し、雨水管の老朽化対策にあわせて、必要に応じて管きょの能力増強を図る。 | ― | 浸水被害がないため、今後の状況を見定めながら、適宜対策を進めるものとする。 | ・下水道全国DB ・下水道維持管理ｻｰﾋﾞｽ 向上のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
| 災害に強い下水道の実現 | 非常時（大規模地震・津波・異常豪雨等）のクライシスマネジメントの確立 | 耐震化 | 管路施設 | 高 | 災害時における重要な幹線等の機能確保率 | 80% | 80% | 90% | 100% | ストックマネジメント、浸水対策と連携・調整した実施時期、実施路線の調整。 重要物流道路については、現行の耐震基準で施工済。 | ― | R12以降に下水道総合地震対策計画を策定予定。 | ・事業の手引(記載例)
|  |  |  | ポンプ場・ 処理場 施設 | 高 | 災害時における下水処理場、ポンプ場の機能確保率 | 50% | 75% | 75% | 100% | 反応タンク設備改築工事にあわせた耐震化を実施。【高度処理対応に伴う隔壁の新設、耐水化に伴う電気設備移設も考慮】 | 反応タンク設備高度処理対応工事【改築・耐震化・耐水化を含む】 | ― | ・事業の手引(記載例)
|  |  | 施設の耐水化 |  | 高 | 水害時における下水処理場等の機能確保率 | 0% | 50% | 50% | 100% | 反応タンク設備改築工事にあわせた耐水化を実施。【高度処理対応に伴う隔壁の新設、耐震化に伴うコンクリート増打を考慮】 | 反応タンク設備高度処理対応工事【改築・耐震化・耐水化を含む】 | ―
| 清らかな水環境の保全と創出 | 健全な水環境の創造 | 高度処理 |  | 低 | 放流水質[mg/L] 高度処理実施率 | BOD：15 T-N：20 T-P：3 25% | BOD：12 T-N：15 T-P：2 75% | BOD：12 T-N：15 T-P：2 75% | BOD：10 T-N：10 T-P：1 100% | 反応タンク設備改築工事にあわせて、高度処理対応施設へ改良する。【返送汚泥ポンプの増強、隔壁の設置等】 | 反応タンク設備高度処理対応工事【改築・耐震化・耐水化を含む】 | ― | ・事業の手引(記載例)
【進化】 地域における水・資源・エネルギーの最適な循環 | 脱炭素・循環型社会への貢献 | 水 資源 エネルギー の集約 自立 供給拠点化 | 下水汚泥の 肥料化 |  | 中 | 下水汚泥の肥料利用率 | 0% | 0% | 50% | 100% | 汚泥濃縮、脱水設備の改築が６～１０年後頃になる見込みであるため、その時期にあわせて、汚泥処理方式の見直しを含めた肥料化に向けた検討を行う。 | ― | R10次期ストマネ計画策定にあわせて、肥料化に向けた検討を開始
|  |  | 脱炭素化 燃料化 エネルギー化 省エネ 創エネ・再エネ |  | 高 | エネルギー削減量[kWh] | 0kWh | 126千kWh | 126千kWh | 252千kWh | 反応タンク設備改築にあわせた高効率設備の導入、運転方式の見直し | 撹拌機の高効率化、送風量の適正化、ばっき方式の直しについて検討、導入する。 | 今後、主要設備を改築する際には省エネ対策を検討することを基本とする。
|  |  | その他 |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 清らかな水環境の保全と創出 | 汚水処理の最適化 | 汚水処理 |  | R8概成 | 下水道 処理人口 普及率 | 70% | 100% | 100% | 100% | 管路整備にDBを導入し、整備期間を2年短縮し、令和8年度までに汚水整備を概成させる。 | E地区30haの整備 | ― （R8概成を基本とする。） | 下水道全国DB

## 様式1(仮想都市) (hidden)
様式１の改訂イメージ
（様式１）施設の設置建設改良に関する方針 （または、（様式1-1）事業マネジメントに関する方針【建設改良】）
基本理念 (方向性) | 基本方針 | 成果目標 (アウトカム) | 主要な施策 (事業計画に_ 基づき今後 実施する予 定の事業に 関連するも のを記載） |  | 整備水準取組目標（アウトプット） |  |  |  |  | 事業の重点化・効率化の方針 （広域化・共同化、PPP／PFIの観点を含む） | 中期______ 短期目標を 達成する ための 主要な事業 | 今後5年内に着手しない施策の開始予定 備考
[5 empty] | 指標等 | 現在 (令和5年度末) | 短期目標 ［５年後］ (令和10年度末) | 中期目標 ［10年後］ (令和15年度末) | 長期____ 最終目標 |  |  |  | 指標等の引用元
【持続】 最適な下水道サービスの提供と広域的な環境保全及び改善 | 清らかな水環境の保全と創出 | 汚水処理の最適化 | 汚水処理 |  | 下水道 処理人口 普及率 | 70% | 85% | 85% | 85% | 管路整備にDBを導入して実施。 | ○○地区30haの整備 | ― | ・下水道全国DB ・事業の手引(記載例)
|  | 健全な水環境の創造 | 高度処理 |  | 放流水質[mg/L] 高度処理実施率 | 0% | BOD：15 T-N：20 T-P：3 25% | BOD：12 T-N：15 T-P：2 75% | BOD：10 T-N：10 T-P：1 100% | 包括的民間委託・DBによる 民間活力の導入。 | 反応タンク 設備改築 工事 | ― | ・事業の手引(記載例)
|  |  | 合流式 下水道の 改善 |  | 合流式 下水道 改善率 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 合流区域 なし | ・事業の手引(記載例)
| 下水道機能の維持向上 | 人・モノ・カネの持続可能な一体管理（アセットマネジメント）の確立 | 老朽化対策 (ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) | 管路施設 | 緊急度 （老朽化度） 調査実施率 | 腐食環境下 ：100% 一般環境下 ：0% | 腐食環境下 ：100% 一般環境下 ：11% | 腐食環境下 ：100% 一般環境下 ：20% | 腐食環境下 ：100% 一般環境下 ：50% | ― | 一般環境下 11km/100km の調査 | ― | ・下水道維持管理指針
|  |  |  | ポンプ場・ 処理場施設 | 健全度 調査実施率 | 25% | 50% | 50% | 100% | 逗子市との広域化・共同化により、葉山PSを廃止する予定のため、調査対象は減少する。 また、処理場増設を含む維持管理業務を包括委託し実施中。 | 包括委託による民間活力の導入 | ― | ・下水道維持管理指針
| マネジメントサイクルの確立 |  | 施設情報・維持管理情報の電子化 |  | 管路施設の施設情報・維持管理情報の電子化率
| 市民生活を浸水から守る | 雨水管理のスマート化 | 浸水対策 |  | 都市浸水対策達成率 | 0% | 0% | 0% | 0% | ― | ― | 浸水被害がなく、雨水事業を未実施 | ・下水道全国DB ・下水道維持管理ｻｰﾋﾞｽ 向上のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
| 災害に強い下水道の実現 | 非常時（大規模地震・津波・異常豪雨等）のクライシスマネジメントの確立 | 耐震化 | 管路施設 | 災害時における重要な幹線等の機能確保率 | 80% | 80% | 90% | 100% | 耐震化設計・工事は、ストックマネジメントによる改築と調整を図る。 | 予定なし (老朽度調査を優先） | ― | ・事業の手引(記載例)
|  |  |  | ポンプ場・ 処理場施設 | 災害時における下水処理場、ポンプ場の機能確保率 | 50% | 50% | 50% | 50% | 増設および維持管理の一体としたDB＋包括的民間委託を実施中。 | 包括委託による民間活力の導入 | ― | ・事業の手引(記載例)
|  |  | 施設の耐水化 |  | 水害時における下水処理場等の機能確保率 | 0% | 0% | 100% | 100% | 逗子市との広域化・共同化により、浸水する葉山PSを廃止する予定のため、浸水施設はなくなる見込みである。 | 予定なし （広域化・共同化を優先） | 逗子市との広域化・共同化と連携し、浸水施設の廃止を目指す。
【進化】 地域における水・資源・エネルギーの最適な循環 | 脱炭素・循環型社会への貢献 | 水 資源 エネルギー の集約 自立 供給拠点化 | 汚泥の 再生利用 肥料化 |  | 下水汚泥の肥料利用率 | 0% | 100% | 100% | 100% | DBにより資源化装置を導入予定。 | DBによる 民間活力の 導入 | ―
|  |  | 燃料化、エネルギー化 |  | 下水汚泥エネルギー化率 | 0% | 0% | 0% | 100% | 施設老朽化に伴う改築タイミングにあわせて検討・導入 | 予定なし （広域化・共同化を優先） | 令和10年度検討予定
|  |  | 資源化 |  | 下水汚泥リサイクル率 | 0% | 0% | 0% | 100% | 施設老朽化に伴う改築タイミングにあわせて検討・導入 | 予定なし （広域化・共同化を優先） | 令和10年度検討予定
|  |  | 省エネ |  | エネルギー削減量[kWh] | 0kWh | 0kWh | 0kWh | 126千kWh | 施設老朽化に伴う改築タイミングにあわせて検討・導入 | 予定なし （広域化・共同化を優先） | 令和10年度検討予定 | ←現状1,263千kWh 処理にかかるエネルギーの多くを散気が占める。1割削減の目標
|  |  | 創エネ ・再エネ |  | 再生可能エネルギー導入量[kWh] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 令和5年度より温室効果ガス削減の一環で検討
|  |  | 処理水の有効利用 |  | 処理水の有効利用率 | 0㎥/日 | 0㎥/日 | 0㎥/日 | 3,000㎥/日 | ― | ― | 令和10年度検討予定
| 地域のニーズに応じた水環境の創出 | 健全な水環境の創造 | 合流式下水道の対策強化 |  | 臭気、透視度、生物多様性等 （地域の実情に応じて設定） | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 合流区域なし
|  |  | その他 |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
もともと葉山は100%でしたが、
連携調整の記載例を示すために低くしました。
手引きの記載例をコピペ
10km/5年を想定。

## 様式1(葉山町) (hidden)
様式１の改訂イメージ
（様式１）施設の設置建設改良に関する方針 （または、（様式1-1）事業マネジメントに関する方針【建設改良】）
基本理念 (方向性) | 基本方針 | 成果目標 (アウトカム) | 主要な施策 (事業計画に_ 基づき今後 実施する予 定の事業に 関連するも のを記載） |  | 整備水準取組目標（アウトプット） |  |  |  |  | 事業の重点化・効率化の方針 （広域化・共同化、PPP／PFIの観点を含む） | 中期______ 短期目標を 達成する ための 主要な事業 | 今後5年内に着手しない施策の開始予定 備考
[5 empty] | 指標等 | 現在 (令和5年度末) | 短期目標 ［５年後］ (令和10年度末) | 中期目標 ［10年後］ (令和15年度末) | 長期____ 最終目標 |  |  |  | 指標等の引用元
【持続】 最適な下水道サービスの提供と広域的な環境保全及び改善 | 清らかな水環境の保全と創出 | 汚水処理の最適化 | 汚水処理 |  | 下水道 処理人口 普及率 | 70% | 85% | 資料なし | 資料なし | 管路整備にDBを導入して実施。 | 下山口地区30haの整備 | ― | ・下水道全国DB ・事業の手引(記載例)
|  | 健全な水環境の創造 | 高度処理 |  | 高度処理 実施率 | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 包括的民間委託による 民間活力の導入。 （設備設置済み） | ― | 資料なし | ・事業の手引(記載例)
|  |  | 合流式 下水道の 改善 |  | 合流式 下水道 改善率 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 合流区域 なし | ・事業の手引(記載例)
| 下水道機能の維持向上 | 人・モノ・カネの持続可能な一体管理（アセットマネジメント）の確立 | 老朽化対策 (ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) | 管路施設 | 緊急度 （老朽化度） （調査実施率） | 資料なし | 腐食環境下 ：100% 一般環境下 ：11% | 資料なし | 資料なし | ― | 一般環境下 11km/100km | ― | ・下水道維持管理指針
|  |  |  | ポンプ場・ 処理場施設 | 健全度 （調査実施率） | 資料なし | 50% | 50% | 100% | 逗子市との広域化・共同化により、葉山PSを廃止する予定のため、調査対象は減少する。 また、処理場増設を含む維持管理業務を包括委託し実施中。 | 包括委託による民間活力の導入 | ― | ・下水道維持管理指針
| マネジメントサイクルの確立 |  | 施設情報・維持管理情報の電子化 |  | 管路施設の施設情報・維持管理情報の電子化率
| 市民生活を浸水から守る | 雨水管理のスマート化 | 浸水対策 |  | 都市浸水対策達成率 | 0% | 0% | 0% | 0% | ― | ― | 浸水被害がなく、雨水事業を未実施 | ・下水道全国DB ・下水道維持管理ｻｰﾋﾞｽ 向上のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
| 災害に強い下水道の実現 | 非常時（大規模地震・津波・異常豪雨等）のクライシスマネジメントの確立 | 耐震化 | 管路施設 | 災害時における重要な幹線等の機能確保率 | 100% | 100% | 100% | 100% | ― | ― | ― | ・事業の手引(記載例)
|  |  |  | ポンプ場・ 処理場施設 | 災害時における下水処理場、ポンプ場の機能確保率 | 50% | 50% | 50% | 50% | 増設および維持管理の一体としたDB＋包括的民間委託を実施中 | 包括委託による民間活力の導入 | ― | ・事業の手引(記載例)
|  |  | 施設の耐水化 |  | 水害時における下水処理場等の機能確保率 | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 逗子市との広域化・共同化により、浸水する葉山PSを廃止する予定のため、浸水施設はなくなる見込みである。 | ― | ―
【進化】 地域における水・資源・エネルギーの最適な循環 | 脱炭素・循環型社会への貢献 | 水 資源 エネルギ の集約 自立 供給拠点化 | 汚泥の 再生利用 肥料化 |  | 下水汚泥の肥料利用率 | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | ― | ― | ―
|  |  | 燃料化、エネルギー化 |  | 下水汚泥エネルギー化率 | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | ― | ― | ―
|  |  | 資源化 |  | 下水汚泥リサイクル率 | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | ― | ― | ―
|  |  | 省エネ |  | エネルギー削減量[kWh] | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | ― | ― | 令和5年度より温室効果ガス削減の一環で検討
|  |  | 創エネ ・再エネ |  | 再生可能エネルギー導入量[kWh] | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | ― | ― | 令和5年度より温室効果ガス削減の一環で検討
|  |  | 処理水の有効利用 |  | 処理水の有効利用率 | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | ― | ― | ―
| 地域のニーズに応じた水環境の創出 | 健全な水環境の創造 | 合流式下水道の対策強化 |  | 臭気、透視度、生物多様性等 （地域の実情に応じて設定）
|  |  | その他 |  |  | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | ― | ― | ―

## 様式1(豊田市) (hidden)
kokkoush
（様式１）施設の設置建設改良に関する方針 （または、（様式1-1）事業マネジメントに関する方針【建設改良】）
基本理念 (方向性) | 基本方針 | 成果目標 (アウトカム) | 主要な施策 (事業計画に_ 基づき今後 実施する予 定の事業に 関連するも のを記載） |  | 整備水準取組目標（アウトプット） |  |  |  |  | 事業の重点化・効率化の方針 （広域化・共同化、PPP／PFIの観点を含む） | 中期______ 短期目標を 達成する ための 主要な事業 | 今後5年内に着手しない施策の開始予定 備考
[5 empty] | 指標等 | 現在 (令和○年度末) | 短期目標 ［５年後］ (令和○年度末) | 中期目標 ［10年後］ (令和○年度末) | 長期____ 最終目標 |  |  |  | 指標等の引用元
【持続】 最適な下水道サービスの提供と広域的な環境保全及び改善 | 清らかな水環境の保全と創出 |  | 汚水処理 |  | 下水道 処理人口 普及率 | 74% | 80% | 82% | 資料なし | 汚水処理施設の統廃合、広域化・共同化の可能性を検討する。 | ― | ― | ・下水道全国DB ・事業の手引(記載例)
|  |  | 高度処理 |  | 高度処理 実施率 | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | ― | ― | ― | ・事業の手引(記載例)
|  |  | 合流式 下水道の 改善 |  | 合流式 下水道 改善率 | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | ― | ― | ― | ・事業の手引(記載例)
| 下水道機能の維持向上 |  | 老朽化対策 (ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) | 管路施設 | 緊急度 （老朽化度） 不具合発生件数 | 39件/年 | 30件/年 | 20件/年 | 資料なし | ― | ― | ― | ・下水道維持管理指針
|  |  |  | ポンプ場・ 処理場施設 | 健全度 不具合発生件数 |  |  |  | 資料なし | 雨水ポンプ場を含めた包括的維民間委託の導入検討を行い、施設管理の効率化を図る。 | 包括委託による民間活力の導入 | ― | ・下水道維持管理指針
| 市民生活を浸水から守る |  | 浸水対策 |  | 雨水排水 整備率 宅地被害件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 資料なし | ― | ― | ― | ・下水道全国DB ・下水道維持管理ｻｰﾋﾞｽ 向上のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
| 災害に強い下水道の実現 |  | 耐震化 | 管路施設 | 災害時の 機能保持率 | 汚：99.6% 雨：35.4% | 汚：100% 雨：65% | 100% | 資料なし | ― | ― | ― | ・事業の手引(記載例)
|  |  |  | ポンプ場・ 処理場施設 | 災害時の 機能保持率 | 汚：100% 雨：75% | 汚：100% 雨：100% | 100% | 資料なし | ― | ― | ― | ・事業の手引(記載例)
|  |  | 耐水化 |  |  | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | ― | ― | ―
【進化】 地域における水・資源・エネルギーの最適な循環 | 脱炭素・循環型社会への貢献 |  | 汚泥の 再生利用 肥料化 |  |  | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | ― | ― | ―
|  |  | 燃料化 |  |  | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | ― | ― | ―
|  |  | 資源化 |  |  | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | ― | ― | ―
|  |  | 省エネ |  |  | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | ― | ― | ―
|  |  | 創エネ |  |  | - | 研究・検討 | - | 資料なし | ― | ― | ―
|  |  | 有効利用 |  | 有効利用率 | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | ― | ― | ―
|  |  | その他 |  |  | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料なし | ― | ― | ―

## 様式1 (hidden)
kokkoush
（様式１）施設の設置建設改良に関する方針 （または、（様式1-1）事業マネジメントに関する方針【建設改良】）
基本理念 (方向性) | 基本方針 | 成果目標 (アウトカム) | 主要な施策 (事業計画に_ 基づき今後 実施する予 定の事業に 関連するも のを記載） |  | 整備水準取組目標（アウトプット） |  |  |  |  | 事業の重点化・効率化の方針 （広域化・共同化、PPP／PFIの観点を含む） | 中期______ 短期目標を 達成する ための 主要な事業 | 今後5年内に着手しない施策の開始予定 備考
[5 empty] | 指標等 | 現在 (令和○年度末) | 短期目標 ［５年後］ (令和○年度末) | 中期目標 ［10年後］ (令和○年度末) | 長期____ 最終目標 |  |  |  | 指標等の引用元
【持続】 最適な下水道サービスの提供と広域的な環境保全及び改善 | 清らかな水環境の保全と創出 |  | 汚水処理 |  | 下水道 処理人口 普及率 | [7 empty] | ・下水道全国DB ・事業の手引(記載例)
|  |  | 高度処理 |  | 高度処理 実施率 | [7 empty] | ・事業の手引(記載例)
|  |  | 合流式 下水道の 改善 |  | 合流式 下水道 改善率 | [7 empty] | ・事業の手引(記載例)
| 下水道機能の維持向上 |  | 老朽化対策 (ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) | 管路施設 | 緊急度 （老朽化度） | [7 empty] | ・下水道維持管理指針
|  |  |  | ポンプ場・ 処理場施設 | 健全度 | [7 empty] | ・下水道維持管理指針
| 市民生活を浸水から守る |  | 浸水対策 |  | 雨水排水 整備率 | [7 empty] | ・下水道全国DB ・下水道維持管理ｻｰﾋﾞｽ 向上のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
| 災害に強い下水道の実現 |  | 耐震化 | 管路施設 | 災害時の 機能保持率 | [7 empty] | ・事業の手引(記載例)
|  |  |  | ポンプ場・ 処理場施設 | 災害時の 機能保持率 | [7 empty] | ・事業の手引(記載例)
耐水化
【進化】 地域における水・資源・エネルギーの最適な循環 | 脱炭素・循環型社会への貢献 |  | 汚泥の 再生利用 肥料化
燃料化
資源化
省エネ
創エネ
|  |  | 有効利用 |  | 有効利用率
その他
Note on G9: 下水道事業課: 老朽化率の方が良いか？
Note on G10: 下水道事業課: 老朽化率の方が良いか？
Note on L6: 下水道事業課: 葉山町であれば、逗子市との広域化共同化の話などを入れる
優先順位や
施策相互の
連携・調整
事項を記載
今後５年
(短期)に
事業着手
しない
施策の
開始予定
を記載
※今後検討
札幌市下水道事業
中期経営プラン
2025(2021-2025)
より引用