## 調査票（別紙１）
○月○日 ○○県△地域の○○による水道施設被害状況（○／○ ００：００現在） | [18 empty] | 担当：
１．基礎情報 |  |  |  | ２．被害情報 | [5 empty] | ３．対応状況
都道府県 | ①確認 状況 | ②確認日時 | ③事業者名 | ④被害発生地区名 | ⑤被害発生状況・原因 | ⑥最大断水戸数 | ⑦家屋等損壊地域 における 戸数 | ⑧断水 発生日時 | ⑨今後の断水の発生・拡大見込み | ⑩現在断水状況 |  | ⑪応急給水 |  |  | ⑫応急復旧 |  |  | ⑬復旧見込み | ⑭課題 | ⑮減水状況 （時間給水等） | ⑯断減水 解消日時
[10 empty] | 復旧 戸数 | 未復旧 戸数 | 応急給水状況 （給水車対応、飲料水の配給等） | 応援要請 状況 | 要請先と応援状況 | 応急復旧状況 （系統変更、復旧工事等） | 応援要請 状況 | 要請先と応援状況
合計
○災害発生直後の時点では、断水の有無と断水の規模（断水戸数（概数）、範囲）について、速やかに報告（様式不問）をお願いします。その後、記入可能な事項について本様式に記入いただき、報告をお願いします。
○新たに記入、変更した事項は赤字で記入してください。
①『確認状況』は、「○」〈確認済み〉、「×」〈未確認〉、「-」〈確認不要〉から選択すること。
「未確認」とは確認が必要、または必要か否か不明であるが、連絡が取れない場合。「確認不要」とは当該災害において被害の発生が無いと見込まれ、確認が不要である場合。
②『確認日時』には、都道府県が事業者に状況を確認した最新の日時を記入すること。
③『事業者名』には、貴管下の事業者名を記入すること。
災害発生時に迅速に対応できるように、事前に貴管下の事業者名を記入しておくこと。
④『被害発生地区名』には、被害が発生した地区名を記入すること。
被害発生状況・原因が異なる場合は、地区や系統毎に切り分け、状況・原因毎に④～⑯について別々の行に記入すること。
⑤『被害発生状況・原因』には、発生している被害内容や原因について説明を記入すること。
例： 「豪雨により地下水源の濁度が上昇」「土砂崩れにより導水管が破損」「地震により配水管が破損」「土砂崩れのため立入ができず被害状況不明」等
⑥『最大断水戸数』には、断水が発生した場合に、断水した最大の戸数を記入すること（⑦における家屋等損壊地域の戸数、および、私有地内の給水管被害のみが原因で水が使用できない戸数は含めない）。
災害発生の初期段階において断水している戸数が未確定の場合にも、判明している被害発生状況から推定される断水戸数を記入すること。
その場合、戸数の後に【未確定】と記入すること。
例： 「125【未確定】」
⑦家屋等損壊地域とは、地震や豪雨による土砂崩れ等により家屋・道路等が大きく損壊し、大きな被害が発生した地域で、地域の復興に合わせて水道も復旧・整備する予定として自治体から報告のあったもの。
『家屋等損壊地域における戸数』には、家屋等損壊地域に含まれる戸数を記入すること。
⑧『断水発生日時』には、断水が発生した日時を記入すること。
⑨『今後の断水の発生・拡大見込み』には、今後断水が発生・拡大すると見込まれる場合に、当該見込みについて説明を記入すること。拡大の見込みがない場合は「無し」と明記すること。
例： 「本日○時頃、配水池の容量が空になり、当該配水エリアの△戸が断水する見込み」等
⑩『現在断水状況』の『復旧戸数』には、断水から復旧した戸数を記入すること。（私有地内の給水管被害のみが原因で水が使用できない戸数は含めない。）
『未復旧戸数』には、断水から未復旧の戸数を記入すること。
⑪『応急給水』の『応急給水状況』には、給水先や給水時間、給水タンクの設置等、実施している応急給水全体の内容を記入すること。
例： 「応急給水車３台により９時～18時まで実施（直営１台、○○市２台、地整１台）」「２地点の給水拠点に１tの給水タンクを設置し、９時～18時まで実施」「応急給水車２台で病院と福祉施設に給水（自衛隊）」「海上保安庁巡視船より給水車に給水中」等
『応援要請状況』は、「要請済み」、「検討中」、「不要」から選択すること。
『要請先と応援状況』には、応援を要請した対象（及び応援を実施している者）の名称を記入すること。加えて、それぞれの支援による給水車の台数及びその合計を記入すること。
自衛隊の情報については、事業者が応援の全体調整を実施する上でも必要な情報であるため、市町村及び都道府県の災害対策本部等を通じて情報収集し記入すること。
例： 「合計 □台」「日本水道協会 ○台（●●市）」「自衛隊 △台」「○●市(協定) □台」等
⑫『応急復旧』の『応急復旧状況』には、予定も含め断水解消までの応急復旧全体の内容を記入し、完了した応急復旧には【済】と記入すること。
例： 「破損した配水管の復旧作業を実施中」「浄水施設の復旧に必要な交換部品を手配中」「浄水施設の修繕【済】」「仮設配管により導水管を応急復旧中」「浄水場が被災しているため可搬式浄水施設の手配中」「休止中の浄水場の再稼働準備中」等
『応援要請状況』は、「要請済み」、「検討中」、「不要」から選択すること。
『要請先と応援状況』には、応援を要請した対象（及び応援を実施している者）の名称と応援の実施内容を記入すること。
例： 「日本水道協会の手配により、●●市が管路の応急復旧作業を支援」等
⑬『復旧見込み』には、断水解消の見込み（断水解消予定日時）について説明を記入すること。（私有地内の給水管の修繕については除外しても問題ない。）
例：「○月○日○時に断水解消見込み」、「停電が解消すれば断水が解消する見込み（停電解消は○月○日の見込み）」等
断水解消までの見込みが立たない場合は、「検討中」と記載し、その理由を⑭『課題』に記載すること。
例：⑭：「土砂崩れにより管路が被災しており、復旧の目途立たず。仮設配管による復旧について検討予定」
⑭『課題』には、応急給水及び応急復旧において課題（ボトルネック）がある場合に当該内容を記入すること。給水車や道路啓開、資機材の調達・輸送、ドローン調査、電源車、照明車、停電・通信の復旧等、外部に応援要請することで、復旧が早まるような内容は必ず記載すること。特に課題が無い場合は、無しと明記すること。
例： 「給水車が○台程度不足している」「口径○○mmのダクタイル鋳鉄管の入手に時間を要している」「電源を確保したい」等
⑮『減水状況』には、減水を実施した場合に、減水の実施内容を記入すること。
例： 「○戸に対する配水量を20％減」「△戸に対して22:00～6:00の時間帯は配水停止」等
⑯『断減水解消日時』には、全ての断減水が解消した日時を記入すること。
| ○ | [11 empty] | 要請済み |  |  | 要請済み
| × | [11 empty] | 検討中 |  |  | 検討中
| - | [11 empty] | 不要 |  |  | 不要

## 別紙１の記載例
○月○日 ○○県△地域の○○による水道施設被害状況（○／○ ００：００現在） | [18 empty] | 担当：
１．基礎情報 |  |  |  | ２．被害情報 | [5 empty] | ３．対応状況
都道府県 | ①確認 状況 | ②確認日時 | ③事業者名 | ④被害発生地区名 | ⑤被害発生状況・原因 | ⑥最大断水戸数 | ⑦家屋等損壊地域 における 戸数 | ⑧断水 発生日時 | ⑨今後の断水の発生・拡大見込み | ⑩現在断水状況 |  | ⑪応急給水 |  |  | ⑫応急復旧 |  |  | ⑬復旧見込み | ⑭課題 | ⑮減水状況 （時間給水等） | ⑯断減水 解消日時
[10 empty] | 復旧 戸数 | 未復旧 戸数 | 応急給水状況 （給水車対応、飲料水の配給等） | 応援要請 状況 | 要請先と応援状況 | 応急復旧状況 （系統変更、復旧工事等） | 応援要請 状況 | 要請先と応援状況
○○県 | ○ | ７月１日 15:00 | □□市 | ○地区 | □□浄水場が冠水 土砂崩れにより配水管が破損 | 40000 |  | 6月28日 16:00 | 無し | 25000 | 15000 | 15箇所の給水拠点に１tの給水タンクを 設置し、９時～18時まで実施 応急給水車20台により９時～18時まで 実施（直営１台、応援水道事業体18台、地方整備局１台） 応急給水車２台で病院と福祉施設に給 水 | 要請済み | 合計 21台 日本水道協会 15 台（10水道事業者） ○●市(協定) ３台 ●●地方整備局１台 自衛隊 ２台 | 浄水場施設の被害状況を確認の上、点検、清掃、修理を行い、6/30に約50%の送水を 再開【済】 7/1浄水場と配水管の復旧作業を実施中 土砂崩れにより被災した配水管は仮設配管により復旧 | 要請済み | 6/30から、日本水道協会○○県支部の手配により、●○市が浄水場の復旧計画作成を支援 | 7/2に配水管の復旧完了見込み 7/4までに浄水場を復旧し、断水解消見込み | 仮設配管（φ200）の手配【済】 7/1AMφ200ステンレス管を搬入済み
○○県 | ○ | ７月１日 15:00 | △△市 | △地区 | △△取水場が冠水し、機器が故障 | 7000 |  | 6月28日 16:00 | 無し | 0 | 7000 | ４箇所の給水拠点に 応急給水車４台により９時～18時まで 実施（直営１台、応援水道事業体３台） | 要請済み | 合計 ３台 日本水道協会 ２台 （■□市及び□■ 市） ○●市(協定) １台 | 6/29 機器交換のための物品手配【済】 6/30 機器の交換作業【済】 7/1 試運転を完了し、配水池への送水、洗浄作業を開始 本日夜間に配水池の水位が確保できる見込み | 不要 |  | 7/2夕方までに断水解消見込み | 無し
|  |  | △△市 | ×地区 | 水源に土砂が堆積 土砂崩れにより導水管・配水管が破損 | 100 |  | 6月28日 16:00 | 配水池の水が枯渇した場合、追加で1000戸断水の可能性あり 別系統に切り替えたため、拡大見込みなし | 80 | 20 | １箇所の給水拠点に 応急給水車１台により９時～18時まで 実施（直営１台） 各戸にポリ袋（６L)で給水中 | 不要 |  | 別系統に切り替え給水を実施中 配水管の復旧作業を6/29から開始、7/2までに完了見込み 水源の排泥作業を本日から開始（7/5復旧見込み） | 不要 |  | 7/2中に断水解消見込み （7/5に水源復旧後、元の系統に切り替え予定） | 代替水源の浄水処理として可搬式浄水施設の検討【済】 別系統に切り替えることで給水確保済み | 80戸に対して22:00～6:00の時間帯は配水停止（配水池から一定量漏水しており、配水池水位確保のため）
○○県 | ○ | ７月１日 15:00 | ●●町 | ●地区 | 停電による取水ポンプ停止 土砂崩れにより導水管・配水管が破損 | 2000 |  | 6月28日 16:00 | 無し | 600 | 1400 | ３箇所の給水拠点に 応急給水車３台により９時～18時まで 実施（直営１台、応援水道事業体２台） 応急給水車１台で病院と福祉施設に給 水（自衛隊） | 要請済み | 合計 ３台 日本水道協会 ２台 （△▲市） 自衛隊 １台 | 6/29 導水管の復旧工事を開始（仮設配管の設置） 6/30導水管を応急復旧【済】 6/30電源を確保し取水開始、一部通水 7/1 配水管の漏水調査及び復旧工事を実施中 | 要請済み | 7/1から、日本水道協会○○県支部の手配により、□■市、△▲市が配水管の漏水調査、応急復旧を支援 | 7/4までに断水解消見込み | 電源を確保したい【済】 電源車の手配について電力会社に要請し、配備済み
合計
○災害発生直後の時点では、断水の有無と断水の規模（断水戸数（概数）、範囲）について、速やかに報告（様式不問）をお願いします。その後、記入可能な事項について本様式に記入いただき、報告をお願いします。
○新たに記入、変更した事項は赤字で記入してください。
①『確認状況』は、「○」〈確認済み〉、「×」〈未確認〉、「-」〈確認不要〉から選択すること。
「未確認」とは確認が必要、または必要か否か不明であるが、連絡が取れない場合。「確認不要」とは当該災害において被害の発生が無いと見込まれ、確認が不要である場合。
②『確認日時』には、都道府県が事業者に状況を確認した最新の日時を記入すること。
③『事業者名』には、貴管下の事業者名を記入すること。
災害発生時に迅速に対応できるように、事前に貴管下の事業者名を記入しておくこと。
④『被害発生地区名』には、被害が発生した地区名を記入すること。
被害発生状況・原因が異なる場合は、地区や系統毎に切り分け、状況・原因毎に④～⑯について別々の行に記入すること。
⑤『被害発生状況・原因』には、発生している被害内容や原因について説明を記入すること。
例： 「豪雨により地下水源の濁度が上昇」「土砂崩れにより導水管が破損」「地震により配水管が破損」「土砂崩れのため立入ができず被害状況不明」等
⑥『最大断水戸数』には、断水が発生した場合に、断水した最大の戸数を記入すること（⑦における家屋等損壊地域の戸数、および、私有地内の給水管被害のみが原因で水が使用できない戸数は含めない）。
災害発生の初期段階において断水している戸数が未確定の場合にも、判明している被害発生状況から推定される断水戸数を記入すること。
その場合、戸数の後に【未確定】と記入すること。
例： 「125【未確定】」
⑦家屋等損壊地域とは、地震や豪雨による土砂崩れ等により家屋・道路等が大きく損壊し、大きな被害が発生した地域で、地域の復興に合わせて水道も復旧・整備する予定として自治体から報告のあったもの。
『家屋等損壊地域における戸数』には、家屋等損壊地域に含まれる戸数を記入すること。
⑧『断水発生日時』には、断水が発生した日時を記入すること。
⑨『今後の断水の発生・拡大見込み』には、今後断水が発生・拡大すると見込まれる場合に、当該見込みについて説明を記入すること。拡大の見込みがない場合は「無し」と明記すること。
例： 「本日○時頃、配水池の容量が空になり、当該配水エリアの△戸が断水する見込み」等
⑩『現在断水状況』の『復旧戸数』には、断水から復旧した戸数を記入すること。（私有地内の給水管被害のみが原因で水が使用できない戸数は含めない。）
『未復旧戸数』には、断水から未復旧の戸数を記入すること。
⑪『応急給水』の『応急給水状況』には、給水先や給水時間、給水タンクの設置等、実施している応急給水全体の内容を記入すること。
例： 「応急給水車３台により９時～18時まで実施（直営１台、○○市２台、地整１台）」「２地点の給水拠点に１tの給水タンクを設置し、９時～18時まで実施」「応急給水車２台で病院と福祉施設に給水（自衛隊）」「海上保安庁巡視船より給水車に給水中」等
『応援要請状況』は、「要請済み」、「検討中」、「不要」から選択すること。
『要請先と応援状況』には、応援を要請した対象（及び応援を実施している者）の名称を記入すること。加えて、それぞれの支援による給水車の台数及びその合計を記入すること。
自衛隊の情報については、事業者が応援の全体調整を実施する上でも必要な情報であるため、市町村及び都道府県の災害対策本部等を通じて情報収集し記入すること。
例： 「合計 □台」「日本水道協会 ○台（●●市）」「自衛隊 △台」「○●市(協定) □台」等
⑫『応急復旧』の『応急復旧状況』には、予定も含め断水解消までの応急復旧全体の内容を記入し、完了した応急復旧には【済】と記入すること。
例： 「破損した配水管の復旧作業を実施中」「浄水施設の復旧に必要な交換部品を手配中」「浄水施設の修繕【済】」「仮設配管により導水管を応急復旧中」「浄水場が被災しているため可搬式浄水施設の手配中」「休止中の浄水場の再稼働準備中」等
『応援要請状況』は、「要請済み」、「検討中」、「不要」から選択すること。
『要請先と応援状況』には、応援を要請した対象（及び応援を実施している者）の名称と応援の実施内容を記入すること。
例： 「日本水道協会の手配により、●●市が管路の応急復旧作業を支援」等
⑬『復旧見込み』には、断水解消の見込み（断水解消予定日時）について説明を記入すること。（私有地内の給水管の修繕については除外しても問題ない。）
例：「○月○日○時に断水解消見込み」、「停電が解消すれば断水が解消する見込み（停電解消は○月○日の見込み）」等
断水解消までの見込みが立たない場合は、「検討中」と記載し、その理由を⑭『課題』に記載すること。
例：⑭：「土砂崩れにより管路が被災しており、復旧の目途立たず。仮設配管による復旧について検討予定」
⑭『課題』には、応急給水及び応急復旧において課題（ボトルネック）がある場合に当該内容を記入すること。給水車や道路啓開、資機材の調達・輸送、ドローン調査、電源車、照明車、停電・通信の復旧等、外部に応援要請することで、復旧が早まるような内容は必ず記載すること。特に課題が無い場合は、無しと明記すること。
例： 「給水車が○台程度不足している」「口径○○mmのダクタイル鋳鉄管の入手に時間を要している」「電源を確保したい」等
⑮『減水状況』には、減水を実施した場合に、減水の実施内容を記入すること。
例： 「○戸に対する配水量を20％減」「△戸に対して22:00～6:00の時間帯は配水停止」等
⑯『断減水解消日時』には、全ての断減水が解消した日時を記入すること。
| ○ | [11 empty] | 要請済み |  |  | 要請済み
| × | [11 empty] | 検討中 |  |  | 検討中
| - | [11 empty] | 不要 |  |  | 不要

## 別紙１の記載方法
【記載方法】
○災害発生直後の時点では、断水の有無と断水の規模（断水戸数（概数）、範囲）について、速やかに報告（様式不問）をお願いします。その後、記入可能な事項について本様式に記入いただき、報告をお願いします。
○新たに記入、変更した事項は赤字で記入してください。
①『確認状況』は、「○」〈確認済み〉、「×」〈未確認〉、「-」〈確認不要〉から選択すること。
「未確認」とは確認が必要、または必要か否か不明であるが、連絡が取れない場合。「確認不要」とは当該災害において被害の発生が無いと見込まれ、確認が不要である場合。
②『確認日時』には、都道府県が事業者に状況を確認した最新の日時を記入すること。
③『事業者名』には、貴管下の事業者名を記入すること。
災害発生時に迅速に対応できるように、事前に貴管下の事業者名を記入しておくこと。
④『被害発生地区名』には、被害が発生した地区名を記入すること。
被害発生状況・原因が異なる場合は、地区や系統毎に切り分け、状況・原因毎に④～⑯について別々の行に記入すること。
⑤『被害発生状況・原因』には、発生している被害内容や原因について説明を記入すること。
例： 「豪雨により地下水源の濁度が上昇」「土砂崩れにより導水管が破損」「地震により配水管が破損」「土砂崩れのため立入ができず被害状況不明」等
⑥『最大断水戸数』には、断水が発生した場合に、断水した最大の戸数を記入すること（⑦における家屋等損壊地域の戸数、および、私有地内の給水管被害のみが原因で水が使用できない戸数は含めない）。
災害発生の初期段階において断水している戸数が未確定の場合にも、判明している被害発生状況から推定される断水戸数を記入すること。
その場合、戸数の後に【未確定】と記入すること。
例： 「125【未確定】」
⑦家屋等損壊地域とは、地震や豪雨による土砂崩れ等により家屋・道路等が大きく損壊し、大きな被害が発生した地域で、地域の復興に合わせて水道も復旧・整備する予定として自治体から報告のあったもの。
『家屋等損壊地域における戸数』には、家屋等損壊地域に含まれる戸数を記入すること。
⑧『断水発生日時』には、断水が発生した日時を記入すること。
⑨『今後の断水の発生・拡大見込み』には、今後断水が発生・拡大すると見込まれる場合に、当該見込みについて説明を記入すること。拡大の見込みがない場合は「無し」と明記すること。
例： 「本日○時頃、配水池の容量が空になり、当該配水エリアの△戸が断水する見込み」等
⑩『現在断水状況』の『復旧戸数』には、断水から復旧した戸数を記入すること。（私有地内の給水管被害のみが原因で水が使用できない戸数は含めない。）
『未復旧戸数』には、断水から未復旧の戸数を記入すること。
⑪『応急給水』の『応急給水状況』には、給水先や給水時間、給水タンクの設置等、実施している応急給水全体の内容を記入すること。
例：「応急給水車３台により９時～18時まで実施（直営１台、○○市２台、地整１台）」「２地点の給水拠点に１tの給水タンクを設置し、９時～18時まで実施」「応急給水車２台で病院と福祉施設に給水（自衛隊）」「海上保安庁巡視船より給水車に給水中」等
『応援要請状況』は、「要請済み」、「検討中」、「不要」から選択すること。
『要請先と応援状況』には、応援を要請した対象（及び応援を実施している者）の名称を記入すること。加えて、それぞれの支援による給水車の台数及びその合計を記入すること。
自衛隊の情報については、事業者が応援の全体調整を実施する上でも必要な情報であるため、市町村及び都道府県の災害対策本部等を通じて情報収集し記入すること。
例：「合計 □台」「日本水道協会 ○台（●●市）」「自衛隊 △台」「○●市(協定) □台」等
⑫『応急復旧』の『応急復旧状況』には、予定も含め断水解消までの応急復旧全体の内容を記入し、完了した応急復旧には【済】と記入すること。
例：「破損した配水管の復旧作業を実施中」「浄水施設の復旧に必要な交換部品を手配中」「浄水施設の修繕【済】」「仮設配管により導水管を応急復旧中」「浄水場が被災しているため可搬式浄水施設の手配中」「休止中の浄水場の再稼働準備中」等
『応援要請状況』は、「要請済み」、「検討中」、「不要」から選択すること。
『要請先と応援状況』には、応援を要請した対象（及び応援を実施している者）の名称と応援の実施内容を記入すること。
例：「日本水道協会の手配により、●●市が管路の応急復旧作業を支援」等
⑬『復旧見込み』には、断水解消の見込み（断水解消予定日時）について説明を記入すること。（私有地内の給水管の修繕については除外しても問題ない。）
例：「○月○日○時に断水解消見込み」、「停電が解消すれば断水が解消する見込み（停電解消は○月○日の見込み）」等
断水解消までの見込みが立たない場合は、「検討中」と記載し、その理由を⑭『課題』に記載すること。
例：⑭：「土砂崩れにより管路が被災しており、復旧の目途立たず。仮設配管による復旧について検討予定」
⑭『課題』には、応急給水及び応急復旧において課題（ボトルネック）がある場合に当該内容を記入すること。給水車や道路啓開、資機材の調達・輸送、ドローン調査、電源車、照明車、停電・通信の復旧等、外部に応援要請することで、復旧が早まるような内容は必ず記載すること。特に課題が無い場合は、無しと明記すること。
例： 「給水車が○台程度不足している」「口径○○mmのダクタイル鋳鉄管の入手に時間を要している」「電源を確保したい」等
⑮『減水状況』には、減水を実施した場合に、減水の実施内容を記入すること。
例： 「○戸に対する配水量を20％減」「△戸に対して22:00～6:00の時間帯は配水停止」等
⑯『断減水解消日時』には、全ての断減水が解消した日時を記入すること。