## 行政事業レビューシート
[16 empty] | 事業番号 |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | 国交 |  |  |  | - | 21 |  |  | - | 40
令和4年度行政事業レビューシート | [23 empty] | （ | 国土交通省 | [11 empty] | ）
事業名 |  |  |  |  | 道路事業（直轄・改築等） | [11 empty] | 担当部局庁 |  |  |  | 道路局 | [10 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  |  | 昭和27年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  | 終了予定なし |  |  |  | 担当課室 |  |  |  | 国道・技術課 等 | [10 empty] | 課長 長谷川 朋弘 等
会計区分 |  |  |  |  | 一般会計
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  |  | 道路法第12条、道路法第50条 等 | [11 empty] | 関係する 計画、通知等 |  |  |  | -
主要政策・施策 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 主要経費 |  |  |  | 公共事業
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  |  | ・道路の交通安全の確保とその円滑化、生活環境の改善を図り、もって、国民経済の健全な発展と生活環境の向上に寄与することを目的とする。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  |  | ・直轄国道（一般国道のうち、政令で指定する区間）等の新設・改築等を実施 ・主な事業として、高規格幹線道路、地域高規格道路、バイパス等の整備等を実施することで、国民の命と暮らしを守る代替性の確保や地域活性化に資する道路ネットワークによる地域・拠点の連携確保、また、我が国の成長力を確保する物流ネットワークなど基幹ネットワークの整備を実施 ・活動実績として、令和3年度の新規開通延長は59kmとなっており、測定指標である「道路による都市間速達性の確保率」の向上に寄与
実施方法 |  |  |  |  | 直接実施、委託・請負
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [11 empty] | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  |  | 令和3年度 | [5 empty] | 令和4年度 | [6 empty] | 令和5年度要求
[5 empty] | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  |  | 770246 |  |  | 744587 |  |  |  |  | 748966 | [5 empty] | 735394 | [6 empty] | 875902
[7 empty] | 補正予算 |  |  |  |  | 105200 |  |  | 161211 |  |  |  |  | 153121 | [5 empty] | -
[7 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  |  | 267047.994 |  |  | 395005 |  |  |  |  | 451718 | [5 empty] | 409029 | [6 empty] | -
[7 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  |  | -395005 |  |  | -451718 |  |  |  |  | -409029 | [5 empty] | -
[7 empty] | 予備費等 |  |  |  |  | - |  |  | -297 |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 計 |  |  |  |  | 747488.994 |  |  | 848788 |  |  |  |  | 944776 | [5 empty] | 1144423 | [6 empty] | 875902
[5 empty] | 執行額 | [6 empty] | 746612 |  |  | 848565 |  |  |  |  | 944608
[5 empty] | 執行率（％） | [6 empty] | 99.88% |  |  | 99.97% |  |  |  |  | 99.98%
[5 empty] | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [6 empty] | 85.28% |  |  | 93.68% |  |  |  |  | 104.7%
令和4・5年度 予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  |  | 歳出予算目 | [6 empty] | 令和4年度当初予算 |  |  | 令和5年度要求 |  |  |  |  | 主な増減理由
[5 empty] | 道路環境改善事業費 | [6 empty] | 53539 |  |  | 56693 |  |  |  |  | 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」、「現下の資材価格の高騰等を踏まえた公共事業等の実施に必要な経費」については、予算編成過程で検討する。 「重要政策推進枠」：370,357
[5 empty] | 道路交通安全対策事業費 | [6 empty] | 36733 |  |  | 50045
[5 empty] | 地域連携道路事業費 | [6 empty] | 435404 |  |  | 519064
[5 empty] | 道路交通円滑化事業費 | [6 empty] | 209718 |  |  | 250100
[5 empty] | 計 | [6 empty] | 735394 |  |  | 875902
活動内容 （アクティビティ） |  |  |  |  | ・直轄国道（一般国道のうち、政令で指定する区間）等の新設・改築等を実施
活動目標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動目標 | [6 empty] | 活動指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 4年度 活動見込 |  |  | 5年度 活動見込
[5 empty] | 基幹ネットワークの整備 | [6 empty] | 高規格幹線道路等（直轄事業）の新規開通延長 |  |  |  |  | 活動実績 | km |  |  | 76 |  |  | 72 |  |  |  | 59 |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 当初見込み | km |  |  | 82 |  |  | 107 |  |  |  | 56 |  |  |  | 102 |  |  | 79
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [12 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 4年度活動見込
[5 empty] | - | [11 empty] | 単位当たり コスト | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
[17 empty] | 計算式 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | - |  | 年度 | 7 | 年度
[5 empty] | 令和7年度までに道路による都市間速達性の確保率※を約63%とする （※主要都市等を結ぶ都市間リンクのうち都市間連絡速度（都市間の最短道路距離を最短所要時間で除したもの）60km/hが確保されている割合） | [6 empty] | 道路による都市間速達性の確保率 （令和3年度の成果実績については集計中） |  |  |  |  | 成果実績 | ％ |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 63
[17 empty] | 達成度 | ％ |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | 国土交通省道路局調べ（令和4年4月）
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [12 empty] | 定性的な成果目標と令和元年～令和3年度の達成状況・実績 | [19 empty] | 0
0
0
0
0
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
活動内容 （アクティビティ） | [37 empty] | 0
活動目標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動目標 | [6 empty] | 活動指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 4年度 活動見込 |  |  | 5年度 活動見込 |  |  | 0
[17 empty] | 活動実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 当初見込み | [20 empty] | 0
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [12 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 4年度活動見込 | [5 empty] | 0
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト | [20 empty] | 0
[17 empty] | 計算式 | / | [19 empty] | 0
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 成果実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） | [37 empty] | 0
0
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [12 empty] | 定性的な成果目標と令和元年～令和3年度の達成状況・実績 | [19 empty] | 0
0
0
0
0
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
活動内容 （アクティビティ） | [37 empty] | 0
活動目標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動目標 | [6 empty] | 活動指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 4年度 活動見込 |  |  | 5年度 活動見込 |  |  | 0
[17 empty] | 活動実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 当初見込み | [20 empty] | 0
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [12 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 4年度活動見込 | [5 empty] | 0
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト | [20 empty] | 0
[17 empty] | 計算式 | / | [19 empty] | 0
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 成果実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） | [37 empty] | 0
0
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [12 empty] | 定性的な成果目標と令和元年～令和3年度の達成状況・実績 | [19 empty] | 0
0
0
0
0
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
活動内容 （アクティビティ） | [37 empty] | 0
活動目標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動目標 | [6 empty] | 活動指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 4年度 活動見込 |  |  | 5年度 活動見込 |  |  | 0
[17 empty] | 活動実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 当初見込み | [20 empty] | 0
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [12 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 4年度活動見込 | [5 empty] | 0
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト | [20 empty] | 0
[17 empty] | 計算式 | / | [19 empty] | 0
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 成果実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） | [37 empty] | 0
0
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [12 empty] | 定性的な成果目標と令和元年～令和3年度の達成状況・実績 | [19 empty] | 0
0
0
0
0
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
活動内容 （アクティビティ） | [37 empty] | 0
活動目標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動目標 | [6 empty] | 活動指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 4年度 活動見込 |  |  | 5年度 活動見込 |  |  | 0
[17 empty] | 活動実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 当初見込み | [20 empty] | 0
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [12 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 4年度活動見込 | [5 empty] | 0
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト | [20 empty] | 0
[17 empty] | 計算式 | / | [19 empty] | 0
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 成果実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） | [37 empty] | 0
0
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [12 empty] | 定性的な成果目標と令和元年～令和3年度の達成状況・実績 | [19 empty] | 0
0
0
0
0
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[17 empty] | 実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  | 分類 |  |  | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[5 empty] | 目標・指標 | [11 empty] | 成果実績 | 円/t-CO2 | [19 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | 円/t-CO2 | [19 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
地球温暖化対策関係 |  |  |  |  | 算出方法 | [9 empty] | うち、 直接効果 |  | 成果実績 | 円/t-CO2 | [19 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | 円/t-CO2 | [19 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 0
[34 empty] | 年度 |  | 年度 |  | 0
[5 empty] | 目標・指標 | [11 empty] | 成果実績 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 目標値 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 達成度 | ％ | [19 empty] | 0
●● |  |  | 関係 |  | 算出方法 | [32 empty] | 0
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 | [29 empty] | チェック | [7 empty] | 0
政策評価、新経済・財政再生計画との関係 |  | 政策評価 | 政策 |  | ６ 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化
|  |  | 施策 |  | ２２ 国際競争力・地域の自立等を強化する道路ネットワークを形成する | [9 empty] | 政策評価書URL |  |  | https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/hyouka/seisakutokatsu_hyouka_tk_000037.html
[15 empty] | 該当箇所 |  |  | P8,28,43,56（全体版）
|  | 新経済・財政再生計画改革工程表 2021 | 取組事項 |  | 分野： |  |  | - | [5 empty] | -
[5 empty] | （新経済・財政再生計画改革工程表 2021）URL： | [8 empty] | -
[5 empty] | 該当箇所 | [8 empty] | -
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [17 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [17 empty] | ○ |  | 国民経済の健全な発展と生活環境の向上に寄与。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [17 empty] | ○ |  | 国民経済の健全な発展と生活環境の向上に寄与する重要な事業であり国が実施することが必要。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [17 empty] | ○ |  | 国民経済の健全な発展と生活環境の向上に寄与する重要な事業。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [17 empty] | ○ |  | 入札・契約手続きの透明性・競争性の確保に努めており、支出先は競争入札等により選定している。 競争性のない随意契約となった案件は、工事の委託や土地代金、借地料等であり、その契約の相手方は１者に限定されるものである。
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [16 empty] | 有
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [16 empty] | 有
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [17 empty] | ○ |  | 負担関係は法令に基づいており、妥当である。
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [17 empty] | ○ |  | 事業評価時に、事業の効率性及び透明性を評価し、第三者委員会等の意見を聴取するとともに、結果を公表。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [17 empty] | ○ |  | 実施内容に応じて地方整備局等へ適切に配分している。
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [17 empty] | ○ |  | 事業目的に即した仕様に基づき適正に執行している。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [17 empty] | ‐ |  | -
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [17 empty] | ○ |  | 関係機関や地元との調整に時間を要した事などによる。
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [17 empty] | ○ |  | 事業再評価でコスト縮減の取組について第三者委員会等の意見を聴取するとともに、結果を公表。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [17 empty] | ○ |  | 成果目標に向けて成果実績は着実に向上。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [17 empty] | ○ |  | 事業再評価でコスト縮減の取組について第三者委員会等の意見を聴取するとともに、結果を公表。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [17 empty] | ○ |  | 事業進捗に伴う開通時期の見直しにより、当初見込みより活動実績は減少したものの、活動実績は着実に向上。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [17 empty] | ○ |  | 整備された施設は、事業の目的にあった機能を発揮している。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [17 empty] | ‐
|  | 事業番号 | [8 empty] | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  |  | ・令和3年度は新規採択時評価（23件）、再評価（140件）及び事後評価（17件）の事業評価を実施し、第三者委員会等の意見を聴取し、事業に反映させることで、公共事業の効率性及び有効性の向上を図っている。
|  | 改善の 方向性 |  |  | ・引き続き、事業評価において、コスト縮減など事業内容の見直し等の検討を行うとともに、地域が進めるプロジェクト等と連携のとれた道路整備を計画的に進め、より大きなストック効果を早期に発現させるよう努める。
外部有識者の所見
-
行政事業レビュー推進チームの所見
事業内容の 一部改善 |  |  |  | 引き続き、コスト縮減など事業の効率性・実効性の向上に努めるとともに、地域の実情を踏まえつつ計画的な道路整備を進め、より大きなストック効果の早期実現に努めるべき。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
執行等改善 |  |  |  | 新規採択時評価、再評価、事後評価において、引き続き評価内容に対して、第三者委員会等の意見を聴取するとともに、評価結果を公表する。事業評価にあたっては、引き続き維持管理も踏まえた評価を行うとともに、コスト縮減など事業内容の見直し等の検討を行うこととし、地域が進めるプロジェクト等との連携によるストック効果の早期実現を図る。
備考
・社会資本整備事業特別会計の廃止による予算計上の変更に伴い、平成26年度以降の予算については、北海道、沖縄の事業を含まない。 ・支出先10者リストの中には、平成28年度～令和2年度に入札等を行ったものが含まれる。 ・道路事業（直轄・改築等）は、道路法第12条国道の新設・改築のうち、直轄事業を1事業単位として、レビューシートを作成している。 ・個別事業については、事業の効率性及び透明性を評価する事業評価を実施しているところ。 ・レビューシートの作成にあたっては、事業概要をより詳しく記載するなど、国民へのわかりやすさに配慮。
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成23年度 |  |  | 198
平成24年度 |  |  | 212
平成25年度 |  |  | 174
平成26年度 |  |  | 030-1
平成27年度 |  |  | 29
平成28年度 |  |  | 38
平成29年度 |  |  | 0037
平成30年度 |  |  | 国土交通省 （ 0038 ）
令和元年度 |  |  | 国土交通省 |  |  | - |  |  | 35
令和2年度 |  |  | 国土交通省 | [5 empty] | 36
令和3年度 |  |  | 2021 |  | 国交 |  |  | 20 | 36
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  |  | ※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
※電気代等の諸雑費は含んでいない。
＜金額は契約額ベース＞
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  |  | A.関東地方整備局 | [13 empty] | B.横浜湘南道路トンネル工事 西松・戸田・奥村特定建設工事共同企業体
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 直轄事業費 |  |  |  | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計・用地取得 | [7 empty] | 182086 |  | 工事費 |  |  |  | トンネル工事 | [11 empty] | 22368
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 182086 |  | 計 | [15 empty] | 22368
[5 empty] | C.個人（イ） | [13 empty] | D.公益財団法人かながわ考古学財団 | [18 empty] | 2
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 2
[5 empty] | 用地費及補償費 |  |  |  | 用地補償 | [7 empty] | 1513 |  | 工事費 |  |  |  | 埋蔵文化財調査 | [11 empty] | 1140 |  |  | 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 1513 |  | 計 | [15 empty] | 1140 |  |  | 2
[5 empty] | E.日野市 | [13 empty] | F. 国土技術政策総合研究所 | [18 empty] | 2
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 2
[5 empty] | 用地費及補償費 |  |  |  | 公共施設管理者負担金 | [7 empty] | 276 |  | 直轄事業費 |  |  |  | 調査検討業務 | [11 empty] | 2750 |  |  | 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 276 |  | 計 | [15 empty] | 2750 |  |  | 2
[5 empty] | G.株式会社長大 | [13 empty] | H.道路新産業開発機構・建設技術研究所・長大・日本工営・パシフィックコンサルタンツ設計共同体 | [18 empty] | 2
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 2
[5 empty] | 道路調査費 |  |  |  | 調査検討業務 | [7 empty] | 447 |  | 道路調査費 |  |  |  | 調査検討業務 | [11 empty] | 338 |  |  | 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 447 |  | 計 | [15 empty] | 338 |  |  | 2
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 | [26 empty] | チェック | [10 empty] | 0
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 関東地方整備局 | [5 empty] | - |  |  |  | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得 |  |  |  |  | 182086 | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | 1 | 中部地方整備局 | [5 empty] | - |  |  |  | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得 |  |  |  |  | 142926 | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
3 | 1 | 近畿地方整備局 | [5 empty] | - |  |  |  | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得 |  |  |  |  | 126055 | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
4 | 1 | 九州地方整備局 | [5 empty] | - |  |  |  | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得 |  |  |  |  | 115545 | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
5 | 1 | 中国地方整備局 | [5 empty] | - |  |  |  | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得 |  |  |  |  | 91705 | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
6 | 1 | 東北地方整備局 | [5 empty] | - |  |  |  | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得 |  |  |  |  | 68726 | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
7 | 1 | 四国地方整備局 | [5 empty] | - |  |  |  | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得 |  |  |  |  | 55752 | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
8 | 1 | 北陸地方整備局 | [5 empty] | - |  |  |  | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得 |  |  |  |  | 41500 | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
9 | 1 | [36 empty] | 0
10 | 1 | [36 empty] | 0
11 | 1 | [36 empty] | 0
12 | 1 | [36 empty] | 0
13 | 1 | [36 empty] | 0
14 | 1 | [36 empty] | 0
15 | 1 | [36 empty] | 0
16 | 1 | [36 empty] | 0
17 | 1 | [36 empty] | 0
18 | 1 | [36 empty] | 0
19 | 1 | [36 empty] | 0
20 | 1 | [36 empty] | 0
21 | 1 | [36 empty] | 0
22 | 1 | [36 empty] | 0
23 | 1 | [36 empty] | 0
24 | 1 | [36 empty] | 0
25 | 1 | [36 empty] | 0
26 | 1 | [36 empty] | 0
27 | 1 | [36 empty] | 0
28 | 1 | [36 empty] | 0
29 | 1 | [36 empty] | 0
30 | 1 | [36 empty] | 0
1
| B | [36 empty] | 1
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上） | [6 empty] | 1
1 | 1 | 横浜湘南道路トンネル工事 西松・戸田・奥村特定建設工事共同企業体 | [5 empty] | - |  |  |  | トンネル工事 |  |  |  |  | 22368 |  | 国庫債務負担行為等 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
2 | 1 | 中日本高速道路株式会社 東京支社 | [5 empty] | 4180001056169 |  |  |  | 工事の委託 |  |  |  |  | 6535 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 委託契約 | [6 empty] | 1
3 | 1 | 東日本高速道路株式会社 関東支社 | [5 empty] | 9010001095716 |  |  |  | 工事の委託 |  |  |  |  | 5731 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 委託契約 | [6 empty] | 1
4 | 1 | 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 | [5 empty] | 9011001029597 |  |  |  | 工事の委託 |  |  |  |  | 2757 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 委託契約 | [6 empty] | 1
5 | 1 | 株式会社建設技術研究所 東京本社 | [5 empty] | 7010001042703 |  |  |  | 調査検討・設計・市場調査・発注者支援 等 |  |  |  |  | 2475 |  | 随意契約 （公募） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
6 | 1 | 大成建設株式会社 北信越支店 | [5 empty] | 4011101011880 |  |  |  | トンネル工事 |  |  |  |  | 2469 |  | 国庫債務負担行為等 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
7 | 1 | 五洋建設株式会社 東京土木支店 | [5 empty] | 1010001000006 |  |  |  | 改良工事 |  |  |  |  | 2218 |  | 国庫債務負担行為等 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
8 | 1 | 東京外環中央ＪＣＴ北側Ｈランプシールド工事 清水・竹中土木特定建設工事共同企業体 | [5 empty] | - |  |  |  | トンネル工事 |  |  |  |  | 1797 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 当該箇所は、高土圧、高水圧での施工となることより、シールドマシンの設計・製作を行い発進立坑に設置し、掘進を開始する予定であったが、前工事の終点部に接する関連工事が契約手続き取り止めとなったため、掘進が不可能となった。 今般、関連工事の再手続きがなされ、掘進の見通しが立ったものである。 高土圧、高水圧に対応したシールドトンネル掘削用の設備等は既に前工事にて製作・設置済みであり、前工事の施工者が掘進を行った場合、工期の短縮、経費の増大の抑制が見込める等有利と認められる。 | [6 empty] | 1
9 | 1 | Ｒ２横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ本線第２－２橋他上部工事 ＪＦＥ・三井住友建設鉄構特定建設工事共同体 | [5 empty] | - |  |  |  | 橋梁上部工事 |  |  |  |  | 1626 |  | 国庫債務負担行為等 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
10 | 1 | 戸田建設株式会社 関東支店 | [5 empty] | 6010001034874 |  |  |  | 橋梁下部工事 |  |  |  |  | 1597 |  | 国庫債務負担行為等 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
11 | 1 | [36 empty] | 0
12 | 1 | [36 empty] | 0
13 | 1 | [36 empty] | 0
14 | 1 | [36 empty] | 0
15 | 1 | [36 empty] | 0
16 | 1 | [36 empty] | 0
17 | 1 | [36 empty] | 0
18 | 1 | [36 empty] | 0
19 | 1 | [36 empty] | 0
20 | 1 | [36 empty] | 0
21 | 1 | [36 empty] | 0
22 | 1 | [36 empty] | 0
23 | 1 | [36 empty] | 0
24 | 1 | [36 empty] | 0
25 | 1 | [36 empty] | 0
26 | 1 | [36 empty] | 0
27 | 1 | [36 empty] | 0
28 | 1 | [36 empty] | 0
29 | 1 | [36 empty] | 0
30 | 1 | [36 empty] | 0
1
| C | [36 empty] | 1
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上） | [6 empty] | 1
1 | 1 | 個人（イ） | [5 empty] | - |  |  |  | 用地補償 |  |  |  |  | 1513 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 用地補償 | [6 empty] | 1
2 | 1 | 個人（ロ） | [5 empty] | - |  |  |  | 用地補償 |  |  |  |  | 1247 |  | 国庫債務負担行為等 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
3 | 1 | 個人（ハ） | [5 empty] | - |  |  |  | 用地補償 |  |  |  |  | 851 |  | 国庫債務負担行為等 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
4 | 1 | 個人（ニ） | [5 empty] | - |  |  |  | 用地補償 |  |  |  |  | 750 |  | 国庫債務負担行為等 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
5 | 1 | 個人（ホ） | [5 empty] | - |  |  |  | 用地補償 |  |  |  |  | 607 |  | 国庫債務負担行為等 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
6 | 1 | 個人（ヘ） | [5 empty] | - |  |  |  | 用地補償 |  |  |  |  | 346 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
7 | 1 | 個人（ト） | [5 empty] | - |  |  |  | 用地補償 |  |  |  |  | 289 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
8 | 1 | 個人（チ） | [5 empty] | - |  |  |  | 用地補償 |  |  |  |  | 191 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
9 | 1 | 個人（リ） | [5 empty] | - |  |  |  | 用地補償 |  |  |  |  | 191 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
10 | 1 | 個人（ヌ） | [5 empty] | - |  |  |  | 用地補償 |  |  |  |  | 183 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
11 | 1 | [36 empty] | 0
12 | 1 | [36 empty] | 0
13 | 1 | [36 empty] | 0
14 | 1 | [36 empty] | 0
15 | 1 | [36 empty] | 0
16 | 1 | [36 empty] | 0
17 | 1 | [36 empty] | 0
18 | 1 | [36 empty] | 0
19 | 1 | [36 empty] | 0
20 | 1 | [36 empty] | 0
21 | 1 | [36 empty] | 0
22 | 1 | [36 empty] | 0
23 | 1 | [36 empty] | 0
24 | 1 | [36 empty] | 0
25 | 1 | [36 empty] | 0
26 | 1 | [36 empty] | 0
27 | 1 | [36 empty] | 0
28 | 1 | [36 empty] | 0
29 | 1 | [36 empty] | 0
30 | 1 | [36 empty] | 0
1
| D | [36 empty] | 1
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上） | [6 empty] | 1
1 | 1 | 公益財団法人かながわ考古学財団 | [5 empty] | 5020005009658 |  |  |  | 埋蔵文化財調査 |  |  |  |  | 1140 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 委託契約 | [6 empty] | 1
2 | 1 | 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団理事長 | [5 empty] | 5011005003759 |  |  |  | 埋蔵文化財調査 |  |  |  |  | 591 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
3 | 1 | 一般財団法人経済調査会 | [5 empty] | 1010005002667 |  |  |  | 市場調査 |  |  |  |  | 407 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1 |  |  |  | 87.3 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
4 | 1 | 一般社団法人関東地域づくり協会 | [5 empty] | 6030005002470 |  |  |  | 発注者支援 |  |  |  |  | 367 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
5 | 1 | 一般財団法人長野県文化振興事業団理事長 | [5 empty] | 5100005000195 |  |  |  | 埋蔵文化財調査 |  |  |  |  | 205 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
6 | 1 | 公益財団法人茨城県教育財団 | [5 empty] | 9050005010659 |  |  |  | 埋蔵文化財調査 |  |  |  |  | 187 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
7 | 1 | 公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団 | [5 empty] | 6030005015555 |  |  |  | 埋蔵文化財調査 |  |  |  |  | 176 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
8 | 1 | 一般財団法人公共用地補償機構 | [5 empty] | 3010005018876 |  |  |  | 調査検討 |  |  |  |  | 165 |  | 国庫債務負担行為等 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
9 | 1 | 公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 理事長 | [5 empty] | 9070005008305 |  |  |  | 埋蔵文化財調査 |  |  |  |  | 151 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
10 | 1 | 公益財団法人埼玉県生態系保護協会 | [5 empty] | 1030005000611 |  |  |  | 調査検討 |  |  |  |  | 121 |  | 国庫債務負担行為等 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
11 | 1 | [36 empty] | 0
12 | 1 | [36 empty] | 0
13 | 1 | [36 empty] | 0
14 | 1 | [36 empty] | 0
15 | 1 | [36 empty] | 0
16 | 1 | [36 empty] | 0
17 | 1 | [36 empty] | 0
18 | 1 | [36 empty] | 0
19 | 1 | [36 empty] | 0
20 | 1 | [36 empty] | 0
21 | 1 | [36 empty] | 0
22 | 1 | [36 empty] | 0
23 | 1 | [36 empty] | 0
24 | 1 | [36 empty] | 0
25 | 1 | [36 empty] | 0
26 | 1 | [36 empty] | 0
27 | 1 | [36 empty] | 0
28 | 1 | [36 empty] | 0
29 | 1 | [36 empty] | 0
30 | 1 | [36 empty] | 0
1
| E | [36 empty] | 1
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上） | [6 empty] | 1
1 | 1 | 日野市 | [5 empty] | 1000020132128 |  |  |  | 公共施設管理者負担金 |  |  |  |  | 276 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
2 | 1 | 鎌倉市 | [5 empty] | 3000020142042 |  |  |  | 委託 |  |  |  |  | 19 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
3 | 1 | 東京都 | [5 empty] | 8000020130001 |  |  |  | 委託 |  |  |  |  | 9 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
4 | 1 | [36 empty] | 0
5 | 1 | [36 empty] | 0
6 | 1 | [36 empty] | 0
7 | 1 | [36 empty] | 0
8 | 1 | [36 empty] | 0
9 | 1 | [36 empty] | 0
10 | 1 | [36 empty] | 0
11 | 1 | [36 empty] | 0
12 | 1 | [36 empty] | 0
13 | 1 | [36 empty] | 0
14 | 1 | [36 empty] | 0
15 | 1 | [36 empty] | 0
16 | 1 | [36 empty] | 0
17 | 1 | [36 empty] | 0
18 | 1 | [36 empty] | 0
19 | 1 | [36 empty] | 0
20 | 1 | [36 empty] | 0
21 | 1 | [36 empty] | 0
22 | 1 | [36 empty] | 0
23 | 1 | [36 empty] | 0
24 | 1 | [36 empty] | 0
25 | 1 | [36 empty] | 0
26 | 1 | [36 empty] | 0
27 | 1 | [36 empty] | 0
28 | 1 | [36 empty] | 0
29 | 1 | [36 empty] | 0
30 | 1 | [36 empty] | 0
1
| F | [36 empty] | 1
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上） | [6 empty] | 1
1 | 1 | 国土技術政策総合研究所 | [5 empty] | - |  |  |  | 政策の企画・立案に関する調査・研究 |  |  |  |  | 2750 | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | － | [6 empty] | 1
2 | 1 | 国土交通省 | [5 empty] | 2000012100001 |  |  |  | 政策の企画・立案に関する調査・研究 |  |  |  |  | 1775 | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | － | [6 empty] | 1
3 | 1 | [36 empty] | 0
4 | 1 | [36 empty] | 0
5 | 1 | [36 empty] | 0
6 | 1 | [36 empty] | 0
7 | 1 | [36 empty] | 0
8 | 1 | [36 empty] | 0
9 | 1 | [36 empty] | 0
10 | 1 | [36 empty] | 0
11 | 1 | [36 empty] | 0
12 | 1 | [36 empty] | 0
13 | 1 | [36 empty] | 0
14 | 1 | [36 empty] | 0
15 | 1 | [36 empty] | 0
16 | 1 | [36 empty] | 0
17 | 1 | [36 empty] | 0
18 | 1 | [36 empty] | 0
19 | 1 | [36 empty] | 0
20 | 1 | [36 empty] | 0
21 | 1 | [36 empty] | 0
22 | 1 | [36 empty] | 0
23 | 1 | [36 empty] | 0
24 | 1 | [36 empty] | 0
25 | 1 | [36 empty] | 0
26 | 1 | [36 empty] | 0
27 | 1 | [36 empty] | 0
28 | 1 | [36 empty] | 0
29 | 1 | [36 empty] | 0
30 | 1 | [36 empty] | 0
1
| G | [36 empty] | 1
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上） | [6 empty] | 1
1 | 1 | 株式会社長大 | [5 empty] | 5010001050435 |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 447 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
2 | 1 | 株式会社建設技術研究所 | [5 empty] | 7010001042703 |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 102 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
3 | 1 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | [5 empty] | 8013401001509 |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 77 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
4 | 1 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ | [5 empty] | 4011001005165 |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 69 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | 1 |  |  |  | 99.9 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
5 | 1 | iエンジニアリング株式会社 | [5 empty] | 5040001072146 |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 68 |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 1 |  |  |  | 95.6 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
6 | 1 | 大成建設株式会社 | [5 empty] | 4011101011880 |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 40 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
7 | 1 | いであ株式会社 | [5 empty] | 7010901005494 |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 38 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | 3 |  |  |  | 99.9 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
8 | 1 | 株式会社公共計画研究所 | [5 empty] | 3011001007682 |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 32 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | 1 |  |  |  | 99.8 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
9 | 1 | 株式会社ニュージェック | [5 empty] | 2120001086883 |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 25 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1 |  |  |  | 99.6 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
10 | 1 | 株式会社プランニングネットワーク | [5 empty] | 2230001005659 |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 24 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | 2 |  |  |  | 99.2 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
11 | 1 | [36 empty] | 0
12 | 1 | [36 empty] | 0
13 | 1 | [36 empty] | 0
14 | 1 | [36 empty] | 0
15 | 1 | [36 empty] | 0
16 | 1 | [36 empty] | 0
17 | 1 | [36 empty] | 0
18 | 1 | [36 empty] | 0
19 | 1 | [36 empty] | 0
20 | 1 | [36 empty] | 0
21 | 1 | [36 empty] | 0
22 | 1 | [36 empty] | 0
23 | 1 | [36 empty] | 0
24 | 1 | [36 empty] | 0
25 | 1 | [36 empty] | 0
26 | 1 | [36 empty] | 0
27 | 1 | [36 empty] | 0
28 | 1 | [36 empty] | 0
29 | 1 | [36 empty] | 0
30 | 1 | [36 empty] | 0
1
| H | [36 empty] | 1
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上） | [6 empty] | 1
1 | 1 | 道路新産業開発機構・建設技術研究所・長大・日本工営・パシフィックコンサルタンツ設計共同体 | [5 empty] | - |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 338 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
2 | 1 | 建設技術研究所・道路新産業開発機構設計共同体 | [5 empty] | - |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 267 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
3 | 1 | パシフィックコンサルタンツ・道路新産業開発機構設計共同体 | [5 empty] | - |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 126 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
4 | 1 | 学校法人 東京理科大学 | [5 empty] | 5011105000945 |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 88 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
5 | 1 | 日本デジタル道路地図協会・パスコ設計共同体 | [5 empty] | - |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 80 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
6 | 1 | 国立大学法人 東京大学 | [5 empty] | 5010005007398 |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 70 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
7 | 1 | 一般財団法人計量計画研究所 | [5 empty] | 5011105004806 |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 57 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | 2 |  |  |  | 99.2 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
8 | 1 | 一般社団法人システム科学研究所 | [5 empty] | 1130005012828 |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 56 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | 2 |  |  |  | 99.2 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
9 | 1 | 学校法人 立命館 | [5 empty] | 9130005004289 |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 49 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
10 | 1 | 国立大学法人 東北大学 | [5 empty] | 7370005002147 |  |  |  | 調査検討業務 |  |  |  |  | 48 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
11 | 1 | [36 empty] | 0
12 | 1 | [36 empty] | 0
13 | 1 | [36 empty] | 0
14 | 1 | [36 empty] | 0
15 | 1 | [36 empty] | 0
16 | 1 | [36 empty] | 0
17 | 1 | [36 empty] | 0
18 | 1 | [36 empty] | 0
19 | 1 | [36 empty] | 0
20 | 1 | [36 empty] | 0
21 | 1 | [36 empty] | 0
22 | 1 | [36 empty] | 0
23 | 1 | [36 empty] | 0
24 | 1 | [36 empty] | 0
25 | 1 | [36 empty] | 0
26 | 1 | [36 empty] | 0
27 | 1 | [36 empty] | 0
28 | 1 | [36 empty] | 0
29 | 1 | [36 empty] | 0
30 | 1 | [36 empty] | 0
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 | [26 empty] | チェック | [10 empty] | 0
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 契約額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1 | B | 清水建設株式会社 関東支店 |  |  |  |  | 1010401013565 |  |  |  | 橋梁下部工事 |  |  |  |  | 4911 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 6 |  |  |  | 95.7816 |  |  |  | -
2 | 1 | B | 株式会社ノバック 東京本店 |  |  |  |  | 2010001054083 |  |  |  | 改良工事・橋梁下部工事 |  |  |  |  | 2123 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 7 |  |  |  | 92.1126 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
3 | 1 | B | 東京外環中央ＪＣＴ北側ランプ函渠工事 戸田・淺沼特定建設工事共同企業体 |  |  |  |  | - |  |  |  | 改良工事 |  |  |  |  | 1958 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 本工事は、前工事に引き続き、仮設工の変位計測および地下水流動保全等を常時行いながら、掘削、支保工、躯体コンクリート打設を行うものである。前工事のボックスカルバートおよび擁壁構築の大断面土留めの安全管理を含めた施工と併せて、躯体構築に必要な各種計測機器等を用いた仮設工の変位計測や地下水位並びに地下水流動状況の常時監視による施工が施工者固有の施工ノウハウであることから、当該システムにより安全かつ確実に施工できる者は、現地の状況を熟知した前工事の施工者のみである。また、躯体構築に必要な仮設工や各種計測機器等は前工事にて設置済みであり、前工事の施工者が施工を行った場合、工期の確保、経費の増大の抑制も見込める等有利である。 | [6 empty] | 1
4 | 1 | B | 株式会社竹中土木 東京本店 |  |  |  |  | 4010601030580 |  |  |  | 改良工事 |  |  |  |  | 1843 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 12 |  |  |  | 91.9017 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
5 | 1 | B | 岩田地崎建設株式会社 東京支店 |  |  |  |  | 8430001001789 |  |  |  | 改良工事 |  |  |  |  | 1570 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 12 |  |  |  | 92.628 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
6 | 1 | B | 株式会社横河ＮＳエンジニアリング |  |  |  |  | 1050001021106 |  |  |  | 橋梁上部工事 |  |  |  |  | 1096 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 19 |  |  |  | 90.9526 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
7 | 1 | B | 株式会社熊谷組 |  |  |  |  | 6090001011981 |  |  |  | 改良工事 |  |  |  |  | 1071 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 18 |  |  |  | 91.2355 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
8 | 1 | B | 川田建設株式会社 東京支店 |  |  |  |  | 7011501001074 |  |  |  | 橋梁上部工事 |  |  |  |  | 965 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 4 |  |  |  | 90.8942 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
9 | 1 | B | 東鉄工業株式会社 千葉支店 |  |  |  |  | 6011101014147 |  |  |  | 橋梁下部工事 |  |  |  |  | 896 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 2 |  |  |  | 92.8998 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
10 | 1 | B | 日東エンジニアリング株式会社 |  |  |  |  | 1030001006414 |  |  |  | 改良工事 |  |  |  |  | 800 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 8 |  |  |  | 97.5233 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
11 | 1 | [36 empty] | 0
12 | 1 | [36 empty] | 0
13 | 1 | [36 empty] | 0
14 | 1 | [36 empty] | 0
15 | 1 | [36 empty] | 0
16 | 1 | [36 empty] | 0
17 | 1 | [36 empty] | 0
18 | 1 | [36 empty] | 0
19 | 1 | [36 empty] | 0
20 | 1 | [36 empty] | 0
21 | 1 | [36 empty] | 0
22 | 1 | [36 empty] | 0
23 | 1 | [36 empty] | 0
24 | 1 | [36 empty] | 0
25 | 1 | [36 empty] | 0
26 | 1 | [36 empty] | 0
27 | 1 | [36 empty] | 0
28 | 1 | [36 empty] | 0
29 | 1 | [36 empty] | 0
30 | 1 | [36 empty] | 0
※Ｂ～Ｅ、Ｇ、Ｈ及び国庫債務負担行為等による契約先上位１０者リストについては、最も支出の多かった整備局等に関わるものを代表的に記載。
また、複数契約がある場合は、入札者数、落札率、業務概要は、最も契約額が大きいものを代表的に記載。

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 開始年度西暦 | 終了（予定）年度 | 終了（予定）年度西暦 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名 | 契約方式その２
医療分野の研究開発関連 |  | 一般会計 | ○ | 一般会計 | 一般会計 | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 | ○ | 直接実施 | 直接実施 | 21 | （選択してください） | 不明 | 不明 | 令和元年度 | 2019年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争契約 （最低価格） | - | A | 一般競争契約 （最低価格）
宇宙開発利用 |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  | 一般会計 | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 | ○ | 委託・請負 | 直接実施、委託・請負 | 新22 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 1926年度以前 | 令和2年度 | 2020年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 一般競争契約 （総合評価） | 社会保障 | B | 一般競争契約 （総合評価）
沖縄振興 |  | 地震再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | 恩給関係 |  |  |  | 補助 |  |  | 直接実施、委託・請負 | 新23 | 内閣府 | 昭和2年度 | 1927年度 | 令和3年度 | 2021年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 指名競争契約 （最低価格） | 社会資本整備等 | C | 指名競争契約 （最低価格）
海洋政策 |  | 国債整理基金特別会計 |  |  | 一般会計 | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 直接実施、委託・請負 |  | 個人情報保護委員会 | 昭和3年度 | 1928年度 | 令和4年度 | 2022年度 | 終了予定 | 年度内に改善を検討 | 指名競争契約 （総合評価） | 地方行財政改革 | D | 指名競争契約 （総合評価）
科学技術・イノベーション |  | 外国為替資金特別会計 |  |  | 一般会計 | 公共事業 | ○ | 公共事業 | 公共事業 | 交付 |  |  | 直接実施、委託・請負 | 事業番号その２ | カジノ管理委員会 | 昭和4年度 | 1929年度 | 令和5年度 | 2023年度 | 現状通り | 予定通り終了 | 随意契約 （企画競争） | 次世代型行政サービスの早期実現 | E | 随意契約 （企画競争）
観光立国 |  | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  | 一般会計 | 経済協力 |  |  | 公共事業 | 貸付 |  |  | 直接実施、委託・請負 |  | 公正取引委員会 | 昭和5年度 | 1930年度 | 令和6年度 | 2024年度 |  | 現状通り | 随意契約 （公募） | 文教・科学技術 | F | 随意契約 （公募）
交通安全対策 |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  | 一般会計 | 中小企業対策 |  |  | 公共事業 | その他 |  |  | 直接実施、委託・請負 | 新02 | 警察庁 | 昭和6年度 | 1931年度 | 令和7年度 | 2025年度 |  |  | 随意契約 （少額） | 歳出改革等に向けた取組の加速・拡大 | G | 随意契約 （少額）
高齢社会対策 |  | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  | 一般会計 | エネルギー対策 |  |  | 公共事業 |  |  |  |  | 新03 | 金融庁 | 昭和7年度 | 1932年度 | 令和8年度 | 2026年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | H | 随意契約 （その他）
国土強靱化施策 |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  |  | 一般会計 | 食料安定供給関係 |  |  | 公共事業 | 直接実施、委託・請負 |  |  |  |  | 消費者庁 | 昭和8年度 | 1933年度 | 令和9年度 | 2027年度 |  |  | 補助金等交付 |  | I | その他
子ども・若者育成支援 |  | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  | 一般会計 | その他の事項経費 |  |  | 公共事業 | [5 empty] | デジタル庁 | 昭和9年度 | 1934年度 | 令和10年度 | 2028年度 |  |  | 運営費交付金交付 |  | J
障害者施策 |  | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 省庁(事業番号用) | 復興庁 | 昭和10年度 | 1935年度 | 令和11年度 | 2029年度 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  | K
少子化社会対策 |  | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  | 一般会計 | 公共事業 | [7 empty] | （選択してください） | 総務省 | 昭和11年度 | 1936年度 | 令和12年度 | 2030年度 |  |  | その他 |  | L
食育推進 |  | 労働保険特別会計雇用勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 官房 | 法務省 | 昭和12年度 | 1937年度 | 令和13年度 | 2031年度 |  |  |  |  | M
男女共同参画 |  | 労働保険特別会計徴収勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 府 | 外務省 | 昭和13年度 | 1938年度 | 令和14年度 | 2032年度 |  |  |  |  | N
地球温暖化対策 |  | 年金特別会計基礎年金勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 個情 | 財務省 | 昭和14年度 | 1939年度 | 令和15年度 | 2033年度 |  |  |  |  | O
犯罪被害者等施策 |  | 年金特別会計国民年金勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | カジノ | 文部科学省 | 昭和15年度 | 1940年度 | 令和16年度 | 2034年度 |  |  |  |  | P
クールジャパン |  | 年金特別会計厚生年金勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 公取 | 厚生労働省 | 昭和16年度 | 1941年度 | 令和17年度 | 2035年度 |  |  |  |  | Q
知的財産 |  | 年金特別会計健康勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 警察 | 農林水産省 | 昭和17年度 | 1942年度 | 令和18年度 | 2036年度 |  |  |  |  | R
地方創生 |  | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 金融 | 経済産業省 | 昭和18年度 | 1943年度 | 令和19年度 | 2037年度 |  |  |  |  | S
ＯＤＡ |  | 年金特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 消費 | 国土交通省 | 昭和19年度 | 1944年度 | 令和20年度 | 2038年度 |  |  |  |  | T
2020年東京オリパラ |  | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | デジ | 環境省 | 昭和20年度 | 1945年度 | 令和21年度 | 2039年度 |  |  |  |  | U
統計改革 |  | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 復興 | 原子力規制委員会 | 昭和21年度 | 1946年度 | 令和22年度 | 2040年度 |  |  |  |  | V
|  | 食料安定供給特別会計農業再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 総務 | 防衛省 | 昭和22年度 | 1947年度 | 令和23年度 | 2041年度 |  |  |  |  | W
|  | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 法務 |  | 昭和23年度 | 1948年度 | 令和24年度 | 2042年度 |  |  |  |  | X
|  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 外務 |  | 昭和24年度 | 1949年度 | 令和25年度 | 2043年度 |  |  |  |  | Y
- |  | 食料安定供給特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 財務 |  | 昭和25年度 | 1950年度 | 令和26年度 | 2044年度 |  |  |  |  | Z
|  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 文科 |  | 昭和26年度 | 1951年度 | 令和27年度 | 2045年度 |  |  |  |  | a
|  | 国有林野事業債務管理特別会計 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 厚労 |  | 昭和27年度 | 1952年度 | 令和28年度 | 2046年度 |  |  |  |  | b
|  | 貿易再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 農水 |  | 昭和28年度 | 1953年度 | 令和29年度 | 2047年度 |  |  |  |  | c
|  | 特許特別会計 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 経産 |  | 昭和29年度 | 1954年度 | 令和30年度以降 | 2048年度以降 |  |  |  |  | d
|  | 自動車安全特別会計保障勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 国交 |  | 昭和30年度 | 1955年度 | 終了予定なし | 終了予定なし |  |  |  |  | e
|  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 環境 |  | 昭和31年度 | 1956年度 | [6 empty] | f
|  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 原規 |  | 昭和32年度 | 1957年度 | [6 empty] | g
|  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 |  |  | 一般会計 | [8 empty] | 防衛 |  | 昭和33年度 | 1958年度 | [6 empty] | h
|  | 東日本大震災復興特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和34年度 | 1959年度 | [6 empty] | i
[5 empty] | 一般会計 | [10 empty] | 昭和35年度 | 1960年度 | [6 empty] | j
[16 empty] | 昭和36年度 | 1961年度 | [6 empty] | k
|  | 一般会計 | [11 empty] | 事業番号その3 |  | 昭和37年度 | 1962年度 | [6 empty] | l
[16 empty] | 昭和38年度 | 1963年度 | [6 empty] | m
[14 empty] | 新31 |  | 昭和39年度 | 1964年度 | [6 empty] | n
[14 empty] | 新32 |  | 昭和40年度 | 1965年度 | [6 empty] | o
[16 empty] | 昭和41年度 | 1966年度 | [6 empty] | p
[16 empty] | 昭和42年度 | 1967年度 | [6 empty] | q
[14 empty] | 事業番号 |  | 昭和43年度 | 1968年度 | [6 empty] | r
[14 empty] | 令和３年度 |  | 昭和44年度 | 1969年度 | [6 empty] | s
[16 empty] | 昭和45年度 | 1970年度 | [6 empty] | t
[14 empty] | 2021 |  | 昭和46年度 | 1971年度 | [6 empty] | u
[14 empty] | 2022 |  | 昭和47年度 | 1972年度 | [6 empty] | v
[14 empty] | 2023 |  | 昭和48年度 | 1973年度
[14 empty] | 2024 |  | 昭和49年度 | 1974年度
[14 empty] | 2025 |  | 昭和50年度 | 1975年度
[14 empty] | 2026 |  | 昭和51年度 | 1976年度
[16 empty] | 昭和52年度 | 1977年度
[16 empty] | 昭和53年度 | 1978年度
[14 empty] | 20 |  | 昭和54年度 | 1979年度
[14 empty] | 新21 |  | 昭和55年度 | 1980年度
[14 empty] | 新22 |  | 昭和56年度 | 1981年度
[16 empty] | 昭和57年度 | 1982年度
[16 empty] | 昭和58年度 | 1983年度
[16 empty] | 昭和59年度 | 1984年度
[16 empty] | 昭和60年度 | 1985年度
[16 empty] | 昭和61年度 | 1986年度
[16 empty] | 昭和62年度 | 1987年度
[16 empty] | 昭和63年度 | 1988年度
[16 empty] | 平成元年度 | 1989年度
[16 empty] | 平成2年度 | 1990年度
[16 empty] | 平成3年度 | 1991年度
[16 empty] | 平成4年度 | 1992年度
[16 empty] | 平成5年度 | 1993年度
[16 empty] | 平成6年度 | 1994年度
[16 empty] | 平成7年度 | 1995年度
[16 empty] | 平成8年度 | 1996年度
[16 empty] | 平成9年度 | 1997年度
[16 empty] | 平成10年度 | 1998年度
[16 empty] | 平成11年度 | 1999年度
[16 empty] | 平成12年度 | 2000年度
[16 empty] | 平成13年度 | 2001年度
[16 empty] | 平成14年度 | 2002年度
[16 empty] | 平成15年度 | 2003年度
[16 empty] | 平成16年度 | 2004年度
[16 empty] | 平成17年度 | 2005年度
[16 empty] | 平成18年度 | 2006年度
[16 empty] | 平成19年度 | 2007年度
[16 empty] | 平成20年度 | 2008年度
[16 empty] | 平成21年度 | 2009年度
[16 empty] | 平成22年度 | 2010年度
[16 empty] | 平成23年度 | 2011年度
[16 empty] | 平成24年度 | 2012年度
[16 empty] | 平成25年度 | 2013年度
[16 empty] | 平成26年度 | 2014年度
[16 empty] | 平成27年度 | 2015年度
[16 empty] | 平成28年度 | 2016年度
[16 empty] | 平成29年度 | 2017年度
[16 empty] | 平成30年度 | 2018年度
[16 empty] | 令和元年度 | 2019年度
[16 empty] | 令和2年度 | 2020年度
[16 empty] | 令和3年度 | 2021年度
[16 empty] | 令和4年度 | 2022年度
[16 empty] | 令和5年度 | 2023年度