## 中部地整（港湾）1
一者応札分析調査票
契約年度 |  | 4 |  | 調達部局 |  | 中部地方整備局
件名 |  | 令和4年度 名古屋港湾事務所監督等補助業務
事業内容 |  | 本業務は、名古屋港湾事務所における港湾事業等に関する工事等実施の監督補助等を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事等の円滑な履行及び品質確保等を図ることを目的とする業務である。
落札者名及び住所 |  | （名称）(株)ポルテック
（住所）東京都千代田区内神田１-８-１
契約金額 |  | 511500000
公示日 |  | 2021-12-24 |  | 入札書提出期限 |  | 2022-02-16
入札（開札）日 |  | 2022-02-17 |  | 公示期間（休日等含） |  | 55
契約日 |  | 2022-04-01 |  | 履行期限 |  | 2024-03-29
競争参加資格区分 |  | 測量・コンサル
設定した資格等級 |  | 中部地方整備局（港湾空港関係）における令和３・４年度「建設コンサルタント等」業務に係る一般競争（指名競争）参加資格Ａ等級
設定した特別な資格要件 ・契約条件等 |  | ・企業、配置予定技術者に対して同種業務、類似業務の実績(過去15年間）。 ・特定テーマに対する技術提案
契約手続き前に行った措置について（事前措置） |  | ・参加資格要件の緩和 (1)企業及び配置予定管理技術者に求める実績要件の対象期間を「過去15年」から「過去20年」に拡大 (2)配置予定担当技術者の資格要件を緩和（一級土木施工管理技士補を追加）
原因分析の手法 |  | ・落札者を除いて、入札説明書をダウンロードした9者に対して、アンケート調査を実施。（回答6者）
原因分析の結果及び 今後の対応策 |  | 【原因分析】
|  | ○受注者の観点 |  |  | ○発注者の観点
技術者等に求められる同種工事（業務）等の実績を満たした者がいない。必要な技術者、資機材等を集めるには時間が足りないと判断。過去の受注実績等により、入札参加しても落札できる見込みが低いと判断。技術者の配置が見込めず、実施体制が整わないため。今後の参考としてダウンロードしたため。
【今後の対応策】
今後においても、今年度同様、仕様内容の具体化に努めるなど複数社の入札参加が図れるよう引き続き競争性の確保を図るものである。
※過去の類似案件
前回 | 案件の有無 | 有 | 応札者数 | 1 | 契約年度 | 令和2年度
| 落札者名及び住所 | （名称）（株）ポルテック
（住所）東京都千代田区内神田１-８-１
前々回 | 案件の有無 | 有 | 応札者数 | １者 | 契約年度 | 平成30年度
| 落札者名及び住所 | （名称）（株）ポルテック
（住所）東京都千代田区内神田１-８-１

## 中部地整（港湾）2
一者応札分析調査票
契約年度 |  | 4 |  | 調達部局 |  | 中部地方整備局
件名 |  | 令和4年度 名古屋港浚渫兼油回収船「清龍丸」中間検査修理
事業内容 |  | 本修理は、名古屋港湾事務所所属の浚渫兼油回収船「清龍丸」の中間検査（分割検査）を受検するための修理を行うものである。 修理では船体及び各機器の解放点検等を行い、各機能が正常に作動することを確認するものである。
落札者名及び住所 |  | （名称）三菱重工業株式会社
（住所）東京都港区港南２丁目１６番５号
契約金額 |  | 941600000
公示日 |  | 2022-03-24 |  | 入札書提出期限 |  | 2022-06-10
入札（開札）日 |  | 2022-06-13 |  | 公示期間（休日等含） |  | 81
契約日 |  | 2022-06-13 |  | 履行期限 |  | 2023-01-31
競争参加資格区分 |  | 物品役務等
設定した資格等級 |  | 令和４ ・５ ・６ 年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等（ 船舶整備）」のＡ 又はＢ 等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
設定した特別な資格要件 ・契約条件等 |  | 本件と同等船舶の建造又は修理実績を有すること。又は、本件類似船舶の建造又は修理実績を有すること。かつ、施工予定施設は本修理船舶の受入可能であること。
契約手続き前に行った措置について（事前措置） |  | ・競争参加資格の拡大（Ａ等級をA＋B等級に拡大） ・意見招請による公示 ・仕様書案に対する意見招請
原因分析の手法 |  | 参入可能者に対してヒアリング
原因分析の結果及び 今後の対応策 |  | 【原因分析】
|  | ○受注者の観点 |  |  | ○発注者の観点
|  | 手持ち工事が多く本件に対応出来ない。専門技術者の確保が困難である。また、社の専門分野（船種）と異なるため。 |  |  | 本件は、浚渫機能及び油回収機能を併せ持ち、さらに各装備は自動制御での動作など、特殊作業船の修理工事であり、実施においては関係法令に基づく検査も必要なことから、入札参加者においては、専門技術力が必要である。
【今後の対応策】
今後においても、今年度同様、仕様内容の具体化に努めるなど複数社の入札参加が図れるよう引き続き競争性の確保を図るものである。
※過去の類似案件
前回 | 案件の有無 | 有 | 応札者数 | 1 | 契約年度 | 令和3年度
| 落札者名及び住所 | （名称）三菱重工業株式会社
（住所）東京都港区港南２丁目１６番５号
前々回 | 案件の有無 | 有 | 応札者数 | １者 | 契約年度 | 令和2年度
| 落札者名及び住所 | （名称）三菱重工業株式会社
（住所）東京都港区港南２丁目１６番５号