## 01橋梁・高架構造物
01:橋梁・高架構造物工事 | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 40.32 | 2ヶ月: 56.42; 3ヶ月: 3.26 | 100
|  | 改定後 | 43.14 | 2ヶ月: 53.42; 3ヶ月: 3.44 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 18.38 | 2ヶ月: 45.8; 3ヶ月: 32.56; 4ヶ月: 3.26 | 100
|  | 改定後 | 21.67 | 2ヶ月: 45.22; 3ヶ月: 29.67; 4ヶ月: 3.44 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 9.96 | 2ヶ月: 30.36; 3ヶ月: 34.67; 4ヶ月: 21.75; 5ヶ月: 3.26 | 100
|  | 改定後 | 13.61 | 2ヶ月: 29.53; 3ヶ月: 34.01; 4ヶ月: 19.41; 5ヶ月: 3.44 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 6.07 | 2ヶ月: 20.46; 3ヶ月: 28.26; 4ヶ月: 25.98; 5ヶ月: 15.97; 6ヶ月: 3.26 | 100
|  | 改定後 | 9.73 | 2ヶ月: 19.79; 3ヶ月: 28.13; 4ヶ月: 24.76; 5ヶ月: 14.15; 6ヶ月: 3.44 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 4 | 2ヶ月: 14.38; 3ヶ月: 21.94; 4ヶ月: 23.86; 5ヶ月: 20.09; 6ヶ月: 12.47; 7ヶ月: 3.26 | 100
|  | 改定後 | 7.5 | 2ヶ月: 14.17; 3ヶ月: 21.47; 4ヶ月: 23.75; 5ヶ月: 18.63; 6ヶ月: 11.04; 7ヶ月: 3.44 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 2.79 | 2ヶ月: 10.51; 3ヶ月: 17.03; 4ヶ月: 20.34; 5ヶ月: 19.85; 6ヶ月: 16.05; 7ヶ月: 10.17; 8ヶ月: 3.26 | 100
|  | 改定後 | 6.08 | 2ヶ月: 10.74; 3ヶ月: 16.41; 4ヶ月: 20.29; 5ヶ月: 19.45; 6ヶ月: 14.57; 7ヶ月: 9.02; 8ヶ月: 3.44 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 2.02 | 2ヶ月: 7.94; 3ヶ月: 13.39; 4ヶ月: 16.97; 5ヶ月: 18.04; 6ヶ月: 16.63; 7ヶ月: 13.2; 8ヶ月: 8.55; 9ヶ月: 3.26 | 100
|  | 改定後 | 5.11 | 2ヶ月: 8.5; 3ヶ月: 12.83; 4ヶ月: 16.7; 5ヶ月: 18.05; 6ヶ月: 15.96; 7ヶ月: 11.8; 8ヶ月: 7.61; 9ヶ月: 3.44 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1.52 | 2ヶ月: 6.16; 3ヶ月: 10.7; 4ヶ月: 14.11; 5ヶ月: 15.87; 6ヶ月: 15.82; 7ヶ月: 14.1; 8ヶ月: 11.1; 9ヶ月: 7.36; 10ヶ月: 3.26 | 100
|  | 改定後 | 4.39 | 2ヶ月: 6.98; 3ヶ月: 10.3; 4ヶ月: 13.69; 5ヶ月: 15.85; 6ヶ月: 15.68; 7ヶ月: 13.27; 8ヶ月: 9.83; 9ヶ月: 6.57; 10ヶ月: 3.44 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1.17 | 2ヶ月: 4.9; 3ヶ月: 8.68; 4ヶ月: 11.79; 5ヶ月: 13.78; 6ヶ月: 14.47; 7ヶ月: 13.86; 8ヶ月: 12.12; 9ヶ月: 9.52; 10ヶ月: 6.45; 11ヶ月: 3.26 | 100
|  | 改定後 | 3.85 | 2ヶ月: 5.88; 3ヶ月: 8.47; 4ヶ月: 11.32; 5ヶ月: 13.62; 6ヶ月: 14.51; 7ヶ月: 13.55; 8ヶ月: 11.21; 9ヶ月: 8.37; 10ヶ月: 5.78; 11ヶ月: 3.44 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 0.91 | 2ヶ月: 3.97; 3ヶ月: 7.15; 4ヶ月: 9.92; 5ヶ月: 11.93; 6ヶ月: 13; 7ヶ月: 13.08; 8ヶ月: 12.21; 9ヶ月: 10.54; 10ヶ月: 8.3; 11ヶ月: 5.73; 12ヶ月: 3.12; 13ヶ月: 0.14 | 100
|  | 改定後 | 3.43 | 2ヶ月: 5.05; 3ヶ月: 7.13; 4ヶ月: 9.48; 5ヶ月: 11.65; 6ヶ月: 13; 7ヶ月: 13.04; 8ヶ月: 11.75; 9ヶ月: 9.61; 10ヶ月: 7.26; 11ヶ月: 5.16; 12ヶ月: 3.44 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 0.73 | 2ヶ月: 3.27; 3ヶ月: 5.96; 4ヶ月: 8.42; 5ヶ月: 10.35; 6ヶ月: 11.59; 7ヶ月: 12.07; 8ヶ月: 11.79; 9ヶ月: 10.82; 10ヶ月: 9.27; 11ヶ月: 7.32; 12ヶ月: 5.15; 13ヶ月: 2.95; 14ヶ月: 0.31 | 100
|  | 改定後 | 3.09 | 2ヶ月: 4.41; 3ヶ月: 6.11; 4ヶ月: 8.06; 5ヶ月: 9.99; 6ヶ月: 11.48; 7ヶ月: 12.11; 8ヶ月: 11.64; 9ヶ月: 10.26; 10ヶ月: 8.37; 11ヶ月: 6.39; 12ヶ月: 4.65; 13ヶ月: 3.27; 14ヶ月: 0.17 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 0.59 | 2.73 | 5.04 | 7.2 | 9 | 10.3 | 11.01 | 11.12 | 10.64 | 9.65 | 8.24 | 6.54 | 4.68 | 2.8 | 0.46 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.81 | 3.91 | 5.32 | 6.94 | 8.63 | 10.1 | 11.01 | 11.12 | 10.39 | 9.03 | 7.36 | 5.7 | 4.24 | 3.06 | 0.38 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 0.48 | 2.31 | 4.3 | 6.21 | 7.87 | 9.16 | 9.99 | 10.34 | 10.21 | 9.64 | 8.67 | 7.39 | 5.89 | 4.28 | 2.66 | 0.6 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.57 | 3.51 | 4.69 | 6.05 | 7.52 | 8.89 | 9.91 | 10.38 | 10.15 | 9.3 | 8.01 | 6.56 | 5.13 | 3.89 | 2.87 | 0.57 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 0.39 | 1.97 | 3.7 | 5.4 | 6.92 | 8.15 | 9.05 | 9.55 | 9.66 | 9.38 | 8.76 | 7.84 | 6.68 | 5.35 | 3.94 | 2.53 | 0.73 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.38 | 3.17 | 4.18 | 5.33 | 6.61 | 7.85 | 8.9 | 9.55 | 9.68 | 9.24 | 8.35 | 7.17 | 5.89 | 4.67 | 3.59 | 2.71 | 0.73 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 0.32 | 1.7 | 3.22 | 4.72 | 6.11 | 7.28 | 8.19 | 8.78 | 9.05 | 8.99 | 8.63 | 8 | 7.13 | 6.07 | 4.9 | 3.66 | 2.41 | 0.84 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.21 | 2.9 | 3.75 | 4.75 | 5.86 | 6.97 | 7.98 | 8.72 | 9.08 | 8.97 | 8.43 | 7.53 | 6.46 | 5.34 | 4.27 | 3.34 | 2.56 | 0.88 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 0.27 | 1.48 | 2.81 | 4.16 | 5.42 | 6.52 | 7.41 | 8.06 | 8.43 | 8.53 | 8.37 | 7.96 | 7.33 | 6.51 | 5.56 | 4.51 | 3.41 | 2.31 | 0.95 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.06 | 2.66 | 3.41 | 4.27 | 5.23 | 6.22 | 7.17 | 7.95 | 8.43 | 8.56 | 8.29 | 7.69 | 6.83 | 5.87 | 4.86 | 3.94 | 3.12 | 2.43 | 1.01 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.22 | 1.29 | 2.48 | 3.68 | 4.83 | 5.86 | 6.72 | 7.39 | 7.83 | 8.04 | 8.03 | 7.79 | 7.36 | 6.75 | 5.99 | 5.12 | 4.17 | 3.19 | 2.21 | 1.05 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.93 | 2.46 | 3.11 | 3.87 | 4.7 | 5.6 | 6.46 | 7.23 | 7.78 | 8.07 | 8.02 | 7.66 | 7.04 | 6.23 | 5.36 | 4.47 | 3.65 | 2.92 | 2.31 | 1.13 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.19 | 1.14 | 2.2 | 3.28 | 4.33 | 5.29 | 6.11 | 6.77 | 7.26 | 7.55 | 7.64 | 7.54 | 7.26 | 6.82 | 6.23 | 5.53 | 4.73 | 3.88 | 2.99 | 2.11 | 1.15 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.81 | 2.3 | 2.86 | 3.52 | 4.26 | 5.06 | 5.84 | 6.58 | 7.17 | 7.55 | 7.66 | 7.5 | 7.08 | 6.46 | 5.71 | 4.92 | 4.13 | 3.4 | 2.75 | 2.2 | 1.24 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.16 | 1.01 | 1.96 | 2.94 | 3.9 | 4.78 | 5.57 | 6.22 | 6.72 | 7.06 | 7.23 | 7.24 | 7.08 | 6.78 | 6.34 | 5.78 | 5.13 | 4.4 | 3.62 | 2.82 | 2.03 | 1.23 |  | 100
|  | 改定後 | 1.71 | 2.14 | 2.65 | 3.23 | 3.88 | 4.59 | 5.32 | 6 | 6.59 | 7.03 | 7.26 | 7.25 | 7 | 6.55 | 5.95 | 5.26 | 4.54 | 3.83 | 3.18 | 2.6 | 2.1 | 1.34 |  | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 02トンネル
02:トンネル工事 | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 43.54 | 2ヶ月: 54.42; 3ヶ月: 2.04 | 100
|  | 改定後 | 40.03 | 2ヶ月: 53.83; 3ヶ月: 6.14 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 20.7 | 2ヶ月: 46.87; 3ヶ月: 30.39; 4ヶ月: 2.04 | 100
|  | 改定後 | 19.65 | 2ヶ月: 43.82; 3ヶ月: 30.39; 4ヶ月: 6.14 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 11.6 | 2ヶ月: 31.94; 3ヶ月: 34.64; 4ヶ月: 19.78; 5ヶ月: 2.04 | 100
|  | 改定後 | 12.22 | 2ヶ月: 27.81; 3ヶ月: 33.83; 4ヶ月: 20; 5ヶ月: 6.14 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 7.25 | 2ヶ月: 22.04; 3ヶ月: 28.91; 4ヶ月: 25.52; 5ヶ月: 14.24; 6ヶ月: 2.04 | 100
|  | 改定後 | 8.69 | 2ヶ月: 18.31; 3ヶ月: 27.24; 4ヶ月: 25; 5ヶ月: 14.62; 6ヶ月: 6.14 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 4.89 | 2ヶ月: 15.81; 3ヶ月: 22.84; 4ヶ月: 24.03; 5ヶ月: 19.45; 6ヶ月: 10.94; 7ヶ月: 2.04 | 100
|  | 改定後 | 6.68 | 2ヶ月: 12.97; 3ヶ月: 20.38; 4ヶ月: 23.44; 5ヶ月: 18.96; 6ヶ月: 11.43; 7ヶ月: 6.14 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 3.47 | 2ヶ月: 11.77; 3ヶ月: 18.01; 4ヶ月: 20.81; 5ヶ月: 19.76; 6ヶ月: 15.34; 7ヶ月: 8.8; 8ヶ月: 2.04 | 100
|  | 改定後 | 5.41 | 2ヶ月: 9.75; 3ヶ月: 15.35; 4ヶ月: 19.66; 5ヶ月: 19.44; 6ヶ月: 14.91; 7ヶ月: 9.34; 8ヶ月: 5.14; 9ヶ月: 1 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 2.56 | 2ヶ月: 9.03; 3ヶ月: 14.36; 4ヶ月: 17.58; 5ヶ月: 18.25; 6ヶ月: 16.39; 7ヶ月: 12.47; 8ヶ月: 7.32; 9ヶ月: 2.04 | 100
|  | 改定後 | 4.53 | 2ヶ月: 7.69; 3ヶ月: 11.88; 4ヶ月: 15.93; 5ヶ月: 17.74; 6ヶ月: 16.09; 7ヶ月: 12.11; 8ヶ月: 7.89; 9ヶ月: 4.67; 10ヶ月: 1.47 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1.95 | 2ヶ月: 7.12; 3ヶ月: 11.62; 4ヶ月: 14.79; 5ヶ月: 16.24; 6ヶ月: 15.85; 7ヶ月: 13.77; 8ヶ月: 10.38; 9ヶ月: 6.24; 10ヶ月: 2.04 | 100
|  | 改定後 | 3.9 | 2ヶ月: 6.28; 3ヶ月: 9.47; 4ヶ月: 12.9; 5ヶ月: 15.34; 6ヶ月: 15.58; 7ヶ月: 13.47; 8ヶ月: 10.11; 9ヶ月: 6.81; 10ヶ月: 4.27; 11ヶ月: 1.87 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1.52 | 2ヶ月: 5.73; 3ヶ月: 9.55; 4ヶ月: 12.49; 5ヶ月: 14.24; 6ヶ月: 14.67; 7ヶ月: 13.78; 8ヶ月: 11.74; 9ヶ月: 8.81; 10ヶ月: 5.43; 11ヶ月: 2.04 | 100
|  | 改定後 | 3.41 | 2ヶ月: 5.28; 3ヶ月: 7.75; 4ヶ月: 10.56; 5ヶ月: 13.03; 6ヶ月: 14.21; 7ヶ月: 13.58; 8ヶ月: 11.42; 9ヶ月: 8.63; 10ヶ月: 5.99; 11ヶ月: 3.93; 12ヶ月: 2.21 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1.21 | 2ヶ月: 4.7; 3ヶ月: 7.96; 4ヶ月: 10.62; 5ヶ月: 12.44; 6ヶ月: 13.3; 7ヶ月: 13.15; 8ヶ月: 12.05; 9ヶ月: 10.13; 10ヶ月: 7.61; 11ヶ月: 4.79; 12ヶ月: 2.02; 13ヶ月: 0.02 | 100
|  | 改定後 | 3.03 | 2ヶ月: 4.53; 3ヶ月: 6.49; 4ヶ月: 8.79; 5ヶ月: 11.03; 6ヶ月: 12.58; 7ヶ月: 12.9; 8ヶ月: 11.84; 9ヶ月: 9.83; 10ヶ月: 7.49; 11ヶ月: 5.35; 12ヶ月: 3.64; 13ヶ月: 2.5 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 0.97 | 2ヶ月: 3.92; 3ヶ月: 6.71; 4ヶ月: 9.1; 5ヶ月: 10.89; 6ヶ月: 11.96; 7ヶ月: 12.25; 8ヶ月: 11.78; 9ヶ月: 10.6; 10ヶ月: 8.84; 11ヶ月: 6.66; 12ヶ月: 4.28; 13ヶ月: 1.95; 14ヶ月: 0.09 | 100
|  | 改定後 | 2.73 | 2ヶ月: 3.95; 3ヶ月: 5.54; 4ヶ月: 7.43; 5ヶ月: 9.38; 6ヶ月: 11; 7ヶ月: 11.84; 8ヶ月: 11.6; 9ヶ月: 10.39; 10ヶ月: 8.57; 11ヶ月: 6.6; 12ヶ月: 4.83; 13ヶ月: 3.39; 14ヶ月: 2.75 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 0.79 | 3.3 | 5.72 | 7.86 | 9.55 | 10.71 | 11.27 | 11.21 | 10.57 | 9.4 | 7.8 | 5.9 | 3.87 | 1.88 | 0.17 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.48 | 3.5 | 4.81 | 6.36 | 8.05 | 9.59 | 10.66 | 10.97 | 10.42 | 9.17 | 7.56 | 5.9 | 4.39 | 3.17 | 2.97 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 0.65 | 2.82 | 4.93 | 6.84 | 8.42 | 9.59 | 10.3 | 10.51 | 10.24 | 9.52 | 8.39 | 6.95 | 5.28 | 3.52 | 1.8 | 0.24 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.27 | 3.14 | 4.22 | 5.53 | 6.97 | 8.38 | 9.52 | 10.14 | 10.07 | 9.37 | 8.17 | 6.74 | 5.31 | 4.03 | 2.98 | 2.16 | 1 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 0.54 | 2.43 | 4.28 | 5.99 | 7.45 | 8.6 | 9.38 | 9.77 | 9.76 | 9.36 | 8.61 | 7.55 | 6.24 | 4.77 | 3.23 | 1.73 | 0.31 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.1 | 2.83 | 3.76 | 4.86 | 6.1 | 7.35 | 8.48 | 9.24 | 9.52 | 9.23 | 8.45 | 7.32 | 6.06 | 4.83 | 3.73 | 2.81 | 2.08 | 1.25 | [5 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 0.46 | 2.11 | 3.75 | 5.28 | 6.63 | 7.73 | 8.54 | 9.04 | 9.2 | 9.04 | 8.57 | 7.82 | 6.82 | 5.64 | 4.34 | 2.98 | 1.67 | 0.38 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.95 | 2.58 | 3.38 | 4.31 | 5.38 | 6.5 | 7.55 | 8.38 | 8.86 | 8.88 | 8.45 | 7.64 | 6.62 | 5.49 | 4.43 | 3.46 | 2.66 | 2.01 | 1.47 |  |  |  |  | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 0.38 | 1.85 | 3.31 | 4.69 | 5.92 | 6.97 | 7.78 | 8.34 | 8.62 | 8.63 | 8.38 | 7.87 | 7.13 | 6.21 | 5.14 | 3.97 | 2.77 | 1.6 | 0.44 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.82 | 2.37 | 3.06 | 3.86 | 4.8 | 5.77 | 6.75 | 7.57 | 8.17 | 8.4 | 8.25 | 7.74 | 6.96 | 6.01 | 5.02 | 4.07 | 3.24 | 2.52 | 1.94 | 1.68 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.32 | 1.63 | 2.94 | 4.18 | 5.32 | 6.3 | 7.1 | 7.69 | 8.05 | 8.18 | 8.08 | 7.77 | 7.24 | 6.53 | 5.68 | 4.7 | 3.66 | 2.59 | 1.54 | 0.5 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.7 | 2.2 | 2.78 | 3.5 | 4.3 | 5.17 | 6.04 | 6.86 | 7.48 | 7.86 | 7.93 | 7.65 | 7.11 | 6.36 | 5.49 | 4.62 | 3.78 | 3.03 | 2.4 | 1.87 | 1.87 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.28 | 1.45 | 2.62 | 3.75 | 4.8 | 5.72 | 6.49 | 7.09 | 7.5 | 7.72 | 7.74 | 7.56 | 7.21 | 6.68 | 6.01 | 5.21 | 4.33 | 3.38 | 2.42 | 1.49 | 0.55 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.6 | 2.04 | 2.56 | 3.18 | 3.88 | 4.66 | 5.45 | 6.2 | 6.85 | 7.31 | 7.51 | 7.45 | 7.1 | 6.54 | 5.84 | 5.05 | 4.26 | 3.52 | 2.86 | 2.29 | 1.8 | 2.05 |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.23 | 1.29 | 2.35 | 3.38 | 4.34 | 5.21 | 5.95 | 6.54 | 6.98 | 7.26 | 7.37 | 7.3 | 7.08 | 6.7 | 6.19 | 5.55 | 4.81 | 4 | 3.15 | 2.28 | 1.43 | 0.61 |  | 100
|  | 改定後 | 1.51 | 1.9 | 2.37 | 2.91 | 3.53 | 4.22 | 4.93 | 5.63 | 6.27 | 6.76 | 7.07 | 7.14 | 6.98 | 6.6 | 6.04 | 5.38 | 4.67 | 3.96 | 3.29 | 2.7 | 2.18 | 1.75 | 2.21 | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 03ダム・えん堤
03:ダム・えん堤工事 | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 44.67 | 2ヶ月: 51.07; 3ヶ月: 4.26 | 100
|  | 改定後 | 41.08 | 2ヶ月: 55.45; 3ヶ月: 3.47 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 22.55 | 2ヶ月: 44.42; 3ヶ月: 28.77; 4ヶ月: 4.26 | 100
|  | 改定後 | 20.73 | 2ヶ月: 43.71; 3ヶ月: 32.09; 4ヶ月: 3.47 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 13.22 | 2ヶ月: 31.45; 3ヶ月: 32.05; 4ヶ月: 19.02; 5ヶ月: 2.47; 6ヶ月: 1.79 | 100
|  | 改定後 | 13.12 | 2ヶ月: 27.96; 3ヶ月: 33.95; 4ヶ月: 21.5; 5ヶ月: 3.47 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 8.56 | 2ヶ月: 22.48; 3ヶ月: 27.3; 4ヶ月: 23.52; 5ヶ月: 13.88; 6ヶ月: 3.01; 7ヶ月: 1.25 | 100
|  | 改定後 | 9.43 | 2ヶ月: 18.7; 3ヶ月: 27.06; 4ヶ月: 25.44; 5ヶ月: 15.9; 6ヶ月: 3.47 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 5.94 | 2ヶ月: 16.61; 3ヶ月: 22.12; 4ヶ月: 22.3; 5ヶ月: 17.97; 6ヶ月: 10.8; 7ヶ月: 3.14; 8ヶ月: 1.12 | 100
|  | 改定後 | 7.3 | 2ヶ月: 13.43; 3ヶ月: 20.35; 4ヶ月: 23.36; 5ヶ月: 19.57; 6ヶ月: 12.52; 7ヶ月: 3.47 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 4.33 | 2ヶ月: 12.67; 3ヶ月: 17.86; 4ヶ月: 19.63; 5ヶ月: 18.21; 6ヶ月: 14.26; 7ヶ月: 8.78; 8ヶ月: 3.1; 9ヶ月: 1.16 | 100
|  | 改定後 | 5.94 | 2ヶ月: 10.21; 3ヶ月: 15.48; 4ヶ月: 19.5; 5ヶ月: 19.53; 6ヶ月: 15.57; 7ヶ月: 10.3; 8ヶ月: 3.47 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 3.27 | 2ヶ月: 9.94; 3ヶ月: 14.56; 4ヶ月: 16.89; 5ヶ月: 16.98; 6ヶ月: 15.08; 7ヶ月: 11.66; 8ヶ月: 7.36; 9ヶ月: 3; 10ヶ月: 1.26 | 100
|  | 改定後 | 4.99 | 2ヶ月: 8.13; 3ヶ月: 12.1; 4ヶ月: 15.86; 5ヶ月: 17.62; 6ヶ月: 16.33; 7ヶ月: 12.77; 8ヶ月: 8.73; 9ヶ月: 3.47 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 2.55 | 2ヶ月: 7.98; 3ヶ月: 12.02; 4ヶ月: 14.47; 5ヶ月: 15.31; 6ヶ月: 14.64; 7ヶ月: 12.68; 8ヶ月: 9.77; 9ヶ月: 6.32; 10ヶ月: 2.86; 11ヶ月: 1.4 | 100
|  | 改定後 | 4.3 | 2ヶ月: 6.69; 3ヶ月: 9.74; 4ヶ月: 12.92; 5ヶ月: 15.22; 6ヶ月: 15.57; 7ヶ月: 13.78; 8ヶ月: 10.74; 9ヶ月: 7.57; 10ヶ月: 3.47 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 2.03 | 2ヶ月: 6.53; 3ヶ月: 10.05; 4ヶ月: 12.43; 5ヶ月: 13.63; 6ヶ月: 13.68; 7ヶ月: 12.68; 8ヶ月: 10.83; 9ヶ月: 8.35; 10ヶ月: 5.53; 11ヶ月: 2.72; 12ヶ月: 1.54 | 100
|  | 改定後 | 3.78 | 2ヶ月: 5.65; 3ヶ月: 8.03; 4ヶ月: 10.67; 5ヶ月: 12.95; 6ヶ月: 14.11; 7ヶ月: 13.65; 8ヶ月: 11.79; 9ヶ月: 9.23; 10ヶ月: 6.67; 11ヶ月: 3.47 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1.64 | 2ヶ月: 5.44; 3ヶ月: 8.5; 4ヶ月: 10.73; 5ヶ月: 12.08; 6ヶ月: 12.54; 7ヶ月: 12.18; 8ヶ月: 11.08; 9ヶ月: 9.38; 10ヶ月: 7.26; 11ヶ月: 4.91; 12ヶ月: 2.58; 13ヶ月: 0.53; 14ヶ月: 1.15 | 100
|  | 改定後 | 3.37 | 2ヶ月: 4.87; 3ヶ月: 6.77; 4ヶ月: 8.94; 5ヶ月: 11.02; 6ヶ月: 12.47; 7ヶ月: 12.85; 8ヶ月: 11.99; 9ヶ月: 10.23; 10ヶ月: 8.06; 11ヶ月: 5.96; 12ヶ月: 3.47 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1.35 | 4.59 | 7.28 | 9.33 | 10.71 | 11.41 | 11.44 | 10.86 | 9.75 | 8.22 | 6.39 | 4.41 | 2.45 | 0.69 | 1.12 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.04 | 2ヶ月: 4.26; 3ヶ月: 5.82; 4ヶ月: 7.61; 5ヶ月: 9.42; 6ヶ月: 10.93; 7ヶ月: 11.74; 8ヶ月: 11.62; 9ヶ月: 10.59; 10ヶ月: 8.98; 11ヶ月: 7.13; 12ヶ月: 5.39; 13ヶ月: 3.47 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1.13 | 3.92 | 6.29 | 8.17 | 9.52 | 10.34 | 10.62 | 10.4 | 9.72 | 8.66 | 7.28 | 5.69 | 4 | 2.33 | 0.81 | 1.12 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.76 | 2ヶ月: 3.79; 3ヶ月: 5.07; 4ヶ月: 6.57; 5ヶ月: 8.13; 6ヶ月: 9.57; 7ヶ月: 10.56; 8ヶ月: 10.91; 9ヶ月: 10.48; 10ヶ月: 9.42; 11ヶ月: 7.96; 12ヶ月: 6.39; 13ヶ月: 4.92; 14ヶ月: 3.47 | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 0.95 | 3.38 | 5.48 | 7.19 | 8.49 | 9.36 | 9.8 | 9.83 | 9.46 | 8.75 | 7.75 | 6.51 | 5.12 | 3.66 | 2.22 | 0.89 | 1.16 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.53 | 3.41 | 4.48 | 5.73 | 7.09 | 8.39 | 9.45 | 10.05 | 10.06 | 9.47 | 8.44 | 7.13 | 5.78 | 4.52 | 3.44 | 0.03 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 0.81 | 2.94 | 4.81 | 6.38 | 7.61 | 8.49 | 9.02 | 9.21 | 9.07 | 8.62 | 7.91 | 6.98 | 5.87 | 4.65 | 3.37 | 2.11 | 0.95 | 1.2 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.34 | 3.09 | 4 | 5.06 | 6.24 | 7.4 | 8.44 | 9.16 | 9.46 | 9.25 | 8.59 | 7.6 | 6.45 | 5.27 | 4.18 | 3.24 | 0.23 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 0.69 | 2.58 | 4.26 | 5.69 | 6.84 | 7.72 | 8.3 | 8.59 | 8.61 | 8.37 | 7.88 | 7.19 | 6.33 | 5.33 | 4.24 | 3.12 | 2.02 | 0.98 | 1.26 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.17 | 2.82 | 3.61 | 4.52 | 5.53 | 6.57 | 7.54 | 8.32 | 8.78 | 8.84 | 8.51 | 7.82 | 6.9 | 5.87 | 4.84 | 3.89 | 3.06 | 0.41 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 2.28 | 3.79 | 5.1 | 6.18 | 7.03 | 7.63 | 8 | 8.13 | 8.03 | 7.73 | 7.23 | 6.57 | 5.77 | 4.87 | 3.9 | 2.91 | 1.92 | 1 | 1.33 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.03 | 2.59 | 3.28 | 4.07 | 4.94 | 5.87 | 6.77 | 7.54 | 8.09 | 8.34 | 8.25 | 7.83 | 7.14 | 6.3 | 5.38 | 4.47 | 3.64 | 2.9 | 0.57 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.52 | 2.03 | 3.39 | 4.59 | 5.6 | 6.42 | 7.03 | 7.44 | 7.65 | 7.66 | 7.49 | 7.15 | 6.65 | 6.03 | 5.29 | 4.47 | 3.61 | 2.72 | 1.84 | 1.02 | 1.4 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.9 | 2.4 | 3 | 3.69 | 4.46 | 5.28 | 6.09 | 6.83 | 7.43 | 7.79 | 7.88 | 7.69 | 7.22 | 6.56 | 5.79 | 4.95 | 4.16 | 3.41 | 2.75 | 0.72 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.45 | 1.82 | 3.05 | 4.15 | 5.1 | 5.88 | 6.48 | 6.92 | 7.18 | 7.28 | 7.21 | 6.99 | 6.63 | 6.14 | 5.55 | 4.88 | 4.13 | 3.35 | 2.55 | 1.77 | 1.02 | 1.47 |  | 100
|  | 改定後 | 1.79 | 2.24 | 2.76 | 3.36 | 4.05 | 4.77 | 5.51 | 6.21 | 6.81 | 7.24 | 7.46 | 7.42 | 7.16 | 6.68 | 6.05 | 5.33 | 4.6 | 3.88 | 3.21 | 2.62 | 0.85 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.4 | 1.63 | 2.76 | 3.77 | 4.65 | 5.39 | 5.99 | 6.44 | 6.74 | 6.89 | 6.9 | 6.78 | 6.52 | 6.16 | 5.69 | 5.14 | 4.51 | 3.84 | 3.13 | 2.41 | 1.7 | 1.02 | 1.54 | 100
|  | 改定後 | 1.69 | 2.09 | 2.55 | 3.1 | 3.69 | 4.34 | 5.01 | 5.66 | 6.24 | 6.71 | 7.01 | 7.1 | 6.98 | 6.67 | 6.19 | 5.6 | 4.95 | 4.28 | 3.63 | 3.04 | 2.51 | 0.96 |  | 100
| (注1)今回値(R1)：新設、前回値(H26)：新設 | ※改定前：平成24年度調査
| (注2)今回値は、Bassモデルより推計 | ※改定後：平成30年度調査

## 04管渠
04:管渠工事 | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 48.25 | 2ヶ月: 47.56; 3ヶ月: 4.19 | 100
|  | 改定後 | 41.6 | 2ヶ月: 52.76; 3ヶ月: 5.64 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 26.2 | 2ヶ月: 42.93; 3ヶ月: 26.68; 4ヶ月: 3.29; 5ヶ月: 0.9 | 100
|  | 改定後 | 21.01 | 2ヶ月: 43.58; 3ヶ月: 29.77; 4ヶ月: 5.64 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 16.23 | 2ヶ月: 32.02; 3ヶ月: 29.8; 4ヶ月: 17.76; 5ヶ月: 4.08; 6ヶ月: 0.11 | 100
|  | 改定後 | 13.27 | 2ヶ月: 28.33; 3ヶ月: 33.1; 4ヶ月: 19.66; 5ヶ月: 5.64 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 11 | 2ヶ月: 23.88; 3ヶ月: 26.29; 4ヶ月: 21.57; 5ヶ月: 13.08; 6ヶ月: 4.16; 7ヶ月: 0.02 | 100
|  | 改定後 | 9.51 | 2ヶ月: 19.03; 3ヶ月: 27.05; 4ヶ月: 24.35; 5ヶ月: 14.42; 6ヶ月: 5.64 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 7.94 | 2ヶ月: 18.26; 3ヶ月: 22.04; 4ヶ月: 20.89; 5ヶ月: 16.42; 6ヶ月: 10.26; 7ヶ月: 4.01; 8ヶ月: 0.18 | 100
|  | 改定後 | 7.36 | 2ヶ月: 13.65; 3ヶ月: 20.59; 4ヶ月: 22.99; 5ヶ月: 18.47; 6ヶ月: 11.3; 7ヶ月: 5.64 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 6 | 2ヶ月: 14.34; 3ヶ月: 18.35; 4ヶ月: 18.88; 5ヶ月: 16.82; 6ヶ月: 13.03; 7ヶ月: 8.39; 8ヶ月: 3.78; 9ヶ月: 0.05; 10ヶ月: 0.36 | 100
|  | 改定後 | 5.97 | 2ヶ月: 10.38; 3ヶ月: 15.73; 4ヶ月: 19.51; 5ヶ月: 18.97; 6ヶ月: 14.55; 7ヶ月: 9.25; 8ヶ月: 5.21; 9ヶ月: 0.43 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 4.7 | 2ヶ月: 11.53; 3ヶ月: 15.35; 4ヶ月: 16.67; 5ヶ月: 15.98; 6ヶ月: 13.82; 7ヶ月: 10.68; 8ヶ月: 7.08; 9ヶ月: 3.53; 10ヶ月: 0.55; 11ヶ月: 0.11 | 100
|  | 改定後 | 5.02 | 2ヶ月: 8.25; 3ヶ月: 12.31; 4ヶ月: 16.02; 5ヶ月: 17.43; 6ヶ月: 15.67; 7ヶ月: 11.84; 8ヶ月: 7.82; 9ヶ月: 4.73; 10ヶ月: 0.91 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 3.78 | 2ヶ月: 9.46; 3ヶ月: 12.97; 4ヶ月: 14.61; 5ヶ月: 14.72; 6ヶ月: 13.6; 7ヶ月: 11.58; 8ヶ月: 8.98; 9ヶ月: 6.11; 10ヶ月: 3.3; 11ヶ月: 0.87; 12ヶ月: 0.02 | 100
|  | 改定後 | 4.32 | 2ヶ月: 6.78; 3ヶ月: 9.91; 4ヶ月: 13.12; 5ヶ月: 15.23; 6ヶ月: 15.23; 7ヶ月: 13.11; 8ヶ月: 9.9; 9ヶ月: 6.76; 10ヶ月: 4.32; 11ヶ月: 1.32 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 3.11 | 2ヶ月: 7.9; 3ヶ月: 11.06; 4ヶ月: 12.82; 5ヶ月: 13.36; 6ヶ月: 12.92; 7ヶ月: 11.69; 8ヶ月: 9.88; 9ヶ月: 7.71; 10ヶ月: 5.37; 11ヶ月: 3.09; 12ヶ月: 1.07; 13ヶ月: 0.02 | 100
|  | 改定後 | 3.79 | 2ヶ月: 5.72; 3ヶ月: 8.18; 4ヶ月: 10.85; 5ヶ月: 13.06; 6ヶ月: 13.99; 7ヶ月: 13.23; 8ヶ月: 11.12; 9ヶ月: 8.47; 10ヶ月: 5.95; 11ヶ月: 3.98; 12ヶ月: 1.66 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.6 | 2ヶ月: 6.69; 3ヶ月: 9.53; 4ヶ月: 11.28; 5ヶ月: 12.07; 6ヶ月: 12.05; 7ヶ月: 11.37; 8ヶ月: 10.15; 9ヶ月: 8.56; 10ヶ月: 6.72; 11ヶ月: 4.79; 12ヶ月: 2.9; 13ヶ月: 1.2; 14ヶ月: 0.09 | 100
|  | 改定後 | 3.38 | 2ヶ月: 4.92; 3ヶ月: 6.89; 4ヶ月: 9.1; 5ヶ月: 11.16; 6ヶ月: 12.49; 7ヶ月: 12.63; 8ヶ月: 11.53; 9ヶ月: 9.58; 10ヶ月: 7.36; 11ヶ月: 5.32; 12ヶ月: 3.68; 13ヶ月: 1.96 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.21 | 5.73 | 8.29 | 9.98 | 10.89 | 11.15 | 10.83 | 10.06 | 8.91 | 7.51 | 5.94 | 4.31 | 2.73 | 1.28 | 0.18 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.04 | 2ヶ月: 4.32; 3ヶ月: 5.91; 4ヶ月: 7.74; 5ヶ月: 9.58; 6ヶ月: 11.01; 7ヶ月: 11.66; 8ヶ月: 11.33; 9ヶ月: 10.11; 10ヶ月: 8.36; 11ヶ月: 6.5; 12ヶ月: 4.8; 13ヶ月: 3.43; 14ヶ月: 2.21 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1.9 | 4.97 | 7.27 | 8.87 | 9.84 | 10.26 | 10.21 | 9.75 | 8.95 | 7.9 | 6.66 | 5.31 | 3.93 | 2.57 | 1.32 | 0.29 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.77 | 3.83 | 5.15 | 6.68 | 8.27 | 9.68 | 10.58 | 10.75 | 10.15 | 8.93 | 7.39 | 5.81 | 4.37 | 3.21 | 2.43 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.65 | 4.35 | 6.42 | 7.92 | 8.91 | 9.44 | 9.56 | 9.32 | 8.79 | 8.02 | 7.06 | 5.97 | 4.8 | 3.6 | 2.43 | 1.35 | 0.41 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.54 | 3.43 | 4.55 | 5.83 | 7.22 | 8.51 | 9.52 | 9.99 | 9.85 | 9.12 | 7.95 | 6.6 | 5.23 | 4.02 | 3.01 | 2.2 | 0.43 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.45 | 3.84 | 5.71 | 7.12 | 8.09 | 8.68 | 8.92 | 8.85 | 8.52 | 7.97 | 7.24 | 6.36 | 5.39 | 4.36 | 3.32 | 2.3 | 1.35 | 0.53 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.34 | 3.12 | 4.05 | 5.15 | 6.35 | 7.53 | 8.52 | 9.18 | 9.35 | 9 | 8.22 | 7.13 | 5.94 | 4.77 | 3.71 | 2.84 | 2.12 | 0.68 | [5 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.29 | 3.41 | 5.11 | 6.42 | 7.37 | 7.98 | 8.31 | 8.36 | 8.18 | 7.8 | 7.25 | 6.57 | 5.77 | 4.91 | 4 | 3.08 | 2.19 | 1.35 | 0.65 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.18 | 2.84 | 3.65 | 4.6 | 5.63 | 6.68 | 7.65 | 8.37 | 8.74 | 8.69 | 8.23 | 7.44 | 6.45 | 5.39 | 4.37 | 3.45 | 2.68 | 2.05 | 0.91 |  |  |  |  | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.15 | 3.05 | 4.6 | 5.82 | 6.73 | 7.36 | 7.73 | 7.88 | 7.81 | 7.57 | 7.16 | 6.63 | 5.99 | 5.27 | 4.5 | 3.69 | 2.88 | 2.08 | 1.33 | 0.77 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.03 | 2.62 | 3.31 | 4.13 | 5.04 | 5.98 | 6.87 | 7.61 | 8.1 | 8.26 | 8.06 | 7.53 | 6.77 | 5.87 | 4.93 | 4.03 | 3.22 | 2.54 | 1.98 | 1.12 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.03 | 2.75 | 4.16 | 5.3 | 6.17 | 6.8 | 7.2 | 7.41 | 7.43 | 7.29 | 7 | 6.6 | 6.09 | 5.49 | 4.84 | 4.14 | 3.42 | 2.69 | 1.99 | 1.32 | 0.88 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.9 | 2.42 | 3.04 | 3.74 | 4.54 | 5.37 | 6.2 | 6.92 | 7.47 | 7.76 | 7.76 | 7.47 | 6.92 | 6.19 | 5.36 | 4.54 | 3.74 | 3.02 | 2.42 | 1.9 | 1.32 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.93 | 2.49 | 3.79 | 4.84 | 5.67 | 6.29 | 6.72 | 6.96 | 7.05 | 6.99 | 6.8 | 6.5 | 6.09 | 5.61 | 5.06 | 4.47 | 3.83 | 3.19 | 2.54 | 1.9 | 1.29 | 0.99 |  | 100
|  | 改定後 | 1.79 | 2.25 | 2.79 | 3.42 | 4.11 | 4.86 | 5.61 | 6.3 | 6.87 | 7.25 | 7.4 | 7.27 | 6.92 | 6.37 | 5.69 | 4.93 | 4.2 | 3.48 | 2.85 | 2.31 | 1.83 | 1.5 |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.84 | 2.26 | 3.46 | 4.44 | 5.23 | 5.83 | 6.27 | 6.55 | 6.68 | 6.68 | 6.57 | 6.35 | 6.04 | 5.65 | 5.19 | 4.69 | 4.14 | 3.57 | 2.98 | 2.39 | 1.82 | 1.27 | 1.1 | 100
|  | 改定後 | 1.69 | 2.1 | 2.59 | 3.13 | 3.76 | 4.42 | 5.1 | 5.75 | 6.31 | 6.75 | 6.98 | 7.01 | 6.81 | 6.42 | 5.88 | 5.24 | 4.57 | 3.9 | 3.26 | 2.69 | 2.2 | 1.78 | 1.66 | 100
| (注1)今回値(R1)：新設、前回値(H26)：新設 | ※改定前：平成24年度調査
| (注2)今回値は、Bassモデルより推計 | ※改定後：平成30年度調査

## 05電線路
05:電線路工事 | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 42.29 | 2ヶ月: 54.85; 3ヶ月: 2.86 | 100
|  | 改定後 | 32.19 | 2ヶ月: 62.47; 3ヶ月: 5.34 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 21.79 | 2ヶ月: 43.36; 3ヶ月: 31.99; 4ヶ月: 2.86 | 100
|  | 改定後 | 14.27 | 2ヶ月: 42.46; 3ヶ月: 37.93; 4ヶ月: 5.34 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 13.77 | 2ヶ月: 28.52; 3ヶ月: 33.49; 4ヶ月: 21.36; 5ヶ月: 2.86 | 100
|  | 改定後 | 8.51 | 2ヶ月: 23.68; 3ヶ月: 36.79; 4ヶ月: 25.68; 5ヶ月: 5.34 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 9.84 | 2ヶ月: 19.56; 3ヶ月: 26.66; 4ヶ月: 25.45; 5ヶ月: 15.63; 6ヶ月: 2.22; 7ヶ月: 0.64 | 100
|  | 改定後 | 5.92 | 2ヶ月: 14.46; 3ヶ月: 26.17; 4ヶ月: 29.09; 5ヶ月: 19.02; 6ヶ月: 5.34 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 7.58 | 2ヶ月: 14.21; 3ヶ月: 20.5; 4ヶ月: 22.86; 5ヶ月: 19.84; 6ヶ月: 12.15; 7ヶ月: 2.66; 8ヶ月: 0.2 | 100
|  | 改定後 | 4.5 | 2ヶ月: 9.77; 3ヶ月: 17.92; 4ヶ月: 24.54; 5ヶ月: 22.95; 6ヶ月: 14.98; 7ヶ月: 5.34 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 6.15 | 2ヶ月: 10.84; 3ヶ月: 15.94; 4ヶ月: 19.17; 5ヶ月: 19.26; 6ヶ月: 15.92; 7ヶ月: 9.86; 8ヶ月: 2.8; 9ヶ月: 0.06 | 100
|  | 改定後 | 3.61 | 2ヶ月: 7.13; 3ヶ月: 12.69; 4ヶ月: 18.84; 5ヶ月: 21.59; 6ヶ月: 18.5; 7ヶ月: 12.3; 8ヶ月: 5.34 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 5.16 | 2ヶ月: 8.61; 3ヶ月: 12.67; 4ヶ月: 15.85; 5ヶ月: 17.21; 6ヶ月: 16.28; 7ヶ月: 13.1; 8ヶ月: 8.26; 9ヶ月: 2.81; 10ヶ月: 0.05 | 100
|  | 改定後 | 3.01 | 2ヶ月: 5.5; 3ヶ月: 9.41; 4ヶ月: 14.27; 5ヶ月: 18.17; 6ヶ月: 18.62; 7ヶ月: 15.27; 8ヶ月: 10.41; 9ヶ月: 5.34 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 4.45 | 2ヶ月: 7.05; 3ヶ月: 10.29; 4ヶ月: 13.16; 5ヶ月: 14.95; 6ヶ月: 15.24; 7ヶ月: 13.89; 8ヶ月: 11.02; 9ヶ月: 7.08; 10ヶ月: 2.76; 11ヶ月: 0.11 | 100
|  | 改定後 | 2.57 | 2ヶ月: 4.43; 3ヶ月: 7.27; 4ヶ月: 10.98; 5ヶ月: 14.69; 6ヶ月: 16.79; 7ヶ月: 16.03; 8ヶ月: 12.89; 9ヶ月: 9.01; 10ヶ月: 5.34 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 3.91 | 2ヶ月: 5.93; 3ヶ月: 8.53; 4ヶ月: 11.03; 5ヶ月: 12.89; 6ヶ月: 13.77; 7ヶ月: 13.47; 8ヶ月: 11.98; 9ヶ月: 9.45; 10ヶ月: 6.18; 11ヶ月: 2.66; 12ヶ月: 0.2 | 100
|  | 改定後 | 2.24 | 2ヶ月: 3.68; 3ヶ月: 5.81; 4ヶ月: 8.65; 5ヶ月: 11.81; 6ヶ月: 14.36; 7ヶ月: 15.2; 8ヶ月: 13.89; 9ヶ月: 11.08; 10ヶ月: 7.94; 11ヶ月: 5.24; 12ヶ月: 0.1 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 3.48 | 2ヶ月: 5.09; 3ヶ月: 7.21; 4ヶ月: 9.35; 5ヶ月: 11.13; 6ヶ月: 12.25; 7ヶ月: 12.55; 8ヶ月: 11.94; 9ヶ月: 10.45; 10ヶ月: 8.22; 11ヶ月: 5.47; 12ヶ月: 2.56; 13ヶ月: 0.3 | 100
|  | 改定後 | 1.99 | 2ヶ月: 3.13; 3ヶ月: 4.77; 4ヶ月: 6.98; 5ヶ月: 9.57; 6ヶ月: 12.04; 7ヶ月: 13.62; 8ヶ月: 13.65; 9ヶ月: 12.14; 10ヶ月: 9.68; 11ヶ月: 7.09; 12ヶ月: 4.86; 13ヶ月: 0.48 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 3.14 | 4.44 | 6.19 | 8.02 | 9.65 | 10.85 | 11.46 | 11.4 | 10.63 | 9.21 | 7.24 | 4.91 | 2.46 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.79 | 2ヶ月: 2.71; 3ヶ月: 4.01; 4ヶ月: 5.76; 5ヶ月: 7.86; 6ヶ月: 10.06; 7ヶ月: 11.85; 8ヶ月: 12.69; 9ヶ月: 12.25; 10ヶ月: 10.7; 11ヶ月: 8.58; 12ヶ月: 6.4; 13ヶ月: 4.52; 14ヶ月: 0.82 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2.86 | 3.93 | 5.39 | 6.96 | 8.42 | 9.61 | 10.37 | 10.64 | 10.35 | 9.52 | 8.19 | 6.45 | 4.45 | 2.35 | 0.4 | 0.11 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.62 | 2.39 | 3.44 | 4.84 | 6.55 | 8.44 | 10.2 | 11.41 | 11.71 | 11.02 | 9.53 | 7.68 | 5.83 | 4.23 | 1.11 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 2.63 | 3.52 | 4.75 | 6.1 | 7.41 | 8.53 | 9.36 | 9.81 | 9.84 | 9.42 | 8.57 | 7.34 | 5.8 | 4.06 | 2.25 | 0.55 | 0.06 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.48 | 2.13 | 3 | 4.13 | 5.55 | 7.14 | 8.76 | 10.08 | 10.82 | 10.77 | 9.94 | 8.56 | 6.94 | 5.36 | 3.98 | 1.36 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 2.43 | 3.18 | 4.22 | 5.4 | 6.56 | 7.61 | 8.44 | 9 | 9.22 | 9.09 | 8.6 | 7.77 | 6.63 | 5.26 | 3.73 | 2.16 | 0.66 | 0.04 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.37 | 1.91 | 2.64 | 3.59 | 4.76 | 6.11 | 7.53 | 8.85 | 9.79 | 10.18 | 9.89 | 9.02 | 7.74 | 6.33 | 4.95 | 3.75 | 1.59 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.26 | 2.9 | 3.8 | 4.81 | 5.85 | 6.81 | 7.63 | 8.23 | 8.58 | 8.64 | 8.4 | 7.87 | 7.07 | 6.03 | 4.8 | 3.45 | 2.07 | 0.75 | 0.05 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.27 | 1.74 | 2.35 | 3.15 | 4.13 | 5.28 | 6.52 | 7.75 | 8.76 | 9.41 | 9.52 | 9.1 | 8.21 | 7.06 | 5.81 | 4.6 | 3.55 | 1.79 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 2.11 | 2.67 | 3.44 | 4.33 | 5.25 | 6.13 | 6.91 | 7.52 | 7.94 | 8.13 | 8.08 | 7.78 | 7.24 | 6.47 | 5.52 | 4.41 | 3.21 | 1.98 | 0.81 | 0.07 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.18 | 1.59 | 2.12 | 2.8 | 3.63 | 4.6 | 5.68 | 6.8 | 7.81 | 8.57 | 8.95 | 8.89 | 8.38 | 7.53 | 6.47 | 5.36 | 4.3 | 3.36 | 1.98 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.98 | 2.46 | 3.14 | 3.92 | 4.74 | 5.55 | 6.28 | 6.88 | 7.34 | 7.61 | 7.69 | 7.56 | 7.21 | 6.67 | 5.95 | 5.07 | 4.08 | 3 | 1.91 | 0.85 | 0.11 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.11 | 1.46 | 1.93 | 2.5 | 3.22 | 4.05 | 4.99 | 5.99 | 6.94 | 7.75 | 8.3 | 8.49 | 8.29 | 7.74 | 6.92 | 5.97 | 4.97 | 4.04 | 3.2 | 2.14 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.87 | 2.29 | 2.88 | 3.57 | 4.31 | 5.04 | 5.72 | 6.31 | 6.78 | 7.11 | 7.27 | 7.26 | 7.07 | 6.71 | 6.17 | 5.49 | 4.69 | 3.78 | 2.82 | 1.83 | 0.88 | 0.15 |  | 100
|  | 改定後 | 1.04 | 1.36 | 1.76 | 2.26 | 2.88 | 3.59 | 4.42 | 5.29 | 6.19 | 6.98 | 7.62 | 7.98 | 8.02 | 7.73 | 7.17 | 6.4 | 5.53 | 4.64 | 3.8 | 3.05 | 2.29 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.77 | 2.14 | 2.66 | 3.27 | 3.93 | 4.6 | 5.23 | 5.8 | 6.27 | 6.62 | 6.85 | 6.92 | 6.85 | 6.62 | 6.25 | 5.73 | 5.1 | 4.35 | 3.53 | 2.65 | 1.76 | 0.9 | 0.2 | 100
|  | 改定後 | 0.98 | 1.26 | 1.62 | 2.06 | 2.59 | 3.22 | 3.93 | 4.72 | 5.52 | 6.29 | 6.95 | 7.41 | 7.63 | 7.57 | 7.23 | 6.66 | 5.94 | 5.14 | 4.35 | 3.59 | 2.91 | 2.33 | 0.1 | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 06舗装
06:舗装工事 | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 37.86 | 2ヶ月: 56.91; 3ヶ月: 5.23 | 100
|  | 改定後 | 35.4 | 2ヶ月: 58; 3ヶ月: 6.6 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 18.51 | 2ヶ月: 42.19; 3ヶ月: 34.07; 4ヶ月: 5.23 | 100
|  | 改定後 | 15.94 | 2ヶ月: 44.23; 3ヶ月: 33.23; 4ヶ月: 6.6 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 11.38 | 2ヶ月: 26.48; 3ヶ月: 33.83; 4ヶ月: 23.08; 5ヶ月: 5.23 | 100
|  | 改定後 | 9.51 | 2ヶ月: 25.89; 3ヶ月: 36.2; 4ヶ月: 21.8; 5ヶ月: 6.6 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 8.03 | 2ヶ月: 17.5; 3ヶ月: 25.95; 4ヶ月: 26.25; 5ヶ月: 17.04; 6ヶ月: 5.23 | 100
|  | 改定後 | 6.61 | 2ヶ月: 16.07; 3ヶ月: 27.51; 4ヶ月: 27.36; 5ヶ月: 15.85; 6ヶ月: 6.6 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 6.16 | 2ヶ月: 12.34; 3ヶ月: 19.36; 4ヶ月: 22.84; 5ヶ月: 20.74; 6ヶ月: 13.33; 7ヶ月: 3.24; 8ヶ月: 1.99 | 100
|  | 改定後 | 5.01 | 2ヶ月: 10.93; 3ヶ月: 19.46; 4ヶ月: 24.77; 5ヶ月: 20.89; 6ヶ月: 12.34; 7ヶ月: 6.6 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 5 | 2ヶ月: 9.2; 3ヶ月: 14.66; 4ヶ月: 18.67; 5ヶ月: 19.57; 6ヶ月: 16.8; 7ヶ月: 10.87; 8ヶ月: 3.38; 9ヶ月: 1.85 | 100
|  | 改定後 | 4.01 | 2ヶ月: 8; 3ヶ月: 14; 4ヶ月: 19.85; 5ヶ月: 21.04; 6ヶ月: 16.45; 7ヶ月: 10.05; 8ヶ月: 5.24; 9ヶ月: 1.36 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 4.21 | 2ヶ月: 7.17; 3ヶ月: 11.39; 4ヶ月: 15.09; 5ヶ月: 17.09; 6ヶ月: 16.74; 7ヶ月: 13.94; 8ヶ月: 9.14; 9ヶ月: 3.36; 10ヶ月: 1.87 | 100
|  | 改定後 | 3.34 | 2ヶ月: 6.17; 3ヶ月: 10.47; 4ヶ月: 15.42; 5ヶ月: 18.57; 6ヶ月: 17.63; 7ヶ月: 13.34; 8ヶ月: 8.46; 9ヶ月: 4.78; 10ヶ月: 1.82 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 3.63 | 2ヶ月: 5.8; 3ヶ月: 9.07; 4ヶ月: 12.28; 5ヶ月: 14.56; 6ヶ月: 15.35; 7ヶ月: 14.42; 8ヶ月: 11.8; 9ヶ月: 7.86; 10ヶ月: 3.27; 11ヶ月: 1.96 | 100
|  | 改定後 | 2.86 | 2ヶ月: 4.96; 3ヶ月: 8.12; 4ヶ月: 12.04; 5ヶ月: 15.5; 6ヶ月: 16.69; 7ヶ月: 14.83; 8ヶ月: 11.11; 9ヶ月: 7.29; 10ヶ月: 4.38; 11ヶ月: 2.22 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 3.2 | 2ヶ月: 4.83; 3ヶ月: 7.39; 4ヶ月: 10.11; 5ヶ月: 12.33; 6ヶ月: 13.62; 7ヶ月: 13.72; 8ヶ月: 12.53; 9ヶ月: 10.16; 10ヶ月: 6.88; 11ヶ月: 3.15; 12ヶ月: 2.08 | 100
|  | 改定後 | 2.49 | 2ヶ月: 4.12; 3ヶ月: 6.5; 4ヶ月: 9.57; 5ヶ月: 12.72; 6ヶ月: 14.79; 7ヶ月: 14.74; 8ヶ月: 12.62; 9ヶ月: 9.45; 10ヶ月: 6.4; 11ヶ月: 4.04; 12ヶ月: 2.56 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.87 | 2ヶ月: 4.11; 3ヶ月: 6.15; 4ヶ月: 8.43; 5ヶ月: 10.47; 6ヶ月: 11.93; 7ヶ月: 12.57; 8ヶ月: 12.26; 9ヶ月: 11; 10ヶ月: 8.87; 11ヶ月: 6.11; 12ヶ月: 3.02; 13ヶ月: 2.21 | 100
|  | 改定後 | 2.21 | 2ヶ月: 3.5; 3ヶ月: 5.35; 4ヶ月: 7.76; 5ヶ月: 10.45; 6ヶ月: 12.71; 7ヶ月: 13.7; 8ヶ月: 12.97; 9ヶ月: 10.86; 10ヶ月: 8.19; 11ヶ月: 5.7; 12ヶ月: 3.75; 13ヶ月: 2.85 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.6 | 2ヶ月: 3.57; 3ヶ月: 5.22; 4ヶ月: 7.12; 5ヶ月: 8.95; 6ヶ月: 10.41; 7ヶ月: 11.31; 8ヶ月: 11.52; 9ヶ月: 11; 10ヶ月: 9.74; 11ヶ月: 7.85; 12ヶ月: 5.48; 13ヶ月: 2.88; 14ヶ月: 2.35 | 100
|  | 改定後 | 1.98 | 2ヶ月: 3.03; 3ヶ月: 4.5; 4ヶ月: 6.43; 5ヶ月: 8.65; 6ヶ月: 10.81; 7ヶ月: 12.26; 8ヶ月: 12.51; 9ヶ月: 11.43; 10ヶ月: 9.46; 11ヶ月: 7.2; 12ヶ月: 5.14; 13ヶ月: 3.5; 14ヶ月: 3.1 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2.37 | 3.15 | 4.49 | 6.1 | 7.7 | 9.09 | 10.1 | 10.61 | 10.55 | 9.91 | 8.7 | 7.02 | 4.97 | 2.76 | 2.48 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.8 | 2.66 | 3.86 | 5.41 | 7.26 | 9.18 | 10.77 | 11.58 | 11.33 | 10.13 | 8.34 | 6.4 | 4.68 | 3.28 | 3.32 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 2.19 | 2.81 | 3.92 | 5.28 | 6.69 | 7.97 | 9 | 9.67 | 9.9 | 9.67 | 8.97 | 7.83 | 6.33 | 4.55 | 2.63 | 0.74 | 1.85 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.64 | 2.37 | 3.36 | 4.64 | 6.17 | 7.83 | 9.39 | 10.46 | 10.79 | 10.25 | 9.03 | 7.42 | 5.76 | 4.29 | 3.08 | 2.16 | 1.36 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 2.03 | 2.54 | 3.46 | 4.62 | 5.85 | 7.03 | 8.02 | 8.76 | 9.17 | 9.21 | 8.88 | 8.16 | 7.1 | 5.75 | 4.19 | 2.52 | 0.86 | 1.85 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.51 | 2.14 | 2.96 | 4.02 | 5.31 | 6.74 | 8.17 | 9.34 | 10 | 9.98 | 9.28 | 8.1 | 6.66 | 5.23 | 3.96 | 2.91 | 2.09 | 1.6 | [5 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.89 | 2.31 | 3.09 | 4.08 | 5.16 | 6.22 | 7.17 | 7.93 | 8.44 | 8.66 | 8.57 | 8.17 | 7.46 | 6.48 | 5.26 | 3.88 | 2.41 | 0.95 | 1.87 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.4 | 1.94 | 2.64 | 3.53 | 4.62 | 5.85 | 7.13 | 8.29 | 9.12 | 9.45 | 9.2 | 8.43 | 7.31 | 6.03 | 4.78 | 3.68 | 2.75 | 2.03 | 1.82 |  |  |  |  | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.78 | 2.13 | 2.78 | 3.64 | 4.59 | 5.54 | 6.43 | 7.17 | 7.73 | 8.07 | 8.15 | 7.98 | 7.54 | 6.85 | 5.94 | 4.84 | 3.61 | 2.31 | 1.01 | 1.91 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.31 | 1.77 | 2.37 | 3.14 | 4.06 | 5.12 | 6.25 | 7.35 | 8.24 | 8.79 | 8.88 | 8.47 | 7.68 | 6.64 | 5.49 | 4.41 | 3.43 | 2.61 | 1.96 | 2.03 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.67 | 1.96 | 2.53 | 3.27 | 4.11 | 4.96 | 5.78 | 6.5 | 7.08 | 7.48 | 7.68 | 7.67 | 7.44 | 6.98 | 6.32 | 5.48 | 4.48 | 3.38 | 2.21 | 1.06 | 1.96 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.22 | 1.64 | 2.15 | 2.81 | 3.6 | 4.52 | 5.51 | 6.53 | 7.42 | 8.08 | 8.39 | 8.3 | 7.81 | 7.02 | 6.06 | 5.05 | 4.07 | 3.22 | 2.48 | 1.9 | 2.22 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.58 | 1.83 | 2.31 | 2.96 | 3.7 | 4.47 | 5.22 | 5.9 | 6.48 | 6.92 | 7.2 | 7.3 | 7.22 | 6.94 | 6.48 | 5.85 | 5.07 | 4.17 | 3.17 | 2.13 | 1.08 | 2.02 |  | 100
|  | 改定後 | 1.15 | 1.51 | 1.97 | 2.54 | 3.22 | 4.01 | 4.9 | 5.81 | 6.67 | 7.38 | 7.84 | 7.96 | 7.74 | 7.21 | 6.45 | 5.57 | 4.65 | 3.79 | 3.03 | 2.37 | 1.83 | 2.4 |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.5 | 1.71 | 2.13 | 2.7 | 3.35 | 4.04 | 4.73 | 5.37 | 5.94 | 6.39 | 6.72 | 6.9 | 6.93 | 6.79 | 6.49 | 6.04 | 5.44 | 4.72 | 3.89 | 2.99 | 2.05 | 1.1 | 2.08 | 100
|  | 改定後 | 1.08 | 1.41 | 1.81 | 2.31 | 2.9 | 3.6 | 4.37 | 5.2 | 6 | 6.72 | 7.25 | 7.54 | 7.52 | 7.22 | 6.67 | 5.95 | 5.13 | 4.32 | 3.54 | 2.86 | 2.26 | 1.78 | 2.56 | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 07しゅんせつ・埋立
07:しゅんせつ・埋立工事 | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 46.84 | 2ヶ月: 47.89; 3ヶ月: 5.27 | 100
|  | 改定後 | 38.33 | 2ヶ月: 54.97; 3ヶ月: 6.7 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 24.25 | 2ヶ月: 44.67; 3ヶ月: 25.81; 4ヶ月: 5.27 | 100
|  | 改定後 | 17.02 | 2ヶ月: 46.93; 3ヶ月: 29.35; 4ヶ月: 6.7 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 14.93 | 2ヶ月: 31.91; 3ヶ月: 31.14; 4ヶ月: 16.75; 5ヶ月: 5.27 | 100
|  | 改定後 | 10 | 2ヶ月: 28.33; 3ヶ月: 36.5; 4ヶ月: 18.47; 5ヶ月: 6.7 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 10.4 | 2ヶ月: 22.5; 3ヶ月: 27.66; 4ヶ月: 22.01; 5ヶ月: 12.16; 6ヶ月: 5.17; 7ヶ月: 0.1 | 100
|  | 改定後 | 6.87 | 2ヶ月: 17.58; 3ヶ月: 29.47; 4ヶ月: 26.27; 5ヶ月: 13.11; 6ヶ月: 6.7 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 7.85 | 2ヶ月: 16.4; 3ヶ月: 22.59; 4ヶ月: 22.07; 5ヶ月: 16.35; 6ヶ月: 9.47; 7ヶ月: 4.64; 8ヶ月: 0.63 | 100
|  | 改定後 | 5.17 | 2ヶ月: 11.85; 3ヶ月: 21.31; 4ヶ月: 25.62; 5ヶ月: 19.31; 6ヶ月: 10.04; 7ヶ月: 6.7 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 6.27 | 2ヶ月: 12.41; 3ヶ月: 18.14; 4ヶ月: 19.93; 5ヶ月: 17.55; 6ヶ月: 12.71; 7ヶ月: 7.72; 8ヶ月: 4.18; 9ヶ月: 1.09 | 100
|  | 改定後 | 4.12 | 2ヶ月: 8.59; 3ヶ月: 15.4; 4ヶ月: 21.33; 5ヶ月: 21.01; 6ヶ月: 14.76; 7ヶ月: 8.09; 8ヶ月: 3.85; 9ヶ月: 2.85 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 5.21 | 2ヶ月: 9.72; 3ヶ月: 14.63; 4ヶ月: 17.28; 5ヶ月: 16.95; 6ヶ月: 14.19; 7ヶ月: 10.25; 8ヶ月: 6.5; 9ヶ月: 3.8; 10ヶ月: 1.47 | 100
|  | 改定後 | 3.41 | 2ヶ月: 6.59; 3ヶ月: 11.47; 4ヶ月: 16.86; 5ヶ月: 19.45; 6ヶ月: 17.05; 7ヶ月: 11.71; 8ヶ月: 6.76; 9ヶ月: 3.52; 10ヶ月: 3.18 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 4.45 | 2ヶ月: 7.85; 3ヶ月: 11.94; 4ヶ月: 14.78; 5ヶ月: 15.56; 6ヶ月: 14.33; 7ヶ月: 11.7; 8ヶ月: 8.51; 9ヶ月: 5.61; 10ヶ月: 3.47; 11ヶ月: 1.8 | 100
|  | 改定後 | 2.91 | 2ヶ月: 5.26; 3ヶ月: 8.85; 4ヶ月: 13.24; 5ヶ月: 16.68; 6ヶ月: 17.01; 7ヶ月: 13.97; 8ヶ月: 9.59; 9ヶ月: 5.79; 10ヶ月: 3.24; 11ヶ月: 3.46 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 3.89 | 2ヶ月: 6.5; 3ヶ月: 9.89; 4ヶ月: 12.61; 5ヶ月: 13.94; 6ヶ月: 13.72; 7ヶ月: 12.18; 8ヶ月: 9.83; 9ヶ月: 7.24; 10ヶ月: 4.93; 11ヶ月: 3.2; 12ヶ月: 1.97; 13ヶ月: 0.1 | 100
|  | 改定後 | 2.53 | 2ヶ月: 4.34; 3ヶ月: 7.05; 4ヶ月: 10.53; 5ヶ月: 13.88; 6ヶ月: 15.59; 7ヶ月: 14.65; 8ヶ月: 11.62; 9ヶ月: 8.05; 10ヶ月: 5.06; 11ヶ月: 3; 12ヶ月: 3.7 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 3.46 | 2ヶ月: 5.5; 3ヶ月: 8.31; 4ヶ月: 10.81; 5ヶ月: 12.36; 6ヶ月: 12.75; 7ヶ月: 12.03; 8ヶ月: 10.45; 9ヶ月: 8.4; 10ヶ月: 6.27; 11ヶ月: 4.39; 12ヶ月: 2.96; 13ヶ月: 1.93; 14ヶ月: 0.38 | 100
|  | 改定後 | 2.24 | 2ヶ月: 3.67; 3ヶ月: 5.76; 4ヶ月: 8.52; 5ヶ月: 11.48; 6ヶ月: 13.69; 7ヶ月: 14.14; 8ヶ月: 12.59; 9ヶ月: 9.82; 10ヶ月: 6.9; 11ヶ月: 4.49; 12ヶ月: 2.79; 13ヶ月: 3.91 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 3.11 | 4.74 | 7.08 | 9.31 | 10.93 | 11.67 | 11.51 | 10.56 | 9.06 | 7.29 | 5.51 | 3.96 | 2.76 | 1.88 | 0.63 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.01 | 2ヶ月: 3.16; 3ヶ月: 4.83; 4ヶ月: 7.02; 5ヶ月: 9.53; 6ヶ月: 11.78; 7ヶ月: 12.98; 8ヶ月: 12.64; 9ヶ月: 10.88; 10ヶ月: 8.43; 11ヶ月: 6.01; 12ヶ月: 4.03; 13ヶ月: 2.6; 14ヶ月: 4.1 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2.83 | 4.15 | 6.11 | 8.09 | 9.66 | 10.59 | 10.8 | 10.34 | 9.32 | 7.94 | 6.4 | 4.9 | 3.6 | 2.58 | 1.82 | 0.87 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.82 | 2.77 | 4.12 | 5.89 | 7.99 | 10.07 | 11.6 | 12.04 | 11.23 | 9.47 | 7.33 | 5.31 | 3.66 | 2.44 | 4.26 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 2.6 | 3.67 | 5.33 | 7.08 | 8.56 | 9.58 | 10.03 | 9.91 | 9.28 | 8.27 | 7.02 | 5.69 | 4.41 | 3.3 | 2.43 | 1.75 | 1.09 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.66 | 2.46 | 3.57 | 5.02 | 6.77 | 8.63 | 10.22 | 11.11 | 11.03 | 9.98 | 8.3 | 6.46 | 4.74 | 3.35 | 2.3 | 1.55 | 2.85 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 2.4 | 3.29 | 4.7 | 6.24 | 7.62 | 8.65 | 9.25 | 9.37 | 9.05 | 8.35 | 7.39 | 6.27 | 5.1 | 4 | 3.05 | 2.29 | 1.69 | 1.29 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.53 | 2.2 | 3.14 | 4.34 | 5.81 | 7.43 | 8.95 | 10.06 | 10.46 | 10.03 | 8.89 | 7.35 | 5.74 | 4.28 | 3.09 | 2.17 | 1.51 | 3.02 | [5 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.23 | 2.98 | 4.19 | 5.54 | 6.8 | 7.82 | 8.5 | 8.79 | 8.69 | 8.26 | 7.55 | 6.64 | 5.63 | 4.62 | 3.66 | 2.84 | 2.16 | 1.63 | 1.47 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.41 | 2 | 2.79 | 3.8 | 5.03 | 6.44 | 7.84 | 9.02 | 9.71 | 9.74 | 9.1 | 7.95 | 6.56 | 5.15 | 3.9 | 2.86 | 2.06 | 1.46 | 3.18 |  |  |  |  | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 2.09 | 2.72 | 3.76 | 4.95 | 6.11 | 7.08 | 7.8 | 8.19 | 8.27 | 8.04 | 7.54 | 6.84 | 6.01 | 5.1 | 4.21 | 3.37 | 2.65 | 2.05 | 1.58 | 1.64 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.32 | 1.82 | 2.5 | 3.36 | 4.41 | 5.62 | 6.89 | 8.04 | 8.89 | 9.23 | 9.01 | 8.26 | 7.15 | 5.9 | 4.66 | 3.57 | 2.67 | 1.96 | 1.41 | 3.33 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.96 | 2.5 | 3.4 | 4.45 | 5.51 | 6.43 | 7.16 | 7.62 | 7.82 | 7.74 | 7.43 | 6.91 | 6.23 | 5.46 | 4.65 | 3.86 | 3.12 | 2.48 | 1.95 | 1.52 | 1.8 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.23 | 1.68 | 2.26 | 3 | 3.9 | 4.95 | 6.08 | 7.16 | 8.07 | 8.61 | 8.71 | 8.3 | 7.51 | 6.46 | 5.34 | 4.25 | 3.29 | 2.5 | 1.87 | 1.37 | 3.46 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.85 | 2.31 | 3.09 | 4.03 | 4.99 | 5.86 | 6.57 | 7.08 | 7.35 | 7.4 | 7.23 | 6.86 | 6.34 | 5.7 | 4.99 | 4.27 | 3.56 | 2.91 | 2.34 | 1.86 | 1.47 | 1.94 |  | 100
|  | 改定後 | 1.16 | 1.55 | 2.06 | 2.7 | 3.48 | 4.39 | 5.39 | 6.39 | 7.29 | 7.96 | 8.26 | 8.14 | 7.65 | 6.85 | 5.87 | 4.86 | 3.9 | 3.05 | 2.35 | 1.78 | 1.33 | 3.59 |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.75 | 2.15 | 2.83 | 3.67 | 4.54 | 5.35 | 6.04 | 6.57 | 6.9 | 7.04 | 6.98 | 6.74 | 6.35 | 5.83 | 5.24 | 4.59 | 3.93 | 3.3 | 2.72 | 2.21 | 1.78 | 1.42 | 2.07 | 100
|  | 改定後 | 1.09 | 1.44 | 1.89 | 2.45 | 3.13 | 3.92 | 4.8 | 5.73 | 6.58 | 7.3 | 7.74 | 7.85 | 7.61 | 7.04 | 6.26 | 5.36 | 4.45 | 3.6 | 2.85 | 2.21 | 1.7 | 1.3 | 3.7 | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 08土工事
08:土工事 | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 43.31 | 2ヶ月: 53.11; 3ヶ月: 3.58 | 100
|  | 改定後 | 37.8 | 2ヶ月: 57.63; 3ヶ月: 4.57 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 21.88 | 2ヶ月: 44.18; 3ヶ月: 30.36; 4ヶ月: 3.58 | 100
|  | 改定後 | 18.14 | 2ヶ月: 43.6; 3ヶ月: 33.69; 4ヶ月: 4.57 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 13.29 | 2ヶ月: 30.02; 3ヶ月: 32.95; 4ヶ月: 20.16; 5ヶ月: 3.58 | 100
|  | 改定後 | 11.21 | 2ヶ月: 26.59; 3ヶ月: 35.09; 4ヶ月: 22.54; 5ヶ月: 4.57 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 9.1 | 2ヶ月: 20.84; 3ヶ月: 27.22; 4ヶ月: 24.52; 5ヶ月: 14.74; 6ヶ月: 3.58 | 100
|  | 改定後 | 7.95 | 2ヶ月: 17.18; 3ヶ月: 27; 4ヶ月: 26.67; 5ヶ月: 16.63; 6ヶ月: 4.57 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 6.75 | 2ヶ月: 15.13; 3ヶ月: 21.43; 4ヶ月: 22.75; 5ヶ月: 18.88; 6ヶ月: 11.48; 7ヶ月: 3.58 | 100
|  | 改定後 | 6.1 | 2ヶ月: 12.04; 3ヶ月: 19.66; 4ヶ月: 23.94; 5ヶ月: 20.62; 6ヶ月: 13.07; 7ヶ月: 4.57 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 5.28 | 2ヶ月: 11.46; 3ヶ月: 16.9; 4ヶ月: 19.58; 5ヶ月: 18.83; 6ヶ月: 15.04; 7ヶ月: 9.33; 8ヶ月: 3.21; 9ヶ月: 0.37 | 100
|  | 改定後 | 4.93 | 2ヶ月: 9.01; 3ヶ月: 14.56; 4ヶ月: 19.46; 5ヶ月: 20.32; 6ヶ月: 16.42; 7ヶ月: 10.73; 8ヶ月: 4.57 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 4.31 | 2ヶ月: 8.98; 3ヶ月: 13.52; 4ヶ月: 16.5; 5ヶ月: 17.24; 6ヶ月: 15.71; 7ヶ月: 12.33; 8ヶ月: 7.83; 9ヶ月: 3.12; 10ヶ月: 0.46 | 100
|  | 改定後 | 4.13 | 2ヶ月: 7.08; 3ヶ月: 11.15; 4ヶ月: 15.44; 5ヶ月: 17.97; 6ヶ月: 17.12; 7ヶ月: 13.46; 8ヶ月: 9.08; 9ヶ月: 4.57 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 3.61 | 2ヶ月: 7.26; 3ヶ月: 11.01; 4ヶ月: 13.87; 5ヶ月: 15.27; 6ヶ月: 15.04; 7ヶ月: 13.28; 8ヶ月: 10.35; 9ヶ月: 6.73; 10ヶ月: 2.99; 11ヶ月: 0.59 | 100
|  | 改定後 | 3.55 | 2ヶ月: 5.77; 3ヶ月: 8.82; 4ヶ月: 12.33; 5ヶ月: 15.19; 6ヶ月: 16.08; 7ヶ月: 14.51; 8ヶ月: 11.32; 9ヶ月: 7.86; 10ヶ月: 4.57 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 3.1 | 2ヶ月: 6; 3ヶ月: 9.12; 4ヶ月: 11.72; 5ヶ月: 13.37; 6ヶ月: 13.84; 7ヶ月: 13.14; 8ヶ月: 11.39; 9ヶ月: 8.86; 10ヶ月: 5.88; 11ヶ月: 2.85; 12ヶ月: 0.73 | 100
|  | 改定後 | 3.11 | 2ヶ月: 4.84; 3ヶ月: 7.18; 4ヶ月: 10; 5ヶ月: 12.67; 6ヶ月: 14.33; 7ヶ月: 14.23; 8ヶ月: 12.44; 9ヶ月: 9.7; 10ヶ月: 6.93; 11ヶ月: 4.57 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.71 | 2ヶ月: 5.07; 3ヶ月: 7.67; 4ヶ月: 9.99; 5ヶ月: 11.67; 6ヶ月: 12.51; 7ヶ月: 12.46; 8ヶ月: 11.54; 9ヶ月: 9.88; 10ヶ月: 7.7; 11ヶ月: 5.22; 12ヶ月: 2.71; 13ヶ月: 0.87 | 100
|  | 改定後 | 2.76 | 2ヶ月: 4.15; 3ヶ月: 6; 4ヶ月: 8.25; 5ヶ月: 10.59; 6ヶ月: 12.45; 7ヶ月: 13.22; 8ヶ月: 12.57; 9ヶ月: 10.79; 10ヶ月: 8.46; 11ヶ月: 6.19; 12ヶ月: 4.29; 13ヶ月: 0.28 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.4 | 2ヶ月: 4.35; 3ヶ月: 6.54; 4ヶ月: 8.59; 5ヶ月: 10.21; 6ヶ月: 11.22; 7ヶ月: 11.56; 8ヶ月: 11.19; 9ヶ月: 10.2; 10ヶ月: 8.68; 11ヶ月: 6.79; 12ヶ月: 4.69; 13ヶ月: 2.58; 14ヶ月: 1 | 100
|  | 改定後 | 2.49 | 2ヶ月: 3.61; 3ヶ月: 5.11; 4ヶ月: 6.93; 5ヶ月: 8.93; 6ヶ月: 10.73; 7ヶ月: 11.9; 8ヶ月: 12.04; 9ヶ月: 11.15; 10ヶ月: 9.47; 11ヶ月: 7.48; 12ヶ月: 5.59; 13ヶ月: 3.99; 14ヶ月: 0.58 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2.15 | 3.79 | 5.65 | 7.45 | 8.97 | 10.04 | 10.6 | 10.61 | 10.08 | 9.08 | 7.7 | 6.05 | 4.25 | 2.45 | 1.13 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.26 | 3.2 | 4.42 | 5.92 | 7.6 | 9.25 | 10.55 | 11.17 | 10.94 | 9.93 | 8.4 | 6.7 | 5.09 | 3.73 | 0.84 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.95 | 3.33 | 4.94 | 6.52 | 7.91 | 8.99 | 9.67 | 9.91 | 9.72 | 9.11 | 8.14 | 6.89 | 5.44 | 3.89 | 2.34 | 0.88 | 0.37 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.07 | 2.86 | 3.88 | 5.13 | 6.55 | 8.01 | 9.3 | 10.16 | 10.39 | 9.93 | 8.9 | 7.52 | 6.05 | 4.68 | 3.51 | 1.06 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.78 | 2.97 | 4.35 | 5.75 | 7.02 | 8.06 | 8.8 | 9.19 | 9.22 | 8.91 | 8.27 | 7.35 | 6.22 | 4.94 | 3.58 | 2.23 | 0.95 | 0.41 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.91 | 2.59 | 3.45 | 4.49 | 5.7 | 6.99 | 8.19 | 9.15 | 9.66 | 9.61 | 9.03 | 8.03 | 6.79 | 5.51 | 4.33 | 3.3 | 1.27 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.64 | 2.67 | 3.87 | 5.11 | 6.27 | 7.25 | 8.01 | 8.49 | 8.67 | 8.56 | 8.18 | 7.53 | 6.68 | 5.65 | 4.51 | 3.32 | 2.13 | 1 | 0.46 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.77 | 2.36 | 3.09 | 3.99 | 5.01 | 6.14 | 7.24 | 8.2 | 8.87 | 9.1 | 8.88 | 8.24 | 7.28 | 6.18 | 5.06 | 4.02 | 3.12 | 1.45 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.52 | 2.41 | 3.47 | 4.57 | 5.63 | 6.55 | 7.3 | 7.82 | 8.11 | 8.15 | 7.95 | 7.53 | 6.9 | 6.1 | 5.17 | 4.15 | 3.09 | 2.03 | 1.03 | 0.52 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.65 | 2.17 | 2.8 | 3.56 | 4.46 | 5.42 | 6.43 | 7.35 | 8.07 | 8.5 | 8.54 | 8.21 | 7.53 | 6.65 | 5.66 | 4.67 | 3.76 | 2.96 | 1.61 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.41 | 2.2 | 3.14 | 4.12 | 5.07 | 5.94 | 6.66 | 7.21 | 7.56 | 7.71 | 7.65 | 7.39 | 6.94 | 6.34 | 5.6 | 4.75 | 3.84 | 2.89 | 1.95 | 1.04 | 0.59 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.55 | 2 | 2.55 | 3.22 | 3.98 | 4.84 | 5.74 | 6.59 | 7.33 | 7.86 | 8.09 | 7.99 | 7.59 | 6.92 | 6.11 | 5.21 | 4.33 | 3.53 | 2.82 | 1.75 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.32 | 2.02 | 2.85 | 3.73 | 4.6 | 5.4 | 6.09 | 6.65 | 7.04 | 7.26 | 7.3 | 7.17 | 6.88 | 6.43 | 5.85 | 5.16 | 4.39 | 3.56 | 2.71 | 1.87 | 1.06 | 0.66 |  | 100
|  | 改定後 | 1.46 | 1.85 | 2.35 | 2.92 | 3.6 | 4.34 | 5.14 | 5.93 | 6.66 | 7.23 | 7.58 | 7.66 | 7.48 | 7.02 | 6.39 | 5.63 | 4.82 | 4.05 | 3.32 | 2.68 | 1.89 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.24 | 1.86 | 2.6 | 3.4 | 4.19 | 4.93 | 5.59 | 6.13 | 6.55 | 6.82 | 6.94 | 6.91 | 6.73 | 6.41 | 5.97 | 5.42 | 4.78 | 4.07 | 3.32 | 2.56 | 1.79 | 1.06 | 0.73 | 100
|  | 改定後 | 1.38 | 1.73 | 2.16 | 2.68 | 3.26 | 3.92 | 4.64 | 5.36 | 6.04 | 6.63 | 7.06 | 7.27 | 7.25 | 6.98 | 6.53 | 5.91 | 5.21 | 4.49 | 3.79 | 3.14 | 2.56 | 2.01 |  | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 09機械装置等
09:機械装置等工事 | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 45.02 | 2ヶ月: 52.31; 3ヶ月: 2.67 | 100
|  | 改定後 | 42.1 | 2ヶ月: 54.83; 3ヶ月: 3.07 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 24.39 | 2ヶ月: 42.17; 3ヶ月: 30.77; 4ヶ月: 2.67 | 100
|  | 改定後 | 23.13 | 2ヶ月: 40.14; 3ヶ月: 33.66; 4ヶ月: 3.07 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 15.39 | 2ヶ月: 29.63; 3ヶ月: 31.54; 4ヶ月: 20.76; 5ヶ月: 2.68 | 100
|  | 改定後 | 15.43 | 2ヶ月: 26.67; 3ヶ月: 31.27; 4ヶ月: 23.56; 5ヶ月: 3.07 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 10.65 | 2ヶ月: 21.69; 3ヶ月: 25.71; 4ヶ月: 23.97; 5ヶ月: 15.31; 6ヶ月: 2.67 | 100
|  | 改定後 | 11.45 | 2ヶ月: 18.77; 3ヶ月: 24.58; 4ヶ月: 24.18; 5ヶ月: 17.95; 6ヶ月: 3.07 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 7.84 | 2ヶ月: 16.55; 3ヶ月: 20.63; 4ヶ月: 21.54; 5ヶ月: 18.8; 6ヶ月: 11.97; 7ヶ月: 2.67 | 100
|  | 改定後 | 9.06 | 2ヶ月: 14.07; 3ヶ月: 18.97; 4ヶ月: 21.17; 5ヶ月: 19.23; 6ヶ月: 14.43; 7ヶ月: 3.07 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 6.03 | 2ヶ月: 13.06; 3ヶ月: 16.79; 4ヶ月: 18.45; 5ヶ月: 18.06; 6ヶ月: 15.19; 7ヶ月: 9.75; 8ヶ月: 2.67 | 100
|  | 改定後 | 7.48 | 2ヶ月: 11.09; 3ヶ月: 14.91; 4ヶ月: 17.66; 5ヶ月: 18; 6ヶ月: 15.74; 7ヶ月: 12.05; 8ヶ月: 3.07 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 4.8 | 2ヶ月: 10.59; 3ヶ月: 13.91; 4ヶ月: 15.73; 5ヶ月: 16.25; 6ヶ月: 15.29; 7ヶ月: 12.58; 8ヶ月: 8.18; 9ヶ月: 2.67 | 100
|  | 改定後 | 6.36 | 2ヶ月: 9.07; 3ヶ月: 12.04; 4ヶ月: 14.63; 5ヶ月: 15.9; 6ヶ月: 15.37; 7ヶ月: 13.24; 8ヶ月: 10.32; 9ヶ月: 3.07 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 3.92 | 2ヶ月: 8.76; 3ヶ月: 11.71; 4ヶ月: 13.5; 5ヶ月: 14.37; 6ヶ月: 14.3; 7ヶ月: 13.1; 8ヶ月: 10.64; 9ヶ月: 7.03; 10ヶ月: 2.67 | 100
|  | 改定後 | 5.53 | 2ヶ月: 7.63; 3ヶ月: 9.97; 4ヶ月: 12.21; 5ヶ月: 13.77; 6ヶ月: 14.16; 7ヶ月: 13.26; 8ヶ月: 11.37; 9ヶ月: 9.03; 10ヶ月: 3.07 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 3.27 | 2ヶ月: 7.38; 3ヶ月: 10; 4ヶ月: 11.69; 5ヶ月: 12.68; 6ヶ月: 13.03; 7ヶ月: 12.62; 8ヶ月: 11.35; 9ヶ月: 9.16; 10ヶ月: 6.15; 11ヶ月: 2.67 | 100
|  | 改定後 | 4.89 | 2ヶ月: 6.56; 3ヶ月: 8.44; 4ヶ月: 10.33; 5ヶ月: 11.88; 6ヶ月: 12.7; 7ヶ月: 12.6; 8ヶ月: 11.58; 9ヶ月: 9.93; 10ヶ月: 8.02; 11ヶ月: 3.07 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.77 | 2ヶ月: 6.3; 3ヶ月: 8.64; 4ヶ月: 10.22; 5ヶ月: 11.24; 6ヶ月: 11.77; 7ヶ月: 11.79; 8ヶ月: 11.2; 9ヶ月: 9.94; 10ヶ月: 8; 11ヶ月: 5.46; 12ヶ月: 2.58; 13ヶ月: 0.09 | 100
|  | 改定後 | 4.38 | 2ヶ月: 5.74; 3ヶ月: 7.28; 4ヶ月: 8.86; 5ヶ月: 10.28; 6ヶ月: 11.28; 7ヶ月: 11.63; 8ヶ月: 11.24; 9ヶ月: 10.23; 10ヶ月: 8.8; 11ヶ月: 7.21; 12ヶ月: 3.07 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.39 | 2ヶ月: 5.45; 3ヶ月: 7.55; 4ヶ月: 9; 5ヶ月: 10; 6ヶ月: 10.62; 7ヶ月: 10.86; 8ヶ月: 10.68; 9ヶ月: 10; 10ヶ月: 8.8; 11ヶ月: 7.07; 12ヶ月: 4.9; 13ヶ月: 2.48; 14ヶ月: 0.2 | 100
|  | 改定後 | 3.97 | 2ヶ月: 5.09; 3ヶ月: 6.37; 4ヶ月: 7.7; 5ヶ月: 8.98; 6ヶ月: 9.99; 7ヶ月: 10.56; 8ヶ月: 10.61; 9ヶ月: 10.1; 10ヶ月: 9.13; 11ヶ月: 7.88; 12ヶ月: 6.55; 13ヶ月: 3.07 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2.08 | 4.76 | 6.65 | 8 | 8.96 | 9.61 | 9.97 | 10.01 | 9.7 | 8.99 | 7.85 | 6.31 | 4.44 | 2.37 | 0.3 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.63 | 2ヶ月: 4.57; 3ヶ月: 5.64; 4ヶ月: 6.78; 5ヶ月: 7.9; 6ヶ月: 8.86; 7ヶ月: 9.55; 8ヶ月: 9.84; 9ヶ月: 9.69; 10ヶ月: 9.11; 11ヶ月: 8.23; 12ヶ月: 7.13; 13ヶ月: 6; 14ヶ月: 3.07 | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.83 | 4.2 | 5.91 | 7.16 | 8.07 | 8.72 | 9.14 | 9.31 | 9.22 | 8.83 | 8.12 | 7.07 | 5.69 | 4.06 | 2.27 | 0.4 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.34 | 4.14 | 5.05 | 6.04 | 7.01 | 7.9 | 8.62 | 9.04 | 9.13 | 8.87 | 8.28 | 7.46 | 6.52 | 5.53 | 3.07 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.63 | 3.73 | 5.29 | 6.44 | 7.3 | 7.94 | 8.39 | 8.64 | 8.69 | 8.51 | 8.08 | 7.38 | 6.4 | 5.17 | 3.73 | 2.18 | 0.5 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.09 | 3.79 | 4.57 | 5.41 | 6.27 | 7.09 | 7.78 | 8.28 | 8.52 | 8.47 | 8.14 | 7.57 | 6.83 | 5.99 | 5.13 | 3.07 | [7 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.46 | 3.34 | 4.76 | 5.83 | 6.64 | 7.26 | 7.71 | 8.01 | 8.15 | 8.11 | 7.87 | 7.42 | 6.74 | 5.84 | 4.73 | 3.45 | 2.09 | 0.59 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.88 | 3.48 | 4.17 | 4.9 | 5.65 | 6.39 | 7.05 | 7.58 | 7.9 | 8 | 7.86 | 7.51 | 6.95 | 6.29 | 5.54 | 4.78 | 3.07 | [6 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.31 | 3.01 | 4.31 | 5.3 | 6.07 | 6.67 | 7.12 | 7.44 | 7.62 | 7.67 | 7.57 | 7.29 | 6.84 | 6.19 | 5.35 | 4.35 | 3.22 | 2 | 0.67 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.69 | 3.23 | 3.82 | 4.47 | 5.13 | 5.8 | 6.41 | 6.93 | 7.31 | 7.5 | 7.51 | 7.32 | 6.94 | 6.42 | 5.82 | 5.15 | 4.48 | 3.07 | [5 empty] | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.19 | 2.73 | 3.92 | 4.84 | 5.57 | 6.14 | 6.58 | 6.91 | 7.13 | 7.24 | 7.23 | 7.07 | 6.78 | 6.32 | 5.71 | 4.93 | 4.03 | 3.01 | 1.92 | 0.75 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.53 | 3 | 3.53 | 4.1 | 4.69 | 5.28 | 5.86 | 6.35 | 6.76 | 7.01 | 7.11 | 7.05 | 6.82 | 6.44 | 5.97 | 5.4 | 4.81 | 4.22 | 3.07 |  |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.09 | 2.49 | 3.58 | 4.44 | 5.13 | 5.67 | 6.11 | 6.44 | 6.68 | 6.82 | 6.87 | 6.8 | 6.62 | 6.31 | 5.86 | 5.28 | 4.57 | 3.74 | 2.82 | 1.85 | 0.83 |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.38 | 2.81 | 3.28 | 3.77 | 4.31 | 4.85 | 5.37 | 5.84 | 6.24 | 6.54 | 6.71 | 6.74 | 6.62 | 6.37 | 6 | 5.56 | 5.05 | 4.51 | 3.98 | 3.07 |  |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1 | 2.27 | 3.29 | 4.09 | 4.74 | 5.26 | 5.68 | 6.01 | 6.26 | 6.43 | 6.51 | 6.51 | 6.41 | 6.21 | 5.89 | 5.46 | 4.91 | 4.25 | 3.49 | 2.66 | 1.78 | 0.89 |  | 100
|  | 改定後 | 2.26 | 2.63 | 3.05 | 3.51 | 3.98 | 4.46 | 4.94 | 5.39 | 5.78 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.38 | 6.22 | 5.97 | 5.61 | 5.2 | 4.73 | 4.25 | 3.77 | 3.07 |  |  | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 10その他(河川・多目的ダム)
10:その他の土木工事(河川・多目的ダム) | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 45.08 | 2ヶ月: 50.38; 3ヶ月: 4.54 | 100
|  | 改定後 | 41.38 | 2ヶ月: 53.8; 3ヶ月: 4.82 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 23.72 | 2ヶ月: 42.62; 3ヶ月: 29.12; 4ヶ月: 4.54 | 100
|  | 改定後 | 20.5 | 2ヶ月: 44.5; 3ヶ月: 30.18; 4ヶ月: 4.82 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 14.42 | 2ヶ月: 30.66; 3ヶ月: 30.69; 4ヶ月: 19.69; 5ヶ月: 4.54 | 100
|  | 改定後 | 12.8 | 2ヶ月: 28.58; 3ヶ月: 33.99; 4ヶ月: 19.81; 5ヶ月: 4.82 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 9.64 | 2ヶ月: 22.36; 3ヶ月: 26.1; 4ヶ月: 22.73; 5ヶ月: 14.63; 6ヶ月: 4.54 | 100
|  | 改定後 | 9.12 | 2ヶ月: 18.95; 3ヶ月: 27.67; 4ヶ月: 24.97; 5ヶ月: 14.47; 6ヶ月: 4.82 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 6.89 | 2ヶ月: 16.83; 3ヶ月: 21.35; 4ヶ月: 21.26; 5ヶ月: 17.59; 6ヶ月: 11.54; 7ヶ月: 4.52; 8ヶ月: 0.02 | 100
|  | 改定後 | 7.02 | 2ヶ月: 13.48; 3ヶ月: 20.88; 4ヶ月: 23.62; 5ヶ月: 18.87; 6ヶ月: 11.31; 7ヶ月: 4.82 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 5.16 | 2ヶ月: 13.07; 3ヶ月: 17.46; 4ヶ月: 18.75; 5ヶ月: 17.43; 6ヶ月: 14.11; 7ヶ月: 9.48; 8ヶ月: 4.3; 9ヶ月: 0.24 | 100
|  | 改定後 | 5.69 | 2ヶ月: 10.17; 3ヶ月: 15.81; 4ヶ月: 19.97; 5ヶ月: 19.49; 6ヶ月: 14.81; 7ヶ月: 9.24; 8ヶ月: 4.82 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 4.01 | 2ヶ月: 10.41; 3ヶ月: 14.42; 4ヶ月: 16.24; 5ヶ月: 16.17; 6ヶ月: 14.52; 7ヶ月: 11.67; 8ヶ月: 8.02; 9ヶ月: 4.04; 10ヶ月: 0.5 | 100
|  | 改定後 | 4.77 | 2ヶ月: 8.03; 3ヶ月: 12.29; 4ヶ月: 16.29; 5ヶ月: 17.91; 6ヶ月: 16.08; 7ヶ月: 12.01; 8ヶ月: 7.8; 9ヶ月: 4.6; 10ヶ月: 0.22 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 3.2 | 2ヶ月: 8.48; 3ヶ月: 12.04; 4ヶ月: 14.04; 5ヶ月: 14.61; 6ヶ月: 13.96; 7ヶ月: 12.31; 8ヶ月: 9.88; 9ヶ月: 6.94; 10ヶ月: 3.79; 11ヶ月: 0.75 | 100
|  | 改定後 | 4.1 | 2ヶ月: 6.58; 3ヶ月: 9.82; 4ヶ月: 13.25; 5ヶ月: 15.59; 6ヶ月: 15.66; 7ヶ月: 13.42; 8ヶ月: 10.02; 9ヶ月: 6.74; 10ヶ月: 4.21; 11ヶ月: 0.61 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 2.61 | 2ヶ月: 7.03; 3ヶ月: 10.19; 4ヶ月: 12.17; 5ヶ月: 13.07; 6ヶ月: 13.02; 7ヶ月: 12.15; 8ヶ月: 10.59; 9ヶ月: 8.52; 10ヶ月: 6.11; 11ヶ月: 3.55; 12ヶ月: 0.99 | 100
|  | 改定後 | 3.59 | 2ヶ月: 5.53; 3ヶ月: 8.06; 4ヶ月: 10.89; 5ヶ月: 13.31; 6ヶ月: 14.36; 7ヶ月: 13.61; 8ヶ月: 11.36; 9ヶ月: 8.54; 10ヶ月: 5.93; 11ヶ月: 3.88; 12ヶ月: 0.94 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.17 | 2ヶ月: 5.92; 3ヶ月: 8.71; 4ヶ月: 10.61; 5ヶ月: 11.67; 6ヶ月: 11.97; 7ヶ月: 11.6; 8ヶ月: 10.66; 9ヶ月: 9.24; 10ヶ月: 7.46; 11ヶ月: 5.45; 12ヶ月: 3.33; 13ヶ月: 1.21 | 100
|  | 改定後 | 3.2 | 2ヶ月: 4.74; 3ヶ月: 6.76; 4ヶ月: 9.09; 5ヶ月: 11.31; 6ヶ月: 12.78; 7ヶ月: 12.99; 8ヶ月: 11.84; 9ヶ月: 9.77; 10ヶ月: 7.41; 11ヶ月: 5.29; 12ヶ月: 3.59; 13ヶ月: 1.23 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1.84 | 5.05 | 7.53 | 9.31 | 10.42 | 10.93 | 10.89 | 10.37 | 9.43 | 8.15 | 6.62 | 4.92 | 3.14 | 1.38 | 0.02 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.88 | 2ヶ月: 4.14; 3ヶ月: 5.78; 4ヶ月: 7.7; 5ヶ月: 9.65; 6ヶ月: 11.23; 7ヶ月: 11.97; 8ヶ月: 11.65; 9ヶ月: 10.37; 10ヶ月: 8.5; 11ヶ月: 6.54; 12ヶ月: 4.77; 13ヶ月: 3.35; 14ヶ月: 1.47 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1.57 | 4.36 | 6.57 | 8.21 | 9.33 | 9.96 | 10.14 | 9.9 | 9.31 | 8.42 | 7.27 | 5.94 | 4.48 | 2.96 | 1.46 | 0.12 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.62 | 3.67 | 5.02 | 6.61 | 8.3 | 9.82 | 10.83 | 11.06 | 10.44 | 9.14 | 7.5 | 5.82 | 4.35 | 3.13 | 1.69 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.36 | 3.8 | 5.77 | 7.3 | 8.39 | 9.07 | 9.39 | 9.36 | 9.02 | 8.41 | 7.57 | 6.54 | 5.37 | 4.11 | 2.8 | 1.5 | 0.24 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.4 | 3.29 | 4.42 | 5.75 | 7.2 | 8.61 | 9.71 | 10.26 | 10.13 | 9.36 | 8.13 | 6.68 | 5.25 | 3.99 | 2.94 | 1.88 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.19 | 3.34 | 5.11 | 6.52 | 7.56 | 8.28 | 8.68 | 8.79 | 8.63 | 8.24 | 7.64 | 6.86 | 5.93 | 4.9 | 3.79 | 2.65 | 1.52 | 0.37 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.21 | 2.98 | 3.93 | 5.06 | 6.32 | 7.57 | 8.67 | 9.39 | 9.61 | 9.26 | 8.43 | 7.28 | 6.01 | 4.77 | 3.69 | 2.77 | 2.05 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.05 | 2.96 | 4.56 | 5.85 | 6.85 | 7.57 | 8.02 | 8.22 | 8.2 | 7.97 | 7.55 | 6.97 | 6.25 | 5.42 | 4.5 | 3.52 | 2.52 | 1.52 | 0.5 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.05 | 2.72 | 3.53 | 4.5 | 5.59 | 6.7 | 7.74 | 8.55 | 8.97 | 8.94 | 8.46 | 7.62 | 6.57 | 5.44 | 4.37 | 3.43 | 2.62 | 1.98 | 0.22 |  |  |  |  | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 0.93 | 2.64 | 4.09 | 5.28 | 6.23 | 6.93 | 7.41 | 7.68 | 7.76 | 7.65 | 7.37 | 6.95 | 6.39 | 5.73 | 4.98 | 4.15 | 3.29 | 2.4 | 1.51 | 0.63 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.92 | 2.49 | 3.2 | 4.04 | 4.98 | 5.97 | 6.93 | 7.75 | 8.29 | 8.49 | 8.29 | 7.74 | 6.92 | 5.97 | 4.97 | 4.03 | 3.2 | 2.49 | 1.91 | 0.42 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.83 | 2.37 | 3.69 | 4.79 | 5.68 | 6.37 | 6.86 | 7.17 | 7.32 | 7.3 | 7.13 | 6.83 | 6.41 | 5.89 | 5.28 | 4.6 | 3.86 | 3.08 | 2.29 | 1.5 | 0.75 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.8 | 2.3 | 2.92 | 3.66 | 4.47 | 5.35 | 6.23 | 7.02 | 7.63 | 7.96 | 7.99 | 7.67 | 7.1 | 6.32 | 5.45 | 4.57 | 3.74 | 3 | 2.36 | 1.85 | 0.61 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.75 | 2.14 | 3.34 | 4.36 | 5.2 | 5.86 | 6.36 | 6.7 | 6.89 | 6.94 | 6.86 | 6.66 | 6.35 | 5.94 | 5.45 | 4.89 | 4.27 | 3.6 | 2.9 | 2.19 | 1.48 | 0.87 |  | 100
|  | 改定後 | 1.69 | 2.14 | 2.69 | 3.32 | 4.05 | 4.82 | 5.62 | 6.38 | 6.99 | 7.43 | 7.59 | 7.49 | 7.11 | 6.53 | 5.8 | 5 | 4.22 | 3.48 | 2.83 | 2.25 | 1.79 | 0.78 |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.67 | 1.94 | 3.04 | 3.99 | 4.78 | 5.41 | 5.91 | 6.26 | 6.49 | 6.59 | 6.57 | 6.45 | 6.23 | 5.92 | 5.53 | 5.06 | 4.54 | 3.97 | 3.37 | 2.74 | 2.1 | 1.45 | 0.99 | 100
|  | 改定後 | 1.6 | 1.99 | 2.49 | 3.04 | 3.68 | 4.38 | 5.1 | 5.79 | 6.42 | 6.89 | 7.16 | 7.2 | 7.01 | 6.6 | 6.02 | 5.34 | 4.63 | 3.91 | 3.26 | 2.67 | 2.15 | 1.73 | 0.94 | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 11その他(砂防・治山)
11:その他の土木工事(砂防・治山) | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 46.8 | 2ヶ月: 47.67; 3ヶ月: 5.53 | 100
|  | 改定後 | 42.01 | 2ヶ月: 53.76; 3ヶ月: 4.23 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 22.7 | 2ヶ月: 48.36; 3ヶ月: 23.41; 4ヶ月: 5.53 | 100
|  | 改定後 | 19.91 | 2ヶ月: 47.08; 3ヶ月: 28.78; 4ヶ月: 4.23 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 13.23 | 2ヶ月: 33.57; 3ヶ月: 34.01; 4ヶ月: 13.66; 5ヶ月: 5.53 | 100
|  | 改定後 | 12.08 | 2ヶ月: 29.93; 3ヶ月: 35.45; 4ヶ月: 18.31; 5ヶ月: 4.23 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 8.81 | 2ヶ月: 22.97; 3ヶ月: 30.09; 4ヶ月: 23.63; 5ヶ月: 8.97; 6ヶ月: 5.53 | 100
|  | 改定後 | 8.46 | 2ヶ月: 19.38; 3ヶ月: 29.48; 4ヶ月: 25.34; 5ヶ月: 13.11; 6ヶ月: 4.23 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 6.41 | 2ヶ月: 16.28; 3ヶ月: 24.1; 4ヶ月: 24.26; 5ヶ月: 17.03; 6ヶ月: 6.38; 7ヶ月: 5.54 | 100
|  | 改定後 | 6.44 | 2ヶ月: 13.47; 3ヶ月: 22.1; 4ヶ月: 24.98; 5ヶ月: 18.68; 6ヶ月: 10.1; 7ヶ月: 4.23 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 4.97 | 2ヶ月: 12.02; 3ヶ月: 18.97; 4ヶ月: 21.71; 5ヶ月: 19.24; 6ヶ月: 12.76; 7ヶ月: 4.8; 8ヶ月: 5.53 | 100
|  | 改定後 | 5.17 | 2ヶ月: 9.98; 3ヶ月: 16.5; 4ヶ月: 21.32; 5ヶ月: 20.26; 6ヶ月: 14.36; 7ヶ月: 8.18; 8ヶ月: 4.1; 9ヶ月: 0.13 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 4.03 | 2ヶ月: 9.2; 3ヶ月: 15.01; 4ヶ月: 18.56; 5ヶ月: 18.63; 6ヶ月: 15.38; 7ヶ月: 9.89; 8ヶ月: 4.65; 9ヶ月: 4.65 | 100
|  | 改定後 | 4.31 | 2ヶ月: 7.77; 3ヶ月: 12.62; 4ヶ月: 17.31; 5ヶ月: 19.03; 6ヶ月: 16.42; 7ヶ月: 11.45; 8ヶ月: 6.86; 9ヶ月: 3.74; 10ヶ月: 0.49 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 3.38 | 2ヶ月: 7.27; 3ヶ月: 12.05; 4ヶ月: 15.63; 5ヶ月: 16.96; 6ヶ月: 15.77; 7ヶ月: 12.48; 8ヶ月: 7.88; 9ヶ月: 4.29; 10ヶ月: 4.29 | 100
|  | 改定後 | 3.69 | 2ヶ月: 6.29; 3ヶ月: 9.93; 4ヶ月: 13.95; 5ヶ月: 16.67; 6ヶ月: 16.46; 7ヶ月: 13.47; 8ヶ月: 9.42; 9ヶ月: 5.89; 10ヶ月: 3.44; 11ヶ月: 0.79 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 2.91 | 2ヶ月: 5.9; 3ヶ月: 9.82; 4ヶ月: 13.15; 5ヶ月: 15.02; 6ヶ月: 15.07; 7ヶ月: 13.36; 8ヶ月: 10.28; 9ヶ月: 6.43; 10ヶ月: 4.03; 11ヶ月: 4.03 | 100
|  | 改定後 | 3.22 | 2ヶ月: 5.24; 3ヶ月: 8.04; 4ヶ月: 11.34; 5ヶ月: 14.17; 6ヶ月: 15.31; 7ヶ月: 14.11; 8ヶ月: 11.23; 9ヶ月: 7.95; 10ヶ月: 5.16; 11ヶ月: 3.17; 12ヶ月: 1.06 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.55 | 2ヶ月: 4.9; 3ヶ月: 8.12; 4ヶ月: 11.12; 5ヶ月: 13.17; 6ヶ月: 13.9; 7ヶ月: 13.25; 8ヶ月: 11.37; 9ヶ月: 8.59; 10ヶ月: 5.35; 11ヶ月: 3.84; 12ヶ月: 3.84 | 100
|  | 改定後 | 2.86 | 2ヶ月: 4.46; 3ヶ月: 6.67; 4ヶ月: 9.34; 5ヶ月: 11.97; 6ヶ月: 13.67; 7ヶ月: 13.73; 8ヶ月: 12.12; 9ヶ月: 9.53; 10ヶ月: 6.83; 11ヶ月: 4.59; 12ヶ月: 2.95; 13ヶ月: 1.28 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.27 | 2ヶ月: 4.14; 3ヶ月: 6.82; 4ヶ月: 9.46; 5ヶ月: 11.5; 6ヶ月: 12.6; 7ヶ月: 12.63; 8ヶ月: 11.63; 9ヶ月: 9.76; 10ヶ月: 7.28; 11ヶ月: 4.53; 12ヶ月: 3.69; 13ヶ月: 3.69 | 100
|  | 改定後 | 2.56 | 2ヶ月: 3.88; 3ヶ月: 5.64; 4ヶ月: 7.83; 5ヶ月: 10.12; 6ヶ月: 11.98; 7ヶ月: 12.78; 8ヶ月: 12.2; 9ヶ月: 10.47; 10ヶ月: 8.21; 11ヶ月: 5.97; 12ヶ月: 4.13; 13ヶ月: 2.75; 14ヶ月: 1.48 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2.05 | 2ヶ月: 3.56; 3ヶ月: 5.8; 4ヶ月: 8.12; 5ヶ月: 10.06; 6ヶ月: 11.32; 7ヶ月: 11.78; 8ヶ月: 11.38; 9ヶ月: 10.22; 10ヶ月: 8.43; 11ヶ月: 6.24; 12ヶ月: 3.88; 13ヶ月: 3.58; 14ヶ月: 3.58 | 100
|  | 改定後 | 2.33 | 3.41 | 4.86 | 6.65 | 8.63 | 10.43 | 11.58 | 11.73 | 10.81 | 9.13 | 7.16 | 5.3 | 3.75 | 2.58 | 1.65 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.86 | 3.11 | 5 | 7.02 | 8.82 | 10.15 | 10.84 | 10.87 | 10.23 | 9.01 | 7.35 | 5.41 | 3.37 | 3.48 | 3.48 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.13 | 3.04 | 4.25 | 5.73 | 7.42 | 9.08 | 10.36 | 10.96 | 10.67 | 9.59 | 8.03 | 6.33 | 4.75 | 3.43 | 2.43 | 1.67 | 0.13 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.71 | 2.74 | 4.35 | 6.12 | 7.77 | 9.08 | 9.92 | 10.21 | 9.96 | 9.19 | 7.98 | 6.46 | 4.73 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.96 | 2.74 | 3.76 | 5 | 6.45 | 7.93 | 9.21 | 10.05 | 10.22 | 9.67 | 8.55 | 7.12 | 5.65 | 4.29 | 3.17 | 2.29 | 1.63 | 0.31 | [5 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.58 | 2.45 | 3.82 | 5.38 | 6.88 | 8.14 | 9.04 | 9.51 | 9.53 | 9.1 | 8.27 | 7.11 | 5.71 | 4.18 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.82 | 2.49 | 3.35 | 4.42 | 5.65 | 6.97 | 8.18 | 9.13 | 9.59 | 9.44 | 8.76 | 7.66 | 6.37 | 5.08 | 3.92 | 2.94 | 2.17 | 1.57 | 0.49 |  |  |  |  | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.47 | 2.21 | 3.39 | 4.76 | 6.11 | 7.31 | 8.23 | 8.81 | 9.02 | 8.84 | 8.31 | 7.46 | 6.36 | 5.09 | 3.72 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.69 | 2.29 | 3.02 | 3.94 | 5 | 6.15 | 7.29 | 8.25 | 8.87 | 9.04 | 8.7 | 7.94 | 6.9 | 5.74 | 4.61 | 3.6 | 2.74 | 2.06 | 1.52 | 0.65 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.38 | 2.01 | 3.03 | 4.24 | 5.46 | 6.58 | 7.5 | 8.14 | 8.47 | 8.48 | 8.18 | 7.59 | 6.75 | 5.72 | 4.56 | 3.33 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.59 | 2.1 | 2.75 | 3.54 | 4.46 | 5.47 | 6.51 | 7.44 | 8.15 | 8.52 | 8.46 | 8 | 7.22 | 6.25 | 5.21 | 4.21 | 3.32 | 2.57 | 1.96 | 1.48 | 0.79 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.29 | 1.84 | 2.73 | 3.8 | 4.91 | 5.95 | 6.83 | 7.5 | 7.92 | 8.07 | 7.95 | 7.56 | 6.94 | 6.13 | 5.17 | 4.1 | 3 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.49 | 1.95 | 2.51 | 3.21 | 4.01 | 4.9 | 5.83 | 6.72 | 7.46 | 7.95 | 8.09 | 7.89 | 7.35 | 6.59 | 5.69 | 4.76 | 3.87 | 3.09 | 2.41 | 1.87 | 1.43 | 0.93 |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.22 | 1.69 | 2.47 | 3.42 | 4.43 | 5.39 | 6.24 | 6.92 | 7.39 | 7.63 | 7.64 | 7.42 | 6.99 | 6.37 | 5.59 | 4.69 | 3.72 | 2.71 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.41 | 1.81 | 2.32 | 2.92 | 3.62 | 4.42 | 5.25 | 6.09 | 6.81 | 7.36 | 7.66 | 7.65 | 7.34 | 6.77 | 6.03 | 5.2 | 4.37 | 3.58 | 2.88 | 2.28 | 1.79 | 1.38 | 1.06 | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 12その他(海岸堤防・海岸浸食)
12:その他の土木工事(海岸堤防・海岸浸食対策工事) | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 54.63 | 2ヶ月: 44.51; 3ヶ月: 0.86 | 100
|  | 改定後 | 44.88 | 2ヶ月: 49.48; 3ヶ月: 5.64 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 30.7 | 2ヶ月: 45.49; 3ヶ月: 22.95; 4ヶ月: 0.86 | 100
|  | 改定後 | 21.76 | 2ヶ月: 47.4; 3ヶ月: 25.2; 4ヶ月: 5.64 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 19.52 | 2ヶ月: 35.11; 3ヶ月: 30.21; 4ヶ月: 14.3; 5ヶ月: 0.86 | 100
|  | 改定後 | 13.27 | 2ヶ月: 31.61; 3ヶ月: 33.82; 4ヶ月: 15.66; 5ヶ月: 5.64 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 13.55 | 2ヶ月: 26.69; 3ヶ月: 27.89; 4ヶ月: 21.03; 5ヶ月: 9.98; 6ヶ月: 0.86 | 100
|  | 改定後 | 9.3 | 2ヶ月: 20.91; 3ヶ月: 29.8; 4ヶ月: 23.28; 5ヶ月: 11.07; 6ヶ月: 5.64 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 9.99 | 2ヶ月: 20.7; 3ヶ月: 23.93; 4ヶ月: 21.56; 5ヶ月: 15.46; 6ヶ月: 7.5; 7ヶ月: 0.86 | 100
|  | 改定後 | 7.08 | 2ヶ月: 14.68; 3ヶ月: 23.12; 4ヶ月: 24.28; 5ヶ月: 16.73; 6ヶ月: 8.47; 7ヶ月: 5.64 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 7.72 | 2ヶ月: 16.45; 3ヶ月: 20.22; 4ヶ月: 20.04; 5ヶ月: 16.92; 6ヶ月: 11.88; 7ヶ月: 5.92; 8ヶ月: 0.05; 9ヶ月: 0.8 | 100
|  | 改定後 | 5.68 | 2ヶ月: 10.93; 3ヶ月: 17.6; 4ヶ月: 21.57; 5ヶ月: 19.12; 6ヶ月: 12.63; 7ヶ月: 6.83; 8ヶ月: 3.28; 9ヶ月: 2.36 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 6.16 | 2ヶ月: 13.36; 3ヶ月: 17.11; 4ヶ月: 18; 5ヶ月: 16.63; 6ヶ月: 13.58; 7ヶ月: 9.46; 8ヶ月: 4.85; 9ヶ月: 0.34; 10ヶ月: 0.51 | 100
|  | 改定後 | 4.74 | 2ヶ月: 8.53; 3ヶ月: 13.61; 4ヶ月: 18; 5ヶ月: 18.69; 6ヶ月: 15.13; 7ヶ月: 9.96; 8ヶ月: 5.7; 9ヶ月: 2.99; 10ヶ月: 2.65 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 5.05 | 2ヶ月: 11.06; 3ヶ月: 14.58; 4ヶ月: 15.98; 5ヶ月: 15.62; 6ヶ月: 13.89; 7ヶ月: 11.14; 8ヶ月: 7.74; 9ヶ月: 4.08; 10ヶ月: 0.51; 11ヶ月: 0.35 | 100
|  | 改定後 | 4.05 | 2ヶ月: 6.91; 3ヶ月: 10.8; 4ヶ月: 14.75; 5ヶ月: 16.88; 6ヶ月: 15.77; 7ヶ月: 12.19; 8ヶ月: 8.12; 9ヶ月: 4.89; 10ヶ月: 2.75; 11ヶ月: 2.89 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 4.23 | 2ヶ月: 9.32; 3ヶ月: 12.54; 4ヶ月: 14.15; 5ヶ月: 14.39; 6ヶ月: 13.5; 7ヶ月: 11.73; 8ヶ月: 9.3; 9ヶ月: 6.48; 10ヶ月: 3.5; 11ヶ月: 0.61; 12ヶ月: 0.25 | 100
|  | 改定後 | 3.54 | 2ヶ月: 5.76; 3ヶ月: 8.78; 4ヶ月: 12.13; 5ヶ月: 14.67; 6ヶ月: 15.13; 7ヶ月: 13.24; 8ヶ月: 10.04; 9ヶ月: 6.8; 10ヶ月: 4.27; 11ヶ月: 2.54; 12ヶ月: 3.1 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 3.61 | 2ヶ月: 7.95; 3ヶ月: 10.88; 4ヶ月: 12.55; 5ヶ月: 13.14; 6ヶ月: 12.8; 7ヶ月: 11.7; 8ヶ月: 10.02; 9ヶ月: 7.9; 10ヶ月: 5.53; 11ヶ月: 3.06; 12ヶ月: 0.67; 13ヶ月: 0.19 | 100
|  | 改定後 | 3.14 | 2ヶ月: 4.91; 3ヶ月: 7.3; 4ヶ月: 10.08; 5ヶ月: 12.57; 6ヶ月: 13.85; 7ヶ月: 13.29; 8ヶ月: 11.19; 9ヶ月: 8.42; 10ヶ月: 5.82; 11ヶ月: 3.79; 12ヶ月: 2.36; 13ヶ月: 3.28 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 3.12 | 2ヶ月: 6.88; 3ヶ月: 9.52; 4ヶ月: 11.18; 5ヶ月: 11.96; 6ヶ月: 11.97; 7ヶ月: 11.35; 8ヶ月: 10.21; 9ヶ月: 8.65; 10ヶ月: 6.8; 11ヶ月: 4.79; 12ヶ月: 2.71; 13ヶ月: 0.7; 14ヶ月: 0.16 | 100
|  | 改定後 | 2.82 | 2ヶ月: 4.26; 3ヶ月: 6.19; 4ヶ月: 8.49; 5ヶ月: 10.76; 6ヶ月: 12.36; 7ヶ月: 12.68; 8ヶ月: 11.6; 9ヶ月: 9.54; 10ヶ月: 7.19; 11ヶ月: 5.06; 12ヶ月: 3.41; 13ヶ月: 2.21; 14ヶ月: 3.43 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2.73 | 6.01 | 8.4 | 10 | 10.88 | 11.13 | 10.84 | 10.09 | 8.96 | 7.55 | 5.93 | 4.2 | 2.43 | 0.71 | 0.14 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.55 | 3.76 | 5.33 | 7.25 | 9.25 | 10.9 | 11.74 | 11.44 | 10.12 | 8.23 | 6.23 | 4.47 | 3.09 | 2.07 | 3.57 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 2.42 | 5.3 | 7.46 | 8.98 | 9.91 | 10.31 | 10.25 | 9.79 | 9 | 7.93 | 6.65 | 5.23 | 3.72 | 2.2 | 0.71 | 0.14 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.34 | 3.34 | 4.67 | 6.26 | 8.01 | 9.59 | 10.67 | 10.9 | 10.24 | 8.88 | 7.16 | 5.47 | 4 | 2.83 | 1.95 | 1.33 | 2.36 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 2.16 | 4.71 | 6.68 | 8.11 | 9.05 | 9.54 | 9.64 | 9.4 | 8.85 | 8.06 | 7.06 | 5.91 | 4.65 | 3.33 | 2 | 0.71 | 0.14 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.15 | 3.02 | 4.13 | 5.48 | 6.98 | 8.45 | 9.6 | 10.18 | 10.02 | 9.15 | 7.82 | 6.31 | 4.86 | 3.6 | 2.61 | 1.84 | 1.29 | 2.51 | [5 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.94 | 4.22 | 6.01 | 7.35 | 8.28 | 8.83 | 9.05 | 8.96 | 8.6 | 8.02 | 7.25 | 6.33 | 5.29 | 4.17 | 3.01 | 1.84 | 0.7 | 0.15 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2 | 2.74 | 3.69 | 4.84 | 6.14 | 7.47 | 8.62 | 9.38 | 9.56 | 9.13 | 8.19 | 6.94 | 5.61 | 4.35 | 3.28 | 2.42 | 1.74 | 1.25 | 2.65 |  |  |  |  | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.76 | 3.8 | 5.44 | 6.69 | 7.6 | 8.18 | 8.47 | 8.5 | 8.29 | 7.88 | 7.3 | 6.56 | 5.71 | 4.77 | 3.77 | 2.73 | 1.7 | 0.69 | 0.16 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.86 | 2.51 | 3.33 | 4.32 | 5.44 | 6.64 | 7.73 | 8.57 | 8.99 | 8.89 | 8.31 | 7.35 | 6.2 | 5.02 | 3.94 | 3 | 2.26 | 1.66 | 1.21 | 2.77 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 3.45 | 4.95 | 6.12 | 6.99 | 7.59 | 7.93 | 8.05 | 7.95 | 7.67 | 7.23 | 6.65 | 5.96 | 5.18 | 4.32 | 3.42 | 2.5 | 1.58 | 0.68 | 0.18 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.74 | 2.31 | 3.03 | 3.88 | 4.87 | 5.93 | 6.95 | 7.8 | 8.37 | 8.51 | 8.22 | 7.55 | 6.62 | 5.57 | 4.54 | 3.58 | 2.78 | 2.11 | 1.58 | 1.17 | 2.89 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.47 | 3.14 | 4.52 | 5.61 | 6.45 | 7.05 | 7.43 | 7.61 | 7.6 | 7.42 | 7.1 | 6.65 | 6.09 | 5.44 | 4.72 | 3.94 | 3.13 | 2.3 | 1.47 | 0.67 | 0.19 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.64 | 2.14 | 2.77 | 3.52 | 4.38 | 5.32 | 6.26 | 7.11 | 7.73 | 8.05 | 7.99 | 7.57 | 6.88 | 5.99 | 5.04 | 4.12 | 3.29 | 2.57 | 1.99 | 1.5 | 1.14 | 3 |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.35 | 2.88 | 4.14 | 5.17 | 5.97 | 6.57 | 6.97 | 7.19 | 7.24 | 7.15 | 6.92 | 6.58 | 6.13 | 5.59 | 4.99 | 4.32 | 3.61 | 2.87 | 2.12 | 1.38 | 0.65 | 0.21 |  | 100
|  | 改定後 | 1.54 | 2 | 2.55 | 3.21 | 3.97 | 4.81 | 5.66 | 6.47 | 7.12 | 7.55 | 7.66 | 7.47 | 6.97 | 6.27 | 5.45 | 4.59 | 3.77 | 3.03 | 2.4 | 1.87 | 1.44 | 1.1 | 3.1 | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 13その他(農道・農地等)
13:その他の土木工事(農道・農地・草地・開墾干拓・農業施設・林道工事) | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 47.62 | 2ヶ月: 49.9; 3ヶ月: 2.48 | 100
|  | 改定後 | 38.09 | 2ヶ月: 55.94; 3ヶ月: 5.97 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 24.85 | 2ヶ月: 45.37; 3ヶ月: 27.3; 4ヶ月: 2.48 | 100
|  | 改定後 | 18.74 | 2ヶ月: 42.44; 3ヶ月: 32.85; 4ヶ月: 5.97 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 15.23 | 2ヶ月: 32.39; 3ヶ月: 32.21; 4ヶ月: 17.69; 5ヶ月: 2.48 | 100
|  | 改定後 | 11.73 | 2ヶ月: 26.36; 3ヶ月: 33.83; 4ヶ月: 22.11; 5ヶ月: 5.97 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 10.41 | 2ヶ月: 23.19; 3ヶ月: 27.96; 4ヶ月: 23.22; 5ヶ月: 12.74; 6ヶ月: 2.48 | 100
|  | 改定後 | 8.38 | 2ヶ月: 17.3; 3ヶ月: 26.25; 4ヶ月: 25.72; 5ヶ月: 16.38; 6ヶ月: 5.97 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 7.66 | 2ヶ月: 17.19; 3ヶ月: 22.77; 4ヶ月: 22.6; 5ヶ月: 17.48; 6ヶ月: 9.82; 7ヶ月: 2.48 | 100
|  | 改定後 | 6.47 | 2ヶ月: 12.27; 3ヶ月: 19.35; 4ヶ月: 23.09; 5ヶ月: 19.93; 6ヶ月: 12.92; 7ヶ月: 5.97 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 5.94 | 2ヶ月: 13.19; 3ヶ月: 18.4; 4ヶ月: 20.12; 5ヶ月: 18.25; 6ヶ月: 13.69; 7ヶ月: 7.93; 8ヶ月: 2.48 | 100
|  | 改定後 | 5.25 | 2ヶ月: 9.26; 3ヶ月: 14.5; 4ヶ月: 18.91; 5ヶ月: 19.56; 6ヶ月: 15.92; 7ヶ月: 10.63; 8ヶ月: 5.97 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 4.79 | 2ヶ月: 10.45; 3ヶ月: 15; 4ヶ月: 17.38; 5ヶ月: 17.27; 6ヶ月: 14.94; 7ヶ月: 11.08; 8ヶ月: 6.61; 9ヶ月: 2.48 | 100
|  | 改定後 | 4.4 | 2ヶ月: 7.33; 3ヶ月: 11.21; 4ヶ月: 15.15; 5ヶ月: 17.35; 6ヶ月: 16.48; 7ヶ月: 13.1; 8ヶ月: 9.01; 9ヶ月: 5.6; 10ヶ月: 0.37 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 3.97 | 2ヶ月: 8.48; 3ヶ月: 12.39; 4ヶ月: 14.91; 5ヶ月: 15.69; 6ヶ月: 14.77; 7ヶ月: 12.44; 8ヶ月: 9.21; 9ヶ月: 5.66; 10ヶ月: 2.41; 11ヶ月: 0.07 | 100
|  | 改定後 | 3.79 | 2ヶ月: 6; 3ヶ月: 8.95; 4ヶ月: 12.2; 5ヶ月: 14.76; 6ヶ月: 15.48; 7ヶ月: 14; 8ヶ月: 11.04; 9ヶ月: 7.81; 10ヶ月: 5.11; 11ヶ月: 0.86 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 3.37 | 2ヶ月: 7.04; 3ヶ月: 10.38; 4ヶ月: 12.81; 5ヶ月: 14.02; 6ヶ月: 13.94; 7ヶ月: 12.69; 8ヶ月: 10.53; 9ヶ月: 7.81; 10ヶ月: 4.93; 11ヶ月: 2.3; 12ヶ月: 0.18 | 100
|  | 改定後 | 3.33 | 2ヶ月: 5.05; 3ヶ月: 7.33; 4ヶ月: 9.97; 5ヶ月: 12.41; 6ヶ月: 13.84; 7ヶ月: 13.7; 8ヶ月: 12.02; 9ヶ月: 9.49; 10ヶ月: 6.89; 11ヶ月: 4.7; 12ヶ月: 1.27 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.91 | 2ヶ月: 5.95; 3ヶ月: 8.81; 4ヶ月: 11.06; 5ヶ月: 12.44; 6ヶ月: 12.86; 7ヶ月: 12.33; 8ヶ月: 10.99; 9ヶ月: 9.05; 10ヶ月: 6.75; 11ヶ月: 4.37; 12ヶ月: 2.18; 13ヶ月: 0.3 | 100
|  | 改定後 | 2.96 | 2ヶ月: 4.34; 3ヶ月: 6.16; 4ヶ月: 8.29; 5ヶ月: 10.44; 6ヶ月: 12.1; 7ヶ月: 12.73; 8ヶ月: 12.1; 9ヶ月: 10.45; 10ヶ月: 8.3; 11ヶ月: 6.16; 12ヶ月: 4.35; 13ヶ月: 1.62 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.56 | 2ヶ月: 5.11; 3ヶ月: 7.57; 4ヶ月: 9.62; 5ヶ月: 11.04; 6ヶ月: 11.73; 7ヶ月: 11.67; 8ヶ月: 10.93; 9ヶ月: 9.61; 10ヶ月: 7.87; 11ヶ月: 5.91; 12ヶ月: 3.91; 13ヶ月: 2.07; 14ヶ月: 0.4 | 100
|  | 改定後 | 2.67 | 2ヶ月: 3.8; 3ヶ月: 5.26; 4ヶ月: 7.01; 5ヶ月: 8.86; 6ヶ月: 10.49; 7ヶ月: 11.5; 8ヶ月: 11.59; 9ヶ月: 10.74; 10ヶ月: 9.19; 11ヶ月: 7.35; 12ヶ月: 5.57; 13ヶ月: 4.05; 14ヶ月: 1.92 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2.27 | 4.44 | 6.58 | 8.42 | 9.81 | 10.65 | 10.89 | 10.56 | 9.72 | 8.47 | 6.93 | 5.24 | 3.54 | 1.97 | 0.51 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.42 | 3.37 | 4.58 | 6.01 | 7.6 | 9.09 | 10.25 | 10.77 | 10.53 | 9.58 | 8.16 | 6.59 | 5.08 | 3.78 | 2.19 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 2.04 | 3.9 | 5.77 | 7.43 | 8.75 | 9.65 | 10.08 | 10.04 | 9.56 | 8.69 | 7.53 | 6.16 | 4.69 | 3.23 | 1.88 | 0.6 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.22 | 3.03 | 4.02 | 5.24 | 6.57 | 7.93 | 9.08 | 9.83 | 10 | 9.56 | 8.59 | 7.33 | 5.96 | 4.67 | 3.55 | 2.42 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.85 | 3.47 | 5.1 | 6.6 | 7.84 | 8.75 | 9.29 | 9.44 | 9.22 | 8.66 | 7.81 | 6.75 | 5.53 | 4.24 | 2.97 | 1.79 | 0.69 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.05 | 2.74 | 3.59 | 4.6 | 5.76 | 6.94 | 8.05 | 8.89 | 9.31 | 9.25 | 8.7 | 7.77 | 6.63 | 5.43 | 4.32 | 3.34 | 2.54 | 0.09 | [5 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.69 | 3.1 | 4.55 | 5.9 | 7.05 | 7.95 | 8.55 | 8.83 | 8.8 | 8.47 | 7.88 | 7.06 | 6.08 | 5 | 3.86 | 2.75 | 1.71 | 0.77 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.91 | 2.49 | 3.23 | 4.1 | 5.08 | 6.13 | 7.15 | 8 | 8.58 | 8.77 | 8.54 | 7.94 | 7.06 | 6.04 | 4.99 | 4.02 | 3.16 | 2.44 | 0.37 |  |  |  |  | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.55 | 2.8 | 4.08 | 5.3 | 6.37 | 7.24 | 7.87 | 8.23 | 8.33 | 8.18 | 7.79 | 7.19 | 6.42 | 5.52 | 4.55 | 3.54 | 2.56 | 1.64 | 0.83 | 0.01 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.78 | 2.29 | 2.93 | 3.68 | 4.53 | 5.45 | 6.37 | 7.2 | 7.85 | 8.2 | 8.22 | 7.89 | 7.28 | 6.45 | 5.54 | 4.62 | 3.75 | 3 | 2.35 | 0.62 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.43 | 2.54 | 3.69 | 4.79 | 5.78 | 6.61 | 7.25 | 7.67 | 7.86 | 7.83 | 7.6 | 7.17 | 6.58 | 5.86 | 5.04 | 4.16 | 3.27 | 2.39 | 1.57 | 0.84 | 0.07 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.67 | 2.12 | 2.68 | 3.32 | 4.07 | 4.88 | 5.7 | 6.5 | 7.15 | 7.61 | 7.79 | 7.69 | 7.31 | 6.69 | 5.93 | 5.11 | 4.29 | 3.52 | 2.85 | 2.26 | 0.86 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.33 | 2.32 | 3.35 | 4.35 | 5.27 | 6.05 | 6.68 | 7.13 | 7.39 | 7.46 | 7.35 | 7.06 | 6.62 | 6.05 | 5.37 | 4.63 | 3.83 | 3.03 | 2.24 | 1.51 | 0.85 | 0.13 |  | 100
|  | 改定後 | 1.57 | 1.97 | 2.46 | 3.03 | 3.68 | 4.4 | 5.14 | 5.86 | 6.52 | 7.02 | 7.32 | 7.39 | 7.18 | 6.77 | 6.18 | 5.48 | 4.74 | 4 | 3.32 | 2.71 | 2.19 | 1.07 |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.24 | 2.13 | 3.06 | 3.98 | 4.82 | 5.56 | 6.17 | 6.64 | 6.94 | 7.08 | 7.06 | 6.88 | 6.57 | 6.12 | 5.58 | 4.95 | 4.26 | 3.55 | 2.82 | 2.11 | 1.45 | 0.85 | 0.18 | 100
|  | 改定後 | 1.48 | 1.85 | 2.27 | 2.78 | 3.35 | 3.98 | 4.65 | 5.32 | 5.94 | 6.47 | 6.83 | 7.01 | 6.98 | 6.72 | 6.29 | 5.73 | 5.08 | 4.41 | 3.75 | 3.14 | 2.59 | 2.11 | 1.27 | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 14その他(港湾・漁業等)
14:その他の土木工事(港湾・漁業・魚礁・養殖施設工事) | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 55.17 | 2ヶ月: 41.25; 3ヶ月: 3.58 | 100
|  | 改定後 | 43.12 | 2ヶ月: 51.16; 3ヶ月: 5.72 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 31.37 | 2ヶ月: 43.96; 3ヶ月: 21.09; 4ヶ月: 2.73; 5ヶ月: 0.85 | 100
|  | 改定後 | 21.27 | 2ヶ月: 45.59; 3ヶ月: 27.42; 4ヶ月: 5.72 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 19.8 | 2ヶ月: 35.37; 3ヶ月: 27.92; 4ヶ月: 13.33; 5ヶ月: 2.66; 6ヶ月: 0.92 | 100
|  | 改定後 | 13.18 | 2ヶ月: 29.94; 3ヶ月: 33.61; 4ヶ月: 17.55; 5ヶ月: 5.72 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 13.53 | 2ヶ月: 27.5; 3ヶ月: 26.91; 4ヶ月: 18.98; 5ヶ月: 9.5; 6ヶ月: 2.57; 7ヶ月: 1.01 | 100
|  | 改定後 | 9.33 | 2ヶ月: 19.92; 3ヶ月: 28.48; 4ヶ月: 23.92; 5ヶ月: 12.63; 6ヶ月: 5.72 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 9.79 | 2ヶ月: 21.58; 3ヶ月: 23.8; 4ヶ月: 20.15; 5ヶ月: 13.81; 6ヶ月: 7.29; 7ヶ月: 2.43; 8ヶ月: 1.15 | 100
|  | 改定後 | 7.16 | 2ヶ月: 14.11; 3ヶ月: 21.85; 4ヶ月: 23.74; 5ヶ月: 17.65; 6ヶ月: 9.77; 7ヶ月: 5.72 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 7.4 | 2ヶ月: 17.24; 3ヶ月: 20.52; 4ヶ月: 19.32; 5ヶ月: 15.49; 6ヶ月: 10.58; 7ヶ月: 5.87; 8ヶ月: 2.29; 9ヶ月: 0.4; 10ヶ月: 0.89 | 100
|  | 改定後 | 5.78 | 2ヶ月: 10.6; 3ヶ月: 16.64; 4ヶ月: 20.58; 5ヶ月: 19.14; 6ヶ月: 13.6; 7ヶ月: 7.94; 8ヶ月: 4.1; 9ヶ月: 1.62 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 5.78 | 2ヶ月: 14.02; 3ヶ月: 17.6; 4ヶ月: 17.77; 5ヶ月: 15.66; 6ヶ月: 12.26; 7ヶ月: 8.44; 8ヶ月: 4.89; 9ヶ月: 2.14; 10ヶ月: 0.52; 11ヶ月: 0.92 | 100
|  | 改定後 | 4.83 | 2ヶ月: 8.35; 3ヶ月: 12.93; 4ヶ月: 17.01; 5ヶ月: 18.13; 6ヶ月: 15.48; 7ヶ月: 10.88; 8ヶ月: 6.67; 9ヶ月: 3.73; 10ヶ月: 1.99 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 4.63 | 2ヶ月: 11.6; 3ヶ月: 15.14; 4ヶ月: 16.05; 5ヶ月: 15.06; 6ヶ月: 12.84; 7ヶ月: 9.97; 8ヶ月: 6.94; 9ヶ月: 4.18; 10ヶ月: 2.01; 11ヶ月: 0.62; 12ヶ月: 0.96 | 100
|  | 改定後 | 4.15 | 2ヶ月: 6.8; 3ヶ月: 10.32; 4ヶ月: 13.92; 5ヶ月: 16.09; 6ヶ月: 15.58; 7ヶ月: 12.7; 8ヶ月: 8.98; 9ヶ月: 5.74; 10ヶ月: 3.42; 11ヶ月: 2.3 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 3.79 | 2ヶ月: 9.74; 3ヶ月: 13.1; 4ヶ月: 14.4; 5ヶ月: 14.14; 6ヶ月: 12.77; 7ヶ月: 10.69; 8ヶ月: 8.29; 9ヶ月: 5.85; 10ヶ月: 3.65; 11ヶ月: 1.88; 12ヶ月: 0.68; 13ヶ月: 1.02 | 100
|  | 改定後 | 3.63 | 2ヶ月: 5.7; 3ヶ月: 8.45; 4ヶ月: 11.47; 5ヶ月: 13.87; 6ヶ月: 14.61; 7ヶ月: 13.31; 8ヶ月: 10.61; 9ヶ月: 7.6; 10ヶ月: 5.03; 11ヶ月: 3.16; 12ヶ月: 2.56 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 3.16 | 2ヶ月: 8.28; 3ヶ月: 11.41; 4ヶ月: 12.9; 5ヶ月: 13.1; 6ヶ月: 12.34; 7ヶ月: 10.9; 8ヶ月: 9.05; 9ヶ月: 7.02; 10ヶ月: 5.03; 11ヶ月: 3.23; 12ヶ月: 1.77; 13ヶ月: 0.73; 14ヶ月: 1.08 | 100
|  | 改定後 | 3.22 | 2ヶ月: 4.89; 3ヶ月: 7.06; 4ヶ月: 9.57; 5ヶ月: 11.86; 6ヶ月: 13.2; 7ヶ月: 13.02; 8ヶ月: 11.41; 9ヶ月: 9.02; 10ヶ月: 6.55; 11ヶ月: 4.48; 12ヶ月: 2.93; 13ヶ月: 2.79 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.67 | 7.12 | 10 | 11.57 | 12.07 | 11.73 | 10.77 | 9.39 | 7.76 | 6.05 | 4.39 | 2.9 | 1.67 | 0.76 | 1.15 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.9 | 2ヶ月: 4.26; 3ヶ月: 6.02; 4ヶ月: 8.09; 5ヶ月: 10.16; 6ヶ月: 11.69; 7ヶ月: 12.21; 8ヶ月: 11.53; 9ヶ月: 9.87; 10ヶ月: 7.78; 11ヶ月: 5.74; 12ヶ月: 4.03; 13ヶ月: 2.73; 14ヶ月: 2.99 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2.28 | 6.19 | 8.83 | 10.41 | 11.08 | 11.05 | 10.45 | 9.44 | 8.16 | 6.74 | 5.28 | 3.88 | 2.63 | 1.58 | 0.78 | 1.22 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.63 | 3.77 | 5.21 | 6.94 | 8.75 | 10.29 | 11.18 | 11.14 | 10.19 | 8.61 | 6.81 | 5.09 | 3.67 | 2.56 | 3.16 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.97 | 5.43 | 7.85 | 9.39 | 10.17 | 10.34 | 10.02 | 9.31 | 8.32 | 7.17 | 5.92 | 4.66 | 3.47 | 2.4 | 1.49 | 0.79 | 1.3 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.41 | 3.37 | 4.58 | 6.02 | 7.59 | 9.05 | 10.1 | 10.48 | 10.1 | 9.04 | 7.58 | 6.02 | 4.58 | 3.36 | 2.41 | 1.69 | 1.62 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.72 | 4.79 | 7.01 | 8.5 | 9.35 | 9.66 | 9.53 | 9.06 | 8.32 | 7.39 | 6.34 | 5.25 | 4.16 | 3.13 | 2.21 | 1.42 | 0.79 | 1.37 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.22 | 3.04 | 4.07 | 5.3 | 6.64 | 7.98 | 9.06 | 9.7 | 9.72 | 9.13 | 8.05 | 6.74 | 5.38 | 4.15 | 3.1 | 2.27 | 1.64 | 1.81 | [5 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.52 | 4.26 | 6.3 | 7.72 | 8.59 | 9.01 | 9.03 | 8.74 | 8.19 | 7.46 | 6.6 | 5.66 | 4.7 | 3.75 | 2.85 | 2.04 | 1.35 | 0.79 | 1.44 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.06 | 2.77 | 3.65 | 4.7 | 5.87 | 7.06 | 8.13 | 8.88 | 9.18 | 8.95 | 8.26 | 7.22 | 6.03 | 4.85 | 3.79 | 2.88 | 2.15 | 1.58 | 1.99 |  |  |  |  | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.34 | 3.81 | 5.69 | 7.04 | 7.92 | 8.4 | 8.53 | 8.38 | 7.99 | 7.43 | 6.72 | 5.93 | 5.09 | 4.23 | 3.4 | 2.61 | 1.9 | 1.29 | 0.79 | 1.51 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.92 | 2.54 | 3.31 | 4.2 | 5.23 | 6.29 | 7.29 | 8.09 | 8.56 | 8.61 | 8.23 | 7.48 | 6.5 | 5.45 | 4.41 | 3.48 | 2.69 | 2.04 | 1.53 | 2.15 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.2 | 3.43 | 5.16 | 6.44 | 7.31 | 7.83 | 8.05 | 8 | 7.75 | 7.32 | 6.75 | 6.09 | 5.36 | 4.6 | 3.84 | 3.1 | 2.41 | 1.78 | 1.23 | 0.77 | 1.58 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.8 | 2.35 | 3.01 | 3.79 | 4.69 | 5.63 | 6.56 | 7.36 | 7.93 | 8.16 | 8.03 | 7.55 | 6.8 | 5.9 | 4.95 | 4.03 | 3.22 | 2.52 | 1.94 | 1.48 | 2.3 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.07 | 3.1 | 4.7 | 5.91 | 6.76 | 7.31 | 7.58 | 7.63 | 7.47 | 7.15 | 6.71 | 6.16 | 5.54 | 4.87 | 4.19 | 3.51 | 2.85 | 2.23 | 1.67 | 1.18 | 0.77 | 1.64 |  | 100
|  | 改定後 | 1.7 | 2.17 | 2.76 | 3.45 | 4.23 | 5.08 | 5.92 | 6.7 | 7.3 | 7.67 | 7.72 | 7.46 | 6.93 | 6.21 | 5.38 | 4.52 | 3.72 | 2.99 | 2.37 | 1.85 | 1.44 | 2.43 |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.97 | 2.82 | 4.3 | 5.44 | 6.27 | 6.83 | 7.15 | 7.25 | 7.18 | 6.96 | 6.61 | 6.16 | 5.64 | 5.06 | 4.45 | 3.83 | 3.22 | 2.63 | 2.08 | 1.57 | 1.13 | 0.75 | 1.7 | 100
|  | 改定後 | 1.6 | 2.03 | 2.55 | 3.15 | 3.85 | 4.6 | 5.37 | 6.1 | 6.72 | 7.15 | 7.34 | 7.27 | 6.93 | 6.38 | 5.69 | 4.92 | 4.16 | 3.44 | 2.79 | 2.24 | 1.77 | 1.39 | 2.56 | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 15その他(道路)
15:その他の土木工事(道路〔共同溝を含む〕) | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 47.06 | 2ヶ月: 49.51; 3ヶ月: 3.43 | 100
|  | 改定後 | 36.62 | 2ヶ月: 58.37; 3ヶ月: 5.01 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 25.06 | 2ヶ月: 43.32; 3ヶ月: 28.19; 4ヶ月: 3.43 | 100
|  | 改定後 | 16.99 | 2ヶ月: 44.16; 3ヶ月: 33.84; 4ヶ月: 5.01 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 15.27 | 2ヶ月: 31.8; 3ヶ月: 30.58; 4ヶ月: 18.93; 5ヶ月: 3.42 | 100
|  | 改定後 | 10.31 | 2ヶ月: 26.31; 3ヶ月: 35.93; 4ヶ月: 22.44; 5ヶ月: 5.01 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 10.19 | 2ヶ月: 23.47; 3ヶ月: 26.53; 4ヶ月: 22.38; 5ヶ月: 14; 6ヶ月: 3.43 | 100
|  | 改定後 | 7.23 | 2ヶ月: 16.64; 3ヶ月: 27.4; 4ヶ月: 27.28; 5ヶ月: 16.44; 6ヶ月: 5.01 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 7.25 | 2ヶ月: 17.8; 3ヶ月: 22.01; 4ヶ月: 21.32; 5ヶ月: 17.17; 6ヶ月: 11.02; 7ヶ月: 3.43 | 100
|  | 改定後 | 5.51 | 2ヶ月: 11.48; 3ヶ月: 19.63; 4ヶ月: 24.53; 5ヶ月: 20.98; 6ヶ月: 12.86; 7ヶ月: 5.01 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 5.41 | 2ヶ月: 13.88; 3ヶ月: 18.17; 4ヶ月: 19.05; 5ヶ月: 17.31; 6ヶ月: 13.71; 7ヶ月: 9.04; 8ヶ月: 3.43 | 100
|  | 改定後 | 4.44 | 2ヶ月: 8.48; 3ヶ月: 14.31; 4ヶ月: 19.76; 5ヶ月: 20.86; 6ヶ月: 16.62; 7ヶ月: 10.52; 8ヶ月: 5.01 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 4.17 | 2ヶ月: 11.1; 3ヶ月: 15.11; 4ヶ月: 16.68; 5ヶ月: 16.27; 6ヶ月: 14.31; 7ヶ月: 11.29; 8ヶ月: 7.64; 9ヶ月: 3.43 | 100
|  | 改定後 | 3.7 | 2ヶ月: 6.61; 3ヶ月: 10.81; 4ヶ月: 15.5; 5ヶ月: 18.39; 6ヶ月: 17.54; 7ヶ月: 13.56; 8ヶ月: 8.88; 9ヶ月: 5.01 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 3.31 | 2ヶ月: 9.05; 3ヶ月: 12.7; 4ヶ月: 14.54; 5ヶ月: 14.85; 6ヶ月: 13.93; 7ヶ月: 12.06; 8ヶ月: 9.52; 9ヶ月: 6.61; 10ヶ月: 3.43 | 100
|  | 改定後 | 3.17 | 2ヶ月: 5.35; 3ヶ月: 8.47; 4ヶ月: 12.22; 5ヶ月: 15.43; 6ヶ月: 16.51; 7ヶ月: 14.82; 8ヶ月: 11.35; 9ヶ月: 7.67; 10ヶ月: 4.75; 11ヶ月: 0.26 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 2.68 | 2ヶ月: 7.51; 3ヶ月: 10.78; 4ヶ月: 12.69; 5ヶ月: 13.4; 6ヶ月: 13.13; 7ヶ月: 12.04; 8ヶ月: 10.34; 9ヶ月: 8.2; 10ヶ月: 5.81; 11ヶ月: 3.36; 12ヶ月: 0.06 | 100
|  | 改定後 | 2.77 | 2ヶ月: 4.46; 3ヶ月: 6.84; 4ヶ月: 9.8; 5ヶ月: 12.75; 6ヶ月: 14.65; 7ヶ月: 14.62; 8ヶ月: 12.66; 9ヶ月: 9.69; 10ヶ月: 6.75; 11ヶ月: 4.38; 12ヶ月: 0.63 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.21 | 2ヶ月: 6.33; 3ヶ月: 9.25; 4ヶ月: 11.11; 5ヶ月: 12.04; 6ヶ月: 12.17; 7ヶ月: 11.61; 8ヶ月: 10.51; 9ヶ月: 8.99; 10ヶ月: 7.17; 11ヶ月: 5.18; 12ヶ月: 3.16; 13ヶ月: 0.27 | 100
|  | 改定後 | 2.46 | 2ヶ月: 3.8; 3ヶ月: 5.67; 4ヶ月: 8.01; 5ヶ月: 10.56; 6ヶ月: 12.65; 7ヶ月: 13.55; 8ヶ月: 12.9; 9ヶ月: 10.94; 10ヶ月: 8.43; 11ヶ月: 6.02; 12ヶ月: 4.06; 13ヶ月: 0.95 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1.86 | 2ヶ月: 5.4; 3ヶ月: 8.01; 4ヶ月: 9.79; 5ヶ月: 10.82; 6ヶ月: 11.19; 7ヶ月: 10.99; 8ヶ月: 10.32; 9ヶ月: 9.26; 10ヶ月: 7.91; 11ヶ月: 6.35; 12ヶ月: 4.67; 13ヶ月: 2.97; 14ヶ月: 0.46 | 100
|  | 改定後 | 2.21 | 2ヶ月: 3.3; 3ヶ月: 4.8; 4ヶ月: 6.68; 5ヶ月: 8.81; 6ヶ月: 10.82; 7ヶ月: 12.15; 8ヶ月: 12.38; 9ヶ月: 11.4; 10ヶ月: 9.58; 11ヶ月: 7.43; 12ヶ月: 5.43; 13ヶ月: 3.78; 14ヶ月: 1.23 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1.57 | 4.66 | 7 | 8.67 | 9.73 | 10.26 | 10.3 | 9.94 | 9.23 | 8.24 | 7.04 | 5.68 | 4.25 | 2.8 | 0.63 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.01 | 2.91 | 4.13 | 5.66 | 7.45 | 9.25 | 10.71 | 11.46 | 11.23 | 10.13 | 8.47 | 6.63 | 4.95 | 3.54 | 1.47 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.35 | 4.06 | 6.16 | 7.72 | 8.78 | 9.39 | 9.6 | 9.45 | 9.01 | 8.3 | 7.39 | 6.32 | 5.14 | 3.9 | 2.65 | 0.78 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.84 | 2.6 | 3.6 | 4.88 | 6.36 | 7.95 | 9.39 | 10.37 | 10.68 | 10.18 | 9.06 | 7.56 | 5.98 | 4.54 | 3.33 | 1.68 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.17 | 3.56 | 5.46 | 6.91 | 7.95 | 8.61 | 8.92 | 8.93 | 8.68 | 8.19 | 7.51 | 6.68 | 5.72 | 4.68 | 3.6 | 2.51 | 0.92 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.69 | 2.35 | 3.19 | 4.25 | 5.51 | 6.88 | 8.21 | 9.3 | 9.89 | 9.88 | 9.25 | 8.15 | 6.81 | 5.43 | 4.2 | 3.14 | 1.87 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.02 | 3.15 | 4.88 | 6.22 | 7.22 | 7.9 | 8.28 | 8.4 | 8.29 | 7.97 | 7.48 | 6.84 | 6.07 | 5.22 | 4.3 | 3.34 | 2.38 | 1.04 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.57 | 2.13 | 2.86 | 3.75 | 4.81 | 6 | 7.21 | 8.29 | 9.05 | 9.34 | 9.13 | 8.41 | 7.38 | 6.18 | 4.98 | 3.9 | 2.97 | 2.04 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 0.9 | 2.81 | 4.37 | 5.62 | 6.58 | 7.26 | 7.69 | 7.89 | 7.88 | 7.69 | 7.35 | 6.86 | 6.25 | 5.55 | 4.78 | 3.97 | 3.12 | 2.27 | 1.16 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.47 | 1.95 | 2.57 | 3.34 | 4.26 | 5.28 | 6.35 | 7.38 | 8.21 | 8.7 | 8.78 | 8.41 | 7.69 | 6.72 | 5.65 | 4.59 | 3.64 | 2.81 | 2.15 | 0.05 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.51 | 3.94 | 5.11 | 6.01 | 6.69 | 7.14 | 7.4 | 7.47 | 7.38 | 7.15 | 6.79 | 6.31 | 5.75 | 5.11 | 4.41 | 3.68 | 2.92 | 2.17 | 1.26 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.37 | 1.8 | 2.34 | 3.01 | 3.79 | 4.68 | 5.63 | 6.59 | 7.41 | 8.02 | 8.3 | 8.21 | 7.77 | 7.05 | 6.16 | 5.19 | 4.25 | 3.42 | 2.68 | 2.07 | 0.26 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.71 | 2.26 | 3.58 | 4.65 | 5.51 | 6.17 | 6.64 | 6.93 | 7.07 | 7.06 | 6.91 | 6.65 | 6.29 | 5.84 | 5.31 | 4.72 | 4.09 | 3.43 | 2.75 | 2.07 | 1.36 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.29 | 1.67 | 2.14 | 2.72 | 3.41 | 4.18 | 5.02 | 5.89 | 6.7 | 7.34 | 7.76 | 7.87 | 7.68 | 7.19 | 6.49 | 5.66 | 4.8 | 3.96 | 3.22 | 2.55 | 2.01 | 0.45 |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.63 | 2.05 | 3.26 | 4.26 | 5.07 | 5.71 | 6.18 | 6.5 | 6.68 | 6.73 | 6.65 | 6.47 | 6.2 | 5.84 | 5.41 | 4.92 | 4.39 | 3.81 | 3.21 | 2.6 | 1.98 | 1.38 | 0.07 | 100
|  | 改定後 | 1.22 | 1.55 | 1.98 | 2.48 | 3.08 | 3.76 | 4.51 | 5.29 | 6.04 | 6.71 | 7.2 | 7.45 | 7.45 | 7.17 | 6.66 | 6 | 5.24 | 4.45 | 3.71 | 3.04 | 2.44 | 1.94 | 0.63 | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 16その他(空港)
16:その他の土木工事(空港工事) | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 46.29 | 2ヶ月: 50.39; 3ヶ月: 3.32 | 100
|  | 改定後 | 44.61 | 2ヶ月: 52.31; 3ヶ月: 3.08 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 23.5 | 2ヶ月: 45.36; 3ヶ月: 27.81; 4ヶ月: 3.33 | 100
|  | 改定後 | 21.68 | 2ヶ月: 47.74; 3ヶ月: 27.5; 4ヶ月: 3.08 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 13.8 | 2ヶ月: 32.49; 3ヶ月: 32.25; 4ヶ月: 18.13; 5ヶ月: 3.11; 6ヶ月: 0.22 | 100
|  | 改定後 | 13.29 | 2ヶ月: 31.32; 3ヶ月: 34.92; 4ヶ月: 17.39; 5ヶ月: 3.08 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 8.94 | 2ヶ月: 23.35; 3ヶ月: 27.91; 4ヶ月: 23.37; 5ヶ月: 13.11; 6ヶ月: 3.09; 7ヶ月: 0.23 | 100
|  | 改定後 | 9.35 | 2ヶ月: 20.67; 3ヶ月: 29.92; 4ヶ月: 24.57; 5ヶ月: 12.41; 6ヶ月: 3.08 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 6.2 | 2ヶ月: 17.31; 3ヶ月: 22.78; 4ヶ月: 22.58; 5ヶ月: 17.68; 6ヶ月: 10.13; 7ヶ月: 3.02; 8ヶ月: 0.3 | 100
|  | 改定後 | 7.14 | 2ヶ月: 14.54; 3ヶ月: 22.93; 4ヶ月: 24.81; 5ヶ月: 17.94; 6ヶ月: 9.56; 7ヶ月: 3.08 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 4.51 | 2ヶ月: 13.23; 3ヶ月: 18.48; 4ヶ月: 20.07; 5ヶ月: 18.28; 6ヶ月: 13.9; 7ヶ月: 8.2; 8ヶ月: 2.9; 9ヶ月: 0.27; 10ヶ月: 0.16 | 100
|  | 改定後 | 5.75 | 2ヶ月: 10.85; 3ヶ月: 17.38; 4ヶ月: 21.64; 5ヶ月: 19.85; 6ヶ月: 13.71; 7ヶ月: 7.74; 8ヶ月: 3.08 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 3.4 | 2ヶ月: 10.4; 3ヶ月: 15.11; 4ヶ月: 17.37; 5ヶ月: 17.24; 6ヶ月: 15.02; 7ヶ月: 11.29; 8ヶ月: 6.85; 9ヶ月: 2.76; 10ヶ月: 0.34; 11ヶ月: 0.22 | 100
|  | 改定後 | 4.8 | 2ヶ月: 8.49; 3ヶ月: 13.44; 4ヶ月: 17.88; 5ヶ月: 19; 6ヶ月: 15.92; 7ヶ月: 10.91; 8ヶ月: 6.48; 9ヶ月: 3.08 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 2.64 | 2ヶ月: 8.36; 3ヶ月: 12.51; 4ヶ月: 14.94; 5ヶ月: 15.65; 6ヶ月: 14.77; 7ヶ月: 12.55; 8ヶ月: 9.4; 9ヶ月: 5.86; 10ヶ月: 2.62; 11ヶ月: 0.48; 12ヶ月: 0.22 | 100
|  | 改定後 | 4.11 | 2ヶ月: 6.9; 3ヶ月: 10.67; 4ヶ月: 14.59; 5ヶ月: 16.92; 6ヶ月: 16.23; 7ヶ月: 12.98; 8ヶ月: 8.95; 9ヶ月: 5.57; 10ヶ月: 3.08 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 2.1 | 2ヶ月: 6.85; 3ヶ月: 10.47; 4ヶ月: 12.87; 5ヶ月: 14; 6ヶ月: 13.91; 7ヶ月: 12.72; 8ヶ月: 10.65; 9ヶ月: 7.99; 10ヶ月: 5.12; 11ヶ月: 2.48; 12ヶ月: 0.61; 13ヶ月: 0.23 | 100
|  | 改定後 | 3.59 | 2ヶ月: 5.76; 3ヶ月: 8.69; 4ヶ月: 11.98; 5ヶ月: 14.59; 6ヶ月: 15.33; 7ヶ月: 13.79; 8ヶ月: 10.78; 9ヶ月: 7.54; 10ヶ月: 4.87; 11ヶ月: 2.98; 12ヶ月: 0.1 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1.7 | 2ヶ月: 5.7; 3ヶ月: 8.88; 4ヶ月: 11.14; 5ヶ月: 12.45; 6ヶ月: 12.82; 7ヶ月: 12.32; 8ヶ月: 11.05; 9ヶ月: 9.17; 10ヶ月: 6.91; 11ヶ月: 4.53; 12ヶ月: 2.35; 13ヶ月: 0.72; 14ヶ月: 0.26 | 100
|  | 改定後 | 3.19 | 2ヶ月: 4.92; 3ヶ月: 7.24; 4ヶ月: 9.95; 5ヶ月: 12.45; 6ヶ月: 13.88; 7ヶ月: 13.6; 8ヶ月: 11.77; 9ヶ月: 9.11; 10ヶ月: 6.48; 11ヶ月: 4.33; 12ヶ月: 2.77; 13ヶ月: 0.31 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1.39 | 4.81 | 7.6 | 9.7 | 11.07 | 11.71 | 11.64 | 10.94 | 9.68 | 8 | 6.07 | 4.07 | 2.22 | 0.8 | 0.3 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.86 | 2ヶ月: 4.28; 3ヶ月: 6.15; 4ヶ月: 8.39; 5ヶ月: 10.63; 6ヶ月: 12.3; 7ヶ月: 12.82; 8ヶ月: 11.99; 9ヶ月: 10.11; 10ヶ月: 7.83; 11ヶ月: 5.66; 12ヶ月: 3.9; 13ヶ月: 2.58; 14ヶ月: 0.5 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1.15 | 4.11 | 6.57 | 8.5 | 9.86 | 10.65 | 10.86 | 10.54 | 9.75 | 8.55 | 7.06 | 5.39 | 3.68 | 2.11 | 0.86 | 0.36 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.6 | 3.77 | 5.32 | 7.16 | 9.13 | 10.81 | 11.76 | 11.66 | 10.55 | 8.79 | 6.81 | 5.02 | 3.54 | 2.42 | 0.66 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 0.97 | 3.54 | 5.73 | 7.5 | 8.81 | 9.67 | 10.06 | 10.01 | 9.55 | 8.73 | 7.62 | 6.29 | 4.83 | 3.36 | 2.01 | 0.9 | 0.42 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.38 | 3.37 | 4.65 | 6.2 | 7.9 | 9.48 | 10.63 | 11.01 | 10.53 | 9.32 | 7.7 | 6.01 | 4.49 | 3.25 | 2.28 | 0.8 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 0.82 | 3.08 | 5.04 | 6.65 | 7.91 | 8.78 | 9.28 | 9.42 | 9.2 | 8.67 | 7.87 | 6.84 | 5.65 | 4.37 | 3.09 | 1.91 | 0.93 | 0.49 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.19 | 3.04 | 4.12 | 5.43 | 6.9 | 8.34 | 9.53 | 10.2 | 10.19 | 9.48 | 8.27 | 6.82 | 5.36 | 4.06 | 2.99 | 2.15 | 0.93 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 2.71 | 4.46 | 5.94 | 7.12 | 7.99 | 8.56 | 8.81 | 8.78 | 8.46 | 7.9 | 7.12 | 6.18 | 5.11 | 3.98 | 2.86 | 1.82 | 0.94 | 0.56 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.03 | 2.77 | 3.69 | 4.8 | 6.07 | 7.37 | 8.53 | 9.35 | 9.64 | 9.36 | 8.54 | 7.38 | 6.09 | 4.82 | 3.7 | 2.78 | 2.04 | 1.04 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 0.6 | 2.39 | 3.97 | 5.33 | 6.44 | 7.29 | 7.89 | 8.22 | 8.31 | 8.16 | 7.79 | 7.22 | 6.48 | 5.61 | 4.66 | 3.66 | 2.66 | 1.74 | 0.95 | 0.63 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.9 | 2.53 | 3.33 | 4.29 | 5.39 | 6.55 | 7.64 | 8.51 | 9.01 | 9.02 | 8.57 | 7.71 | 6.63 | 5.48 | 4.37 | 3.4 | 2.59 | 1.93 | 1.15 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.52 | 2.12 | 3.56 | 4.8 | 5.84 | 6.67 | 7.27 | 7.67 | 7.84 | 7.81 | 7.58 | 7.18 | 6.62 | 5.93 | 5.13 | 4.27 | 3.37 | 2.49 | 1.67 | 0.95 | 0.71 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.77 | 2.34 | 3.03 | 3.87 | 4.82 | 5.85 | 6.86 | 7.73 | 8.34 | 8.58 | 8.39 | 7.84 | 6.99 | 5.99 | 4.96 | 3.99 | 3.14 | 2.43 | 1.84 | 1.24 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.45 | 1.9 | 3.2 | 4.34 | 5.32 | 6.11 | 6.72 | 7.14 | 7.38 | 7.44 | 7.33 | 7.05 | 6.64 | 6.09 | 5.44 | 4.72 | 3.93 | 3.13 | 2.34 | 1.6 | 0.95 | 0.78 |  | 100
|  | 改定後 | 1.67 | 2.16 | 2.78 | 3.51 | 4.34 | 5.26 | 6.18 | 7.02 | 7.69 | 8.06 | 8.1 | 7.78 | 7.18 | 6.35 | 5.45 | 4.52 | 3.67 | 2.92 | 2.28 | 1.76 | 1.32 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.39 | 1.7 | 2.9 | 3.95 | 4.86 | 5.62 | 6.22 | 6.66 | 6.94 | 7.06 | 7.04 | 6.87 | 6.57 | 6.15 | 5.63 | 5.02 | 4.35 | 3.64 | 2.91 | 2.2 | 1.53 | 0.94 | 0.85 | 100
|  | 改定後 | 1.57 | 2.02 | 2.56 | 3.2 | 3.94 | 4.75 | 5.59 | 6.39 | 7.06 | 7.53 | 7.72 | 7.61 | 7.2 | 6.59 | 5.8 | 4.98 | 4.15 | 3.39 | 2.71 | 2.16 | 1.68 | 1.3 | 0.1 | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 17その他(下水道・上水道等)
17:その他の土木工事(下水道・上水道・工業用水道工事) | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 49.03 | 2ヶ月: 49.28; 3ヶ月: 1.69 | 100
|  | 改定後 | 47.44 | 2ヶ月: 50.03; 3ヶ月: 2.53 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 26.69 | 2ヶ月: 44.71; 3ヶ月: 26.91; 4ヶ月: 1.69 | 100
|  | 改定後 | 24.94 | 2ヶ月: 45.56; 3ヶ月: 26.97; 4ヶ月: 2.53 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 17.23 | 2ヶ月: 31.8; 3ヶ月: 31.92; 4ヶ月: 17.36; 5ヶ月: 1.69 | 100
|  | 改定後 | 15.99 | 2ヶ月: 31.45; 3ヶ月: 32.57; 4ヶ月: 17.46; 5ヶ月: 2.53 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 12.41 | 2ヶ月: 22.86; 3ヶ月: 27.54; 4ヶ月: 23.07; 5ヶ月: 12.43; 6ヶ月: 1.69 | 100
|  | 改定後 | 11.54 | 2ヶ月: 21.84; 3ヶ月: 28.33; 4ヶ月: 23.08; 5ヶ月: 12.68; 6ヶ月: 2.53 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 9.59 | 2ヶ月: 17.1; 3ヶ月: 22.34; 4ヶ月: 22.37; 5ヶ月: 17.37; 6ヶ月: 9.54; 7ヶ月: 1.69 | 100
|  | 改定後 | 8.96 | 2ヶ月: 15.98; 3ヶ月: 22.5; 4ヶ月: 23.06; 5ヶ月: 17.1; 6ヶ月: 9.87; 7ヶ月: 2.53 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 7.77 | 2ヶ月: 13.31; 3ヶ月: 18.04; 4ヶ月: 19.82; 5ヶ月: 18.11; 6ヶ月: 13.59; 7ヶ月: 7.67; 8ヶ月: 1.69 | 100
|  | 改定後 | 7.3 | 2ヶ月: 12.29; 3ヶ月: 17.68; 4ヶ月: 20.45; 5ヶ月: 18.44; 6ヶ月: 13.25; 7ヶ月: 8.06; 8ヶ月: 2.53 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 6.52 | 2ヶ月: 10.71; 3ヶ月: 14.74; 4ヶ月: 17.07; 5ヶ月: 17.07; 6ヶ月: 14.84; 7ヶ月: 10.98; 8ヶ月: 6.38; 9ヶ月: 1.69 | 100
|  | 改定後 | 6.15 | 2ヶ月: 9.84; 3ヶ月: 14.11; 4ヶ月: 17.34; 5ヶ月: 17.67; 6ヶ月: 14.9; 7ヶ月: 10.67; 8ヶ月: 6.79; 9ヶ月: 2.53 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 5.6 | 2ヶ月: 8.86; 3ヶ月: 12.23; 4ヶ月: 14.61; 5ヶ月: 15.46; 6ヶ月: 14.64; 7ヶ月: 12.37; 8ヶ月: 9.1; 9ヶ月: 5.44; 10ヶ月: 1.69 | 100
|  | 改定後 | 5.3 | 2ヶ月: 8.13; 3ヶ月: 11.51; 4ヶ月: 14.55; 5ヶ月: 15.97; 6ヶ月: 15.04; 7ヶ月: 12.25; 8ヶ月: 8.86; 9ヶ月: 5.86; 10ヶ月: 2.53 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 4.91 | 2ヶ月: 7.49; 3ヶ月: 10.31; 4ヶ月: 12.55; 5ヶ月: 13.77; 6ヶ月: 13.77; 7ヶ月: 12.6; 8ヶ月: 10.47; 9ヶ月: 7.71; 10ヶ月: 4.73; 11ヶ月: 1.69 | 100
|  | 改定後 | 4.65 | 2ヶ月: 6.89; 3ヶ月: 9.59; 4ヶ月: 12.25; 5ヶ月: 14.06; 6ヶ月: 14.27; 7ヶ月: 12.81; 8ヶ月: 10.27; 9ヶ月: 7.53; 10ヶ月: 5.15; 11ヶ月: 2.53 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 4.37 | 2ヶ月: 6.46; 3ヶ月: 8.82; 4ヶ月: 10.85; 5ヶ月: 12.2; 6ヶ月: 12.67; 7ヶ月: 12.21; 8ヶ月: 10.93; 9ヶ月: 8.99; 10ヶ月: 6.64; 11ヶ月: 4.17; 12ヶ月: 1.69 | 100
|  | 改定後 | 4.15 | 2ヶ月: 5.95; 3ヶ月: 8.14; 4ヶ月: 10.41; 5ヶ月: 12.26; 6ヶ月: 13.1; 7ヶ月: 12.61; 8ヶ月: 10.98; 9ヶ月: 8.76; 10ヶ月: 6.51; 11ヶ月: 4.6; 12ヶ月: 2.53 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 3.94 | 2ヶ月: 5.65; 3ヶ月: 7.64; 4ヶ月: 9.46; 5ヶ月: 10.82; 6ヶ月: 11.53; 7ヶ月: 11.53; 8ヶ月: 10.84; 9ヶ月: 9.55; 10ヶ月: 7.81; 11ヶ月: 5.81; 12ヶ月: 3.73; 13ヶ月: 1.69 | 100
|  | 改定後 | 3.74 | 2ヶ月: 5.22; 3ヶ月: 7.03; 4ヶ月: 8.95; 5ヶ月: 10.69; 6ヶ月: 11.81; 7ヶ月: 11.96; 8ヶ月: 11.1; 9ヶ月: 9.51; 10ヶ月: 7.59; 11ヶ月: 5.72; 12ヶ月: 4.15; 13ヶ月: 2.53 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 3.58 | 2ヶ月: 5.01; 3ヶ月: 6.7; 4ヶ月: 8.32; 5ヶ月: 9.62; 6ヶ月: 10.45; 7ヶ月: 10.73; 8ヶ月: 10.45; 9ヶ月: 9.65; 10ヶ月: 8.42; 11ヶ月: 6.87; 12ヶ月: 5.14; 13ヶ月: 3.37; 14ヶ月: 1.69 | 100
|  | 改定後 | 3.4 | 2ヶ月: 4.65; 3ヶ月: 6.14; 4ヶ月: 7.79; 5ヶ月: 9.36; 6ヶ月: 10.57; 7ヶ月: 11.09; 8ヶ月: 10.82; 9ヶ月: 9.8; 10ヶ月: 8.31; 11ヶ月: 6.66; 12ヶ月: 5.11; 13ヶ月: 3.77; 14ヶ月: 2.53 | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 3.28 | 4.49 | 5.94 | 7.37 | 8.58 | 9.46 | 9.91 | 9.91 | 9.47 | 8.64 | 7.49 | 6.1 | 4.6 | 3.07 | 1.65 | 0.04 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.12 | 4.18 | 5.44 | 6.85 | 8.25 | 9.43 | 10.17 | 10.28 | 9.75 | 8.69 | 7.34 | 5.91 | 4.6 | 3.46 | 2.53 | [8 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 3.03 | 4.06 | 5.32 | 6.58 | 7.7 | 8.57 | 9.12 | 9.3 | 9.12 | 8.6 | 7.77 | 6.7 | 5.47 | 4.15 | 2.82 | 1.58 | 0.11 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.88 | 3.79 | 4.87 | 6.08 | 7.32 | 8.44 | 9.26 | 9.62 | 9.45 | 8.79 | 7.76 | 6.53 | 5.31 | 4.17 | 3.2 | 2.4 | 0.13 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.81 | 3.71 | 4.79 | 5.92 | 6.95 | 7.79 | 8.38 | 8.68 | 8.69 | 8.39 | 7.82 | 7.02 | 6.04 | 4.94 | 3.77 | 2.61 | 1.51 | 0.18 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.68 | 3.47 | 4.39 | 5.45 | 6.53 | 7.58 | 8.41 | 8.93 | 9.01 | 8.66 | 7.94 | 6.96 | 5.87 | 4.8 | 3.82 | 2.97 | 2.27 | 0.26 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 2.63 | 3.4 | 4.36 | 5.35 | 6.3 | 7.1 | 7.71 | 8.08 | 8.21 | 8.09 | 7.72 | 7.14 | 6.38 | 5.48 | 4.49 | 3.45 | 2.42 | 1.45 | 0.24 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.5 | 3.19 | 4 | 4.92 | 5.88 | 6.82 | 7.65 | 8.24 | 8.49 | 8.39 | 7.93 | 7.19 | 6.29 | 5.31 | 4.38 | 3.51 | 2.78 | 2.15 | 0.38 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 2.46 | 3.14 | 3.98 | 4.88 | 5.73 | 6.49 | 7.1 | 7.52 | 7.73 | 7.73 | 7.52 | 7.12 | 6.54 | 5.83 | 5 | 4.1 | 3.18 | 2.26 | 1.4 | 0.29 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.35 | 2.95 | 3.66 | 4.47 | 5.33 | 6.18 | 6.96 | 7.59 | 7.95 | 8.02 | 7.78 | 7.26 | 6.54 | 5.71 | 4.85 | 4.01 | 3.25 | 2.61 | 2.05 | 0.48 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 2.32 | 2.92 | 3.66 | 4.46 | 5.25 | 5.96 | 6.55 | 6.99 | 7.26 | 7.35 | 7.26 | 7 | 6.57 | 6.01 | 5.34 | 4.58 | 3.77 | 2.94 | 2.12 | 1.34 | 0.35 |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.21 | 2.75 | 3.37 | 4.09 | 4.85 | 5.63 | 6.36 | 6.97 | 7.41 | 7.61 | 7.53 | 7.21 | 6.66 | 5.98 | 5.22 | 4.43 | 3.7 | 3.04 | 2.45 | 1.95 | 0.58 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 2.19 | 2.72 | 3.39 | 4.11 | 4.82 | 5.48 | 6.05 | 6.5 | 6.81 | 6.96 | 6.96 | 6.81 | 6.51 | 6.09 | 5.55 | 4.92 | 4.22 | 3.49 | 2.73 | 2 | 1.29 | 0.4 |  | 100
|  | 改定後 | 2.09 | 2.56 | 3.13 | 3.76 | 4.45 | 5.14 | 5.82 | 6.43 | 6.89 | 7.17 | 7.22 | 7.05 | 6.68 | 6.13 | 5.49 | 4.78 | 4.09 | 3.44 | 2.83 | 2.32 | 1.87 | 0.66 |  | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 18その他(公園・運動競技場施設)
18:その他の土木工事(公園・運動競技場施設工事) | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 40.91 | 2ヶ月: 51.89; 3ヶ月: 7.2 | 100
|  | 改定後 | 34.62 | 2ヶ月: 60.54; 3ヶ月: 4.84 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 23.66 | 2ヶ月: 35.72; 3ヶ月: 33.42; 4ヶ月: 7.2 | 100
|  | 改定後 | 16.36 | 2ヶ月: 41.84; 3ヶ月: 36.96; 4ヶ月: 4.84 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 16.05 | 2ヶ月: 24.86; 3ヶ月: 27.6; 4ヶ月: 24.29; 5ヶ月: 7.2 | 100
|  | 改定後 | 10.08 | 2ヶ月: 24.54; 3ヶ月: 35.22; 4ヶ月: 25.32; 5ヶ月: 4.84 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 11.95 | 2ヶ月: 18.35; 3ヶ月: 21.66; 4ヶ月: 21.87; 5ヶ月: 18.97; 6ヶ月: 7.2 | 100
|  | 改定後 | 7.15 | 2ヶ月: 15.61; 3ヶ月: 25.76; 4ヶ月: 27.71; 5ヶ月: 18.93; 6ヶ月: 4.84 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 9.43 | 2ヶ月: 14.23; 3ヶ月: 17.25; 4ヶ月: 18.47; 5ヶ月: 17.89; 6ヶ月: 15.53; 7ヶ月: 7.2 | 100
|  | 改定後 | 5.49 | 2ヶ月: 10.87; 3ヶ月: 18.26; 4ヶ月: 23.58; 5ヶ月: 21.95; 6ヶ月: 15.01; 7ヶ月: 4.84 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 7.74 | 2ヶ月: 11.46; 3ヶ月: 14.06; 4ヶ月: 15.52; 5ヶ月: 15.85; 6ヶ月: 15.05; 7ヶ月: 13.12; 8ヶ月: 7.2 | 100
|  | 改定後 | 4.44 | 2ヶ月: 8.11; 3ヶ月: 13.33; 4ヶ月: 18.53; 5ヶ月: 20.56; 6ヶ月: 17.8; 7ヶ月: 12.39; 8ヶ月: 4.84 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 6.55 | 2ヶ月: 9.5; 3ヶ月: 11.71; 4ヶ月: 13.15; 5ヶ月: 13.84; 6ヶ月: 13.76; 7ヶ月: 12.94; 8ヶ月: 11.35; 9ヶ月: 7.2 | 100
|  | 改定後 | 3.72 | 2ヶ月: 6.36; 3ヶ月: 10.13; 4ヶ月: 14.41; 5ヶ月: 17.53; 6ヶ月: 17.69; 7ヶ月: 14.79; 8ヶ月: 10.53; 9ヶ月: 4.84 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 5.66 | 2ヶ月: 8.06; 3ヶ月: 9.94; 4ヶ月: 11.28; 5ヶ月: 12.08; 6ヶ月: 12.36; 7ヶ月: 12.1; 8ヶ月: 11.32; 9ヶ月: 10; 10ヶ月: 7.2 | 100
|  | 改定後 | 3.2 | 2ヶ月: 5.18; 3ヶ月: 7.98; 4ヶ月: 11.35; 5ヶ月: 14.46; 6ヶ月: 16.03; 7ヶ月: 15.26; 8ヶ月: 12.55; 9ヶ月: 9.15; 10ヶ月: 4.84 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 4.98 | 2ヶ月: 6.97; 3ヶ月: 8.57; 4ヶ月: 9.78; 5ヶ月: 10.61; 6ヶ月: 11.05; 7ヶ月: 11.1; 8ヶ月: 10.77; 9ヶ月: 10.04; 10ヶ月: 8.93; 11ヶ月: 7.2 | 100
|  | 改定後 | 2.8 | 2ヶ月: 4.35; 3ヶ月: 6.48; 4ヶ月: 9.13; 5ヶ月: 11.86; 6ヶ月: 13.9; 7ヶ月: 14.44; 8ヶ月: 13.27; 9ヶ月: 10.85; 10ヶ月: 8.08; 11ヶ月: 4.84 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 4.44 | 2ヶ月: 6.11; 3ヶ月: 7.49; 4ヶ月: 8.58; 5ヶ月: 9.38; 6ヶ月: 9.89; 7ヶ月: 10.11; 8ヶ月: 10.04; 9ヶ月: 9.67; 10ヶ月: 9.02; 11ヶ月: 8.07; 12ヶ月: 6.83; 13ヶ月: 0.37 | 100
|  | 改定後 | 2.49 | 2ヶ月: 3.73; 3ヶ月: 5.4; 4ヶ月: 7.49; 5ヶ月: 9.8; 6ヶ月: 11.85; 7ヶ月: 13.04; 8ヶ月: 12.97; 9ヶ月: 11.63; 10ヶ月: 9.53; 11ヶ月: 7.23; 12ヶ月: 4.84 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 4 | 2ヶ月: 5.43; 3ヶ月: 6.63; 4ヶ月: 7.61; 5ヶ月: 8.36; 6ヶ月: 8.89; 7ヶ月: 9.19; 8ヶ月: 9.28; 9ヶ月: 9.13; 10ヶ月: 8.76; 11ヶ月: 8.17; 12ヶ月: 7.35; 13ヶ月: 6.31; 14ヶ月: 0.89 | 100
|  | 改定後 | 2.24 | 2ヶ月: 3.25; 3ヶ月: 4.59; 4ヶ月: 6.28; 5ヶ月: 8.19; 6ヶ月: 10.07; 7ヶ月: 11.49; 8ヶ月: 12.09; 9ヶ月: 11.64; 10ヶ月: 10.31; 11ヶ月: 8.47; 12ヶ月: 6.54; 13ヶ月: 4.82; 14ヶ月: 0.02 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 3.64 | 4.87 | 5.92 | 6.8 | 7.5 | 8.03 | 8.37 | 8.54 | 8.54 | 8.36 | 8 | 7.47 | 6.76 | 5.87 | 1.33 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.04 | 2.87 | 3.98 | 5.34 | 6.94 | 8.59 | 10.03 | 10.96 | 11.12 | 10.49 | 9.22 | 7.61 | 5.97 | 4.5 | 0.34 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 3.34 | 4.41 | 5.34 | 6.13 | 6.77 | 7.28 | 7.65 | 7.87 | 7.95 | 7.89 | 7.7 | 7.35 | 6.87 | 6.25 | 5.48 | 1.72 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.87 | 2.57 | 3.49 | 4.62 | 5.95 | 7.38 | 8.74 | 9.79 | 10.34 | 10.22 | 9.49 | 8.31 | 6.9 | 5.49 | 4.22 | 0.62 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 3.08 | 4.02 | 4.85 | 5.56 | 6.16 | 6.64 | 7 | 7.26 | 7.4 | 7.42 | 7.33 | 7.12 | 6.8 | 6.36 | 5.81 | 5.14 | 2.05 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.72 | 2.33 | 3.1 | 4.04 | 5.17 | 6.4 | 7.62 | 8.7 | 9.44 | 9.68 | 9.39 | 8.64 | 7.54 | 6.31 | 5.08 | 3.98 | 0.86 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.86 | 3.69 | 4.43 | 5.07 | 5.62 | 6.08 | 6.44 | 6.71 | 6.88 | 6.96 | 6.94 | 6.83 | 6.62 | 6.32 | 5.92 | 5.43 | 4.84 | 2.36 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 1.6 | 2.12 | 2.78 | 3.58 | 4.54 | 5.59 | 6.69 | 7.72 | 8.53 | 9 | 9.04 | 8.65 | 7.89 | 6.9 | 5.8 | 4.73 | 3.76 | 1.08 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 2.66 | 3.41 | 4.07 | 4.66 | 5.17 | 5.59 | 5.94 | 6.21 | 6.41 | 6.52 | 6.55 | 6.51 | 6.38 | 6.18 | 5.9 | 5.54 | 5.1 | 4.58 | 2.62 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.49 | 1.95 | 2.51 | 3.21 | 4.02 | 4.93 | 5.9 | 6.86 | 7.68 | 8.27 | 8.54 | 8.43 | 7.99 | 7.25 | 6.34 | 5.37 | 4.42 | 3.56 | 1.28 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 2.5 | 3.16 | 3.76 | 4.3 | 4.77 | 5.17 | 5.5 | 5.77 | 5.97 | 6.11 | 6.18 | 6.18 | 6.12 | 5.99 | 5.79 | 5.53 | 5.2 | 4.8 | 4.34 | 2.86 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.4 | 1.8 | 2.29 | 2.89 | 3.59 | 4.39 | 5.24 | 6.11 | 6.91 | 7.55 | 7.96 | 8.07 | 7.87 | 7.39 | 6.69 | 5.86 | 5 | 4.15 | 3.39 | 1.45 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 2.35 | 2.95 | 3.5 | 3.98 | 4.42 | 4.79 | 5.11 | 5.38 | 5.58 | 5.73 | 5.83 | 5.86 | 5.84 | 5.77 | 5.63 | 5.44 | 5.2 | 4.9 | 4.54 | 4.12 | 3.08 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.32 | 1.67 | 2.1 | 2.63 | 3.23 | 3.93 | 4.69 | 5.47 | 6.21 | 6.88 | 7.36 | 7.61 | 7.62 | 7.35 | 6.86 | 6.2 | 5.45 | 4.67 | 3.91 | 3.23 | 1.61 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 2.22 | 2.76 | 3.26 | 3.71 | 4.11 | 4.46 | 4.76 | 5.02 | 5.23 | 5.38 | 5.49 | 5.56 | 5.57 | 5.53 | 5.45 | 5.32 | 5.13 | 4.91 | 4.63 | 4.3 | 3.93 | 3.27 |  | 100
|  | 改定後 | 1.24 | 1.56 | 1.94 | 2.41 | 2.93 | 3.55 | 4.21 | 4.92 | 5.61 | 6.25 | 6.77 | 7.13 | 7.26 | 7.18 | 6.88 | 6.39 | 5.77 | 5.08 | 4.38 | 3.7 | 3.08 | 1.76 |  | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 19その他(土地造成)
19:その他の土木工事(土地造成工事) | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 51.51 | 2ヶ月: 45.67; 3ヶ月: 2.82 | 100
|  | 改定後 | 42.07 | 2ヶ月: 52.23; 3ヶ月: 5.7 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 28.39 | 2ヶ月: 44.25; 3ヶ月: 24.54; 4ヶ月: 2.82 | 100
|  | 改定後 | 21.9 | 2ヶ月: 42.41; 3ヶ月: 29.99; 4ヶ月: 5.7 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 17.71 | 2ヶ月: 33.8; 3ヶ月: 29.79; 4ヶ月: 15.88; 5ヶ月: 2.25; 6ヶ月: 0.57 | 100
|  | 改定後 | 14.08 | 2ヶ月: 27.99; 3ヶ月: 32.15; 4ヶ月: 20.08; 5ヶ月: 5.7 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 12.05 | 2ヶ月: 25.52; 3ヶ月: 27.12; 4ヶ月: 21.04; 5ヶ月: 11.45; 6ヶ月: 2.53; 7ヶ月: 0.29 | 100
|  | 改定後 | 10.21 | 2ヶ月: 19.14; 3ヶ月: 26.23; 4ヶ月: 23.86; 5ヶ月: 14.86; 6ヶ月: 5.7 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 8.73 | 2ヶ月: 19.66; 3ヶ月: 23.12; 4ヶ月: 21.13; 5ヶ月: 15.7; 6ヶ月: 8.84; 7ヶ月: 2.57; 8ヶ月: 0.25 | 100
|  | 改定後 | 7.95 | 2ヶ月: 13.95; 3ヶ月: 20.17; 4ヶ月: 22.24; 5ヶ月: 18.27; 6ヶ月: 11.72; 7ヶ月: 5.7 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 6.61 | 2ヶ月: 15.52; 3ヶ月: 19.44; 4ヶ月: 19.48; 5ヶ月: 16.72; 6ヶ月: 12.25; 7ヶ月: 7.15; 8ヶ月: 2.52; 9ヶ月: 0.31 | 100
|  | 改定後 | 6.49 | 2ヶ月: 10.73; 3ヶ月: 15.61; 4ヶ月: 18.9; 5ヶ月: 18.41; 6ヶ月: 14.52; 7ヶ月: 9.64; 8ヶ月: 5.7 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 5.19 | 2ヶ月: 12.52; 3ヶ月: 16.38; 4ヶ月: 17.42; 5ヶ月: 16.25; 6ヶ月: 13.54; 7ヶ月: 9.9; 8ヶ月: 5.98; 9ヶ月: 2.41; 10ヶ月: 0.41 | 100
|  | 改定後 | 5.47 | 2ヶ月: 8.61; 3ヶ月: 12.36; 4ヶ月: 15.63; 5ヶ月: 16.84; 6ヶ月: 15.31; 7ヶ月: 11.9; 8ヶ月: 8.18; 9ヶ月: 5.15; 10ヶ月: 0.55 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 4.18 | 2ヶ月: 10.3; 3ヶ月: 13.91; 4ヶ月: 15.41; 5ヶ月: 15.19; 6ヶ月: 13.65; 7ヶ月: 11.2; 8ヶ月: 8.22; 9ヶ月: 5.12; 10ヶ月: 2.29; 11ヶ月: 0.14; 12ヶ月: 0.39 | 100
|  | 改定後 | 4.73 | 2ヶ月: 7.12; 3ヶ月: 10.05; 4ヶ月: 12.92; 5ヶ月: 14.75; 6ヶ月: 14.74; 7ヶ月: 12.89; 8ヶ月: 10.01; 9ヶ月: 7.09; 10ヶ月: 4.7; 11ヶ月: 1 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 3.44 | 2ヶ月: 8.61; 3ヶ月: 11.91; 4ヶ月: 13.6; 5ヶ月: 13.94; 6ヶ月: 13.18; 7ヶ月: 11.6; 8ヶ月: 9.44; 9ヶ月: 6.98; 10ヶ月: 4.47; 11ヶ月: 2.18; 12ヶ月: 0.36; 13ヶ月: 0.29 | 100
|  | 改定後 | 4.16 | 2ヶ月: 6.05; 3ヶ月: 8.36; 4ヶ月: 10.78; 5ヶ月: 12.72; 6ヶ月: 13.51; 7ヶ月: 12.86; 8ヶ月: 11; 9ヶ月: 8.6; 10ヶ月: 6.26; 11ヶ月: 4.32; 12ヶ月: 1.38 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.88 | 2ヶ月: 7.31; 3ヶ月: 10.3; 4ヶ月: 12.03; 5ヶ月: 12.69; 6ヶ月: 12.44; 7ヶ月: 11.48; 8ヶ月: 9.97; 9ヶ月: 8.09; 10ヶ月: 6.03; 11ヶ月: 3.96; 12ヶ月: 2.06; 13ヶ月: 0.51; 14ヶ月: 0.25 | 100
|  | 改定後 | 3.71 | 2ヶ月: 5.23; 3ヶ月: 7.1; 4ヶ月: 9.13; 5ヶ月: 10.94; 6ヶ月: 12.09; 7ヶ月: 12.21; 8ヶ月: 11.25; 9ヶ月: 9.53; 10ヶ月: 7.51; 11ヶ月: 5.6; 12ヶ月: 3.99; 13ヶ月: 1.71 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.45 | 6.28 | 8.98 | 10.68 | 11.52 | 11.6 | 11.08 | 10.05 | 8.66 | 7.03 | 5.29 | 3.55 | 1.96 | 0.62 | 0.25 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.35 | 2ヶ月: 4.6; 3ヶ月: 6.13; 4ヶ月: 7.82; 5ヶ月: 9.46; 6ヶ月: 10.71; 7ヶ月: 11.27; 8ヶ月: 10.97; 9ヶ月: 9.91; 10ヶ月: 8.36; 11ヶ月: 6.66; 12ヶ月: 5.06; 13ヶ月: 3.71; 14ヶ月: 1.99 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2.11 | 5.45 | 7.89 | 9.52 | 10.45 | 10.76 | 10.53 | 9.88 | 8.87 | 7.61 | 6.19 | 4.69 | 3.22 | 1.86 | 0.7 | 0.27 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 3.05 | 4.1 | 5.37 | 6.79 | 8.24 | 9.46 | 10.24 | 10.39 | 9.86 | 8.8 | 7.42 | 5.96 | 4.62 | 3.47 | 2.23 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.84 | 4.77 | 6.98 | 8.53 | 9.5 | 9.94 | 9.94 | 9.55 | 8.84 | 7.88 | 6.75 | 5.5 | 4.21 | 2.94 | 1.77 | 0.75 | 0.31 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.8 | 3.69 | 4.76 | 5.97 | 7.23 | 8.38 | 9.24 | 9.66 | 9.52 | 8.89 | 7.87 | 6.65 | 5.39 | 4.25 | 3.25 | 2.45 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.62 | 4.22 | 6.22 | 7.68 | 8.65 | 9.18 | 9.33 | 9.13 | 8.66 | 7.95 | 7.06 | 6.03 | 4.93 | 3.81 | 2.71 | 1.68 | 0.78 | 0.36 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.59 | 3.35 | 4.27 | 5.3 | 6.39 | 7.45 | 8.33 | 8.88 | 9.02 | 8.73 | 8.04 | 7.09 | 6.01 | 4.92 | 3.93 | 3.06 | 2.35 | 0.29 | [5 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.43 | 3.75 | 5.57 | 6.94 | 7.9 | 8.48 | 8.73 | 8.69 | 8.39 | 7.87 | 7.18 | 6.36 | 5.44 | 4.46 | 3.47 | 2.51 | 1.61 | 0.81 | 0.41 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.4 | 3.07 | 3.86 | 4.75 | 5.71 | 6.65 | 7.5 | 8.13 | 8.45 | 8.39 | 8 | 7.31 | 6.43 | 5.47 | 4.53 | 3.65 | 2.89 | 2.26 | 0.55 |  |  |  |  | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.28 | 3.36 | 5.02 | 6.31 | 7.24 | 7.84 | 8.17 | 8.23 | 8.06 | 7.7 | 7.18 | 6.52 | 5.76 | 4.93 | 4.06 | 3.19 | 2.33 | 1.53 | 0.82 | 0.47 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.24 | 2.83 | 3.52 | 4.29 | 5.13 | 5.98 | 6.77 | 7.43 | 7.84 | 7.97 | 7.8 | 7.34 | 6.68 | 5.87 | 5.01 | 4.18 | 3.42 | 2.74 | 2.17 | 0.79 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.15 | 3.03 | 4.55 | 5.75 | 6.64 | 7.26 | 7.63 | 7.77 | 7.71 | 7.48 | 7.09 | 6.57 | 5.95 | 5.25 | 4.5 | 3.72 | 2.94 | 2.18 | 1.47 | 0.83 | 0.53 |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.11 | 2.62 | 3.22 | 3.9 | 4.65 | 5.4 | 6.14 | 6.78 | 7.25 | 7.5 | 7.5 | 7.24 | 6.76 | 6.13 | 5.38 | 4.63 | 3.88 | 3.21 | 2.6 | 2.1 | 1 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.04 | 2.74 | 4.14 | 5.26 | 6.12 | 6.74 | 7.14 | 7.34 | 7.35 | 7.21 | 6.93 | 6.53 | 6.03 | 5.45 | 4.81 | 4.13 | 3.43 | 2.73 | 2.05 | 1.41 | 0.83 | 0.59 |  | 100
|  | 改定後 | 1.98 | 2.44 | 2.98 | 3.57 | 4.23 | 4.91 | 5.59 | 6.2 | 6.69 | 7.02 | 7.14 | 7.03 | 6.73 | 6.24 | 5.64 | 4.97 | 4.29 | 3.63 | 3.02 | 2.48 | 2.02 | 1.2 |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.95 | 2.49 | 3.78 | 4.83 | 5.65 | 6.26 | 6.68 | 6.92 | 7 | 6.94 | 6.74 | 6.44 | 6.04 | 5.56 | 5.02 | 4.43 | 3.81 | 3.17 | 2.54 | 1.93 | 1.35 | 0.82 | 0.65 | 100
|  | 改定後 | 1.87 | 2.29 | 2.75 | 3.3 | 3.87 | 4.49 | 5.1 | 5.68 | 6.18 | 6.54 | 6.75 | 6.76 | 6.6 | 6.26 | 5.78 | 5.22 | 4.61 | 3.99 | 3.4 | 2.86 | 2.37 | 1.95 | 1.38 | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 20その他(鉄道・軌道等)
20:その他の土木工事(鉄道・軌道・自動車交通事業用施設工事) | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 44.19 | 2ヶ月: 51.48; 3ヶ月: 4.33 | 100
|  | 改定後 | 39.07 | 2ヶ月: 56.18; 3ヶ月: 4.75 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 24.4 | 2ヶ月: 40.48; 3ヶ月: 30.79; 4ヶ月: 4.33 | 100
|  | 改定後 | 19.52 | 2ヶ月: 42.61; 3ヶ月: 33.12; 4ヶ月: 4.75 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 15.91 | 2ヶ月: 28.28; 3ヶ月: 30.28; 4ヶ月: 21.2; 5ヶ月: 4.33 | 100
|  | 改定後 | 12.32 | 2ヶ月: 26.75; 3ヶ月: 33.79; 4ヶ月: 22.39; 5ヶ月: 4.75 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 11.48 | 2ヶ月: 20.49; 3ヶ月: 24.75; 4ヶ月: 23.02; 5ヶ月: 15.93; 6ヶ月: 4.33 | 100
|  | 改定後 | 8.84 | 2ヶ月: 17.74; 3ヶ月: 26.33; 4ヶ月: 25.7; 5ヶ月: 16.64; 6ヶ月: 4.75 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 8.85 | 2ヶ月: 15.54; 3ヶ月: 19.79; 4ヶ月: 20.7; 5ヶ月: 18.12; 6ヶ月: 12.67; 7ヶ月: 4.33 | 100
|  | 改定後 | 6.85 | 2ヶ月: 12.67; 3ヶ月: 19.55; 4ヶ月: 23.06; 5ヶ月: 19.97; 6ヶ月: 13.15; 7ヶ月: 4.75 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 7.14 | 2ヶ月: 12.26; 3ヶ月: 15.99; 4ヶ月: 17.76; 5ヶ月: 17.31; 6ヶ月: 14.74; 7ヶ月: 10.47; 8ヶ月: 4.33 | 100
|  | 改定後 | 5.57 | 2ヶ月: 9.62; 3ヶ月: 14.75; 4ヶ月: 18.96; 5ヶ月: 19.52; 6ヶ月: 15.99; 7ヶ月: 10.84; 8ヶ月: 4.75 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 5.94 | 2ヶ月: 9.97; 3ヶ月: 13.16; 4ヶ月: 15.12; 5ヶ月: 15.63; 6ヶ月: 14.65; 7ヶ月: 12.3; 8ヶ月: 8.9; 9ヶ月: 4.33 | 100
|  | 改定後 | 4.68 | 2ヶ月: 7.64; 3ヶ月: 11.48; 4ヶ月: 15.27; 5ヶ月: 17.33; 6ヶ月: 16.46; 7ヶ月: 13.19; 8ヶ月: 9.2; 9ヶ月: 4.75 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 5.07 | 2ヶ月: 8.31; 3ヶ月: 11.01; 4ヶ月: 12.92; 5ヶ月: 13.84; 6ヶ月: 13.72; 7ヶ月: 12.57; 8ヶ月: 10.5; 9ヶ月: 7.73; 10ヶ月: 4.33 | 100
|  | 改定後 | 4.04 | 2ヶ月: 6.28; 3ヶ月: 9.2; 4ヶ月: 12.36; 5ヶ月: 14.8; 6ヶ月: 15.45; 7ヶ月: 14; 8ヶ月: 11.14; 9ヶ月: 7.98; 10ヶ月: 4.75 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 4.42 | 2ヶ月: 7.07; 3ヶ月: 9.37; 4ヶ月: 11.12; 5ヶ月: 12.21; 6ヶ月: 12.54; 7ヶ月: 12.09; 8ヶ月: 10.92; 9ヶ月: 9.11; 10ヶ月: 6.82; 11ヶ月: 4.26; 12ヶ月: 0.07 | 100
|  | 改定後 | 3.54 | 2ヶ月: 5.3; 3ヶ月: 7.58; 4ヶ月: 10.16; 5ヶ月: 12.49; 6ヶ月: 13.84; 7ヶ月: 13.66; 8ヶ月: 12.04; 9ヶ月: 9.59; 10ヶ月: 7.05; 11ヶ月: 4.75 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 3.9 | 2ヶ月: 6.11; 3ヶ月: 8.08; 4ヶ月: 9.67; 5ヶ月: 10.78; 6ヶ月: 11.34; 7ヶ月: 11.32; 8ヶ月: 10.73; 9ヶ月: 9.61; 10ヶ月: 8.03; 11ヶ月: 6.1; 12ヶ月: 3.98; 13ヶ月: 0.35 | 100
|  | 改定後 | 3.16 | 2ヶ月: 4.57; 3ヶ月: 6.38; 4ヶ月: 8.48; 5ヶ月: 10.56; 6ヶ月: 12.13; 7ヶ月: 12.7; 8ヶ月: 12.08; 9ヶ月: 10.49; 10ヶ月: 8.4; 11ヶ月: 6.3; 12ヶ月: 4.51; 13ヶ月: 0.24 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 3.49 | 2ヶ月: 5.36; 3ヶ月: 7.06; 4ヶ月: 8.48; 5ヶ月: 9.56; 6ヶ月: 10.23; 7ヶ月: 10.46; 8ヶ月: 10.24; 9ヶ月: 9.59; 10ヶ月: 8.54; 11ヶ月: 7.15; 12ヶ月: 5.51; 13ヶ月: 3.73; 14ヶ月: 0.6 | 100
|  | 改定後 | 2.85 | 2ヶ月: 4; 3ヶ月: 5.47; 4ヶ月: 7.2; 5ヶ月: 8.99; 6ヶ月: 10.56; 7ヶ月: 11.5; 8ヶ月: 11.56; 9ヶ月: 10.73; 10ヶ月: 9.24; 11ヶ月: 7.45; 12ヶ月: 5.7; 13ヶ月: 4.19; 14ヶ月: 0.56 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 3.15 | 4.76 | 6.23 | 7.51 | 8.53 | 9.23 | 9.6 | 9.62 | 9.29 | 8.62 | 7.66 | 6.44 | 5.03 | 3.51 | 0.82 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.59 | 3.55 | 4.77 | 6.2 | 7.74 | 9.18 | 10.28 | 10.75 | 10.5 | 9.58 | 8.22 | 6.69 | 5.2 | 3.92 | 0.83 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 2.87 | 4.26 | 5.56 | 6.7 | 7.64 | 8.35 | 8.8 | 8.97 | 8.85 | 8.46 | 7.81 | 6.93 | 5.85 | 4.62 | 3.31 | 1.02 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.38 | 3.19 | 4.21 | 5.41 | 6.72 | 8.03 | 9.13 | 9.83 | 9.98 | 9.54 | 8.61 | 7.38 | 6.06 | 4.78 | 3.68 | 1.07 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 2.64 | 3.85 | 4.99 | 6.02 | 6.89 | 7.58 | 8.06 | 8.33 | 8.36 | 8.16 | 7.74 | 7.12 | 6.31 | 5.35 | 4.27 | 3.13 | 1.2 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.19 | 2.9 | 3.75 | 4.78 | 5.9 | 7.06 | 8.11 | 8.91 | 9.31 | 9.22 | 8.69 | 7.79 | 6.69 | 5.52 | 4.43 | 3.46 | 1.29 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.44 | 3.51 | 4.52 | 5.44 | 6.25 | 6.91 | 7.4 | 7.72 | 7.85 | 7.79 | 7.54 | 7.11 | 6.52 | 5.78 | 4.92 | 3.97 | 2.97 | 1.36 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.04 | 2.64 | 3.39 | 4.25 | 5.23 | 6.25 | 7.22 | 8.05 | 8.58 | 8.75 | 8.52 | 7.94 | 7.09 | 6.1 | 5.08 | 4.12 | 3.27 | 1.48 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 2.27 | 3.21 | 4.12 | 4.96 | 5.69 | 6.32 | 6.81 | 7.15 | 7.35 | 7.38 | 7.26 | 6.98 | 6.56 | 6.01 | 5.33 | 4.56 | 3.71 | 2.82 | 1.51 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.9 | 2.44 | 3.07 | 3.83 | 4.67 | 5.57 | 6.46 | 7.26 | 7.86 | 8.19 | 8.2 | 7.88 | 7.28 | 6.49 | 5.6 | 4.7 | 3.85 | 3.1 | 1.65 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 2.11 | 2.96 | 3.78 | 4.53 | 5.21 | 5.8 | 6.28 | 6.64 | 6.87 | 6.97 | 6.94 | 6.78 | 6.49 | 6.08 | 5.56 | 4.94 | 4.24 | 3.49 | 2.69 | 1.64 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.78 | 2.26 | 2.81 | 3.47 | 4.2 | 5 | 5.8 | 6.56 | 7.19 | 7.61 | 7.78 | 7.67 | 7.3 | 6.7 | 5.97 | 5.17 | 4.37 | 3.61 | 2.95 | 1.8 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.98 | 2.74 | 3.48 | 4.17 | 4.79 | 5.34 | 5.81 | 6.17 | 6.43 | 6.58 | 6.61 | 6.53 | 6.34 | 6.05 | 5.65 | 5.16 | 4.6 | 3.96 | 3.28 | 2.57 | 1.76 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.68 | 2.09 | 2.59 | 3.17 | 3.81 | 4.51 | 5.24 | 5.95 | 6.56 | 7.04 | 7.31 | 7.37 | 7.17 | 6.76 | 6.2 | 5.52 | 4.8 | 4.07 | 3.41 | 2.81 | 1.94 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.86 | 2.55 | 3.22 | 3.85 | 4.43 | 4.94 | 5.38 | 5.74 | 6.01 | 6.19 | 6.28 | 6.26 | 6.15 | 5.95 | 5.65 | 5.27 | 4.82 | 4.3 | 3.72 | 3.1 | 2.46 | 1.8 | 0.07 | 100
|  | 改定後 | 1.59 | 1.95 | 2.4 | 2.9 | 3.48 | 4.1 | 4.76 | 5.4 | 6 | 6.49 | 6.84 | 7 | 6.95 | 6.71 | 6.29 | 5.75 | 5.12 | 4.47 | 3.83 | 3.22 | 2.68 | 2.07 |  | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 21その他(廃棄物処理施設等)
21:その他の土木工事(廃棄物処理施設等工事) | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 46.35 | 2ヶ月: 50.42; 3ヶ月: 3.23 | 100
|  | 改定後 | 42.8 | 2ヶ月: 51.92; 3ヶ月: 5.28 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 24.67 | 2ヶ月: 43.16; 3ヶ月: 28.94; 4ヶ月: 3.23 | 100
|  | 改定後 | 21.98 | 2ヶ月: 43.59; 3ヶ月: 29.15; 4ヶ月: 5.28 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 15.15 | 2ヶ月: 31.2; 3ヶ月: 30.98; 4ヶ月: 19.44; 5ヶ月: 3.23 | 100
|  | 改定後 | 13.99 | 2ヶ月: 28.81; 3ヶ月: 32.68; 4ヶ月: 19.24; 5ヶ月: 5.28 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 10.23 | 2ヶ月: 22.87; 3ヶ月: 26.42; 4ヶ月: 22.9; 5ヶ月: 14.35; 6ヶ月: 3.23 | 100
|  | 改定後 | 10.07 | 2ヶ月: 19.58; 3ヶ月: 27.05; 4ヶ月: 23.9; 5ヶ月: 14.12; 6ヶ月: 5.28 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 7.37 | 2ヶ月: 17.3; 3ヶ月: 21.68; 4ヶ月: 21.48; 5ヶ月: 17.68; 6ヶ月: 11.26; 7ヶ月: 3.23 | 100
|  | 改定後 | 7.81 | 2ヶ月: 14.17; 3ヶ月: 20.82; 4ヶ月: 22.77; 5ヶ月: 18.08; 6ヶ月: 11.07; 7ヶ月: 5.28 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 5.57 | 2ヶ月: 13.49; 3ヶ月: 17.78; 4ヶ月: 18.97; 5ヶ月: 17.59; 6ヶ月: 14.16; 7ヶ月: 9.21; 8ヶ月: 3.23 | 100
|  | 改定後 | 6.36 | 2ヶ月: 10.83; 3ヶ月: 16.05; 4ヶ月: 19.51; 5ヶ月: 18.67; 6ヶ月: 14.23; 7ヶ月: 9.07; 8ヶ月: 5.13; 9ヶ月: 0.15 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 4.36 | 2ヶ月: 10.79; 3ヶ月: 14.73; 4ヶ月: 16.47; 5ヶ月: 16.34; 6ヶ月: 14.64; 7ヶ月: 11.68; 8ヶ月: 7.76; 9ヶ月: 3.2; 10ヶ月: 0.03 | 100
|  | 改定後 | 5.35 | 2ヶ月: 8.64; 3ヶ月: 12.66; 4ヶ月: 16.15; 5ヶ月: 17.3; 6ヶ月: 15.38; 7ヶ月: 11.57; 8ヶ月: 7.67; 9ヶ月: 4.65; 10ヶ月: 0.63 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 3.51 | 2ヶ月: 8.82; 3ヶ月: 12.34; 4ヶ月: 14.27; 5ヶ月: 14.79; 6ヶ月: 14.1; 7ヶ月: 12.39; 8ヶ月: 9.86; 9ヶ月: 6.69; 10ヶ月: 3.09; 11ヶ月: 0.14 | 100
|  | 改定後 | 4.61 | 2ヶ月: 7.12; 3ヶ月: 10.25; 4ヶ月: 13.33; 5ヶ月: 15.22; 6ヶ月: 15.04; 7ヶ月: 12.84; 8ヶ月: 9.67; 9ヶ月: 6.64; 10ヶ月: 4.25; 11ヶ月: 1.03 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 2.89 | 2ヶ月: 7.34; 3ヶ月: 10.47; 4ヶ月: 12.4; 5ヶ月: 13.25; 6ヶ月: 13.16; 7ヶ月: 12.25; 8ヶ月: 10.65; 9ヶ月: 8.48; 10ヶ月: 5.87; 11ヶ月: 2.95; 12ヶ月: 0.29 | 100
|  | 改定後 | 4.05 | 2ヶ月: 6.02; 3ヶ月: 8.49; 4ヶ月: 11.09; 5ヶ月: 13.15; 6ヶ月: 13.9; 7ヶ月: 13.02; 8ヶ月: 10.88; 9ヶ月: 8.28; 10ヶ月: 5.84; 11ヶ月: 3.91; 12ヶ月: 1.37 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.42 | 2ヶ月: 6.2; 3ヶ月: 8.98; 4ヶ月: 10.83; 5ヶ月: 11.85; 6ヶ月: 12.11; 7ヶ月: 11.72; 8ヶ月: 10.74; 9ヶ月: 9.28; 10ヶ月: 7.41; 11ヶ月: 5.22; 12ヶ月: 2.81; 13ヶ月: 0.43 | 100
|  | 改定後 | 3.61 | 2ヶ月: 5.2; 3ヶ月: 7.17; 4ヶ月: 9.36; 5ヶ月: 11.3; 6ヶ月: 12.48; 7ヶ月: 12.49; 8ヶ月: 11.32; 9ヶ月: 9.37; 10ヶ月: 7.2; 11ヶ月: 5.22; 12ヶ月: 3.62; 13ヶ月: 1.66 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.06 | 2ヶ月: 5.31; 3ヶ月: 7.78; 4ヶ月: 9.52; 5ヶ月: 10.6; 6ヶ月: 11.08; 7ヶ月: 11.01; 8ヶ月: 10.47; 9ヶ月: 9.5; 10ヶ月: 8.18; 11ヶ月: 6.56; 12ヶ月: 4.7; 13ヶ月: 2.67; 14ヶ月: 0.56 | 100
|  | 改定後 | 3.25 | 2ヶ月: 4.56; 3ヶ月: 6.18; 4ヶ月: 7.99; 5ヶ月: 9.75; 6ヶ月: 11.07; 7ヶ月: 11.6; 8ヶ月: 11.17; 9ヶ月: 9.91; 10ヶ月: 8.17; 11ヶ月: 6.36; 12ヶ月: 4.71; 13ヶ月: 3.36; 14ヶ月: 1.92 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1.78 | 4.6 | 6.8 | 8.42 | 9.51 | 10.11 | 10.26 | 10 | 9.4 | 8.47 | 7.28 | 5.87 | 4.27 | 2.54 | 0.69 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.96 | 4.05 | 5.4 | 6.91 | 8.47 | 9.78 | 10.58 | 10.65 | 9.98 | 8.75 | 7.22 | 5.67 | 4.3 | 3.15 | 2.13 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.55 | 4.02 | 5.99 | 7.5 | 8.56 | 9.22 | 9.51 | 9.46 | 9.11 | 8.48 | 7.62 | 6.54 | 5.3 | 3.91 | 2.42 | 0.81 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.72 | 3.64 | 4.77 | 6.06 | 7.41 | 8.64 | 9.56 | 9.95 | 9.72 | 8.95 | 7.79 | 6.44 | 5.12 | 3.95 | 2.95 | 2.18 | 0.15 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.36 | 3.55 | 5.32 | 6.71 | 7.73 | 8.42 | 8.8 | 8.89 | 8.72 | 8.32 | 7.7 | 6.89 | 5.93 | 4.82 | 3.61 | 2.3 | 0.93 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.51 | 3.3 | 4.26 | 5.37 | 6.54 | 7.67 | 8.61 | 9.17 | 9.27 | 8.87 | 8.05 | 6.98 | 5.81 | 4.66 | 3.65 | 2.78 | 2.1 | 0.4 | [5 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.21 | 3.15 | 4.75 | 6.04 | 7.02 | 7.71 | 8.14 | 8.33 | 8.29 | 8.05 | 7.62 | 7.02 | 6.28 | 5.4 | 4.42 | 3.34 | 2.2 | 1 | 0.03 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.33 | 3.02 | 3.84 | 4.8 | 5.82 | 6.84 | 7.75 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.09 | 7.29 | 6.3 | 5.27 | 4.28 | 3.39 | 2.63 | 2.02 | 0.63 |  |  |  |  | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.08 | 2.82 | 4.27 | 5.46 | 6.39 | 7.07 | 7.54 | 7.79 | 7.85 | 7.73 | 7.44 | 7 | 6.44 | 5.75 | 4.95 | 4.07 | 3.12 | 2.1 | 1.05 | 0.08 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.18 | 2.77 | 3.5 | 4.32 | 5.22 | 6.13 | 6.99 | 7.68 | 8.09 | 8.2 | 7.95 | 7.39 | 6.63 | 5.74 | 4.81 | 3.95 | 3.17 | 2.49 | 1.95 | 0.84 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.97 | 2.54 | 3.86 | 4.96 | 5.83 | 6.51 | 6.98 | 7.28 | 7.41 | 7.38 | 7.2 | 6.9 | 6.47 | 5.93 | 5.29 | 4.57 | 3.77 | 2.92 | 2.01 | 1.07 | 0.15 |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.04 | 2.57 | 3.2 | 3.92 | 4.72 | 5.53 | 6.32 | 7.01 | 7.49 | 7.73 | 7.69 | 7.35 | 6.78 | 6.06 | 5.24 | 4.43 | 3.66 | 2.98 | 2.37 | 1.88 | 1.03 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.88 | 2.3 | 3.51 | 4.52 | 5.35 | 6 | 6.48 | 6.81 | 6.99 | 7.02 | 6.93 | 6.73 | 6.41 | 5.99 | 5.48 | 4.89 | 4.23 | 3.51 | 2.74 | 1.93 | 1.09 | 0.21 |  | 100
|  | 改定後 | 1.92 | 2.39 | 2.95 | 3.58 | 4.29 | 5.01 | 5.75 | 6.39 | 6.92 | 7.25 | 7.34 | 7.19 | 6.8 | 6.24 | 5.56 | 4.83 | 4.09 | 3.42 | 2.8 | 2.26 | 1.81 | 1.21 |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.8 | 2.09 | 3.2 | 4.14 | 4.92 | 5.55 | 6.03 | 6.37 | 6.58 | 6.67 | 6.65 | 6.52 | 6.29 | 5.97 | 5.56 | 5.09 | 4.54 | 3.94 | 3.28 | 2.59 | 1.85 | 1.09 | 0.28 | 100
|  | 改定後 | 1.81 | 2.24 | 2.73 | 3.29 | 3.92 | 4.57 | 5.24 | 5.85 | 6.39 | 6.76 | 6.96 | 6.94 | 6.71 | 6.31 | 5.76 | 5.12 | 4.47 | 3.81 | 3.19 | 2.65 | 2.16 | 1.75 | 1.37 | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 22その他(他に分類されない)
22:その他の土木工事(他に分類されない) | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 46.46 | 2ヶ月: 50.8; 3ヶ月: 2.74 | 100
|  | 改定後 | 36.5 | 2ヶ月: 57.81; 3ヶ月: 5.69 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 24.31 | 2ヶ月: 44.93; 3ヶ月: 28.02; 4ヶ月: 2.04; 5ヶ月: 0.7 | 100
|  | 改定後 | 18 | 2ヶ月: 41.26; 3ヶ月: 35.05; 4ヶ月: 5.69 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 15.15 | 2ヶ月: 31.32; 3ヶ月: 32.68; 4ヶ月: 18.11; 5ヶ月: 1.78; 6ヶ月: 0.96 | 100
|  | 改定後 | 11.32 | 2ヶ月: 25.18; 3ヶ月: 33.77; 4ヶ月: 24.04; 5ヶ月: 5.69 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 10.57 | 2ヶ月: 22.17; 3ヶ月: 27.68; 4ヶ月: 23.86; 5ヶ月: 12.98; 6ヶ月: 2.01; 7ヶ月: 0.73 | 100
|  | 改定後 | 8.12 | 2ヶ月: 16.49; 3ヶ月: 25.41; 4ヶ月: 26.27; 5ヶ月: 18.02; 6ヶ月: 5.69 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 7.94 | 2ヶ月: 16.37; 3ヶ月: 22.15; 4ヶ月: 22.78; 5ヶ月: 18.07; 6ヶ月: 9.95; 7ヶ月: 2.14; 8ヶ月: 0.6 | 100
|  | 改定後 | 6.28 | 2ヶ月: 11.72; 3ヶ月: 18.5; 4ヶ月: 22.76; 5ヶ月: 20.73; 6ヶ月: 14.32; 7ヶ月: 5.69 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 6.28 | 2ヶ月: 12.58; 3ヶ月: 17.71; 4ヶ月: 19.92; 5ヶ月: 18.6; 6ヶ月: 14.18; 7ヶ月: 7.99; 8ヶ月: 2.16; 9ヶ月: 0.58 | 100
|  | 改定後 | 5.11 | 2ヶ月: 8.86; 3ヶ月: 13.81; 4ヶ月: 18.28; 5ヶ月: 19.61; 6ヶ月: 16.8; 7ヶ月: 11.84; 8ヶ月: 5.69 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 5.15 | 2ヶ月: 10; 3ヶ月: 14.34; 4ヶ月: 16.98; 5ヶ月: 17.33; 6ヶ月: 15.35; 7ヶ月: 11.48; 8ヶ月: 6.63; 9ヶ月: 2.13; 10ヶ月: 0.61 | 100
|  | 改定後 | 4.29 | 2ヶ月: 7.03; 3ヶ月: 10.68; 4ヶ月: 14.5; 5ヶ月: 17; 6ヶ月: 16.77; 7ヶ月: 13.96; 8ヶ月: 10.08; 9ヶ月: 5.69 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 4.35 | 2ヶ月: 8.16; 3ヶ月: 11.8; 4ヶ月: 14.42; 5ヶ月: 15.54; 6ヶ月: 14.97; 7ヶ月: 12.84; 8ヶ月: 9.53; 9ヶ月: 5.65; 10ヶ月: 2.07; 11ヶ月: 0.67 | 100
|  | 改定後 | 3.7 | 2ヶ月: 5.77; 3ヶ月: 8.53; 4ヶ月: 11.63; 5ヶ月: 14.26; 6ヶ月: 15.37; 7ヶ月: 14.42; 8ヶ月: 11.87; 9ヶ月: 8.76; 10ヶ月: 5.69 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 3.74 | 2ヶ月: 6.82; 3ヶ月: 9.87; 4ヶ月: 12.3; 5ヶ月: 13.73; 6ヶ月: 13.96; 7ヶ月: 12.96; 8ヶ月: 10.9; 9ヶ月: 8.07; 10ヶ月: 4.91; 11ヶ月: 2; 12ヶ月: 0.01; 13ヶ月: 0.73 | 100
|  | 改定後 | 3.25 | 2ヶ月: 4.87; 3ヶ月: 7; 4ヶ月: 9.49; 5ヶ月: 11.89; 6ヶ月: 13.52; 7ヶ月: 13.75; 8ヶ月: 12.52; 9ヶ月: 10.27; 10ヶ月: 7.75; 11ヶ月: 5.48; 12ヶ月: 0.21 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 3.28 | 2ヶ月: 5.81; 3ヶ月: 8.38; 4ヶ月: 10.57; 5ヶ月: 12.08; 6ヶ月: 12.73; 7ヶ月: 12.46; 8ヶ月: 11.29; 9ヶ月: 9.38; 10ヶ月: 6.95; 11ヶ月: 4.33; 12ヶ月: 1.92; 13ヶ月: 0.17; 14ヶ月: 0.65 | 100
|  | 改定後 | 2.9 | 2ヶ月: 4.19; 3ヶ月: 5.88; 4ヶ月: 7.89; 5ヶ月: 9.97; 6ヶ月: 11.69; 7ヶ月: 12.55; 8ヶ月: 12.29; 9ヶ月: 10.98; 10ヶ月: 9.03; 11ヶ月: 6.94; 12ヶ月: 5.06; 13ヶ月: 0.63 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.92 | 5.02 | 7.21 | 9.16 | 10.65 | 11.51 | 11.67 | 11.11 | 9.9 | 8.17 | 6.08 | 3.87 | 1.83 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.61 | 2ヶ月: 3.67; 3ヶ月: 5.04; 4ヶ月: 6.68; 5ヶ月: 8.44; 6ヶ月: 10.06; 7ヶ月: 11.21; 8ヶ月: 11.55; 9ヶ月: 11.01; 10ヶ月: 9.72; 11ヶ月: 8.04; 12ヶ月: 6.28; 13ヶ月: 4.7; 14ヶ月: 0.99 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2.62 | 4.4 | 6.28 | 8.01 | 9.42 | 10.37 | 10.78 | 10.63 | 9.94 | 8.75 | 7.19 | 5.38 | 3.49 | 1.76 | 0.4 | 0.58 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.37 | 3.27 | 4.38 | 5.74 | 7.22 | 8.7 | 9.89 | 10.59 | 10.58 | 9.9 | 8.7 | 7.23 | 5.74 | 4.39 | 1.3 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 2.38 | 3.9 | 5.52 | 7.06 | 8.37 | 9.34 | 9.9 | 10.02 | 9.68 | 8.92 | 7.8 | 6.39 | 4.8 | 3.18 | 1.68 | 0.48 | 0.58 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.18 | 2.93 | 3.87 | 4.99 | 6.26 | 7.55 | 8.72 | 9.56 | 9.92 | 9.69 | 8.95 | 7.85 | 6.56 | 5.28 | 4.12 | 1.57 | [7 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 2.17 | 3.49 | 4.9 | 6.27 | 7.48 | 8.43 | 9.07 | 9.35 | 9.27 | 8.82 | 8.05 | 6.99 | 5.72 | 4.33 | 2.92 | 1.61 | 0.54 | 0.59 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.01 | 2.66 | 3.45 | 4.4 | 5.48 | 6.61 | 7.69 | 8.59 | 9.13 | 9.24 | 8.89 | 8.14 | 7.13 | 6 | 4.89 | 3.88 | 1.81 | [6 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2 | 3.15 | 4.39 | 5.61 | 6.71 | 7.62 | 8.3 | 8.68 | 8.77 | 8.56 | 8.06 | 7.29 | 6.31 | 5.17 | 3.94 | 2.7 | 1.55 | 0.58 | 0.61 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.87 | 2.42 | 3.11 | 3.92 | 4.84 | 5.84 | 6.81 | 7.69 | 8.34 | 8.66 | 8.59 | 8.18 | 7.44 | 6.52 | 5.53 | 4.55 | 3.66 | 2.03 | [5 empty] | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.85 | 2.86 | 3.96 | 5.05 | 6.06 | 6.92 | 7.6 | 8.05 | 8.25 | 8.2 | 7.91 | 7.38 | 6.64 | 5.73 | 4.7 | 3.6 | 2.5 | 1.48 | 0.62 | 0.64 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.74 | 2.24 | 2.82 | 3.52 | 4.32 | 5.18 | 6.07 | 6.9 | 7.57 | 8.03 | 8.17 | 8 | 7.53 | 6.84 | 6 | 5.12 | 4.26 | 3.47 | 2.22 |  |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.73 | 2.62 | 3.59 | 4.57 | 5.49 | 6.31 | 6.97 | 7.45 | 7.73 | 7.8 | 7.66 | 7.31 | 6.77 | 6.07 | 5.23 | 4.3 | 3.31 | 2.34 | 1.43 | 0.65 | 0.67 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.64 | 2.06 | 2.58 | 3.19 | 3.89 | 4.64 | 5.43 | 6.2 | 6.87 | 7.39 | 7.67 | 7.7 | 7.45 | 6.97 | 6.31 | 5.56 | 4.76 | 4 | 3.3 | 2.39 |  |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.61 | 2.41 | 3.28 | 4.16 | 5.01 | 5.76 | 6.41 | 6.9 | 7.23 | 7.39 | 7.36 | 7.15 | 6.77 | 6.24 | 5.57 | 4.8 | 3.95 | 3.07 | 2.19 | 1.37 | 0.66 | 0.71 |  | 100
|  | 改定後 | 1.54 | 1.92 | 2.38 | 2.91 | 3.51 | 4.19 | 4.89 | 5.59 | 6.24 | 6.78 | 7.15 | 7.31 | 7.24 | 6.95 | 6.47 | 5.85 | 5.17 | 4.45 | 3.77 | 3.14 | 2.55 |  |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.51 | 2.23 | 3.01 | 3.81 | 4.58 | 5.29 | 5.9 | 6.4 | 6.76 | 6.97 | 7.03 | 6.93 | 6.68 | 6.29 | 5.76 | 5.14 | 4.42 | 3.65 | 2.85 | 2.06 | 1.32 | 0.67 | 0.74 | 100
|  | 改定後 | 1.45 | 1.8 | 2.2 | 2.67 | 3.2 | 3.8 | 4.42 | 5.07 | 5.68 | 6.21 | 6.63 | 6.89 | 6.94 | 6.81 | 6.5 | 6.02 | 5.45 | 4.82 | 4.19 | 3.56 | 3 | 2.48 | 0.21 | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 23災害復旧
23:災害復旧 | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 43.68 | 2ヶ月: 50.53; 3ヶ月: 5.79 | 100
|  | 改定後 | 40.17 | 2ヶ月: 52.56; 3ヶ月: 7.27 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 22.45 | 2ヶ月: 42.42; 3ヶ月: 29.34; 4ヶ月: 5.79 | 100
|  | 改定後 | 19.7 | 2ヶ月: 43.74; 3ヶ月: 29.29; 4ヶ月: 7.27 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 13.26 | 2ヶ月: 30.42; 3ヶ月: 30.61; 4ヶ月: 19.92; 5ヶ月: 5.79 | 100
|  | 改定後 | 12.23 | 2ヶ月: 27.94; 3ヶ月: 33.43; 4ヶ月: 19.13; 5ヶ月: 7.27 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 8.59 | 2ヶ月: 22.07; 3ヶ月: 25.99; 4ヶ月: 22.71; 5ヶ月: 14.85; 6ヶ月: 5.79 | 100
|  | 改定後 | 8.68 | 2ヶ月: 18.42; 3ヶ月: 27.23; 4ヶ月: 24.47; 5ヶ月: 13.93; 6ヶ月: 7.27 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 5.93 | 2ヶ月: 16.51; 3ヶ月: 21.23; 4ヶ月: 21.19; 5ヶ月: 17.6; 6ヶ月: 11.75; 7ヶ月: 5.79 | 100
|  | 改定後 | 6.67 | 2ヶ月: 13.03; 3ヶ月: 20.47; 4ヶ月: 23.27; 5ヶ月: 18.43; 6ヶ月: 10.86; 7ヶ月: 7.27 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 4.29 | 2ヶ月: 12.72; 3ヶ月: 17.32; 4ヶ月: 18.67; 5ヶ月: 17.39; 6ヶ月: 14.15; 7ヶ月: 9.67; 8ヶ月: 4.72; 9ヶ月: 1.07 | 100
|  | 改定後 | 5.39 | 2ヶ月: 9.79; 3ヶ月: 15.45; 4ヶ月: 19.65; 5ヶ月: 19.17; 6ヶ月: 14.42; 7ヶ月: 8.86; 8ヶ月: 4.78; 9ヶ月: 2.49 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 3.21 | 2ヶ月: 10.05; 3ヶ月: 14.26; 4ヶ月: 16.16; 5ヶ月: 16.11; 6ヶ月: 14.5; 7ヶ月: 11.72; 8ヶ月: 8.2; 9ヶ月: 4.4; 10ヶ月: 1.39 | 100
|  | 改定後 | 4.51 | 2ヶ月: 7.72; 3ヶ月: 11.95; 4ヶ月: 15.99; 5ヶ月: 17.65; 6ヶ月: 15.78; 7ヶ月: 11.66; 8ヶ月: 7.47; 9ヶ月: 4.35; 10ヶ月: 2.92 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 2.46 | 2ヶ月: 8.11; 3ヶ月: 11.87; 4ヶ月: 13.95; 5ヶ月: 14.55; 6ヶ月: 13.92; 7ヶ月: 12.3; 8ヶ月: 9.94; 9ヶ月: 7.11; 10ヶ月: 4.1; 11ヶ月: 1.69 | 100
|  | 改定後 | 3.88 | 2ヶ月: 6.29; 3ヶ月: 9.53; 4ヶ月: 12.97; 5ヶ月: 15.35; 6ヶ月: 15.42; 7ヶ月: 13.14; 8ヶ月: 9.7; 9ヶ月: 6.45; 10ヶ月: 3.98; 11ヶ月: 3.29 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1.93 | 2ヶ月: 6.67; 3ヶ月: 10; 4ヶ月: 12.07; 5ヶ月: 13.01; 6ヶ月: 12.98; 7ヶ月: 12.11; 8ヶ月: 10.59; 9ヶ月: 8.58; 10ヶ月: 6.27; 11ヶ月: 3.82; 12ヶ月: 1.97 | 100
|  | 改定後 | 3.4 | 2ヶ月: 5.28; 3ヶ月: 7.79; 4ヶ月: 10.63; 5ヶ月: 13.07; 6ヶ月: 14.16; 7ヶ月: 13.38; 8ヶ月: 11.09; 9ヶ月: 8.26; 10ヶ月: 5.67; 11ヶ月: 3.67; 12ヶ月: 3.6 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1.53 | 2ヶ月: 5.56; 3ヶ月: 8.52; 4ヶ月: 10.5; 5ヶ月: 11.6; 6ヶ月: 11.92; 7ヶ月: 11.56; 8ヶ月: 10.63; 9ヶ月: 9.25; 10ヶ月: 7.53; 11ヶ月: 5.6; 12ヶ月: 3.58; 13ヶ月: 2.22 | 100
|  | 改定後 | 3.02 | 2ヶ月: 4.53; 3ヶ月: 6.52; 4ヶ月: 8.84; 5ヶ月: 11.09; 6ヶ月: 12.59; 7ヶ月: 12.79; 8ヶ月: 11.62; 9ヶ月: 9.52; 10ヶ月: 7.16; 11ヶ月: 5.05; 12ヶ月: 3.4; 13ヶ月: 3.87 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1.24 | 4.7 | 7.32 | 9.19 | 10.35 | 10.88 | 10.85 | 10.34 | 9.42 | 8.18 | 6.69 | 5.05 | 3.35 | 1.69 | 0.75 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.72 | 2ヶ月: 3.95; 3ヶ月: 5.56; 4ヶ月: 7.47; 5ヶ月: 9.44; 6ヶ月: 11.03; 7ヶ月: 11.81; 8ヶ月: 11.46; 9ヶ月: 10.16; 10ヶ月: 8.27; 11ヶ月: 6.3; 12ヶ月: 4.56; 13ヶ月: 3.17; 14ヶ月: 4.1 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1.01 | 4.01 | 6.35 | 8.09 | 9.25 | 9.91 | 10.09 | 9.87 | 9.29 | 8.41 | 7.3 | 6.01 | 4.61 | 3.16 | 1.73 | 0.91 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.47 | 3.49 | 4.82 | 6.4 | 8.11 | 9.63 | 10.67 | 10.9 | 10.25 | 8.94 | 7.29 | 5.61 | 4.15 | 2.96 | 4.31 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 0.83 | 3.46 | 5.56 | 7.16 | 8.3 | 9.02 | 9.35 | 9.32 | 8.99 | 8.39 | 7.57 | 6.58 | 5.44 | 4.23 | 2.98 | 1.75 | 1.07 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.26 | 3.13 | 4.23 | 5.56 | 7.02 | 8.43 | 9.54 | 10.11 | 9.99 | 9.18 | 7.94 | 6.48 | 5.05 | 3.81 | 2.78 | 2 | 2.49 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 0.68 | 3.01 | 4.9 | 6.38 | 7.48 | 8.22 | 8.63 | 8.75 | 8.6 | 8.22 | 7.63 | 6.86 | 5.97 | 4.97 | 3.91 | 2.82 | 1.74 | 1.23 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.09 | 2.82 | 3.77 | 4.88 | 6.14 | 7.4 | 8.51 | 9.25 | 9.47 | 9.11 | 8.27 | 7.09 | 5.82 | 4.59 | 3.52 | 2.62 | 1.93 | 2.72 | [5 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 0.57 | 2.64 | 4.34 | 5.71 | 6.76 | 7.5 | 7.97 | 8.19 | 8.17 | 7.94 | 7.53 | 6.96 | 6.26 | 5.46 | 4.57 | 3.63 | 2.68 | 1.73 | 1.39 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.94 | 2.57 | 3.38 | 4.34 | 5.41 | 6.54 | 7.59 | 8.4 | 8.84 | 8.81 | 8.32 | 7.46 | 6.39 | 5.27 | 4.2 | 3.27 | 2.48 | 1.87 | 2.92 |  |  |  |  | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 0.47 | 2.32 | 3.87 | 5.14 | 6.13 | 6.87 | 7.37 | 7.65 | 7.72 | 7.62 | 7.35 | 6.93 | 6.39 | 5.75 | 5.02 | 4.22 | 3.39 | 2.54 | 1.7 | 1.55 |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.81 | 2.36 | 3.06 | 3.88 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.61 | 8.17 | 8.36 | 8.16 | 7.6 | 6.77 | 5.8 | 4.81 | 3.87 | 3.05 | 2.35 | 1.8 | 3.12 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 0.4 | 2.06 | 3.47 | 4.64 | 5.58 | 6.3 | 6.81 | 7.14 | 7.28 | 7.27 | 7.11 | 6.81 | 6.4 | 5.89 | 5.3 | 4.64 | 3.93 | 3.18 | 2.43 | 1.67 | 1.69 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.69 | 2.19 | 2.79 | 3.5 | 4.32 | 5.21 | 6.08 | 6.89 | 7.5 | 7.85 | 7.87 | 7.55 | 6.96 | 6.18 | 5.29 | 4.41 | 3.59 | 2.86 | 2.24 | 1.74 | 3.29 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 0.33 | 1.84 | 3.13 | 4.21 | 5.09 | 5.79 | 6.31 | 6.66 | 6.86 | 6.91 | 6.83 | 6.64 | 6.33 | 5.93 | 5.46 | 4.91 | 4.31 | 3.66 | 3 | 2.32 | 1.64 | 1.84 |  | 100
|  | 改定後 | 1.59 | 2.03 | 2.56 | 3.19 | 3.9 | 4.69 | 5.48 | 6.24 | 6.88 | 7.31 | 7.48 | 7.38 | 6.99 | 6.39 | 5.66 | 4.86 | 4.07 | 3.34 | 2.69 | 2.14 | 1.68 | 3.45 |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.28 | 1.65 | 2.83 | 3.83 | 4.67 | 5.33 | 5.85 | 6.22 | 6.45 | 6.56 | 6.55 | 6.43 | 6.21 | 5.9 | 5.52 | 5.07 | 4.57 | 4.02 | 3.43 | 2.83 | 2.22 | 1.61 | 1.97 | 100
|  | 改定後 | 1.5 | 1.9 | 2.36 | 2.92 | 3.55 | 4.24 | 4.96 | 5.67 | 6.3 | 6.77 | 7.06 | 7.1 | 6.9 | 6.48 | 5.89 | 5.2 | 4.49 | 3.77 | 3.13 | 2.54 | 2.04 | 1.63 | 3.6 | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査

## 24維持補修
24:維持補修 | [23 empty] | 月別進捗率（％）
| 当初工期 | 工事月 | 着工月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 合計
| 2ヶ月 | 改定前 | 42.34 | 2ヶ月: 52.85; 3ヶ月: 4.81 | 100
|  | 改定後 | 40.12 | 2ヶ月: 52.99; 3ヶ月: 6.89 | 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 22.35 | 2ヶ月: 41.08; 3ヶ月: 31.76; 4ヶ月: 4.29; 5ヶ月: 0.52 | 100
|  | 改定後 | 20.55 | 2ヶ月: 41.77; 3ヶ月: 30.79; 4ヶ月: 6.89 | 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 13.94 | 2ヶ月: 28.4; 3ヶ月: 30.91; 4ヶ月: 21.94; 5ヶ月: 4.81 | 100
|  | 改定後 | 13.12 | 2ヶ月: 27; 3ヶ月: 32.28; 4ヶ月: 20.71; 5ヶ月: 6.89 | 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 9.65 | 2ヶ月: 20.33; 3ヶ月: 25.12; 4ヶ月: 23.57; 5ヶ月: 16.52; 6ヶ月: 4.81 | 100
|  | 改定後 | 9.48 | 2ヶ月: 18.24; 3ヶ月: 25.82; 4ヶ月: 24.21; 5ヶ月: 15.36; 6ヶ月: 6.89 | 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 7.16 | 2ヶ月: 15.2; 3ヶ月: 19.98; 4ヶ月: 21.09; 5ヶ月: 18.61; 6ヶ月: 13.15; 7ヶ月: 4.81 | 100
|  | 改定後 | 7.36 | 2ヶ月: 13.19; 3ヶ月: 19.57; 4ヶ月: 22.2; 5ヶ月: 18.66; 6ヶ月: 12.13; 7ヶ月: 6.89 | 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 5.58 | 2ヶ月: 11.79; 3ヶ月: 16.05; 4ヶ月: 18.04; 5ヶ月: 17.69; 6ヶ月: 15.16; 7ヶ月: 10.88; 8ヶ月: 4.81 | 100
|  | 改定後 | 6 | 2ヶ月: 10.1; 3ヶ月: 14.98; 4ヶ月: 18.61; 5ヶ月: 18.55; 6ヶ月: 14.88; 7ヶ月: 9.99; 8ヶ月: 5.93; 9ヶ月: 0.96 | 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 4.5 | 2ヶ月: 9.43; 3ヶ月: 13.1; 4ヶ月: 15.3; 5ヶ月: 15.92; 6ヶ月: 15; 7ヶ月: 12.68; 8ヶ月: 9.26; 9ヶ月: 4.81 | 100
|  | 改定後 | 5.06 | 2ヶ月: 8.06; 3ヶ月: 11.79; 4ヶ月: 15.21; 5ヶ月: 16.76; 6ヶ月: 15.52; 7ヶ月: 12.24; 8ヶ月: 8.47; 9ヶ月: 5.36; 10ヶ月: 1.53 | 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 3.74 | 2ヶ月: 7.74; 3ヶ月: 10.88; 4ヶ月: 13.02; 5ヶ月: 14.06; 6ヶ月: 14; 7ヶ月: 12.88; 8ヶ月: 10.83; 9ヶ月: 8.04; 10ヶ月: 4.77; 11ヶ月: 0.04 | 100
|  | 改定後 | 4.36 | 2ヶ月: 6.66; 3ヶ月: 9.53; 4ヶ月: 12.47; 5ヶ月: 14.52; 6ヶ月: 14.78; 7ヶ月: 13.12; 8ヶ月: 10.32; 9ヶ月: 7.35; 10ヶ月: 4.89; 11ヶ月: 2 | 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 3.17 | 2ヶ月: 6.47; 3ヶ月: 9.17; 4ヶ月: 11.16; 5ヶ月: 12.37; 6ヶ月: 12.76; 7ヶ月: 12.36; 8ヶ月: 11.21; 9ヶ月: 9.42; 10ヶ月: 7.1; 11ヶ月: 4.45; 12ヶ月: 0.36 | 100
|  | 改定後 | 3.84 | 2ヶ月: 5.64; 3ヶ月: 7.89; 4ヶ月: 10.35; 5ヶ月: 12.4; 6ヶ月: 13.42; 7ヶ月: 12.96; 8ヶ月: 11.25; 9ヶ月: 8.87; 10ヶ月: 6.49; 11ヶ月: 4.49; 12ヶ月: 2.4 | 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 2.74 | 2ヶ月: 5.51; 3ヶ月: 7.84; 4ヶ月: 9.65; 5ヶ月: 10.88; 6ヶ月: 11.52; 7ヶ月: 11.54; 8ヶ月: 10.98; 9ヶ月: 9.87; 10ヶ月: 8.3; 11ヶ月: 6.36; 12ヶ月: 4.16; 13ヶ月: 0.65 | 100
|  | 改定後 | 3.42 | 2ヶ月: 4.87; 3ヶ月: 6.69; 4ヶ月: 8.7; 5ヶ月: 10.6; 6ヶ月: 11.9; 7ヶ月: 12.2; 8ヶ月: 11.4; 9ヶ月: 9.77; 10ヶ月: 7.76; 11ヶ月: 5.8; 12ヶ月: 4.15; 13ヶ月: 2.74 | 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 2.4 | 2ヶ月: 4.75; 3ヶ月: 6.78; 4ヶ月: 8.42; 5ヶ月: 9.62; 6ヶ月: 10.36; 7ヶ月: 10.64; 8ヶ月: 10.45; 9ヶ月: 9.82; 10ヶ月: 8.79; 11ヶ月: 7.41; 12ヶ月: 5.75; 13ヶ月: 3.9; 14ヶ月: 0.91 | 100
|  | 改定後 | 3.08 | 2ヶ月: 4.28; 3ヶ月: 5.76; 4ヶ月: 7.43; 5ヶ月: 9.11; 6ヶ月: 10.46; 7ヶ月: 11.17; 8ヶ月: 11.03; 9ヶ月: 10.08; 10ヶ月: 8.58; 11ヶ月: 6.88; 12ヶ月: 5.25; 13ヶ月: 3.86; 14ヶ月: 3.03 | 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 2.13 | 4.16 | 5.93 | 7.4 | 8.55 | 9.33 | 9.75 | 9.8 | 9.49 | 8.85 | 7.89 | 6.67 | 5.24 | 3.67 | 1.14 | [8 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.81 | 3.81 | 5.03 | 6.43 | 7.89 | 9.19 | 10.08 | 10.36 | 9.96 | 8.97 | 7.62 | 6.17 | 4.79 | 3.61 | 3.28 | [8 empty] | 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1.91 | 3.67 | 5.23 | 6.56 | 7.63 | 8.42 | 8.92 | 9.12 | 9.03 | 8.66 | 8.02 | 7.14 | 6.06 | 4.82 | 3.46 | 1.35 | [7 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.58 | 3.42 | 4.46 | 5.64 | 6.89 | 8.09 | 9.04 | 9.57 | 9.55 | 9 | 8.04 | 6.84 | 5.59 | 4.4 | 3.38 | 2.55 | 0.96 | [6 empty] | 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.72 | 3.27 | 4.66 | 5.86 | 6.85 | 7.62 | 8.16 | 8.46 | 8.51 | 8.33 | 7.93 | 7.31 | 6.51 | 5.55 | 4.46 | 3.27 | 1.53 | [6 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.38 | 3.11 | 3.99 | 4.99 | 6.08 | 7.17 | 8.09 | 8.74 | 8.99 | 8.78 | 8.17 | 7.26 | 6.19 | 5.1 | 4.07 | 3.19 | 2.44 | 1.26 | [5 empty] | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.57 | 2.93 | 4.17 | 5.26 | 6.18 | 6.92 | 7.47 | 7.83 | 7.98 | 7.94 | 7.71 | 7.29 | 6.71 | 5.97 | 5.11 | 4.15 | 3.11 | 1.7 | [5 empty] | 100
|  | 改定後 | 2.21 | 2.85 | 3.59 | 4.47 | 5.41 | 6.38 | 7.26 | 7.95 | 8.36 | 8.4 | 8.08 | 7.44 | 6.59 | 5.65 | 4.68 | 3.79 | 3.01 | 2.35 | 1.53 |  |  |  |  | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.44 | 2.65 | 3.77 | 4.75 | 5.61 | 6.31 | 6.86 | 7.24 | 7.46 | 7.52 | 7.41 | 7.14 | 6.73 | 6.18 | 5.51 | 4.74 | 3.87 | 2.95 | 1.86 |  |  |  |  | 100
|  | 改定後 | 2.07 | 2.62 | 3.27 | 4.03 | 4.85 | 5.71 | 6.53 | 7.23 | 7.72 | 7.92 | 7.83 | 7.44 | 6.81 | 6.03 | 5.18 | 4.33 | 3.54 | 2.85 | 2.27 | 1.77 |  |  |  | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.32 | 2.41 | 3.42 | 4.32 | 5.11 | 5.77 | 6.31 | 6.71 | 6.97 | 7.09 | 7.08 | 6.92 | 6.64 | 6.24 | 5.72 | 5.11 | 4.41 | 3.64 | 2.81 | 1.96 | 0.04 |  |  | 100
|  | 改定後 | 1.94 | 2.42 | 3 | 3.66 | 4.39 | 5.14 | 5.9 | 6.57 | 7.1 | 7.42 | 7.49 | 7.29 | 6.87 | 6.25 | 5.54 | 4.78 | 4.02 | 3.33 | 2.71 | 2.18 | 2 |  |  | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.23 | 2.21 | 3.12 | 3.94 | 4.67 | 5.3 | 5.82 | 6.22 | 6.51 | 6.68 | 6.73 | 6.66 | 6.48 | 6.19 | 5.81 | 5.32 | 4.76 | 4.12 | 3.42 | 2.69 | 1.92 | 0.2 |  | 100
|  | 改定後 | 1.82 | 2.26 | 2.77 | 3.34 | 3.99 | 4.67 | 5.35 | 5.98 | 6.53 | 6.9 | 7.09 | 7.05 | 6.8 | 6.35 | 5.77 | 5.12 | 4.43 | 3.76 | 3.13 | 2.58 | 2.1 | 2.21 |  | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.14 | 2.03 | 2.86 | 3.61 | 4.29 | 4.88 | 5.38 | 5.78 | 6.08 | 6.28 | 6.38 | 6.38 | 6.28 | 6.08 | 5.79 | 5.42 | 4.97 | 4.45 | 3.87 | 3.24 | 2.57 | 1.88 | 0.36 | 100
|  | 改定後 | 1.72 | 2.12 | 2.56 | 3.08 | 3.64 | 4.25 | 4.88 | 5.47 | 5.99 | 6.41 | 6.67 | 6.75 | 6.63 | 6.33 | 5.9 | 5.35 | 4.75 | 4.12 | 3.53 | 2.96 | 2.47 | 2.02 | 2.4 | 100
※改定前：平成24年度調査
※改定後：平成30年度調査