## 01 新設_橋梁・高架構造物工事
01:新設_橋梁・高架構造物工事の工事進捗率 | [31 empty] | 工事進捗率（％）
| 工期 | 工事月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月
| 2ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 43.14; 2ヶ月: 96.56; 3ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 30.24; 2ヶ月: 92.55; 3ヶ月: 98.72; 4ヶ月: 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 21.67; 2ヶ月: 66.89; 3ヶ月: 96.56; 4ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 14.09; 2ヶ月: 53.67; 3ヶ月: 92.55; 4ヶ月: 98.72; 5ヶ月: 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 13.61; 2ヶ月: 43.14; 3ヶ月: 77.15; 4ヶ月: 96.56; 5ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 8.33; 2ヶ月: 30.24; 3ヶ月: 64.79; 4ヶ月: 92.55; 5ヶ月: 98.72; 6ヶ月: 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 9.73; 2ヶ月: 29.52; 3ヶ月: 57.65; 4ヶ月: 82.41; 5ヶ月: 96.56; 6ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 5.75; 2ヶ月: 23.37; 3ヶ月: 43.36; 4ヶ月: 66.57; 5ヶ月: 83.86; 6ヶ月: 93.88; 7ヶ月: 97.64; 8ヶ月: 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 7.5; 2ヶ月: 21.67; 3ヶ月: 43.14; 4ヶ月: 66.89; 5ヶ月: 85.52; 6ヶ月: 96.56; 7ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 3.51; 2ヶ月: 16.45; 3ヶ月: 33.89; 4ヶ月: 50.34; 5ヶ月: 70.44; 6ヶ月: 83.86; 7ヶ月: 93.88; 8ヶ月: 97.64; 9ヶ月: 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 6.08; 2ヶ月: 16.82; 3ヶ月: 33.23; 4ヶ月: 53.52; 5ヶ月: 72.97; 6ヶ月: 87.54; 7ヶ月: 96.56; 8ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.57; 2ヶ月: 11.66; 3ヶ月: 26.61; 4ヶ月: 40.54; 5ヶ月: 56.02; 6ヶ月: 72.7; 7ヶ月: 83.86; 8ヶ月: 93.88; 9ヶ月: 97.64; 10ヶ月: 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 5.11; 2ヶ月: 13.61; 3ヶ月: 26.44; 4ヶ月: 43.14; 5ヶ月: 61.19; 6ヶ月: 77.15; 7ヶ月: 88.95; 8ヶ月: 96.56; 9ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.6; 2ヶ月: 8.06; 3ヶ月: 21.51; 4ヶ月: 37.45; 5ヶ月: 54.48; 6ヶ月: 71.66; 7ヶ月: 86.8; 8ヶ月: 96.09; 9ヶ月: 98.45; 10ヶ月: 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.39; 2ヶ月: 11.37; 3ヶ月: 21.67; 4ヶ月: 35.36; 5ヶ月: 51.21; 6ヶ月: 66.89; 7ヶ月: 80.16; 8ヶ月: 89.99; 9ヶ月: 96.56; 10ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.28; 2ヶ月: 5.97; 3ヶ月: 16.37; 4ヶ月: 30.36; 5ヶ月: 44.73; 6ヶ月: 60.14; 7ヶ月: 75.42; 8ヶ月: 88.08; 9ヶ月: 96.09; 10ヶ月: 98.45; 11ヶ月: 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.85; 2ヶ月: 9.73; 3ヶ月: 18.2; 4ヶ月: 29.52; 5ヶ月: 43.14; 6ヶ月: 57.65; 7ヶ月: 71.2; 8ヶ月: 82.41; 9ヶ月: 90.78; 10ヶ月: 96.56; 11ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.02; 2ヶ月: 4.64; 3ヶ月: 12.82; 4ヶ月: 24.65; 5ヶ月: 37.45; 6ヶ月: 50.97; 7ヶ月: 64.79; 8ヶ月: 78.34; 9ヶ月: 89.08; 10ヶ月: 96.09; 11ヶ月: 98.45; 12ヶ月: 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.43; 2ヶ月: 8.48; 3ヶ月: 15.61; 4ヶ月: 25.09; 5ヶ月: 36.74; 6ヶ月: 49.74; 7ヶ月: 62.78; 8ヶ月: 74.53; 9ヶ月: 84.14; 10ヶ月: 91.4; 11ヶ月: 96.56; 12ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.85; 2ヶ月: 3.69; 3ヶ月: 10.19; 4ヶ月: 20.07; 5ヶ月: 31.66; 6ヶ月: 43.35; 7ヶ月: 56.02; 8ヶ月: 68.56; 9ヶ月: 80.53; 10ヶ月: 89.85; 11ヶ月: 96.09; 12ヶ月: 98.45; 13ヶ月: 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.09; 2ヶ月: 7.5; 3ヶ月: 13.61; 4ヶ月: 21.67; 5ヶ月: 31.66; 6ヶ月: 43.14; 7ヶ月: 55.25; 8ヶ月: 66.89; 9ヶ月: 77.15; 10ヶ月: 85.52; 11ヶ月: 91.91; 12ヶ月: 96.56; 13ヶ月: 99.83; 14ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.72; 2ヶ月: 3.03; 3ヶ月: 8.06; 4ヶ月: 16.37; 5ヶ月: 26.73; 6ヶ月: 37.45; 7ヶ月: 48.62; 8ヶ月: 60.14; 9ヶ月: 71.66; 10ヶ月: 82.3; 11ヶ月: 90.47; 12ヶ月: 96.09; 13ヶ月: 98.45; 14ヶ月: 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.81; 2ヶ月: 6.72; 3ヶ月: 12.04; 4ヶ月: 18.98; 5ヶ月: 27.61; 6ヶ月: 37.71; 7ヶ月: 48.72; 8ヶ月: 59.84; 9ヶ月: 70.23; 10ヶ月: 79.26; 11ヶ月: 86.62; 12ヶ月: 92.32; 13ヶ月: 96.56; 14ヶ月: 99.62; 15ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.63; 2ヶ月: 2.55; 3ヶ月: 6.57; 4ヶ月: 13.6; 5ヶ月: 22.72; 6ヶ月: 32.57; 7ヶ月: 42.41; 8ヶ月: 53.13; 9ヶ月: 63.75; 10ヶ月: 74.27; 11ヶ月: 83.78; 12ヶ月: 90.98; 13ヶ月: 96.09; 14ヶ月: 98.45; 15ヶ月: 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.57; 2ヶ月: 6.08; 3ヶ月: 10.77; 4ヶ月: 16.82; 5ヶ月: 24.34; 6ヶ月: 33.23; 7ヶ月: 43.14; 8ヶ月: 53.52; 9ヶ月: 63.67; 10ヶ月: 72.97; 11ヶ月: 80.98; 12ヶ月: 87.54; 13ヶ月: 92.67; 14ヶ月: 96.56; 15ヶ月: 99.43; 16ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.55; 2ヶ月: 2.17; 3ヶ月: 5.48; 4ヶ月: 11.45; 5ヶ月: 19.26; 6ヶ月: 28.32; 7ヶ月: 37.45; 8ヶ月: 46.94; 9ヶ月: 56.9; 10ヶ月: 66.8; 11ヶ月: 76.48; 12ヶ月: 84.96; 13ヶ月: 91.41; 14ヶ月: 96.09; 15ヶ月: 98.45; 16ヶ月: 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.38; 2ヶ月: 5.55; 3ヶ月: 9.73; 4ヶ月: 15.06; 5ヶ月: 21.67; 6ヶ月: 29.52; 7ヶ月: 38.42; 8ヶ月: 47.97; 9ヶ月: 57.65; 10ヶ月: 66.89; 11ヶ月: 75.24; 12ヶ月: 82.41; 13ヶ月: 88.3; 14ヶ月: 92.97; 15ヶ月: 96.56; 16ヶ月: 99.27; 17ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.48; 2ヶ月: 1.86; 3ヶ月: 4.64; 4ヶ月: 9.61; 5ヶ月: 16.37; 6ヶ月: 24.65; 7ヶ月: 33.24; 8ヶ月: 41.74; 9ヶ月: 50.97; 10ヶ月: 60.14; 11ヶ月: 69.4; 12ヶ月: 78.34; 13ヶ月: 85.98; 14ヶ月: 91.76; 15ヶ月: 96.09; 16ヶ月: 98.45; 17ヶ月: 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.21 | 5.11 | 8.86 | 13.61 | 19.47 | 26.44 | 34.42 | 43.14 | 52.22 | 61.19 | 69.62 | 77.15 | 83.61 | 88.95 | 93.22 | 96.56 | 99.12 | 100
|  | 改定後 | 0.43 | 1.6 | 3.96 | 8.06 | 14.11 | 21.51 | 29.48 | 37.45 | 45.69 | 54.48 | 63.09 | 71.66 | 79.86 | 86.8 | 92.06 | 96.09 | 98.45 | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 2.06 | 4.72 | 8.13 | 12.4 | 17.63 | 23.85 | 31.02 | 38.97 | 47.4 | 55.96 | 64.25 | 71.94 | 78.77 | 84.64 | 89.5 | 93.44 | 96.56 | 98.99 | 100
|  | 改定後 | 0.38 | 1.44 | 3.45 | 6.89 | 12.26 | 18.76 | 26.11 | 33.75 | 41.23 | 49.3 | 57.48 | 65.62 | 73.65 | 81.15 | 87.48 | 92.32 | 96.09 | 98.45 | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.93 | 4.39 | 7.5 | 11.37 | 16.07 | 21.67 | 28.13 | 35.36 | 43.14 | 51.21 | 59.23 | 66.89 | 73.93 | 80.16 | 85.52 | 89.99 | 93.64 | 96.56 | 98.87 | 100
|  | 改定後 | 0.35 | 1.28 | 3.03 | 5.97 | 10.68 | 16.37 | 23.26 | 30.36 | 37.45 | 44.73 | 52.54 | 60.14 | 67.88 | 75.42 | 82.3 | 88.08 | 92.54 | 96.09 | 98.45 | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.81 | 4.11 | 6.97 | 10.49 | 14.75 | 19.81 | 25.65 | 32.23 | 39.4 | 46.95 | 54.61 | 62.11 | 69.19 | 75.65 | 81.36 | 86.28 | 90.41 | 93.81 | 96.56 | 98.76 | 100
|  | 改定後 | 0.33 | 1.14 | 2.7 | 5.26 | 9.28 | 14.46 | 20.67 | 27.31 | 34.14 | 40.84 | 48 | 55.38 | 62.63 | 69.87 | 76.97 | 83.32 | 88.62 | 92.74 | 96.09 | 98.45 | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.71 | 3.85 | 6.5 | 9.73 | 13.61 | 18.2 | 23.52 | 29.52 | 36.11 | 43.14 | 50.4 | 57.65 | 64.65 | 71.2 | 77.15 | 82.41 | 86.95 | 90.78 | 93.96 | 96.56 | 98.66 | 100
|  | 改定後 | 0.31 | 1.02 | 2.41 | 4.64 | 8.06 | 12.82 | 18.4 | 24.65 | 31.07 | 37.45 | 43.97 | 50.97 | 57.88 | 64.79 | 71.66 | 78.34 | 84.21 | 89.08 | 92.92 | 96.09 | 98.45 | 100
| 21ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.85 | 4.15 | 7.61 | 12.22 | 16.83 | 21.44 | 26.05 | 30.66 | 35.27 | 39.88 | 44.49 | 49.1 | 53.71 | 58.32 | 62.93 | 67.54 | 72.15 | 76.76 | 81.37 | 85.98 | 90.59 | 95.2 | 99.81
|  | 改定後 | 0.29 | 0.93 | 2.17 | 4.11 | 7.1 | 11.45 | 16.37 | 22.26 | 28.32 | 34.46 | 40.52 | 46.94 | 53.65 | 60.14 | 66.8 | 73.27 | 79.51 | 84.96 | 89.49 | 93.07 | 96.09 | 98.45 | 100
| 22ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.8 | 4 | 7.31 | 11.72 | 16.13 | 20.54 | 24.95 | 29.36 | 33.77 | 38.18 | 42.59 | 47 | 51.41 | 55.82 | 60.23 | 64.64 | 69.05 | 73.46 | 77.87 | 82.28 | 86.69 | 91.1 | 95.51 | 99.92
|  | 改定後 | 0.28 | 0.85 | 1.96 | 3.69 | 6.33 | 10.19 | 14.72 | 20.07 | 25.77 | 31.66 | 37.45 | 43.35 | 49.68 | 56.02 | 62.3 | 68.56 | 74.75 | 80.53 | 85.67 | 89.85 | 93.21 | 96.09 | 98.45 | 100
| 23ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.75 | 3.86 | 7.02 | 11.24 | 15.46 | 19.68 | 23.9 | 28.12 | 32.34 | 36.56 | 40.78 | 45 | 49.22 | 53.44 | 57.66 | 61.88 | 66.1 | 70.32 | 74.54 | 78.76 | 82.98 | 87.2 | 91.42 | 95.64 | 99.86
|  | 改定後 | 0.27 | 0.78 | 1.76 | 3.35 | 5.67 | 9.07 | 13.26 | 18.14 | 23.57 | 29.12 | 34.72 | 40.26 | 46.07 | 52.2 | 58.17 | 64.2 | 70.19 | 76.07 | 81.45 | 86.27 | 90.17 | 93.34 | 96.09 | 98.45 | 100
| 24ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.71 | 3.73 | 6.76 | 10.81 | 14.86 | 18.91 | 22.96 | 27.01 | 31.06 | 35.11 | 39.16 | 43.21 | 47.26 | 51.31 | 55.36 | 59.41 | 63.46 | 67.51 | 71.56 | 75.61 | 79.66 | 83.71 | 87.76 | 91.81 | 95.86 | 99.91
|  | 改定後 | 0.26 | 0.72 | 1.6 | 3.03 | 5.14 | 8.06 | 12.03 | 16.37 | 21.51 | 26.73 | 32.15 | 37.45 | 42.84 | 48.62 | 54.48 | 60.14 | 65.97 | 71.66 | 77.26 | 82.3 | 86.8 | 90.47 | 93.46 | 96.09 | 98.45 | 100
※改定前：平成30年度調査（01:橋梁・高架構造物工事）
※改定後：令和５年度調査

## 02 新設_舗装工事
02:新設_舗装工事の工事進捗率 | [31 empty] | 工事進捗率（％）
| 工期 | 工事月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月
| 2ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 35.4; 2ヶ月: 93.4; 3ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 30.24; 2ヶ月: 92.55; 3ヶ月: 98.72; 4ヶ月: 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 15.94; 2ヶ月: 60.17; 3ヶ月: 93.4; 4ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 14.09; 2ヶ月: 53.67; 3ヶ月: 92.55; 4ヶ月: 98.72; 5ヶ月: 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 9.51; 2ヶ月: 35.4; 3ヶ月: 71.6; 4ヶ月: 93.4; 5ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 8.33; 2ヶ月: 30.24; 3ヶ月: 64.79; 4ヶ月: 92.55; 5ヶ月: 98.72; 6ヶ月: 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 6.61; 2ヶ月: 22.68; 3ヶ月: 50.19; 4ヶ月: 77.55; 5ヶ月: 93.4; 6ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 3.15; 2ヶ月: 16.63; 3ヶ月: 49.79; 4ヶ月: 80.18; 5ヶ月: 96; 6ヶ月: 97.85; 7ヶ月: 98.96; 8ヶ月: 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 5.01; 2ヶ月: 15.94; 3ヶ月: 35.4; 4ヶ月: 60.17; 5ヶ月: 81.06; 6ヶ月: 93.4; 7ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.04; 2ヶ月: 10.17; 3ヶ月: 31.33; 4ヶ月: 61.2; 5ヶ月: 84.06; 6ヶ月: 96; 7ヶ月: 97.85; 8ヶ月: 98.96; 9ヶ月: 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.01; 2ヶ月: 12.01; 3ヶ月: 26.01; 4ヶ月: 45.86; 5ヶ月: 66.9; 6ヶ月: 83.35; 7ヶ月: 93.4; 8ヶ月: 98.64; 9ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.4; 2ヶ月: 6.75; 3ヶ月: 20.4; 4ヶ月: 44.65; 5ヶ月: 68.81; 6ヶ月: 86.24; 7ヶ月: 96; 8ヶ月: 97.85; 9ヶ月: 98.96; 10ヶ月: 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.34; 2ヶ月: 9.51; 3ヶ月: 19.98; 4ヶ月: 35.4; 5ヶ月: 53.97; 6ヶ月: 71.6; 7ヶ月: 84.94; 8ヶ月: 93.4; 9ヶ月: 98.18; 10ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.05; 2ヶ月: 5.1; 3ヶ月: 13.86; 4ヶ月: 31.33; 5ヶ月: 54.29; 6ヶ月: 73.78; 7ヶ月: 87.8; 8ヶ月: 96; 9ヶ月: 97.85; 10ヶ月: 98.96; 11ヶ月: 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.86; 2ヶ月: 7.82; 3ヶ月: 15.94; 4ヶ月: 27.98; 5ヶ月: 43.48; 6ヶ月: 60.17; 7ヶ月: 75; 8ヶ月: 86.11; 9ヶ月: 93.4; 10ヶ月: 97.78; 11ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.8; 2ヶ月: 4.17; 3ヶ月: 12.25; 4ヶ月: 24.8; 5ヶ月: 40.09; 6ヶ月: 57.32; 7ヶ月: 73.03; 8ヶ月: 86.64; 9ヶ月: 94.92; 10ヶ月: 97.2; 11ヶ月: 98.9; 12ヶ月: 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.49; 2ヶ月: 6.61; 3ヶ月: 13.11; 4ヶ月: 22.68; 5ヶ月: 35.4; 6ヶ月: 50.19; 7ヶ月: 64.93; 8ヶ月: 77.55; 9ヶ月: 87; 10ヶ月: 93.4; 11ヶ月: 97.44; 12ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.66; 2ヶ月: 3.12; 3ヶ月: 8.93; 4ヶ月: 19.9; 5ヶ月: 31.92; 6ヶ月: 47.11; 7ヶ月: 62.47; 8ヶ月: 76.03; 9ヶ月: 87.71; 10ヶ月: 94.92; 11ヶ月: 97.2; 12ヶ月: 98.9; 13ヶ月: 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.21; 2ヶ月: 5.71; 3ヶ月: 11.06; 4ヶ月: 18.82; 5ヶ月: 29.27; 6ヶ月: 41.98; 7ヶ月: 55.68; 8ヶ月: 68.65; 9ヶ月: 79.51; 10ヶ月: 87.7; 11ヶ月: 93.4; 12ヶ月: 97.15; 13ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.55; 2ヶ月: 2.35; 3ヶ月: 6.88; 4ヶ月: 15.62; 5ヶ月: 25.9; 6ヶ月: 38.5; 7ヶ月: 52.85; 8ヶ月: 66.39; 9ヶ月: 78.33; 10ヶ月: 88.59; 11ヶ月: 94.92; 12ヶ月: 97.2; 13ヶ月: 98.9; 14ヶ月: 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 1.98; 2ヶ月: 5.01; 3ヶ月: 9.51; 4ヶ月: 15.94; 5ヶ月: 24.59; 6ヶ月: 35.4; 7ヶ月: 47.66; 8ヶ月: 60.17; 9ヶ月: 71.6; 10ヶ月: 81.06; 11ヶ月: 88.26; 12ヶ月: 93.4; 13ヶ月: 96.9; 14ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.47; 2ヶ月: 1.88; 3ヶ月: 5.6; 4ヶ月: 12.25; 5ヶ月: 21.82; 6ヶ月: 31.92; 7ヶ月: 44.47; 8ヶ月: 57.32; 9ヶ月: 69.42; 10ヶ月: 80.42; 11ヶ月: 89.24; 12ヶ月: 94.92; 13ヶ月: 97.2; 14ヶ月: 98.9; 15ヶ月: 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 1.8; 2ヶ月: 4.46; 3ヶ月: 8.32; 4ヶ月: 13.73; 5ヶ月: 20.99; 6ヶ月: 30.17; 7ヶ月: 40.94; 8ヶ月: 52.52; 9ヶ月: 63.85; 10ヶ月: 73.98; 11ヶ月: 82.32; 12ヶ月: 88.72; 13ヶ月: 93.4; 14ヶ月: 96.68; 15ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.41; 2ヶ月: 1.58; 3ヶ月: 4.62; 4ヶ月: 9.62; 5ヶ月: 18.14; 6ヶ月: 26.74; 7ヶ月: 37.5; 8ヶ月: 49.5; 9ヶ月: 61.33; 10ヶ月: 71.93; 11ヶ月: 82.03; 12ヶ月: 89.76; 13ヶ月: 94.92; 14ヶ月: 97.2; 15ヶ月: 98.9; 16ヶ月: 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 1.64; 2ヶ月: 4.01; 3ヶ月: 7.37; 4ヶ月: 12.01; 5ヶ月: 18.18; 6ヶ月: 26.01; 7ヶ月: 35.4; 8ヶ月: 45.86; 9ヶ月: 56.65; 10ヶ月: 66.9; 11ヶ月: 75.93; 12ヶ月: 83.35; 13ヶ月: 89.11; 14ヶ月: 93.4; 15ヶ月: 96.48; 16ヶ月: 98.64; 17ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.38; 2ヶ月: 1.33; 3ヶ月: 3.79; 4ヶ月: 7.79; 5ヶ月: 14.81; 6ヶ月: 23.22; 7ヶ月: 31.92; 8ヶ月: 42.56; 9ヶ月: 53.84; 10ヶ月: 64.54; 11ヶ月: 74.11; 12ヶ月: 83.33; 13ヶ月: 90.17; 14ヶ月: 94.92; 15ヶ月: 97.2; 16ヶ月: 98.9; 17ヶ月: 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.51 | 3.65 | 6.61 | 10.63 | 15.94 | 22.68 | 30.85 | 40.19 | 50.19 | 60.17 | 69.45 | 77.55 | 84.21 | 89.44 | 93.4 | 96.31 | 98.4 | 100
|  | 改定後 | 0.35 | 1.15 | 3.12 | 6.54 | 12.25 | 19.9 | 27.39 | 36.77 | 47.11 | 57.32 | 67.2 | 76.03 | 84.37 | 90.52 | 94.92 | 97.2 | 98.9 | 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.4 | 3.34 | 5.98 | 9.51 | 14.13 | 19.98 | 27.11 | 35.4 | 44.52 | 53.97 | 63.17 | 71.6 | 78.91 | 84.94 | 89.72 | 93.4 | 96.15 | 98.18 | 100
|  | 改定後 | 0.32 | 1.02 | 2.59 | 5.6 | 10.09 | 16.98 | 24.08 | 31.92 | 41.19 | 51.03 | 60.6 | 69.42 | 77.62 | 85.2 | 90.83 | 94.92 | 97.2 | 98.9 | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.31 | 3.08 | 5.45 | 8.59 | 12.65 | 17.77 | 24.02 | 31.37 | 39.61 | 48.4 | 57.28 | 65.75 | 73.43 | 80.07 | 85.56 | 89.97 | 93.4 | 96.01 | 97.97 | 100
|  | 改定後 | 0.3 | 0.9 | 2.17 | 4.86 | 8.45 | 14.37 | 21.25 | 27.92 | 36.21 | 45.26 | 54.46 | 63.33 | 71.35 | 79.08 | 85.96 | 91.09 | 94.92 | 97.2 | 98.9 | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.22 | 2.86 | 5.01 | 7.82 | 11.42 | 15.94 | 21.45 | 27.98 | 35.4 | 43.48 | 51.87 | 60.17 | 67.98 | 75 | 81.06 | 86.11 | 90.18 | 93.4 | 95.88 | 97.78 | 100
|  | 改定後 | 0.28 | 0.8 | 1.88 | 4.17 | 7.22 | 12.25 | 18.65 | 24.8 | 31.92 | 40.09 | 48.82 | 57.32 | 65.69 | 73.03 | 80.42 | 86.64 | 91.32 | 94.92 | 97.2 | 98.9 | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.15 | 2.66 | 4.63 | 7.17 | 10.39 | 14.4 | 19.3 | 25.11 | 31.78 | 39.16 | 47 | 54.96 | 62.7 | 69.91 | 76.36 | 81.93 | 86.58 | 90.37 | 93.4 | 95.77 | 97.6 | 100
|  | 改定後 | 0.27 | 0.72 | 1.67 | 3.6 | 6.35 | 10.43 | 16.21 | 22.33 | 28.33 | 35.76 | 43.77 | 52.09 | 60.09 | 67.67 | 74.62 | 81.52 | 87.2 | 91.54 | 94.92 | 97.2 | 98.9 | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.08 | 2.49 | 4.3 | 6.61 | 9.51 | 13.11 | 17.48 | 22.68 | 28.68 | 35.4 | 42.65 | 50.19 | 57.71 | 64.93 | 71.6 | 77.55 | 82.68 | 87 | 90.54 | 93.4 | 95.66 | 97.44 | 100
|  | 改定後 | 0.25 | 0.66 | 1.49 | 3.12 | 5.6 | 8.93 | 14.06 | 19.9 | 25.4 | 31.92 | 39.22 | 47.11 | 54.9 | 62.47 | 69.42 | 76.03 | 82.5 | 87.71 | 91.72 | 94.92 | 97.2 | 98.9 | 100
| 21ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.85 | 4.15 | 7.61 | 12.22 | 16.83 | 21.44 | 26.05 | 30.66 | 35.27 | 39.88 | 44.49 | 49.1 | 53.71 | 58.32 | 62.93 | 67.54 | 72.15 | 76.76 | 81.37 | 85.98 | 90.59 | 95.2 | 99.81
|  | 改定後 | 0.24 | 0.6 | 1.33 | 2.71 | 5.01 | 7.79 | 12.25 | 17.71 | 23.22 | 28.67 | 35.4 | 42.56 | 50.08 | 57.32 | 64.54 | 70.99 | 77.23 | 83.33 | 88.17 | 91.89 | 94.92 | 97.2 | 98.9 | 100
| 22ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.8 | 4 | 7.31 | 11.72 | 16.13 | 20.54 | 24.95 | 29.36 | 33.77 | 38.18 | 42.59 | 47 | 51.41 | 55.82 | 60.23 | 64.64 | 69.05 | 73.46 | 77.87 | 82.28 | 86.69 | 91.1 | 95.51 | 99.92
|  | 改定後 | 0.23 | 0.55 | 1.2 | 2.35 | 4.44 | 6.88 | 10.68 | 15.62 | 20.95 | 25.9 | 31.92 | 38.5 | 45.69 | 52.85 | 59.72 | 66.39 | 72.37 | 78.33 | 84.08 | 88.59 | 92.04 | 94.92 | 97.2 | 98.9 | 100
| 23ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.75 | 3.86 | 7.02 | 11.24 | 15.46 | 19.68 | 23.9 | 28.12 | 32.34 | 36.56 | 40.78 | 45 | 49.22 | 53.44 | 57.66 | 61.88 | 66.1 | 70.32 | 74.54 | 78.76 | 82.98 | 87.2 | 91.42 | 95.64 | 99.86
|  | 改定後 | 0.22 | 0.51 | 1.11 | 2.1 | 3.94 | 6.21 | 9.31 | 13.82 | 18.93 | 23.82 | 28.95 | 35.1 | 41.61 | 48.44 | 55.22 | 61.83 | 67.97 | 73.68 | 79.44 | 84.65 | 88.95 | 92.17 | 94.92 | 97.2 | 98.9 | 100
| 24ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.71 | 3.73 | 6.76 | 10.81 | 14.86 | 18.91 | 22.96 | 27.01 | 31.06 | 35.11 | 39.16 | 43.21 | 47.26 | 51.31 | 55.36 | 59.41 | 63.46 | 67.51 | 71.56 | 75.61 | 79.66 | 83.71 | 87.76 | 91.81 | 95.86 | 99.91
|  | 改定後 | 0.21 | 0.47 | 1.02 | 1.88 | 3.5 | 5.6 | 8.25 | 12.25 | 16.98 | 21.82 | 26.35 | 31.92 | 37.96 | 44.47 | 51.03 | 57.32 | 63.68 | 69.42 | 74.92 | 80.42 | 85.2 | 89.24 | 92.29 | 94.92 | 97.2 | 98.9 | 100
※改定前：平成30年度調査（06:舗装工事）
※改定後：令和５年度調査

## 03 新設_トンネル工事
03:新設_トンネル工事の工事進捗率 | [31 empty] | 工事進捗率（％）
| 工期 | 工事月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月
| 2ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 40.03; 2ヶ月: 93.86; 3ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 30.24; 2ヶ月: 92.55; 3ヶ月: 98.72; 4ヶ月: 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 19.65; 2ヶ月: 63.47; 3ヶ月: 93.86; 4ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 14.09; 2ヶ月: 53.67; 3ヶ月: 92.55; 4ヶ月: 98.72; 5ヶ月: 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 12.22; 2ヶ月: 40.03; 3ヶ月: 73.86; 4ヶ月: 93.86; 5ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 8.33; 2ヶ月: 30.24; 3ヶ月: 64.79; 4ヶ月: 92.55; 5ヶ月: 98.72; 6ヶ月: 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 8.69; 2ヶ月: 27; 3ヶ月: 54.24; 4ヶ月: 79.24; 5ヶ月: 93.86; 6ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 3.21; 2ヶ月: 17.35; 3ヶ月: 41.88; 4ヶ月: 73.42; 5ヶ月: 95.93; 6ヶ月: 98.15; 7ヶ月: 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 6.68; 2ヶ月: 19.65; 3ヶ月: 40.03; 4ヶ月: 63.47; 5ヶ月: 82.43; 6ヶ月: 93.86; 7ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.12; 2ヶ月: 10.73; 3ヶ月: 29.04; 4ヶ月: 51.25; 5ヶ月: 78.41; 6ヶ月: 95.93; 7ヶ月: 98.15; 8ヶ月: 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 5.41; 2ヶ月: 15.16; 3ヶ月: 30.51; 4ヶ月: 50.17; 5ヶ月: 69.61; 6ヶ月: 84.52; 7ヶ月: 93.86; 8ヶ月: 99; 9ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.5; 2ヶ月: 7.31; 3ヶ月: 20.79; 4ヶ月: 38.26; 5ヶ月: 59.48; 6ヶ月: 81.99; 7ヶ月: 95.93; 8ヶ月: 98.15; 9ヶ月: 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.53; 2ヶ月: 12.22; 3ヶ月: 24.1; 4ヶ月: 40.03; 5ヶ月: 57.77; 6ヶ月: 73.86; 7ヶ月: 85.97; 8ヶ月: 93.86; 9ヶ月: 98.53; 10ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.14; 2ヶ月: 5.49; 3ヶ月: 14.79; 4ヶ月: 29.04; 5ヶ月: 45.04; 6ヶ月: 65.46; 7ヶ月: 84.42; 8ヶ月: 95.93; 9ヶ月: 98.15; 10ヶ月: 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.9; 2ヶ月: 10.18; 3ヶ月: 19.65; 4ヶ月: 32.55; 5ヶ月: 47.89; 6ヶ月: 63.47; 7ヶ月: 76.94; 8ヶ月: 87.05; 9ヶ月: 93.86; 10ヶ月: 98.13; 11ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.95; 2ヶ月: 4.16; 3ヶ月: 10.73; 4ヶ月: 22.65; 5ヶ月: 36.21; 6ヶ月: 51.25; 7ヶ月: 69.82; 8ヶ月: 86.31; 9ヶ月: 95.93; 10ヶ月: 98.15; 11ヶ月: 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.41; 2ヶ月: 8.69; 3ヶ月: 16.44; 4ヶ月: 27; 5ヶ月: 40.03; 6ヶ月: 54.24; 7ヶ月: 67.82; 8ヶ月: 79.24; 9ヶ月: 87.87; 10ヶ月: 93.86; 11ヶ月: 97.79; 12ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.83; 2ヶ月: 3.21; 3ヶ月: 8.24; 4ヶ月: 17.35; 5ヶ月: 29.04; 6ヶ月: 41.88; 7ヶ月: 57.08; 8ヶ月: 73.42; 9ヶ月: 87.48; 10ヶ月: 95.93; 11ヶ月: 98.15; 12ヶ月: 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.03; 2ヶ月: 7.56; 3ヶ月: 14.05; 4ヶ月: 22.84; 5ヶ月: 33.87; 6ヶ月: 46.45; 7ヶ月: 59.35; 8ヶ月: 71.19; 9ヶ月: 81.02; 10ヶ月: 88.51; 11ヶ月: 93.86; 12ヶ月: 97.5; 13ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.72; 2ヶ月: 5.98; 3ヶ月: 12; 4ヶ月: 20.65; 5ヶ月: 32.52; 6ヶ月: 46.74; 7ヶ月: 59.69; 8ヶ月: 71.16; 9ヶ月: 80.68; 10ヶ月: 88.16; 11ヶ月: 95.97; 12ヶ月: 98.44; 13ヶ月: 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.73; 2ヶ月: 6.68; 3ヶ月: 12.22; 4ヶ月: 19.65; 5ヶ月: 29.03; 6ヶ月: 40.03; 7ヶ月: 51.87; 8ヶ月: 63.47; 9ヶ月: 73.86; 10ヶ月: 82.43; 11ヶ月: 89.03; 12ヶ月: 93.86; 13ヶ月: 97.25; 14ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.47; 2ヶ月: 5.09; 3ヶ月: 10.31; 4ヶ月: 17.72; 5ヶ月: 27.28; 6ヶ月: 38.96; 7ヶ月: 52.46; 8ヶ月: 63.65; 9ヶ月: 73.59; 10ヶ月: 81.89; 11ヶ月: 88.71; 12ヶ月: 95.97; 13ヶ月: 98.44; 14ヶ月: 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.48; 2ヶ月: 5.98; 3ヶ月: 10.79; 4ヶ月: 17.15; 5ヶ月: 25.2; 6ヶ月: 34.79; 7ヶ月: 45.45; 8ヶ月: 56.42; 9ヶ月: 66.84; 10ヶ月: 76.01; 11ヶ月: 83.57; 12ヶ月: 89.47; 13ヶ月: 93.86; 14ヶ月: 97.03; 15ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.27; 2ヶ月: 4.47; 3ヶ月: 9.04; 4ヶ月: 15.2; 5ヶ月: 23.26; 6ヶ月: 33.48; 7ヶ月: 45.63; 8ヶ月: 56.86; 9ヶ月: 67.14; 10ヶ月: 75.58; 11ヶ月: 82.9; 12ヶ月: 89.11; 13ヶ月: 95.97; 14ヶ月: 98.44; 15ヶ月: 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.27; 2ヶ月: 5.41; 3ヶ月: 9.63; 4ヶ月: 15.16; 5ヶ月: 22.13; 6ヶ月: 30.51; 7ヶ月: 40.03; 8ヶ月: 50.17; 9ヶ月: 60.24; 10ヶ月: 69.61; 11ヶ月: 77.78; 12ヶ月: 84.52; 13ヶ月: 89.83; 14ヶ月: 93.86; 15ヶ月: 96.84; 16ヶ月: 99; 17ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.14; 2ヶ月: 3.9; 3ヶ月: 8; 4ヶ月: 13.15; 5ヶ月: 20.01; 6ヶ月: 28.88; 7ヶ月: 38.96; 8ヶ月: 50.63; 9ヶ月: 60.53; 10ヶ月: 69.78; 11ヶ月: 77.35; 12ヶ月: 83.81; 13ヶ月: 89.42; 14ヶ月: 95.97; 15ヶ月: 98.44; 16ヶ月: 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 2.1 | 4.93 | 8.69 | 13.55 | 19.65 | 27 | 35.48 | 44.72 | 54.24 | 63.47 | 71.92 | 79.24 | 85.3 | 90.13 | 93.86 | 96.67 | 98.75 | 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.02; 2ヶ月: 3.44; 3ヶ月: 7.11; 4ヶ月: 11.54; 5ヶ月: 17.72; 6ヶ月: 25.13; 7ヶ月: 34.22; 8ヶ月: 44.76; 9ヶ月: 54.71; 10ヶ月: 63.65; 11ヶ月: 71.8; 12ヶ月: 78.82; 13ヶ月: 84.6; 14ヶ月: 89.69; 15ヶ月: 95.97; 16ヶ月: 98.44; 17ヶ月: 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.95 | 4.53 | 7.91 | 12.22 | 17.6 | 24.1 | 31.65 | 40.03 | 48.89 | 57.77 | 66.22 | 73.86 | 80.48 | 85.97 | 90.4 | 93.86 | 96.52 | 98.53 | 100
|  | 改定後 | 0.94 | 3.09 | 6.34 | 10.31 | 15.67 | 22.07 | 30.13 | 38.96 | 49.32 | 58.2 | 66.53 | 73.59 | 80.1 | 85.24 | 89.95 | 95.97 | 98.44 | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.82 | 4.19 | 7.25 | 11.11 | 15.91 | 21.68 | 28.43 | 36 | 44.17 | 52.57 | 60.82 | 68.56 | 75.52 | 81.53 | 86.55 | 90.62 | 93.86 | 96.38 | 98.32 | 100
|  | 改定後 | 0.87 | 2.79 | 5.67 | 9.34 | 13.93 | 19.61 | 26.65 | 34.76 | 44.1 | 53.14 | 61.07 | 68.81 | 75.11 | 81.1 | 85.9 | 90.19 | 95.97 | 98.44 | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.7 | 3.9 | 6.68 | 10.18 | 14.48 | 19.65 | 25.69 | 32.55 | 40.03 | 47.89 | 55.82 | 63.47 | 70.58 | 76.94 | 82.43 | 87.05 | 90.83 | 93.86 | 96.26 | 98.13 | 100
|  | 改定後 | 0.81 | 2.52 | 5.09 | 8.51 | 12.45 | 17.72 | 23.77 | 31.09 | 38.96 | 48.3 | 56.26 | 63.65 | 70.63 | 76.48 | 81.89 | 86.48 | 90.4 | 95.97 | 98.44 | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.6 | 3.64 | 6.2 | 9.38 | 13.26 | 17.92 | 23.37 | 29.57 | 36.42 | 43.73 | 51.24 | 58.69 | 65.79 | 72.33 | 78.17 | 83.22 | 87.48 | 91 | 93.86 | 96.15 | 97.95 | 100
|  | 改定後 | 0.75 | 2.28 | 4.67 | 7.77 | 11.27 | 15.98 | 21.24 | 27.87 | 35.2 | 43.57 | 51.78 | 59.06 | 66.11 | 72.16 | 77.74 | 82.58 | 86.98 | 90.58 | 95.97 | 98.44 | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.51 | 3.41 | 5.78 | 8.69 | 12.22 | 16.44 | 21.37 | 27 | 33.27 | 40.03 | 47.1 | 54.24 | 61.22 | 67.82 | 73.86 | 79.24 | 83.91 | 87.87 | 91.16 | 93.86 | 96.04 | 97.79 | 100
|  | 改定後 | 0.71 | 2.07 | 4.27 | 7.11 | 10.31 | 14.48 | 19.33 | 25.13 | 31.88 | 38.96 | 47.44 | 54.71 | 61.44 | 68.09 | 73.59 | 78.82 | 83.22 | 87.42 | 90.75 | 95.97 | 98.44 | 100
| 21ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.85 | 4.15 | 7.61 | 12.22 | 16.83 | 21.44 | 26.05 | 30.66 | 35.27 | 39.88 | 44.49 | 49.1 | 53.71 | 58.32 | 62.93 | 67.54 | 72.15 | 76.76 | 81.37 | 85.98 | 90.59 | 95.2 | 99.81
|  | 改定後 | 0.66 | 1.89 | 3.9 | 6.52 | 9.52 | 13.15 | 17.72 | 22.81 | 28.88 | 35.55 | 43.13 | 50.63 | 57.37 | 63.65 | 69.78 | 74.82 | 79.8 | 83.81 | 87.81 | 90.9 | 95.97 | 98.44 | 100
| 22ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.8 | 4 | 7.31 | 11.72 | 16.13 | 20.54 | 24.95 | 29.36 | 33.77 | 38.18 | 42.59 | 47 | 51.41 | 55.82 | 60.23 | 64.64 | 69.05 | 73.46 | 77.87 | 82.28 | 86.69 | 91.1 | 95.51 | 99.92
|  | 改定後 | 0.62 | 1.72 | 3.57 | 5.98 | 8.82 | 12 | 16.21 | 20.65 | 26.31 | 32.52 | 38.96 | 46.74 | 53.5 | 59.69 | 65.81 | 71.16 | 75.94 | 80.68 | 84.35 | 88.16 | 91.04 | 95.97 | 98.44 | 100
| 23ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.75 | 3.86 | 7.02 | 11.24 | 15.46 | 19.68 | 23.9 | 28.12 | 32.34 | 36.56 | 40.78 | 45 | 49.22 | 53.44 | 57.66 | 61.88 | 66.1 | 70.32 | 74.54 | 78.76 | 82.98 | 87.2 | 91.42 | 95.64 | 99.86
|  | 改定後 | 0.59 | 1.59 | 3.31 | 5.52 | 8.2 | 11.1 | 14.88 | 19.12 | 24.06 | 29.74 | 35.85 | 42.77 | 49.72 | 55.93 | 61.72 | 67.55 | 72.41 | 77.01 | 81.3 | 84.83 | 88.45 | 91.27 | 95.97 | 98.44 | 100
| 24ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.71 | 3.73 | 6.76 | 10.81 | 14.86 | 18.91 | 22.96 | 27.01 | 31.06 | 35.11 | 39.16 | 43.21 | 47.26 | 51.31 | 55.36 | 59.41 | 63.46 | 67.51 | 71.56 | 75.61 | 79.66 | 83.71 | 87.76 | 91.81 | 95.86 | 99.91
|  | 改定後 | 0.57 | 1.47 | 3.09 | 5.09 | 7.63 | 10.31 | 13.7 | 17.72 | 22.07 | 27.28 | 33.03 | 38.96 | 46.18 | 52.46 | 58.2 | 63.65 | 69.11 | 73.59 | 77.97 | 81.89 | 85.24 | 88.71 | 91.47 | 95.97 | 98.44 | 100
※改定前：平成30年度調査（02:トンネル工事）
※改定後：令和５年度調査

## 04 新設_ダム・えん提工事
04:新設_ダム・えん堤工事の工事進捗率 | [31 empty] | 工事進捗率（％）
| 工期 | 工事月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月
| 2ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 41.08; 2ヶ月: 96.53; 3ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 30.24; 2ヶ月: 92.55; 3ヶ月: 98.72; 4ヶ月: 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 20.73; 2ヶ月: 64.44; 3ヶ月: 96.53; 4ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 14.09; 2ヶ月: 53.67; 3ヶ月: 92.55; 4ヶ月: 98.72; 5ヶ月: 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 13.12; 2ヶ月: 41.08; 3ヶ月: 75.03; 4ヶ月: 96.53; 5ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 8.33; 2ヶ月: 30.24; 3ヶ月: 64.79; 4ヶ月: 92.55; 5ヶ月: 98.72; 6ヶ月: 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 9.43; 2ヶ月: 28.13; 3ヶ月: 55.19; 4ヶ月: 80.63; 5ヶ月: 96.53; 6ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 3.56; 2ヶ月: 20.35; 3ヶ月: 49.23; 4ヶ月: 74.74; 5ヶ月: 92.08; 6ヶ月: 96.23; 7ヶ月: 98.64; 8ヶ月: 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 7.3; 2ヶ月: 20.73; 3ヶ月: 41.08; 4ヶ月: 64.44; 5ヶ月: 84.01; 6ヶ月: 96.53; 7ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.3; 2ヶ月: 12.96; 3ヶ月: 34.15; 4ヶ月: 58.57; 5ヶ月: 78.37; 6ヶ月: 92.08; 7ヶ月: 96.23; 8ヶ月: 98.64; 9ヶ月: 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 5.94; 2ヶ月: 16.15; 3ヶ月: 31.63; 4ヶ月: 51.13; 5ヶ月: 70.66; 6ヶ月: 86.23; 7ヶ月: 96.53; 8ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.66; 2ヶ月: 8.68; 3ヶ月: 23.96; 4ヶ月: 45.01; 5ヶ月: 64.8; 6ヶ月: 80.86; 7ヶ月: 92.08; 8ヶ月: 96.23; 9ヶ月: 98.64; 10ヶ月: 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.99; 2ヶ月: 13.12; 3ヶ月: 25.22; 4ヶ月: 41.08; 5ヶ月: 58.7; 6ヶ月: 75.03; 7ヶ月: 87.8; 8ヶ月: 96.53; 9ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.28; 2ヶ月: 6.11; 3ヶ月: 17.36; 4ヶ月: 34.15; 5ヶ月: 52.81; 6ヶ月: 69.05; 7ヶ月: 82.64; 8ヶ月: 92.08; 9ヶ月: 96.23; 10ヶ月: 98.64; 11ヶ月: 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.3; 2ヶ月: 10.99; 3ヶ月: 20.73; 4ヶ月: 33.65; 5ヶ月: 48.87; 6ヶ月: 64.44; 7ヶ月: 78.22; 8ヶ月: 88.96; 9ヶ月: 96.53; 10ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.02; 2ヶ月: 4.58; 3ヶ月: 12.96; 4ヶ月: 26.22; 5ヶ月: 42.62; 6ヶ月: 58.57; 7ヶ月: 72.33; 8ヶ月: 83.92; 9ヶ月: 92.08; 10ヶ月: 96.23; 11ヶ月: 98.64; 12ヶ月: 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.78; 2ヶ月: 9.43; 3ヶ月: 17.46; 4ヶ月: 28.13; 5ヶ月: 41.08; 6ヶ月: 55.19; 7ヶ月: 68.84; 8ヶ月: 80.63; 9ヶ月: 89.86; 10ヶ月: 96.53; 11ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.84; 2ヶ月: 3.56; 3ヶ月: 9.87; 4ヶ月: 20.35; 5ヶ月: 34.15; 6ヶ月: 49.23; 7ヶ月: 62.96; 8ヶ月: 74.74; 9ヶ月: 84.93; 10ヶ月: 92.08; 11ヶ月: 96.23; 12ヶ月: 98.64; 13ヶ月: 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.37; 2ヶ月: 8.24; 3ヶ月: 15.01; 4ヶ月: 23.95; 5ヶ月: 34.97; 6ヶ月: 47.44; 7ヶ月: 60.29; 8ヶ月: 72.28; 9ヶ月: 82.51; 10ヶ月: 90.57; 11ヶ月: 96.53; 12ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.71; 2ヶ月: 2.85; 3ヶ月: 7.71; 4ヶ月: 16.07; 5ヶ月: 27.72; 6ヶ月: 41.09; 7ヶ月: 54.39; 8ヶ月: 66.34; 9ヶ月: 76.74; 10ヶ月: 85.71; 11ヶ月: 92.08; 12ヶ月: 96.23; 13ヶ月: 98.64; 14ヶ月: 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.04; 2ヶ月: 7.3; 3ヶ月: 13.12; 4ヶ月: 20.73; 5ヶ月: 30.15; 6ヶ月: 41.08; 7ヶ月: 52.82; 8ヶ月: 64.44; 9ヶ月: 75.03; 10ヶ月: 84.01; 11ヶ月: 91.14; 12ヶ月: 96.53; 13ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.62; 2ヶ月: 2.3; 3ヶ月: 6.11; 4ヶ月: 12.96; 5ヶ月: 22.42; 6ヶ月: 34.15; 7ヶ月: 46.78; 8ヶ月: 58.57; 9ヶ月: 69.05; 10ヶ月: 78.37; 11ヶ月: 86.31; 12ヶ月: 92.08; 13ヶ月: 96.23; 14ヶ月: 98.64; 15ヶ月: 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.76; 2ヶ月: 6.55; 3ヶ月: 11.62; 4ヶ月: 18.19; 5ヶ月: 26.32; 6ヶ月: 35.89; 7ヶ月: 46.45; 8ヶ月: 57.36; 9ヶ月: 67.84; 10ヶ月: 77.26; 11ヶ月: 85.22; 12ヶ月: 91.61; 13ヶ月: 96.53; 14ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.55; 2ヶ月: 1.93; 3ヶ月: 5.01; 4ヶ月: 10.57; 5ヶ月: 18.48; 6ヶ月: 28.74; 7ヶ月: 40.02; 8ヶ月: 51.44; 9ヶ月: 61.96; 10ヶ月: 71.33; 11ヶ月: 79.72; 12ヶ月: 86.79; 13ヶ月: 92.08; 14ヶ月: 96.23; 15ヶ月: 98.64; 16ヶ月: 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.53; 2ヶ月: 5.94; 3ヶ月: 10.42; 4ヶ月: 16.15; 5ヶ月: 23.24; 6ヶ月: 31.63; 7ヶ月: 41.08; 8ヶ月: 51.13; 9ヶ月: 61.19; 10ヶ月: 70.66; 11ヶ月: 79.1; 12ヶ月: 86.23; 13ヶ月: 92.01; 14ヶ月: 96.53; 15ヶ月: 99.97; 16ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.5; 2ヶ月: 1.66; 3ヶ月: 4.2; 4ヶ月: 8.68; 5ヶ月: 15.4; 6ヶ月: 23.96; 7ヶ月: 34.15; 8ヶ月: 45.01; 9ヶ月: 55.3; 10ヶ月: 64.8; 11ヶ月: 73.19; 12ヶ月: 80.86; 13ヶ月: 87.18; 14ヶ月: 92.08; 15ヶ月: 96.23; 16ヶ月: 98.64; 17ヶ月: 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.34; 2ヶ月: 5.43; 3ヶ月: 9.43; 4ヶ月: 14.49; 5ヶ月: 20.73; 6ヶ月: 28.13; 7ヶ月: 36.57; 8ヶ月: 45.73; 9ヶ月: 55.19; 10ヶ月: 64.44; 11ヶ月: 73.03; 12ヶ月: 80.63; 13ヶ月: 87.08; 14ヶ月: 92.35; 15ヶ月: 96.53; 16ヶ月: 99.77; 17ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.22; 2ヶ月: 1.75; 3ヶ月: 5.98; 4ヶ月: 13.84; 5ヶ月: 24.26; 6ヶ月: 32.28; 7ヶ月: 40.57; 8ヶ月: 48.76; 9ヶ月: 56.68; 10ヶ月: 64.13; 11ヶ月: 72.85; 12ヶ月: 80.79; 13ヶ月: 87.82; 14ヶ月: 93.89; 15ヶ月: 97.69; 16ヶ月: 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.17 | 4.99 | 8.6 | 13.12 | 18.65 | 25.22 | 32.76 | 41.08 | 49.86 | 58.7 | 67.21 | 75.03 | 81.93 | 87.8 | 92.64 | 96.53 | 99.59 | 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.17; 2ヶ月: 1.45; 3ヶ月: 4.82; 4ヶ月: 11.39; 5ヶ月: 21.1; 6ヶ月: 29.22; 7ヶ月: 37.03; 8ヶ月: 44.39; 9ヶ月: 52.24; 10ヶ月: 59.52; 11ヶ月: 66.38; 12ヶ月: 75.42; 13ヶ月: 82.06; 14ヶ月: 88.74; 15ヶ月: 94.22; 16ヶ月: 97.69; 17ヶ月: 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 2.03 | 4.62 | 7.9 | 11.97 | 16.91 | 22.78 | 29.55 | 37.09 | 45.18 | 53.52 | 61.77 | 69.6 | 76.74 | 83.04 | 88.42 | 92.89 | 96.53 | 99.43 | 100
|  | 改定後 | 0.15 | 1.21 | 3.97 | 9.63 | 18.23 | 26.54 | 33.88 | 41 | 48.26 | 55.33 | 62.02 | 68.87 | 77.12 | 83.09 | 89.49 | 94.46 | 97.69 | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.9 | 4.3 | 7.3 | 10.99 | 15.45 | 20.73 | 26.82 | 33.65 | 41.08 | 48.87 | 56.75 | 64.44 | 71.66 | 78.22 | 84.01 | 88.96 | 93.12 | 96.53 | 99.28 | 100
|  | 改定後 | 0.13 | 1.06 | 3.33 | 8.16 | 15.58 | 24.26 | 30.92 | 37.88 | 44.39 | 51.43 | 57.93 | 64.13 | 71.15 | 78.49 | 84.01 | 90.16 | 94.67 | 97.69 | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.79 | 4.03 | 6.79 | 10.15 | 14.2 | 18.97 | 24.48 | 30.69 | 37.5 | 44.74 | 52.2 | 59.62 | 66.78 | 73.46 | 79.51 | 84.84 | 89.44 | 93.32 | 96.53 | 99.15 | 100
|  | 改定後 | 0.11 | 0.92 | 2.9 | 6.99 | 13.31 | 21.59 | 28.43 | 35.02 | 41.35 | 47.85 | 54.22 | 60.28 | 66.02 | 73.39 | 79.69 | 84.98 | 90.69 | 94.86 | 97.69 | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.69 | 3.78 | 6.33 | 9.43 | 13.12 | 17.46 | 22.47 | 28.13 | 34.37 | 41.08 | 48.09 | 55.19 | 62.17 | 68.84 | 75.03 | 80.63 | 85.58 | 89.86 | 93.49 | 96.53 | 99.04 | 100
|  | 改定後 | 0.1 | 0.81 | 2.52 | 5.98 | 11.39 | 19.14 | 26.19 | 32.28 | 38.56 | 44.39 | 50.78 | 56.68 | 62.34 | 68.1 | 75.42 | 80.79 | 85.91 | 91.16 | 95.01 | 97.69 | 100
| 21ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.85 | 4.15 | 7.61 | 12.22 | 16.83 | 21.44 | 26.05 | 30.66 | 35.27 | 39.88 | 44.49 | 49.1 | 53.71 | 58.32 | 62.93 | 67.54 | 72.15 | 76.76 | 81.37 | 85.98 | 90.59 | 95.2 | 99.81
|  | 改定後 | 0.09 | 0.7 | 2.19 | 5.1 | 9.96 | 16.85 | 24.26 | 29.95 | 35.95 | 41.64 | 47.52 | 53.32 | 58.84 | 64.13 | 69.93 | 76.84 | 81.76 | 86.74 | 91.56 | 95.13 | 97.69 | 100
| 22ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.8 | 4 | 7.31 | 11.72 | 16.13 | 20.54 | 24.95 | 29.36 | 33.77 | 38.18 | 42.59 | 47 | 51.41 | 55.82 | 60.23 | 64.64 | 69.05 | 73.46 | 77.87 | 82.28 | 86.69 | 91.1 | 95.51 | 99.92
|  | 改定後 | 0.08 | 0.61 | 1.89 | 4.39 | 8.71 | 14.79 | 21.96 | 27.85 | 33.52 | 39.11 | 44.39 | 50.22 | 55.63 | 60.83 | 65.77 | 71.93 | 77.95 | 82.59 | 87.48 | 91.91 | 95.24 | 97.69 | 100
| 23ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.75 | 3.86 | 7.02 | 11.24 | 15.46 | 19.68 | 23.9 | 28.12 | 32.34 | 36.56 | 40.78 | 45 | 49.22 | 53.44 | 57.66 | 61.88 | 66.1 | 70.32 | 74.54 | 78.76 | 82.98 | 87.2 | 91.42 | 95.64 | 99.86
|  | 改定後 | 0.08 | 0.53 | 1.64 | 3.8 | 7.67 | 12.97 | 19.84 | 25.95 | 31.22 | 36.7 | 41.87 | 47.25 | 52.57 | 57.66 | 62.58 | 67.5 | 73.75 | 78.99 | 83.33 | 88.14 | 92.24 | 95.34 | 97.69 | 100
| 24ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.71 | 3.73 | 6.76 | 10.81 | 14.86 | 18.91 | 22.96 | 27.01 | 31.06 | 35.11 | 39.16 | 43.21 | 47.26 | 51.31 | 55.36 | 59.41 | 63.46 | 67.51 | 71.56 | 75.61 | 79.66 | 83.71 | 87.76 | 91.81 | 95.86 | 99.91
|  | 改定後 | 0.07 | 0.48 | 1.45 | 3.33 | 6.78 | 11.39 | 17.83 | 24.26 | 29.22 | 34.48 | 39.57 | 44.39 | 49.77 | 54.74 | 59.52 | 64.13 | 69.18 | 75.42 | 79.92 | 84.01 | 88.74 | 92.53 | 95.44 | 97.69 | 100
※改定前：平成30年度調査（03:ダム・えん堤工事）
※改定後：令和５年度調査

## 05 新設_管渠工事
05:新設_管渠工事の工事進捗率 | [31 empty] | 工事進捗率（％）
| 工期 | 工事月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月
| 2ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 41.6; 2ヶ月: 94.36; 3ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 30.24; 2ヶ月: 92.55; 3ヶ月: 98.72; 4ヶ月: 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 21.01; 2ヶ月: 64.59; 3ヶ月: 94.36; 4ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 14.09; 2ヶ月: 53.67; 3ヶ月: 92.55; 4ヶ月: 98.72; 5ヶ月: 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 13.27; 2ヶ月: 41.6; 3ヶ月: 74.7; 4ヶ月: 94.36; 5ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 8.33; 2ヶ月: 30.24; 3ヶ月: 64.79; 4ヶ月: 92.55; 5ヶ月: 98.72; 6ヶ月: 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 9.51; 2ヶ月: 28.54; 3ヶ月: 55.59; 4ヶ月: 79.94; 5ヶ月: 94.36; 6ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 6.55; 2ヶ月: 24.51; 3ヶ月: 55.45; 4ヶ月: 82.51; 5ヶ月: 97.58; 6ヶ月: 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 7.36; 2ヶ月: 21.01; 3ヶ月: 41.6; 4ヶ月: 64.59; 5ヶ月: 83.06; 6ヶ月: 94.36; 7ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 4.64; 2ヶ月: 16.98; 3ヶ月: 38.93; 4ヶ月: 65.33; 5ヶ月: 85.7; 6ヶ月: 97.58; 7ヶ月: 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 5.97; 2ヶ月: 16.35; 3ヶ月: 32.08; 4ヶ月: 51.59; 5ヶ月: 70.56; 6ヶ月: 85.11; 7ヶ月: 94.36; 8ヶ月: 99.57; 9ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 3.53; 2ヶ月: 12.85; 3ヶ月: 28.42; 4ヶ月: 50.67; 5ヶ月: 72; 6ヶ月: 87.73; 7ヶ月: 97.58; 8ヶ月: 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 5.02; 2ヶ月: 13.27; 3ヶ月: 25.58; 4ヶ月: 41.6; 5ヶ月: 59.03; 6ヶ月: 74.7; 7ヶ月: 86.54; 8ヶ月: 94.36; 9ヶ月: 99.09; 10ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.74; 2ヶ月: 10.09; 3ヶ月: 21.42; 4ヶ月: 38.93; 5ヶ月: 59.3; 6ヶ月: 76.83; 7ヶ月: 89.17; 8ヶ月: 97.58; 9ヶ月: 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.32; 2ヶ月: 11.1; 3ヶ月: 21.01; 4ヶ月: 34.13; 5ヶ月: 49.36; 6ヶ月: 64.59; 7ヶ月: 77.7; 8ヶ月: 87.6; 9ヶ月: 94.36; 10ヶ月: 98.68; 11ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.21; 2ヶ月: 8.08; 3ヶ月: 16.98; 4ヶ月: 30.75; 5ヶ月: 47.91; 6ヶ月: 65.33; 7ヶ月: 80.09; 8ヶ月: 90.21; 9ヶ月: 97.58; 10ヶ月: 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.79; 2ヶ月: 9.51; 3ヶ月: 17.69; 4ヶ月: 28.54; 5ヶ月: 41.6; 6ヶ月: 55.59; 7ヶ月: 68.82; 8ヶ月: 79.94; 9ヶ月: 88.41; 10ヶ月: 94.36; 11ヶ月: 98.34; 12ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.81; 2ヶ月: 6.55; 3ヶ月: 14.07; 4ヶ月: 24.51; 5ヶ月: 38.93; 6ヶ月: 55.45; 7ヶ月: 70.01; 8ヶ月: 82.51; 9ヶ月: 91; 10ヶ月: 97.58; 11ヶ月: 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.38; 2ヶ月: 8.3; 3ヶ月: 15.19; 4ヶ月: 24.29; 5ヶ月: 35.45; 6ヶ月: 47.94; 7ヶ月: 60.57; 8ヶ月: 72.1; 9ヶ月: 81.68; 10ヶ月: 89.04; 11ヶ月: 94.36; 12ヶ月: 98.04; 13ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.54; 2ヶ月: 5.44; 3ヶ月: 11.81; 4ヶ月: 20.09; 5ヶ月: 32.23; 6ヶ月: 46.19; 7ヶ月: 61.04; 8ヶ月: 73.81; 9ヶ月: 84.33; 10ヶ月: 91.58; 11ヶ月: 97.58; 12ヶ月: 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.04; 2ヶ月: 7.36; 3ヶ月: 13.27; 4ヶ月: 21.01; 5ヶ月: 30.59; 6ヶ月: 41.6; 7ヶ月: 53.26; 8ヶ月: 64.59; 9ヶ月: 74.7; 10ヶ月: 83.06; 11ヶ月: 89.56; 12ヶ月: 94.36; 13ヶ月: 97.79; 14ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.33; 2ヶ月: 4.64; 3ヶ月: 10.09; 4ヶ月: 16.98; 5ヶ月: 26.71; 6ヶ月: 38.93; 7ヶ月: 52.71; 8ヶ月: 65.33; 9ヶ月: 76.83; 10ヶ月: 85.7; 11ヶ月: 92.09; 12ヶ月: 97.58; 13ヶ月: 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.77; 2ヶ月: 6.6; 3ヶ月: 11.75; 4ヶ月: 18.43; 5ヶ月: 26.7; 6ヶ月: 36.38; 7ヶ月: 46.96; 8ヶ月: 57.71; 9ヶ月: 67.86; 10ヶ月: 76.79; 11ヶ月: 84.18; 12ヶ月: 89.99; 13ヶ月: 94.36; 14ヶ月: 97.57; 15ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.39; 2ヶ月: 1.86; 3ヶ月: 5.12; 4ヶ月: 10.39; 5ヶ月: 17.92; 6ヶ月: 27.43; 7ヶ月: 37.88; 8ヶ月: 48.94; 9ヶ月: 61.06; 10ヶ月: 72.83; 11ヶ月: 82.89; 12ヶ月: 90.72; 13ヶ月: 96.59; 14ヶ月: 98.65; 15ヶ月: 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.54; 2ヶ月: 5.97; 3ヶ月: 10.52; 4ヶ月: 16.35; 5ヶ月: 23.57; 6ヶ月: 32.08; 7ヶ月: 41.6; 8ヶ月: 51.59; 9ヶ月: 61.44; 10ヶ月: 70.56; 11ヶ月: 78.51; 12ヶ月: 85.11; 13ヶ月: 90.34; 14ヶ月: 94.36; 15ヶ月: 97.37; 16ヶ月: 99.57; 17ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.33; 2ヶ月: 1.51; 3ヶ月: 4.24; 4ヶ月: 8.67; 5ヶ月: 15.09; 6ヶ月: 23.31; 7ヶ月: 32.18; 8ヶ月: 42.78; 9ヶ月: 53.36; 10ヶ月: 64.65; 11ヶ月: 75.01; 12ヶ月: 84.18; 13ヶ月: 91.21; 14ヶ月: 96.59; 15ヶ月: 98.65; 16ヶ月: 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 2.34 | 5.46 | 9.51 | 14.66 | 21.01 | 28.54 | 37.06 | 46.24 | 55.59 | 64.59 | 72.81 | 79.94 | 85.88 | 90.65 | 94.36 | 97.2 | 99.32 | 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.28; 2ヶ月: 1.26; 3ヶ月: 3.59; 4ヶ月: 7.35; 5ヶ月: 12.75; 6ヶ月: 19.7; 7ヶ月: 28.04; 8ヶ月: 37.13; 9ヶ月: 46.73; 10ヶ月: 57.07; 11ヶ月: 67.63; 12ヶ月: 76.8; 13ヶ月: 85.31; 14ヶ月: 91.63; 15ヶ月: 96.59; 16ヶ月: 98.65; 17ヶ月: 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.18 | 5.02 | 8.67 | 13.27 | 18.9 | 25.58 | 33.23 | 41.6 | 50.34 | 59.03 | 67.26 | 74.7 | 81.15 | 86.54 | 90.91 | 94.36 | 97.04 | 99.09 | 100
|  | 改定後 | 0.24 | 1.09 | 3.08 | 6.28 | 10.8 | 16.92 | 24.45 | 32.18 | 41.53 | 50.4 | 60.26 | 70.23 | 78.43 | 86.24 | 92 | 96.59 | 98.65 | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 2.03 | 4.65 | 7.96 | 12.09 | 17.13 | 23.11 | 29.98 | 37.59 | 45.69 | 53.95 | 62.01 | 69.54 | 76.31 | 82.18 | 87.11 | 91.14 | 94.36 | 96.9 | 98.88 | 100
|  | 改定後 | 0.21 | 0.95 | 2.64 | 5.38 | 9.29 | 14.68 | 21.13 | 28.51 | 36.56 | 45.11 | 54.06 | 63.29 | 72.2 | 79.91 | 87.02 | 92.31 | 96.59 | 98.65 | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.9 | 4.32 | 7.36 | 11.1 | 15.64 | 21.01 | 27.21 | 34.13 | 41.6 | 49.36 | 57.12 | 64.59 | 71.51 | 77.7 | 83.06 | 87.6 | 91.34 | 94.36 | 96.78 | 98.68 | 100
|  | 改定後 | 0.19 | 0.83 | 2.28 | 4.65 | 8.11 | 12.75 | 18.39 | 25.36 | 32.18 | 40.48 | 48.3 | 57.07 | 65.9 | 73.98 | 81.25 | 87.63 | 92.58 | 96.59 | 98.65 | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.79 | 4.04 | 6.83 | 10.25 | 14.36 | 19.22 | 24.83 | 31.13 | 38 | 45.25 | 52.65 | 59.92 | 66.84 | 73.21 | 78.9 | 83.83 | 88.03 | 91.51 | 94.36 | 96.67 | 98.5 | 100
|  | 改定後 | 0.17 | 0.73 | 2 | 4.05 | 7.12 | 11.09 | 16.25 | 22.35 | 28.89 | 36.1 | 43.85 | 51.45 | 59.75 | 68.17 | 75.49 | 82.4 | 88.16 | 92.81 | 96.59 | 98.65 | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.69 | 3.79 | 6.38 | 9.51 | 13.27 | 17.69 | 22.79 | 28.54 | 34.85 | 41.6 | 48.58 | 55.59 | 62.4 | 68.82 | 74.7 | 79.94 | 84.51 | 88.41 | 91.67 | 94.36 | 96.56 | 98.34 | 100
|  | 改定後 | 0.16 | 0.66 | 1.74 | 3.59 | 6.28 | 9.76 | 14.39 | 19.7 | 26.04 | 32.18 | 39.64 | 46.73 | 54.51 | 62.33 | 70.23 | 76.8 | 83.35 | 88.64 | 93 | 96.59 | 98.65 | 100
| 21ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.85 | 4.15 | 7.61 | 12.22 | 16.83 | 21.44 | 26.05 | 30.66 | 35.27 | 39.88 | 44.49 | 49.1 | 53.71 | 58.32 | 62.93 | 67.54 | 72.15 | 76.76 | 81.37 | 85.98 | 90.59 | 95.2 | 99.81
|  | 改定後 | 0.15 | 0.61 | 1.51 | 3.2 | 5.55 | 8.67 | 12.75 | 17.53 | 23.31 | 29.21 | 35.73 | 42.78 | 49.5 | 57.07 | 64.65 | 71.83 | 78.05 | 84.18 | 89.08 | 93.16 | 96.59 | 98.65 | 100
| 22ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.8 | 4 | 7.31 | 11.72 | 16.13 | 20.54 | 24.95 | 29.36 | 33.77 | 38.18 | 42.59 | 47 | 51.41 | 55.82 | 60.23 | 64.64 | 69.05 | 73.46 | 77.87 | 82.28 | 86.69 | 91.1 | 95.51 | 99.92
|  | 改定後 | 0.14 | 0.55 | 1.32 | 2.86 | 4.93 | 7.76 | 11.32 | 15.75 | 20.8 | 26.6 | 32.18 | 38.94 | 45.46 | 52.27 | 59.38 | 66.68 | 73.32 | 79.19 | 84.95 | 89.47 | 93.31 | 96.59 | 98.65 | 100
| 23ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.75 | 3.86 | 7.02 | 11.24 | 15.46 | 19.68 | 23.9 | 28.12 | 32.34 | 36.56 | 40.78 | 45 | 49.22 | 53.44 | 57.66 | 61.88 | 66.1 | 70.32 | 74.54 | 78.76 | 82.98 | 87.2 | 91.42 | 95.64 | 99.86
|  | 改定後 | 0.13 | 0.51 | 1.2 | 2.55 | 4.4 | 6.97 | 10.12 | 14.17 | 18.67 | 24.11 | 29.47 | 35.42 | 41.91 | 47.96 | 54.85 | 61.61 | 68.53 | 74.61 | 80.26 | 85.63 | 89.83 | 93.46 | 96.59 | 98.65 | 100
| 24ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.71 | 3.73 | 6.76 | 10.81 | 14.86 | 18.91 | 22.96 | 27.01 | 31.06 | 35.11 | 39.16 | 43.21 | 47.26 | 51.31 | 55.36 | 59.41 | 63.46 | 67.51 | 71.56 | 75.61 | 79.66 | 83.71 | 87.76 | 91.81 | 95.86 | 99.91
|  | 改定後 | 0.13 | 0.46 | 1.09 | 2.28 | 3.96 | 6.28 | 9.1 | 12.75 | 16.92 | 21.77 | 27.04 | 32.18 | 38.37 | 44.45 | 50.4 | 57.07 | 63.69 | 70.23 | 75.76 | 81.25 | 86.24 | 90.15 | 93.59 | 96.59 | 98.65 | 100
※改定前：平成30年度調査（04:管渠工事）
※改定後：令和５年度調査

## 06 新設_電線路工事
06:新設_電線路工事の工事進捗率 | [31 empty] | 工事進捗率（％）
| 工期 | 工事月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月
| 2ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 32.19; 2ヶ月: 94.66; 3ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 30.24; 2ヶ月: 92.55; 3ヶ月: 98.72; 4ヶ月: 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 14.27; 2ヶ月: 56.73; 3ヶ月: 94.66; 4ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 14.09; 2ヶ月: 53.67; 3ヶ月: 92.55; 4ヶ月: 98.72; 5ヶ月: 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 8.51; 2ヶ月: 32.19; 3ヶ月: 68.98; 4ヶ月: 94.66; 5ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 8.33; 2ヶ月: 30.24; 3ヶ月: 64.79; 4ヶ月: 92.55; 5ヶ月: 98.72; 6ヶ月: 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 5.92; 2ヶ月: 20.38; 3ヶ月: 46.55; 4ヶ月: 75.64; 5ヶ月: 94.66; 6ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 4.47; 2ヶ月: 16.01; 3ヶ月: 37.57; 4ヶ月: 61.51; 5ヶ月: 92.31; 6ヶ月: 98.73; 7ヶ月: 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.5; 2ヶ月: 14.27; 3ヶ月: 32.19; 4ヶ月: 56.73; 5ヶ月: 79.68; 6ヶ月: 94.66; 7ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 3.06; 2ヶ月: 11; 3ヶ月: 26.04; 4ヶ月: 45.08; 5ヶ月: 64.92; 6ヶ月: 92.31; 7ヶ月: 98.73; 8ヶ月: 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.61; 2ヶ月: 10.74; 3ヶ月: 23.43; 4ヶ月: 42.27; 5ヶ月: 63.86; 6ヶ月: 82.36; 7ヶ月: 94.66; 8ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.13; 2ヶ月: 8.6; 3ヶ月: 18.5; 4ヶ月: 34.19; 5ヶ月: 51.38; 6ヶ月: 67.59; 7ヶ月: 92.31; 8ヶ月: 98.73; 9ヶ月: 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.01; 2ヶ月: 8.51; 3ヶ月: 17.92; 4ヶ月: 32.19; 5ヶ月: 50.36; 6ヶ月: 68.98; 7ヶ月: 84.25; 8ヶ月: 94.66; 9ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.64; 2ヶ月: 6.74; 3ヶ月: 13.94; 4ヶ月: 26.04; 5ヶ月: 40.7; 6ヶ月: 55.79; 7ヶ月: 69.6; 8ヶ月: 92.31; 9ヶ月: 98.73; 10ヶ月: 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.57; 2ヶ月: 7; 3ヶ月: 14.27; 4ヶ月: 25.25; 5ヶ月: 39.94; 6ヶ月: 56.73; 7ヶ月: 72.76; 8ヶ月: 85.65; 9ヶ月: 94.66; 10ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.42; 2ヶ月: 5.42; 3ヶ月: 11; 4ヶ月: 20.16; 5ヶ月: 32.35; 6ヶ月: 45.08; 7ヶ月: 59.16; 8ヶ月: 72.08; 9ヶ月: 92.31; 10ヶ月: 98.73; 11ヶ月: 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.24; 2ヶ月: 5.92; 3ヶ月: 11.73; 4ヶ月: 20.38; 5ヶ月: 32.19; 6ヶ月: 46.55; 7ヶ月: 61.75; 8ヶ月: 75.64; 9ヶ月: 86.72; 10ヶ月: 94.66; 11ヶ月: 99.9; 12ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.65; 2ヶ月: 2.63; 3ヶ月: 5.98; 4ヶ月: 13.1; 5ヶ月: 22.46; 6ヶ月: 35.87; 7ヶ月: 51.41; 8ヶ月: 65.92; 9ヶ月: 79.56; 10ヶ月: 95.35; 11ヶ月: 98.83; 12ヶ月: 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 1.99; 2ヶ月: 5.12; 3ヶ月: 9.89; 4ヶ月: 16.87; 5ヶ月: 26.44; 6ヶ月: 38.48; 7ヶ月: 52.1; 8ヶ月: 65.75; 9ヶ月: 77.89; 10ヶ月: 87.57; 11ヶ月: 94.66; 12ヶ月: 99.52; 13ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.54; 2ヶ月: 2.24; 3ヶ月: 4.85; 4ヶ月: 10.27; 5ヶ月: 17.75; 6ヶ月: 28.4; 7ヶ月: 41.16; 8ヶ月: 55.69; 9ヶ月: 68.33; 10ヶ月: 81; 11ヶ月: 95.35; 12ヶ月: 98.83; 13ヶ月: 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 1.79; 2ヶ月: 4.5; 3ヶ月: 8.51; 4ヶ月: 14.27; 5ヶ月: 22.13; 6ヶ月: 32.19; 7ヶ月: 44.04; 8ヶ月: 56.73; 9ヶ月: 68.98; 10ヶ月: 79.68; 11ヶ月: 88.26; 12ヶ月: 94.66; 13ヶ月: 99.18; 14ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.47; 2ヶ月: 1.9; 3ヶ月: 4.04; 4ヶ月: 8.02; 5ヶ月: 14.49; 6ヶ月: 22.46; 7ヶ月: 33.38; 8ヶ月: 46.09; 9ヶ月: 58.84; 10ヶ月: 70.33; 11ヶ月: 82.18; 12ヶ月: 95.35; 13ヶ月: 98.83; 14ヶ月: 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 1.62; 2ヶ月: 4.01; 3ヶ月: 7.45; 4ヶ月: 12.29; 5ヶ月: 18.84; 6ヶ月: 27.28; 7ヶ月: 37.48; 8ヶ月: 48.89; 9ヶ月: 60.6; 10ヶ月: 71.62; 11ヶ月: 81.15; 12ヶ月: 88.83; 13ヶ月: 94.66; 14ヶ月: 98.89; 15ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.42; 2ヶ月: 1.63; 3ヶ月: 3.45; 4ヶ月: 6.41; 5ヶ月: 11.83; 6ヶ月: 18.4; 7ヶ月: 27.54; 8ヶ月: 38.06; 9ヶ月: 50.19; 10ヶ月: 61.49; 11ヶ月: 71.95; 12ヶ月: 83.2; 13ヶ月: 95.35; 14ヶ月: 98.83; 15ヶ月: 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 1.48; 2ヶ月: 3.61; 3ヶ月: 6.61; 4ヶ月: 10.74; 5ヶ月: 16.29; 6ヶ月: 23.43; 7ヶ月: 32.19; 8ヶ月: 42.27; 9ヶ月: 53.09; 10ヶ月: 63.86; 11ヶ月: 73.8; 12ヶ月: 82.36; 13ヶ月: 89.3; 14ヶ月: 94.66; 15ヶ月: 98.64; 16ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.38; 2ヶ月: 1.41; 3ヶ月: 2.99; 4ヶ月: 5.37; 5ヶ月: 9.78; 6ヶ月: 15.51; 7ヶ月: 22.46; 8ヶ月: 31.66; 9ヶ月: 42.21; 10ヶ月: 53.71; 11ヶ月: 63.92; 12ヶ月: 73.4; 13ヶ月: 84.02; 14ヶ月: 95.35; 15ヶ月: 98.83; 16ヶ月: 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 1.37; 2ヶ月: 3.28; 3ヶ月: 5.92; 4ヶ月: 9.51; 5ヶ月: 14.27; 6ヶ月: 20.38; 7ヶ月: 27.91; 8ヶ月: 36.76; 9ヶ月: 46.55; 10ヶ月: 56.73; 11ヶ月: 66.62; 12ヶ月: 75.64; 13ヶ月: 83.38; 14ヶ月: 89.71; 15ヶ月: 94.66; 16ヶ月: 98.41; 17ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.35; 2ヶ月: 1.23; 3ヶ月: 2.63; 4ヶ月: 4.62; 5ヶ月: 8.02; 6ヶ月: 13.1; 7ヶ月: 18.86; 8ヶ月: 26.91; 9ヶ月: 35.87; 10ヶ月: 46.09; 11ヶ月: 56.54; 12ヶ月: 65.92; 13ヶ月: 74.69; 14ヶ月: 84.73; 15ヶ月: 95.35; 16ヶ月: 98.83; 17ヶ月: 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.27 | 3.01 | 5.36 | 8.51 | 12.64 | 17.92 | 24.44 | 32.19 | 40.95 | 50.36 | 59.88 | 68.98 | 77.19 | 84.25 | 90.06 | 94.66 | 98.21 | 100
|  | 改定後 | 0.32 | 1.08 | 2.36 | 4.04 | 6.69 | 11.11 | 16.27 | 22.46 | 30.53 | 39.47 | 49.4 | 58.84 | 67.58 | 75.88 | 85.36 | 95.35 | 98.83 | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.18 | 2.77 | 4.89 | 7.69 | 11.32 | 15.92 | 21.6 | 28.4 | 36.21 | 44.78 | 53.73 | 62.62 | 71 | 78.53 | 85 | 90.36 | 94.66 | 98.02 | 100
|  | 改定後 | 0.3 | 0.95 | 2.11 | 3.58 | 5.72 | 9.47 | 14.08 | 19.22 | 26.44 | 34.1 | 42.9 | 52.38 | 60.84 | 69.07 | 76.96 | 85.9 | 95.35 | 98.83 | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.11 | 2.57 | 4.5 | 7 | 10.22 | 14.27 | 19.26 | 25.25 | 32.19 | 39.94 | 48.24 | 56.73 | 65.02 | 72.76 | 79.68 | 85.65 | 90.62 | 94.66 | 97.86 | 100
|  | 改定後 | 0.28 | 0.83 | 1.9 | 3.21 | 5.05 | 8.02 | 12.18 | 16.86 | 22.46 | 29.69 | 37.45 | 46.09 | 54.91 | 62.74 | 70.33 | 77.91 | 86.39 | 95.35 | 98.83 | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.04 | 2.4 | 4.16 | 6.42 | 9.3 | 12.89 | 17.31 | 22.6 | 28.79 | 35.77 | 43.39 | 51.37 | 59.39 | 67.12 | 74.29 | 80.69 | 86.22 | 90.86 | 94.66 | 97.71 | 100
|  | 改定後 | 0.26 | 0.73 | 1.72 | 2.9 | 4.49 | 6.88 | 10.63 | 14.87 | 19.55 | 26.03 | 32.75 | 40.44 | 48.86 | 57.03 | 64.47 | 71.44 | 78.72 | 86.88 | 95.35 | 98.83 | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 0.98 | 2.24 | 3.86 | 5.92 | 8.51 | 11.73 | 15.66 | 20.38 | 25.9 | 32.19 | 39.14 | 46.55 | 54.18 | 61.75 | 68.98 | 75.64 | 81.58 | 86.72 | 91.07 | 94.66 | 97.57 | 99.9 | 100
|  | 改定後 | 0.24 | 0.65 | 1.55 | 2.63 | 4.04 | 5.98 | 9.25 | 13.1 | 17.34 | 22.46 | 29 | 35.87 | 43.38 | 51.41 | 58.84 | 65.92 | 72.47 | 79.56 | 87.31 | 95.35 | 98.83 | 100
| 21ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.85 | 4.15 | 7.61 | 12.22 | 16.83 | 21.44 | 26.05 | 30.66 | 35.27 | 39.88 | 44.49 | 49.1 | 53.71 | 58.32 | 62.93 | 67.54 | 72.15 | 76.76 | 81.37 | 85.98 | 90.59 | 95.2 | 99.81
|  | 改定後 | 0.23 | 0.59 | 1.41 | 2.42 | 3.67 | 5.37 | 8.02 | 11.56 | 15.51 | 19.83 | 25.69 | 31.66 | 38.6 | 46.09 | 53.71 | 60.46 | 67.18 | 73.4 | 80.31 | 87.7 | 95.35 | 98.83 | 100
| 22ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.8 | 4 | 7.31 | 11.72 | 16.13 | 20.54 | 24.95 | 29.36 | 33.77 | 38.18 | 42.59 | 47 | 51.41 | 55.82 | 60.23 | 64.64 | 69.05 | 73.46 | 77.87 | 82.28 | 86.69 | 91.1 | 95.51 | 99.92
|  | 改定後 | 0.22 | 0.54 | 1.29 | 2.24 | 3.35 | 4.85 | 7.04 | 10.27 | 13.86 | 17.75 | 22.46 | 28.4 | 34.51 | 41.16 | 48.49 | 55.69 | 62 | 68.33 | 74.29 | 81 | 88.04 | 95.35 | 98.83 | 100
| 23ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.75 | 3.86 | 7.02 | 11.24 | 15.46 | 19.68 | 23.9 | 28.12 | 32.34 | 36.56 | 40.78 | 45 | 49.22 | 53.44 | 57.66 | 61.88 | 66.1 | 70.32 | 74.54 | 78.76 | 82.98 | 87.2 | 91.42 | 95.64 | 99.86
|  | 改定後 | 0.21 | 0.5 | 1.18 | 2.05 | 3.08 | 4.41 | 6.22 | 9.09 | 12.38 | 16.03 | 20.06 | 25.41 | 30.88 | 37.11 | 43.73 | 50.72 | 57.34 | 63.46 | 69.4 | 75.1 | 81.62 | 88.36 | 95.35 | 98.83 | 100
| 24ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.71 | 3.73 | 6.76 | 10.81 | 14.86 | 18.91 | 22.96 | 27.01 | 31.06 | 35.11 | 39.16 | 43.21 | 47.26 | 51.31 | 55.36 | 59.41 | 63.46 | 67.51 | 71.56 | 75.61 | 79.66 | 83.71 | 87.76 | 91.81 | 95.86 | 99.91
|  | 改定後 | 0.2 | 0.47 | 1.08 | 1.9 | 2.84 | 4.04 | 5.62 | 8.02 | 11.11 | 14.49 | 18.1 | 22.46 | 27.93 | 33.38 | 39.47 | 46.09 | 52.77 | 58.84 | 64.78 | 70.33 | 75.88 | 82.18 | 88.65 | 95.35 | 98.83 | 100
※改定前：平成30年度調査（05:電線路工事）
※改定後：令和５年度調査

## 07 新設_しゅんせつ・埋立工事
07:新設_しゅんせつ・埋立工事の工事進捗率 | [31 empty] | 工事進捗率（％）
| 工期 | 工事月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月
| 2ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 38.33; 2ヶ月: 93.3; 3ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 30.24; 2ヶ月: 92.55; 3ヶ月: 98.72; 4ヶ月: 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 17.02; 2ヶ月: 63.95; 3ヶ月: 93.3; 4ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 14.09; 2ヶ月: 53.67; 3ヶ月: 92.55; 4ヶ月: 98.72; 5ヶ月: 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 10; 2ヶ月: 38.33; 3ヶ月: 74.83; 4ヶ月: 93.3; 5ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 8.33; 2ヶ月: 30.24; 3ヶ月: 64.79; 4ヶ月: 92.55; 5ヶ月: 98.72; 6ヶ月: 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 6.87; 2ヶ月: 24.45; 3ヶ月: 53.92; 4ヶ月: 80.19; 5ヶ月: 93.3; 6ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.81; 2ヶ月: 13.72; 3ヶ月: 42.98; 4ヶ月: 76.57; 5ヶ月: 94.15; 6ヶ月: 98.66; 7ヶ月: 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 5.17; 2ヶ月: 17.02; 3ヶ月: 38.33; 4ヶ月: 63.95; 5ヶ月: 83.26; 6ヶ月: 93.3; 7ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.95; 2ヶ月: 7.73; 3ヶ月: 25.56; 4ヶ月: 56.07; 5ヶ月: 80.7; 6ヶ月: 94.15; 7ヶ月: 98.66; 8ヶ月: 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.12; 2ヶ月: 12.71; 3ヶ月: 28.11; 4ヶ月: 49.44; 5ヶ月: 70.45; 6ヶ月: 85.21; 7ヶ月: 93.3; 8ヶ月: 97.15; 9ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.62; 2ヶ月: 5.19; 3ヶ月: 16.77; 4ヶ月: 37.96; 5ヶ月: 63.21; 6ヶ月: 83.09; 7ヶ月: 94.15; 8ヶ月: 98.66; 9ヶ月: 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.41; 2ヶ月: 10; 3ヶ月: 21.47; 4ヶ月: 38.33; 5ヶ月: 57.78; 6ヶ月: 74.83; 7ヶ月: 86.54; 8ヶ月: 93.3; 9ヶ月: 96.82; 10ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.66; 2ヶ月: 7.73; 3ヶ月: 20.38; 4ヶ月: 39.58; 5ヶ月: 58.96; 6ヶ月: 77.95; 7ヶ月: 90.89; 8ヶ月: 99.6; 9ヶ月: 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.91; 2ヶ月: 8.17; 3ヶ月: 17.02; 4ヶ月: 30.26; 5ヶ月: 46.94; 6ヶ月: 63.95; 7ヶ月: 77.92; 8ヶ月: 87.51; 9ヶ月: 93.3; 10ヶ月: 96.54; 11ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.34; 2ヶ月: 5.57; 3ヶ月: 15.5; 4ヶ月: 30.15; 5ヶ月: 47.92; 6ヶ月: 65.12; 7ヶ月: 81.5; 8ヶ月: 92.06; 9ヶ月: 99.6; 10ヶ月: 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.53; 2ヶ月: 6.87; 3ヶ月: 13.92; 4ヶ月: 24.45; 5ヶ月: 38.33; 6ヶ月: 53.92; 7ヶ月: 68.57; 8ヶ月: 80.19; 9ヶ月: 88.24; 10ヶ月: 93.3; 11ヶ月: 96.3; 12ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.14; 2ヶ月: 4.3; 3ヶ月: 12.04; 4ヶ月: 23.6; 5ヶ月: 39.58; 6ヶ月: 55.11; 7ヶ月: 70.18; 8ヶ月: 83.98; 9ヶ月: 92.8; 10ヶ月: 99.6; 11ヶ月: 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.24; 2ヶ月: 5.91; 3ヶ月: 11.67; 4ヶ月: 20.19; 5ヶ月: 31.67; 6ヶ月: 45.36; 7ヶ月: 59.5; 8ヶ月: 72.09; 9ヶ月: 81.91; 10ヶ月: 88.81; 11ヶ月: 93.3; 12ヶ月: 96.09; 13ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.01; 2ヶ月: 3.38; 3ヶ月: 9.59; 4ヶ月: 18.98; 5ヶ月: 31.85; 6ヶ月: 46.4; 7ヶ月: 60.68; 8ヶ月: 74.47; 9ヶ月: 85.7; 10ヶ月: 93.37; 11ヶ月: 99.6; 12ヶ月: 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.01; 2ヶ月: 5.17; 3ヶ月: 10; 4ヶ月: 17.02; 5ヶ月: 26.55; 6ヶ月: 38.33; 7ヶ月: 51.31; 8ヶ月: 63.95; 9ヶ月: 74.83; 10ヶ月: 83.26; 11ヶ月: 89.27; 12ヶ月: 93.3; 13ヶ月: 95.9; 14ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.9; 2ヶ月: 2.71; 3ヶ月: 7.73; 4ヶ月: 15.5; 5ヶ月: 25.83; 6ヶ月: 39.58; 7ヶ月: 52.49; 8ヶ月: 65.12; 9ヶ月: 77.95; 10ヶ月: 87.09; 11ヶ月: 93.83; 12ヶ月: 99.6; 13ヶ月: 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 1.82; 2ヶ月: 4.59; 3ヶ月: 8.71; 4ヶ月: 14.6; 5ヶ月: 22.59; 6ヶ月: 32.66; 7ヶ月: 44.26; 8ヶ月: 56.3; 9ヶ月: 67.53; 10ヶ月: 77; 11ヶ月: 84.33; 12ヶ月: 89.64; 13ヶ月: 93.3; 14ヶ月: 95.74; 15ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.82; 2ヶ月: 2.38; 3ヶ月: 6.2; 4ヶ月: 12.82; 5ヶ月: 21.62; 6ヶ月: 33.01; 7ヶ月: 45.37; 8ヶ月: 57.46; 9ヶ月: 69.01; 10ヶ月: 80.39; 11ヶ月: 88.3; 12ヶ月: 94.3; 13ヶ月: 99.6; 14ヶ月: 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 1.66; 2ヶ月: 4.12; 3ヶ月: 7.69; 4ヶ月: 12.71; 5ヶ月: 19.48; 6ヶ月: 28.11; 7ヶ月: 38.33; 8ヶ月: 49.44; 9ヶ月: 60.47; 10ヶ月: 70.45; 11ヶ月: 78.75; 12ヶ月: 85.21; 13ヶ月: 89.95; 14ヶ月: 93.3; 15ヶ月: 95.6; 16ヶ月: 97.15; 17ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.75; 2ヶ月: 2.1; 3ヶ月: 5.1; 4ヶ月: 10.75; 5ヶ月: 18.23; 6ヶ月: 27.68; 7ヶ月: 39.58; 8ヶ月: 50.53; 9ヶ月: 61.63; 10ヶ月: 72.43; 11ヶ月: 82.39; 12ヶ月: 89.31; 13ヶ月: 94.69; 14ヶ月: 99.6; 15ヶ月: 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1.53 | 3.73 | 6.87 | 11.21 | 17.02 | 24.45 | 33.4 | 43.46 | 53.92 | 63.95 | 72.84 | 80.19 | 85.93 | 90.21 | 93.3 | 95.47 | 96.98 | 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.7; 2ヶ月: 1.86; 3ヶ月: 4.3; 4ヶ月: 9.08; 5ヶ月: 15.5; 6ヶ月: 23.6; 7ヶ月: 33.87; 8ヶ月: 44.61; 9ヶ月: 55.11; 10ヶ月: 65.12; 11ヶ月: 75.39; 12ヶ月: 83.98; 13ヶ月: 90.16; 14ヶ月: 95.02; 15ヶ月: 99.6; 16ヶ月: 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.41 | 3.41 | 6.2 | 10 | 15.03 | 21.47 | 29.31 | 38.33 | 48.04 | 57.78 | 66.88 | 74.83 | 81.39 | 86.54 | 90.44 | 93.3 | 95.36 | 96.82 | 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.65; 2ヶ月: 1.66; 3ヶ月: 3.67; 4ヶ月: 7.73; 5ヶ月: 13.33; 6ヶ月: 20.38; 7ヶ月: 29.07; 8ヶ月: 39.58; 9ヶ月: 49.06; 10ヶ月: 58.96; 11ヶ月: 68.28; 12ヶ月: 77.95; 13ヶ月: 85.16; 14ヶ月: 90.89; 15ヶ月: 95.31; 16ヶ月: 99.6; 17ヶ月: 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.32 | 3.14 | 5.64 | 9 | 13.41 | 19.03 | 25.92 | 33.96 | 42.85 | 52.08 | 61.09 | 69.35 | 76.5 | 82.4 | 87.06 | 90.63 | 93.3 | 95.26 | 96.67 | 100
|  | 改定後 | 0.61 | 1.49 | 3.15 | 6.55 | 11.51 | 17.74 | 25.18 | 34.53 | 44.02 | 53.26 | 62.24 | 71.11 | 79.82 | 86.2 | 91.51 | 95.56 | 99.6 | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.23 | 2.91 | 5.17 | 8.17 | 12.07 | 17.02 | 23.1 | 30.26 | 38.33 | 46.94 | 55.65 | 63.95 | 71.46 | 77.92 | 83.26 | 87.51 | 90.8 | 93.3 | 95.17 | 96.54 | 100
|  | 改定後 | 0.58 | 1.34 | 2.71 | 5.57 | 10.04 | 15.5 | 22.17 | 30.15 | 39.58 | 47.92 | 56.81 | 65.12 | 73.68 | 81.5 | 87.09 | 92.06 | 95.79 | 99.6 | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.16 | 2.71 | 4.77 | 7.47 | 10.95 | 15.34 | 20.73 | 27.12 | 34.41 | 42.37 | 50.63 | 58.77 | 66.42 | 73.27 | 79.14 | 84 | 87.9 | 90.95 | 93.3 | 95.08 | 96.41 | 100
|  | 改定後 | 0.55 | 1.24 | 2.48 | 4.89 | 8.8 | 13.67 | 19.57 | 26.51 | 35.06 | 43.55 | 51.77 | 59.96 | 67.78 | 75.93 | 82.81 | 87.92 | 92.45 | 95.99 | 99.6 | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.09 | 2.53 | 4.42 | 6.87 | 10 | 13.92 | 18.72 | 24.45 | 31.03 | 38.33 | 46.07 | 53.92 | 61.53 | 68.57 | 74.83 | 80.19 | 84.64 | 88.24 | 91.09 | 93.3 | 95 | 96.3 | 100
|  | 改定後 | 0.52 | 1.14 | 2.28 | 4.3 | 7.73 | 12.04 | 17.41 | 23.6 | 31.09 | 39.58 | 47.08 | 55.11 | 62.67 | 70.18 | 77.95 | 83.98 | 88.65 | 92.8 | 96.17 | 99.6 | 100
| 21ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.85 | 4.15 | 7.61 | 12.22 | 16.83 | 21.44 | 26.05 | 30.66 | 35.27 | 39.88 | 44.49 | 49.1 | 53.71 | 58.32 | 62.93 | 67.54 | 72.15 | 76.76 | 81.37 | 85.98 | 90.59 | 95.2 | 99.81
|  | 改定後 | 0.5 | 1.07 | 2.1 | 3.82 | 6.77 | 10.75 | 15.5 | 21.15 | 27.68 | 35.49 | 43.17 | 50.53 | 58.03 | 65.12 | 72.43 | 79.46 | 84.88 | 89.31 | 93.1 | 96.33 | 99.6 | 100
| 22ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.8 | 4 | 7.31 | 11.72 | 16.13 | 20.54 | 24.95 | 29.36 | 33.77 | 38.18 | 42.59 | 47 | 51.41 | 55.82 | 60.23 | 64.64 | 69.05 | 73.46 | 77.87 | 82.28 | 86.69 | 91.1 | 95.51 | 99.92
|  | 改定後 | 0.47 | 1.01 | 1.94 | 3.38 | 5.94 | 9.59 | 13.92 | 18.98 | 24.82 | 31.85 | 39.58 | 46.4 | 53.68 | 60.68 | 67.41 | 74.47 | 80.84 | 85.7 | 89.89 | 93.37 | 96.48 | 99.6 | 100
| 23ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.75 | 3.86 | 7.02 | 11.24 | 15.46 | 19.68 | 23.9 | 28.12 | 32.34 | 36.56 | 40.78 | 45 | 49.22 | 53.44 | 57.66 | 61.88 | 66.1 | 70.32 | 74.54 | 78.76 | 82.98 | 87.2 | 91.42 | 95.64 | 99.86
|  | 改定後 | 0.45 | 0.95 | 1.79 | 3.03 | 5.29 | 8.61 | 12.48 | 17.16 | 22.48 | 28.65 | 35.85 | 42.86 | 49.51 | 56.44 | 62.99 | 69.52 | 76.28 | 82.04 | 86.43 | 90.41 | 93.61 | 96.62 | 99.6 | 100
| 24ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.71 | 3.73 | 6.76 | 10.81 | 14.86 | 18.91 | 22.96 | 27.01 | 31.06 | 35.11 | 39.16 | 43.21 | 47.26 | 51.31 | 55.36 | 59.41 | 63.46 | 67.51 | 71.56 | 75.61 | 79.66 | 83.71 | 87.76 | 91.81 | 95.86 | 99.91
|  | 改定後 | 0.43 | 0.9 | 1.66 | 2.71 | 4.77 | 7.73 | 11.29 | 15.5 | 20.38 | 25.83 | 32.48 | 39.58 | 45.84 | 52.49 | 58.96 | 65.12 | 71.49 | 77.95 | 83.05 | 87.09 | 90.89 | 93.83 | 96.74 | 99.6 | 100
※改定前：平成30年度調査（07:しゅんせつ・埋立工事）
※改定後：令和５年度調査

## 08 新設_土工事（しゅんせつ・埋立以外）
08:新設_土工事（しゅんせつ・埋立以外）の工事進捗率 | [31 empty] | 工事進捗率（％）
| 工期 | 工事月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月
| 2ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 37.8; 2ヶ月: 95.43; 3ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 30.24; 2ヶ月: 92.55; 3ヶ月: 98.72; 4ヶ月: 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 18.14; 2ヶ月: 61.74; 3ヶ月: 95.43; 4ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 14.09; 2ヶ月: 53.67; 3ヶ月: 92.55; 4ヶ月: 98.72; 5ヶ月: 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 11.21; 2ヶ月: 37.8; 3ヶ月: 72.89; 4ヶ月: 95.43; 5ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 8.33; 2ヶ月: 30.24; 3ヶ月: 64.79; 4ヶ月: 92.55; 5ヶ月: 98.72; 6ヶ月: 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 7.95; 2ヶ月: 25.13; 3ヶ月: 52.13; 4ヶ月: 78.8; 5ヶ月: 95.43; 6ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 5.71; 2ヶ月: 21.81; 3ヶ月: 47.02; 4ヶ月: 71.71; 5ヶ月: 89.09; 6ヶ月: 94.67; 7ヶ月: 98.11; 8ヶ月: 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 6.1; 2ヶ月: 18.14; 3ヶ月: 37.8; 4ヶ月: 61.74; 5ヶ月: 82.36; 6ヶ月: 95.43; 7ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 3.68; 2ヶ月: 15.77; 3ヶ月: 33.8; 4ヶ月: 56.16; 5ヶ月: 75.04; 6ヶ月: 89.09; 7ヶ月: 94.67; 8ヶ月: 98.11; 9ヶ月: 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.93; 2ヶ月: 13.94; 3ヶ月: 28.5; 4ヶ月: 47.96; 5ヶ月: 68.28; 6ヶ月: 84.7; 7ヶ月: 95.43; 8ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.39; 2ヶ月: 11.85; 3ヶ月: 24.79; 4ヶ月: 43.16; 5ヶ月: 62.41; 6ヶ月: 77.35; 7ヶ月: 89.09; 8ヶ月: 94.67; 9ヶ月: 98.11; 10ヶ月: 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.13; 2ヶ月: 11.21; 3ヶ月: 22.36; 4ヶ月: 37.8; 5ヶ月: 55.77; 6ヶ月: 72.89; 7ヶ月: 86.35; 8ヶ月: 95.43; 9ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.92; 2ヶ月: 9.01; 3ヶ月: 19.28; 4ヶ月: 33.8; 5ヶ月: 50.49; 6ヶ月: 66.43; 7ヶ月: 78.96; 8ヶ月: 89.09; 9ヶ月: 94.67; 10ヶ月: 98.11; 11ヶ月: 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.55; 2ヶ月: 9.32; 3ヶ月: 18.14; 4ヶ月: 30.47; 5ヶ月: 45.66; 6ヶ月: 61.74; 7ヶ月: 76.25; 8ヶ月: 87.57; 9ヶ月: 95.43; 10ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.77; 2ヶ月: 7.35; 3ヶ月: 18.02; 4ヶ月: 33.11; 5ヶ月: 48.67; 6ヶ月: 64.03; 7ヶ月: 78.91; 8ヶ月: 90.1; 9ヶ月: 97.8; 10ヶ月: 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.11; 2ヶ月: 7.95; 3ヶ月: 15.13; 4ヶ月: 25.13; 5ヶ月: 37.8; 6ヶ月: 52.13; 7ヶ月: 66.36; 8ヶ月: 78.8; 9ヶ月: 88.5; 10ヶ月: 95.43; 11ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.49; 2ヶ月: 5.74; 3ヶ月: 14.57; 4ヶ月: 26.7; 5ヶ月: 41.09; 6ヶ月: 54.78; 7ヶ月: 68.62; 8ヶ月: 81.52; 9ヶ月: 91; 10ヶ月: 97.8; 11ヶ月: 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.76; 2ヶ月: 6.91; 3ヶ月: 12.91; 4ヶ月: 21.16; 5ヶ月: 31.75; 6ヶ月: 44.2; 7ヶ月: 57.42; 8ヶ月: 69.99; 9ヶ月: 80.78; 10ヶ月: 89.24; 11ヶ月: 95.43; 12ヶ月: 99.72; 13ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.29; 2ヶ月: 4.73; 3ヶ月: 11.91; 4ヶ月: 21.71; 5ヶ月: 34.58; 6ヶ月: 47.31; 7ヶ月: 59.85; 8ヶ月: 72.36; 9ヶ月: 83.55; 10ヶ月: 91.73; 11ヶ月: 97.8; 12ヶ月: 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.49; 2ヶ月: 6.1; 3ヶ月: 11.21; 4ヶ月: 18.14; 5ヶ月: 27.07; 6ヶ月: 37.8; 7ヶ月: 49.7; 8ヶ月: 61.74; 9ヶ月: 72.89; 10ヶ月: 82.36; 11ヶ月: 89.84; 12ヶ月: 95.43; 13ヶ月: 99.42; 14ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.15; 2ヶ月: 3.96; 3ヶ月: 9.77; 4ヶ月: 18.02; 5ヶ月: 29.15; 6ヶ月: 41.09; 7ヶ月: 52.45; 8ヶ月: 64.03; 9ヶ月: 75.38; 10ヶ月: 85.11; 11ヶ月: 92.3; 12ヶ月: 97.8; 13ヶ月: 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.26; 2ヶ月: 5.46; 3ヶ月: 9.88; 4ヶ月: 15.8; 5ヶ月: 23.4; 6ヶ月: 32.65; 7ヶ月: 43.2; 8ヶ月: 54.37; 9ヶ月: 65.31; 10ヶ月: 75.24; 11ヶ月: 83.64; 12ヶ月: 90.34; 13ヶ月: 95.43; 14ヶ月: 99.16; 15ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.06; 2ヶ月: 3.36; 3ヶ月: 8.03; 4ヶ月: 15.35; 5ヶ月: 24.53; 6ヶ月: 35.59; 7ヶ月: 46.38; 8ヶ月: 56.88; 9ヶ月: 67.59; 10ヶ月: 77.86; 11ヶ月: 86.32; 12ヶ月: 92.78; 13ヶ月: 97.8; 14ヶ月: 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.07; 2ヶ月: 4.93; 3ヶ月: 8.81; 4ヶ月: 13.94; 5ヶ月: 20.49; 6ヶ月: 28.5; 7ヶ月: 37.8; 8ヶ月: 47.96; 9ヶ月: 58.35; 10ヶ月: 68.28; 11ヶ月: 77.18; 12ヶ月: 84.7; 13ヶ月: 90.75; 14ヶ月: 95.43; 15ヶ月: 98.94; 16ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.98; 2ヶ月: 2.9; 3ヶ月: 6.74; 4ヶ月: 13.18; 5ヶ月: 20.9; 6ヶ月: 30.86; 7ヶ月: 41.09; 8ヶ月: 50.82; 9ヶ月: 60.73; 10ヶ月: 70.57; 11ヶ月: 79.87; 12ヶ月: 87.35; 13ヶ月: 93.16; 14ヶ月: 97.8; 15ヶ月: 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 1.91; 2ヶ月: 4.5; 3ヶ月: 7.95; 4ヶ月: 12.44; 5ヶ月: 18.14; 6ヶ月: 25.13; 7ヶ月: 33.32; 8ヶ月: 42.47; 9ヶ月: 52.13; 10ヶ月: 61.74; 11ヶ月: 70.77; 12ヶ月: 78.8; 13ヶ月: 85.59; 14ヶ月: 91.1; 15ヶ月: 95.43; 16ヶ月: 98.73; 17ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.92; 2ヶ月: 2.52; 3ヶ月: 5.74; 4ヶ月: 11.36; 5ヶ月: 18.02; 6ヶ月: 26.7; 7ヶ月: 36.32; 8ヶ月: 45.67; 9ヶ月: 54.78; 10ヶ月: 64.03; 11ヶ月: 73.17; 12ヶ月: 81.52; 13ヶ月: 88.21; 14ヶ月: 93.49; 15ヶ月: 97.8; 16ヶ月: 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.77 | 4.13 | 7.22 | 11.21 | 16.22 | 22.36 | 29.6 | 37.8 | 46.67 | 55.77 | 64.65 | 72.89 | 80.17 | 86.35 | 91.41 | 95.43 | 98.55 | 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.86; 2ヶ月: 2.21; 3ヶ月: 5.04; 4ヶ月: 9.77; 5ヶ月: 15.84; 6ヶ月: 23.22; 7ヶ月: 32.12; 8ヶ月: 41.09; 9ヶ月: 49.61; 10ヶ月: 58.25; 11ヶ月: 66.93; 12ヶ月: 75.38; 13ヶ月: 82.93; 14ヶ月: 88.95; 15ヶ月: 93.79; 16ヶ月: 97.8; 17ヶ月: 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.65 | 3.82 | 6.62 | 10.18 | 14.64 | 20.06 | 26.49 | 33.84 | 41.91 | 50.41 | 58.95 | 67.16 | 74.69 | 81.34 | 87 | 91.67 | 95.43 | 98.39 | 100
|  | 改定後 | 0.83 | 1.97 | 4.46 | 8.44 | 14 | 20.39 | 28.43 | 36.89 | 45.12 | 53.13 | 61.3 | 69.42 | 77.3 | 84.12 | 89.56 | 94.05 | 97.8 | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.55 | 3.55 | 6.1 | 9.32 | 13.3 | 18.14 | 23.88 | 30.47 | 37.8 | 45.66 | 53.75 | 61.74 | 69.33 | 76.25 | 82.36 | 87.57 | 91.9 | 95.43 | 98.25 | 100
|  | 改定後 | 0.79 | 1.77 | 3.96 | 7.35 | 12.4 | 18.02 | 25.14 | 33.11 | 41.09 | 48.67 | 56.3 | 64.03 | 71.66 | 78.91 | 85.11 | 90.1 | 94.27 | 97.8 | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.46 | 3.31 | 5.66 | 8.58 | 12.18 | 16.52 | 21.66 | 27.59 | 34.25 | 41.48 | 49.06 | 56.72 | 64.2 | 71.22 | 77.61 | 83.24 | 88.06 | 92.11 | 95.43 | 98.11 | 100
|  | 改定後 | 0.75 | 1.62 | 3.55 | 6.46 | 11.03 | 16.18 | 22.34 | 29.78 | 37.34 | 44.69 | 51.84 | 59.19 | 66.48 | 73.64 | 80.31 | 85.94 | 90.58 | 94.45 | 97.8 | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.38 | 3.11 | 5.27 | 7.95 | 11.21 | 15.13 | 19.77 | 25.13 | 31.17 | 37.8 | 44.86 | 52.13 | 59.38 | 66.36 | 72.89 | 78.8 | 84.01 | 88.5 | 92.29 | 95.43 | 97.99 | 100
|  | 改定後 | 0.71 | 1.49 | 3.2 | 5.74 | 9.77 | 14.57 | 20.03 | 26.7 | 33.92 | 41.09 | 47.92 | 54.78 | 61.71 | 68.62 | 75.38 | 81.52 | 86.68 | 91 | 94.62 | 97.8 | 100
| 21ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.85 | 4.15 | 7.61 | 12.22 | 16.83 | 21.44 | 26.05 | 30.66 | 35.27 | 39.88 | 44.49 | 49.1 | 53.71 | 58.32 | 62.93 | 67.54 | 72.15 | 76.76 | 81.37 | 85.98 | 90.59 | 95.2 | 99.81
|  | 改定後 | 0.68 | 1.38 | 2.9 | 5.21 | 8.69 | 13.18 | 18.02 | 24.03 | 30.86 | 37.69 | 44.35 | 50.82 | 57.4 | 64.03 | 70.57 | 76.93 | 82.6 | 87.35 | 91.38 | 94.78 | 97.8 | 100
| 22ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.8 | 4 | 7.31 | 11.72 | 16.13 | 20.54 | 24.95 | 29.36 | 33.77 | 38.18 | 42.59 | 47 | 51.41 | 55.82 | 60.23 | 64.64 | 69.05 | 73.46 | 77.87 | 82.28 | 86.69 | 91.1 | 95.51 | 99.92
|  | 改定後 | 0.65 | 1.29 | 2.64 | 4.73 | 7.75 | 11.91 | 16.43 | 21.71 | 28.04 | 34.58 | 41.09 | 47.31 | 53.51 | 59.85 | 66.14 | 72.36 | 78.29 | 83.55 | 87.94 | 91.73 | 94.91 | 97.8 | 100
| 23ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.75 | 3.86 | 7.02 | 11.24 | 15.46 | 19.68 | 23.9 | 28.12 | 32.34 | 36.56 | 40.78 | 45 | 49.22 | 53.44 | 57.66 | 61.88 | 66.1 | 70.32 | 74.54 | 78.76 | 82.98 | 87.2 | 91.42 | 95.64 | 99.86
|  | 改定後 | 0.62 | 1.22 | 2.41 | 4.33 | 6.98 | 10.81 | 15.01 | 19.77 | 25.48 | 31.74 | 37.99 | 44.07 | 49.98 | 55.97 | 62.01 | 68.04 | 73.94 | 79.49 | 84.38 | 88.47 | 92.03 | 95.04 | 97.8 | 100
| 24ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.71 | 3.73 | 6.76 | 10.81 | 14.86 | 18.91 | 22.96 | 27.01 | 31.06 | 35.11 | 39.16 | 43.21 | 47.26 | 51.31 | 55.36 | 59.41 | 63.46 | 67.51 | 71.56 | 75.61 | 79.66 | 83.71 | 87.76 | 91.81 | 95.86 | 99.91
|  | 改定後 | 0.59 | 1.15 | 2.21 | 3.96 | 6.31 | 9.77 | 13.77 | 18.02 | 23.22 | 29.15 | 35.13 | 41.09 | 46.81 | 52.45 | 58.25 | 64.03 | 69.75 | 75.38 | 80.56 | 85.11 | 88.95 | 92.3 | 95.16 | 97.8 | 100
※改定前：平成30年度調査（08:土工事）
※改定後：令和５年度調査

## 09 新設_機械装置等工事
09:新設_機械装置等工事の工事進捗率 | [31 empty] | 工事進捗率（％）
| 工期 | 工事月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月
| 2ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 42.1; 2ヶ月: 96.93; 3ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 30.24; 2ヶ月: 92.55; 3ヶ月: 98.72; 4ヶ月: 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 23.13; 2ヶ月: 63.27; 3ヶ月: 96.93; 4ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 14.09; 2ヶ月: 53.67; 3ヶ月: 92.55; 4ヶ月: 98.72; 5ヶ月: 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 15.43; 2ヶ月: 42.1; 3ヶ月: 73.37; 4ヶ月: 96.93; 5ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 8.33; 2ヶ月: 30.24; 3ヶ月: 64.79; 4ヶ月: 92.55; 5ヶ月: 98.72; 6ヶ月: 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 11.45; 2ヶ月: 30.22; 3ヶ月: 54.8; 4ヶ月: 78.98; 5ヶ月: 96.93; 6ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 6.05; 2ヶ月: 20.01; 3ヶ月: 42.08; 4ヶ月: 71.33; 5ヶ月: 99.62; 6ヶ月: 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 9.06; 2ヶ月: 23.13; 3ヶ月: 42.1; 4ヶ月: 63.27; 5ヶ月: 82.5; 6ヶ月: 96.93; 7ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 4.63; 2ヶ月: 14.27; 3ヶ月: 30.04; 4ヶ月: 50.33; 5ヶ月: 76.37; 6ヶ月: 99.62; 7ヶ月: 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 7.48; 2ヶ月: 18.57; 3ヶ月: 33.48; 4ヶ月: 51.14; 5ヶ月: 69.14; 6ヶ月: 84.88; 7ヶ月: 96.93; 8ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 3.8; 2ヶ月: 10.99; 3ヶ月: 22.73; 4ヶ月: 38.36; 5ヶ月: 57.78; 6ヶ月: 80.54; 7ヶ月: 99.62; 8ヶ月: 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 6.36; 2ヶ月: 15.43; 3ヶ月: 27.47; 4ヶ月: 42.1; 5ヶ月: 58; 6ヶ月: 73.37; 7ヶ月: 86.61; 8ヶ月: 96.93; 9ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 3.28; 2ヶ月: 8.79; 3ヶ月: 17.71; 4ヶ月: 30.04; 5ヶ月: 45.27; 6ヶ月: 63.66; 7ヶ月: 83.27; 8ヶ月: 99.62; 9ヶ月: 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 5.53; 2ヶ月: 13.16; 3ヶ月: 23.13; 4ヶ月: 35.34; 5ヶ月: 49.11; 6ヶ月: 63.27; 7ヶ月: 76.53; 8ヶ月: 87.9; 9ヶ月: 96.93; 10ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.89; 2ヶ月: 7.18; 3ヶ月: 14.27; 4ヶ月: 24.31; 5ヶ月: 36.51; 6ヶ月: 50.33; 7ヶ月: 67.97; 8ヶ月: 85.37; 9ヶ月: 99.62; 10ヶ月: 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.89; 2ヶ月: 11.45; 3ヶ月: 19.89; 4ヶ月: 30.22; 5ヶ月: 42.1; 6ヶ月: 54.8; 7ヶ月: 67.4; 8ヶ月: 78.98; 9ヶ月: 88.91; 10ヶ月: 96.93; 11ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.61; 2ヶ月: 6.05; 3ヶ月: 11.91; 4ヶ月: 20.01; 5ヶ月: 30.04; 6ヶ月: 42.08; 7ヶ月: 55.29; 8ヶ月: 71.33; 9ヶ月: 87.03; 10ヶ月: 99.62; 11ヶ月: 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.38; 2ヶ月: 10.12; 3ヶ月: 17.4; 4ヶ月: 26.26; 5ヶ月: 36.54; 6ヶ月: 47.82; 7ヶ月: 59.45; 8ヶ月: 70.69; 9ヶ月: 80.92; 10ヶ月: 89.72; 11ヶ月: 96.93; 12ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.4; 2ヶ月: 5.25; 3ヶ月: 10.18; 4ヶ月: 16.68; 5ヶ月: 25.31; 6ヶ月: 35.31; 7ヶ月: 46.69; 8ヶ月: 59.92; 9ヶ月: 74.09; 10ヶ月: 88.45; 11ヶ月: 99.62; 12ヶ月: 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.97; 2ヶ月: 9.06; 3ヶ月: 15.43; 4ヶ月: 23.13; 5ヶ月: 32.11; 6ヶ月: 42.1; 7ヶ月: 52.66; 8ヶ月: 63.27; 9ヶ月: 73.37; 10ヶ月: 82.5; 11ヶ月: 90.38; 12ヶ月: 96.93; 13ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.24; 2ヶ月: 4.63; 3ヶ月: 8.79; 4ヶ月: 14.27; 5ヶ月: 21.64; 6ヶ月: 30.04; 7ヶ月: 39.91; 8ヶ月: 50.33; 9ヶ月: 63.66; 10ヶ月: 76.37; 11ヶ月: 89.65; 12ヶ月: 99.62; 13ヶ月: 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.63; 2ヶ月: 8.2; 3ヶ月: 13.84; 4ヶ月: 20.62; 5ヶ月: 28.52; 6ヶ月: 37.38; 7ヶ月: 46.93; 8ヶ月: 56.77; 9ヶ月: 66.46; 10ヶ月: 75.57; 11ヶ月: 83.8; 12ヶ月: 90.93; 13ヶ月: 96.93; 14ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.12; 2ヶ月: 4.18; 3ヶ月: 7.65; 4ヶ月: 12.45; 5ヶ月: 18.6; 6ヶ月: 25.99; 7ヶ月: 34.49; 8ヶ月: 44.08; 9ヶ月: 54; 10ヶ月: 66.74; 11ヶ月: 78.53; 12ヶ月: 90.48; 13ヶ月: 99.62; 14ヶ月: 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.34; 2ヶ月: 7.48; 3ヶ月: 12.53; 4ヶ月: 18.57; 5ヶ月: 25.58; 6ヶ月: 33.48; 7ヶ月: 42.1; 8ヶ月: 51.14; 9ヶ月: 60.27; 10ヶ月: 69.14; 11ヶ月: 77.42; 12ヶ月: 84.88; 13ヶ月: 91.4; 14ヶ月: 96.93; 15ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.95; 2ヶ月: 3.8; 3ヶ月: 6.76; 4ヶ月: 10.99; 5ヶ月: 16.13; 6ヶ月: 22.73; 7ヶ月: 30.04; 8ヶ月: 38.36; 9ヶ月: 47.46; 10ヶ月: 57.78; 11ヶ月: 69.03; 12ヶ月: 80.54; 13ヶ月: 91.13; 14ヶ月: 99.62; 15ヶ月: 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.09; 2ヶ月: 6.88; 3ヶ月: 11.45; 4ヶ月: 16.86; 5ヶ月: 23.13; 6ヶ月: 30.22; 7ヶ月: 38; 8ヶ月: 46.28; 9ヶ月: 54.8; 10ヶ月: 63.27; 11ヶ月: 71.41; 12ヶ月: 78.98; 13ヶ月: 85.81; 14ヶ月: 91.8; 15ヶ月: 96.93; 16ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.93; 2ヶ月: 2.66; 3ヶ月: 5.47; 4ヶ月: 9.48; 5ヶ月: 14.47; 6ヶ月: 20.7; 7ヶ月: 27.42; 8ヶ月: 35.15; 9ヶ月: 45.18; 10ヶ月: 55.24; 11ヶ月: 65.56; 12ヶ月: 75.32; 13ヶ月: 85.38; 14ヶ月: 93.64; 15ヶ月: 98.74; 16ヶ月: 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.88; 2ヶ月: 6.36; 3ヶ月: 10.53; 4ヶ月: 15.43; 5ヶ月: 21.08; 6ヶ月: 27.47; 7ヶ月: 34.52; 8ヶ月: 42.1; 9ヶ月: 50; 10ヶ月: 58; 11ヶ月: 65.86; 12ヶ月: 73.37; 13ヶ月: 80.32; 14ヶ月: 86.61; 15ヶ月: 92.15; 16ヶ月: 96.93; 17ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.84; 2ヶ月: 2.4; 3ヶ月: 4.84; 4ヶ月: 8.37; 5ヶ月: 12.82; 6ヶ月: 18.19; 7ヶ月: 24.52; 8ヶ月: 31.1; 9ヶ月: 39.38; 10ヶ月: 48.76; 11ヶ月: 58.5; 12ヶ月: 68.12; 13ヶ月: 77.03; 14ヶ月: 86.69; 15ヶ月: 94.06; 16ヶ月: 98.74; 17ヶ月: 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 2.69 | 5.92 | 9.74 | 14.21 | 19.34 | 25.14 | 31.55 | 38.48 | 45.79 | 53.29 | 60.8 | 68.12 | 75.06 | 81.48 | 87.3 | 92.45 | 96.93 | 100
|  | 改定後 | 0.76 | 2.19 | 4.32 | 7.47 | 11.43 | 16.19 | 21.89 | 27.83 | 34.63 | 43.38 | 52.07 | 61.35 | 70.22 | 78.72 | 87.71 | 94.39 | 98.74 | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 2.53 | 5.53 | 9.06 | 13.16 | 17.85 | 23.13 | 28.99 | 35.34 | 42.1 | 49.11 | 56.22 | 63.27 | 70.09 | 76.53 | 82.5 | 87.9 | 92.71 | 96.93 | 100
|  | 改定後 | 0.7 | 2.02 | 3.9 | 6.72 | 10.23 | 14.47 | 19.56 | 25.2 | 31.1 | 38.33 | 46.8 | 55.24 | 63.88 | 72.13 | 80.3 | 88.52 | 94.66 | 98.74 | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 2.38 | 5.19 | 8.47 | 12.24 | 16.55 | 21.4 | 26.77 | 32.61 | 38.85 | 45.39 | 52.1 | 58.84 | 65.46 | 71.83 | 77.83 | 83.39 | 88.44 | 92.95 | 96.93 | 100
|  | 改定後 | 0.66 | 1.87 | 3.55 | 6.07 | 9.24 | 13.07 | 17.6 | 22.87 | 28.16 | 34.24 | 41.88 | 49.77 | 58 | 66.1 | 73.8 | 81.66 | 89.26 | 94.89 | 98.74 | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 2.26 | 4.89 | 7.94 | 11.45 | 15.43 | 19.89 | 24.83 | 30.22 | 36 | 42.1 | 48.4 | 54.8 | 61.18 | 67.4 | 73.37 | 78.98 | 84.18 | 88.91 | 93.16 | 96.93 | 100
|  | 改定後 | 0.61 | 1.74 | 3.25 | 5.47 | 8.37 | 11.88 | 15.93 | 20.7 | 25.75 | 31.1 | 37.49 | 45.18 | 52.56 | 60.41 | 68.12 | 75.32 | 82.88 | 89.9 | 95.09 | 98.74 | 100
| 21ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.85 | 4.15 | 7.61 | 12.22 | 16.83 | 21.44 | 26.05 | 30.66 | 35.27 | 39.88 | 44.49 | 49.1 | 53.71 | 58.32 | 62.93 | 67.54 | 72.15 | 76.76 | 81.37 | 85.98 | 90.59 | 95.2 | 99.81
|  | 改定後 | 0.58 | 1.62 | 2.99 | 4.98 | 7.64 | 10.81 | 14.47 | 18.75 | 23.66 | 28.45 | 33.93 | 40.7 | 47.93 | 55.24 | 62.65 | 69.8 | 76.62 | 83.96 | 90.47 | 95.27 | 98.74 | 100
| 22ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.8 | 4 | 7.31 | 11.72 | 16.13 | 20.54 | 24.95 | 29.36 | 33.77 | 38.18 | 42.59 | 47 | 51.41 | 55.82 | 60.23 | 64.64 | 69.05 | 73.46 | 77.87 | 82.28 | 86.69 | 91.1 | 95.51 | 99.92
|  | 改定後 | 0.55 | 1.52 | 2.76 | 4.57 | 7.01 | 9.89 | 13.26 | 17.16 | 21.61 | 26.21 | 31.1 | 36.8 | 43.82 | 50.48 | 57.61 | 64.66 | 71.4 | 77.88 | 84.9 | 91.05 | 95.4 | 98.74 | 100
| 23ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.75 | 3.86 | 7.02 | 11.24 | 15.46 | 19.68 | 23.9 | 28.12 | 32.34 | 36.56 | 40.78 | 45 | 49.22 | 53.44 | 57.66 | 61.88 | 66.1 | 70.32 | 74.54 | 78.76 | 82.98 | 87.2 | 91.42 | 95.64 | 99.86
|  | 改定後 | 0.52 | 1.42 | 2.57 | 4.21 | 6.45 | 9.09 | 12.21 | 15.74 | 19.8 | 24.26 | 28.69 | 33.68 | 39.78 | 46.44 | 52.92 | 59.74 | 66.46 | 72.81 | 79.14 | 85.84 | 91.47 | 95.54 | 98.74 | 100
| 24ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.71 | 3.73 | 6.76 | 10.81 | 14.86 | 18.91 | 22.96 | 27.01 | 31.06 | 35.11 | 39.16 | 43.21 | 47.26 | 51.31 | 55.36 | 59.41 | 63.46 | 67.51 | 71.56 | 75.61 | 79.66 | 83.71 | 87.76 | 91.81 | 95.86 | 99.91
|  | 改定後 | 0.5 | 1.33 | 2.4 | 3.9 | 5.94 | 8.37 | 11.25 | 14.47 | 18.19 | 22.41 | 26.56 | 31.1 | 36.29 | 42.59 | 48.76 | 55.24 | 61.72 | 68.12 | 74.12 | 80.3 | 86.69 | 91.85 | 95.68 | 98.74 | 100
※改定前：平成30年度調査（09:機械装置等工事）
※改定後：令和５年度調査

## 10 新設_その他の土木工事
10:新設_その他の土木工事の工事進捗率 | [31 empty] | 工事進捗率（％）
| 工期 | 工事月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月
| 2ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 36.5; 2ヶ月: 94.31; 3ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 30.24; 2ヶ月: 92.55; 3ヶ月: 98.72; 4ヶ月: 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 18; 2ヶ月: 59.26; 3ヶ月: 94.31; 4ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 14.09; 2ヶ月: 53.67; 3ヶ月: 92.55; 4ヶ月: 98.72; 5ヶ月: 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 11.32; 2ヶ月: 36.5; 3ヶ月: 70.27; 4ヶ月: 94.31; 5ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 8.33; 2ヶ月: 30.24; 3ヶ月: 64.79; 4ヶ月: 92.55; 5ヶ月: 98.72; 6ヶ月: 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 8.12; 2ヶ月: 24.61; 3ヶ月: 50.02; 4ヶ月: 76.29; 5ヶ月: 94.31; 6ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.98; 2ヶ月: 15.98; 3ヶ月: 43.5; 4ヶ月: 73.53; 5ヶ月: 92.1; 6ヶ月: 96.16; 7ヶ月: 98.16; 8ヶ月: 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 6.28; 2ヶ月: 18; 3ヶ月: 36.5; 4ヶ月: 59.26; 5ヶ月: 79.99; 6ヶ月: 94.31; 7ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.03; 2ヶ月: 9.85; 3ヶ月: 27.3; 4ヶ月: 54.71; 5ヶ月: 77.74; 6ヶ月: 92.1; 7ヶ月: 96.16; 8ヶ月: 98.16; 9ヶ月: 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 5.11; 2ヶ月: 13.97; 3ヶ月: 27.78; 4ヶ月: 46.06; 5ヶ月: 65.67; 6ヶ月: 82.47; 7ヶ月: 94.31; 8ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.4; 2ヶ月: 6.39; 3ヶ月: 19.07; 4ヶ月: 38.56; 5ヶ月: 61.96; 6ヶ月: 80.4; 7ヶ月: 92.1; 8ヶ月: 96.16; 9ヶ月: 98.16; 10ヶ月: 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.29; 2ヶ月: 11.32; 3ヶ月: 22; 4ヶ月: 36.5; 5ヶ月: 53.5; 6ヶ月: 70.27; 7ヶ月: 84.23; 8ヶ月: 94.31; 9ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.11; 2ヶ月: 4.6; 3ヶ月: 13.37; 4ヶ月: 27.3; 5ヶ月: 47.92; 6ヶ月: 66.95; 7ヶ月: 82.19; 8ヶ月: 92.1; 9ヶ月: 96.16; 10ヶ月: 98.16; 11ヶ月: 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.7; 2ヶ月: 9.47; 3ヶ月: 18; 4ヶ月: 29.63; 5ヶ月: 43.89; 6ヶ月: 59.26; 7ヶ月: 73.68; 8ヶ月: 85.55; 9ヶ月: 94.31; 10ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.59; 2ヶ月: 7.61; 3ヶ月: 17.47; 4ヶ月: 31.03; 5ヶ月: 45.85; 6ヶ月: 62; 7ヶ月: 76.46; 8ヶ月: 89.03; 9ヶ月: 97.25; 10ヶ月: 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.25; 2ヶ月: 8.12; 3ヶ月: 15.12; 4ヶ月: 24.61; 5ヶ月: 36.5; 6ヶ月: 50.02; 7ヶ月: 63.77; 8ヶ月: 76.29; 9ヶ月: 86.56; 10ヶ月: 94.31; 11ヶ月: 99.79; 12ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.25; 2ヶ月: 6.03; 3ヶ月: 14.16; 4ヶ月: 25.34; 5ヶ月: 38.28; 6ヶ月: 52.26; 7ヶ月: 66.5; 8ヶ月: 79.13; 9ヶ月: 90.03; 10ヶ月: 97.25; 11ヶ月: 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.9; 2ヶ月: 7.09; 3ヶ月: 12.97; 4ヶ月: 20.86; 5ヶ月: 30.83; 6ヶ月: 42.52; 7ヶ月: 55.07; 8ヶ月: 67.36; 9ヶ月: 78.34; 10ヶ月: 87.37; 11ヶ月: 94.31; 12ヶ月: 99.37; 13ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.02; 2ヶ月: 4.88; 3ヶ月: 11.67; 4ヶ月: 20.88; 5ヶ月: 32.35; 6ヶ月: 44.39; 7ヶ月: 57.58; 8ヶ月: 70.12; 9ヶ月: 81.26; 10ヶ月: 90.83; 11ヶ月: 97.25; 12ヶ月: 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.61; 2ヶ月: 6.28; 3ヶ月: 11.32; 4ヶ月: 18; 5ヶ月: 26.44; 6ヶ月: 36.5; 7ヶ月: 47.71; 8ヶ月: 59.26; 9ヶ月: 70.27; 10ヶ月: 79.99; 11ヶ月: 88.03; 12ヶ月: 94.31; 13ヶ月: 99.01; 14ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.85; 2ヶ月: 4.07; 3ヶ月: 9.79; 4ヶ月: 17.47; 5ヶ月: 27.51; 6ヶ月: 38.28; 7ヶ月: 49.83; 8ヶ月: 62; 9ヶ月: 73.07; 10ヶ月: 82.96; 11ヶ月: 91.46; 12ヶ月: 97.25; 13ヶ月: 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.37; 2ヶ月: 5.64; 3ヶ月: 10.02; 4ヶ月: 15.76; 5ヶ月: 22.98; 6ヶ月: 31.68; 7ヶ月: 41.57; 8ヶ月: 52.16; 9ヶ月: 62.74; 10ヶ月: 72.64; 11ヶ月: 81.34; 12ヶ月: 88.57; 13ヶ月: 94.31; 14ヶ月: 98.7; 15ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.73; 2ヶ月: 3.39; 3ヶ月: 8.27; 4ヶ月: 14.92; 5ヶ月: 23.43; 6ヶ月: 33.25; 7ヶ月: 43.41; 8ヶ月: 54.51; 9ヶ月: 65.47; 10ヶ月: 75.42; 11ヶ月: 84.45; 12ヶ月: 91.96; 13ヶ月: 97.25; 14ヶ月: 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.18; 2ヶ月: 5.11; 3ヶ月: 8.98; 4ヶ月: 13.97; 5ヶ月: 20.23; 6ヶ月: 27.78; 7ヶ月: 36.5; 8ヶ月: 46.06; 9ヶ月: 55.98; 10ヶ月: 65.67; 11ヶ月: 74.62; 12ヶ月: 82.47; 13ヶ月: 89.03; 14ヶ月: 94.31; 15ヶ月: 98.43; 16ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.64; 2ヶ月: 2.86; 3ヶ月: 7.03; 4ヶ月: 12.82; 5ヶ月: 20.12; 6ヶ月: 29.03; 7ヶ月: 38.28; 8ヶ月: 48.09; 9ヶ月: 58.53; 10ヶ月: 68.42; 11ヶ月: 77.41; 12ヶ月: 85.71; 13ヶ月: 92.37; 14ヶ月: 97.25; 15ヶ月: 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.01; 2ヶ月: 4.67; 3ヶ月: 8.12; 4ヶ月: 12.52; 5ヶ月: 18; 6ヶ月: 24.61; 7ヶ月: 32.3; 8ヶ月: 40.89; 9ヶ月: 50.02; 10ヶ月: 59.26; 11ヶ月: 68.15; 12ヶ月: 76.29; 13ヶ月: 83.42; 14ヶ月: 89.42; 15ヶ月: 94.31; 16ヶ月: 98.19; 17ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.56; 2ヶ月: 2.45; 3ヶ月: 6.03; 4ヶ月: 11.16; 5ヶ月: 17.47; 6ヶ月: 25.34; 7ヶ月: 33.91; 8ヶ月: 42.7; 9ヶ月: 52.26; 10ヶ月: 62; 11ヶ月: 70.93; 12ヶ月: 79.13; 13ヶ月: 86.71; 14ヶ月: 92.72; 15ヶ月: 97.25; 16ヶ月: 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.87 | 4.29 | 7.4 | 11.32 | 16.16 | 22 | 28.81 | 36.5 | 44.84 | 53.5 | 62.09 | 70.27 | 77.71 | 84.23 | 89.76 | 94.31 | 97.97 | 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.5; 2ヶ月: 2.11; 3ヶ月: 5.22; 4ヶ月: 9.79; 5ヶ月: 15.4; 6ヶ月: 22.26; 7ヶ月: 30.16; 8ヶ月: 38.28; 9ヶ月: 46.83; 10ヶ月: 55.88; 11ヶ月: 64.83; 12ヶ月: 73.07; 13ヶ月: 80.6; 14ヶ月: 87.62; 15ヶ月: 93.03; 16ヶ月: 97.25; 17ヶ月: 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.74 | 3.98 | 6.8 | 10.32 | 14.64 | 19.82 | 25.89 | 32.79 | 40.36 | 48.39 | 56.56 | 64.56 | 72.09 | 78.93 | 84.93 | 90.05 | 94.31 | 97.78 | 100
|  | 改定後 | 0.45 | 1.83 | 4.59 | 8.63 | 13.6 | 19.63 | 26.87 | 34.42 | 42.17 | 50.54 | 59.14 | 67.29 | 74.86 | 81.87 | 88.38 | 93.29 | 97.25 | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.64 | 3.7 | 6.28 | 9.47 | 13.36 | 18 | 23.43 | 29.63 | 36.5 | 43.89 | 51.56 | 59.26 | 66.71 | 73.68 | 79.99 | 85.55 | 90.31 | 94.31 | 97.61 | 100
|  | 改定後 | 0.41 | 1.59 | 4.07 | 7.61 | 12.11 | 17.47 | 23.97 | 31.03 | 38.28 | 45.85 | 53.89 | 62 | 69.45 | 76.46 | 82.96 | 89.03 | 93.51 | 97.25 | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.54 | 3.46 | 5.84 | 8.75 | 12.26 | 16.45 | 21.34 | 26.93 | 33.17 | 39.95 | 47.1 | 54.41 | 61.65 | 68.6 | 75.07 | 80.92 | 86.09 | 90.54 | 94.31 | 97.45 | 100
|  | 改定後 | 0.38 | 1.41 | 3.6 | 6.76 | 10.87 | 15.73 | 21.46 | 28.07 | 34.82 | 41.75 | 49.19 | 56.87 | 64.39 | 71.38 | 77.86 | 83.98 | 89.56 | 93.71 | 97.25 | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.45 | 3.25 | 5.45 | 8.12 | 11.32 | 15.12 | 19.54 | 24.61 | 30.29 | 36.5 | 43.13 | 50.02 | 56.96 | 63.77 | 70.27 | 76.29 | 81.74 | 86.56 | 90.75 | 94.31 | 97.31 | 99.79 | 100
|  | 改定後 | 0.36 | 1.25 | 3.19 | 6.03 | 9.79 | 14.16 | 19.31 | 25.34 | 31.76 | 38.28 | 45.05 | 52.26 | 59.58 | 66.5 | 73.07 | 79.13 | 84.9 | 90.03 | 93.9 | 97.25 | 100
| 21ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.85 | 4.15 | 7.61 | 12.22 | 16.83 | 21.44 | 26.05 | 30.66 | 35.27 | 39.88 | 44.49 | 49.1 | 53.71 | 58.32 | 62.93 | 67.54 | 72.15 | 76.76 | 81.37 | 85.98 | 90.59 | 95.2 | 99.81
|  | 改定後 | 0.34 | 1.13 | 2.86 | 5.4 | 8.85 | 12.82 | 17.47 | 22.98 | 29.03 | 35.14 | 41.42 | 48.09 | 55.03 | 62 | 68.42 | 74.51 | 80.26 | 85.71 | 90.45 | 94.06 | 97.25 | 100
| 22ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.8 | 4 | 7.31 | 11.72 | 16.13 | 20.54 | 24.95 | 29.36 | 33.77 | 38.18 | 42.59 | 47 | 51.41 | 55.82 | 60.23 | 64.64 | 69.05 | 73.46 | 77.87 | 82.28 | 86.69 | 91.1 | 95.51 | 99.92
|  | 改定後 | 0.32 | 1.02 | 2.58 | 4.88 | 8.01 | 11.67 | 15.97 | 20.88 | 26.51 | 32.35 | 38.28 | 44.39 | 50.93 | 57.58 | 64.07 | 70.12 | 75.84 | 81.26 | 86.39 | 90.83 | 94.21 | 97.25 | 100
| 23ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.75 | 3.86 | 7.02 | 11.24 | 15.46 | 19.68 | 23.9 | 28.12 | 32.34 | 36.56 | 40.78 | 45 | 49.22 | 53.44 | 57.66 | 61.88 | 66.1 | 70.32 | 74.54 | 78.76 | 82.98 | 87.2 | 91.42 | 95.64 | 99.86
|  | 改定後 | 0.3 | 0.93 | 2.33 | 4.45 | 7.26 | 10.68 | 14.59 | 19.07 | 24.27 | 29.82 | 35.41 | 41.15 | 47.21 | 53.54 | 59.89 | 65.91 | 71.68 | 77.03 | 82.15 | 87.03 | 91.16 | 94.34 | 97.25 | 100
| 24ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.71 | 3.73 | 6.76 | 10.81 | 14.86 | 18.91 | 22.96 | 27.01 | 31.06 | 35.11 | 39.16 | 43.21 | 47.26 | 51.31 | 55.36 | 59.41 | 63.46 | 67.51 | 71.56 | 75.61 | 79.66 | 83.71 | 87.76 | 91.81 | 95.86 | 99.91
|  | 改定後 | 0.29 | 0.85 | 2.11 | 4.07 | 6.6 | 9.79 | 13.37 | 17.47 | 22.26 | 27.51 | 32.83 | 38.28 | 43.86 | 49.83 | 55.88 | 62 | 67.62 | 73.07 | 78.13 | 82.96 | 87.62 | 91.46 | 94.46 | 97.25 | 100
※改定前：平成30年度調査（22:その他の土木工事(他に分類されない)）
※改定後：令和５年度調査

## 11 維持・補修_橋梁・高架構造物工事
11:維持・補修_橋梁・高架構造物工事の工事進捗率 | [31 empty] | 工事進捗率（％）
| 工期 | 工事月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月
| 2ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 40.12; 2ヶ月: 93.11; 3ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 27.07; 2ヶ月: 87; 3ヶ月: 95.34; 4ヶ月: 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 20.55; 2ヶ月: 62.32; 3ヶ月: 93.11; 4ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 12.79; 2ヶ月: 47.42; 3ヶ月: 87; 4ヶ月: 95.34; 5ヶ月: 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 13.12; 2ヶ月: 40.12; 3ヶ月: 72.4; 4ヶ月: 93.11; 5ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 8.53; 2ヶ月: 27.07; 3ヶ月: 56.55; 4ヶ月: 87; 5ヶ月: 95.34; 6ヶ月: 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 9.48; 2ヶ月: 27.72; 3ヶ月: 53.54; 4ヶ月: 77.75; 5ヶ月: 93.11; 6ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 6.2; 2ヶ月: 20.75; 3ヶ月: 45.91; 4ヶ月: 70.7; 5ヶ月: 90.91; 6ヶ月: 97.6; 7ヶ月: 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 7.36; 2ヶ月: 20.55; 3ヶ月: 40.12; 4ヶ月: 62.32; 5ヶ月: 80.98; 6ヶ月: 93.11; 7ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 4.31; 2ヶ月: 14.28; 3ヶ月: 32.96; 4ヶ月: 54.68; 5ヶ月: 74.32; 6ヶ月: 90.91; 7ヶ月: 97.6; 8ヶ月: 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 6; 2ヶ月: 16.1; 3ヶ月: 31.08; 4ヶ月: 49.69; 5ヶ月: 68.24; 6ヶ月: 83.12; 7ヶ月: 93.11; 8ヶ月: 99.04; 9ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 3.17; 2ヶ月: 10.94; 3ヶ月: 23.95; 4ヶ月: 42.15; 5ヶ月: 60.54; 6ヶ月: 76.95; 7ヶ月: 90.91; 8ヶ月: 97.6; 9ヶ月: 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 5.06; 2ヶ月: 13.12; 3ヶ月: 24.91; 4ヶ月: 40.12; 5ヶ月: 56.88; 6ヶ月: 72.4; 7ヶ月: 84.64; 8ヶ月: 93.11; 9ヶ月: 98.47; 10ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.38; 2ヶ月: 8.89; 3ヶ月: 18.09; 4ヶ月: 32.96; 5ヶ月: 49.23; 6ヶ月: 64.93; 7ヶ月: 78.71; 8ヶ月: 90.91; 9ヶ月: 97.6; 10ヶ月: 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.36; 2ヶ月: 11.02; 3ヶ月: 20.55; 4ヶ月: 33.02; 5ヶ月: 47.54; 6ヶ月: 62.32; 7ヶ月: 75.44; 8ヶ月: 85.76; 9ヶ月: 93.11; 10ヶ月: 98; 11ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.91; 2ヶ月: 7.52; 3ヶ月: 14.28; 4ヶ月: 25.73; 5ヶ月: 40.06; 6ヶ月: 54.68; 7ヶ月: 68.32; 8ヶ月: 80.11; 9ヶ月: 90.91; 10ヶ月: 97.6; 11ヶ月: 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.84; 2ヶ月: 9.48; 3ヶ月: 17.37; 4ヶ月: 27.72; 5ヶ月: 40.12; 6ヶ月: 53.54; 7ヶ月: 66.5; 8ヶ月: 77.75; 9ヶ月: 86.62; 10ヶ月: 93.11; 11ヶ月: 97.6; 12ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.43; 2ヶ月: 6.36; 3ヶ月: 14.78; 4ヶ月: 25.89; 5ヶ月: 39.75; 6ヶ月: 55.35; 7ヶ月: 70.3; 8ヶ月: 84.07; 9ヶ月: 94.36; 10ヶ月: 99.65; 11ヶ月: 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.42; 2ヶ月: 8.29; 3ヶ月: 14.98; 4ヶ月: 23.68; 5ヶ月: 34.28; 6ヶ月: 46.18; 7ヶ月: 58.38; 8ヶ月: 69.78; 9ヶ月: 79.55; 10ヶ月: 87.31; 11ヶ月: 93.11; 12ヶ月: 97.26; 13ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.13; 2ヶ月: 5.22; 3ヶ月: 12.2; 4ヶ月: 21.48; 5ヶ月: 33.34; 6ヶ月: 46.75; 7ヶ月: 60.77; 8ヶ月: 74.06; 9ヶ月: 86.34; 10ヶ月: 95.01; 11ヶ月: 99.65; 12ヶ月: 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.08; 2ヶ月: 7.36; 3ヶ月: 13.12; 4ヶ月: 20.55; 5ヶ月: 29.66; 6ヶ月: 40.12; 7ヶ月: 51.29; 8ヶ月: 62.32; 9ヶ月: 72.4; 10ヶ月: 80.98; 11ヶ月: 87.86; 12ヶ月: 93.11; 13ヶ月: 96.97; 14ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.9; 2ヶ月: 4.38; 3ヶ月: 10.27; 4ヶ月: 18.14; 5ヶ月: 28.04; 6ヶ月: 39.75; 7ヶ月: 52.85; 8ヶ月: 65.39; 9ヶ月: 77.46; 10ヶ月: 88.14; 11ヶ月: 95.51; 12ヶ月: 99.65; 13ヶ月: 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.81; 2ヶ月: 6.62; 3ヶ月: 11.65; 4ヶ月: 18.08; 5ヶ月: 25.97; 6ヶ月: 35.16; 7ヶ月: 45.24; 8ヶ月: 55.6; 9ヶ月: 65.56; 10ヶ月: 74.53; 11ヶ月: 82.15; 12ヶ月: 88.32; 13ヶ月: 93.11; 14ヶ月: 96.72; 15ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.77; 2ヶ月: 3.69; 3ヶ月: 8.69; 4ヶ月: 15.53; 5ヶ月: 23.95; 6ヶ月: 34.36; 7ヶ月: 45.62; 8ヶ月: 57.64; 9ヶ月: 69.21; 10ヶ月: 80.26; 11ヶ月: 89.49; 12ヶ月: 95.94; 13ヶ月: 99.65; 14ヶ月: 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.58; 2ヶ月: 6; 3ヶ月: 10.46; 4ヶ月: 16.1; 5ヶ月: 22.99; 6ヶ月: 31.08; 7ヶ月: 40.12; 8ヶ月: 49.69; 9ヶ月: 59.24; 10ヶ月: 68.24; 11ヶ月: 76.28; 12ヶ月: 83.12; 13ヶ月: 88.71; 14ヶ月: 93.11; 15ヶ月: 96.49; 16ヶ月: 99.04; 17ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.66; 2ヶ月: 3.13; 3ヶ月: 7.43; 4ヶ月: 13.43; 5ヶ月: 20.75; 6ヶ月: 29.66; 7ヶ月: 39.75; 8ヶ月: 50.99; 9ヶ月: 61.74; 10ヶ月: 72.3; 11ヶ月: 82.36; 12ヶ月: 90.62; 13ヶ月: 96.29; 14ヶ月: 99.65; 15ヶ月: 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 2.38 | 5.49 | 9.48 | 14.47 | 20.55 | 27.72 | 35.81 | 44.55 | 53.54 | 62.32 | 70.49 | 77.75 | 83.94 | 89.04 | 93.11 | 96.3 | 98.74 | 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.58; 2ヶ月: 2.69; 3ヶ月: 6.36; 4ヶ月: 11.67; 5ヶ月: 18.14; 6ヶ月: 25.89; 7ヶ月: 35.06; 8ヶ月: 44.83; 9ヶ月: 55.35; 10ヶ月: 65.39; 11ヶ月: 74.96; 12ヶ月: 84.07; 13ヶ月: 91.55; 14ヶ月: 96.58; 15ヶ月: 99.65; 16ヶ月: 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.21 | 5.06 | 8.65 | 13.12 | 18.53 | 24.91 | 32.17 | 40.12 | 48.48 | 56.88 | 64.96 | 72.4 | 78.99 | 84.64 | 89.32 | 93.11 | 96.12 | 98.47 | 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.51; 2ヶ月: 2.35; 3ヶ月: 5.57; 4ヶ月: 10.27; 5ヶ月: 16.02; 6ヶ月: 22.81; 7ヶ月: 30.93; 8ヶ月: 39.75; 9ヶ月: 49.53; 10ヶ月: 59.11; 11ヶ月: 68.52; 12ヶ月: 77.46; 13ヶ月: 85.66; 14ヶ月: 92.26; 15ヶ月: 96.82; 16ヶ月: 99.65; 17ヶ月: 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 2.07 | 4.69 | 7.96 | 11.99 | 16.84 | 22.55 | 29.08 | 36.31 | 44.03 | 51.95 | 59.78 | 67.22 | 74.03 | 80.06 | 85.24 | 89.57 | 93.11 | 95.96 | 98.23 | 100
|  | 改定後 | 0.46 | 2.09 | 4.92 | 9.04 | 14.23 | 20.28 | 27.4 | 35.6 | 44.24 | 53.6 | 62.37 | 71.13 | 79.64 | 86.98 | 92.88 | 97.02 | 99.65 | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.94 | 4.36 | 7.36 | 11.02 | 15.41 | 20.55 | 26.45 | 33.02 | 40.12 | 47.54 | 55.03 | 62.32 | 69.19 | 75.44 | 80.98 | 85.76 | 89.78 | 93.11 | 95.82 | 98 | 100
|  | 改定後 | 0.42 | 1.84 | 4.38 | 8.03 | 12.68 | 18.14 | 24.48 | 31.92 | 39.75 | 48.39 | 56.98 | 65.39 | 73.38 | 81.37 | 88.14 | 93.44 | 97.18 | 99.65 | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.82 | 4.08 | 6.85 | 10.19 | 14.18 | 18.85 | 24.2 | 30.18 | 36.71 | 43.61 | 50.7 | 57.75 | 64.55 | 70.9 | 76.67 | 81.79 | 86.22 | 89.98 | 93.11 | 95.69 | 97.79 | 100
|  | 改定後 | 0.39 | 1.62 | 3.91 | 7.14 | 11.38 | 16.36 | 22.04 | 28.63 | 36.02 | 43.77 | 52.16 | 60.08 | 68.05 | 75.47 | 82.83 | 89.07 | 93.93 | 97.32 | 99.65 | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.72 | 3.84 | 6.4 | 9.48 | 13.12 | 17.37 | 22.25 | 27.72 | 33.71 | 40.12 | 46.79 | 53.54 | 60.17 | 66.5 | 72.4 | 77.75 | 82.5 | 86.62 | 90.15 | 93.11 | 95.58 | 97.6 | 100
|  | 改定後 | 0.37 | 1.43 | 3.5 | 6.36 | 10.27 | 14.78 | 19.96 | 25.89 | 32.7 | 39.75 | 47.49 | 55.35 | 62.82 | 70.3 | 77.46 | 84.07 | 89.89 | 94.36 | 97.45 | 99.65 | 100
| 21ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.85 | 4.15 | 7.61 | 12.22 | 16.83 | 21.44 | 26.05 | 30.66 | 35.27 | 39.88 | 44.49 | 49.1 | 53.71 | 58.32 | 62.93 | 67.54 | 72.15 | 76.76 | 81.37 | 85.98 | 90.59 | 95.2 | 99.81
|  | 改定後 | 0.35 | 1.27 | 3.13 | 5.76 | 9.27 | 13.43 | 18.14 | 23.52 | 29.66 | 36.37 | 43.39 | 50.99 | 58.21 | 65.39 | 72.3 | 79.23 | 85.28 | 90.62 | 94.7 | 97.57 | 99.65 | 100
| 22ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.8 | 4 | 7.31 | 11.72 | 16.13 | 20.54 | 24.95 | 29.36 | 33.77 | 38.18 | 42.59 | 47 | 51.41 | 55.82 | 60.23 | 64.64 | 69.05 | 73.46 | 77.87 | 82.28 | 86.69 | 91.1 | 95.51 | 99.92
|  | 改定後 | 0.33 | 1.13 | 2.83 | 5.22 | 8.42 | 12.2 | 16.61 | 21.48 | 27.06 | 33.34 | 39.75 | 46.75 | 54 | 60.77 | 67.7 | 74.06 | 80.73 | 86.34 | 91.27 | 95.01 | 97.68 | 99.65 | 100
| 23ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.75 | 3.86 | 7.02 | 11.24 | 15.46 | 19.68 | 23.9 | 28.12 | 32.34 | 36.56 | 40.78 | 45 | 49.22 | 53.44 | 57.66 | 61.88 | 66.1 | 70.32 | 74.54 | 78.76 | 82.98 | 87.2 | 91.42 | 95.64 | 99.86
|  | 改定後 | 0.32 | 1 | 2.56 | 4.77 | 7.67 | 11.18 | 15.2 | 19.72 | 24.79 | 30.54 | 36.66 | 43.08 | 49.98 | 56.62 | 63.16 | 69.68 | 75.81 | 81.98 | 87.28 | 91.81 | 95.28 | 97.78 | 99.65 | 100
| 24ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.71 | 3.73 | 6.76 | 10.81 | 14.86 | 18.91 | 22.96 | 27.01 | 31.06 | 35.11 | 39.16 | 43.21 | 47.26 | 51.31 | 55.36 | 59.41 | 63.46 | 67.51 | 71.56 | 75.61 | 79.66 | 83.71 | 87.76 | 91.81 | 95.86 | 99.91
|  | 改定後 | 0.31 | 0.9 | 2.35 | 4.38 | 6.97 | 10.27 | 14 | 18.14 | 22.81 | 28.04 | 33.9 | 39.75 | 46.12 | 52.85 | 59.11 | 65.39 | 71.47 | 77.46 | 83.09 | 88.14 | 92.26 | 95.51 | 97.86 | 99.65 | 100
※改定前：平成30年度調査（24:維持補修）
※改定後：令和５年度調査

## 12 維持・補修_舗装工事
12:維持・補修_舗装工事の工事進捗率 | [31 empty] | 工事進捗率（％）
| 工期 | 工事月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月
| 2ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 40.12; 2ヶ月: 93.11; 3ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 27.07; 2ヶ月: 87; 3ヶ月: 95.34; 4ヶ月: 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 20.55; 2ヶ月: 62.32; 3ヶ月: 93.11; 4ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 12.79; 2ヶ月: 47.42; 3ヶ月: 87; 4ヶ月: 95.34; 5ヶ月: 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 13.12; 2ヶ月: 40.12; 3ヶ月: 72.4; 4ヶ月: 93.11; 5ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 8.53; 2ヶ月: 27.07; 3ヶ月: 56.55; 4ヶ月: 87; 5ヶ月: 95.34; 6ヶ月: 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 9.48; 2ヶ月: 27.72; 3ヶ月: 53.54; 4ヶ月: 77.75; 5ヶ月: 93.11; 6ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 3.13; 2ヶ月: 15.68; 3ヶ月: 43.97; 4ヶ月: 78.47; 5ヶ月: 98.76; 6ヶ月: 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 7.36; 2ヶ月: 20.55; 3ヶ月: 40.12; 4ヶ月: 62.32; 5ヶ月: 80.98; 6ヶ月: 93.11; 7ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.2; 2ヶ月: 9.42; 3ヶ月: 26.92; 4ヶ月: 56.1; 5ヶ月: 83.23; 6ヶ月: 98.76; 7ヶ月: 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 6; 2ヶ月: 16.1; 3ヶ月: 31.08; 4ヶ月: 49.69; 5ヶ月: 68.24; 6ヶ月: 83.12; 7ヶ月: 93.11; 8ヶ月: 99.04; 9ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.6; 2ヶ月: 6.33; 3ヶ月: 18.29; 4ヶ月: 38.81; 5ヶ月: 64.49; 6ヶ月: 86.51; 7ヶ月: 98.76; 8ヶ月: 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 5.06; 2ヶ月: 13.12; 3ヶ月: 24.91; 4ヶ月: 40.12; 5ヶ月: 56.88; 6ヶ月: 72.4; 7ヶ月: 84.64; 8ヶ月: 93.11; 9ヶ月: 98.47; 10ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.17; 2ヶ月: 4.97; 3ヶ月: 13.2; 4ヶ月: 26.92; 5ヶ月: 48.99; 6ヶ月: 70.52; 7ヶ月: 88.76; 8ヶ月: 98.76; 9ヶ月: 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.36; 2ヶ月: 11.02; 3ヶ月: 20.55; 4ヶ月: 33.02; 5ヶ月: 47.54; 6ヶ月: 62.32; 7ヶ月: 75.44; 8ヶ月: 85.76; 9ヶ月: 93.11; 10ヶ月: 98; 11ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.96; 2ヶ月: 3.91; 3ヶ月: 9.42; 4ヶ月: 20.08; 5ヶ月: 35.8; 6ヶ月: 56.1; 7ヶ月: 75.03; 8ヶ月: 90.41; 9ヶ月: 98.76; 10ヶ月: 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.84; 2ヶ月: 9.48; 3ヶ月: 17.37; 4ヶ月: 27.72; 5ヶ月: 40.12; 6ヶ月: 53.54; 7ヶ月: 66.5; 8ヶ月: 77.75; 9ヶ月: 86.62; 10ヶ月: 93.11; 11ヶ月: 97.6; 12ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.82; 2ヶ月: 3.13; 3ヶ月: 7; 4ヶ月: 15.68; 5ヶ月: 26.92; 6ヶ月: 43.97; 7ヶ月: 61.99; 8ヶ月: 78.47; 9ヶ月: 91.53; 10ヶ月: 98.76; 11ヶ月: 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.42; 2ヶ月: 8.29; 3ヶ月: 14.98; 4ヶ月: 23.68; 5ヶ月: 34.28; 6ヶ月: 46.18; 7ヶ月: 58.38; 8ヶ月: 69.78; 9ヶ月: 79.55; 10ヶ月: 87.31; 11ヶ月: 93.11; 12ヶ月: 97.26; 13ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 0.72; 2ヶ月: 2.59; 3ヶ月: 5.83; 4ヶ月: 12.1; 5ヶ月: 21.27; 6ヶ月: 33.95; 7ヶ月: 51.16; 8ヶ月: 66.72; 9ヶ月: 80.99; 10ヶ月: 92.34; 11ヶ月: 98.76; 12ヶ月: 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.08; 2ヶ月: 7.36; 3ヶ月: 13.12; 4ヶ月: 20.55; 5ヶ月: 29.66; 6ヶ月: 40.12; 7ヶ月: 51.29; 8ヶ月: 62.32; 9ヶ月: 72.4; 10ヶ月: 80.98; 11ヶ月: 87.86; 12ヶ月: 93.11; 13ヶ月: 96.97; 14ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.65; 2ヶ月: 5.97; 3ヶ月: 13.01; 4ヶ月: 20.37; 5ヶ月: 29.84; 6ヶ月: 39.52; 7ヶ月: 52.91; 8ヶ月: 68.12; 9ヶ月: 79.78; 10ヶ月: 88.85; 11ヶ月: 95.57; 12ヶ月: 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.81; 2ヶ月: 6.62; 3ヶ月: 11.65; 4ヶ月: 18.08; 5ヶ月: 25.97; 6ヶ月: 35.16; 7ヶ月: 45.24; 8ヶ月: 55.6; 9ヶ月: 65.56; 10ヶ月: 74.53; 11ヶ月: 82.15; 12ヶ月: 88.32; 13ヶ月: 93.11; 14ヶ月: 96.72; 15ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.47; 2ヶ月: 5.16; 3ヶ月: 11.3; 4ヶ月: 18.31; 5ヶ月: 26.19; 6ヶ月: 34.7; 7ヶ月: 44.65; 8ヶ月: 58.74; 9ヶ月: 72.38; 10ヶ月: 82.21; 11ヶ月: 89.99; 12ヶ月: 95.93; 13ヶ月: 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.58; 2ヶ月: 6; 3ヶ月: 10.46; 4ヶ月: 16.1; 5ヶ月: 22.99; 6ヶ月: 31.08; 7ヶ月: 40.12; 8ヶ月: 49.69; 9ヶ月: 59.24; 10ヶ月: 68.24; 11ヶ月: 76.28; 12ヶ月: 83.12; 13ヶ月: 88.71; 14ヶ月: 93.11; 15ヶ月: 96.49; 16ヶ月: 99.04; 17ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.34; 2ヶ月: 4.42; 3ヶ月: 10.02; 4ヶ月: 16.35; 5ヶ月: 22.97; 6ヶ月: 31.2; 7ヶ月: 39.52; 8ヶ月: 50.62; 9ヶ月: 63.39; 10ヶ月: 75.57; 11ヶ月: 84.23; 12ヶ月: 90.92; 13ヶ月: 96.26; 14ヶ月: 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 2.38 | 5.49 | 9.48 | 14.47 | 20.55 | 27.72 | 35.81 | 44.55 | 53.54 | 62.32 | 70.49 | 77.75 | 83.94 | 89.04 | 93.11 | 96.3 | 98.74 | 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.23; 2ヶ月: 3.83; 3ヶ月: 8.73; 4ヶ月: 14.61; 5ヶ月: 20.37; 6ヶ月: 27.92; 7ヶ月: 35.34; 8ヶ月: 43.77; 9ヶ月: 56.05; 10ヶ月: 68.12; 11ヶ月: 77.77; 12ヶ月: 85.77; 13ヶ月: 91.72; 14ヶ月: 96.55; 15ヶ月: 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.21 | 5.06 | 8.65 | 13.12 | 18.53 | 24.91 | 32.17 | 40.12 | 48.48 | 56.88 | 64.96 | 72.4 | 78.99 | 84.64 | 89.32 | 93.11 | 96.12 | 98.47 | 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.13; 2ヶ月: 3.37; 3ヶ月: 7.62; 4ヶ月: 13.01; 5ヶ月: 18.7; 6ヶ月: 24.98; 7ヶ月: 32.22; 8ヶ月: 39.52; 9ヶ月: 48.89; 10ヶ月: 60.48; 11ヶ月: 71.58; 12ヶ月: 79.78; 13ヶ月: 87.01; 14ヶ月: 92.43; 15ヶ月: 96.8; 16ヶ月: 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 2.07 | 4.69 | 7.96 | 11.99 | 16.84 | 22.55 | 29.08 | 36.31 | 44.03 | 51.95 | 59.78 | 67.22 | 74.03 | 80.06 | 85.24 | 89.57 | 93.11 | 95.96 | 98.23 | 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.04; 2ヶ月: 2.98; 3ヶ月: 6.67; 4ヶ月: 11.7; 5ヶ月: 17.12; 6ヶ月: 22.49; 7ヶ月: 29.28; 8ヶ月: 35.81; 9ヶ月: 43.23; 10ヶ月: 53.86; 11ヶ月: 64.07; 12ヶ月: 74.6; 13ヶ月: 81.64; 14ヶ月: 88.02; 15ヶ月: 93.05; 16ヶ月: 97.02; 17ヶ月: 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.94 | 4.36 | 7.36 | 11.02 | 15.41 | 20.55 | 26.45 | 33.02 | 40.12 | 47.54 | 55.03 | 62.32 | 69.19 | 75.44 | 80.98 | 85.76 | 89.78 | 93.11 | 95.82 | 98 | 100
|  | 改定後 | 0.97 | 2.63 | 5.97 | 10.63 | 15.65 | 20.37 | 26.71 | 32.92 | 39.52 | 47.64 | 58 | 68.12 | 76.52 | 83.27 | 88.85 | 93.59 | 97.22 | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.82 | 4.08 | 6.85 | 10.19 | 14.18 | 18.85 | 24.2 | 30.18 | 36.71 | 43.61 | 50.7 | 57.75 | 64.55 | 70.9 | 76.67 | 81.79 | 86.22 | 89.98 | 93.11 | 95.69 | 97.79 | 100
|  | 改定後 | 0.9 | 2.33 | 5.43 | 9.7 | 14.26 | 18.97 | 24.22 | 30.35 | 36.18 | 42.83 | 52.08 | 61.56 | 71.02 | 78.16 | 84.68 | 89.63 | 94.05 | 97.39 | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.72 | 3.84 | 6.4 | 9.48 | 13.12 | 17.37 | 22.25 | 27.72 | 33.71 | 40.12 | 46.79 | 53.54 | 60.17 | 66.5 | 72.4 | 77.75 | 82.5 | 86.62 | 90.15 | 93.11 | 95.58 | 97.6 | 100
|  | 改定後 | 0.84 | 2.17 | 4.9 | 8.73 | 13.01 | 17.65 | 22.17 | 27.92 | 33.48 | 39.52 | 46.65 | 56.05 | 64.69 | 73.63 | 79.78 | 85.77 | 90.32 | 94.43 | 97.54 | 100
| 21ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.85 | 4.15 | 7.61 | 12.22 | 16.83 | 21.44 | 26.05 | 30.66 | 35.27 | 39.88 | 44.49 | 49.1 | 53.71 | 58.32 | 62.93 | 67.54 | 72.15 | 76.76 | 81.37 | 85.98 | 90.59 | 95.2 | 99.81
|  | 改定後 | 0.79 | 2.01 | 4.42 | 7.88 | 11.95 | 16.35 | 20.37 | 25.73 | 31.2 | 36.48 | 42.51 | 50.62 | 59.4 | 68.12 | 75.57 | 81.29 | 86.73 | 90.92 | 94.78 | 97.67 | 100
| 22ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.8 | 4 | 7.31 | 11.72 | 16.13 | 20.54 | 24.95 | 29.36 | 33.77 | 38.18 | 42.59 | 47 | 51.41 | 55.82 | 60.23 | 64.64 | 69.05 | 73.46 | 77.87 | 82.28 | 86.69 | 91.1 | 95.51 | 99.92
|  | 改定後 | 0.74 | 1.88 | 4.02 | 7.13 | 10.99 | 15.22 | 19.16 | 23.71 | 28.97 | 33.94 | 39.52 | 45.85 | 54.36 | 62.34 | 70.63 | 77.08 | 82.64 | 87.54 | 91.46 | 95.09 | 97.8 | 100
| 23ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.75 | 3.86 | 7.02 | 11.24 | 15.46 | 19.68 | 23.9 | 28.12 | 32.34 | 36.56 | 40.78 | 45 | 49.22 | 53.44 | 57.66 | 61.88 | 66.1 | 70.32 | 74.54 | 78.76 | 82.98 | 87.2 | 91.42 | 95.64 | 99.86
|  | 改定後 | 0.69 | 1.76 | 3.66 | 6.46 | 10.29 | 14.04 | 18.03 | 21.93 | 26.98 | 31.9 | 36.73 | 42.23 | 49.43 | 57.58 | 65.14 | 72.93 | 78.43 | 83.85 | 88.24 | 91.98 | 95.35 | 97.91 | 100
| 24ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.71 | 3.73 | 6.76 | 10.81 | 14.86 | 18.91 | 22.96 | 27.01 | 31.06 | 35.11 | 39.16 | 43.21 | 47.26 | 51.31 | 55.36 | 59.41 | 63.46 | 67.51 | 71.56 | 75.61 | 79.66 | 83.71 | 87.76 | 91.81 | 95.86 | 99.91
|  | 改定後 | 0.66 | 1.65 | 3.37 | 5.97 | 9.49 | 13.01 | 16.9 | 20.37 | 24.98 | 29.84 | 34.32 | 39.52 | 45.19 | 52.91 | 60.48 | 68.12 | 74.87 | 79.78 | 84.92 | 88.85 | 92.43 | 95.57 | 98.01 | 100
※改定前：平成30年度調査（24:維持補修）
※改定後：令和５年度調査

## 13 維持・補修_その他（11・12以外）
13:維持・補修_その他（11・12以外）の工事進捗率 | [31 empty] | 工事進捗率（％）
| 工期 | 工事月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月
| 2ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 40.12; 2ヶ月: 93.11; 3ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 27.07; 2ヶ月: 87; 3ヶ月: 95.34; 4ヶ月: 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 20.55; 2ヶ月: 62.32; 3ヶ月: 93.11; 4ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 12.79; 2ヶ月: 47.42; 3ヶ月: 87; 4ヶ月: 95.34; 5ヶ月: 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 13.12; 2ヶ月: 40.12; 3ヶ月: 72.4; 4ヶ月: 93.11; 5ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 8.53; 2ヶ月: 27.07; 3ヶ月: 56.55; 4ヶ月: 87; 5ヶ月: 95.34; 6ヶ月: 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 9.48; 2ヶ月: 27.72; 3ヶ月: 53.54; 4ヶ月: 77.75; 5ヶ月: 93.11; 6ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 7.88; 2ヶ月: 26.72; 3ヶ月: 53.82; 4ヶ月: 81.04; 5ヶ月: 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 7.36; 2ヶ月: 20.55; 3ヶ月: 40.12; 4ヶ月: 62.32; 5ヶ月: 80.98; 6ヶ月: 93.11; 7ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 5.67; 2ヶ月: 19.87; 3ヶ月: 39.92; 4ヶ月: 62.27; 5ヶ月: 84.98; 6ヶ月: 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 6; 2ヶ月: 16.1; 3ヶ月: 31.08; 4ヶ月: 49.69; 5ヶ月: 68.24; 6ヶ月: 83.12; 7ヶ月: 93.11; 8ヶ月: 99.04; 9ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 4.47; 2ヶ月: 15.19; 3ヶ月: 30.15; 4ヶ月: 49.93; 5ヶ月: 69; 6ヶ月: 87.81; 7ヶ月: 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 5.06; 2ヶ月: 13.12; 3ヶ月: 24.91; 4ヶ月: 40.12; 5ヶ月: 56.88; 6ヶ月: 72.4; 7ヶ月: 84.64; 8ヶ月: 93.11; 9ヶ月: 98.47; 10ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 3.65; 2ヶ月: 11.86; 3ヶ月: 23.98; 4ヶ月: 39.92; 5ヶ月: 56.95; 6ヶ月: 74.36; 7ヶ月: 89.77; 8ヶ月: 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.36; 2ヶ月: 11.02; 3ヶ月: 20.55; 4ヶ月: 33.02; 5ヶ月: 47.54; 6ヶ月: 62.32; 7ヶ月: 75.44; 8ヶ月: 85.76; 9ヶ月: 93.11; 10ヶ月: 98; 11ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 3.07; 2ヶ月: 9.64; 3ヶ月: 19.87; 4ヶ月: 32.23; 5ヶ月: 47.8; 6ヶ月: 62.27; 7ヶ月: 78.15; 8ヶ月: 91.18; 9ヶ月: 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.84; 2ヶ月: 9.48; 3ヶ月: 17.37; 4ヶ月: 27.72; 5ヶ月: 40.12; 6ヶ月: 53.54; 7ヶ月: 66.5; 8ヶ月: 77.75; 9ヶ月: 86.62; 10ヶ月: 93.11; 11ヶ月: 97.6; 12ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.62; 2ヶ月: 7.88; 3ヶ月: 16.54; 4ヶ月: 26.72; 5ヶ月: 39.92; 6ヶ月: 53.82; 7ヶ月: 66.96; 8ヶ月: 81.04; 9ヶ月: 92.26; 10ヶ月: 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.42; 2ヶ月: 8.29; 3ヶ月: 14.98; 4ヶ月: 23.68; 5ヶ月: 34.28; 6ヶ月: 46.18; 7ヶ月: 58.38; 8ヶ月: 69.78; 9ヶ月: 79.55; 10ヶ月: 87.31; 11ヶ月: 93.11; 12ヶ月: 97.26; 13ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.27; 2ヶ月: 6.64; 3ヶ月: 13.96; 4ヶ月: 22.81; 5ヶ月: 33.58; 6ヶ月: 46.46; 7ヶ月: 58.37; 8ヶ月: 70.82; 9ヶ月: 83.3; 10ヶ月: 93.03; 11ヶ月: 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.08; 2ヶ月: 7.36; 3ヶ月: 13.12; 4ヶ月: 20.55; 5ヶ月: 29.66; 6ヶ月: 40.12; 7ヶ月: 51.29; 8ヶ月: 62.32; 9ヶ月: 72.4; 10ヶ月: 80.98; 11ヶ月: 87.86; 12ヶ月: 93.11; 13ヶ月: 96.97; 14ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2; 2ヶ月: 5.67; 3ヶ月: 11.86; 4ヶ月: 19.87; 5ヶ月: 28.66; 6ヶ月: 39.92; 7ヶ月: 51.54; 8ヶ月: 62.27; 9ヶ月: 74.36; 10ヶ月: 84.98; 11ヶ月: 93.69; 12ヶ月: 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.81; 2ヶ月: 6.62; 3ヶ月: 11.65; 4ヶ月: 18.08; 5ヶ月: 25.97; 6ヶ月: 35.16; 7ヶ月: 45.24; 8ヶ月: 55.6; 9ヶ月: 65.56; 10ヶ月: 74.53; 11ヶ月: 82.15; 12ヶ月: 88.32; 13ヶ月: 93.11; 14ヶ月: 96.72; 15ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.58; 2ヶ月: 4.89; 3ヶ月: 10.39; 4ヶ月: 16.07; 5ヶ月: 22.72; 6ヶ月: 29.82; 7ヶ月: 36.49; 8ヶ月: 45.26; 9ヶ月: 53.93; 10ヶ月: 66.94; 11ヶ月: 81.67; 12ヶ月: 91.77; 13ヶ月: 99.4; 14ヶ月: 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.58; 2ヶ月: 6; 3ヶ月: 10.46; 4ヶ月: 16.1; 5ヶ月: 22.99; 6ヶ月: 31.08; 7ヶ月: 40.12; 8ヶ月: 49.69; 9ヶ月: 59.24; 10ヶ月: 68.24; 11ヶ月: 76.28; 12ヶ月: 83.12; 13ヶ月: 88.71; 14ヶ月: 93.11; 15ヶ月: 96.49; 16ヶ月: 99.04; 17ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.4; 2ヶ月: 4.29; 3ヶ月: 9.14; 4ヶ月: 14.41; 5ヶ月: 20.29; 6ヶ月: 26.93; 7ヶ月: 32.97; 8ヶ月: 40.29; 9ヶ月: 48.21; 10ヶ月: 56.93; 11ヶ月: 69.88; 12ヶ月: 83.57; 13ヶ月: 92.34; 14ヶ月: 99.4; 15ヶ月: 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 2.38 | 5.49 | 9.48 | 14.47 | 20.55 | 27.72 | 35.81 | 44.55 | 53.54 | 62.32 | 70.49 | 77.75 | 83.94 | 89.04 | 93.11 | 96.3 | 98.74 | 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.26; 2ヶ月: 3.79; 3ヶ月: 8.09; 4ヶ月: 13.08; 5ヶ月: 18.2; 6ヶ月: 24.18; 7ヶ月: 30.21; 8ヶ月: 35.99; 9ヶ月: 43.54; 10ヶ月: 50.99; 11ヶ月: 60.06; 12ヶ月: 72.61; 13ヶ月: 85; 14ヶ月: 92.81; 15ヶ月: 99.4; 16ヶ月: 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 2.21 | 5.06 | 8.65 | 13.12 | 18.53 | 24.91 | 32.17 | 40.12 | 48.48 | 56.88 | 64.96 | 72.4 | 78.99 | 84.64 | 89.32 | 93.11 | 96.12 | 98.47 | 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.14; 2ヶ月: 3.42; 3ヶ月: 7.15; 4ヶ月: 11.86; 5ヶ月: 16.44; 6ヶ月: 21.89; 7ヶ月: 27.76; 8ヶ月: 32.97; 9ヶ月: 39.23; 10ヶ月: 46.27; 11ヶ月: 53.36; 12ヶ月: 63.29; 13ヶ月: 75.09; 14ヶ月: 86.02; 15ヶ月: 93.28; 16ヶ月: 99.4; 17ヶ月: 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 2.07 | 4.69 | 7.96 | 11.99 | 16.84 | 22.55 | 29.08 | 36.31 | 44.03 | 51.95 | 59.78 | 67.22 | 74.03 | 80.06 | 85.24 | 89.57 | 93.11 | 95.96 | 98.23 | 100
|  | 改定後 | 1.03 | 3.1 | 6.36 | 10.75 | 15.03 | 19.91 | 25.3 | 30.53 | 35.61 | 42.27 | 48.68 | 55.69 | 66.11 | 77.43 | 86.9 | 93.7 | 99.4 | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.94 | 4.36 | 7.36 | 11.02 | 15.41 | 20.55 | 26.45 | 33.02 | 40.12 | 47.54 | 55.03 | 62.32 | 69.19 | 75.44 | 80.98 | 85.76 | 89.78 | 93.11 | 95.82 | 98 | 100
|  | 改定後 | 0.94 | 2.85 | 5.71 | 9.74 | 13.84 | 18.2 | 23.12 | 28.38 | 32.97 | 38.4 | 44.8 | 50.99 | 58.12 | 68.37 | 79.52 | 87.68 | 94.05 | 99.4 | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.82 | 4.08 | 6.85 | 10.19 | 14.18 | 18.85 | 24.2 | 30.18 | 36.71 | 43.61 | 50.7 | 57.75 | 64.55 | 70.9 | 76.67 | 81.79 | 86.22 | 89.98 | 93.11 | 95.69 | 97.79 | 100
|  | 改定後 | 0.87 | 2.63 | 5.13 | 8.87 | 12.84 | 16.68 | 21.33 | 26.23 | 30.78 | 35.33 | 41.17 | 46.96 | 52.97 | 60.73 | 70.61 | 81.01 | 88.37 | 94.36 | 99.4 | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.72 | 3.84 | 6.4 | 9.48 | 13.12 | 17.37 | 22.25 | 27.72 | 33.71 | 40.12 | 46.79 | 53.54 | 60.17 | 66.5 | 72.4 | 77.75 | 82.5 | 86.62 | 90.15 | 93.11 | 95.58 | 97.6 | 100
|  | 改定後 | 0.82 | 2.44 | 4.67 | 8.09 | 11.86 | 15.46 | 19.66 | 24.18 | 28.88 | 32.97 | 37.75 | 43.54 | 49.02 | 54.91 | 63.29 | 72.61 | 82.34 | 89.03 | 94.63 | 99.4 | 100
| 21ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.85 | 4.15 | 7.61 | 12.22 | 16.83 | 21.44 | 26.05 | 30.66 | 35.27 | 39.88 | 44.49 | 49.1 | 53.71 | 58.32 | 62.93 | 67.54 | 72.15 | 76.76 | 81.37 | 85.98 | 90.59 | 95.2 | 99.81
|  | 改定後 | 0.77 | 2.26 | 4.29 | 7.38 | 10.96 | 14.41 | 18.2 | 22.41 | 26.93 | 30.98 | 35.1 | 40.29 | 45.64 | 50.99 | 56.93 | 65.57 | 74.47 | 83.57 | 89.6 | 94.87 | 99.4 | 100
| 22ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.8 | 4 | 7.31 | 11.72 | 16.13 | 20.54 | 24.95 | 29.36 | 33.77 | 38.18 | 42.59 | 47 | 51.41 | 55.82 | 60.23 | 64.64 | 69.05 | 73.46 | 77.87 | 82.28 | 86.69 | 91.1 | 95.51 | 99.92
|  | 改定後 | 0.73 | 2.11 | 3.94 | 6.74 | 10.13 | 13.5 | 16.89 | 20.88 | 25.05 | 29.26 | 32.97 | 37.22 | 42.57 | 47.48 | 52.7 | 58.96 | 67.55 | 76.28 | 84.56 | 90.12 | 95.09 | 99.4 | 100
| 23ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.75 | 3.86 | 7.02 | 11.24 | 15.46 | 19.68 | 23.9 | 28.12 | 32.34 | 36.56 | 40.78 | 45 | 49.22 | 53.44 | 57.66 | 61.88 | 66.1 | 70.32 | 74.54 | 78.76 | 82.98 | 87.2 | 91.42 | 95.64 | 99.86
|  | 改定後 | 0.69 | 1.97 | 3.66 | 6.19 | 9.37 | 12.67 | 15.8 | 19.47 | 23.34 | 27.51 | 31.15 | 34.91 | 39.55 | 44.54 | 49.27 | 54.35 | 61.17 | 69.28 | 77.96 | 85.37 | 90.6 | 95.28 | 99.4 | 100
| 24ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.71 | 3.73 | 6.76 | 10.81 | 14.86 | 18.91 | 22.96 | 27.01 | 31.06 | 35.11 | 39.16 | 43.21 | 47.26 | 51.31 | 55.36 | 59.41 | 63.46 | 67.51 | 71.56 | 75.61 | 79.66 | 83.71 | 87.76 | 91.81 | 95.86 | 99.91
|  | 改定後 | 2.48 | 6.44 | 11.08 | 15.9 | 20.41 | 25.22 | 29.94 | 33.73 | 39.12 | 43.49 | 48.11 | 51.83 | 55.28 | 59.17 | 63.87 | 67.82 | 71.71 | 75.76 | 79.89 | 83.71 | 87.72 | 91.56 | 95.43 | 100
※改定前：平成30年度調査（24:維持補修）
※改定後：令和５年度調査

## 14 災害復旧工事
14:災害復旧工事の工事進捗率 | [31 empty] | 工事進捗率（％）
| 工期 | 工事月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月
| 2ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 40.17; 2ヶ月: 92.73; 3ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 28.63; 2ヶ月: 81.81; 3ヶ月: 89.65; 4ヶ月: 95.57; 5ヶ月: 98.25; 6ヶ月: 100
| 3ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 19.7; 2ヶ月: 63.44; 3ヶ月: 92.73; 4ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 13.63; 2ヶ月: 47.71; 3ヶ月: 81.81; 4ヶ月: 89.65; 5ヶ月: 95.57; 6ヶ月: 98.25; 7ヶ月: 100
| 4ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 12.23; 2ヶ月: 40.17; 3ヶ月: 73.6; 4ヶ月: 92.73; 5ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 7.39; 2ヶ月: 28.63; 3ヶ月: 58.11; 4ヶ月: 81.81; 5ヶ月: 89.65; 6ヶ月: 95.57; 7ヶ月: 98.25; 8ヶ月: 100
| 5ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 8.68; 2ヶ月: 27.1; 3ヶ月: 54.33; 4ヶ月: 78.8; 5ヶ月: 92.73; 6ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 4.84; 2ヶ月: 19.19; 3ヶ月: 39.42; 4ヶ月: 64.13; 5ヶ月: 81.81; 6ヶ月: 89.65; 7ヶ月: 95.57; 8ヶ月: 98.25; 9ヶ月: 100
| 6ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 6.67; 2ヶ月: 19.7; 3ヶ月: 40.17; 4ヶ月: 63.44; 5ヶ月: 81.87; 6ヶ月: 92.73; 7ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 3.47; 2ヶ月: 13.63; 3ヶ月: 28.63; 4ヶ月: 47.71; 5ヶ月: 67.7; 6ヶ月: 81.81; 7ヶ月: 89.65; 8ヶ月: 95.57; 9ヶ月: 98.25; 10ヶ月: 100
| 7ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 5.39; 2ヶ月: 15.18; 3ヶ月: 30.63; 4ヶ月: 50.28; 5ヶ月: 69.45; 6ヶ月: 83.87; 7ヶ月: 92.73; 8ヶ月: 97.51; 9ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.67; 2ヶ月: 9.98; 3ヶ月: 21.72; 4ヶ月: 36.09; 5ヶ月: 53.77; 6ヶ月: 70.15; 7ヶ月: 81.81; 8ヶ月: 89.65; 9ヶ月: 95.57; 10ヶ月: 98.25; 11ヶ月: 100
| 8ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 4.51; 2ヶ月: 12.23; 3ヶ月: 24.18; 4ヶ月: 40.17; 5ヶ月: 57.82; 6ヶ月: 73.6; 7ヶ月: 85.26; 8ヶ月: 92.73; 9ヶ月: 97.08; 10ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.15; 2ヶ月: 7.39; 3ヶ月: 17.16; 4ヶ月: 28.63; 5ヶ月: 42.45; 6ヶ月: 58.11; 7ヶ月: 71.89; 8ヶ月: 81.81; 9ヶ月: 89.65; 10ヶ月: 95.57; 11ヶ月: 98.25; 12ヶ月: 100
| 9ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.88; 2ヶ月: 10.17; 3ヶ月: 19.7; 4ヶ月: 32.67; 5ヶ月: 48.02; 6ヶ月: 63.44; 7ヶ月: 76.58; 8ヶ月: 86.28; 9ヶ月: 92.73; 10ヶ月: 96.71; 11ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.87; 2ヶ月: 5.91; 3ヶ月: 13.63; 4ヶ月: 23.24; 5ヶ月: 34.38; 6ヶ月: 47.71; 7ヶ月: 61.42; 8ヶ月: 73.07; 9ヶ月: 81.81; 10ヶ月: 89.65; 11ヶ月: 95.57; 12ヶ月: 98.25; 13ヶ月: 100
| 10ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.4; 2ヶ月: 8.68; 3ヶ月: 16.47; 4ヶ月: 27.1; 5ヶ月: 40.17; 6ヶ月: 54.33; 7ヶ月: 67.71; 8ヶ月: 78.8; 9ヶ月: 87.06; 10ヶ月: 92.73; 11ヶ月: 96.4; 12ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 2.15; 2ヶ月: 7.53; 3ヶ月: 15.49; 4ヶ月: 25.42; 5ヶ月: 36.56; 6ヶ月: 50.53; 7ヶ月: 65.29; 8ヶ月: 77.64; 9ヶ月: 88.7; 10ヶ月: 96.94; 11ヶ月: 99.04; 12ヶ月: 100
| 11ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 3.02; 2ヶ月: 7.55; 3ヶ月: 14.07; 4ヶ月: 22.91; 5ヶ月: 34; 6ヶ月: 46.59; 7ヶ月: 59.38; 8ヶ月: 71; 9ヶ月: 80.52; 10ヶ月: 87.68; 11ヶ月: 92.73; 12ヶ月: 96.13; 13ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.81; 2ヶ月: 6.43; 3ヶ月: 13.19; 4ヶ月: 21.87; 5ヶ月: 31.35; 6ヶ月: 42.76; 7ヶ月: 55.85; 8ヶ月: 68.97; 9ヶ月: 79.67; 10ヶ月: 89.58; 11ヶ月: 96.94; 12ヶ月: 99.04; 13ヶ月: 100
| 12ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.72; 2ヶ月: 6.67; 3ヶ月: 12.23; 4ヶ月: 19.7; 5ヶ月: 29.14; 6ヶ月: 40.17; 7ヶ月: 51.98; 8ヶ月: 63.44; 9ヶ月: 73.6; 10ヶ月: 81.87; 11ヶ月: 88.17; 12ヶ月: 92.73; 13ヶ月: 95.9; 14ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.53; 2ヶ月: 5.62; 3ヶ月: 11.37; 4ヶ月: 18.79; 5ヶ月: 27.23; 6ヶ月: 36.56; 7ヶ月: 48.19; 8ヶ月: 60.2; 9ヶ月: 71.99; 10ヶ月: 81.41; 11ヶ月: 90.27; 12ヶ月: 96.94; 13ヶ月: 99.04; 14ヶ月: 100
| 13ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.47; 2ヶ月: 5.96; 3ヶ月: 10.78; 4ヶ月: 17.18; 5ヶ月: 25.29; 6ヶ月: 34.92; 7ヶ月: 45.59; 8ヶ月: 56.49; 9ヶ月: 66.74; 10ヶ月: 75.68; 11ヶ月: 82.97; 12ヶ月: 88.58; 13ヶ月: 92.73; 14ヶ月: 95.69; 15ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.32; 2ヶ月: 4.95; 3ヶ月: 9.79; 4ヶ月: 16.22; 5ヶ月: 23.92; 6ヶ月: 32.16; 7ヶ月: 41.76; 8ヶ月: 52.78; 9ヶ月: 64.12; 10ヶ月: 74.19; 11ヶ月: 82.89; 12ヶ月: 90.81; 13ヶ月: 96.94; 14ヶ月: 99.04; 15ヶ月: 100
| 14ヶ月 | 改定前 | 1ヶ月: 2.26; 2ヶ月: 5.39; 3ヶ月: 9.62; 4ヶ月: 15.18; 5ヶ月: 22.2; 6ヶ月: 30.63; 7ヶ月: 40.17; 8ヶ月: 50.28; 9ヶ月: 60.27; 10ヶ月: 69.45; 11ヶ月: 77.39; 12ヶ月: 83.87; 13ヶ月: 88.92; 14ヶ月: 92.73; 15ヶ月: 95.51; 16ヶ月: 97.51; 17ヶ月: 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.2; 2ヶ月: 4.3; 3ヶ月: 8.51; 4ヶ月: 14.27; 5ヶ月: 21.24; 6ヶ月: 28.57; 7ヶ月: 36.56; 8ヶ月: 46.46; 9ヶ月: 56.78; 10ヶ月: 67.22; 11ヶ月: 76.05; 12ヶ月: 84.09; 13ヶ月: 91.26; 14ヶ月: 96.94; 15ヶ月: 99.04; 16ヶ月: 100
| 15ヶ月 | 改定前 | 2.09 | 4.91 | 8.68 | 13.56 | 19.7 | 27.1 | 35.61 | 44.86 | 54.33 | 63.44 | 71.71 | 78.8 | 84.62 | 89.21 | 92.73 | 95.35 | 97.28 | 100
|  | 改定後 | 1ヶ月: 1.11; 2ヶ月: 3.78; 3ヶ月: 7.53; 4ヶ月: 12.69; 5ヶ月: 18.79; 6ヶ月: 25.42; 7ヶ月: 32.76; 8ヶ月: 41.06; 9ヶ月: 50.53; 10ヶ月: 60.2; 11ヶ月: 69.79; 12ヶ月: 77.64; 13ヶ月: 85.17; 14ヶ月: 91.63; 15ヶ月: 96.94; 16ヶ月: 99.04; 17ヶ月: 100
| 16ヶ月 | 改定前 | 1.94 | 4.51 | 7.89 | 12.23 | 17.64 | 24.18 | 31.77 | 40.17 | 49.01 | 57.82 | 66.14 | 73.6 | 79.99 | 85.26 | 89.46 | 92.73 | 95.21 | 97.08 | 100
|  | 改定後 | 1.03 | 3.36 | 6.76 | 11.37 | 16.69 | 22.99 | 29.53 | 36.56 | 45.18 | 54.21 | 63.38 | 71.99 | 79.02 | 86.1 | 91.95 | 96.94 | 99.04 | 100
| 17ヶ月 | 改定前 | 1.81 | 4.17 | 7.23 | 11.11 | 15.93 | 21.75 | 28.53 | 36.14 | 44.31 | 52.67 | 60.83 | 68.43 | 75.2 | 81 | 85.81 | 89.68 | 92.73 | 95.08 | 96.88 | 100
|  | 改定後 | 0.95 | 3 | 6.14 | 10.15 | 14.98 | 20.83 | 26.69 | 33.22 | 40.52 | 48.88 | 57.39 | 66.09 | 73.68 | 80.28 | 86.87 | 92.24 | 96.94 | 99.04 | 100
| 18ヶ月 | 改定前 | 1.69 | 3.88 | 6.67 | 10.17 | 14.49 | 19.7 | 25.78 | 32.67 | 40.17 | 48.02 | 55.89 | 63.44 | 70.4 | 76.58 | 81.87 | 86.28 | 89.87 | 92.73 | 94.97 | 96.71 | 100
|  | 改定後 | 0.88 | 2.69 | 5.62 | 9.13 | 13.61 | 18.79 | 24.34 | 30.27 | 36.56 | 44.19 | 52.16 | 60.2 | 68.29 | 75.15 | 81.41 | 87.54 | 92.5 | 96.94 | 99.04 | 100
| 19ヶ月 | 改定前 | 1.59 | 3.62 | 6.18 | 9.37 | 13.27 | 17.96 | 23.44 | 29.68 | 36.56 | 43.87 | 51.35 | 58.73 | 65.72 | 72.11 | 77.77 | 82.63 | 86.7 | 90.04 | 92.73 | 94.87 | 96.55 | 100
|  | 改定後 | 0.83 | 2.4 | 5.16 | 8.24 | 12.41 | 17.02 | 22.34 | 27.72 | 33.57 | 40.11 | 47.55 | 55.16 | 62.88 | 70.25 | 76.47 | 82.42 | 88.14 | 92.72 | 96.94 | 99.04 | 100
| 20ヶ月 | 改定前 | 1.5 | 3.4 | 5.76 | 8.68 | 12.23 | 16.47 | 21.43 | 27.1 | 33.4 | 40.17 | 47.23 | 54.33 | 61.23 | 67.71 | 73.6 | 78.8 | 83.29 | 87.06 | 90.19 | 92.73 | 94.77 | 96.4 | 100
|  | 改定後 | 0.78 | 2.15 | 4.72 | 7.53 | 11.37 | 15.49 | 20.51 | 25.42 | 30.86 | 36.56 | 43.4 | 50.53 | 57.81 | 65.29 | 71.99 | 77.64 | 83.31 | 88.7 | 92.94 | 96.94 | 99.04 | 100
| 21ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.85 | 4.15 | 7.61 | 12.22 | 16.83 | 21.44 | 26.05 | 30.66 | 35.27 | 39.88 | 44.49 | 49.1 | 53.71 | 58.32 | 62.93 | 67.54 | 72.15 | 76.76 | 81.37 | 85.98 | 90.59 | 95.2 | 99.81
|  | 改定後 | 0.74 | 1.97 | 4.3 | 6.95 | 10.37 | 14.27 | 18.79 | 23.57 | 28.57 | 33.86 | 39.77 | 46.46 | 53.32 | 60.2 | 67.22 | 73.36 | 78.69 | 84.09 | 89.17 | 93.14 | 96.94 | 99.04 | 100
| 22ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.8 | 4 | 7.31 | 11.72 | 16.13 | 20.54 | 24.95 | 29.36 | 33.77 | 38.18 | 42.59 | 47 | 51.41 | 55.82 | 60.23 | 64.64 | 69.05 | 73.46 | 77.87 | 82.28 | 86.69 | 91.1 | 95.51 | 99.92
|  | 改定後 | 0.7 | 1.81 | 3.95 | 6.43 | 9.52 | 13.19 | 17.26 | 21.87 | 26.4 | 31.35 | 36.56 | 42.76 | 49.25 | 55.85 | 62.51 | 68.97 | 74.58 | 79.67 | 84.82 | 89.58 | 93.31 | 96.94 | 99.04 | 100
| 23ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.75 | 3.86 | 7.02 | 11.24 | 15.46 | 19.68 | 23.9 | 28.12 | 32.34 | 36.56 | 40.78 | 45 | 49.22 | 53.44 | 57.66 | 61.88 | 66.1 | 70.32 | 74.54 | 78.76 | 82.98 | 87.2 | 91.42 | 95.64 | 99.86
|  | 改定後 | 0.67 | 1.66 | 3.63 | 6 | 8.75 | 12.22 | 15.9 | 20.29 | 24.57 | 29.24 | 34.09 | 39.49 | 45.57 | 51.8 | 58.12 | 64.63 | 70.55 | 75.7 | 80.58 | 85.49 | 89.94 | 93.47 | 96.94 | 99.04 | 100
| 24ヶ月 | 改定前 | 0.7 | 1.71 | 3.73 | 6.76 | 10.81 | 14.86 | 18.91 | 22.96 | 27.01 | 31.06 | 35.11 | 39.16 | 43.21 | 47.26 | 51.31 | 55.36 | 59.41 | 63.46 | 67.51 | 71.56 | 75.61 | 79.66 | 83.71 | 87.76 | 91.81 | 95.86 | 99.91
|  | 改定後 | 0.64 | 1.53 | 3.36 | 5.62 | 8.09 | 11.37 | 14.78 | 18.79 | 22.99 | 27.23 | 31.79 | 36.56 | 42.22 | 48.19 | 54.21 | 60.2 | 66.42 | 71.99 | 76.71 | 81.41 | 86.1 | 90.27 | 93.61 | 96.94 | 99.04 | 100
※改定前：平成30年度調査（23:災害復旧）
※改定後：令和５年度調査