## WBS 240509_1(MB・EUK) (hidden)
実施スケジュール
【Project LINKS】 国土交通分野の DX 推進に向けた行政情報のデータ化及び活用実証調査
日建設計総合研究所・マイクロベース・ユーカリヤ・ESRIジャパン・三菱総合研究所共同提案体 | [41 empty] | 色凡例 |  |  |  | 予定または実施中 | [6 empty] | 実施済 | 実施済 |  |  | 予定より遅延して実施中 | [6 empty] | 2024-05-09
[7 empty] | ●：主担当 ○：支援・協力（PM含む） | [9 empty] | 5/9
実施事項 | [6 empty] | 担当 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 備考
[7 empty] | NSRI | MB | Euk | ESRI | MRI | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24
0 | 全体計画
| 1 | 業務実施計画書 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ●
| 2 | 個別定例（①：データ作成・EBPM実証、②：OPIV実証、③DMSプロトタイプ開発） |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ● | ① | all |  | all | ① | all | ① | all | ① | all | ① | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | ①毎週 木曜 10:00-11:30（初回 4/16(火) 1500-1630） ②隔週 水曜 15:30-16:30（初回 4/22週で調整中） ③隔週 水曜 13:00-14:00（初回 4/22週で調整中）
| 3 | 業務工期 |  |  |  |  | － | [18 empty] | ※①の7月以降の毎週定例は状況に応じて実施 | [35 empty] | ★3/21工期
4
5
1 | 国土交通省保有行政情報の活用可能性調査
| 1 | ショートリスト（追加3ケース：ドラフト案） |  |  |  |  | ● | ○
| 2 | 原課ヒアリング（課題/ニーズ/提供データ/OD可否） |  |  |  |  | ● | ○
| 3 | ショートリスト作成（10ケース） |  |  |  |  | ●
| 4 | ロングリスト作成 |  |  |  |  | ● | [17 empty] | ※来年度予算要求への活用
5
2 | 国土交通省保有行政情報のデータ作成実証
| 1 | サンプルデータ取得（順次依頼・入手） |  |  |  |  | ● | ○
| 2 | 標準データ仕様の検討 |  |  |  |  | ○ | ●
| 3 | データ作成試行（順次サンプルデータによる試行） |  |  |  |  | ○ | ● |  | 観光
| 4 | 原課との本データ入手手続き・適宜調整（順次ショートリスト対応） |  |  |  |  | ○ | ● |  | 〃
| 5 | データ作成実証（ショートリストの順次対応） |  |  |  |  | ○ | ● |  | 〃
作成
検証
|  |  | ※デモ用のサンプルデータの取得・作成 |  |  |  | ○ | ● |  | 〃 | [14 empty] | ※来年度予算要求への活用
|  | （ロングリストのサンプルデータ提供：対象は要調整） |  |  |  |  | ○ | ● |  | 〃
| 6 | データ整備スキームの調査検討 |  |  |  |  | ● | ●
3 | 国土交通省保有行政情報のEBPM 活用に向けたデータ活用実証
| 1 | プロジェクト・ビジョン／プロジェクト・スコープの定義 |  |  |  |  | ●
| 2 | ショートリスト企画ドラフト案の精査、追加案作成 |  |  |  |  | ● | ● |  | 観光 | [14 empty] | ※来年度予算要求への活用
| 3 | 原課ヒアリング・調整 |  |  |  |  | ● | ○ |  | 〃
| 4 | 適宜、原課以外の関係者ヒアリング（関連民間企業等） |  |  |  |  | ● | ○ |  | 〃
| 5 | 実証計画書の作成（ショートリスト対応） |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | 〃 | ○
| 6 | データ活用実証 |  |  |  |  | ● | ● | ○ | 〃 | ● |  |  |  | ※個別定例でブレイクダウンして、優先度高く実証するものを整理（DMSプロトタイプ開発に関連）
| 7 | 有用性調査（データ活用関連の関係者ヒアリング） |  |  |  |  | ● | ○ |  | 〃 | [42 empty] | ※デモを用いたヒアリング
| 8 | 有用性調査（データ管理システム関連の関係者ヒアリング） |  |  |  |  | ○ | ○ | ● | [43 empty] | ※5-7と一体実施
4 | 国土交通省保有行政情報のオープン・イノベーション創出に向けたデータ活用実証
| 1 | 秘匿化処理・ルールの策定 |  |  |  |  | ● | ●
| 2 | 適宜、ODに関する原課ヒアリング・調整 |  |  |  |  | ● | ○
| 3 | 関連イベントの企画検討 |  |  |  |  | ●
| 4 | オープンデータカタログサイト等の調整（G空間を想定） |  |  |  |  | ●
| 5 | 民間企業等へのサウンディング |  |  |  |  | ●
| 6 | データ活用実証 |  |  |  |  | ● | [7 empty] | ※審査員・ファシを決定後、各イベントの日程を確定していく | [14 empty] | 事前アナウンス |  |  |  | 事前説明会 | [5 empty] | アイディアソン |  |  |  | ハッカソン |  |  |  | ※以降、有用性ヒアリング等 | [15 empty] | ※ハッカソンは国交省オープンデータハッカソンといった建付けとする
| 7 | オープンデータ化（G空間を想定） |  |  |  |  | ●
| 8 | 専用ホームページの構成等検討 |  |  |  |  | ●
| 9 | 専用ホームページの構築 |  |  |  |  | ●
| 10 | アクセスログ解析 |  |  |  |  | ● | [22 empty] | ※HPログ先行 | [23 empty] | ※HP／G空間ログ
| 11 | 達成した点や改善点の整理 |  |  |  |  | ●
| 12 | 対外情報発信 |  |  |  |  | ●
5 | データ管理システムのプロトタイプ開発 |  |  |  | 開始予定日 | 完了予定日
| 1 | 要件定義書・基本設計書・内部設計書の作成 |  |  | 2024-04-15 | 2024-06-14 | ○ | ● | ●
|  | 1 | 本体要件整理 |  | 2024-04-15 | 2024/5/17 | ○ | ● | ● | [9 empty] | ※国交省初稿レビュー依頼：5/14締切、5/17最終版提出
|  | 2 | プレプロトタイプ要件整理（概要） |  | 2024-04-15 | 2024/4/25 | ○ | ● | ●
【データ管理機能】
|  |  | 1 | 要件定義書作成：画面設計 | 2024/4/27 | 2024/5/17 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | 要件定義書作成：データインターフェース | 2024/5/18 | 2024/5/31 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | 要件定義書作成：機能詳細〜アルゴリズム | 2024-06-01 | 2024-06-14 | ○ | ● | ●
| 2 | 【データ管理機能】（プレプロトタイプ）デザインプロトタイプ |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-14 | [18 empty] | ※来年度予算要求への活用
|  | 1 | プレプロトタイプ要件整理（詳細）※要件定義と並行実施 |  | 2024/5/7 | 2024/5/17 | ○ | ○ | ●
|  | 2 | プレプロトタイプフロントエンドデザイン |  | 2024/5/20 | 2024-06-07 | ○ | ○ | ●
|  | 3 | プレプロトタイプフロントエンドデザインレビュー・修正 |  | 2024/6/10 | 2024-06-14 | ○ | ○ | ●
| 3 | 【データ可視化】（プレプロトタイプ）デザインプロトタイプ |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-14 | ○ | ○ | ● | [15 empty] | ※1次プロトによるデモ（レクチャー実施）
|  | 1 | プレプロトタイプ要件整理（詳細）※要件定義と並行実施 |  | 2024/5/7 | 2024/5/17 | ○ | ○ | ●
|  | 2 | プレプロトタイプフロントエンドデザイン |  | 2024/5/20 | 2024-06-07 | ○ | ○ | ●
|  | 3 | プレプロトタイプフロントエンドデザインレビュー・修正 |  | 2024/6/10 | 2024-06-14 | ○ | ○ | ●
| 4 | 【自動処理機能ツール】（プレプロトタイプ）アルゴリズムプロトタイプ |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-14 | ○ | ● | ○
|  | 1 | プレプロトタイプ要件整理（詳細）※要件定義と並行実施 |  | 2024/5/7 | 2024/5/17 | ○ | ● | ○
|  | 2 | プレプロトタイプ開発 |  | 2024/5/20 | 2024/6/7 | ○ | ● | ○
|  | 3 | プレプロトタイプレビュー・修正 |  | 2024/6/10 | 2024-06-14 | ○ | ○ | ●
| 5 | 【EBPMUC】プロトタイプ要件整理 |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-31
|  | LINKS6 GTFSを活用した地域公共交通計画の高度化支援システム |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-31
|  |  | 1 | 画面イメージ認識合わせ | 2024-06-01 | 2024-06-10 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データインターフェース認識合わせ（入出力） | 2024-06-10 | 2024-06-21 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | 機能の認識合わせ | 2024-06-24 | 2024-07-12 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | ドキュメンテーション、レビュー | 2024-07-15 | 2024-07-31
|  | LINKS7 行政情報を活用した空き家データの整備・活用実証調査 |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-31
|  |  | 1 | 画面イメージ認識合わせ | 2024-06-01 | 2024-06-10 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データインターフェース認識合わせ（入出力） | 2024-06-10 | 2024-06-21 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | 機能の認識合わせ | 2024-06-24 | 2024-07-31 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | ドキュメンテーション、レビュー | 2024-07-15 | 2024-07-31
|  | LINKS12 貨物自動船運送事業者の労働生産性に関する分析 |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-31
|  |  | 1 | 画面イメージ認識合わせ | 2024-06-01 | 2024-06-10 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データインターフェース認識合わせ（入出力） | 2024-06-10 | 2024-06-21 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | 機能の認識合わせ | 2024-06-24 | 2024-07-12 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | ドキュメンテーション、レビュー | 2024-07-15 | 2024-07-31
|  | LINKS13 幹線輸送におけるモーダルシフト推進に関する現状分析と施策立案の効率性 |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-31
|  |  | 1 | 画面イメージ認識合わせ | 2024-06-01 | 2024-06-10 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データインターフェース認識合わせ（入出力） | 2024-06-10 | 2024-06-21 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | 機能の認識合わせ | 2024-06-24 | 2024-07-12 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | ドキュメンテーション、レビュー | 2024-07-15 | 2024-07-31
|  | LINKS14 一般旅客定期航路事業許可申請情報等の活用 |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-31
|  |  | 1 | 画面イメージ認識合わせ | 2024-06-01 | 2024-06-10 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データインターフェース認識合わせ（入出力） | 2024-06-10 | 2024-06-21 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | 機能の認識合わせ | 2024-06-24 | 2024-07-12 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | ドキュメンテーション、レビュー | 2024-07-15 | 2024-07-31
|  | LINKS15 マシンリーダブルな管内図・拠点情報データベース整備と活用実証 |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-12
|  |  | 1 | 画面イメージ認識合わせ | 2024-06-01 | 2024-06-10 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データインターフェース認識合わせ（入出力） | 2024-06-10 | 2024-06-21 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | 機能の認識合わせ | 2024-06-24 | 2024-07-12 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | ドキュメンテーション、レビュー | 2024-07-15 | 2024-07-31
|  | LINKS16 無人航空機の事故情報データを活用した飛行安全性向上 |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-12
|  |  | 1 | 画面イメージ認識合わせ | 2024-06-01 | 2024-06-10 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データインターフェース認識合わせ（入出力） | 2024-06-10 | 2024-06-21 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | 機能の認識合わせ | 2024-06-24 | 2024-07-12 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | ドキュメンテーション、レビュー | 2024-07-15 | 2024-07-31
|  | LINKS16 内航海運送事業の実態把握とモーダルシフト推進・災害時サプライチェーン維持 |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-12
|  |  | 1 | 画面イメージ認識合わせ | 2024-06-01 | 2024-06-10 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データインターフェース認識合わせ（入出力） | 2024-06-10 | 2024-06-21 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | 機能の認識合わせ | 2024-06-24 | 2024-07-12 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | ドキュメンテーション、レビュー | 2024-07-15 | 2024-07-31
|  | DMOへの補助金交付の効果検証（観光） 補助金交付の効果検証 |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-12
|  |  | 1 | 画面イメージ認識合わせ | 2024-06-01 | 2024-06-10 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データインターフェース認識合わせ（入出力） | 2024-06-10 | 2024-06-21 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | 機能の認識合わせ | 2024-06-24 | 2024-07-12 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | ドキュメンテーション、レビュー | 2024-07-15 | 2024-07-31
| 6 | 【データ管理機能】（プロトタイプ）フロントエンド開発 |  |  | 2024-06-17 | 2024-08-26 | ○ | ○ | ●
|  | 1 | フロントエンド開発～単体テスト |  | 2024-06-17 | 2024-07-31 | ○ | ○ | ●
|  | 2 | 内部結合テスト（データ管理機能） |  | 2024-08-01 | 2024-08-16 | ○ | ○ | ●
|  | 3 | プロトタイプレビュー・修正 |  | 2024-08-19 | 2024-08-23 | ○ | ○ | ●
| 7 | 【データ管理機能】（プロトタイプ）バックエンド開発 |  |  | 2024-06-17 | 2024-08-26 | ○ | ○ | ●
|  | 1 | フロントエンド開発～単体テスト |  | 2024-06-17 | 2024-07-31 | ○ | ○ | ●
|  | 2 | 内部結合テスト（データ管理機能） |  | 2024-08-01 | 2024-08-16 | ○ | ○ | ●
|  | 3 | プロトタイプレビュー・修正 |  | 2024-08-19 | 2024-08-23 | ○ | ○ | ●
| 8 | 【データ可視化ツール】（プロトタイプ）フロントエンド開発 |  |  | 2024-06-17 | 2024-08-26 | ○ | ○ | ●
|  | 1 | フロントエンド開発～単体テスト |  | 2024-06-17 | 2024-07-31 | ○ | ○ | ●
|  | 2 | 内部結合テスト（データ可視化ツール） |  | 2024-08-01 | 2024-08-16 | ○ | ○ | ●
|  | 3 | プロトタイプレビュー・修正 |  | 2024-08-19 | 2024-08-23 | ○ | ○ | ●
| 9 | 【データ可視化ツール】（プロトタイプ）バックエンド開発 |  |  | 2024-06-17 | 2024-08-26 | ○ | ○ | ●
|  | 1 | フロントエンド開発～単体テスト |  | 2024-06-17 | 2024-07-31 | ○ | ○ | ●
|  | 2 | 内部結合テスト（データ可視化ツール） |  | 2024-08-01 | 2024-08-16 | ○ | ○ | ●
|  | 3 | プロトタイプレビュー・修正 |  | 2024-08-19 | 2024-08-23 | ○ | ○ | ●
| 10 | 【自動処理機能ツール】（プロトタイプ）フロントエンド開発 |  |  | 2024-06-17 | 2024-08-26 | ○ | ● | ○
|  | 1 | フロントエンド開発～単体テスト |  | 2024-06-17 | 2024-07-31 | ○ | ● | ○
|  | 2 | 内部結合テスト（自動処理機能ツール） |  | 2024-08-01 | 2024-08-16 | ○ | ● | ○
|  | 3 | プロトタイプレビュー・修正 |  | 2024-08-19 | 2024-08-23 | ○ | ● | ○
| 11 | 【自動処理機能ツール】（プロトタイプ）バックエンド開発 |  |  | 2024-06-17 | 2024-08-26 | ○ | ● | ○
|  | 1 | フロントエンド開発～単体テスト |  | 2024-06-17 | 2024-07-31 | ○ | ● | ○
|  | 2 | 内部結合テスト（自動処理機能ツール） |  | 2024-08-01 | 2024-08-16 | ○ | ● | ○
|  | 3 | プロトタイプレビュー・修正 |  | 2024-08-19 | 2024-08-23 | ○ | ● | ○
| 12 | プロトタイプ検証（動作確認）（自動処理機能/データ管理機能/データ可視化機能） |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-20 | ○ | ● | ●
|  | 1 | プロトタイプ検証（動作確認）シナリオ作成 |  | 2024-09-02 | 2024-09-04 | ○ | ● | ●
|  | 2 | プロトタイプ検証実施（動作確認） |  | 2024-09-05 | 2024-09-20 | ○ | ● | ●
|  | 3 | プロトタイプ修正 |  | 2024-09-09 | 2024-09-20 | ○ | ● | ●
| 13 | プロトタイプ総合テスト（自動処理機能/データ管理機能/データ可視化機能） |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-30 | ○ | ● | ● | [43 empty] | ※システムのヒアリング活用
|  | 1 | 総合テストシナリオ作成シナリオ作成 |  | 2024-09-23 | 2024-09-25 | ○ | ● | ●
|  | 2 | プロトタイプ検証実施（動作確認） |  | 2024-09-25 | 2024-09-27 | ○ | ● | ●
|  | 3 | プロトタイプフィードバックとりまとめ |  | 2024-09-25 | 2024-09-27 | ○ | ● | ●
|  | 4 | メインバグ修正 |  | 2024-10-01 | 2024-12-31
| 14 | EBPMツールプロトタイプ開発～実証 |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-31 | ○ | ● | ●
|  | LINKS6 GTFSを活用した地域公共交通計画の高度化支援システム |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-31
|  |  | 1 | データ準備（DMSへのデータ投入） | 2024-10-01 | 2024-10-04 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データ可視化実装 | 2024-10-04 | 2024-11-08 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | バグ修正 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | 実証・実証フィードバックによる修正 | 2024-11-18 | 2025-01-31 | ○ | ● | ●
|  | LINKS7 行政情報を活用した空き家データの整備・活用実証調査 |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-31
|  |  | 1 | データ準備（DMSへのデータ投入） | 2024-10-01 | 2024-10-04 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データ可視化実装 | 2024-10-04 | 2024-11-08 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | バグ修正 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | 実証・実証フィードバックによる修正 | 2024-11-18 | 2025-01-31 | ○ | ● | ●
|  | LINKS12 貨物自動船運送事業者の労働生産性に関する分析 |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-31
|  |  | 1 | データ準備（DMSへのデータ投入） | 2024-10-01 | 2024-10-04 | ○ | ● | ● | [20 empty] | 2025-01-31
|  |  | 2 | データ可視化実装 | 2024-10-04 | 2024-11-08 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | バグ修正 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | 実証・実証フィードバックによる修正 | 2024-11-18 | 2025-01-31 | ○ | ● | ●
|  | LINKS13 幹線輸送におけるモーダルシフト推進に関する現状分析と施策立案の効率性 |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-31
|  |  | 1 | データ準備（DMSへのデータ投入） | 2024-10-01 | 2024-10-04 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データ可視化実装 | 2024-10-04 | 2024-11-08 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | バグ修正 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | 実証・実証フィードバックによる修正 | 2024-11-18 | 2025-01-31 | ○ | ● | ●
|  | LINKS14 一般旅客定期航路事業許可申請情報等の活用 |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-31
|  |  | 1 | データ準備（DMSへのデータ投入） | 2024-10-01 | 2024-10-04 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データ可視化実装 | 2024-10-04 | 2024-11-08 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | バグ修正 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | 実証・実証フィードバックによる修正 | 2024-11-18 | 2025-01-31 | ○ | ● | ●
|  | LINKS15 マシンリーダブルな管内図・拠点情報データベース整備と活用実証 |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-31
|  |  | 1 | データ準備（DMSへのデータ投入） | 2024-10-01 | 2024-10-04 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データ可視化実装 | 2024-10-04 | 2024-11-08 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | バグ修正 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | 実証・実証フィードバックによる修正 | 2024-11-18 | 2025-01-31 | ○ | ● | ●
|  | LINKS16 無人航空機の事故情報データを活用した飛行安全性向上 |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-31
|  |  | 1 | データ準備（DMSへのデータ投入） | 2024-10-01 | 2024-10-04 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データ可視化実装 | 2024-10-04 | 2024-11-08 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | バグ修正 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | 実証・実証フィードバックによる修正 | 2024-11-18 | 2025-01-31 | ○ | ● | ●
|  | LINKS16 内航海運送事業の実態把握とモーダルシフト推進・災害時サプライチェーン維持 |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-31
|  |  | 1 | データ準備（DMSへのデータ投入） | 2024-10-01 | 2024-10-04 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データ可視化実装 | 2024-10-04 | 2024-11-08 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | バグ修正 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | 実証・実証フィードバックによる修正 | 2024-11-18 | 2025-01-31 | ○ | ● | ●
|  | DMOへの補助金交付の効果検証（観光） 補助金交付の効果検証 |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-31
|  |  | 1 | データ準備（DMSへのデータ投入） | 2024-10-01 | 2024-10-04 | ○ | ● | ●
|  |  | 2 | データ可視化実装 | 2024-10-04 | 2024-11-08 | ○ | ● | ●
|  |  | 3 | バグ修正 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | ○ | ● | ●
|  |  | 4 | 実証・実証フィードバックによる修正 | 2024-11-18 | 2025-01-31 | ○ | ● | ●
| 15 | 関係者ヒアリング等による有用性調査 |  |  | 2025-01-06 | 2024-02-28 | ○ | ● | ● | [43 empty] | ※3-8と一体実施
5 | データ管理システムのプロトタイプ開発 ＜修正中＞ | [5 empty] | ○ | ● | ●
| 1 | 要件定義書の作成 |  |  |  |  | ○ | ● | ●
| 2 | 基本設計書及び内部設計書 |  |  |  |  | ○ | ● | ●
| 3 | プロトタイプ開発 |  |  |  |  | ○ | ● | ● | [15 empty] | ※来年度予算要求への活用
| 4 | プロトタイプ検証 |  |  |  |  | ○ | ● | ● | [15 empty] | ※1次プロトによるデモ（レクチャー実施）
| 5 | 総合テスト（適格性確認） |  |  |  |  | ○ | ● | ● | [43 empty] | ※システムのヒアリング活用
| 6 | システム実証 |  |  |  |  | ○ | ● | ●
| 7 | 関係者ヒアリング等による有用性調査 |  |  |  |  | ○ | ● | ● | [43 empty] | ※3-8と一体実施
| 8 | [5 empty] | ○ | ● | ●
| 9 | [5 empty] | ○ | ● | ●
|  | 1 | ヒアリング結果 |  |  |  | ○ | ● | ●
|  |  | ※EBPMのスケジュールと整合とり、記載予定 |  |  |  | ○ | ● | ●
6 | 事業成果のとりまとめ
| 1 | 業務報告書の作成 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [50 empty] | ★3/21
| 2 | 技術資料の作成 |  |  |  |  | ● | ● | ● | 観光 | ○ | [50 empty] | ★3/21
3
4
5
6/14に原課ヒアリング完了後7月中旬をめどに機能要件を完了させ、7月中にドキュメンテーションを完了させる（いったん全UCを横並びでひく）
※各UCで要件定義を推進との整合をとる
11月中旬開始に修正？マイルストンを修正
シート：全体スケジュールを参照
各UCのDMSデータ登録、可視化実装を10月から走らせる。
DMSメインの機能として標準で具備していない部分（8月までの実装外）、可視化表現でUCによって異なる部分の作りこみを11月にかけてバグのつぶしこみを行う
※各UCの詳細は、8月以降で再度見直しをかける
実証後別途にヒアリングを設ける理解でよいか？

## WBS 240425(MB・EUK) (hidden)
実施スケジュール
【Project LINKS】 国土交通分野の DX 推進に向けた行政情報のデータ化及び活用実証調査
日建設計総合研究所・マイクロベース・ユーカリヤ・ESRIジャパン・三菱総合研究所共同提案体 | [40 empty] | 色凡例 |  |  |  | 予定または実施中 | [6 empty] | 実施済 | 実施済 |  |  | 予定より遅延して実施中 | [6 empty] | 2024-04-25
[6 empty] | ●：主担当 ○：支援・協力（PM含む） | [6 empty] | 4/25
実施事項 | [5 empty] | 担当 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 備考
[6 empty] | NSRI | MB | Euk | ESRI | MRI | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24
0 | 全体計画
| 1 | 業務実施計画書 |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ●
| 2 | 個別定例（①：データ作成・EBPM実証、②：OPIV実証、③DMSプロトタイプ開発） |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ● | ① | all |  | all | ① | all | ① | all | ① | all | ① | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | ①毎週 木曜 10:00-11:30（初回 4/16(火) 1500-1630） ②隔週 水曜 15:30-16:30（初回 4/22週で調整中） ③隔週 水曜 13:00-14:00（初回 4/22週で調整中）
| 3 | 業務工期 |  |  |  | － | [18 empty] | ※①の7月以降の毎週定例は状況に応じて実施 | [35 empty] | ★3/21工期
4
5
1 | 国土交通省保有行政情報の活用可能性調査
| 1 | ショートリスト（追加3ケース：ドラフト案） |  |  |  | ● | ○
| 2 | 原課ヒアリング（課題/ニーズ/提供データ/OD可否） |  |  |  | ● | ○
| 3 | ショートリスト作成（10ケース） |  |  |  | ●
| 4 | ロングリスト作成 |  |  |  | ● | [17 empty] | ※来年度予算要求への活用
5
2 | 国土交通省保有行政情報のデータ作成実証
| 1 | サンプルデータ取得（順次依頼・入手） |  |  |  | ● | ○
| 2 | 標準データ仕様の検討 |  |  |  | ○ | ●
| 3 | データ作成試行（順次サンプルデータによる試行） |  |  |  | ○ | ● |  | 観光
| 4 | 原課との本データ入手手続き・適宜調整（順次ショートリスト対応） |  |  |  | ○ | ● |  | 〃
| 5 | データ作成実証（ショートリストの順次対応） |  |  |  | ○ | ● |  | 〃
|  |  | ※デモ用のサンプルデータの取得・作成 |  |  | ○ | ● |  | 〃 | [14 empty] | ※来年度予算要求への活用
|  | （ロングリストのサンプルデータ提供：対象は要調整） |  |  |  | ○ | ● |  | 〃
| 6 | データ整備スキームの調査検討 |  |  |  | ● | ●
3 | 国土交通省保有行政情報のEBPM 活用に向けたデータ活用実証
| 1 | プロジェクト・ビジョン／プロジェクト・スコープの定義 |  |  |  | ●
| 2 | ショートリスト企画ドラフト案の精査、追加案作成 |  |  |  | ● | ● |  | 観光 | [14 empty] | ※来年度予算要求への活用
| 3 | 原課ヒアリング・調整 |  |  |  | ● | ○ |  | 〃
| 4 | 適宜、原課以外の関係者ヒアリング（関連民間企業等） |  |  |  | ● | ○ |  | 〃
| 5 | 実証計画書の作成（ショートリスト対応） |  |  |  | ● | ○ | ○ | 〃 | ○
| 6 | データ活用実証 |  |  |  | ● | ● | ○ | 〃 | ● |  |  |  | ※個別定例でブレイクダウンして、優先度高く実証するものを整理（DMSプロトタイプ開発に関連）
| 7 | 有用性調査（データ活用関連の関係者ヒアリング） |  |  |  | ● | ○ |  | 〃 | [42 empty] | ※デモを用いたヒアリング
| 8 | 有用性調査（データ管理システム関連の関係者ヒアリング） |  |  |  | ○ | ○ | ● | [43 empty] | ※5-7と一体実施
4 | 国土交通省保有行政情報のオープン・イノベーション創出に向けたデータ活用実証
| 1 | 秘匿化処理・ルールの策定 |  |  |  | ● | ●
| 2 | 適宜、ODに関する原課ヒアリング・調整 |  |  |  | ● | ○
| 3 | 関連イベントの企画検討 |  |  |  | ●
| 4 | オープンデータカタログサイト等の調整（G空間を想定） |  |  |  | ●
| 5 | 民間企業等へのサウンディング |  |  |  | ●
| 6 | データ活用実証 |  |  |  | ● | [7 empty] | ※審査員・ファシを決定後、各イベントの日程を確定していく | [14 empty] | 事前アナウンス |  |  |  | 事前説明会 | [5 empty] | アイディアソン |  |  |  | ハッカソン |  |  |  | ※以降、有用性ヒアリング等 | [15 empty] | ※ハッカソンは国交省オープンデータハッカソンといった建付けとする
| 7 | オープンデータ化（G空間を想定） |  |  |  | ●
| 8 | 専用ホームページの構成等検討 |  |  |  | ●
| 9 | 専用ホームページの構築 |  |  |  | ●
| 10 | アクセスログ解析 |  |  |  | ● | [22 empty] | ※HPログ先行 | [23 empty] | ※HP／G空間ログ
| 11 | 達成した点や改善点の整理 |  |  |  | ●
| 12 | 対外情報発信 |  |  |  | ●
5 | データ管理システムのプロトタイプ開発 |  |  | 予定日 | 実績
| 1 | 要件定義書・基本設計書・内部設計書の作成 |  | 2024-04-15 | 2024-06-14 | ○ | ● | ●
|  | 1 | 要件整理 | 2024-04-15 | 2024/5/17 | ○ | ● | ● | [9 empty] | ※国交省初稿レビュー依頼：5/14締切、5/17最終版提出
|  | 2 | プレプロトタイプ要件整理（概要） | 2024-04-15 | 2024/4/25 | ○ | ● | ●
|  | 3 | 要件定義書作成：画面設計 | 2024/4/27 | 2024/5/17 | ○ | ● | ●
|  | 4 | 要件定義書作成：データインターフェース | 2024/5/18 | 2024/5/31 | ○ | ● | ●
|  | 5 | 要件定義書作成：機能詳細〜アルゴリズム | 2024-06-01 | 2024-06-14 | ○ | ● | ●
| 2 | 【データ管理機能】（プレプロトタイプ）デザインプロトタイプ |  | 2024-05-01 | 2024-06-24 | ○ | ○ | ● | [15 empty] | ※来年度予算要求への活用
|  | 1 | プレプロトタイプ要件整理（詳細）※要件定義と並行実施 | 2024/5/7 | 2024/5/17 | ○ | ○ | ●
|  | 2 | プレプロトタイプフロントエンドデザイン | 2024/5/20 | 2024-06-07 | ○ | ○ | ●
|  | 3 | プレプロトタイプフロントエンドデザインレビュー・修正 | 2024/6/10 | 2024/6/24 | ○ | ○ | ●
| 3 | 【データ可視化】（プレプロトタイプ）デザインプロトタイプ |  | 2024-05-01 | 2024-06-24 | ○ | ○ | ● | [15 empty] | ※1次プロトによるデモ（レクチャー実施）
|  | 1 | プレプロトタイプ要件整理（詳細）※要件定義と並行実施 | 2024/5/7 | 2024/5/17 | ○ | ○ | ●
|  | 2 | プレプロトタイプフロントエンドデザイン | 2024/5/20 | 2024-06-07 | ○ | ○ | ●
|  | 3 | プレプロトタイプフロントエンドデザインレビュー・修正 | 2024/6/10 | 2024/6/24 | ○ | ○ | ●
| 4 | 【自動処理機能ツール】（プレプロトタイプ）アルゴリズムプロトタイプ |  | 2024-05-01 | 2024-06-24 | ○ | ● | ○
|  | 1 | プレプロトタイプ要件整理（詳細）※要件定義と並行実施 | 2024/5/7 | 2024/5/17 | ○ | ● | ○
|  | 2 | プレプロトタイプ開発 | 2024/5/20 | 2024/6/7 | ○ | ● | ○
|  | 3 | プレプロトタイプレビュー・修正 | 2024/6/10 | 2024/6/24 | ○ | ○ | ●
| 5 | 【データ管理機能】（プロトタイプ）フロントエンド開発 |  | 2024-06-17 | 2024-08-26 | ○ | ○ | ●
|  | 1 | フロントエンド開発～単体テスト | 2024-06-17 | 2024-07-31 | ○ | ○ | ●
|  | 2 | 内部結合テスト（データ管理機能） | 2024-08-01 | 2024-08-16 | ○ | ○ | ●
|  | 3 | プロトタイプレビュー・修正 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | ○ | ○ | ●
| 6 | 【データ管理機能】（プロトタイプ）バックエンド開発 |  | 2024-06-17 | 2024-08-26 | ○ | ○ | ●
|  | 1 | フロントエンド開発～単体テスト | 2024-06-17 | 2024-07-31 | ○ | ○ | ●
|  | 2 | 内部結合テスト（データ管理機能） | 2024-08-01 | 2024-08-16 | ○ | ○ | ●
|  | 3 | プロトタイプレビュー・修正 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | ○ | ○ | ●
| 7 | 【データ可視化ツール】（プロトタイプ）フロントエンド開発 |  | 2024-06-17 | 2024-08-26 | ○ | ○ | ●
|  | 1 | フロントエンド開発～単体テスト | 2024-06-17 | 2024-07-31 | ○ | ○ | ●
|  | 2 | 内部結合テスト（データ可視化ツール） | 2024-08-01 | 2024-08-16 | ○ | ○ | ●
|  | 3 | プロトタイプレビュー・修正 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | ○ | ○ | ●
| 8 | 【データ可視化ツール】（プロトタイプ）バックエンド開発 |  | 2024-06-17 | 2024-08-26 | ○ | ○ | ●
|  | 1 | フロントエンド開発～単体テスト | 2024-06-17 | 2024-07-31 | ○ | ○ | ●
|  | 2 | 内部結合テスト（データ可視化ツール） | 2024-08-01 | 2024-08-16 | ○ | ○ | ●
|  | 3 | プロトタイプレビュー・修正 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | ○ | ○ | ●
|  | EBPMツール プロトタイプ開発 |  | 2024-06-17 | 2024-08-26 | ○ | ○ | ●
| 9 | 【自動処理機能ツール】（プロトタイプ）フロントエンド開発 |  | 2024-06-17 | 2024-08-26 | ○ | ● | ○
|  | 1 | フロントエンド開発～単体テスト | 2024-06-17 | 2024-07-31 | ○ | ● | ○
|  | 2 | 内部結合テスト（自動処理機能ツール） | 2024-08-01 | 2024-08-16 | ○ | ● | ○
|  | 3 | プロトタイプレビュー・修正 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | ○ | ● | ○
| 10 | 【自動処理機能ツール】（プロトタイプ）バックエンド開発 |  | 2024-06-17 | 2024-08-26 | ○ | ● | ○
|  | 1 | フロントエンド開発～単体テスト | 2024-06-17 | 2024-07-31 | ○ | ● | ○
|  | 2 | 内部結合テスト（自動処理機能ツール） | 2024-08-01 | 2024-08-16 | ○ | ● | ○
|  | 3 | プロトタイプレビュー・修正 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | ○ | ● | ○
| 11 | プロトタイプ検証（動作確認） |  | 2024-09-02 | 2024-09-20 | ○ | ● | ●
|  | 1 | プロトタイプ検証（動作確認）シナリオ作成 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | ○ | ● | ●
|  | 2 | プロトタイプ検証実施（動作確認） | 2024-09-05 | 2024-09-20 | ○ | ● | ●
|  | 3 | プロトタイプ修正 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | ○ | ● | ●
| 12 | 総合テスト（適格性確認） |  | 2024-09-23 | 2024-09-30 | ○ | ● | ● | [43 empty] | ※システムのヒアリング活用
|  | 1 | 総合テストシナリオ作成シナリオ作成 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | ○ | ● | ●
|  | 2 | プロトタイプ検証実施（動作確認） | 2024-09-25 | 2024-09-27 | ○ | ● | ●
|  | 3 | プロトタイプ修正 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | ○ | ● | ●
|  | 4 | プロトタイプフィードバックとりまとめ | 2024-09-25 | 2024-09-27 | ○ | ● | ●
| 13 | システム実証 |  | 2024-10-01 | 2024-12-27 | ○ | ● | ● | [29 empty] | ※EBPM実証と一体実施
|  | 1 | ※EBPMのスケジュールと整合とり、記載予定 |  |  | ○ | ● | ●
| 14 | 関係者ヒアリング等による有用性調査 |  | 2025-01-06 | 2024-02-28 | ○ | ● | ● | [43 empty] | ※3-8と一体実施
5 | データ管理システムのプロトタイプ開発 ＜修正中＞ |  |  |  |  | ○ | ● | ●
| 1 | 要件定義書の作成 |  |  |  | ○ | ● | ●
| 2 | 基本設計書及び内部設計書 |  |  |  | ○ | ● | ●
| 3 | プロトタイプ開発 |  |  |  | ○ | ● | ● | [15 empty] | ※来年度予算要求への活用
| 4 | プロトタイプ検証 |  |  |  | ○ | ● | ● | [15 empty] | ※1次プロトによるデモ（レクチャー実施）
| 5 | 総合テスト（適格性確認） |  |  |  | ○ | ● | ● | [43 empty] | ※システムのヒアリング活用
| 6 | システム実証 |  |  |  | ○ | ● | ●
| 7 | 関係者ヒアリング等による有用性調査 |  |  |  | ○ | ● | ● | [43 empty] | ※3-8と一体実施
| 8 |  |  |  |  | ○ | ● | ●
| 9 |  |  |  |  | ○ | ● | ●
|  | 1 | ヒアリング結果 |  |  | ○ | ● | ●
|  |  | ※EBPMのスケジュールと整合とり、記載予定 |  |  | ○ | ● | ●
6 | 事業成果のとりまとめ
| 1 | 業務報告書の作成 |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [50 empty] | ★3/21
| 2 | 技術資料の作成 |  |  |  | ● | ● | ● | 観光 | ○ | [50 empty] | ★3/21
3
4
5

## WBS 240416 (hidden)
実施スケジュール
【Project LINKS】 国土交通分野の DX 推進に向けた行政情報のデータ化及び活用実証調査
日建設計総合研究所・マイクロベース・ユーカリヤ・ESRIジャパン・三菱総合研究所共同提案体 | [38 empty] | 色凡例 |  |  |  | 予定または実施中 | [6 empty] | 実施済 | 実施済 |  |  | 予定より遅延して実施中 | [6 empty] | 2024-04-16
|  |  |  | ●：主担当 ○：支援・協力（PM含む） | [6 empty] | ４/16
実施事項 |  |  |  | 担当 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 備考
|  |  |  | NSRI | MB | Euk | ESRI | MRI | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24
0 | 全体計画
| 1 | 業務実施計画書 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ●
| 2 | 個別定例（①：データ作成・EBPM実証、②：OPIV実証、③DMSプロトタイプ開発） |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ● | ① | all |  | all | ① | all | ① | all | ① | all | ① | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | all |  | ①毎週 木曜 10:00-11:30（初回 4/16(火) 1500-1630） ②隔週 水曜 15:30-16:30（初回 4/22週で調整中） ③隔週 水曜 13:00-14:00（初回 4/22週で調整中）
| 3 | 業務工期 |  | － | [18 empty] | ※①の7月以降の毎週定例は状況に応じて実施 | [35 empty] | ★3/21工期
4
5
1 | 国土交通省保有行政情報の活用可能性調査
| 1 | ショートリスト（追加3ケース：ドラフト案） |  | ● | ○
| 2 | 原課ヒアリング（課題/ニーズ/提供データ/OD可否） |  | ● | ○
| 3 | ショートリスト作成（10ケース） |  | ●
| 4 | ロングリスト作成 |  | ● | [17 empty] | ※来年度予算要求への活用
5
2 | 国土交通省保有行政情報のデータ作成実証
| 1 | サンプルデータ取得（順次依頼・入手） |  | ● | ○
| 2 | 標準データ仕様の検討 |  | ○ | ●
| 3 | データ作成試行（順次サンプルデータによる試行） |  | ○ | ● |  | 観光
| 4 | 原課との本データ入手手続き・適宜調整（順次ショートリスト対応） |  | ○ | ● |  | 〃
| 5 | データ作成実証（ショートリストの順次対応） |  | ○ | ● |  | 〃
|  |  | ※デモ用のサンプルデータの取得・作成 | ○ | ● |  | 〃 | [14 empty] | ※来年度予算要求への活用
|  | （ロングリストのサンプルデータ提供：対象は要調整） |  | ○ | ● |  | 〃
| 6 | データ整備スキームの調査検討 |  | ● | ●
3 | 国土交通省保有行政情報のEBPM 活用に向けたデータ活用実証
| 1 | プロジェクト・ビジョン／プロジェクト・スコープの定義 |  | ●
| 2 | ショートリスト企画ドラフト案の精査、追加案作成 |  | ● | ● |  | 観光 | [14 empty] | ※来年度予算要求への活用
| 3 | 原課ヒアリング・調整 |  | ● | ○ |  | 〃
| 4 | 適宜、原課以外の関係者ヒアリング（関連民間企業等） |  | ● | ○ |  | 〃
| 5 | 実証計画書の作成（ショートリスト対応） |  | ● | ○ | ○ | 〃 | ○
| 6 | データ活用実証 |  | ● | ● | ○ | 〃 | ● |  |  |  | ※個別定例でブレイクダウンして、優先度高く実証するものを整理（DMSプロトタイプ開発に関連）
| 7 | 有用性調査（データ活用関連の関係者ヒアリング） |  | ● | ○ |  | 〃 | [42 empty] | ※デモを用いたヒアリング
| 8 | 有用性調査（データ管理システム関連の関係者ヒアリング） |  | ○ | ○ | ● | [43 empty] | ※5-7と一体実施
4 | 国土交通省保有行政情報のオープン・イノベーション創出に向けたデータ活用実証
| 1 | 秘匿化処理・ルールの策定 |  | ● | ●
| 2 | 適宜、ODに関する原課ヒアリング・調整 |  | ● | ○
| 3 | 関連イベントの企画検討 |  | ●
| 4 | オープンデータカタログサイト等の調整（G空間を想定） |  | ●
| 5 | 民間企業等へのサウンディング |  | ●
| 6 | データ活用実証 |  | ● | [7 empty] | ※審査員・ファシを決定後、各イベントの日程を確定していく | [14 empty] | 事前アナウンス |  |  |  | 事前説明会 | [5 empty] | アイディアソン |  |  |  | ハッカソン |  |  |  | ※以降、有用性ヒアリング等 | [15 empty] | ※ハッカソンは国交省オープンデータハッカソンといった建付けとする
| 7 | オープンデータ化（G空間を想定） |  | ●
| 8 | 専用ホームページの構成等検討 |  | ●
| 9 | 専用ホームページの構築 |  | ●
| 10 | アクセスログ解析 |  | ● | [22 empty] | ※HPログ先行 | [23 empty] | ※HP／G空間ログ
| 11 | 達成した点や改善点の整理 |  | ●
| 12 | 対外情報発信 |  | ●
5 | データ管理システムのプロトタイプ開発
| 1 | 要件定義書・基本設計書・内部設計書の作成 |  | ○ | ● | ●
| 2 | 【データ管理機能】（プレプロトタイプ）デザインプロトタイプ |  | ○ | ○ | ● | [15 empty] | ※来年度予算要求への活用
| 3 | 【データ可視化】（プレプロトタイプ）デザインプロトタイプ |  | ○ | ○ | ● | [15 empty] | ※1次プロトによるデモ（レクチャー実施）
| 4 | 【自動処理機能ツール】（プレプロトタイプ）アルゴリズムプロトタイプ |  | ○ | ● | ○
| 5 | 【データ管理機能】（プロトタイプ）フロントエンド開発 |  | ○ | ○ | ●
| 6 | 【データ管理機能】（プロトタイプ）バックエンド開発 |  | ○ | ○ | ●
| 7 | 【データ可視化ツール】（プロトタイプ）フロントエンド開発 |  | ○ | ○ | ●
| 8 | 【データ可視化ツール】（プロトタイプ）バックエンド開発 |  | ○ | ○ | ●
|  | EBPMツール プロトタイプ開発 |  | ○ | ○ | ●
| 9 | 【自動処理機能ツール】（プロトタイプ）フロントエンド開発 |  | ○ | ● | ○
| 10 | 【自動処理機能ツール】（プロトタイプ）バックエンド開発 |  | ○ | ● | ○
| 11 | プロトタイプ検証（動作確認） |  | ○ | ● | ●
| 12 | 総合テスト（適格性確認） |  | ○ | ● | ● | [43 empty] | ※システムのヒアリング活用
| 13 | システム実証 |  | ○ | ● | ● | [29 empty] | ※EBPM実証と一体実施
| 14 | 関係者ヒアリング等による有用性調査 |  | ○ | ● | ● | [43 empty] | ※3-8と一体実施
5 | データ管理システムのプロトタイプ開発 ＜修正中＞
| 1 | 要件定義書の作成 |  | ○ | ● | ●
| 2 | 基本設計書及び内部設計書 |  | ○ | ● | ●
| 3 | プロトタイプ開発 |  | ○ | ● | ● | [15 empty] | ※来年度予算要求への活用
| 4 | プロトタイプ検証 |  | ○ | ○ | ● | [15 empty] | ※1次プロトによるデモ（レクチャー実施）
| 5 | 総合テスト（適格性確認） |  | ○ | ○ | ● | [43 empty] | ※システムのヒアリング活用
| 6 | システム実証 |  | ○ | ○ | ●
| 7 | 関係者ヒアリング等による有用性調査 |  | ○ | ○ | ● | [43 empty] | ※3-8と一体実施
8
9
6 | 事業成果のとりまとめ
| 1 | 業務報告書の作成 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [50 empty] | ★3/21
| 2 | 技術資料の作成 |  | ● | ● | ● | 観光 | ○ | [50 empty] | ★3/21
3
4
5

## WBS
実施スケジュール
[38 empty] | 色凡例 |  |  |  | 予定または実施中 | [6 empty] | 実施済 | 実施済 |  |  | 予定より遅延して実施中 | [7 empty] | 2025/X/XX
●：主担当 ○：支援・協力（PM含む）
実施事項 |  |  | 担当 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 備考
|  |  | XX | XX | XX | XX | XX | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
0 | 全体計画
| 1 | 業務実施計画書 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ●
| 2 | フォローアップ定例会議 （①：事業者＋事務局、②：事業者＋事務局＋国交省） | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ① | ① | ② |  |  | ① | ① | ② |  |  | ① | ① | ② |  | ① | ① | ② |  | ① | ① | ② |  |  | ① | ① | ② |  | ① | ① | ② |  | ① | ① | ② |  | ① | ① | ② |  |  | ① | ① | ② |  | ① | ① | ② |  | ① | ① | ② |  | ①月2回 ②月1回（月末実施）
1 | 事業要件定義・基本設計
| 1 | メイン要件の整理 | ● | ○
| 2 | 要件定義書作成 | ● | ○
| 3 | 基本設計書作成 | ●
| 4 | XXXX | ●
2 | システム開発・実装
| 1 | アプリ決済機能 改修：バックエンド | ● | ○
| 2 | アプリ決済機能 改修：フロントエンド | ○ | ●
| 3 | アプリ決済機能 改修：内部テスト | ○ | ●
| 4 | データ管理機能：オフロンエンド開発 | ○ | ●
| 5 | データ管理機能：内部テスト | ○ | ●
| 6 | データ可視化ツール：XXXX
| 7 | データ可視化ツール：XXXX
| 8 | XXXX | ○ | ●
| 9 | XXXX | ○ | ●
| 10 | XXXX | ● | ●
3 | 実装テスト
| 1 | 総合テストシナリオ作成 | ●
| 2 | データ投入 | ● | ●
| 3 | 受け入れテスト | ● | ○
| 4 | XXXX | ● | ○
| 5 | XXXX | ● | ○ | ○ |  | ○
4 | 実証運行・サービス提供
| 1 | 関連イベントの企画 | ● | ●
| 2 | ユーザー説明会準備 | ● | ○
| 3 | システムサービスイン | ●
| 4 | 実証運行 | ●
| 5 | XXXX | ●
| 6 | XXXX | ●
| 7 | XXXX | ●
| 8 | XXXX | ●
| 9 | XXXX | ●
| 10 | XXXX | ●
5 | 実証後とりまとめ
| 1 | 関係者ヒアリング | ○ | ● | ●
| 2 | 自治体からのフィードバック集計 | ○ | ● | ●
| 3 | XXXX | ○ | ● | ●
| 4 | XXXX | ○ | ● | ●
| 5 | XXXX | ○ | ● | ●
6 | 事業成果のとりまとめ
| 1 | 事業実施報告書の作成 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [50 empty] | ★3/21
s

## old_DMS_要件定義書レビュー進捗 (hidden)
国交省様レビューのご依頼方法 | [10 empty] | JV:未着手 | MB
MTGでの説明後、teams、ドキュメントベースでのレビューを依頼するフローとし、以下の手順で進める。 | [10 empty] | JV:作成中 | EUK
①JVよりMLIT様にレビュー依頼をする際にはステータスを「MLIT:レビュー中」に変更し依頼する。＜対応者：JV＞ | [10 empty] | JV:作成完了 | MB/EUK
②レビューの指摘事項はドキュメントに「コメント機能」を使って残していただく。＜対応者：MLIT＞ | [10 empty] | MLIT:レビュー中 | MB/NSRI/EUK
③レビュー指摘がある際には、ドキュメントのコメントを確認し、各項目でステータスを「JV：指摘対応中」に変更し、指摘対応予定日を入れる。 | [10 empty] | JV:指摘対応中
指摘事項がない場合は、項目レベルで「MLIT：レビュー完了」に変更し、MLITレビュー完了実績日を入れる。＜対応者：JV＞ | [10 empty] | MLIT:指摘対応結果レビュー中
④指摘修正対応後にコメントに返信し、併せてステータスを「MLIT：指摘対応結果レビュー中」に変更し、teamsで再度レビュー依頼を出す。レビュー指摘がある間、②③を繰り返す。＜対応者：JV＞。 | [10 empty] | MLIT:レビュー完了
⑤MLIT様にて確認し、指摘事項がなければ、レビュー完了の旨JVに連絡する。＜対応者：MLIT＞
⑥MLIT様よりレビュー完了を受けてステータスを「MLIT：レビュー完了」に変更し、「MLITレビュー完了実績日」を入れる。
目次 | [8 empty] | ※レビュー時の申し送り事項などあれば記載。
大項目 | 中項目 | 小項目 | 作成主体 | ステータス | 初回レビュー予定日 | 指摘対応予定日 | MLITレビュー完了実績日 | レビュー形式 | 備考
I 実証概要 | I-1.プロジェクトのビジョン |  | MB/EUK | JV:作成中 |  |  |  | 査読 | 業務実施計画書から転記
| I-2.プロジェクトのスコープ |  | MB/EUK | JV:作成中 |  |  |  | 査読 | 業務実施計画書から転記
II. 業務概要 | II-1. 本システムの利用者 |  | MB/NSRI/EUK | JV:作成中 |  |  |  | 査読 | 業務実施計画書から転記 | UC別に行追加
| II-2.既存業務フロー |  | MB/NSRI/EUK | JV:未着手 |  |  |  | 査読 |  | UC別に行追加
| II-3.本システムによる業務フロー |  | MB/NSRI/EUK | JV:未着手 |  |  |  | 査読 |  | UC別に行追加
| II-4.実証実験での業務フロー |  | MB/NSRI/EUK | JV:未着手 |  |  |  | 査読 |  | UC別に行追加
| III-1.機能要件一覧 |  | MB | JV:作成完了 | 2024-05-14 |  |  | 説明
| III-2.アーキテクチャ | III-2-①.システムアーキテクチャ | MB/EUK | JV:作成完了 | 2024-05-14 |  |  | 説明
|  | III-2-③.データアーキテクチャ | MB | JV:作成中 | 2024-05-14 |  |  |  | DMOのケースを抜粋して例示 | UC別に行追加
|  | III-2-③.ハードウェアアーキテクチャ | MB/EUK | JV:作成中
| III-3.システム機能 | III-3-①..システム機能一覧 | MB/EUK | JV:作成中 | 2024-05-14 |  |  | 説明
|  | III-3-②..利用するソフトウェア・ライブラリ | MB/EUK | JV:作成中 | 2024-05-14 |  |  | 査読
|  | III-3-③.開発する機能の詳細要件 | MB/EUK | JV:作成中 | 2024-05-14
| III-4.アルゴリズム | III-4-①.利用するアルゴリズム | MB/EUK | JV:作成中 | 2024-05-14 |  |  | 説明 | 5/14時点プレプロト対象のみレビュー
|  | III-4-②.開発するアルゴリズム | MB/EUK | JV:作成中 |  |  |  | 説明 | 5/14時点プレプロト対象のみレビュー
| III-5. データインターフェース | III-5-①.ファイル入力インターフェース | MB | JV:作成中 | 2024-05-14 |  |  | 説明 | 5/14時点プレプロト対象のみレビュー
|  | III-5-②.ファイル出力インターフェース | MB | JV:作成中 | 2024-05-14 |  |  | 説明 | 5/14時点プレプロト対象のみレビュー
|  | III-5-④.外部連携インターフェース（API等） | MB | JV:作成中 | 2024-05-14 |  |  | 説明 | 5/14時点プレプロト対象のみレビュー | 一部UC別に行追加
| III-6.実証に用いるデータ | III-6-①.活用するデータ | MB | JV:作成中 | 2024-05-14 |  |  | 説明 | 5/14時点プレプロト対象のみレビュー | 一部UC別に行追加
|  | III-6-②.生成・変換するデータ | MB | JV:作成中 | 2024-05-14 |  |  | 説明 | 5/14時点プレプロト対象のみレビュー | 一部UC別に行追加
| III-7.ユーザーインターフェース | III-7-①.画面一覧 | EUK | JV:作成中 | 2024-06-14 |  |  | 説明 | プレプロトの画面モックと合わせてレビュー依頼する | 可視化部分はUCごと
|  | III-7-②.画面遷移図 | EUK | JV:作成中 | 2024-06-14 |  |  | 説明 | プレプロトの画面モックと合わせてレビュー依頼する | 可視化部分はUCごと
|  | III-7-③.画面詳細仕様 | EUK | JV:作成中 | 2024-06-14 |  |  | 説明 | プレプロトの画面モックと合わせてレビュー依頼する | 可視化部分はUCごと
|  | IV-1.社会実装に向けた非機能要件 | MB/EUK | JV:作成中
|  | IV-2.実証実験での非機能要件 | MB/EUK | JV:作成中
V. スケジュールとマイルストン |  |  | MB/EUK | JV:作成中 |  |  |  |  | WBSの最新版
VI システム開発マネジメント | VI-1.リスク・課題 |  | MB/EUK | JV:作成中 |  |  |  |  | 業務実施計画書から転記
| VI-2.コスト |  | MB | JV:作成完了 |  |  |  |  | 業務実施計画書から転記
| VI-3.リソース |  | EUK | JV:作成中 |  |  |  |  | EUK：体制を最新版に更新 業務実施計画書から転記
| VI-4.コミュニケーションプラン |  | MB/EUK | JV:作成中 |  |  |  |  | 業務実施計画書から転記
| VI-5.品質 |  | MB/EUK | JV:作成中 |  |  |  |  | 業務実施計画書から転記
* | * | * | * | * | * |  | * |  | *

## WBSテンプレート（定例毎にシート複製して更新） (hidden)
Project LINKS FY2024
実施スケジュール
LINKSXX_ユースケース名
実施主体名 | [27 empty] | 色凡例 |  |  | 予定または実施中 |  |  |  |  | 実施済 |  |  | 予定より遅延して実施中 |  |  |  |  | 2022-04-20
●：主担当 ○：支援・協力
実施事項 |  | 担当 | [5 empty] | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 備考
|  | ●●市 | A社 | B社 | C社 | D大学 | E団体 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
0 | 主要マイルストーン
1
2
3
4
5
1 | 企画検討・計画策定
1
2
3
4
5
2 | データ取得・整備・更新
1
2
3
4
5
3 | システム設計・開発
1
2
3
4
5
4 | ユースケース開発
1
2
3
4
5
5 | 事業成果のとりまとめ
1
2
3
4
5

## 240304 (hidden)
Project LINKS FY2024
実施スケジュール
LINKSXX_ユースケース名
実施主体名 | [40 empty] | 色凡例 |  |  |  | 予定または実施中 | [5 empty] | 実施済 |  |  |  |  | 予定より遅延して実施中 | [6 empty] | 2023-09-18
●：主担当 ○：支援・協力
実施事項 |  |  |  |  | 担当 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 備考
[5 empty] | 仕様拡張 | LOD2ツール | B社 | C社 | D大学 | E団体 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25
0 | 全体計画
| 1 | 作業計画の立案 |  |  | ● | ●
| 2 | 打合せ・レビュー |  |  | ● | ●
1 | 「3D都市モデル標準製品仕様書」等の拡張
| 1 | 「3D都市モデル標準製品仕様書」の改定
１ 質問・指摘への対応
|  |  | 質問・指摘の受付（Slack） | [59 empty] | AIGIDとの連携：質問・指摘の通知をいただくことを想定。
対応の検討
|  |  | 質問・指摘への回答（Slack） | [59 empty] | AIGIDとの連携：AIGIDの管理シートにAASより回答を記入（+必要に応じて添付ファイル）することを想定。
|  | ２ 標準製品仕様書への反映 | [60 empty] | 6月末の時点で一度反映することを想定。
回答資料の整理
回答内容の反映
|  |  | 関係者レビュー・レビュー結果の反映 | [21 empty] | ●
HTMLへの反映
３ 標準製品仕様書改定内容の周知
（標準製品仕様書の改定）
関係者レビュー・レビュー結果の反映
ドキュメントの文章チェック
改定内容の周知（メール、Slack）
４ R4までの拡張地物・属性の整理
各都市製品仕様書（OP、自治体）の入手
|  |  | 作成項目・拡張項目のリスト化 | [59 empty] | 拡張製品仕様書とデータとの突合を実施する。
拡張項目の反映方針の整理
|  |  | 標準製品仕様書への反映方法の検討・決定 | [23 empty] | ●
５ 関係者へのヒアリング
公園AED:ADE作成スケジュールの確認
公園ADE以外（埋設物・鉄道・地下街）
標準製品仕様書の説明・UC実証スケジュールの確認
|  |  |  | R5UC実証に必要な改定事項の整理 | [58 empty] | UC実証にあたり改定が必要な事項があれば
|  |  |  | 改定案の作成 | [17 empty] | ●
関係者レビュー
６ 標準製品仕様書（案）の作成
公園ADE
|  |  |  | 公園ADE案のレビュー | [58 empty] | KKCからのADE案受領後
標準製品仕様書への反映方針の検討
|  |  |  | 標準製品仕様書への反映 | [58 empty] | 9月末までにデータ作成が終わったと仮定
|  |  | 地下街ADE | [59 empty] | 主題属性の追加を想定
|  |  |  | 拡張項目の整理 | [58 empty] | 9月末までにデータ作成が終わったと仮定
|  |  |  | 標準製品仕様書への反映方法の検討 | [42 empty] | ●
ADEの更新
埋設物ADE
|  |  |  | 標準製品仕様書の更新方針の確認 | [58 empty] | 埋設物は平面直角座標系/国土基本図郭を可とする。
標準製品仕様書の見直し
|  |  |  | 拡張項目の反映 | [58 empty] | 6/5週にNTTi様にて追加項目を一覧として整理
関係者レビュー
レビュー結果の反映、XSD更新
不動産ID
拡張項目の反映
XSDの更新
テクスチャ仕様
テクスチャ付与仕様の確認
テクスチャ付与仕様の反映
|  |  | 標準製品仕様書（案）の作成 | [50 empty] | ●
災害リスク情報の可視化マニュアルの改定
標準製品仕様との整合性の確認
作業手順の見直し
改定内容の整理
関係者との意見交換
|  |  | ドキュメントの改定 | [50 empty] | ●
有用性調査結果の反映
|  |  | 対応方針の作成 | [48 empty] | ●
ドキュメントへの反映
７ 関係者レビュー
関係者への意見照会
|  |  | 意見照会結果の整理・反映方針の決定 | [53 empty] | ●
８ ドキュメント化
|  |  | 標準製品仕様書の作成 | [51 empty] | ●
|  |  | HTMLの作成 | [54 empty] | ●
解説資料の作成
| 2 | 「3D都市モデル標準作業手順書」の改定
質問・指摘への対応
|  |  | 質問・指摘の受付（Slack） | [59 empty] | AIGIDとの連携：質問・指摘の通知
対応の検討
|  |  | 質問・指摘への回答（Slack） | [59 empty] | AIGIDとの連携：AIGIDの管理シートにAASより回答を記入（+必要に応じて添付ファイル）
作業手順書への反映
回答資料の整理
|  |  | 回答内容の反映 | [21 empty] | ●
標準製品仕様書改定内容の反映
HTMLへの反映
標準作業手順書改定内容の周知
（標準製品仕様書の改定）
改定内容の周知（メール、Slack）
改定方針の整理
|  | R5UC事業者へのヒアリング | [60 empty] | 公園ADE、地下街・鉄道・地下埋設物ADEについて、原典資料や作成手法をヒアリング
作業手順の整理
|  | 標準作業手順書（案）の作成 | [52 empty] | ●
有用性調査結果の反映
対応方針の作成
ドキュメントへの反映
関係者レビュー
関係者への意見照会
|  |  | 意見照会結果の整理・反映方針の決定 | [53 empty] | ●
ドキュメント化
|  |  | 標準作業手順書の作成 | [51 empty] | ●
|  |  | HTMLの作成 | [54 empty] | ●
解説資料の作成
R4残タスク
自治体DVD発送
描画スピード
アコーディオン実装検討
WebP実装検討
サンプルデータ
建物LOD４（竹芝）可視化
竹芝エリア1メッシュの地物可視化
静岡県港湾データの可視化
属性フル項目版のデータマージ
CMS登録
静岡県港湾データ(属性付データ整備）
AASによるデータ整備
静岡県によるデータ整備
マージ変換
横浜市都市計画決定情報
方針検討・資料借用
データ整備
CityGML変換・3Dtiles変換
CityGML3.0レポート
調査方針
レポート作成
各社意見照会
意見照会結果の反映
製品仕様書・手順書のレビュー
レビュー・修正案の作成
修正・HPの更新
| 3 | [3D都市モデル整備のための測量マニュアル」の改定
|  | 改定方針の整理 |  |  | ●
対象地物・LODの選定
地物ごとの測量手法の検討
LODごとの測量精度の検討
検証方法の整理
改定方針（案）のとりまとめ
|  |  | 地理院への説明資料作成 | [14 empty] | ●
|  | 国土地理院との方針確認 |  |  | ●
国土地理院レビュー
意見交換・指摘事項の校正
改定方針のとりまとめ
|  | マニュアルの改定（素案） |  |  | ●
|  |  | 改定（素案）の作成 | [25 empty] | ●
|  |  | 検証 | [19 empty] | ●
|  |  | 検証報告書の作成 | [32 empty] | ●
国土地理院・測量業界との意見交換
国土地理院レビュー
国土地理院の確認
意見収集・指摘事項の検討
国土地理院の承認
国土地理院の承認レビュー
|  | マニュアルの改定 |  |  | ●
|  |  | 改定版マニュアル（案）の作成 | [48 empty] | ●
|  |  | 最終校正 | [51 empty] | ●
PDF作成
| 4 | 最新の標準仕様に基づくデータ更新の支援
|  | 追加拡充項目の抽出 |  |  | ●
追加拡充の方針の検討
追加拡充の方法の検討
追加拡充項目・更新方法の決定
|  | ニーズ調査 |  |  | ●
調査票の作成
追加拡充調査
ニーズ結果集約
|  | 情報収集・更新準備 |  |  | ●
既存データ収集（市町村・OPD）
橋梁等の部材分け（東京都）
災害リスク情報の整理
先行都市収集
更新試行作業
自治体資料の収集
|  | データ更新コンサル作業 |  |  | ●
オープンデータ化支援
|  | CityGMLの更新 |  |  | ●
ユースケース用バージョンアップ
属性拡充
バージョンアップ
CMS登録・Editor確認
PLATEAUモデル自治体（都市計画決定情報）
モデル自治体の選定
資料借用
データ整備
CityGML変換・3DTiles変換
データ整備公開調整
相模原市
資料借用
資料整理
データ整備
金沢市
資料借用
資料整理
データ整備
| 5 | 建築物等テクスチャ付与
|  | 既往のテクスチャ付与手順の整理 |  |  | ● | [8 empty] | ○
|  | 課題抽出 |  |  | ● | [13 empty] | ●
|  | テクスチャ視認性向上技術調査 |  |  | ● | [21 empty] | ●
|  | テクスチャ視認性向上技術試行 |  |  | ● | [35 empty] | ●
|  | 要件整理 | [20 empty] | ●
|  | アトラス化手法検討 | [24 empty] | ●→ | ●
|  | ツール化検討 |  |  |  | ● | [29 empty] | ●
|  | テクスチャ付与ルール検討 |  |  | ● | [35 empty] | ●
|  | ツール開発（ツール化となった場合） | [44 empty] | ●
|  | 製品仕様書への反映 |  |  | ●
|  | 手順書への反映 |  |  | ●
|  | 技術資料作成(視認性向上) |  |  | ● | [46 empty] | ○ |  | ●
|  | OSS化(テクスチャ付与） |  |  | ●
3 | CityGML2.0の活用に関する技術調査
| 1 | 描画性能向上施策の調査検討
|  | 方針整理 |  |  |  | ● | [12 empty] | ●
検証パターン選定
検証用データ用意
|  | 技術調査 |  |  |  | ● | [20 empty] | ●→ | ●
|  | 性能検証 |  |  |  | ● | [27 empty] | ○ |  | ●
|  | 分析・評価 |  |  |  | ● | [34 empty] | ●
|  | 技術資料作成 | [45 empty] | ●
| 2 | データベース構築手法の調査検討
|  | 方針整理 |  |  |  | ● | [10 empty] | ○ |  |  |  | ●
|  | データベース仕様分析 |  |  |  | ● | [18 empty] | ●
実証環境構築
|  | データベース構築実証 |  |  |  | ● | [27 empty] | ○ |  | ●
|  | 分析・評価 |  |  |  | ● | [32 empty] | ○ |  |  |  | ●
|  | 技術資料作成 | [45 empty] | ●
| 3 | 高精度デジタルツイン構築技術の調査検討
|  | 方針整理 |  |  | ●
データ概要の説明
品質評価項目・方法の検討
品質評価項目・方法の決定
|  | データ借用・仕様分析 |  |  | ●
資料借用（仕様・データ）
分析用のデータ変換
地物・属性の確認
既存資料との重ね合わせ
机上比較検討
|  | 完全性・相対位置正確度検証 |  |  | ●
PLATEAUデータ比較検証
図化による検証
|  | 分析・評価 |  |  | ●
座標比較
結果協議
結果取りまとめ
2 | 3D都市モデル自動生成ツールの改修・拡充
| 1 | LOD2建築物モデル自動生成ツールの改修・拡充
|  | 生成実証の地域選定・データ収集 |  |  |  | ●
|  | ツール活用実証 | [16 empty] | 〇
結果評価
|  | 課題抽出 | [20 empty] | ○ |  |  |  | 〇 |  | ●
|  | 手法改良検討（技術調査） |  |  |  | ●
|  | 手法の試行・ツール化検討 | [34 empty] | ●
|  | システム開発 設計 |  |  |  | ● | [34 empty] | ●
|  | システム開発 実装 | [42 empty] | ●
|  | システム開発 テスト | [46 empty] | ●
|  | 技術資料作成 | [52 empty] | ●
|  | マニュアル改定 | [54 empty] | ●
|  | OSS化 |  |  |  | ● | [52 empty] | ●
| 2 | LOD1・2道路モデル自動生成ツール
|  | 開発方針の整理 |  |  |  | ●
既存の手順確認・データ収集
|  |  | ヒアリングの実施 | [13 empty] | 〇
|  |  | 方針整理 | [15 empty] | ●
|  | 手法検討(LOD1) | [18 empty] | 〇 |  | 〇 |  | ●
基盤地図情報の活用
DM、道路台帳等の活用
|  | 要件定義(LOD1) | [22 empty] | ●
|  | 基本設計(LOD1) | [28 empty] | ●
|  | 詳細設計(LOD1） | [32 empty] | ●
|  | プログラム開発(LOD1) |  |  |  | ● | [32 empty] | ○ |  |  |  | ●
|  | 検証(LOD1) | [42 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ●
|  | 手法検討(LOD2) |  |  |  | ● | [14 empty] | ○ | [5 empty] | 〇 |  | ●
|  | 要件定義(LOD2) | [22 empty] | 〇 |  |  |  | ●
|  | 基本設計(LOD2) |  |  |  | ● | [24 empty] | ○ |  |  |  | ●
|  | 詳細設計(LOD2） |  |  |  | ● | [34 empty] | ●
|  | プログラム開発(LOD2) | [42 empty] | ●
|  | 検証(LOD2) | [44 empty] | ○ |  | ○ |  | ●
|  | 技術資料作成 | [50 empty] | ○ |  | ●
|  | マニュアル改定 | [50 empty] | ○ |  | ●
|  | OSS化 |  |  |  | ● | [52 empty] | ●
3 | CityGML2.0の活用に関する国際動向調査
| 1 | FOSS4G出展 |  |  | ●
| ・ | FOSS4Gコソボ
広報活動の全体プログラム等の検討
FOSS4Gコソボ：展示コンテンツの検討及び収集
FOSS4Gコソボ：展示用品・機材等の現地送付等
FOSS4Gコソボ：現地支援・ブース運営等
関係者調整等
|  | FOSS4Gコソボ：とりまとめ | [26 empty] | ●
フォローアップ調査
| ・ | 3DGeoInfo
3DGeoInfo：出展準備・スケジュール調整
3DGeoInfo：航空券・宿・参加申請
3DGeoInfo：現地支援・ブース運営
|  | 3DGeoInfo：とりまとめ | [36 empty] | ●
| ・ | FOSS4Gアジア（韓国）
FOSS4G韓国：出展準備・スケジュール調整
FOSS4G韓国：航空券・宿・参加申請
FOSS4G韓国：現地支援・ブース運営
3DGeoInfo：とりまとめ
海外出展全体取りまとめ・ドキュメンテーション
| 2 | 国際動向調査（韓国等）
調査分野・対象の検討
机上調査（各国の技術・サービス動向等）
関係機関・事業者へのヒアリング・意見交換の実施
|  | Smart Geo Expo等の現地調査実施 |  |  | ●
|  | とりまとめ及びドキュメンテーション |  |  | ● | [41 empty] | ●
4 | 情報発信業務との連携
|  | 打合せ・連携 |  |  | ● | [57 empty] | 随時実施
5 | 事業成果のとりまとめ
| 1 | 製品仕様書等の公開 |  |  | ●
| 2 | 業務報告書の作成 |  |  | ● | ●
| 3 | OSS公開 |  |  |  | ●
6 | 別業務（竹芝モデル作成）
| 1 | 作業計画の立案 |  |  | ●
|  | 1 | 対象範囲・LODの選定
|  | 2 | 地物ごとの測量手法（原典資料）の検討
|  | 3 | 公共測量申請
|  | 4 | 現地作業のための土地立ち入り身分証申請
| 2 | 拡張製品仕様書の作成及びデータ作成
|  | 1 | 拡張製品仕様書の作成
|  | 2 | 拡張製品仕様書に基づいたデータ作成
|  |  | Ⓐ-1 | 図面等借用 | [32 empty] | ● |  | ●
|  |  | Ⓐ-2 | 現地計測
|  |  | Ⓐ-3 | 計測データ処理 | [31 empty] | ● |  | ●
|  |  | Ⓑ | 3D都市モデル作成
|  |  | 1 | 地下街以外
モデル作成
ジオメトリエラー検査・修正
属性整理・付与
CityGML変換
3DTiles変換
|  |  | 2 | 地下街
モデル作成
ジオメトリエラー検査・修正
属性整理・付与
CityGML変換
3DTiles変換
|  | 3 |  | データのオープンデータ化及びPLATEAU VIEWへの掲載
LOD0～4のPLATEAUVIEW搭載の調整（ユーカリヤ）
成果品データのCMS登録
7 | 標準仕様の有用性検証
| 1 | 標準仕様の有用性検証及び拡張製品仕様書の有用性評価
8 | 業務報告書の作成等
| 1 | 業務報告書の作成
技術調査報告
→ルール化、ツール化検討
技術レポート、マニュアル
検証結果
要件定義
要件定義書提出7/24
基本設計着手
基本設計②
ヒアリング調査方針
課題抽出報告
→要件整理、手法検討
ツール化検討、性能評価報告
→ツールへ反映
ルール検討報告
→仕様書に反映
要件整理報告
→性能評価
手法検討中間報告8/28
課題抽出中間報告①
対象地域選定・データ収集結果
課題抽出中間報告
完了→8/4にリスケ
開発方針・検討中間報告①
手法検討結果
手法検討結果
検討中間報告①
検討中間報告②
検討中間報告②
ツール修正
ツール開発③
手法検討完了9/25→9/29にリスケ →11月まで改良後評価
→精度について確認
技術レポート、マニュアル
基本設計①
実施計画の確認
意見集約結果と対応の都市局レビュー
質疑応答・地下埋設物・横浜市都市計画決定番号の反映済7/12
標準作業手順書（PDF・HTML）の作成都市局レビュー
標準製品仕様書の検討と一体となって取り組む
測量マニュアルに記載する条文案（引用条文）の整理
11/2住宅局との協議を実施済
改定の方針の
都市局レビュー
地理院の意見収集・対応整理
DMを対象に
年間を通じたQA対応
意見集約結果と対応の都市局レビュー
質疑応答・地下埋設物・横浜市都市計画決定番号の反映済7/12
横浜市のデータバージョンアップはnote属性を使った対応とする。
7月の改定には、最新の告示日及び告示番号の属性を反映、レビュー済
R4成果の拡張項目から標準仕様に反映すべき事項を検討し
反映方法を都市局レビュー
6/26 R5事業者との意見交換から改定方針やスケジュールを確認 →鉄道、地下街UC現時点では改定なし （実証実験後にフィードバックあり）
→公園ADE、要件定義中のため現時点での改定なし
別業務で実施される拡張仕様を確認・レビュー
KKCより11月中下旬に中間成果を受領（10月→11中下旬に変更）
９月改定の内容で問題ないか再度ヒアリング
→12/4に依頼済（12/11時点で追加のご意見なし）
→12/4 QAで指摘のあった属性「浸水深」小数点以下3桁目まででの切り捨て対応について反映済
2/2にv2.1の初稿をACNに提出済
標準製品仕様書（PDF）都市局レビュー
JRC/NTTi/KKCと意見交換済
5/12概要版の説明会済
5/19詳細版の説明会済
標準製品仕様書の改定に合わせて改定
7/12 ドラフト版提出済
KKCレビュー結果を反映済7/24
標準製品仕様書の改定反映済 （実証検証に適用）
整合結果の報告
NTT-iから返信→回答 6/22協議済
6/16整備事業者の意見を確認済
128自治体中120自治体収集（BOXUP）
5/12概要版の説明会済
5/19詳細版の説明会済
5/1 AAS担当自治体発送済
6/26 都市協様にて本番環境に反映・完了
5/19 静岡県より地物の修正依頼対応・提出済
8/24公開完了
コメント回答者に再配布対応済 完了
5/12 製品仕様書（PDF/HTML）・手順書（PDF/HTML）のHP更新済 完了
都市局にて確認いただき公開処理（9/26公開完了）
6/16告示番号入力方法 6/16都市局・AAS協議→横浜市確認 6/30 横浜市の確認済
5/18 国土地理院とのキックオフ会議済
6月上旬予定→6/21にて地理院打合せ済
精度管理表に関する業界意見の収集済
茅野市の選定 5/26市小泉様了承
5/31 茅野市と資料借用等の協議済
借用候補リスト作成提示5/31、依頼文書素案作成提示6/6 茅野市にて資料借用依頼文書確認中 確認TEL6/21 7/11資料準備する旨の連絡あり→資料借用調整済・依頼文発行済み
拡充する項目の方針確認5/8済
→非公開となっている推奨属性の意向確認
→未整備の推奨属性の状況確認
公開可能な属性の調査済
5/16から自治体メール連絡開始 6/19時点128自治体回答済み
R4年度のデータのクリーニング・変換準備済
先行数都市でトライアルの変換実施
5/16 調査票作成済
1/17 ACN様、SPD様へ成果共有済み
→ブース出展申込（OSGeo経由）済
→セッションの申込・日時確定5/8済
技術レポートのレビュー
カウンタパートとの意見交換
海外出展結果の報告
FOSS4Gへ出展する情報の提供を受ける（過去英語リーフレット受領済）
海外調査結果の都市局レビュー
→旅程、持込項目の確認済5/8
A4英語版リーフレット 5/15素案
技術検証レポートの目次・項目素案 5/22
出国前ミーティング 6/1済
手順書に関する質疑
45件
製品仕様書に関する質疑
累計56件
建物利用現況・土地利用現況を重点的に拡充する項目とする 6/21
拡張製品仕様をベースに検討するのではなく、都道府県の都市計画基礎調査実施要領をベースに調査する方針とすることを6/12日確認済 6/26現在、基礎調査要領を確認中==>意向調査と連携 意向調査結果を踏まえて、年度末改訂のタイミングにて実施
7/13：SPD社との打合せ
6/26整備事業者へ属性付与の確認依頼済み、各社からの返信済
◆CityGMLの収集 130自治体（全128+2）収集済 ※愛知県豊田市で単費整備した3D都市モデルを追加
※奈良県奈良市を追加
意向回答を受けて、TEL・メールによる追加確認・フォローアップ
視認性向上 屋根面中間報告7/3
3DTiles変換調査 性能検証方法報告 7/10
3DCityDB継続調査中
中間報告7/3
LOD2学習中・中間報告7/3
LOD1要件定義・手法 検討報告 7/10
データ収集の遅れ・活用実証の遅れ
手法検討並行作業により リカバリ予定7/24
7/3 工程の追加
鉄道、地下街UCの実証実験をうけたフィードバックを収集し、改定の要否・改定案を検討する
10/23 JRCにフィードバックのタイミングを確認
→10/30時点ではV3.2反映済みの内容のみ、12月時点で再度確認予定。
→再確認の依頼済。回答待ち
→特に意見等無しのため、クローズ 1/29
アトラス化 中間報告 7/10
NTTi、PSS、ACNと7/11協議済 高さ付きの中心線の改定案を確認
NTTiから7/28の意見反映済
静岡県からデータ受領状況
戸田漁港、沼津市：港湾台帳のすべての属性が入ったデータは作成済み
静浦漁港：３Dデータがある施設は3/11頃にデータ整備を目指す（薩川様）→AASでCityGML変換、経年変化、新規施設（AASで整備した図面ではなかった施設）は、R6の事業の中で対応 整備スケジュールは未定
清水港：重要4施設（水域施設、外かく施設、係留施設、臨港交通施設）のみ3/11頃にデータ整備を目指す→AASでCityGML変換
→県と市で作成した都市データが統合されたタイミングで港湾データをマージする。
→沼津市：3/8にAASでのバージョンアップ完了予定
→バージョンアップデータと港湾データの統合：3/22に完了予定
→CMS登録：3/24完了予定
→都市局レビュー：3/25～
→静岡市：3/8にAASでのバージョンアップ（県整備の静岡市）完了予定（市整備の静岡市はバージョンアップ済み）
→PSCにて静岡市の県整備と市整備のデータを統合：3/15に完了予定
→バージョンアップデータと港湾データの統合：3/22に完了予定
→CMS登録：3/24完了予定
→都市局レビュー：3/25～
オープンデータ化に向けて交渉する39自治体の内39自治体完了
身分証明書受領7/13
国土地理院に測量マニュアルの目次構成確認済7/25
都市局にて確認いただき公開処理（9/26公開完了）
アトラス化ツール実装済(1w遅延)
アトラス化性能検証中(データ生成→検証)7/24
手法検討継続7/24
視認性向上 壁面中間報告7/24
文献・Web・メール・オンラインによるフォローアップ調査
仕様調査・実証環境構築状況報告7/24
8/4に改訂内容を全体会議にて周知済
データセットの単位について都市局確認済
PLATEAUパンフレット印刷（NSRI）
Tシャツ作成（NSRI）
缶バッジ 8/30受領予定（AAS） AIGID 残を持参予定（AAS）
解析・性能検証中→期間延長
実証環境提供
基本設計報告8/28
手法検討報告8/28
３Dtilesのテクスチャの構造解析中により遅れ
→9/28改定版公開完了
→HTMLとPDFにて一部差異あり。再検査実施し差異を修正し10/19に差替完了
◆属性拡充用の資料収集
自治体からの借用データの取集 54/54都市
MRI/ACN提供済
有識者：瀬戸先生の参加
ツール性能評価方法検討9/4
基本設計書提出
測量マニュアルの本文は地理院確認済
→地理院に確認済（8/8対面打合せ、8/14議事録送付、8/24地理院からの議事録確認結果）
12/20に地理院打合せ（モデル作成結果の報告の17条2項申請資料提出、測量マニュアル本文確認）
→マニュアル本文については内容、構成を地理院確認中
3/6（水）都市局対面レビュー予定
→都市局対面レビューの結果を基に3/8（金）～国土地理院再レビュー
→都市局対面レビューの結果を基に3/8（金）～整備事業者意見照会
プロトタイプ実証後の意見照会で優先度の高いものは仕様書に反映する
技術レポート修正版提出
モデル作成の完了地物
建築物、植生、鉄道、道路、トンネルモデル、その他の構造物、道路（徒歩道、広場）、都市設備、橋梁、地下街
9/1 既に整備してる11項目で全ての属性が整備されていることが判明。会議資料に記載
茅野市から相模原市、金沢市、（豊田市はPSC、宇都宮市はKKC整備）に候補を変更
10/18に相模原市の資料借用済
10/23 NTTiにフィードバックのタイミングを確認
→11/13NTTiに12月中旬に再確認
→再確認の依頼済。回答待ち
→特に意見等無しのため、クローズ 1/29
7/13：SPD社との打合せ
追加学習
評価報告
対応済
10/26 3DGeoInfoの取りまとめ資料アップ済み
11/8に自治体から資料借用済
工程追加
10/30 AIGIDに拡張項目とXSDの作成期限について問い合わせ （回答待ち）
11/7 AIGIDより拡張項目の資料を受領。
製品仕様書・作業手順書への反映（PDF）は11/13完了予定。HTMLは11/17完了予定。
→11/22PDF、HTMLを都市局に提出済
→RZM社にてWebサイト修正予定（11/28以降）
→11/29 Webサイト更新完了
工程追加
テクスチャ付与（アトラス化）の仕様を追加済 2/7
2/7対面レビューにて再検討の指示あり、修正完了
Objectlistや原典資料リストなど作成時の変更点あれば修正
都市局へ借用書を送付、公文書を発行頂く
地下街分
地下街以外分
地下街以外の計測は完了
自動生成ツール、検査ツールの仕様を追記
都市局から各借用先へ借用書を送付
11/10 下水道台帳・等深線図面受領
11/17 東京都第一建設事務所へ資料確認、11/20週に受領予定
11/21 FOSS4Gアジアの参加者ミーティング（スケジュールの意識合わせ）
現地調査後のレポート作成済み
標準製品仕様書（HTML）の都市局レビュー
国際航業より有用性調査結果受領（1月中旬）受領済
2/7反映済
6/26整備事業者へ属性付与の確認依頼済み、各社からの返信済
→12/01データ受領 12/04修正値を受領（基準座標のみ）
標準作業手順書（PDF）都市局レビュー
v4.0版の初稿2/7に提出済
2/7、2/8都市局と対面レビューを実施
1/8 技術レポートの初稿提出
[屋根面]終了
[壁面]終了
修正版提出
2月まで125都市済 ３月静岡県下 1/９都市済
17条2項申請に向けた検討、国土地理院への提出済み資料
→1/19国土地理院から17条2項申請資料の指摘事項あり、修正対応済み
作業完了
借用資料でデータ整理完了、一部借用漏れあり
12/6 FOSS4Gアジアの技術レポートの速報版をSlack報告
検証結果
CMS登録 72/73都市済
Editor確認
EUK・MRI確認中 14都市 都市局レビュー中 17都市
AAS確認・修正中 41都市
データ整備者 検証
データ整備者 検証
データ整備者 検証
実証環境残エラー対応
フォーマット修正対応中
改定箇所に関わらず、文章チェックを実施中
文章の社内チェック済み
[屋根面]学習データを追加・再学習中
ツール開発：屋根面AIモデル以外の箇所についてはほぼ完了
2/17に関係者への意見照会を依頼済
v4.0版の初稿2/7に提出済
2/7、2/8、2/14、2/15、2/23都市局と対面レビューを実施。
3/5都市局と対面レビュー予定
修正稿の提出、ACN様確認中

## 240221 (hidden)
Project LINKS FY2024
実施スケジュール
LINKSXX_ユースケース名
実施主体名 | [40 empty] | 色凡例 |  |  |  | 予定または実施中 | [5 empty] | 実施済 |  |  |  |  | 予定より遅延して実施中 | [6 empty] | 2023-09-18
●：主担当 ○：支援・協力
実施事項 |  |  |  |  | 担当 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 備考
[5 empty] | 仕様拡張 | LOD2ツール | B社 | C社 | D大学 | E団体 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25
0 | 全体計画
| 1 | 作業計画の立案 |  |  | ● | ●
| 2 | 打合せ・レビュー |  |  | ● | ●
1 | 「3D都市モデル標準製品仕様書」等の拡張
| 1 | 「3D都市モデル標準製品仕様書」の改定
１ 質問・指摘への対応
|  |  | 質問・指摘の受付（Slack） | [59 empty] | AIGIDとの連携：質問・指摘の通知をいただくことを想定。
対応の検討
|  |  | 質問・指摘への回答（Slack） | [59 empty] | AIGIDとの連携：AIGIDの管理シートにAASより回答を記入（+必要に応じて添付ファイル）することを想定。
|  | ２ 標準製品仕様書への反映 | [60 empty] | 6月末の時点で一度反映することを想定。
回答資料の整理
回答内容の反映
|  |  | 関係者レビュー・レビュー結果の反映 | [21 empty] | ●
HTMLへの反映
３ 標準製品仕様書改定内容の周知
（標準製品仕様書の改定）
関係者レビュー・レビュー結果の反映
ドキュメントの文章チェック
改定内容の周知（メール、Slack）
４ R4までの拡張地物・属性の整理
各都市製品仕様書（OP、自治体）の入手
|  |  | 作成項目・拡張項目のリスト化 | [59 empty] | 拡張製品仕様書とデータとの突合を実施する。
拡張項目の反映方針の整理
|  |  | 標準製品仕様書への反映方法の検討・決定 | [23 empty] | ●
５ 関係者へのヒアリング
公園AED:ADE作成スケジュールの確認
公園ADE以外（埋設物・鉄道・地下街）
標準製品仕様書の説明・UC実証スケジュールの確認
|  |  |  | R5UC実証に必要な改定事項の整理 | [58 empty] | UC実証にあたり改定が必要な事項があれば
|  |  |  | 改定案の作成 | [17 empty] | ●
関係者レビュー
６ 標準製品仕様書（案）の作成
公園ADE
|  |  |  | 公園ADE案のレビュー | [58 empty] | KKCからのADE案受領後
標準製品仕様書への反映方針の検討
|  |  |  | 標準製品仕様書への反映 | [58 empty] | 9月末までにデータ作成が終わったと仮定
|  |  | 地下街ADE | [59 empty] | 主題属性の追加を想定
|  |  |  | 拡張項目の整理 | [58 empty] | 9月末までにデータ作成が終わったと仮定
|  |  |  | 標準製品仕様書への反映方法の検討 | [42 empty] | ●
ADEの更新
埋設物ADE
|  |  |  | 標準製品仕様書の更新方針の確認 | [58 empty] | 埋設物は平面直角座標系/国土基本図郭を可とする。
標準製品仕様書の見直し
|  |  |  | 拡張項目の反映 | [58 empty] | 6/5週にNTTi様にて追加項目を一覧として整理
関係者レビュー
レビュー結果の反映、XSD更新
不動産ID
拡張項目の反映
XSDの更新
テクスチャ仕様
テクスチャ付与仕様の確認
テクスチャ付与仕様の反映
|  |  | 標準製品仕様書（案）の作成 | [50 empty] | ●
災害リスク情報の可視化マニュアルの改定
標準製品仕様との整合性の確認
作業手順の見直し
改定内容の整理
関係者との意見交換
|  |  | ドキュメントの改定 | [50 empty] | ●
有用性調査結果の反映
|  |  | 対応方針の作成 | [48 empty] | ●
ドキュメントへの反映
７ 関係者レビュー
関係者への意見照会
|  |  | 意見照会結果の整理・反映方針の決定 | [53 empty] | ●
８ ドキュメント化
|  |  | 標準製品仕様書の作成 | [51 empty] | ●
|  |  | HTMLの作成 | [54 empty] | ●
解説資料の作成
| 2 | 「3D都市モデル標準作業手順書」の改定
質問・指摘への対応
|  |  | 質問・指摘の受付（Slack） | [59 empty] | AIGIDとの連携：質問・指摘の通知
対応の検討
|  |  | 質問・指摘への回答（Slack） | [59 empty] | AIGIDとの連携：AIGIDの管理シートにAASより回答を記入（+必要に応じて添付ファイル）
作業手順書への反映
回答資料の整理
|  |  | 回答内容の反映 | [21 empty] | ●
標準製品仕様書改定内容の反映
HTMLへの反映
標準作業手順書改定内容の周知
（標準製品仕様書の改定）
改定内容の周知（メール、Slack）
改定方針の整理
|  | R5UC事業者へのヒアリング | [60 empty] | 公園ADE、地下街・鉄道・地下埋設物ADEについて、原典資料や作成手法をヒアリング
作業手順の整理
|  | 標準作業手順書（案）の作成 | [52 empty] | ●
有用性調査結果の反映
対応方針の作成
ドキュメントへの反映
関係者レビュー
関係者への意見照会
|  |  | 意見照会結果の整理・反映方針の決定 | [53 empty] | ●
ドキュメント化
|  |  | 標準作業手順書の作成 | [51 empty] | ●
|  |  | HTMLの作成 | [54 empty] | ●
解説資料の作成
R4残タスク
自治体DVD発送
描画スピード
アコーディオン実装検討
WebP実装検討
サンプルデータ
建物LOD４（竹芝）可視化
竹芝エリア1メッシュの地物可視化
静岡県港湾データの可視化
属性フル項目版のデータマージ
CMS登録
静岡県港湾データ(属性付データ整備）
AASによるデータ整備
静岡県によるデータ整備
マージ変換
横浜市都市計画決定情報
方針検討・資料借用
データ整備
CityGML変換・3Dtiles変換
CityGML3.0レポート
調査方針
レポート作成
各社意見照会
意見照会結果の反映
製品仕様書・手順書のレビュー
レビュー・修正案の作成
修正・HPの更新
| 3 | [3D都市モデル整備のための測量マニュアル」の改定
|  | 改定方針の整理 |  |  | ●
対象地物・LODの選定
地物ごとの測量手法の検討
LODごとの測量精度の検討
検証方法の整理
改定方針（案）のとりまとめ
|  |  | 地理院への説明資料作成 | [14 empty] | ●
|  | 国土地理院との方針確認 |  |  | ●
国土地理院レビュー
意見交換・指摘事項の校正
改定方針のとりまとめ
|  | マニュアルの改定（素案） |  |  | ●
|  |  | 改定（素案）の作成 | [25 empty] | ●
|  |  | 検証 | [19 empty] | ●
|  |  | 検証報告書の作成 | [32 empty] | ●
国土地理院・測量業界との意見交換
国土地理院レビュー
国土地理院の確認
意見収集・指摘事項の検討
国土地理院の承認
国土地理院の承認レビュー
|  | マニュアルの改定 |  |  | ●
|  |  | 改定版マニュアル（案）の作成 | [48 empty] | ●
|  |  | 最終校正 | [51 empty] | ●
PDF作成
| 4 | 最新の標準仕様に基づくデータ更新の支援
|  | 追加拡充項目の抽出 |  |  | ●
追加拡充の方針の検討
追加拡充の方法の検討
追加拡充項目・更新方法の決定
|  | ニーズ調査 |  |  | ●
調査票の作成
追加拡充調査
ニーズ結果集約
|  | 情報収集・更新準備 |  |  | ●
既存データ収集（市町村・OPD）
橋梁等の部材分け（東京都）
災害リスク情報の整理
先行都市収集
更新試行作業
自治体資料の収集
|  | データ更新コンサル作業 |  |  | ●
オープンデータ化支援
|  | CityGMLの更新 |  |  | ●
ユースケース用バージョンアップ
属性拡充
バージョンアップ
CMS登録・Editor確認
PLATEAUモデル自治体（都市計画決定情報）
モデル自治体の選定
資料借用
データ整備
CityGML変換・3DTiles変換
データ整備公開調整
相模原市
資料借用
資料整理
データ整備
金沢市
資料借用
資料整理
データ整備
| 5 | 建築物等テクスチャ付与
|  | 既往のテクスチャ付与手順の整理 |  |  | ● | [8 empty] | ○
|  | 課題抽出 |  |  | ● | [13 empty] | ●
|  | テクスチャ視認性向上技術調査 |  |  | ● | [21 empty] | ●
|  | テクスチャ視認性向上技術試行 |  |  | ● | [35 empty] | ●
|  | 要件整理 | [20 empty] | ●
|  | アトラス化手法検討 | [24 empty] | ●→ | ●
|  | ツール化検討 |  |  |  | ● | [29 empty] | ●
|  | テクスチャ付与ルール検討 |  |  | ● | [35 empty] | ●
|  | ツール開発（ツール化となった場合） | [44 empty] | ●
|  | 製品仕様書への反映 |  |  | ●
|  | 手順書への反映 |  |  | ●
|  | 技術資料作成(視認性向上) |  |  | ● | [46 empty] | ○ |  | ●
|  | OSS化(テクスチャ付与） |  |  | ●
3 | CityGML2.0の活用に関する技術調査
| 1 | 描画性能向上施策の調査検討
|  | 方針整理 |  |  |  | ● | [12 empty] | ●
検証パターン選定
検証用データ用意
|  | 技術調査 |  |  |  | ● | [20 empty] | ●→ | ●
|  | 性能検証 |  |  |  | ● | [27 empty] | ○ |  | ●
|  | 分析・評価 |  |  |  | ● | [34 empty] | ●
|  | 技術資料作成 | [45 empty] | ●
| 2 | データベース構築手法の調査検討
|  | 方針整理 |  |  |  | ● | [10 empty] | ○ |  |  |  | ●
|  | データベース仕様分析 |  |  |  | ● | [18 empty] | ●
実証環境構築
|  | データベース構築実証 |  |  |  | ● | [27 empty] | ○ |  | ●
|  | 分析・評価 |  |  |  | ● | [32 empty] | ○ |  |  |  | ●
|  | 技術資料作成 | [45 empty] | ●
| 3 | 高精度デジタルツイン構築技術の調査検討
|  | 方針整理 |  |  | ●
データ概要の説明
品質評価項目・方法の検討
品質評価項目・方法の決定
|  | データ借用・仕様分析 |  |  | ●
資料借用（仕様・データ）
分析用のデータ変換
地物・属性の確認
既存資料との重ね合わせ
机上比較検討
|  | 完全性・相対位置正確度検証 |  |  | ●
PLATEAUデータ比較検証
図化による検証
|  | 分析・評価 |  |  | ●
座標比較
結果協議
結果取りまとめ
2 | 3D都市モデル自動生成ツールの改修・拡充
| 1 | LOD2建築物モデル自動生成ツールの改修・拡充
|  | 生成実証の地域選定・データ収集 |  |  |  | ●
|  | ツール活用実証 | [16 empty] | 〇
結果評価
|  | 課題抽出 | [20 empty] | ○ |  |  |  | 〇 |  | ●
|  | 手法改良検討（技術調査） |  |  |  | ●
|  | 手法の試行・ツール化検討 | [34 empty] | ●
|  | システム開発 設計 |  |  |  | ● | [34 empty] | ●
|  | システム開発 実装 | [42 empty] | ●
|  | システム開発 テスト | [46 empty] | ●
|  | 技術資料作成 | [52 empty] | ●
|  | マニュアル改定 | [54 empty] | ●
|  | OSS化 |  |  |  | ● | [52 empty] | ●
| 2 | LOD1・2道路モデル自動生成ツール
|  | 開発方針の整理 |  |  |  | ●
既存の手順確認・データ収集
|  |  | ヒアリングの実施 | [13 empty] | 〇
|  |  | 方針整理 | [15 empty] | ●
|  | 手法検討(LOD1) | [18 empty] | 〇 |  | 〇 |  | ●
基盤地図情報の活用
DM、道路台帳等の活用
|  | 要件定義(LOD1) | [22 empty] | ●
|  | 基本設計(LOD1) | [28 empty] | ●
|  | 詳細設計(LOD1） | [32 empty] | ●
|  | プログラム開発(LOD1) |  |  |  | ● | [32 empty] | ○ |  |  |  | ●
|  | 検証(LOD1) | [42 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ●
|  | 手法検討(LOD2) |  |  |  | ● | [14 empty] | ○ | [5 empty] | 〇 |  | ●
|  | 要件定義(LOD2) | [22 empty] | 〇 |  |  |  | ●
|  | 基本設計(LOD2) |  |  |  | ● | [24 empty] | ○ |  |  |  | ●
|  | 詳細設計(LOD2） |  |  |  | ● | [34 empty] | ●
|  | プログラム開発(LOD2) | [42 empty] | ●
|  | 検証(LOD2) | [44 empty] | ○ |  | ○ |  | ●
|  | 技術資料作成 | [50 empty] | ○ |  | ●
|  | マニュアル改定 | [50 empty] | ○ |  | ●
|  | OSS化 |  |  |  | ● | [52 empty] | ●
3 | CityGML2.0の活用に関する国際動向調査
| 1 | FOSS4G出展 |  |  | ●
| ・ | FOSS4Gコソボ
広報活動の全体プログラム等の検討
FOSS4Gコソボ：展示コンテンツの検討及び収集
FOSS4Gコソボ：展示用品・機材等の現地送付等
FOSS4Gコソボ：現地支援・ブース運営等
関係者調整等
|  | FOSS4Gコソボ：とりまとめ | [26 empty] | ●
フォローアップ調査
| ・ | 3DGeoInfo
3DGeoInfo：出展準備・スケジュール調整
3DGeoInfo：航空券・宿・参加申請
3DGeoInfo：現地支援・ブース運営
|  | 3DGeoInfo：とりまとめ | [36 empty] | ●
| ・ | FOSS4Gアジア（韓国）
FOSS4G韓国：出展準備・スケジュール調整
FOSS4G韓国：航空券・宿・参加申請
FOSS4G韓国：現地支援・ブース運営
3DGeoInfo：とりまとめ
海外出展全体取りまとめ・ドキュメンテーション
| 2 | 国際動向調査（韓国等）
調査分野・対象の検討
机上調査（各国の技術・サービス動向等）
関係機関・事業者へのヒアリング・意見交換の実施
|  | Smart Geo Expo等の現地調査実施 |  |  | ●
|  | とりまとめ及びドキュメンテーション |  |  | ● | [41 empty] | ●
4 | 情報発信業務との連携
|  | 打合せ・連携 |  |  | ● | [57 empty] | 随時実施
5 | 事業成果のとりまとめ
| 1 | 製品仕様書等の公開 |  |  | ●
| 2 | 業務報告書の作成 |  |  | ● | ●
| 3 | OSS公開 |  |  |  | ●
6 | 別業務（竹芝モデル作成）
| 1 | 作業計画の立案 |  |  | ●
|  | 1 | 対象範囲・LODの選定
|  | 2 | 地物ごとの測量手法（原典資料）の検討
|  | 3 | 公共測量申請
|  | 4 | 現地作業のための土地立ち入り身分証申請
| 2 | 拡張製品仕様書の作成及びデータ作成
|  | 1 | 拡張製品仕様書の作成
|  | 2 | 拡張製品仕様書に基づいたデータ作成
|  |  | Ⓐ-1 | 図面等借用 | [32 empty] | ● |  | ●
|  |  | Ⓐ-2 | 現地計測
|  |  | Ⓐ-3 | 計測データ処理 | [31 empty] | ● |  | ●
|  |  | Ⓑ | 3D都市モデル作成
|  |  | 1 | 地下街以外
モデル作成
ジオメトリエラー検査・修正
属性整理・付与
CityGML変換
3DTiles変換
|  |  | 2 | 地下街
モデル作成
ジオメトリエラー検査・修正
属性整理・付与
CityGML変換
3DTiles変換
|  | 3 |  | データのオープンデータ化及びPLATEAU VIEWへの掲載
LOD0～4のPLATEAUVIEW搭載の調整（ユーカリヤ）
成果品データのCMS登録
7 | 標準仕様の有用性検証
| 1 | 標準仕様の有用性検証及び拡張製品仕様書の有用性評価
8 | 業務報告書の作成等
| 1 | 業務報告書の作成
技術調査報告
→ルール化、ツール化検討
技術レポート、マニュアル
検証結果
要件定義
要件定義書提出7/24
基本設計着手
基本設計②
ヒアリング調査方針
課題抽出報告
→要件整理、手法検討
ツール化検討、性能評価報告
→ツールへ反映
ルール検討報告
→仕様書に反映
調査結果をドキュメント化中
要件整理報告
→性能評価
手法検討中間報告8/28
課題抽出中間報告①
対象地域選定・データ収集結果
課題抽出中間報告
完了→8/4にリスケ
開発方針・検討中間報告①
手法検討結果
手法検討結果
検討中間報告①
検討中間報告②
検討中間報告②
ツール修正
ツール開発③
手法検討完了9/25→9/29にリスケ →11月まで改良後評価
→精度について確認
技術レポート、マニュアル
基本設計①
実施計画の確認
意見集約結果と対応の都市局レビュー
質疑応答・地下埋設物・横浜市都市計画決定番号の反映済7/12
標準作業手順書（PDF・HTML）の作成都市局レビュー
標準製品仕様書の検討と一体となって取り組む
測量マニュアルに記載する条文案（引用条文）の整理
11/2住宅局との協議を実施済
改定の方針の
都市局レビュー
地理院の意見収集・対応整理
DMを対象に
年間を通じたQA対応
意見集約結果と対応の都市局レビュー
質疑応答・地下埋設物・横浜市都市計画決定番号の反映済7/12
横浜市のデータバージョンアップはnote属性を使った対応とする。
7月の改定には、最新の告示日及び告示番号の属性を反映、レビュー済
R4成果の拡張項目から標準仕様に反映すべき事項を検討し
反映方法を都市局レビュー
6/26 R5事業者との意見交換から改定方針やスケジュールを確認 →鉄道、地下街UC現時点では改定なし （実証実験後にフィードバックあり）
→公園ADE、要件定義中のため現時点での改定なし
別業務で実施される拡張仕様を確認・レビュー
KKCより11月中下旬に中間成果を受領（10月→11中下旬に変更）
９月改定の内容で問題ないか再度ヒアリング
→12/4に依頼済（12/11時点で追加のご意見なし）
→12/4 QAで指摘のあった属性「浸水深」小数点以下3桁目まででの切り捨て対応について反映済
2/2にv2.1の初稿をACNに提出済
標準製品仕様書（PDF）都市局レビュー
JRC/NTTi/KKCと意見交換済
5/12概要版の説明会済
5/19詳細版の説明会済
標準製品仕様書の改定に合わせて改定
7/12 ドラフト版提出済
KKCレビュー結果を反映済7/24
標準製品仕様書の改定反映済 （実証検証に適用）
整合結果の報告
NTT-iから返信→回答 6/22協議済
6/16整備事業者の意見を確認済
128自治体中120自治体収集（BOXUP）
5/12概要版の説明会済
5/19詳細版の説明会済
5/1 AAS担当自治体発送済
6/26 都市協様にて本番環境に反映・完了
5/19 静岡県より地物の修正依頼対応・提出済
8/24公開完了
コメント回答者に再配布対応済 完了
5/12 製品仕様書（PDF/HTML）・手順書（PDF/HTML）のHP更新済 完了
都市局にて確認いただき公開処理（9/26公開完了）
6/16告示番号入力方法 6/16都市局・AAS協議→横浜市確認 6/30 横浜市の確認済
5/18 国土地理院とのキックオフ会議済
6月上旬予定→6/21にて地理院打合せ済
精度管理表に関する業界意見の収集済
茅野市の選定 5/26市小泉様了承
5/31 茅野市と資料借用等の協議済
借用候補リスト作成提示5/31、依頼文書素案作成提示6/6 茅野市にて資料借用依頼文書確認中 確認TEL6/21 7/11資料準備する旨の連絡あり→資料借用調整済・依頼文発行済み
拡充する項目の方針確認5/8済
→非公開となっている推奨属性の意向確認
→未整備の推奨属性の状況確認
公開可能な属性の調査済
5/16から自治体メール連絡開始 6/19時点128自治体回答済み
R4年度のデータのクリーニング・変換準備済
先行数都市でトライアルの変換実施
5/16 調査票作成済
1/17 ACN様、SPD様へ成果共有済み
→ブース出展申込（OSGeo経由）済
→セッションの申込・日時確定5/8済
技術レポートのレビュー
カウンタパートとの意見交換
海外出展結果の報告
FOSS4Gへ出展する情報の提供を受ける（過去英語リーフレット受領済）
海外調査結果の都市局レビュー
→旅程、持込項目の確認済5/8
A4英語版リーフレット 5/15素案
技術検証レポートの目次・項目素案 5/22
出国前ミーティング 6/1済
手順書に関する質疑
45件
製品仕様書に関する質疑
累計56件
建物利用現況・土地利用現況を重点的に拡充する項目とする 6/21
拡張製品仕様をベースに検討するのではなく、都道府県の都市計画基礎調査実施要領をベースに調査する方針とすることを6/12日確認済 6/26現在、基礎調査要領を確認中==>意向調査と連携 意向調査結果を踏まえて、年度末改訂のタイミングにて実施
7/13：SPD社との打合せ
6/26整備事業者へ属性付与の確認依頼済み、各社からの返信済
◆CityGMLの収集 130自治体（全128+2）収集済 ※愛知県豊田市で単費整備した3D都市モデルを追加
※奈良県奈良市を追加
意向回答を受けて、TEL・メールによる追加確認・フォローアップ
視認性向上 屋根面中間報告7/3
3DTiles変換調査 性能検証方法報告 7/10
3DCityDB継続調査中
中間報告7/3
LOD2学習中・中間報告7/3
LOD1要件定義・手法 検討報告 7/10
データ収集の遅れ・活用実証の遅れ
手法検討並行作業により リカバリ予定7/24
7/3 工程の追加
鉄道、地下街UCの実証実験をうけたフィードバックを収集し、改定の要否・改定案を検討する
10/23 JRCにフィードバックのタイミングを確認
→10/30時点ではV3.2反映済みの内容のみ、12月時点で再度確認予定。
→再確認の依頼済。回答待ち
→特に意見等無しのため、クローズ 1/29
アトラス化 中間報告 7/10
NTTi、PSS、ACNと7/11協議済 高さ付きの中心線の改定案を確認
NTTiから7/28の意見反映済
静岡県からデータ受領状況
7/11 戸田漁港データ受領
7/19 沼津港データ受領→拡張製品仕様書、オブジェクトリスト未受領のため問い合わせ中 →8/7データ受領
拡張属性の不備（静岡県と確認調整中） データ修正作業を一部引き取る予定(8/31委託事業者に確認中の連絡あり)→10/2回答あり。マージ作業中
10/23 V3の3Dtiles変換を実施するための変換ツールがリリースされていない為、リリース待ち（11/9β版リリース予定、その後に作業着手）11/27時点で未リリース（EukJVより11/29までに順次公開予定）
12/2より順次リリース開始、12/20に全変換ツールが公開（1/13ワークスペース更新あり）
戸田漁港、沼津市：港湾台帳のすべての属性が入ったデータは作成済み
静浦漁港：３Dデータがある施設は3/11頃にデータ整備を目指す（薩川様）→AASでCityGML変換、経年変化、新規施設（AASで整備した図面ではなかった施設）は、R6の事業の中で対応 整備スケジュールは未定
清水港：重要4施設（水域施設、外かく施設、係留施設、臨港交通施設）のみ3/11頃にデータ整備を目指す→AASでCityGML変換
→県と市で作成した都市データが統合されたタイミングで港湾データをマージする。
→沼津市：3/8にAASでのバージョンアップ完了予定
→バージョンアップデータと港湾データの統合：3/22に完了予定
→CMS登録：3/24完了予定
→都市局レビュー：3/25～
→静岡市：3/8にAASでのバージョンアップ（県整備の静岡市）完了予定（市整備の静岡市はバージョンアップ済み）
→PSCにて静岡市の県整備と市整備のデータを統合：3/15に完了予定
→バージョンアップデータと港湾データの統合：3/22に完了予定
→CMS登録：3/24完了予定
→都市局レビュー：3/25～
オープンデータ化に向けて交渉する39自治体の内39自治体完了
身分証明書受領7/13
国土地理院に測量マニュアルの目次構成確認済7/25
都市局にて確認いただき公開処理（9/26公開完了）
アトラス化ツール実装済(1w遅延)
アトラス化性能検証中(データ生成→検証)7/24
手法検討継続7/24
視認性向上 壁面中間報告7/24
文献・Web・メール・オンラインによるフォローアップ調査
仕様調査・実証環境構築状況報告7/24
8/4に改訂内容を全体会議にて周知済
データセットの単位について都市局確認済
PLATEAUパンフレット印刷（NSRI）
Tシャツ作成（NSRI）
缶バッジ 8/30受領予定（AAS） AIGID 残を持参予定（AAS）
解析・性能検証中→期間延長
実証環境提供
基本設計報告8/28
手法検討報告8/28
３Dtilesのテクスチャの構造解析中により遅れ
→9/28改定版公開完了
→HTMLとPDFにて一部差異あり。再検査実施し差異を修正し10/19に差替完了
◆属性拡充用の資料収集 2/20までの進捗状況
自治体からの借用データの取集 53/54都市 ※借用中1都市あり
MRI/ACN提供済
有識者：瀬戸先生の参加
ツール性能評価方法検討9/4
検証・修正中
基本設計書提出
測量マニュアルの本文は地理院確認済
→地理院に確認済（8/8対面打合せ、8/14議事録送付、8/24地理院からの議事録確認結果）
12/20に地理院打合せ（モデル作成結果の報告の17条2項申請資料提出、測量マニュアル本文確認）
→マニュアル本文については内容、構成を地理院確認中
2/23（金）都市局対面レビュー予定
→都市局対面レビューの結果を基に2/26（月）～国土地理院再レビュー
→都市局対面レビューの結果を基に2/26（月）～整備事業者意見照会
プロトタイプ実証後の意見照会で優先度の高いものは仕様書に反映する
技術レポート修正中→再提出
モデル作成の完了地物
建築物、植生、鉄道、道路、トンネルモデル、その他の構造物、道路（徒歩道、広場）、都市設備、橋梁、地下街
9/1 既に整備してる11項目で全ての属性が整備されていることが判明。会議資料に記載
茅野市から相模原市、金沢市、（豊田市はPSC、宇都宮市はKKC整備）に候補を変更
10/18に相模原市の資料借用済
10/23 NTTiにフィードバックのタイミングを確認
→11/13NTTiに12月中旬に再確認
→再確認の依頼済。回答待ち
→特に意見等無しのため、クローズ 1/29
7/13：SPD社との打合せ
追加学習
評価報告
対応済
10/26 3DGeoInfoの取りまとめ資料アップ済み
11/8に自治体から資料借用済
工程追加
10/30 AIGIDに拡張項目とXSDの作成期限について問い合わせ （回答待ち）
11/7 AIGIDより拡張項目の資料を受領。
製品仕様書・作業手順書への反映（PDF）は11/13完了予定。HTMLは11/17完了予定。
→11/22PDF、HTMLを都市局に提出済
→RZM社にてWebサイト修正予定（11/28以降）
→11/29 Webサイト更新完了
工程追加
テクスチャ付与（アトラス化）の仕様を追加済 2/7
2/7対面レビューにて再検討の指示あり、修正完了
Objectlistや原典資料リストなど作成時の変更点あれば修正
都市局へ借用書を送付、公文書を発行頂く
地下街分
地下街以外分
地下街以外の計測は完了
自動生成ツール、検査ツールの仕様を追記
都市局から各借用先へ借用書を送付
11/10 下水道台帳・等深線図面受領
11/17 東京都第一建設事務所へ資料確認、11/20週に受領予定
11/21 FOSS4Gアジアの参加者ミーティング（スケジュールの意識合わせ）
現地調査後のレポート作成済み
標準製品仕様書（HTML）の都市局レビュー
国際航業より有用性調査結果受領（1月中旬）受領済
2/7反映済
6/26整備事業者へ属性付与の確認依頼済み、各社からの返信済
→12/01データ受領 12/04修正値を受領（基準座標のみ）
標準作業手順書（PDF）都市局レビュー
v4.0版の初稿2/7に提出済
2/7、2/8都市局と対面レビューを実施
1/8 技術レポートの初稿提出
[屋根面]終了
[壁面]終了
初版提出→修正中
1月まで103都市済
2月対象27都市 7/27都市済 ※３月静岡９都市予定
17条2項申請に向けた検討、国土地理院への提出済み資料
→1/19国土地理院から17条2項申請資料の指摘事項あり、修正対応済み
作業完了
借用資料でデータ整理完了、一部借用漏れあり
12/6 FOSS4Gアジアの技術レポートの速報版をSlack報告
検証結果
CMS登録 70/72都市
Editor確認
EUK確認中 27都市 都市局レビュー 10都市
データ整備者 検証
データ整備者 検証
データ整備者 検証
実証環境残エラー対応
フォーマット修正対応中
改定箇所に関わらず、文章チェックを実施中
文章のチェック及び修正中（80％）
性能検証中
[屋根面]学習データを追加・再学習中
ツール開発：屋根面AIモデル以外の箇所についてはほぼ完了
2/17に関係者への意見照会を依頼済
v4.0版の初稿2/7に提出済
2/7、2/8、2/14、2/15都市局と対面レビューを実施。
2/23都市局と対面レビュー予定
修正稿の提出、ACN様確認中