## 記入例
都市空間情報デジタル基盤構築支援事業計画 | [6 empty] | □ 通常タイプ □ 早期実装タイプ（単独型） □ 早期実装タイプ（連携型） □ 事前復興タイプ
■ 民間サービス実装タイプ □ 間接補助
○○株式会社
１．事業計画の区域 | [5 empty] | ２．計画期間
| 区域 | ××都市計画区域 |  |  |  | 開始年度 | 令和 | 8 | 年度
| 面積 | 200 | km2 |  |  | 終了年度 | 令和 | 10 | 年度
３．事業計画の目標及び評価に関する事項
〇３D都市モデルを活用して創造したい価値／解決したい社会課題
| ビジョン（大目標） |  | ① | ××地域の中心にふさわしい活気に満ちあふれた魅力ある都心の実現
| 具体的課題 |  | ① | 公共交通の利便性向上と空白不便地域の移動確保、データを活用した公共交通の最適化、移動需要の見える化、社会状況に対応した移動手段の確保
|  |  | ② | 再生可能エネルギー利用の促進、エリア全体での省エネ促進、部門別（家庭、業務）エネルギー消費の特性や地域特性・資源に応じた創エネ促進
|  |  | ③ | 大雨時の水位モニタリングや被災予測による効果的対応
|  |  | ④ | インフラの更新とランニングコスト抑制、道路・下水道等のインフラの診断とデータ統合によるマネジメントの効率化
| 関連する計画等 |  | ① | 第５次○○市長期総合計画（2010-2040）（平成○○年度策定）
| 及びその概要 |  |  | ・歩行者を重視した都市基盤施設の整備などによる環境負荷低減と人にやさしい交通の実現
・○○市の活力を高める中心拠点としての機能の一層の集積・多様な都市サービスの提供
・人のさまざまな交流、情報の受発信、芸術文化活動が活発に展開される場の形成
〇創造したい価値/解決したい社会課題の達成についての評価指標
〇創造したい価値/解決したい社会課題の達成についての評価指標 | 課題解決の指標 |  | 項目 |  |  | 指標・定義 | [8 empty] | 単位 | 従前値 |  | 基準年度 |  | 目標値 | 目標値 | 目標年度
|  |  | 都市計画立案の効率化 |  |  | 3D都市モデルを活用した●●により、作業時間が効率化したと回答した職員の割合（アンケート） | [8 empty] | % | - |  | - |  | 〇% | 〇% | R8年度
|  |  | 賑わいの創出 |  |  | エリア内で滞留している人の数 | [8 empty] | 人数 | 〇人/12時間 |  | R6年度 |  | 〇人/12時間 |  | R9年度
|  |  | 住民の被災リスク理解の向上 |  |  | 3次元で可視化したことにより、地域の災害リスクがよく理解できたと回答した人の割合（アンケート） | [8 empty] | % | - |  | - |  | 〇% | 〇% | R8年度
４．補助事業等に関する事項
| 対象事業 | [20 empty] | （金額の単位は百万円）
| 事業種別 |  | 事業名称 | [5 empty] | 事業主体 |  | 事業期間 |  | 補助対象事業 |  |  | 国の補助割合 | R8年度 負担額 |  |  | （参考）補助対象外事業
[11 empty] | 開始年度 | 終了年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |  | 国 | 事業主体 |  | 事業費 | 補助事業名
| （１）事前調査 |  | 3D都市モデルの整備範囲や整備内容の検討 | [5 empty] | 〇〇市 |  | R8 | R8 | 1 | 0 | 0 | 通常（1/2） | 0.5 | 0.5
| （２）３D都市モデルの整備・更新・バージョンアップ事業 |  | 都市計画基本図（修正） | [5 empty] | 〇〇市 |  | R8 | R8 | 5 | 0 | 0 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 3D都市モデル整備事業（LOD1） | [5 empty] | 〇〇市 |  | R8 | R8 | 10 | 0 | 0 |  | 5 | 5
|  |  | 3D都市モデル整備事業（LOD２） | [5 empty] | 〇〇市 |  | R8 | R9 | 20 | 10 | 0 |  | 10 | 10
|  |  | データセットの作成及びPLATEAU CMS登録 | [5 empty] | 〇〇市 |  | R8 | R8 | 20 | 0 | 0 |  | 10 | 10
| （３）３D都市モデルの活用（ユースケース開発）事業 |  | 3D都市モデルを活用した災害リスクの可視化事業 | [5 empty] | 〇〇市 |  | R8 | R8 | 1 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 3D都市モデルを活用したまちづくり都市計画立案への活用事業 | [5 empty] | △△（株） |  | R9 | R9 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ３D都市モデルを活用したシティプロモーション事業 | [5 empty] | △△（株） |  | R10 | R10 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
| （４）３D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化を推進するための事業 |  | 3D都市モデルのオープンデータサイトの構築 | [5 empty] | 〇〇市 |  | R8 | R8 | 1 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | ３D都市モデルを活用したまちづくり住民参加ワークショップの開催 | [5 empty] | 〇〇市 |  | R8 | R9 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 1
|  |  | 庁内GISシステムの改修 | [5 empty] | 〇〇市 |  | R8 | R8 | 3 | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 3D都市モデル等のオープンデータ活用ハッカソンの開催 | [5 empty] | 〇〇市 |  | R8 | R9 | 4 | 1 | 0 |  | 2 | 2
| （５）３D都市モデルに関連して実施する事業（補助対象外） |  | 内水浸水想定区域図の作成・GIS化 | [5 empty] | 〇〇市 |  | R8 | R8 | [7 empty] | 15 | 防災・安全交付金（地域河川事業）
|  |  | 統合型GISの改修 | [5 empty] | 〇〇市 |  | R8 | R8 | [7 empty] | 5
|  |  | 開発許可管理システムの改修 | [5 empty] | 〇〇市 |  | R8 | R9 | [7 empty] | 7
|  |  | 自動運転バスの導入実証調査 | [5 empty] | 〇〇市 |  | R8 | R8 | [7 empty] | 25 | デジタル田園都市交付金（内閣府・内閣官房）
[11 empty] | 合計 | 0 | 67 | 13 | 2 |  | 33.5 | 33.5 |  | 52
５．３D都市モデルの整備に関する事項
基本的事項
整備に活用するデータ
|  | データ類型（選択） |  | 作成年度（記述） | 地図情報レベル（選択） |  | 整備面積（km2） |  |  | 摘要（記述）
| 平面図 | 都市計画基本図（修正） |  | R8年度 | 2,500レベル |  | 30
| 測量成果 | 新規測量（航空写真） |  | R6年度 | 2,500レベル |  | 30
| 属性情報 | 都市計画基礎調査（既存） |  | R4年度 | ー |  | 30
| 属性情報 | その他 |  | R4年度 | ー |  | 30 |  |  | 立地適正化計画
3D都市モデルの整備・更新・バージョンアップの状況
| ① 基本セット整備 | [10 empty] | ② 基本セット以外の整備
| 詳細度 | 地物 | 整備年度 | 整備類型 | 整備区域 |  | 整備範囲 |  | 備考（記述） |  |  | 詳細度(LOD) （記述） | 地物 （選択） | 整備年度 | 整備類型 | 整備区域 |  | 整備範囲 |  | 備考（記述）
|  |  | （選択） | （選択） | 種別（選択） | 箇所（記述） | 数値 | 単位 | [5 empty] | （選択） | （選択） | 種別（選択） | 箇所（記述） | 数値 | 単位
| LOD1 | 建築物 | R2 | 新規整備 | 都市計画区域 | ●●都市計画区域 | 30 | km2 |  |  |  | LOD3.0 | 建築物 | R6 | 新規整備 | 中心市街地区域 | ●●中心市街地 | 0.05 | km2
|  |  | R6 | 更新 | 市街化区域 | 上記のうち市街化区域 | 0.5 | km2 | [5 empty] | R8 | 拡充 | 駅前空間 | ▲▲区域公共施設 | 10 | 棟
|  |  | R8 | 拡充 | 市域全域 | R2で未整備の全域 | 170 | km2
| LOD1 | 交通 （道路） | R2 | 新規整備 | 市域全域 |  | 200 | km2 |  |  |  | LOD2.1 | 交通（道路） | R2 | 新規整備 | 都市計画区域 | ●●都市計画区域 | 30 | km2
|  |  | R8 | 更新 | 都市計画区域 | ●●都市計画区域 | 30 | km2 | [5 empty] | R9 | 更新 | 市街化区域 | 上記のうち市街化区域 | 0.5 | km2
| LOD1 | 都市計画 決定情報 | R2 | 新規整備 | 都市計画区域 | ●●都市計画区域 | 30 | km2 |  |  |  | LOD3.0 | 交通（道路） | R8 | 新規整備 | 市街化区域 | 上記のうち市街化区域 | 0.5 | km2
| LOD1 | 土地利用 | R2 | 新規整備 | 都市計画区域 | ●●都市計画区域 | 30 | km2
|  |  | R8 | 更新 | 都市計画区域 | ●●都市計画区域 | 30 | km2
| LOD1 | 災害リスク （洪水） | R2 | 新規整備 | 都市計画区域 | ●●都市計画区域 | 30 | km2
|  |  | R6 | 更新 | 都市計画区域 | ●●都市計画区域 | 30 | km2
|  |  | R8 | 拡充 | 市域全域 | R2で未整備の全域 | 170 | km2
| LOD1 | 災害リスク （土砂） | R8 | 新規整備 | 都市計画区域 | ●●都市計画区域 | 30 | km2
| LOD1 | 災害リスク （津波） | R8 | 新規整備 | 都市計画区域 | ●●都市計画区域 | 30 | km2
| LOD1 | 災害リスク （内水・高潮） | [6 empty] | データなし
| LOD1 | 地形 | R2 | 新規整備 | 市域全域 |  | 200 | km2
|  |  | R8 | 更新 | 市域全域 |  | 200 | km2
| LOD2 | 建築物 | R2 | 新規整備 | 中心市街地区域 | ●●中心市街地 | 0.05 | km2
|  |  | R8 | 更新 | その他 | ▲▲都市機能誘導区域 | 0.3 | km2
６．３D都市モデルの活用に関する事項
ユースケースの内容
| 活用類型（選択） |  | 事業名称（記述） |  |  | 活用する主な３D都市モデル |  |  |  |  | 企画概要（記述） | [10 empty] | 実装年度
[6 empty] | 詳細度（選択） |  |  | 箇所（記述）
| 防災・防犯 |  | ３D都市モデルを活用した災害リスクの可視化事業 |  |  | LOD1 |  |  | 市街化区域 |  | 浸水想定区域内にある中心市街地を対象として、災害リスク情報の三次元表示を行い、エリアのリスクを可視化する。さらに、これを用いた住民向けワークショップや市の災害対策計画検討委員会等での検討を行い、防災計画や避難経路設定に活用する。 | [10 empty] | R8
| 住民参加 |  | ３D都市モデルを活用したまりづくり都市計画立案への活用事業 |  |  | LOD1 |  |  | ●●都市計画区域 |  | 建物利用現況を属性情報として付与した３D都市モデルLOD1と土地利用現況図を重ね合わせ、都市の利用状況について解析を行う。この結果を踏まえ、立地適正化計画に向けた検討資料として庁内で活用する。 | [10 empty] | R9
| 地域活性化・観光・コンテンツ |  | ３D都市モデルを活用したシティプロモーション事業 |  |  | LOD3（LOD2以下も含む） |  |  | ○○駅北側エリア |  | ３D都市モデル（LOD2、一部建築物についてはLOD3）によって駅前エリアをビジュアルに表現し、街の魅力や観光名所等の情報を付加したまちあるきガイド（ウェブGIS）を作成する。これを活用し、内外へまちの魅力をアピールするシティプロモーションを推進する。 | [10 empty] | R10
補助対象年度である令和８年度を含む３年以内で記載してください。民間サービス実装タイプのみの場合は、原則として単年度で計画してください。
項目に応じて、適宜番号を付してください。
本補助事業以外にも、活用を想定している補助事業等がございましたら、補助事業名及びその事業費を記載してください。
データ類型欄にて「その他」を選択した場合は、活用するデータの名称（概要）を摘要（記述）欄に記入してください。
整備済／未整備の３Ｄ都市モデル全てについて、整備年度・類型・区域・面積/棟数を記載してください。
基本セットについては左側の①の枠、基本セット以外については右側の②の枠に記載してください。
行が不足する場合は追加して頂いて問題ありません。
整備類型については、初めて整備する（した）場合は、「新規整備」、過年度整備した範囲を広げる（広げた）場合は、「拡充」、過年度に整備したモデルを更新する（した）場合は、「更新」としてください。
特記事項がありましたら備考欄に記載してください。
データがないなどの理由で整備できない地物は、備考欄に「データなし」と記載してください。
初めて３Ｄ都市モデル整備する場合、基本セット地物を整備するとともに、基本セット以外でユースケースに必要な地物があれば整備してください。
上記計画期間内のユースケースについて、実装する年度を和暦で記載してください。
全体を通じ、必要に応じて行を追加してください。
課題解決の指標については、今回本要望調査の対象となる令和８（2026）年度中に達成すべきかつ測定できる目標を記載してください。
その他、令和８年度の目標とは別に、事業計画終盤の長期的な目標を記載いただいていも構いません。（目標年度が令和９年度など。）
成果指標は、アウトプット（事業による具体的な成果物や結果そのもの）ではなくアウトカム（成果物がもたらす影響や長期的な効果）を記載してください。
３Ｄ都市モデル作成にかかる原典データの整備・更新は（２）、ユースケースに必要な調査等は（３）に記載してください。それ以外の事前調査がある場合は（１）に記載してください。
ユースケースの事業期間は原則として単年度で設定ください。各年度でユースケースが同じ場合は、２か年目以降は原則補助対象とはなりません。
原典データの整備・更新がある場合、３Ｄ都市モデルの整備事業と原典データの整備・更新は分けて記載してください。
なお、原典データの整備・更新にかかる費用はＲ８年度に更新する３Ｄ都市モデルの範囲で按分した金額のみ補助対象となりますのでご留意ください。
事業主体であり、委託先ではありません。
※民間サービス実装タイプ及び間接補助で民間事業者等が事業主体の場合のみ、民間事業者等を記載してください。
該当する申請タイプを ■ としてください。
年度は「２．計画期間」に応じて、適宜修正してください。
計画期間内における、すべてのユースケースを記載してください。また、４（３）に記載の内容と整合を図ってください。
「参考ポンチ絵」に記載の内容と整合を図ってください。
採択後の区域名変更はできません。区域外の事業はできません。
３Ｄ都市モデルの活用を推進するために必要となる経費を計上してください。
民間サービス実装タイプの項目は、原則として単年度で計画してください。
事業対象地の自治体も要望する場合は、自治体名とし、
民間事業者のみの要望の場合は、民間事業者名としてください。

## ○○株式会社
都市空間情報デジタル基盤構築支援事業計画 | [6 empty] | □ 通常タイプ □ 早期実装タイプ（単独型） □ 早期実装タイプ（連携型） □ 事前復興タイプ
■ 民間サービス実装タイプ □ 間接補助
○○株式会社
１．事業計画の区域 | [5 empty] | ２．計画期間
| 区域 |  |  |  |  | 開始年度 | 令和 |  | 年度
| 面積 |  | km2 |  |  | 終了年度 | 令和 |  | 年度
３．事業計画の目標及び評価に関する事項
〇３D都市モデルを活用して創造したい価値／解決したい社会課題
ビジョン（大目標）
具体的課題
関連する計画等
及びその概要
〇創造したい価値/解決したい社会課題の達成についての評価指標
〇創造したい価値/解決したい社会課題の達成についての評価指標 | 課題解決の指標 |  | 項目 |  |  | 指標・定義 | [8 empty] | 単位 | 従前値 |  | 基準年度 |  | 目標値 | 目標値 | 目標年度
４．補助事業等に関する事項
| 対象事業 | [20 empty] | （金額の単位は百万円）
| 事業種別 |  | 事業名称 | [5 empty] | 事業主体 |  | 事業期間 |  | 補助対象事業 |  |  | 国の補助割合 | R8年度 負担額 |  |  | （参考）補助対象外事業
[11 empty] | 開始年度 | 終了年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |  | 国 | 事業主体 |  | 事業費 | 補助事業名
| （１）事前調査 | [14 empty] | 通常（1/2）
（２）３D都市モデルの整備・更新・バージョンアップ事業
（３）３D都市モデルの活用（ユースケース開発）事業
（４）３D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化を推進するための事業
（５）３D都市モデルに関連して実施する事業（補助対象外）
[11 empty] | 合計 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
５．３D都市モデルの整備に関する事項
基本的事項
整備に活用するデータ
|  | データ類型（選択） |  | 作成年度（記述） | 地図情報レベル（選択） |  | 整備面積（km2） |  |  | 摘要（記述）
平面図
測量成果
属性情報
属性情報
3D都市モデルの整備・更新・バージョンアップの状況
| ① 基本セット整備 | [10 empty] | ② 基本セット以外の整備
| 詳細度 | 地物 | 整備年度 | 整備類型 | 整備区域 |  | 整備範囲 |  | 備考（記述） |  |  | 詳細度(LOD) （記述） | 地物 （選択） | 整備年度 | 整備類型 | 整備区域 |  | 整備範囲 |  | 備考（記述）
|  |  | （選択） | （選択） | 種別（選択） | 箇所（記述） | 数値 | 単位 | [5 empty] | （選択） | （選択） | 種別（選択） | 箇所（記述） | 数値 | 単位
| LOD1 | 建築物
| LOD1 | 交通 （道路）
| LOD1 | 都市計画 決定情報
| LOD1 | 土地利用
| LOD1 | 災害リスク （洪水）
| LOD1 | 災害リスク （土砂）
| LOD1 | 災害リスク （津波）
| LOD1 | 災害リスク （内水・高潮）
| LOD1 | 地形
| LOD2 | 建築物
６．３D都市モデルの活用に関する事項
ユースケースの内容
| 活用類型（選択） |  | 事業名称（記述） |  |  | 活用する主な３D都市モデル |  |  |  |  | 企画概要（記述） | [10 empty] | 実装年度
[6 empty] | 詳細度（選択） |  |  | 箇所（記述）

## チェックリスト
令和8年度本要望調査チェックリスト |  |  |  |  | 令和8年1月
本チェックリストは、過年度の都市空間情報デジタル基盤構築支援事業（PLATEAU補助制度）における要望調査や事業ヒアリングをふまえ、よくある指摘事項について整理したものです。本要望調査票提出時にご確認ください。
●事業ごとの留意点
| チェック項目 |  |  | チェック | チェックが入らない理由
| 3D都市モデルの整備・更新・バージョンアップ事業 | 1 | 都市計画基本図、航空測量、都市計画基礎調査（以下、原典データという）等の使用に関し、保有部局の合意を得られている。
|  | 2 | 原典データを整備・更新に補助を充当する場合、その経費は、3D都市モデル整備区域相当分のみを事業費として計上する計画としている。
|  | 3 | 上記2の場合、同一年度にそれを活用した3D都市モデルの整備・更新をする計画としている。
|  | 4 | 原典データの整備・更新を令和8年度以降の複数年契約の上で行う場合、令和8年度の作業に要する費用のみが補助対象となることを認識している。
|  | 5 | 過年度の原典データを活用する場合、建物の建設などによりユースケースに支障がないことが確認できている。
|  | 6 | 新規で3D都市モデルを整備する場合、基本セット（建築物LOD0～2、交通（道路）LOD1、都市計画決定情報LOD1、土地利用LOD1、災害リスクLOD1、地形LOD1）すべてを整備する計画としている。
|  | 7 | 新規で3D都市モデルを整備する場合、建築物LOD1の整備範囲は、都市スケール（市域全域、都市計画区域全域等） とする計画としている。
|  | 8 | 過年度整備済の3D都市モデルと本事業で拡充・更新を行う3D都市モデルのデータを統合する計画としている。
|  | 9 | 過年度整備済の3D都市モデルを更新する場合、最新の3D 都市モデル標準 製品仕様書に準拠するようバージョンアップする計画としている。
|  | 10 | 3D都市モデル（属性を含む）を公開する計画としている。 （ユースケースの公開は必須ではありません。）
|  | 11 | データセットの作成及びPLATEAU CMS登録（PLATEAUVIEWへの公開）の費用を計上している。
| 3D都市モデルの活用（ユースケース開発）事業 | 12 | ユースケース開発は、3D都市モデルを活用したものとなっている。
|  | 13 | ユースケース開発が含まれる計画としている。ただし、補助金要望の有無は問いません。 （複数年計画の場合は毎年度異なるユースケースとすること。）
|  | 14 | 参考ポンチ絵に記載のユースケースごとに、１つ以上の「課題解決の指標」を定めている。また、「課題解決の指標」の「目標年度」は、ユースケースごとに、少なくとも１つは、年度内（R8年度内）に測るものとなっている。
|  | 15 | 過年度から同様なユースケース開発に補助を要望する場合、過年度とは開発の内容、課題解決の内容が異なるものとなっている。
| 3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化を推進するための事業 | 16 | 3D都市モデルの活用を推進するために必要となる経費となっている。
| その他 | 17 | 3D都市モデルの整備（原典データの更新含む）をする場合、同一年度にユースケース開発及び3D都市モデルのオープンデータ化を実施する計画としている。
|  | 18 | 見積もりを作成している。
●提出書類ごとの留意点
| チェック項目 |  |  | チェック | チェックが入らない理由
| B2 | 19 | 「事業計画の区域」は、事業を行う範囲がすべて含まれている。 （3D都市モデルの建築物を市街化区域、災害リスク（洪水）を市域全域で整備し、3D都市モデルを市街化区域で活用する計画の場合、事業計画の区域は、「○○市全域」となります。事業計画の区域は、内示示達後は変更できません。また、区域以外のエリアで事業を行うことはできません。）
|  | 20 | 「課題解決の指標」の「項目」の記載内容と、参考ポンチ絵の「創出したい価値／解決したい課題」の記載内容が一致している。
|  | 21 | 「課題解決の指標」は、アウトプット（事業による具体的な成果物や結果そのもの）ではなくアウトカム（成果物がもたらす影響や長期的な効果）としている。
|  | 22 | 「課題解決の指標」は、ユースケースごとに年度内（令和8年度）に測定可能な定量的な指標を設定している。
|  | 23 | 令和8年度に3D都市モデルの整備・更新を行わない場合であっても、過年度の整備・更新の状況（整備・更新主体は問わない）を「3D都市モデルの整備・更新・バージョンアップ状況」に記載している。（未記入となっていない。） 併せて、注意書きが記載されたテキストボックスを削除している。
| B3-B4 | 24 | 令和8年度に3D都市モデルの整備・更新を行わない場合であっても、過年度の整備・更新の状況（整備・更新主体は問わない）を「3D都市モデルの整備・更新状況」に記載している。（未記入となっていない。）
|  | 25 | 「創出したい価値／解決したい課題」の記載内容と、事業計画書の「課題解決の指標」の「項目」の記載内容が一致している。
|  | 26 | 留意点を記載したテキストボックスは削除している。
※3D都市モデルの更新：経年変化による地物の形状・属性等の変化を反映すること
※3D都市モデルのバージョンアップ：標準製品仕様書・標準作業手順書の改定に伴いデータの構造・記述方法等を変更すること
Note on F6: 都市局と調整済 等

## プルダウンリスト（編集しないこと） (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
※編集しないこと！
新規整備 | LOD1 | LOD1 | 市域全域 | 新規作成 | 新規測量（航空写真） | 都市計画基礎調査（既存） | 2,500レベル | 都市計画・まちづくり | 建築物 | R2
拡充 | LOD2 | LOD2（LOD1も含む） | 都市計画区域 | 都市計画基本図（既存） | 新規測量（航空レーザー） | 都市計画基礎調査（修正） | 1,000レベル | 防災・防犯 | 交通（道路） | R3
更新 | LOD3 | LOD3（LOD2以下も含む） | 市街化区域 | 都市計画基本図（修正） | 既存資料（航空写真） | その他 | 500レベル | 地域活性化・観光・コンテンツ | 交通（徒歩道） | R4
| LOD4 | LOD4（LOD3以下も含む） | 都市再生緊急整備地域 | 数値地形図（DMデータ）（既存） | 既存資料（航空レーザー） |  | その他 | 環境・エネルギー | 交通（広場） | R5
| その他 | その他 | 中心市街地区域 | 数値地形図（DMデータ）（修正） | その他 |  |  | 交通・物流・モビリティ | 交通（鉄道） | R6
|  |  | 駅前空間 | 家屋現況図（GISデータ）（既存） |  |  |  | 住民参加 | 交通（航路） | R7
|  |  | その他 | 家屋現況図（GISデータ）（修正） |  |  |  | その他 | 都市計画決定情報 | R8
|  |  | ― | 教養空間データ（統合型GIS）（既存） |  |  |  |  | 土地利用 | R9
|  |  |  | 教養空間データ（統合型GIS）（修正） |  |  |  |  | 災害リスク
|  |  |  | その他 |  |  |  |  | 都市設備
植生
水部
地形
橋梁
トンネル
その他の構造物
地下街
地下埋設物
区域
汎用都市オブジェクト